## AP OCRaK
Priorita | č. projektu | Opatrenie PHSR | Aktivita PHSR | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Zodpovedný za realizáciu | Program rozpočtu BSK | Termín plnenia | Stav plnenia k 31.12.2017 | Nový termín plnenia | Termín ukončenia projektu | Výdavky spolu (tis. EUR) | Kód merateľného ukazovateľa | Merateľný ukazovateľ na urovni projektu | Plánovaná hodnota výstupov
1 | OCRaK_1 | 6 | 2 | Značenie kultúrnoturistických cieľov na území BSK | A. výber dodávateľa - 2. etapa | 0 | OIČSMaVO | - | 2015-01-01 | Splnený |  | 2018+ | 128 | MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | 26
[5 empty] | B. uzatvorenie zmluvy - 2. etapa | 0 | OCRaK | - | 2015-03-01 | Splnený |  |  |  | MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | 5
[5 empty] | C. realizácia značení - 2. etapa | 77.86 | OCRaK | 4 | 2016-11-01 | Splnený |  |  |  | MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | 4
[5 empty] | D. VO - výber dodávateľa tovarov - 3. etapa | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-12-01 | Splnený
[5 empty] | E. prebratie dodania tovarov - uzatvorenie zmluvy a realizácia značenia- 3. etapa | 25 | OCRaK | 4 | 2017-12-01 | Splnený
[5 empty] | F. zaradenie do majetku | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-01-01 | Zrušený
[5 empty] | G. výber dodávateľa - 4. etapa | 0 | OIČSMaVO | - | - | Nový | 2018-05-01
[5 empty] | I. ukončenie realizácie značení - 4. etapa | 25 | OCRaK/ OIČSMaVO | 4 | - | Nový | 2018-12-01
1 | OCRaK_3 | 11 | 2 | Stratégia rozvoja CR BSK 2014-2020 | A. nadefinovanie opisu predmetu VO | 0 | OCRaK | - | 2014-06-01 | Splnený |  | 2017 | 0 | MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov a plánov | 2
[5 empty] | B. vypracovanie stratégie | 0 | OCRaK | - | 2015-06-01 | Splnený
[5 empty] | C. predloženie stratégie na Z BSK | 0 | OCRaK | - | 2015-12-01 | Splnený
[5 empty] | D. vypracovanie odpočtu a aktualizácie akčného plánu | 0 | OCRaK | - | 2017-03-01 | Splnený
1 | OCRaK_4 | 6 | 2 | Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla | A. ukončenie VO na dodávateľa stavby podľa zhotovenej tendrovej dokumentácie aj s právoplatným stavebným povolením | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-02-01 | Prieb. plnený | 2018-04-01 | 2021 | 3133 | MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | 1
[5 empty] | B. začatie realizácie stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-03-01 | Prieb. plnený | 2018-02-01 |  |  | MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | 1
[5 empty] | C. prebratie stavby | 3126 | OIČSMaVO | 3.3 | 2019-03-01 | Prieb. plnený | 2020-12-01
[5 empty] | D. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OK | - | 2017-02-01 | Prieb. plnený | 2018-05-01
[5 empty] | E. realizácia propagačného plánu | 7 | OK | 2 | 2019-04-01 | Prieb. plnený | 2021-01-01
1 | OCRaK_5 | 6 | 2 | Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií | A. spracovanie koncepcie rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu | 0 | OSÚRaRP | - | 2014-07-01 | Splnený |  | 2020 | 2218.5 | MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | 1
[5 empty] | B. analýza - stratégia využitia priestorov pre podporu KKP | 0 | OCRaK | - | 2014-06-01 | Splnený |  |  |  | MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | 1
[5 empty] | C. vypracovanie realizačnej PD oporného múra a zosúladenie PD (r. 2006) s aktuálnymi technickými normami a legislatívou | 13.5 | OIČSMaVO | 3.3 | 2015-09-01 | Splnený |  |  |  | MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | 1
[5 empty] | D. ukončenie VO realizátora sanácie | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-02-01 | Splnený
[5 empty] | E. začatie realizácie stavebných prác - sanácia oporného múra | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-03-01 | Splnený
[5 empty] | L. prebratie stavby - sanácia oporného múra | 152 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-07-01 | Splnený
[5 empty] | F. dodanie interiérovej štúdie | 11 | OSÚRaRP | 3.3 | 2016-06-01 | Splnený
[5 empty] | G. vyhlásenie VO na dodávateľa rekonštrukcie objektov | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-10-01 | Splnený
[5 empty] | H. spracovanie projektovej žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-01-01 | Splnený
[5 empty] | I. predloženie žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-02-01 | Splnený
[5 empty] | M. podpis zmluvy o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-06-01 | Zrušený
[5 empty] | N. druhá ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-07-01 | Zrušený
[5 empty] | J. začatie realizácie stavebných prác - realizácia aktivít projektu (rekonštrukcia a obsahové aktivity) | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-09-01 | Prieb. plnený | 2018-03-01
[5 empty] | O. vyhlásenie VO - dodávateľ tovarov (interiérové vybavenie kaštieľa) | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-12-01 | Prieb. plnený | 2019-01-01
[5 empty] | P. vyhlásenie VO - dodávateľ tovarov (technologické vybavenie kaštieľa) | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-12-01 | Prieb. plnený | 2019-01-01
[5 empty] | Q. prebratie tovarov (interiérové vybavenie kaštieľa) | 100 | OIČSMaVO | 10 | 2019-01-01 | Prieb. plnený | 2019-07-01
[5 empty] | R. prebratie tovarov (technologické vybavenie kaštieľa) | 70 | OIČSMaVO | 1.3 | 2018-09-01 | Prieb. plnený | 2019-07-01
[5 empty] | S. prebratie stavby | 1865 | OIČSMaVO | 1.3 | 2019-05-01 | Prieb. plnený | 2019-12-01
[5 empty] | T. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OK | - | 2017-08-01 | Splnený
[5 empty] | U. realizácia propagačného plánu | 7 | OK | 2 | 2019-06-01 | Prieb. plnený | 2020-01-01
[5 empty] | V. zaradenie do majetku a poistenie | 0 | OIČSMaVO | - | 2019-06-01 | Zrušený
1 | OCRaK_6 | 6 | 2 | Pamiatková obnova kaštieľa a parku v Stupave | A. inventarizácia súčasnej dokumentácie pre potreby spracovania štúdie využiteľnosti NKP po DI DSS Stupava | 0 | OSÚRaRP | - | 2014-12-01 | Splnený |  | 2020 | 803 | MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | 1
[5 empty] | B. ukončené verejné obstarávanie zhotoviteľa sanácie prístupového mosta | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-02-01 | Splnený |  |  |  | MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | 1
[5 empty] | C. začatie realizácie stavebných prác - sanácia prístupového mosta | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-03-01 | Splnený
[5 empty] | D. prebratie stavby | 776 | OIČSMaVO | 3.3 | 2019-03-01 | Prieb. plnený | 2020-03-01
[5 empty] | E. prevzatie A-H výskumu parku | 20 | OCRaK | 10 | 2017-06-01 | Splnený
[5 empty] | F. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OK | - | 2017-02-01 | Prieb. plnený | 2018-03-01
[5 empty] | G. realizácia propagačného plánu | 7 | OK | 2 | 2019-04-01 | Prieb. plnený | 2020-04-01
2 | OCRaK_7 | 6 | 2 | Modernizácia Malokarpatskej knižnice v Pezinku | A. analýza / ideový zámer využitia priestorov (vrátane IKT vybavenia) | 0 | OCRaK | - | 2014-12-01 | Splnený |  | 2020 | 118.7 | MUAP09 | Počet renovovaných budov | 1
[5 empty] | B. realizácia 1. etapy modernizácie | 12 | OCRaK | 10 | 2015-12-01 | Splnený
[5 empty] | C. bezbariérový prístup (schodisková plošina) | 20 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-12-01 | Splnený
[5 empty] | D. vytvorenie regionálneho pracoviska v Stupave | 10 | OCRaK | 10 | 2016-01-01 | Splnený
[5 empty] | E. realizácia aktivít: odstránenie havarijného stavu budovy a modernizácia IT sietí - 1.etapa | 13.7 | OIČSMaVO | 3.3 | - | Nový | 2018-12-01
[5 empty] | F. realizácia aktivít: odstránenie havarijného stavu budovy a modernizácia IT sietí - 2.etapa | 63 | OIČSMaVO | 3.3 | - | Nový | 2020-12-01
2 | OCRaK_8 | 11 | 2 | Stratégia rozvoja kultúry na roky 2015-2020 | A. spracovanie Stratégie rozvoja kultúry 2014-2020 | 0 | OCRaK | - | 2015-03-01 | Splnený |  | 2020 | 28 | MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov a plánov | 1
[5 empty] | B. pasportizácia NKP vo vlastníctve BSK | 3 | OCRaK | 10 | 2016-12-01 | Splnený
[5 empty] | C. metodika aktualizácie stratégie | 0 | OCRaK | - | 2017-02-01 | Splnený
[5 empty] | D. analytická časť (štatistiky kultúrnej ponuky v regióne, potreby kultúrnych subjektov a nástroje BSK, Správy z mapovania kultúrnych zariadení BSK, BRDS vyhodnotenie 2015-2017) | 0 | OCRaK | - | 2017-10-01 | Splnený
[5 empty] | E. strategická časť (priority a opatrenia) | 25 | OCRaK | 10 | 2017-02-01 | Prieb. plnený | 2018-02-01
[5 empty] | F. aktualizácia akčného plánu 2018-2020 (s harmonogramom plnenia a rozpočtom) | 0 | OCRaK | - | 2017-02-01 | Prieb. plnený | 2018-02-01
[5 empty] | G. predloženie aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry BSK na roky 2018-2020 na schválenie Z BSK | 0 | OCRaK | - | - | Nový | 2018-04-01
[5 empty] | H. napĺňanie a vyhodnocovanie Stratégie rozvoja kultúry BSK na roky 2018-2020 (odpočet AP 2018+) | 0 | OCRaK | - | - | Nový | 2020-12-01
2 | OCRaK_9 | 6 | 2 | Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Malinove | A. 2 pracovné stretnutia odbornej verejnosti, spolupráca so študentami FA UK na tému využitia kaštieľa | 5 | OCRaK | 10 | 2016-05-01 | Splnený |  | 2020 | 1101 | MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | 1
[5 empty] | B. ideový zámer využitia/koncepcia rozvoja priestorov (s kalkuláciou nákladov, feasibility study s variantami riešenia) v súlade s výstupmi z odborných stretnutí | 24 | OCRaK | 10 | 2017-06-01 | Prieb. plnený | 2018-04-01 |  |  | MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | 1
[5 empty] | C. verejné obstarávanie realizácie sanácie strechy | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-09-01 | Splnený |  |  |  | MUAP15 | Veľkosť podporenej plochy | 130000
[5 empty] | D. začatie realizácie stavebných prác - sanácia strechy | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-01-01 | Splnený
[5 empty] | G. prebratie stavby (strecha) | 265 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-03-01 | Splnený
[5 empty] | I. hľadanie externých zdrojov na revitalizácia parku | 0 | OSÚRaRP | - | - | Nový | 2018-03-01
[5 empty] | J. vyhlásenie VO na dodávateľa revitalizácie parku | 0 | OIČSMaVO | - | - | Nový | 2018-06-01
[5 empty] | K. prebratie stavby | 800 | OIČSMaVO | 1.3 | - | Nový | 2019-12-01
[5 empty] | L. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OK | - | - | Nový | 2018-07-01
[5 empty] | M. realizácia propagačného plánu | 7 | OK | 2 | - | Nový | 2020-01-01
1 | OCRaK_11 | 6 | 2 | Vytvorenie kultúrno-spoločenského centra v synagóge Senec | A. dodanie interiérovej štúdie | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-08-01 | Splnený |  | 2020 | 1698 | MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | 1
[5 empty] | B. vyhlásenie VO na dodávateľa rekonštrukcie objektov | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-06-01 | Splnený |  |  |  | MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | 1
[5 empty] | D. spracovanie projektovej žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-09-01 | Splnený
[5 empty] | E. podanie žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-10-01 | Splnený
[5 empty] | P. predloženie zámeru využitia a prevádzky synagógy | 0 | OCRaK | - | - | Nový | 2018-04-01
[5 empty] | H. podpis zmluvy o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-04-01 | Zrušený
[5 empty] | I. druhá ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-05-01 | Zrušený
[5 empty] | F. začatie realizácie stavebných prác - začatie realizácie aktivít projektu (rekonštrukcia a obsahové aktivity) | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-07-01 | Prieb. plnený | 2018-02-01
[5 empty] | J. vyhlásenie VO - dodávateľ tovarov (interiérové vybavenie synagógy a infopavilónu) | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-08-01 | Prieb. plnený | 2019-01-01
[5 empty] | K. prebratie tovarov (interiérové vybavenie synagógy a infopavilónu) | 231 | OCRaK | 10 | 2019-05-01 | Prieb. plnený | 2019-10-01
[5 empty] | L. prebratie stavby | 1460 | OIČSMaVO | 3.3 | 2019-07-01 | Prieb. plnený | 2019-12-01
[5 empty] | M. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OK | - | 2017-06-01 | Prieb. plnený | 2018-02-01
[5 empty] | N. realizácia propagačného plánu | 7 | OK | 2 | 2019-08-01 | Prieb. plnený | 2020-01-01
[5 empty] | O. zaradenie do majetku a poistenie | 0 | OIČSMaVO | - | 2019-08-01 | Zrušený
2 | OCRaK_12 | 6 | 2 | Prepojenia cyklotrás v regióne s EuroVelo 6 a Eurovelo 13 (projekt SACRA VELO) | A. analýza situácie z pohľadu potrieb CR | 0 | OCRaK | - | 2016-03-01 | Splnený |  | 2018 | 755 | MUAP03 | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | 60
[5 empty] | C. podpis Partnerskej dohody | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-10-01 | Splnený |  |  |  | MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | 1
[5 empty] | D. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác (4 km cyklotrasy). BSK disponuje realizačným projektom a stavebným povolením. | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-07-01 | Splnený |  |  |  | MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | 1
[5 empty] | E. začatie realizácie stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-08-01 | Zrušený
[5 empty] | F. prebratie stavby | 725 | OIČSMaVO | 1.3 | 2018-02-01 | Zrušený
[5 empty] | G. vyhlásenie VO - spracovateľ PD na značenie cyklotrasy | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-12-01 | Zrušený
[5 empty] | H. začatie realizácie projektových prác na značenie cyklotrasy vrátane príslušných povolení | 0 | OCRaK | - | 2018-01-01 | Zrušený
[5 empty] | I. prebratie projektovej dokumentácie na značenie cyklotrasy | 5 | OCRaK | 1.3 | 2018-03-01 | Zrušený
[5 empty] | J. vyhlásenie VO - dodávateľ značenia cyklotrasy | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-04-01 | Zrušený
[5 empty] | K. začatie realizácie značenia cyklotrasy | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-05-01 | Zrušený
[5 empty] | L. prebratie značenia cyklotrasy | 15 | OIČSMaVO | 1.3 | 2018-08-01 | Zrušený
[5 empty] | M. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OK | - | 2017-07-01 | Zrušený
[5 empty] | N. realizácia propagačného plánu | 7 | OK | 2 | 2018-09-01 | Zrušený
[5 empty] | O. Bike-event: verejné podujatie propagácie cyklotrasy | 3 | OK | 2 | 2018-09-01 | Zrušený
2 | OCRaK_13 | 6 | 2 | Zlepšenie využívania vodných plôch a vodných ciest pre rozvoj územia a produktov CR | A. analýza súčasnej situácie a nadefinovanie opisu predmetu VO | 0 | OCRaK | - | 2017-01-01 | Splnený |  | 2018 | 15 | MUAP08 | Počet realizovaných dokumentácií, prieskumov a štúdií | 1
[5 empty] | B. ukončenie VO - dodávateľ štúdie | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-08-01 | Splnený
[5 empty] | C. prebratie služieb - dodanie štúdie | 15 | OCRaK | 4 | 2017-12-01 | Splnený
[5 empty] | D. realizácia aktivít v súlade s výsledkami štúdie - odstránenie prekážok podľa výsledkov štúdie | 0 | OCRaK | - | 2018-01-01 | Zrušený
[5 empty] | E. koordinácia a iniciácia produktových balíkov CR pre vodné plochy a vodné cesty | 0 | OCRaK | - | 2018-02-01 | Zrušený
1 | OCRaK_14 | 6 | 2 | Vybudovanie ekocentra v Čunove | A. analýza súčasnej situácie v ekoturizme | 0 | OCRaK | - | 2017-03-01 | Splnený |  | 2021 | 1603 | MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | 1
[5 empty] | B. spracovanie ideového zámeru pre ekocentrum v kaštieli Čunovo | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-03-01 | Splnený |  |  |  | MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | 1
[5 empty] | C. predloženie žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-11-01 | Prieb. plnený | 2018-06-01 |  |  | MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | 1
[5 empty] | D. podpis zmluvy o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-04-01 | Zrušený
[5 empty] | F. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-11-01 | Prieb. plnený | 2018-08-01
[5 empty] | E. druhá ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-05-01 | Zrušený
[5 empty] | M. začatie stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-06-01 | Prieb. plnený | 2019-05-01
[5 empty] | N. prebratie stavebných prác | 1400 | OIČSMaVO | 1.3 | 2019-12-01 | Prieb. plnený | 2020-12-01
[5 empty] | G. vyhlásenie VO - dodávateľ tovarov (interiérové vybavenie) | 0 | OIČSMaVO | - | 2019-02-01 | Prieb. plnený | 2020-01-01
[5 empty] | I. prebratie tovarov (interiérové vybavenie) | 200 | OIČSMaVO | 1.3 | 2019-10-01 | Prieb. plnený | 2020-09-01
[5 empty] | J. zaradenie do majetku a poistenie | 0 | OIČSMaVO | - | 2020-01-01 | Zrušený
[5 empty] | K. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OK | - | 2017-10-01 | Prieb. plnený | 2018-09-01
[5 empty] | L. realizácia propagačného plánu | 3 | OK | 2 | 2020-01-01 | Prieb. plnený | 2021-01-01
1 | OCRaK_15 | 6 | 2 | Projekt Malý Dunaj a Mošonský Dunaj | A. spracovanie projektovej žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-10-01 | Splnený |  | 2019 | 96 | MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | 1
[5 empty] | B. podanie žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-10-01 | Splnený |  |  |  | MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | 1
[5 empty] | G. podpis zmluvy o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-04-01 | Zrušený
[5 empty] | C. vyhlásenie VO na dodávateľa Stratégie rozvoja a marketingová stratégia turistickej destinácie Malý Dunaj | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-09-01 | Splnený
[5 empty] | M. vyhlásenie VO na dodávateľa Stratégie rozvoja a marketingová stratégia turistickej destinácie Vnútrozemská delta Dunaja | 0 | OIČSMaVO | - | - | Nový | 2018-07-01
[5 empty] | N. vyhlásenie VO na dodávateľa Dizajn manuál nových značiek Vnútrozemská delta Dunaja a Malý Dunaj | 0 | OIČSMaVO | - | - | Nový | 2018-04-01
[5 empty] | D. prebratie Stratégie rozvoja a marketingová stratégia turistickej destinácie Malý Dunaj | 14 | OCRaK | 1.3 | 2017-12-01 | Prieb. plnený | 2018-06-01
[5 empty] | O. prebratie Stratégie rozvoja a marketingová stratégia turistickej destinácie Vnútrozemská delta Dunaja | 0 | OCRaK | 1.3 | - | Nový | 2018-09-01
[5 empty] | P. prebratie Dizajn manuálu nových značiek Vnútrozemská delta Dunaja a Malý Dunaj | 9 | OCRaK | 1.3 | - | Nový | 2018-08-01
[5 empty] | E. realizácia obsahových aktivít projektu | 0 | OSÚRaRP | - | 2019-07-01 | Zrušený
[5 empty] | H. vyhlásenie VO dodanie propagačných materiálov | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-08-01 | Prieb. plnený
[5 empty] | I. prebratie tovarov - propagačné materiály | 70 | OSÚRaRP | 1.3 | 2019-04-01 | Prieb. plnený
[5 empty] | J. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OK | - | 2017-08-01 | Prieb. plnený | 2018-03-01
[5 empty] | K. realizácia propagačného plánu | 3 | OK | 2 | 2019-08-01 | Prieb. plnený
2 | OCRaK_16 | 6 | 2 | Zatraktívnenie existujúcich úsekov cyklotrás | A. analýza potrieb z pohľadu cestovného ruchu a možnosti rýchleho vybudovania atraktivít podporujúcich kľúčové produktové línie | 0 | OCRaK | - | 2016-03-01 | Splnený |  | 2019 | N/A | MUAP03 | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | 2
[5 empty] | B. nadefinovanie opisu predmetu VO | 0 | OCRaK | - | 2016-05-01 | Splnený
[5 empty] | C. ukončenie VO s dodávateľom | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-07-01 | Splnený
[5 empty] | D. spracovanie návrhu na marketingové aktivity a propagáciu novej ponuky | 0 | OCRaK | - | 2016-09-01 | Splnený
[5 empty] | E. realizácia jednotlivých aktivít | N/A | OCRaK | - | 2019-12-01 | Splnený
2 | OCRaK_17 | 6 | 2 | Podpora tematickým cestám | A. analýza súčasného stavu infraštruktúry a produktov (Petržalské bunkre, šľachtické rody, Cyrilo-metodská cesta) | 0 | OCRaK | - | 2017-03-01 | Splnený |  | 2018+ | 20 | MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov a plánov | 1
[5 empty] | B. spracovanie koncepcie podpory tematických ciest vrátane definovania kľúčových krokov potrebných na ich realizáciu | 0 | OCRaK | - | 2017-06-01 | Splnený
[5 empty] | C. realizácia a tvorba produktov (Petržalské bunkre, šľachtické rody, Cyrilo-metodská cesta) | 20 | OCRaK | 4 | - | Nový | 2018-12-01
2 | OCRaK_20 | 11 | 2 | Zavedenie systematického zberu dát a štatistického zisťovania | A. nadefinovanie potrebných štatistických dát pre dlhodobé sledovanie merateľných ukazovateľov vývoja trhu a v prípade potreby spracovanie opisu predmetu VO. | 0 | OCRaK | - | 2016-01-01 | Splnený |  | 2018 | 100 | MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov a plánov | 1
[5 empty] | B. VO - dodávateľ služieb - ukončenie VO s dodávateľom | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-03-01 | Splnený |  |  |  | MUAP08 | Počet realizovaných dokumentácií, prieskumov a štúdií | 2
[5 empty] | C. prebratie dodania služieb - dodanie dát | 100 | OCRaK | 4 | 2019-12-01 | Splnený
1 | OCRaK_21 | 6 | 2 | Divadlo LUDUS | A. vypracovanie koncepcie podpory a rozvoja Divadla LUDUS | 0 | OCRaK | - | 2016-12-01 | Splnený |  | 2021 | 60 | MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov a plánov | 1
[5 empty] | B. nájdenie nových vhodných priestorov | 0 | OCRaK | - | 2017-06-01 | Splnený
[5 empty] | C. vyhlásenie VO na dodávateľa PD rekonštrukcie priestorov | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-07-01 | Zrušený
[5 empty] | D. začatie projektových prác - rekonštrukcia priestorov | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-10-01 | Zrušený
[5 empty] | E. prebratie projektovej dokumentácie rekonštrukcie priestorov | 50 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-12-01 | Zrušený
[5 empty] | F. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác -rekonštrukcia priestorov | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-02-01 | Zrušený
[5 empty] | G. začatie realizácie stavebných prác - rekonštrukcia priestorov | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-07-01 | Zrušený
[5 empty] | H. prebratie stavebných prác | N/A | OIČSMaVO | - | 2018-12-01 | Zrušený
[5 empty] | I. nájdenie dlhodobého riešenia sídla divadla LUDUS | 0 | OCRaK | - | - | Nový | 2018-06-01
[5 empty] | J. realizácia krokov k vybudovaniu dlhodobého sídla divadla LUDUS (projektová dokumentácia, inžiniering) | 60 | OIČSMaVO | 3.3 | - | Nový | 2019-12-01
[5 empty] | K. sťahovanie divadla do stálych priestorov | 0 | OIČSMaVO | - | - | Nový | 2020-12-01
[5 empty] | L. začiatok plnohodnotnej prevádzky divadla v nových priestoroch | 0 | OIČSMaVO | - | - | Nový | 2021-01-01
1 | OCRaK_22 | 6 | 2 | Múzeum Ferdiša Kostku | A. vypracovanie koncepcie podpory a rozvoja Múzea Ferdiša Kostku | 0 | OCRaK | - | 2017-12-01 | Splnený |  | 2019 | 47 | MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | 1
[5 empty] | B. vypracovanie projektu sanácie vlhkosti objektov Múzea Ferdiša Kostku | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-11-01 | Splnený |  |  |  | MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | 1
[5 empty] | C. začatie realizácie stavebných prác - sanácia vlhkosti | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-08-01 | Prieb. plnený | 2018-01-01
[5 empty] | G. predloženie zámeru prevádzky múzea | 0 | OCRaK | - | - | Nový | 2018-04-01
[5 empty] | D. prebratie stavebných prác na objektoch | 40 | OIČSMaVO | 3.3 | 2018-08-01 | Prieb. plnený | 2018-12-01
[5 empty] | E. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OK | - | 2017-07-01 | Prieb. plnený | 2018-01-01
[5 empty] | F. realizácia propagačného plánu | 7 | OK | 2 | 2018-09-01 | Prieb. plnený | 2019-01-01
1 | OCRaK_23 | 6 | 2 | Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry | A. správa o priebehu BRDS na podporu kultúry pre rok 2016 | 0 | OCRaK | - | 2017-06-01 | Splnený |  | 2018 | 0 | MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov a plánov | 3
[5 empty] | B. metodika vyhodnocovania vynaložených finančných zdrojov | 0 | OCRaK | - | 2017-12-01 | Splnený
[5 empty] | C. správa o priebehu BRDS na podporu kultúry pre rok 2017 vypracovaná podľa danej metodiky | 0 | OCRaK | - | 2018-06-01 | Prieb. plnený
[5 empty] | D. aktualizácia VZN BSK č. 2/2016, schválenie schémy de minimis 2018 a elektronizácia podávania žiadostí | 0 | OCRaK | - | - | Nový | 2018-09-01
1 | OCRaK_24 | 6 | 2 | Koncepcia ochrany a obnovy pamiatkového fondu BSK vo vlastníctve BSK | A. správa o stave pamiatkového fondu BSK | 0 | OCRaK | - | 2017-06-01 | Prieb. plnený | 2018-04-01 | 2018 | 0 | MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov a plánov | 1
[5 empty] | B. analýza možností jeho využitia vrátane štúdií uskutočniteľnosti | 0 | OCRaK | - | 2017-12-01 | Prieb. plnený | 2018-04-01
[5 empty] | C. investičný plán obnovy pamiatkového fondu na roky 2018 - 2020 | 0 | OCRaK | - | 2017-12-01 | Prieb. plnený | 2018-12-01
1 | OCRaK_25 | 6 | 2 | Rozvoj kultúrnej infraštruktúry BSK | A. metodika merania kvality a efektívnosti kultúrnych zariadení | 0 | OCRaK | - | 2017-10-01 | Prieb. plnený | 2018-04-01 | 2020 | 5 | MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov a plánov | 3
[5 empty] | B. správa o činnosti kultúrnych zariadení za rok 2017 vypracovaná podľa danej metodiky | 0 | OCRaK | - | 2018-04-01 | Prieb. plnený
[5 empty] | E. vízia rozvoja kultúrnych zariadení 2018-2020 + akčný plán (s harmonogramom plnenia a rozpočtom) | 5 | OCRaK | 10 | - | Nový | 2018-04-01
[5 empty] | C. VZN BSK o menovaní do funkcií riaditeľov kultúrnych zariadení – kritériá hodnotenia a spôsob ich vyhodnocovania | 0 | OCRaK | - | 2018-12-01 | Prieb. plnený
[5 empty] | D. prevádzková optimalizácia kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a redefinovanie ich účelu a financovania | N/A | OCRaK | 10 | 2018-12-01 | Prieb. plnený | 2020-12-01
1 | OCRaK_26 | 6 | 2 | Rekonštrukcia podkrovia Malokarpatské múzeum Pezinok | A. vyhlásenie VO na realizátora projektovej dokumentácie vrátane inžinieringu a právoplatného stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-06-01 | Splnený |  | 2019 | 420 | MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | 1
[5 empty] | B. začatie realizácie projektových dokumentácie vrátane inžinieringu a právoplatného stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO |  | 2017-09-01 | Splnený
[5 empty] | C. prebratie projektovej dokumentácie vrátane inžinieringu a právoplatného stavebného povolenia | 60 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-12-01 | Splnený
[5 empty] | D. vyhlásenie VO - realizácie rekonštrukcie podkrovia | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-02-01 | Prieb. plnený | 2019-02-01
[5 empty] | E. začatie realizácie stavebných prác - rekonštrukcia podkrovia | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-07-01 | Prieb. plnený | 2019-07-01
[5 empty] | F. prebratie stavby | 360 | OIČSMaVO | 3.3 | 2018-12-01 | Prieb. plnený | 2019-12-01
1 | OCRaK_27 | 6 | 2 | Vybudovanie kultúrno-kreatívneho centra na Račianskej v spolupráci s Nadáciou Cvernovka | A. spracovanie koncepcie rozvoja KKP (kultúrno-kreatívne centrum na Račianskej a Kreatívne centrum Majolika v Modre) | 0 | OCRaK | - | 2017-07-01 | Splnený |  | 2021 | 1964 | MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov a plánov | 1
[5 empty] | B. spracovanie ideového zámeru | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-04-01 | Splnený |  |  |  | MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | 1
[5 empty] | C. spracovanie projektového zámeru | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-07-01 | Splnený |  |  |  | MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | 1
[5 empty] | D. schválenie vstupu BSK do projektu "Kreatívne centrum Bratislava" - materiál na rokovanie Zastupiteľstva BSK | 0 | OSÚRaRP |  | 2017-09-01 | Splnený
[5 empty] | G. testovanie programov KC Bratislava (prípravná fáza) | 10 | OCRaK | - | - | Nový | 2018-06-01
[5 empty] | H. architektonická súťaž návrhov | 15 | OCRaK | - | - | Nový | 2018-06-01
[5 empty] | I. prevzatie projektovej dokumentácie + projekt pre stavebné povolenie (PD pre stavebné povolenie, realizačná PD) | 36 | OIČSMaVO | 3.3 | - | Nový | 2018-10-01
[5 empty] | J. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | - | Nový | 2018-12-01
[5 empty] | K. vyhlásenie VO na dodávateľa technologického vybavenia kreatívneho centra | 0 | OIČSMaVO | - | - | Nový | 2019-06-01
[5 empty] | L. prebratie technologického vybavenia kreatívneho centra | 400 | OIČSMaVO | 1.3 | - | Nový | 2020-03-01
[5 empty] | M. prebratie stavby | 1500 | OIČSMaVO | 1.3 | - | Nový | 2020-12-01
[5 empty] | E. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OK | - | 2017-12-01 | Prieb. plnený | 2018-10-01
[5 empty] | F. realizácia propagačného plánu | 3 | OK | 2 | 2019-12-01 | Prieb. plnený | 2021-01-01
1 | OCRaK_28 | 6 | 2 | Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu CR | A. Správa o priebehu BRDS na podporu CR pre rok 2016 | 0 | OCRaK | - | 2017-06-01 | Splnený |  | 2018 | 0 | MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov a plánov | 2
[5 empty] | B. Správa o priebehu BRDS na podporu CR pre rok 2017 | 0 | OCRaK | - | 2018-06-01 | Prieb. plnený
2 | OCRaK_29 | 7 | 5 | Turistický vlak na Záhorí (trasa Zohor - Plavecké Podhradie) | A. vyhlásenie VO - dodávateľ služieb vlakovej prepravy | 0 | OCRaK | - | 2017-01-01 | Splnený |  | 2018 | 197 | MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | 1
[5 empty] | B. realizácia obsahových aktivít projektu podľa zmluvy | 78 | OCRaK | 4 | 2017-05-01 | Splnený |  |  |  | MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | 1
[5 empty] | C. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OK | - | 2017-04-01 | Splnený
[5 empty] | D. realizácia propagačného plánu | 1 | OK | 2 | 2017-08-01 | Splnený
[5 empty] | E. realizácia obsahových aktivít projektu podľa zmluvy | 117 | OCRaK | 4 | - | Nový | 2018-03-01
[5 empty] | F. doplňujúce aktivity projektu (Dreziny) | 0 | OCRaK | - | - | Nový | 2018-05-01
[5 empty] | G. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OK | - | - | Nový | 2018-02-01
[5 empty] | H. realizácia propagačného plánu | 1 | OK | 2 | - | Nový | 2018-03-01
1 | OCRaK_30 | 7 | 5 | Vinohradnícka cyklotrasa | A. identifikácia pozemkov a rokovanie s vlastníkmi pozemkov | 0 | PO | - | 2017-12-01 | Zrušený |  | 2021 | 3788 | MUAP03 | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | 15
[5 empty] | B. majetkovoprávne vysporiadanie | N/A | PO | - | 2018-02-01 | Zrušený |  |  |  | MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | 1
[5 empty] | C. získanie právoplatného územného rozhodnutia | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-12-01 | Zrušený
[5 empty] | D. vypracovanie podkladov pre VO, v súčinnosti s OD | 0 | OCRaK | - | 2017-12-01 | Splnený
[5 empty] | E. vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie, tendrovej dokumentácie, inžinieringu, získania právoplatného stavebného povolenia a stav. Dozoru | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-12-01 | Splnený
[5 empty] | F. prebratie PD a získania práv. stavebného povolenia | N/A | OIČSMaVO | - | 2018-10-01 | Zrušený
[5 empty] | G. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-12-01 | Zrušený
[5 empty] | H. začatie realizácie stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2019-06-01 | Zrušený
[5 empty] | I. prebratie stavby | N/A | OIČSMaVO | - | 2020-06-01 | Zrušený
[5 empty] | M. vyhlásenie VO na dodávateľa PD vrátane inžinieringu | 0 | OIČSMaVO | - | - | Nový | 2019-01-01
[5 empty] | N. prebratie PD vrátane inžinieringu | 100 | OIČSMaVO | 3.3 | - | Nový | 2019-12-01
[5 empty] | O. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | - | Nový | 2020-01-01
[5 empty] | P. začatie realizácie stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2019-06-01 | Nový | 2020-06-01
[5 empty] | R. prebratie stavby | 3687 | OIČSMaVO | 3.3 | - | Nový | 2020-12-01
[5 empty] | S. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OK | - | 2018-01-01 | Prieb. plnený | 2019-12-01
[5 empty] | T. realizácia propagačného plánu | 1 | OK | 2 | 2020-07-01 | Prieb. plnený | 2021-01-01
1 | OCRaK_31 | 6 | 2 | Divadlo Aréna | A. vyhlásenie VO na vypracovanie PD vrátane inžinieringu a získania právoplatného stavebného rozhodnutia | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-12-01 | Splnený |  | 2021 | 5773 | MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | 1
[5 empty] | B. prebratie PD vrátane právoplatného stavebného povolenia | 694 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-06-01 | Prieb. plnený | 2018-02-01 |  |  | MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | 1
[5 empty] | C. vyhlásenie VO na dodanie technológií a ich montáž | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-01-01 | Prieb. plnený | 2019-04-01
[5 empty] | D. dodanie technológií a montáž | 2378 | OIČSMaVO | 3.3 | 2020-02-01 | Zrušený
[5 empty] | E. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-07-01 | Prieb. plnený | 2019-04-01
[5 empty] | F. začatie realizácie stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-02-01 | Prieb. plnený | 2019-12-01
[5 empty] | G. prebratie stavby | 2700 | OIČSMaVO | 3.3 | 2020-02-01 | Prieb. plnený | 2021-09-01
[5 empty] | H. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OK | - | - | Nový | 2019-04-01
[5 empty] | I. realizácia propagačného plánu | 1 | OK | 2 | - | Nový | 2021-10-01
1 | OCRaK_32 | 6 | 2 | Rozhľadňa Veľká Homola | A. procesné riešenie združenia fin. prostriedkov s mestom Modra | 65 | OCRaK | 3.3 | - | Nový | 2018-02-01 | 2018 | 65 | MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | 1
[5 empty] | B. vytvorenie pracovnej skupiny | 0 | OCRaK | - | - | Nový | 2018-03-01
[5 empty] | C. príprava propagačného plánu a realizácia jednotlivých aktivít | 0 | OCRaK | - | - | Nový | 2018-09-01
1 | OCRaK_33 | 6 | 2 | Podpora vínnej cesty a lokálnych producentov - Malokarpatský expres | A. príprava podkladov pre VO | 0 | OCRaK | - | - | Nový | 2018-02-01 | 2018 | 30 | MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | 1
[5 empty] | B. vyhlásenie VO na dodávateľa | 0 | OIČSMaVO | - | - | Nový | 2018-03-01
[5 empty] | C. realizácia projektu a propagácia | 30 | OCRaK/OK | 4 | - | Nový | 2018-05-01
1 | OCRaK_34 | 11 | 2 | Zvyšovanie kvality služieb | A. zbieranie štatistických dát pre dlhodobé sledovanie merateľných ukazovateľov | 40 | OCRaK | 4 | - | Nový | ročne | 2019 | 40 | MUAP08 | Počet realizovaných dokumentácií, prieskumov a štúdií | 2
[5 empty] | B. príprava koncepcie školení pre pracovníkov v CR | 0 | OCRaK | - | - | Nový | 2018-06-01
[5 empty] | C. realizácia aktivít | 0 | OCRaK | - | - | Nový | 2019-09-01
1 | OCRaK_35 | 6 | 2 | Geopark Malé Karpaty | A. analýza súčasného stavu infraštruktúry a produktov | 45 | OCRaK | 4 | - | Nový | 2018-03-01 | 2018 | 45 | MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov a plánov | 1
[5 empty] | B. spracovanie koncepcie podpory produktov | 0 | OCRaK | - | - | Nový | 2018-10-01
1 | OCRaK_36 | 7 | 5 | Údržba a rozvoj cykloturistickej infraštruktúry a turistickej infraštruktúry | A. výber dodávateľa | 0 | OIČSMaVO | - | - | Nový | 2018-04-01 | 2020 | 85 | MUAP03 | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | 300
[5 empty] | B. realizácia aktivít | 85 | OCRaK | 4 | - | Nový | 2020-12-01
1 | OCRaK_37 | 6 | 2 | Rozvoj módneho turizmu | A. výber dodávateľa | 0 | OIČSMaVO | - | - | Nový | 2018-02-01 | 2019 | 5 | MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | 1
[5 empty] | B. realizácia aktivít | 5 | OCRaK | 4 | - | Nový | 2018-04-01
[5 empty] | C. príprava marketingového plánu | 0 | OCRaK | - | - | Nový | 2018-05-01
[5 empty] | D. realizácia marketingových aktivít | 0 | OCRaK | - | - | Nový | 2019-06-01
1 | OCRaK_38 | 9 | 5 | Rozvojové projekty a aktivity v oblasti kultúry | A. konferencia o strategických prioritách BSK v oblasti kultúrnej politiky | 15 | OCRaK | 10 | - | Nový | 2018-06-01 | 2018 | 50 | MUAP10 | Počet zrealizovaných podujatí | 2
[5 empty] | B. ocenenie BSK za rozvoj súčasných foriem kultúry v regióne | 10 | OCRaK | 10 | - | Nový | 2018-12-01
[5 empty] | C. zámer na vybudovanie multifunkčného areálu „Patrónka“ | 25 | OCRaK | 10 | - | Nový | 2018-12-01

## Titulná strana KK
Príloha č. 2 k AP BSK 2017+ Zoznam klúčových krokov implementácie
aktualizácia č. 0.2
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## KK investičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa projektových prác. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu objektu vo vzťahu k rozvoju zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Majetkovoprávne vysporiadanie (ak je relevantné): | Termín plneia sa uvádza plánovaný mesiac a rok vysporiadania poslednej parcely predmetných pozemkov. KK sa používa v prípade, ak je pre realizáciu projektu nevyhnutné vysporiadanie pozemkov pod stavbou, prípadne predmetom projektu je stavba, ktorá nie je vo vlatníctve BSK. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah vysporiadovaného pozemku stav vlastníkov. Výdavky uvádzame v odhadovanej hodnote na vysporiadanie sa s vlastníkmi v programe 1.3. Zodpovedný za realizáciu KK je Právne oddelenie, požiadavka a zadanie pre vysporiadanie sa musí nachádzať v projektovom zámere. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
VO - realizačný projekt vrátane stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie realizačného projektu. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (transponovanie údajov z projektového zameru do formuláru VO) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Začiatok realizácie projektových prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok projektových prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia / ohlášky. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah projetkových prác, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom projektových prác. Za kvalitné spracovanie realizačného projektu je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Predloženie projektového zámeru na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia projektového zámeru na výzvu na predloženie projetkových zámerov z IROP a to v prípade, že sa jedná o dvojkolový systém výberu projektov (ŠC 2.2.3). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu (okrem výkaz výmer prieskum trhu pre určenie položiek mimo CENKROSU). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ stavebných prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (spracovanie suťažných podkladov z realizačného projektu) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Začatie realizácie stavebných prác | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok stavebných prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie stavby a kolaudácia | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie dokončenej stavby. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah stavebných prác (plán organizácie výstavby), ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom stavebných prác. Za kvalitné poskytnutie služby je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Zaradenie do majektu a poistenie (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza po ukončení projektu, zodpovedný za splnenie KK je OIČSMaVO, ktoré musí alokovať výdavky spojené s poistením do rozpočtu BSK v programe 3.3. Zaradenie do majektu je komunikované s konkrétnym zariadením, najmä pri vyraďovaní nahrádzaného hnuteľného majektu (vybavenie, zariadenia), ktoré majú špeciálny režim (napr. sú ponúknuté iným organizáciam verejnej správy, atď). | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## KK neinvestičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa tovarov a služieb. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ tovarov a služieb: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie dodania tovarov a služieb | Termín plnenia sa uvádza plánované prebratie tovarov a služieb. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah a charakter zákazky, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom tovarov a služieb. Za kvalitné dodanie tovarov a služieb je zodpovedný nositeľ projektu, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe (zpravidla v programe nositeľa projektu). V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## Hárok1 (hidden)
Stav plnenia kľúčových krokov implementácie Akčného plánu BSK k 31.12.2014
| Kľúčové kroky implementácie |  |  |  |  | Projekty
Nositeľ projektu | splnených / | nesplnených | zrušených | nepotrebných | spolu | počet
OSV | 12 | 5 | 1 | 0 | 19 | 9
OKaP | 3 | 17 | 1 | 0 | 21 | 6
OÚPGISaŽP | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3
OZ | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2
OD | 10 | 3 | 8 | 0 | 13 | 6
OŠMaŠ | 19 | 4 | 0 | 3 | 26 | 8
OCRaK | 9 | 18 | 0 | 1 | 28 | 10
OSÚRaRP | 45 | 10 | 0 | 0 | 54 | 19
úrad celkovo | 108 | 59 | 10 | 6 | 175 | 63

## Titulná strana MU
Príloha č. 1 k AP BSK 2017+ Číselník merateľných ukazovateľov
aktualizácia č. 0.1
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## MU AP BSK
Kód | Názov ukazovateľa | Definícia/metóda výpočtu | Merná jednotka | Obdobie vykazovania | Odporúčaná oblasť
MUAP01 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | Vyjadruje celkovú dĺžku rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest II. a III. triedy. Výpočet: Hodnota ukazovateľa vyplýva z projektovej dokumentácie, resp. opisu projektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP02 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | Vyjadruje celkový počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy (okružné križovatky, prechody pre chodcov, svetelne križovatky, mosty). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP03 | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | Počet kilometrov novovybudovaných/modernizovaných cyklistických chodníkov a cyklotrás, turistických chodníkov, tematických náučných chodníkov, alebo špecifických chodníkov a trás pre rekreačnú alebo športovú turistiku, ktoré preukázateľne zabezpečia zlepšenie prístupu ku kultúrne a prírodne významným lokalitám, alebo občianskej vybavenosti v obciach a mestách. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy, Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP04 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl | Počet užívateľov, ktorí môžu používať nové alebo zlepšené (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia. "Užívatelia" v tomto kontexte sú žiaci nie učitelia, rodičia alebo iné osoby, ktoré môžu používať príslušné zariadenia. Ukazovateľ zahŕňa nové alebo zlepšené budovy poskytnuté projektom. Meria nominálnu kapacitu (t.j. počet možných užívateľov, ktorý je zvyčajne vyšší alebo sa rovná počtu skutočných užívateľov). Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu "užívateľov" podporenej vzdelávacej infraštruktúry v dôsledku realizácie projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Žiak | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP05 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | Počet osôb, ktorí môžu využívať novovzniknuté alebo existujúce (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia sociálnych služieb. „Osobou“ v tomto prípade sa myslí prijímateľ sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Miesto v zariadení sociálnych služieb | 2014-2020 | Odbor sociálnych vecí
MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov a plánov | Celkový počet koncepčných, analytických a metodických materiálov vypracovaných prostredníctvom zrealizovaných projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | materiál | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP07 | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie | Celkový počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia, ktoré prispeli k dosiahnutiu zníženia spotreby energie pri prevádzke budov (napr. zlepšovanie tepelno technických vlastností stavebných konštrukcií, modernizácia vykurovacieho systému, modernizácia klimatizačného systému a pod.). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP08 | Počet realizovaných dokumentácií, prieskumov a štúdií | Ukazovateľ vyjadruje celkový počet dokumentácií (DSP, RP), prieskumov a štúdií v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu. Metóda výpočtu: Hodnota ukazovateľa vyplýva z opisu projektu. Do ukazovateľa sa nezapočítava monitorovacia správa a žiadosti o platbu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | dokumentácia | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP09 | Počet renovovaných budov | Počet budov - obnovených pomocou rekonštrukcie, prístavby, nadstavby, dostavby. Nepatrí sem bežná oprava a údržba budovy. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP10 | Počet zrealizovaných podujatí | Celkový kumulatívny počet zrealizovaných podujatí financovaných z prostriedkov ÚBSK mimo informačných kampaní, aktivít a podujatí ktoré podporujeme len finančne. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | Rekonštrukcia/revitalizácia turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/prírodného dedičstva, výstavba/rekonštrukcia odpočívadiel/ oddychových zón, parkovísk vrátane parkovísk typu „P+R“ pri turistických destináciách, budovanie infraštruktúrnych prvkov bezbariérového prístupu, vytvorenie sprievodnej infraštruktúry, vybavenia/mobiliárov a pod. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP12 | Počet podporených areálov stredných škôl | Počet podporených areálov stredných škôl vrátane stavebno-technických úprav rôzneho druhu (napr.detské ihriská, športové zariadenia, záhrady, plavárne). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | Celkový počet zavedených propagačných aktivít na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK. Pod propagačnými aktivitami sa rozumie tvorba a zavádzanie webových portálov, tvorba mobilných aplikácií, tvorby podujatí na propagáciu infraštruktúry a služieb BSK, tvorba propagačných materiálov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor komunikácie a propagácie
MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | Počet projektov, ktoré sú implementované a / alebo budú predložené v rámci externého zdroja financovania na získanie nenávratnej formy pomoci. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
MUAP15 | Veľkosť podporenej plochy | Uvádza sa veľkosť podporenej plochy v m² v prípade, ak je predmetom projektu čiastočná rekonštrukcia, oprava, alebo údržba vnútorných alebo vonkajších priestorov objektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | m² | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
Pravidla uplatňovania merateľných ukazovateľov pri spracovaní AP BSK
| Počet merateľných ukazovateľov: | Projekt môže obsahovať viac ako jeden merateľný ukazovateľ. Každý projekt musí obsahovať minimálne jeden merateľný ukazovateľ.
| Použitie merateľných ukazovateľov: | Projekt by mal obsahovať tie merateľné ukazovatele, ktoré najviac reflektujú výstupy dosiahnuté projektom.
| Hodnota merateľného ukazovateľa: | Hodnota sa určuje podľa mernej jednotky, ktorá je uvedená pre každý merateľný ukazovateľ. Uvádza sa len plánovaná hodnota, ktorú dosiahneme po ukončení projektu. Merateľné ukazovatele sa budú načítavať na úrovni celého AP BSK a vykazovať v rámci programového Rozpočtu BSK a systému monitorovania a hodnotenia.

## Aktualizácie
Dátum aktualizácie | Pripomienky | Verzia
2016-10-03 | Zapracované textové úpravy na základe pripomienok Z. Hradskej a M. Hakela v MUAP01, MUAP03, MUAP14, MUAP06, MUAP15. Doplnené označenie z MUAP1 na MUAP01. | 0.2

## Metadata
Zodpovedný | Stav plnenia | Číslo podprogramu | Názov podprogramu
OSV | Splnený | - | Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK | Plán VO | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | MUAP01
OK | Prieb. plnený | 1.1 | Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti | Rozpočet | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | MUAP02
OÚPGISaŽP | Zrušený | 1.2 | Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov | Investície | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | MUAP03
OZ | Nový | 1.3 | Kontrola |  | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl | MUAP04
OD |  | 1.4 | Daňová a rozpočtová politika |  | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | MUAP05
OŠMaŠ |  | 1.5 | Právne služby |  | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov | MUAP06
OCRaK |  | 1.6 | Interact III |  | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie | MUAP07
OSÚRaRP |  | 1.7 | Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja |  | Počet realizovaných plánov, strategických dokumentov, dokumentácií, prieskumov a štúdií | MUAP08
OIČSMaVO |  | 1.8 | Propagácia a marketing |  | Počet renovovaných budov | MUAP09
PO |  | 2 | Správa a evidencia majetku |  | Počet zrealizovaných podujatí | MUAP10
|  | 3.1 | Informačno-technologický systém |  | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | MUAP11
|  | 3.2 | Majetok- investície, údržba |  | Počet podporených areálov stredných škôl | MUAP12
|  | 3.3 | Cestovný ruch |  | Počet zavedených propagačných aktivít | MUAP13
|  | 4 | Bezpečnosť |  | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | MUAP14
|  | 5 | Komunikácie |  | Veľkosť podporenej plochy | MUAP15
|  | 6 | Železničná doprava
|  | 7.1 | Autobusová doprava
|  | 7.2 | Bratislavská integrovaná doprava
|  | 7.3 | Vzdelávanie
|  | 8 | Šport a mládežnícke aktivity
|  | 9 | Kultúra
|  | 10 | Sociálne zabezpečenie
|  | 11 | Zdravotníctvo
|  | 12 | Administratíva
|  | 13 | Dotačný program na podporu verejného života v regióne
14