## AP OCRaK
Priorita | č. projektu | Opatrenie PHSR | Aktivita PHSR | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Zodpovedný | Program | Termín plnenia | Stav plnenia k 31.12.2017 | Nový termín plnenia | Odpočet kľúčových krokov k 31.12.2017
1 | OCRaK_1 | 6 | 2 | Značenie kultúrnoturistických cieľov na území BSK -2. etapa a 3. etapa | A. výber dodávateľa - 2. etapa | 0 | OIČSMaVO | - | 2015-01-01 | Splnený
[5 empty] | B. uzatvorenie zmluvy - 2. etapa | 0 | OCRaK | - | 2015-03-01 | Splnený
[5 empty] | C. realizácia značení - 2. etapa | 77.86 | OCRaK | 4 | 2016-11-01 | Splnený
[5 empty] | D. VO - výber dodávateľa tovarov - 3. etapa | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-12-01 | Splnený
[5 empty] | E. prebratie dodania tovarov - uzatvorenie zmluvy a realizácia značenia- 3. etapa (v spolupráci s OIČSMaVO) | 25 | OCRaK | 4 | 2017-12-01 | Splnený |  | Dopravné značenie boli osadené v termíne 11-12/2017. Kľúčový krok je splnený.
[5 empty] | F. zaradenie do majetku | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-01-01 | Prieb. plnený |  | Po prebratí dodaných tovarov sa dopravné značenie zaradí do majetku BSK, predpokladaný termín 02/2018. V roku 2018 sa pokračuje v projekte (etapa č. 4) z dôvodu aktualizácie cieľov v CR.
1 | OCRaK_3 | 11 | 2 | Stratégia rozvoja CR BSK 2014-2020 | A. nadefinovanie opisu predmetu VO | 0 | OCRaK | - | 2014-06-01 | Splnený
[5 empty] | B. vypracovanie stratégie | 0 | OCRaK | - | 2015-06-01 | Splnený
[5 empty] | C. predloženie stratégie na Z BSK | 0 | OCRaK | - | 2015-12-01 | Splnený
[5 empty] | D. vypracovanie odpočtu a aktualizácie akčného plánu | 0 | OCRaK | - | 2017-03-01 | Splnený
1 | OCRaK_4 | 6 | 2 | Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla | A. ukončenie VO na dodávateľa stavby podľa zhotovenej tendrovej dokumentácie aj s právoplatným stavebným povolením | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-10-01 | Prieb. plnený | 2018-04-01 | Prebieha vyhodnocovanie predložených ponúk, predpokladá sa ukončenie VO v termíne 04/2018.
[5 empty] | B. začatie realizácie stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-12-01 | Prieb. plnený | 2018-02-01 | Plnenie kľúčového kroku závisí od splnenia kroku A. Po ukončení VO a podpise zmluvy sa pristúpi k realizácii stavebných prác.
[5 empty] | C. prebratie stavby | 2732 | OIČSMaVO | 3.3 | 2019-03-01 | Prieb. plnený |  | Plnenie kľúčového kroku závisí od plnenia krokov A a B.
[5 empty] | D. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OKaP | - | 2017-10-01 | Prieb. plnený | 2018-05-01 | OKaP priebežne pripravuje návrh propagačného plánu. Vypracovanie plánu je podmienené splnením kľúčového kroku A. Predpokladaný nový termín plnenia je 05/2018.
[5 empty] | E. realizácia propagačného plánu | 7 | OKaP | 2 | 2019-04-01 | Prieb. plnený |  | Propagácia rekonštrukcie BBD sa bude priebežne realizovať na základe vypracovaného propagačného plánu. Realizácia je podmienená naplnením kľúčového kroku A.
1 | OCRaK_5 | 6 | 2 | Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií | A. spracovanie koncepcie rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu | 0 | OSÚRaRP | - | 2014-07-01 | Splnený
[5 empty] | B. analýza - stratégia využitia priestorov pre podporu KKP. | 0 | OCRaK | - | 2014-06-01 | Splnený
[5 empty] | C. vypracovanie realizačnej PD oporného múra a zosúladenie PD (r. 2006) s aktuálnymi technickými normami a legislatívou | 13.5 | OIČSMaVO | 3.3 | 2015-09-01 | Splnený
[5 empty] | D. ukončenie VO realizátora sanácie oporného múra | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-02-01 | Splnený
[5 empty] | E. začatie realizácie stavebných prác - sanácia oporného múra | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-03-01 | Splnený
[5 empty] | L. prebratie stavby - sanácia oporného múra | 152 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-07-01 | Splnený
[5 empty] | F. dodanie interiérovej štúdie | 11 | OSÚRaRP | 3.3 | 2016-06-01 | Splnený
[5 empty] | G. vyhlásenie VO na dodávateľa rekonštrukcie objektov | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-10-01 | Splnený
[5 empty] | H. spracovanie projektovej žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-01-01 | Splnený
[5 empty] | I. predloženie žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-02-01 | Splnený
[5 empty] | M. podpis zmluvy o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-11-01 | Prieb. plnený |  | Čaká sa na odpoveď z Riadiaceho orgánu (MPRV SR) o schválení projektu spolu s predložením návrhu Zmluvy o NFP. Zmluva sa predpokladá podpísať 01/2018. Z dôvodu zjednocovania kľúčových krokov pri investičných projektoch navrhujeme tento kľúčový krok zrušiť v rámci aktualizácie akčného plánu.
[5 empty] | N. druhá ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-11-01 | Prieb. plnený |  | Dokumentácia VO bude predložená na 2. Ex-ante kontrolu na riadiaci orgán (MPRV SR) po tom, čo sa podpíše Zmluva o NFP. K podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom sa pristúpi až po kontrole dokumentácie VO riadiacim orgánom. Lehota viazanosti zákazky bola z dôvodu predpokladaného termínu podpisu zmluvy o NFP predlžená až do 31.1.2018. Bola vykonaná redakčná oprava vo Vestníku verejného obstarávania. Z dôvodu zjednocovania kľúčových krokov pri investičných projektoch navrhujeme tento kľúčový krok zrušiť v rámci aktualizácie akčného plánu.
[5 empty] | J. začatie realizácie stavebných prác - realizácia aktivít projektu (rekonštrukcia a obsahové aktivity) | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-09-01 | Prieb. plnený | 2018-03-01 | Z dôvodu madväznosti na predchádzajúce kroky sa posúva termín začatia stavby na 03/2018.
[5 empty] | O. vyhlásenie VO - dodávateľ tovarov (interiérové vybavenie kaštieľa) | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-12-01 | Prieb. plnený | 2019-01-01 | Predpokladá sa zmena termínu vyhlásenia VO na dodávateľa tovarov z dôvodu posunu termínu realizácie stavebných prác. Stavebné práce budú trvať podľa zmluvy 24 mesiacov. Obstarávať interiér sa začne najskôr v polovici rekonštrukčných prác.
[5 empty] | P. vyhlásenie VO - dodávateľ tovarov (technologické vybavenie kaštieľa) | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-12-01 | Prieb. plnený | 2019-01-01 | Predpokladá sa zmena termínu vyhlásenia VO na dodávateľa tovarov z dôvodu posunu termínu realizácie stavebných prác. Stavebné práce budú trvať podľa zmluvy 24 mesiacov. Obstarávať interiér sa začne najskôr v polovici rekonštrukčných prác.
[5 empty] | Q. prebratie tovarov (interiérové vybavenie kaštieľa) | 100 | OCRaK | 10 | 2019-01-01 | Prieb. plnený |  | V závislosti na splnení predchádzajúcich kľúčových krokov. Predpokladá sa posun termínu na 07/2019.
[5 empty] | R. prebratie tovarov (technologické vybavenie kaštieľa) | 40 | OIČSMaVO | 1.3 | 2018-09-01 | Prieb. plnený |  | V závislosti na splnení predchádzajúcich kľúčových krokov. Predpokladá sa posun termínu na 07/2019.
[5 empty] | S. prebratie stavby | 1859 | OSÚRaRP | 1.3 | 2019-05-01 | Prieb. plnený |  | Nakoľko sa so samotnou rekonštrukciou začne najskôr až budúci rok 01/2018, predpokladá sa ukončenie stavebných prác, resp. prebratie stavby až 12/2019. Rekonštrukčné práce na NKP kaštieľ a záhrada v Modre sú naplánované v trvaní 24 mesiacov.
[5 empty] | T. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OKaP | - | 2017-08-01 | Splnený
[5 empty] | U. realizácia propagačného plánu | 7 | OKaP | 2 | 2019-06-01 | Prieb. plnený |  | Realizácia propagačného plánu bude prebiehať počas celého trvania projektu do 01/2020 v zmysle plánu a komunikačej stratégie.
[5 empty] | V. zaradenie do majetku a poistenie | 0 | OIČSMaVO | - | 2019-06-01 | Prieb. plnený |  | Zaradenie do majetku a poistenie sa predpokladá posunuť v závislosti na predchádzajúcich kľučových krokoch. Predpokladaný termín plnenia je 01/2020. Z dôvodu zjednocovania kľúčových krokov pri investičných projektoch navrhujeme tento kľúčový krok zrušiť v rámci aktualizácie akčného plánu.
1 | OCRaK_6 | 6 | 2 | Pamiatková obnova kaštieľa a parku v Stupave | A. inventarizácia súčasnej dokumentácie pre potreby spracovania štúdie využiteľnosti NKP po DI DSS Stupava | 0 | OSÚRaRP | - | 2014-12-01 | Splnený
[5 empty] | B. ukončené verejné obstarávanie zhotoviteľa sanácie prístupového mosta | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-02-01 | Splnený
[5 empty] | C. začatie realizácie stavebných prác - sanácia prístupového mosta | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-03-01 | Splnený
[5 empty] | D. prebratie stavby | 776 | OIČSMaVO | 3.3 | 2019-03-01 | Prieb. plnený |  | Realizácia stavebných prác je na základe nových zistení dočasne prerušená, spracováva sa aktualizácia PD s predpokladom dodania do 31.12.2017. Predpokladaný termín plnenia je 03/2020.
[5 empty] | E. prevzatie A-H výskumu parku | 20 | OCRaK | 10 | 2017-12-01 | Splnený |  | A-H výskum bol prevzatý v termíne.
[5 empty] | F. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OKaP | - | 2017-10-01 | Prieb. plnený | 2018-03-01 | Kľúčový krok bude nadväzovať na postup stavebných prác.
[5 empty] | G. realizácia propagačného plánu | 7 | OKaP | 2 | 2019-04-01 | Prieb. plnený |  | Propagačný plán zohľadní nové skutočnosti a nový postup prác podľa aktualizovanej projektovej dokumentácie. Z dôvodu nadväznosti na predchdzajúce kroky sa termín plnenia predpokladá na 04/2020.
2 | OCRaK_7 | 6 | 2 | Modernizácia Malokarpatskej knižnice v Pezinku | A. analýza / ideový zámer využitia prestorov (vrátane IKT vybavenia) | 0 | OCRaK | - | 2014-12-01 | Splnený
[5 empty] | B. realizácia 1. etapy modernizácie | 12 | OCRaK | 10 | 2015-12-01 | Splnený
[5 empty] | C. bezbarierový prístup (schodisková plošina) | 20 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-12-01 | Splnený
[5 empty] | D. vytvorenie regionálneho pracoviska v Stupave | 10 | OCRaK | 10 | 2016-01-01 | Splnený
2 | OCRaK_8 | 11 | 2 | Stratégia rozvoja kultúry na roky 2014-2020 | A. spracovanie Stratégie rozvoja kultúry 2014-2020 | 0 | OCRaK | - | 2015-03-01 | Splnený
[5 empty] | B. pasportizácia NKP vo vlastníctve BSK | 3 | OCRaK | 10 | 2016-12-01 | Splnený |  | Pasportizácia bude dopracovaná v rámci aktualizácie analytickej časti Stratégie v súčinnosti s ďalšími dotknutými Odbormi úradu BSK.
[5 empty] | C. metodika aktualizácie stratégie | 0 | OCRaK | - | 2-17 | Splnený |  | Metodika bola vypracovaná internými kapacitami a schválená zastupiteľstvom v termíne 02/2017.
[5 empty] | D. aktualizácia analytickej časti: Mapping kultúry na území BSK | 25 | OCRaK | 10 | 2017-10-01 | Splnený |  | Mapovanie prebiehalo v mesiacoch september - december 2017. Pôvodný plán ukončiť mapovanie v októbri 2017 sa posunul z dôvodu časových možností zapojenia sa mapovaných subjektov. Aktuálne prebieha spracovanie odovzdaných výstupov z mapovania, ktoré budú následne spracované do analytickej časti aktualizovanej stratégie.
[5 empty] | E. aktualizácia strategickej časti: Čiastkové koncepcie rozvoja kultúry v oblastiach: múzeá, galérie, knižnice, divadlá, osvetová činnosť | 0 | OCRaK | - | 12-17 | Prieb. plnený | 2018-02-01 | Priebežne plnené. Mapovanie činnosti a potrieb kultúrnych zariadení BSK bolo ukončené v decembri 2017. Súbežne od decembra 2017 prebieha príprava vízií rozvoja kultúrnych zariadení. Tie by mali byť finalizované v januári 2018. Predloženie na Zastupiteľstvo BSK sa predpokladá v mesiaci 3/2018 ako súčasť aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry BSK na roky 2018-2020.
[5 empty] | F. aktualizácia akčného plánu 2018-2020 | 0 | OCRaK | - | 12-17 | Prieb. plnený | 2018-02-01 | Aktualizácia akčného plánu nadväzuje na spracovanie výstupov z mapovania a aktualizovanú strategickú časť Stratégie (posledná fáza pred predložením materiálu na Zastupiteľstvo BSK). V priebehu januára 2018 budú zrealizované facilitované stretnutia s odbornou verejnosťou, ktoré sa premietnu do aktualizovanej stratégie a tvorby akčného plánu.
2 | OCRaK_9 | 6 | 2 | Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Malinove (sanácia strechy) | A. 2 pracovné stretnutia odbornej verejnosti, spolupráca so študentami FA UK na tému využitia kaštieľa | 5 | OCRaK | 10 | 2016-05-01 | Splnený
[5 empty] | B. ideový zámer využitia/koncepcia rozvoja priestorov (s kalkuláciou nákladov, feasibility study s variantami riešenia) v súlade s výstupmi z odborných stretnutí | 24 | OCRaK | 10 | 2017-06-01 | Prieb. plnený | 2018-04-01 | Úloha bude podrobnejšie rozpracovaná v aktualizovanej Stratégii rozvoja kultúry do roku 2020.
[5 empty] | C. verejné obstarávanie realizácie sanácie strechy | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-09-01 | Splnený
[5 empty] | D. začatie realizácie stavebných prác - sanácia strechy | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-01-01 | Splnený
[5 empty] | G. prebratie stavby | 265 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-03-01 | Splnený |  | Prebratie stavby sa uskutočnilo v termíne 12/2017.
1 | OCRaK_11 | 6 | 2 | Vytvorenie kultúrno-spoločenského centra v synagóge Senec | A. dodanie interiérovej štúdie | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-08-01 | Splnený
[5 empty] | B. vyhlásenie VO na dodávateľa rekonštrukcie objektov | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-06-01 | Splnený
[5 empty] | D. spracovanie projektovej žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-09-01 | Splnený
[5 empty] | H. podpis zmluvy o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-04-01 | Prieb. plnený |  | Cezhraničný projekt nebol schválený a preto sa krok H a I nemohli vykonať. Z tohot dôvodu navrhujem kroky H a I pri aktualizácii AP označiť ako zrušené.
[5 empty] | I. druhá ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-05-01 | Prieb. plnený |  | Cezhraničný projekt nebol schválený a preto sa krok H a I nemohli vykonať. Z tohot dôvodu navrhujem kroky H a I pri aktualizácii AP označiť ako zrušené.
[5 empty] | E. podanie žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-10-01 | Splnený
[5 empty] | F. začatie realizácie stavebných prác - začatie realizácie aktivít projektu (rekonštrukcia a obsahové aktivity) | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-12-01 | Prieb. plnený | 2018-02-01 | Cezhraničný projekt nebol schválený. Momentálne prebieha vyhodnocovanie predložených ponúk v procese verejného obstarávania zhotoviteľa stavebných prác. Predložené ponuky sú vyššie ako PHZ- proces. Predpoklad podpísania zmluvy so zhotoviteľom stavebných prác je január 2018. Predpokladá sa posun termínu plnenia kľúčového kroku.
[5 empty] | J. vyhlásenie VO - dodávateľ tovarov (interiérové vybavenie synagógy a infopavilónu) | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-08-01 | Prieb. plnený |  | VO na dodávateľa interiérového vybavenia bude vyhlásené v polovici rekonštrukčných prác. Predpokladaný termín 1/2019.
[5 empty] | K. prebratie tovarov (interiérové vybavenie synagógy a infopavilónu) (v spolupráci s OIČSMaVO) | 150 | OCRaK | 10 | 2019-05-01 | Prieb. plnený |  | V nadäznosti na proces VO a následnú dodaciu lehotu a tiež časový harmonogram a nadväznosti jednotlivých krokov v procese stavby sa dodanie tovarov plánuje mesiac pred ukončením stavebných prác. Predpokladaný termín 10/2019.
[5 empty] | L. prebratie stavby | 1460 | OIČSMaVO | 1.3 | 2019-07-01 | Prieb. plnený |  | Stavebné práce sú naplánované na približne 20 mesiacov. Predpokladaný termín plnenia je 12/2019.
[5 empty] | M. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OKaP | - | 2017-08-01 | Prieb. plnený | 2018-02-01 | OKaP pracuje na vytvorení propagačného plánu. Kľúčový krok nadväzuje na predchádzajúce a bude splnený v termíne začatí stavebných prác.
[5 empty] | N. realizácia propagačného plánu | 7 | OKaP | 2 | 2019-08-01 | Prieb. plnený |  | Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Predpokladá sa dodržanie termínu. Predpokladaný termín 01/2020.
[5 empty] | O. zaradenie do majetku a poistenie | 0 | OIČSMaVO | - | 2019-08-01 | Prieb. plnený |  | Nadväzuje na predchádzajúce kľúčove kroky. Z dôvodu zjednocovania kľúčových krokov pri investičných projektoch navrhujeme tento kľúčový krok zrušiť v rámci aktualizácie akčného plánu.
2 | OCRaK_12 | 6 | 2 | Prepojenia cyklotrás v regióne s EuroVelo 6 a Eurovelo 13 (projekt SACRA VELO) | A. analýza situácie z pohľadu potrieb CR | 0 | OCRaK | - | 2016-03-01 | Splnený
[5 empty] | C. podpis Partnerskej dohody | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-10-01 | Splnený
[5 empty] | D. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác (4 km cyklotrasy). BSK disponuje realizačným projektom a stavebným povolením. | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-07-01 | Splnený |  | Z dôvodu prevažujúcich obsahových aktivít projektu investičného a cezhraničného charakteru (výstavba cyklotrás a cykloznačenia) spadajúcich pod koordináciu OSÚRaRP, bolo dohodnuté presunutie projektu v rámci aktualizácie akčného plánu (AP) na rok 2018+ do gescie OSÚRaRP. Projekt bude pri aktualizácii AP OCRaK označený ako zušený a pri AP OSÚRaRP označený ako projekt č. OSÚRaRP_30 so stavom plneniam kľúčových krokov ako je uvedené v odpočte AP OCRaK k 31.12.2017, okrem kľúčových krokov E, H, K, E, ktoré z dôvodu zjednocovania kľúčových krokov pri investičných projektoch navrhujeme zrušiť v rámci aktualizácie akčného plánu.
[5 empty] | E. začatie realizácie stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-08-01 | Prieb. plnený |  | Z dôvodu posunu vyhlásenia VO sa začatie stavebných prác očakáva v 03/2018. Z dôvodu zjednocovania kľúčových krokov pri investičných projektoch navrhujeme zrušiť v rámci aktualizácie akčného plánu.
[5 empty] | F. prebratie stavby | 725 | OIČSMaVO | 1.3 | 2018-02-01 | Prieb. plnený |  | Z dôvodu posunu vyhlásenia VO a začatia stavebných prác sa očakáva posun prebratia stavby na 05/2018.
[5 empty] | G. vyhlásenie VO - spracovateľ PD na značenie cyklotrasy (pre 60 km cyklotrás) | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladá sa posun termínu plnenia v závislosti na plnení predchádzajúcich kľúčových krokoch. Predpokladaný termín vyhlásenia VO je 02/2018.
[5 empty] | H. začatie realizácie projektových prác na značenie cyklotrasy vrátane príslušných povolení | 0 |  | - | 2018-01-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladá sa posun termínu plnenia v závislosti na plnení predchádzajúcich kľúčových krokoch. Predpokladaný termín vyhlásenia VO je 03/2018. Z dôvodu zjednocovania kľúčových krokov pri investičných projektoch navrhujeme zrušiť v rámci aktualizácie akčného plánu.
[5 empty] | I. prebratie projektovej dokumentácie na značenie cyklotrasy | 5 |  | 1.3 | 2018-03-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladá sa posun termínu plnenia v závislosti na plnení predchádzajúcich kľúčových krokoch. Predpokladaný termín vyhlásenia VO je 04/2018
[5 empty] | J. vyhlásenie VO - dodávateľ značenia cyklotrasy | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-04-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladá sa posun termínu plnenia v závislosti na plnení predchádzajúcich kľúčových krokoch.
[5 empty] | K. začatie realizácie značenia cyklotrasy (60 km cyklotrás) | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-05-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladá sa posun termínu plnenia v závislosti na plnení predchádzajúcich kľúčových krokoch. Z dôvodu zjednocovania kľúčových krokov pri investičných projektoch navrhujeme zrušiť v rámci aktualizácie akčného plánu.
[5 empty] | L. prebratie značenia cyklotrasy | 15 | OIČSMaVO | 1.3 | 2018-08-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladá sa posun termínu plnenia v závislosti na plnení predchádzajúcich kľúčových krokoch.
[5 empty] | M. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OKaP | - | 2017-10-01 | Prieb. plnený |  | OKaP pracuje na príprave propagačného plánu. Z dôvodu posunu začiatku realizácie projektu sa posunie termín plnenia kľúčového kroku na 05/2018.
[5 empty] | N. realizácia propagačného plánu | 7 | OKaP | 2 | 2018-09-01 | Prieb. plnený |  | Propagácia projektu sa bude priebežne realizovať na základe vypracovaného propagačného plánu.
[5 empty] | O. Bike-event: verejné podujatie propagácie cyklotrasy | 3 | OKaP | 2 | 2018-09-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladá sa dodržanie termínu plnenia kľúčového kroku. Z dôvodu zjednocovania kľúčových krokov pri investičných projektoch navrhujeme zrušiť v rámci aktualizácie akčného plánu.
2 | OCRaK_13 | 6 | 2 | Zlepšenie využívania vodných plôch a vodných ciest pre rozvoj územia a produktov CR | A. analýza súčasnej situácie | 0 | OCRaK | - | 2017-01-01 | Splnený |  | Materiál koncepcie k dispozícii na OCR.
[5 empty] | B. ukončenie VO - dodávateľ štúdie | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-08-01 | Splnený |  | Realizované internými kapacitami OCR.
[5 empty] | C. prebratie služieb - dodanie štúdie | 15 | OCRaK | 4 | 2017-12-01 | Splnený |  | Realizované internými kapacitami OCR.
[5 empty] | D. realizáca aktivít v súlade s výsledkami štúdie - odstránenie prekážok podľa výsledkov štúdie | 0 | OCRaK | - | 2018-01-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladá sa dodržanie termínu plnenia kľúčového kroku. Po analýze aktivít a komunikácii so starostami navrhujeme zrušenie uvedeného kroku z dôvodu komplikovaných majetkoprávnych vzťahov vodných plôch a ciest.
[5 empty] | E. koordinácia a iniciácia produktových balíkov CR pre vodné plochy a vodné cesty | 0 | OCRaK | - | 2018-02-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladá sa dodržanie termínu plnenia kľúčového kroku. Po analýze aktivít a komunikácii so starostami navrhujeme zrušenie uvedeného kroku z dôvodu komplikovaných majetkoprávnych vzťahov vodných plôch a ciest.
1 | OCRaK_14 | 6 | 2 | Vybudovanie ekocentra v Čunove | A. analýza súčasnej situácie v ekoturizme | 0 | OCRaK | - | 2017-03-01 | Splnený
[5 empty] | B. spracovanie ideového zámeru pre ekocentrum v kaštieli Čunovo | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-03-01 | Splnený
[5 empty] | C. predloženie žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-11-01 | Prieb. plnený | 2018-06-01 | V rámci predprojektovej prípravy Z BSK schválilo Uznesením 90/2017 zo dňa 29.9.2017 podpísanie Memoranda o spolupráci medzi BSK, MČ Čunovo a Štátnou ochranou lesov SR, ktorého cieľom posilnenie princípu partnerstva a deklarovanie spoločnej vízie pri rekonštrukcii a vytvorení ekocentra pre podporu environmentálno-vzdelávacích aktivít. MČ už podpísala Memorandum, v súčasnosti prebieha podpisovanie zo strany ŠOP SR a následne bude Memorandum podpísané zo strany BSK s termínom do 30.11.2017. MČ Čunovo zároveň pripravuje podklady pre vyhlásenie súťaže na spracovateľa projektovej dokumentácie vrátane inžinieringu. Z dôvodu vyčerpania prostriedkov v rámci programu Interreg V-A SK-HU bude ŽoNFP predložená do programu Interreg V-A SK-AT v rámci 3. zberu na jar 2017.
[5 empty] | D. podpis zmluvy o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-04-01 | Prieb. plnený |  | Z dôvodu posunu predloženia žiadosti o NFP sa očakáva podpísanie zmluvy o NFP v termine 03/2019. Z dôvodu zjednocovania kľúčových krokov pri investičných projektoch navrhujeme tento kľúčový krok zrušiť v rámci aktualizácie akčného plánu.
[5 empty] | E. druhá ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-05-01 | Prieb. plnený |  | Druhá ex-ante kontrola sa vykoná po podpise zmluvy o NFP. Z dôvodu zmeny harmonogramu výziev sa pravdepodobne posunie termín plnenia kľúčového kroku na 04/2019. Z dôvodu zjednocovania kľúčových krokov pri investičných projektoch navrhujeme tento kľúčový krok zrušiť v rámci aktualizácie akčného plánu.
[5 empty] | F. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-11-01 | Prieb. plnený | 2018-08-01 | VO na dodávateľa stavebných prác bude vyhlásené až po zverejnení výzvy Programu Interreg SK-AT z dôvodu zosúladenia s podmienkami konkrétnej výzvy. Predpokladaný termín 08/2018
[5 empty] | M. začatie stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-06-01 | Prieb. plnený |  | Stavebné práce sa začnú realizovať po ukončení VO a podpise zmluvy s dodávateľom stavebných prác. Z dôvodu zmeny programu sa pravdepodone posunie termín plnenia kľúčového kroku na 05/2019.
[5 empty] | N. prebratie stavebných prác | N/A | OIČSMaVO | 1.3 | 2019-12-01 | Prieb. plnený |  | Prebratie stavebných prác nastane po ukončení všetkých stavebných prác. Z dôvodu zmeny programu sa pravdepodone posunie termín plnenia kľúčového kroku na 12/2020.
[5 empty] | G. vyhlásenie VO - dodávateľ tovarov (interiérové vybavenie) | 0 | OIČSMaVO | - | 2019-02-01 | Prieb. plnený |  | Vyhlásenie VO na dodávateľa interiérového vybavenia bude vyhlásené pred ukončením stavebných prác. Z dôvodu zmeny programu sa pravdepodone posunie termín plnenia kľúčového kroku na 01/2020.
[5 empty] | I. prebratie tovarov (interiérové vybavenie) (v spolupráci s OIČSMaVO) | N/A | OCRaK | 1.3 | 2019-10-01 | Prieb. plnený |  | Z dôvodu predpokladaného posunu termínu vyhlásenia VO na dodávateľa tovarov sa predpokladá aj posun termínu prebratia tovarov (interierové vybavenie) na 09/2020.
[5 empty] | J. zaradenie do majetku a poistenie | 0 | OIČSMaVO | - | 2020-01-01 | Prieb. plnený |  | Zaradenie do majetku sa uskutoční po prebratí do majetku, predpokladaný termín 01/2021. Z dôvodu zjednocovania kľúčových krokov pri investičných projektoch navrhujeme tento kľúčový krok zrušiť v rámci aktualizácie akčného plánu.
[5 empty] | K. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OKaP | - | 2017-10-01 | Prieb. plnený | 2018-09-01 | Propagačný plán bude vytvorený po schválení ŽoNFP. Z dôvodu posunu termínu podávania ŽoNFP nastane posun termínu realizácie kľúčového kroku.
[5 empty] | L. realizácia propagačného plánu | 3 | OKaP | 2 | 2020-01-01 | Prieb. plnený |  | Realizácia propačaného plánu bude prebiehať počas implementácie projektu. Termín plnenia 01/2021.
1 | OCRaK_15 | 6 | 2 | Projekt Malý Dunaj a Mošonský Dunaj | A. spracovanie projektovej žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-10-01 | Splnený
[5 empty] | B. podanie žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-10-01 | Splnený
[5 empty] | G. podpis zmluvy o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-11-01 | Prieb. plnený |  | Podpis Zmluvy o NFP je podmienený odovzdaním všetkých podporných dokladov za jednotlivých partnerov, ako aj schválením Zmluvy o NFP Zastupiteľstvom BSK. Zmluva o NFP bude predložená Zastupiteľstvu BSK po zaslaní jej finálneho znenia Riadiacim orgánom Programu Interreg V-A SK-HU. Predpokladaný termín 03/2018. Z dôvodu zjednocovania kľúčových krokov pri investičných projektoch navrhujeme tento kľúčový krok zrušiť v rámci aktualizácie akčného plánu.
[5 empty] | C. vyhlásenie VO - dodávateľ tovarov a služieb pre strategické dokumenty (1. Stratégia rozvoja a marketingu Vnútrozemskej delty Dunaja, 2. Dizajn manuál nových značiek Vnútrozemská delta Dunaja a Malý Dunaj) | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-10-01 | Splnený |  | Výstupom stretnutia projektových partnerov (11/2017) bolo, prehodnotenie kľúčového kroku, v ktorom jednotlivé dokumenty budú vyhlasované v rôznych časových horizontoch prihliadajúc na zosúladenie materiálov cezhraničného partnera. Z toho dôvodu navrhujeme rozdeliť kľúčový krok na 3 kľúčové kroky C, M a N, ktoré sa budú zameriavať samostatne na jednotlivé strategické dokumenty. Kľúčový krok C: Vyhlásenie VO na dodávateľa Stratégie rozvoja a marketngová stratégia turistickej destinácie Malý Dunaj - termín plnenia 12/2017 (Splnený). Kľúčový krok M: Vyhlásenie VO na dodávateľa Stratégie rozvoja a marketngová stratégia turistickej destinácie Vnútrozemská delta Dunaja - termín plnenia 07/2018 (Nový). Kľúčový krok N: Vyhlásenie VO na dodávateľa Dizajn manuál nových značiek Vnútrozemská delta Dunaja a Malý Dunaj - termín plnenia 04/2018 (Nový).
[5 empty] | D. prebratie tovarov a služieb pre strategické dokumenty | 17 | OCRaK | 1.3 | 2017-12-01 | Prieb. plnený | 2018-06-01 | V dôsledku zmien v kľúčovom kroku C, ako aj obsahovým zameraním jednotlivých strategických dokumentov a dizajn manuálov je potrebné vyčleniť dlhší časový priestor pre dodávateľov a rozdeliť kľúčový krok na kroky D, O a P, ktoré budú nadväzovať na kľúčové kroky C, M a N. Kľúčový krok D: prebratie Stratégie rozvoja a marketngová stratégia turistickej destinácie Malý Dunaj - termín plnenia 06/2018 (Prieb. plnený). Kľúčový krok O: prebratie Stratégie rozvoja a marketngová stratégia turistickej destinácie Vnútrozemská delta Dunaja - termín plnenia 09/2018 (Nový). Kľúčový krok P: prebratieDizajn manuálu nových značiek Vnútrozemská delta Dunaja a Malý Dunaj - termín plnenia 08/2018 (Nový).
[5 empty] | E. realizácia obsahových aktivít projektu | 0 | OSÚRaRP | - | 2019-07-01 | Prieb. plnený |  | Realizácia aktivít projektu sa stávajú oprávnenými od obdržania Rozhodnutia o schválení projektu, ktoré bolo BSK doručené 8/2017, pričom začiatok projektu sa nastavil od 11/2017 v súlade s výsledkom hlasovania partnerov projektu. Kľúčový krok sa priebežne plní v súlade s deklarovaným harmonogramom projektu. Z dôvodu zjednocovania kľúčových krokov pri investičných projektoch navrhujeme tento kľúčový krok zrušiť v rámci aktualizácie akčného plánu.
[5 empty] | H. vyhlásenie VO dodanie propagačných materiálov | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-08-01 | Prieb. plnený |  | Príprava podkladov na vyhlásenie VO je plánovaná v 2. kvartáli 2018 a vyhlásenie VO je plánované na 08/2018.
[5 empty] | I. prebratie tovarov - propagačné materiály | 70 | OSÚRaRP | 1.3 | 2019-04-01 | Prieb. plnený |  | Harmonogram aktivít projektu sa aktualizovali v zmysle posunu začiatku projektu. Nakoľko tento kľúčový krok je podmienený splnením predchádzajúceho kroku "C".
[5 empty] | J. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OKaP | - | 2017-10-01 | Prieb. plnený | 2018-03-01 | OKaP pracuje na príprave propagačného plánu. Z dôvodu posunu začiatku realizácie projektu sa posunie termín plnenia kľúčového kroku na 03/2018.
[5 empty] | K. realizácia propagačného plánu | 3 | OKaP | 2 | 2019-08-01 | Prieb. plnený |  | Propagácia projektu sa bude priebežne realizovať na základe vypracovaného propagačného plánu.
2 | OCRaK_16 | 6 | 2 | Zatraktívnenie existujúcich úsekov cyklotrás | A. analýza potrieb z pohľadu cestovného ruchu a možnosti rýchleho vybudovania atraktivít podporujúcich kľúčové produktové línie | 0 | OCRaK | - | 2016-03-01 | Splnený
[5 empty] | B. nadefinovanie opisu predmetu VO | 0 | OCRaK | - | 2016-05-01 | Splnený
[5 empty] | C. ukončenie VO s dodávateľom | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-07-01 | Splnený
[5 empty] | D. spracovanie návrhu na marketingové aktivity a propagáciu novej ponuky | 0 | OCRaK | - | 2016-09-01 | Splnený
[5 empty] | E. realizácia jednotlivých aktivít | N/A | OCRaK | - | 2019-12-01 | Splnený |  | Cykloodpočívadlo Modra na Kalvárii - predaj mestu Modra schválený ZBSK uzn.97/2017, 29.9.2017 ako prípad hodný osobitného zreteľa, kúpna zmluva podpísaná 11/2017.
2 | OCRaK_17 | 6 | 2 | Vytvorenie podpory tematickým cestám | A. analýza súčasného stavu infraštruktúry a produktov (Petržalské bunkre, šľachtické rody, Cyrilo-metodská cesta) | 0 | OCRaK | - | 2017-03-01 | Splnený |  | Tématická cesta Petržalskými bunkrami otvorená 27.10.2017.
[5 empty] | B. spracovanie koncepcie pdopory tematických ciest vrátane definovania kľúčových krokov potrebných na ich realizáciu | 0 | OCRaK | - | 2017-06-01 | Splnený |  | Koncepcia rozvoja tématických ciest na území BSK a TTSK 2017, projekt Centrope, BSK a TTSK podporený MDVRR SR.
2 | OCRaK_20 | 11 | 2 | Zavedenie systematického zberu dát a štatistického zisťovania | A. nadefinovanie potrebných štatistických dát pre dlhodobé sledovanie merateľných ukazovateľov vývoja trhu a v prípade potreby spracovanie opisu predmetu VO. | 0 | OCRaK | - | 2016-01-01 | Splnený
[5 empty] | B. VO - dodávateľ služieb - ukončenie VO s dodávateľom | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-03-01 | Splnený
[5 empty] | C. prebratie dodania služieb - dodanie dát | 100 | OCRaK | 4 | 2019-12-01 | Splnený |  | V sledovanom období boli výsledky prieskumu zameraného na zisťovanie úrovne a kvality poskytovania služieb a zariadení CR dodané a zverejnené 09-10/2017 na web sídle BSK http://www.bratislavskykraj.sk/cestovny-ruch.aspx. Zároveň v roku 2018 sa pokračuje v systematickom zbere štatistických údajov( projekt OCRaK 34).
1 | OCRaK_21 | 6 | 2 | Divadlo LUDUS | A. vypracovanie koncepcie podpory a rozvoja Divadla LUDUS | 0 | OCRaK | - | 2016-12-01 | Splnený
[5 empty] | B. nájdenie nových vhodných priestorov | 0 | OCRaK | - | 2017-06-01 | Splnený
[5 empty] | C. vyhlásenie VO na dodávateľa PD rekonštrukcie priestorov | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-11-01 | Prieb. plnený |  | Zastupiteľstvo BSK prijalo uznesením č. 101/2017 z 29.9.2017 zámer komplexného riešenia, ktorý predpokladá dlhodobé prenajatie priestorov v OD Dunaj. Stavebné úpravy by teda vykonal vlastník objektu, nie BSK a divadlo by si priestor prenajímalo. Termín predloženia návrhu podmienok nájmu vedeniu BSK je 15.1.2018. Od nich a ďalších faktorov sa bude odvíjať ďalší posup, prípadne celkové riešenie dlhodobého sídla divadla. Navrhujeme kľúčový krok zrušiť.
[5 empty] | D. začatie projektových prác - rekonštrukcia priestorov | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-10-01 | Prieb. plnený |  | V zmysle kľúč kroku C. by projekt mal vypracovať prenajímateľ. Plnenie je podmienené splnením predchádzajúceho kľúčového kroku. Navrhujeme kľúčový krok zrušiť.
[5 empty] | E. prebratie projektovej dokumentácie rekonštrukcie priestorov | 50 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | V zmysle kľúč kroku C. by projekt mal vypracovať prenajímateľ. Plnenie je podmienené splnením predchádzajúceho kľúčového kroku. Navrhujeme kľúčový krok zrušiť.
[5 empty] | F. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác -rekonštrukcia priestorov | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-02-01 | Prieb. plnený |  | V zmysle kľúč kroku C. by rekonštrukciu mal zrealizovať prenajímateľ. Navrhujeme kľúčový krok zrušiť.
[5 empty] | G. začatie realizácie stavebných prác - rekonštrukcia priestorov | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-07-01 | Prieb. plnený |  | V zmysle kľúč kroku C. by rekonštrukciu mal zrealizovať prenajímateľ. Navrhujeme kľúčový krok zrušiť.
[5 empty] | H. prebratie stavebných prác | N/A | OIČSMaVO | - | 2018-12-01 | Prieb. plnený |  | V zmysle kľúč kroku C. by rekonštrukciu mal zrealizovať prenajímateľ. Navrhujeme kľúčový krok zrušiť.
1 | OCRaK_22 | 6 | 2 | Múzeum Ferdiša Kostku | A. vypracovanie koncepcie podpory a rozvoja Múzea Ferdiša Kostku | 0 | OCRaK | - | 2017-12-01 | Splnený
[5 empty] | B. vypracovanie projektu sanácie vlhkosti objektov Múzea Ferdiša Kostku | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-11-01 | Splnený
[5 empty] | C. začatie realizácie stavebných prác - sanácia vlhkosti | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-11-01 | Prieb. plnený | 2018-01-01 | VO na realizáciu stavebných prác ukončené, začiatok realizácie sa bude odvíjať od počasia, práce začnú po odoznení zimných mrazov začiatkom roka 2018.
[5 empty] | D. prebratie stavebných prác na objektoch | 350 | OIČSMaVO | 3.3 | 2018-08-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladá sa posun termínu realizácie na 12/2018.
[5 empty] | E. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OKaP | - | 2017-11-01 | Prieb. plnený | 2018-01-01 | Zmena termínu - viaže sa na realizáciu kúpy susediacich pozemkov a ich prevod do správy Múzea. Predpokladaný termín do 31.1.2018
[5 empty] | F. realizácia propagačného plánu | 7 | OKaP | 2 | 2018-09-01 | Prieb. plnený |  | V nadväznosti na predchádzajúce kroky sa predpokladá posunu termínu realizácie na 01/2019.
1 | OCRaK_23 | 6 | 2 | Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry | A. správa o priebehu BRDS na podporu kultúry pre rok 2016 | 0 | OCRaK | - | 6-17 | Splnený
[5 empty] | B. metodika vyhodnocovania vynaložených finančných zdrojov | 0 | OCRaK | - | 2017-12-01 | Splnený |  | Aktuálne prebieha vyhodnotenie BRDS na podporu kultúry za roky 2015-2017, ktoré bude súčasťou analytickej časti aktualizácie Stratégie rozvoja kultúry BSK. Predpokladá sa splnenie termínu vypracovania, pričom predloženie na Zastupiteľstvo BSK sa predpokladá v mesiaci 3/2018 ako súčasť aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry BSK na roky 2018-2020.
[5 empty] | C. správa o priebehu BRDS na podporu kultúry pre rok 2017 vypracovaná podľa danej metodiky | 0 | OCRaK | - | 2018-06-01 | Prieb. plnený |  | Správa za rok 2017 bude vypracovaná podľa novej metodiky. Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Predpokladá sa dodržanie termínu v mesiaci jún 2018, kedy bude správa po uzatvorení vyúčtovania dotácií za rok 2017 predložená na vedomie Zastupiteľstvu BSK.
1 | OCRaK_24 | 6 | 2 | Koncepcia ochrany a obnovy pamiatkového fondu BSK vo vlastníctve BSK | A. správa o stave pamiatkového fondu BSK (v súčinnosti s OIČSMaVO) | 0 | OCRaK | - | 2017-09-01 | Prieb. plnený | 2018-04-01 | Správa bude súčasťou analytickej časti aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry.
[5 empty] | B. analýza možností jeho využitia vrátane štúdií uskutočniteľnosti | 0 | OCRaK | - | 2017-12-01 | Prieb. plnený | 2018-04-01 | Analýza bude súčasťou analytickej časti aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry. Predpoklad finálnej podoby materiálu 04/2018.
[5 empty] | C. investičný plán obnovy pamiatkového fondu na roky 2018 -2020 | 0 | OCRaK | - | 2017-12-01 | Prieb. plnený | 2018-12-01 | Plán bude súčasťou strategickej časti aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry. Podľa OIČSMaVO prebieha prehodnotenie investičného plánu BSK, prepoklad aktualizácie do 31.12.2018
1 | OCRaK_25 | 6 | 2 | Optimalizácia kultúrnej infraštruktúry BSK | A. metodika merania kvality a efektívnosti kultúrnych zariadení | 0 | OCRaK | - | 2017-12-01 | Prieb. plnený | 2018-04-01 | Metodika bude vypracovaná v nadväznosti na mapovanie potrieb kultúrnych zariadení a vypracovanie vízií ich rozvoja. Predloženie na Zastupiteľstvo BSK sa predpokladá v mesiaci 4/2018 ako súčasť aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry BSK na roky 2018-2020.
[5 empty] | B. správa o činnosti kultúrnych zariadení za rok 2017 vypracovaná podľa danej metodiky | 0 | OCRaK | - | 2018-04-01 | Prieb. plnený |  | Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.
[5 empty] | C. VZN BSK o menovaní do funkcií riaditeľov kultúrnych zariadení – kritériá hodnotenia a spôsob ich vyhodnocovania | 0 | OCRaK | - | 2018-12-01 | Prieb. plnený |  | Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.
[5 empty] | D. prevádzková optimalizácia kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a redefinovanie ich účelu a financovania | 0 | OCRaK | - | 2018-12-01 | Prieb. plnený |  | Optimalizácia je podmienená realizáciou predchádzajúcich kľúčových krokov. Predpokladá sa termín plnenia do 12/2020.
1 | OCRaK_26 | 6 | 2 | Rekonštrukcia podkrovia Malokarpatské múzeum Pezinok | A. vyhlásenie VO na realizátora projektovej dokumentácie vrátane inžinieringu a právoplatného stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-06-01 | Splnený
[5 empty] | B. uzavretie zmluvy s dodávateľom projektovej dokumentácie vrátane inžinieringu a právoplatného stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO |  | 2017-09-01 | Splnený
[5 empty] | C. prebratie projektovej dokumentácie vrátane inžinieringu a právoplatného stavebného povolenia | 60 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-12-01 | Splnený |  | Projektový dokumentácia bola odovzdaná v termíne.
[5 empty] | D. vyhlásenie VO - realizácie rekonštrukcie | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-02-01 | Prieb. plnený |  | Z dôvodu zaradenia rekonštrukcie do Investičného plánu na r. 2019 sa predpokladá posun termínu realizácie na 02/2019.
[5 empty] | E. začatie realizácie stavebných prác - rekonštrukcia podkrovia | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-07-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladá sa posun termínu realizácie na 07/2019.
[5 empty] | F. prebratie stavby | 360 | OIČSMaVO | 3.3 | 2018-12-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladá sa posun termínu realizácie na 12/2019.
1 | OCRaK_27 | 6 | 2 | Vybudovanie kultúrno-kreatívneho centra na Račianskej v spolupráci s Nadáciou Cvernovka | A. spracovanie koncepcie rozvoja KKP (kultúrno-kreatívne centrum na Račianskej a Kreatívne centrum Majolika v Modre) | 0 | OCRaK | - | 2017-07-01 | Splnený
[5 empty] | B. spracovanie ideového zámeru v súčinnosti s OSÚRaRP | 0 | OCRaK | - | 2017-04-01 | Splnený
[5 empty] | C. spracovanie projektového zámeru | 0 | OCRaK | - | 2017-07-01 | Splnený
[5 empty] | D. predloženie projektového zámeru na schválenie Z BSK | 0 | OSÚRaRP |  | 2017-09-01 | Splnený
[5 empty] | E. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OKaP | - | 2017-12-01 | Prieb. plnený | 2018-10-01 | Kľúčový krok nadväzuje na predchádzajúce. Predpokladá sa posunutie termínu v závislosti od termínu vyhlásenia výzvy.
[5 empty] | F. realizácia propagačného plánu | 3 | OKaP | 2 | 2019-12-01 | Prieb. plnený |  | Kľúčový krok nadväzuje na predchádzajúce. Predpokladá sa posunutie termínu v závislosti od termínu vyhlásenia výzvy. Predpokladaný termín plnenia je 01/2021.
1 | OCRaK_28 | 6 | 2 | Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu CR | A. správa o priebehu BRDS na podporu CR pre rok 2016 | 0 | OCRaK | - | 6-17 | Splnený |  | Správa o priebehu BRDS za rok 2016, ZBSK vzalo na vedomie uzn.64/2017 zo dňa 23.6.2017.
[5 empty] | B. správa o priebehu BRDS na podporu CR pre rok 2017 | 0 | OCRaK | - | 6-18 | Prieb. plnený |  | Po ukončení realizácie projektov realizovaných prostredníctvom BRDS na podporu CR na rok 2017 a ich zúčtovaní OCR pristúpi k analýze údajov a pripraví správu o priebehu BRDS na Z BSK v termíne 06/2018.
2 | OCRaK_29 | 7 | 5 | Cyklovlak na Záhorí (trasa Zohor - Plavecké Podhradie) | A. vyhlásenie VO - dodávateľ služieb vlakovej prepravy | 0 | OCRaK | - | 2017-01-01 | Splnený |  | Turistický cyklovlak Záhoráčik prevádzkovaný na základe zmluvy BSK s ŽSS,a.s. od 29.4.2017 do 1.10.2017 cez víkend, mimoriadna jazda 7.10.2017.
[5 empty] | B. realizácia obsahových aktivít projektu podľa zmluvy | 78 | OCRaK | 4 | 2017-05-01 | Splnený |  | Pokračovanie v projekte aj v roku 2018.
[5 empty] | C. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OKaP | - | 2017-04-01 | Splnený
[5 empty] | D. realizácia propagačného plánu | 1 | OKaP | 2 | 2017-08-01 | Splnený
1 | OCRaK_30 | 7 | 5 | Vinohradnícka cyklotrasa | A. identifikácia pozemkov a rokovanie s vlastníkmi pozemkov | 0 | PO | - | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | Základná identifikácia pozemkov bola spracovaná. Presnú a zreálnenú identifikácia pozemkov mala byť pôvodne vypracovaná dodávateľom do konca roku 2017, avšak prebieha jeho odstúpenie od zmluvy. Hľadajú sa ďalšie riešenia situácie, ako bude projekt ďalej riešený. V súčasnosti pozastavené. Zmluva s vysúťaženým dodávateľom bola ukončená. Nutné pripraviť aktualizáciu krokov celého projektu.
[5 empty] | B. majetkovoprávne vysporiadanie | N/A | PO | - | 2018-02-01 | Prieb. plnený |  | Realizáciu kľúčového kroku mala zabezpečiť vysúťažená externá spoločnosť. V súčasnosti pozastavené. Zmluva s vysúťaženým dodávateľom bola ukončená. Navrhujeme pripraviť aktualizáciu krokov celého projektu.
[5 empty] | C. získanie právoplatného územného rozhodnutia | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | Realizáciu kľúčového kroku mal zabezpečiť vysúťažený zhotoviteľ PD do konca roka 2017.V súčasnosti pozastavené. Zmluva s vysúťaženým dodávateľom bola ukončená. Navrhujeme pripraviť aktualizáciu krokov celého projektu.
[5 empty] | D. vypracovanie podkladov pre VO (PD), v súčinnosti s OD | 0 | OCRaK | - | 2017-12-01 | Splnený
[5 empty] | E. vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie, tendrovej dokumentácie, inžinieringu, získania právoplatného stavebného povolenia a stav. dozoru | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-12-01 | Splnený |  | Vysúťažený dodávateľ zaslal návrh dohody o ukončení zmluvy. Návrh bol podpísaný v termíne 11-12/2017 a tým sa zmluvný záväzok s dodávateľom zrušil. Je nutné obnovenie procesu VO. Navrhujeme pripraviť aktualizáciu krokov celého projektu.
[5 empty] | F. prebratie PD a získania práv. stavebného povolenia | N/A | OIČSMaVO | - | 2018-10-01 | Prieb. plnený |  | V súčasnosti pozastavené. Zmluva s vysúťaženým dodávateľom bola ukončená. Navrhujeme pripraviť aktualizáciu krokov celého projektu.
[5 empty] | G. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-12-01 | Prieb. plnený |  | V súčasnosti pozastavené. Zmluva s vysúťaženým dodávateľom bola ukončená. Navrhujeme pripraviť aktualizáciu krokov celého projektu.
[5 empty] | H. začatie realizácie stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2019-06-01 | Prieb. plnený |  | V súčasnosti pozastavené. Zmluva s vysúťaženým dodávateľom bola ukončená. Navrhujeme pripraviť aktualizáciu krokov celého projektu.
[5 empty] | I. prebratie stavby | N/A | OIČSMaVO | - | 2020-06-01 | Prieb. plnený |  | V súčasnosti pozastavené. Zmluva s vysúťaženým dodávateľom bola ukončená. Navrhujeme pripraviť aktualizáciu krokov celého projektu.
[5 empty] | J. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OKaP | - | 2018-01-01 | Prieb. plnený |  | Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Predpokladá sa posun termínu na 03/2020.
[5 empty] | K. realizácia propagačného plánu | 1 | OKaP | 2 | 2020-07-01 | Prieb. plnený |  | Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Predpokladá sa posun termínu na 01/2021.
1 | OCRaK_31 | 6 | 2 | Divadlo Aréna | A. vyhlásenie VO na vypracovanie PD vrátane inžinieringu a získania právoplatného stavebného rozhodnutia | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-12-01 | Splnený
[5 empty] | B. prebratie PD vrátane právoplatného stavebného povolenia | 538 | OIČSMaVO | 1900-01-02 07:12 | 2017-10-01 | Prieb. plnený | 2018-02-01 | Projektant v súčinnosti s Divadlom Aréna dopracováva PD v časti technicko-prevádzkové zázemie. Predpoklad dopracovania PD január 2018, dodanie stavebného povolenia následne v zákonnej lehote.
[5 empty] | C. vyhlásenie VO na dodanie do stavby nezabudovaných technológií | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-01-01 | Prieb. plnený | 2019-04-01 | VO bolo zrušené. Vyhlásenie nového VO prichádza do úvahy najskôr po dodaní kompletnej PD. Z dôvodu zaradenia aktivity do Investičného plánu na r. 2019, predpokladá sa posun termínu realizácie na 04/2019.
[5 empty] | D. dodanie technológií a montáž | 4756 | OIČSMaVO | 1900-01-02 07:12 | 2020-02-01 | Prieb. plnený |  | VO na dodanie technológie je zrušené. Navrhujeme zrušiť kľúčový krok.
[5 empty] | E. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-07-01 | Prieb. plnený | 2019-04-01 | Po dodaní PD a SP. Z dôvodu zaradenia aktivity do Investičného plánu na r. 2019, predpokladá sa posun termínu realizácie na 04/2019.
[5 empty] | F. začatie realizácie stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-02-01 | Prieb. plnený |  | V závislosti od predchádzajúcich krokov. Predpokladaný termín 12/2019.
[5 empty] | G. prebratie stavby | 3492 | OIČSMaVO | 1900-01-02 07:12 | 2020-02-01 | Prieb. plnený |  | V závislosti od predchádzajúcich krokov. Predpokladaný termín 09/2021.

## Titulná strana KK
Príloha č. 2 k AP BSK 2017+ Zoznam klúčových krokov implementácie
aktualizácia č. 0.2
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## KK investičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa projektových prác. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu objektu vo vzťahu k rozvoju zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Majetkovoprávne vysporiadanie (ak je relevantné): | Termín plneia sa uvádza plánovaný mesiac a rok vysporiadania poslednej parcely predmetných pozemkov. KK sa používa v prípade, ak je pre realizáciu projektu nevyhnutné vysporiadanie pozemkov pod stavbou, prípadne predmetom projektu je stavba, ktorá nie je vo vlatníctve BSK. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah vysporiadovaného pozemku stav vlastníkov. Výdavky uvádzame v odhadovanej hodnote na vysporiadanie sa s vlastníkmi v programe 1.3. Zodpovedný za realizáciu KK je Právne oddelenie, požiadavka a zadanie pre vysporiadanie sa musí nachádzať v projektovom zámere. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
VO - realizačný projekt vrátane stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie realizačného projektu. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (transponovanie údajov z projektového zameru do formuláru VO) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Začiatok realizácie projektových prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok projektových prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia / ohlášky. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah projetkových prác, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom projektových prác. Za kvalitné spracovanie realizačného projektu je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Predloženie projektového zámeru na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia projektového zámeru na výzvu na predloženie projetkových zámerov z IROP a to v prípade, že sa jedná o dvojkolový systém výberu projektov (ŠC 2.2.3). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu (okrem výkaz výmer prieskum trhu pre určenie položiek mimo CENKROSU). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ stavebných prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (spracovanie suťažných podkladov z realizačného projektu) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Začatie realizácie stavebných prác | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok stavebných prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie stavby a kolaudácia | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie dokončenej stavby. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah stavebných prác (plán organizácie výstavby), ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom stavebných prác. Za kvalitné poskytnutie služby je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Zaradenie do majektu a poistenie (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza po ukončení projektu, zodpovedný za splnenie KK je OIČSMaVO, ktoré musí alokovať výdavky spojené s poistením do rozpočtu BSK v programe 3.3. Zaradenie do majektu je komunikované s konkrétnym zariadením, najmä pri vyraďovaní nahrádzaného hnuteľného majektu (vybavenie, zariadenia), ktoré majú špeciálny režim (napr. sú ponúknuté iným organizáciam verejnej správy, atď). | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## KK neinvestičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa tovarov a služieb. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ tovarov a služieb: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie dodania tovarov a služieb | Termín plnenia sa uvádza plánované prebratie tovarov a služieb. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah a charakter zákazky, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom tovarov a služieb. Za kvalitné dodanie tovarov a služieb je zodpovedný nositeľ projektu, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe (zpravidla v programe nositeľa projektu). V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## Hárok1 (hidden)
Stav plnenia kľúčových krokov implementácie Akčného plánu BSK k 31.12.2014
| Kľúčové kroky implementácie |  |  |  |  | Projekty
Nositeľ projektu | splnených / | nesplnených | zrušených | nepotrebných | spolu | počet
OSV | 12 | 5 | 1 | 0 | 19 | 9
OKaP | 3 | 17 | 1 | 0 | 21 | 6
OÚPGISaŽP | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3
OZ | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2
OD | 10 | 3 | 8 | 0 | 13 | 6
OŠMaŠ | 19 | 4 | 0 | 3 | 26 | 8
OCRaK | 9 | 18 | 0 | 1 | 28 | 10
OSÚRaRP | 45 | 10 | 0 | 0 | 54 | 19
úrad celkovo | 108 | 59 | 10 | 6 | 175 | 63

## Titulná strana MU
Príloha č. 1 k AP BSK 2017+ Číselník merateľných ukazovateľov
aktualizácia č. 0.1
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## MU AP BSK
Kód | Názov ukazovateľa | Definícia/metóda výpočtu | Merná jednotka | Obdobie vykazovania | Odporúčaná oblasť
MUAP01 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | Vyjadruje celkovú dĺžku rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest II. a III. triedy. Výpočet: Hodnota ukazovateľa vyplýva z projektovej dokumentácie, resp. opisu projektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP02 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | Vyjadruje celkový počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy (okružné križovatky, prechody pre chodcov, svetelne križovatky, mosty). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP03 | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | Počet kilometrov novovybudovaných/modernizovaných cyklistických chodníkov a cyklotrás, turistických chodníkov, tematických náučných chodníkov, alebo špecifických chodníkov a trás pre rekreačnú alebo športovú turistiku, ktoré preukázateľne zabezpečia zlepšenie prístupu ku kultúrne a prírodne významným lokalitám, alebo občianskej vybavenosti v obciach a mestách. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy, Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP04 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl | Počet užívateľov, ktorí môžu používať nové alebo zlepšené (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia. "Užívatelia" v tomto kontexte sú žiaci nie učitelia, rodičia alebo iné osoby, ktoré môžu používať príslušné zariadenia. Ukazovateľ zahŕňa nové alebo zlepšené budovy poskytnuté projektom. Meria nominálnu kapacitu (t.j. počet možných užívateľov, ktorý je zvyčajne vyšší alebo sa rovná počtu skutočných užívateľov). Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu "užívateľov" podporenej vzdelávacej infraštruktúry v dôsledku realizácie projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Žiak | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP05 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | Počet osôb, ktorí môžu využívať novovzniknuté alebo existujúce (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia sociálnych služieb. „Osobou“ v tomto prípade sa myslí prijímateľ sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Miesto v zariadení sociálnych služieb | 2014-2020 | Odbor sociálnych vecí
MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov a plánov | Celkový počet koncepčných, analytických a metodických materiálov vypracovaných prostredníctvom zrealizovaných projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | materiál | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP07 | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie | Celkový počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia, ktoré prispeli k dosiahnutiu zníženia spotreby energie pri prevádzke budov (napr. zlepšovanie tepelno technických vlastností stavebných konštrukcií, modernizácia vykurovacieho systému, modernizácia klimatizačného systému a pod.). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP08 | Počet realizovaných dokumentácií, prieskumov a štúdií | Ukazovateľ vyjadruje celkový počet dokumentácií (DSP, RP), prieskumov a štúdií v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu. Metóda výpočtu: Hodnota ukazovateľa vyplýva z opisu projektu. Do ukazovateľa sa nezapočítava monitorovacia správa a žiadosti o platbu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | dokumentácia | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP09 | Počet renovovaných budov | Počet budov - obnovených pomocou rekonštrukcie, prístavby, nadstavby, dostavby. Nepatrí sem bežná oprava a údržba budovy. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP10 | Počet zrealizovaných podujatí | Celkový kumulatívny počet zrealizovaných podujatí financovaných z prostriedkov ÚBSK mimo informačných kampaní, aktivít a podujatí ktoré podporujeme len finančne. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | Rekonštrukcia/revitalizácia turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/prírodného dedičstva, výstavba/rekonštrukcia odpočívadiel/ oddychových zón, parkovísk vrátane parkovísk typu „P+R“ pri turistických destináciách, budovanie infraštruktúrnych prvkov bezbariérového prístupu, vytvorenie sprievodnej infraštruktúry, vybavenia/mobiliárov a pod. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP12 | Počet podporených areálov stredných škôl | Počet podporených areálov stredných škôl vrátane stavebno-technických úprav rôzneho druhu (napr.detské ihriská, športové zariadenia, záhrady, plavárne). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | Celkový počet zavedených propagačných aktivít na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK. Pod propagačnými aktivitami sa rozumie tvorba a zavádzanie webových portálov, tvorba mobilných aplikácií, tvorby podujatí na propagáciu infraštruktúry a služieb BSK, tvorba propagačných materiálov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor komunikácie a propagácie
MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | Počet projektov, ktoré sú implementované a / alebo budú predložené v rámci externého zdroja financovania na získanie nenávratnej formy pomoci. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
MUAP15 | Veľkosť podporenej plochy | Uvádza sa veľkosť podporenej plochy v m² v prípade, ak je predmetom projektu čiastočná rekonštrukcia, oprava, alebo údržba vnútorných alebo vonkajších priestorov objektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | m² | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
Pravidla uplatňovania merateľných ukazovateľov pri spracovaní AP BSK
| Počet merateľných ukazovateľov: | Projekt môže obsahovať viac ako jeden merateľný ukazovateľ. Každý projekt musí obsahovať minimálne jeden merateľný ukazovateľ.
| Použitie merateľných ukazovateľov: | Projekt by mal obsahovať tie merateľné ukazovatele, ktoré najviac reflektujú výstupy dosiahnuté projektom.
| Hodnota merateľného ukazovateľa: | Hodnota sa určuje podľa mernej jednotky, ktorá je uvedená pre každý merateľný ukazovateľ. Uvádza sa len plánovaná hodnota, ktorú dosiahneme po ukončení projektu. Merateľné ukazovatele sa budú načítavať na úrovni celého AP BSK a vykazovať v rámci programového Rozpočtu BSK a systému monitorovania a hodnotenia.

## Aktualizácie
Dátum aktualizácie | Pripomienky | Verzia
2016-10-03 | Zapracované textové úpravy na základe pripomienok Z. Hradskej a M. Hakela v MUAP01, MUAP03, MUAP14, MUAP06, MUAP15. Doplnené označenie z MUAP1 na MUAP01. | 0.2

## Metadata
Zodpovedný | Stav plnenia | Číslo podprogramu | Názov podprogramu
OSV | Splnený | 1.1 | Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK | Plán VO | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | MUAP01
OKaP | Prieb. plnený | 1.2 | Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti | Rozpočet | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | MUAP02
OÚPGISaŽP | Zrušený | 1.3 | Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov | Investície | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | MUAP03
OZ | Nový | 1.4 | Kontrola |  | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl | MUAP04
OD |  | 1.5 | Daňová a rozpočtová politika |  | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | MUAP05
OŠMaŠ |  | 1.6 | Právne služby |  | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov | MUAP06
OCRaK |  | 1.7 | Interact III |  | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie | MUAP07
OSÚRaRP |  | 1.8 | Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja |  | Počet realizovaných plánov, strategických dokumentov, dokumentácií, prieskumov a štúdií | MUAP08
OIČSMaVO |  | 2 | Propagácia a marketing |  | Počet renovovaných budov | MUAP09
PO |  | 3.1 | Správa a evidencia majetku |  | Počet zrealizovaných podujatí | MUAP10
|  | 3.2 | Informačno-technologický systém |  | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | MUAP11
|  | 3.3 | Majetok- investície, údržba |  | Počet podporených areálov stredných škôl | MUAP12
|  | 4 | Cestovný ruch |  | Počet zavedených propagačných aktivít | MUAP13
|  | 5 | Bezpečnosť |  | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | MUAP14
|  | 6 | Komunikácie |  | Veľkosť podporenej plochy | MUAP15
|  | 7.1 | Železničná doprava
|  | 7.2 | Autobusová doprava
|  | 7.3 | Bratislavská integrovaná doprava
|  | 8 | Vzdelávanie
|  | 9 | Šport a mládežnícke aktivity
|  | 10 | Kultúra
|  | 11 | Sociálne zabezpečenie
|  | 12 | Zdravotníctvo
|  | 13 | Administratíva
|  | 14 | Dotačný program na podporu verejného života v regióne