## AP OŠMaŠ
Priorita | č. projektu | Opatrenie PHSR | Aktivita PHSR | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Zodpovedný | Program | Termín plnenia | Stav plnenia k 31.12.2017 | Nový termín plnenia | Odpočet kľúčových krokov k 31.12.2017
1 | OŠMaŠ_1 | 10 | 1 | Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava | A. spracovanie ideového zámeru Centra odborného vzdelávania a prípravy | 0 | OŠMaŠ | - | 2014-04-01 | Splnený
[5 empty] | B. analýza majetkovoprávnych vzťahov COVP | 0 | OIČSMaVO | - | 2014-05-01 | Splnený
[5 empty] | C. spracovanie projektového zámeru COVP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-06-01 | Splnený
[5 empty] | D. vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie | 0 | OIČSMaVO | - | 2015-01-01 | Splnený
[5 empty] | E. vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov COVP | 0 | PO | - | 2015-02-01 | Splnený
[5 empty] | F. podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi na zhotoviteľa projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | 0 | OIČSMaVO | - | 2015-06-01 | Splnený
[5 empty] | G. vytvorenie projektovej dokumentácie | 24 | OIČSMaVO | 3.3 | 2015-10-01 | Splnený
[5 empty] | I. inžiniering a získanie stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-02-01 | Splnený
[5 empty] | J. doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017 | 0 | OŠMaŠ | - | 2017-03-01 | Splnený
[5 empty] | K. predloženie projektového zámeru na SO pre IROP BA (1. kolo výberu projektov) | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-12-01 | Splnený
[5 empty] | L. predloženie ŽoNFP na RO pre IROP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-06-01 | Splnený
[5 empty] | M. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-06-01 | Splnený
[5 empty] | R. podpis zmluvy o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-10-01 | Prieb. Plnený |  | Dňa 26.06. 2017 bola podaná ŽoNFP na Riadiaci orgán (ďalej len "RO") MPaRV SR. Na základe začatého odborného hodnotenia dňa 04.10.2017 a jeho ukončenia dňa 20.11. 2017 je predpokladaný termín podpísania ŽoNFP je 12/2017, najneskôr 01/2018 (zahŕňa administratívne náležitosti, ako je zriadenie účtu atď.). Z dôvodu zjednocovania kľúčových krokov pri investičných projektoch navrhujeme tento kľúčový krok zrušiť v rámci aktualizácie akčného plánu.
[5 empty] | S. druhá ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-10-01 | Prieb. Plnený |  | Dňa 21.11. 2017 BSK predložil na RO (MPSR) dokumentáciu verejného obstarávania (ďalej len "VO") na vykonanie 2. EX ANTE KONTROLY. Predpokladaný termín ukončenia kontroly VO na RO (MPSR) je do 20 pracovných dní od podania žiadosti. Po ukončení kontroly VO na RO (MPSR) sa dokumentácie VO odošle na kontrolu Úradu verejného obstarávania (ďalej len "ÚVO"), pričom predpokladaný termín ukončenia kontroly VO na ÚVO do 60 kalendárnych dní. Z dôvodu zjednocovania kľúčových krokov pri investičných projektoch navrhujeme tento kľúčový krok zrušiť v rámci aktualizácie akčného plánu.
[5 empty] | O. začatie realizácie stavebných prác vybraným dodávateľom | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-01-01 | Prieb. Plnený |  | Začatie realizácie stavebných prác vyplýva zo získaného Rozhodnutia a schválenia ŽoNFP a ukončeného procesu kontroly VO (2. EX - ANTE KONTROLA).Po ukončení všetkých kontrol sa pripraví dokumentácia k odovzdaniu staveniska a môže sa začať realizácia stavebných prác. Predpokladaný termín začatia realizácie stavebných prác je 04/2018.
[5 empty] | T. vytvorenie propagačného plánu, propagácia projektu a skupiny odborov, pre ktoré COVP bolo schválené | 0 | OKaP | - | 2017-10-01 | Prieb. Plnený | 2018-03-01 | Dňa 27.11.2017 sa konalo stretnutie oddelenia marketingovej komunikácie a oddelenia riadenia projektov BSK, na ktorom sa zvolili ďalšie propagačné nástroje a kroky. Taktiež sa zosumarizovali podklady pre printové médium. Kľúčový krok sa plní priebežne.
[5 empty] | U. vyhlásenie VO na dodávateľa materiálno-technického vybavenia, ktoré nie je predmetom stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-02-01 | Prieb. Plnený |  | Na začiatku 01/2018 sa začne príprava verejného obstarávania materiálno - technického vybavenia. Podľa druhu tovaru sa určí, akým spôsobom sa bude obstarávať (EKS, EVO a podobne). Obstaranie MTV bude prebiehať na všetky 4 COVP súčasne. Predpokladá sa posunutie termínu vyhlásenia VO na 05/2018.
[5 empty] | P. ukončenie stavebných prác - prebratie stavby a kolaudácia | 1547 | OIČSMaVO | 1.3 | 2018-04-01 | Prieb. Plnený |  | Na základe vypracovaného plánu organizácie výstavby, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie, sa dĺžka trvania stavebných prác odhaduje na 14 mesiacov. Vzhľadom na celkové prieťahy v odbornom hodnotení projektu, následnom získaní rozhodnutia o schválení ŽoNFP, ukončení kontroly VO z RO a ÚVO a v dôsledku samotnému posunu začatia termínu prác, sa termín ukončenia stavebných prác predpokladá na 05/2019.
[5 empty] | V. dodanie materiálno-technického vybavenia ktoré nie je predmetom VO stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-06-01 | Prieb. Plnený |  | Po ukončení realizácie stavebných prác v predpokladanom posunutom termíne bude prebiehať dodávka a montáž materiálno - technického vybavenia od dodávateľa vysúťaženého z verejného obstarávania. Predpokladaný termín dodávky a montáže MTV je prvá 06/2019. Z dôvodu zjednocovania kľúčových krokov pri investičných projektoch navrhujeme tento kľúčový krok zrušiť v rámci aktualizácie akčného plánu.
[5 empty] | W. prebratie materiálno-technického vybavenia ktoré nie je predmetom VO stavebných prác | 660 | OSÚRaRP | 1.3 | 2018-07-01 | Prieb. Plnený |  | Po zabudovaní MTV podľa projektu a vyskúšaní jeho funkčnosti bude prevzané a odovzdané do majetku školy.
[5 empty] | X. zaradenie rekonštruovanej budovy a dodaného materiálno-technického vybavenia do majetku a poistenie majetku | 2.4 | OIČSMaVO | 3.1 | 2018-08-01 | Prieb. Plnený |  | Po ukončení realizácie stavebných prác s odstránenými vadami a nedorobkami, právoplatnou kolaudáciou a zabudovaným všetkým MTV prebehne Zaradenia rekonštruovaných objektov do majetku SOŠ v mesiaci, kedy bude získané právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Poistenie majetku prebehne v nasledujúcom mesiaci. Predpokladaný termín zaradenia objektov do majetku školy je 05/2019 a MTV 08/2019. Z dôvodu zjednocovania kľúčových krokov pri investičných projektoch navrhujeme tento kľúčový krok zrušiť v rámci aktualizácie akčného plánu.
[5 empty] | Z. realizácia propagačného plánu | 12 | OKaP | 8 | 2018-09-01 | Prieb. Plnený |  | Dňa 29.11. sa konalo krajské kolo ZENIT na ktorom sa úspešne zúčastnili žiaci SOŠ Hlinická. Deň otvorených dverí sa uskutočnil v dňoch 20-21.11.2017. Aktivity sú propagované na sociálnych sieťach školy, BSK, Hajschul a na weboch školy a BSK.
1 | OŠMaŠ_2 | 10 | 1 | Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkarstve, Farského 9, Bratislava | A. spracovanie ideového zámeru Centra odborného vzdelávania a prípravy | 0 | OŠMaŠ | - | 2014-04-01 | Splnený
[5 empty] | B. analýza majetkových vzťahov COVP | 0 | OIČSMaVO | - | 2014-05-01 | Splnený
[5 empty] | C. spracovanie projektového zámeru COVP | 0 | OSÚRaRP | - | 2014-06-01 | Splnený
[5 empty] | D. vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-01-01 | Splnený
[5 empty] | F. podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi na zhotoviteľa projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-02-01 | Splnený
[5 empty] | G. vytvorenie projektovej dokumentácie v stupni tendrovej dokumentácie | 237 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-06-01 | Splnený
[5 empty] | I. inžiniering a získanie stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-06-01 | Splnený
[5 empty] | K. predloženie projektového zámeru na SO pre IROP BA | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-12-01 | Splnený
[5 empty] | L. predloženie ŽoNFP na RO pre IROP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-06-01 | Splnený
[5 empty] | M. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-06-01 | Splnený
[5 empty] | R. podpis zmluvy o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-10-01 | Prieb. Plnený |  | Dňa 26.06. 2017 bola podaná ŽoNFP na Riadiaci orgán (ďalej len "RO") MPaRV SR. Na základe začatého odborného hodnotenia dňa 04.10.2017 a jeho ukončenia dňa 20.11. 2017 je predpokladaný termín podpísania ŽoNFP je 12/2017, najneskôr 01/2018 (zahŕňa administratívne náležitosti, ako je zriadenie účtu atď.). Z dôvodu zjednocovania kľúčových krokov pri investičných projektoch navrhujeme tento kľúčový krok zrušiť v rámci aktualizácie akčného plánu.
[5 empty] | S. druhá ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-10-01 | Prieb. Plnený |  | Dňa 21.11. 2017 BSK predložil na RO (MPSR) dokumentáciu verejného obstarávania (ďalej len "VO") na vykonanie 2. EX ANTE KONTROLY. Predpokladaný termín ukončenia kontroly VO na RO (MPSR) je do 20 pracovných dní od podania žiadosti. Po ukončení kontroly VO na RO (MPSR) sa dokumentácie VO odošle na kontrolu Úradu verejného obstarávania (ďalej len "ÚVO"), pričom predpokladaný termín ukončenia kontroly VO na ÚVO do 60 kalendárnych dní. Z dôvodu zjednocovania kľúčových krokov pri investičných projektoch navrhujeme tento kľúčový krok zrušiť v rámci aktualizácie akčného plánu.
[5 empty] | J. doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017 | 0 | OŠMaŠ | - | 2017-03-01 | Splnený
[5 empty] | O. začatie realizácie stavebných prác vybraným dodávateľom | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-01-01 | Prieb. Plnený |  | Začatie realizácie stavebných prác vyplýva zo získaného Rozhodnutia a schválenia ŽoNFP a ukončeného procesu kontroly VO (2. EX - ANTE KONTROLA). Po ukončení všetkých kontrol sa pripraví dokumentácia k odovzdaniu staveniska a môže sa začať realizácia stavebných prác. Predpokladaný termín začatia realizácie stavebných prác je 04/2018.
[5 empty] | T. vytvorenie propagačného plánu, propagácia projektu a skupiny odborov, pre ktoré COVP bolo schválené | 0 | OKaP | - | 2017-10-01 | Prieb. Plnený | 2018-03-01 | Dňa 27.11.2017 sa konalo stretnutie oddelenia marketingovej komunikácie a oddelenia riadenia projektov BSK, na ktorom sa zvolili ďalšie propagačné nástroje a kroky. Taktiež sa zosumarizovali podklady pre printové médium. Kľúčový krok sa plní priebežne.
[5 empty] | U. vyhlásenie VO na dodávateľa materiálno-technického vybavenia, ktoré nie súčasťou verejného obstarávania stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-01-01 | Prieb. Plnený |  | Na začiatku 01/2018 sa začne príprava verejného obstarávania materiálno - technického vybavenia. Podľa druhu tovaru sa určí, akým spôsobom sa bude obstarávať (EKS, EVO a podobne). Obstaranie MTV bude prebiehať na všetky 4 COVP súčasne. Predpokladaný termín vyhlásenia VO 05/2018.
[5 empty] | P. ukončenie stavebných prác – prebratie stavby a kolaudácia | 2538 | OIČSMaVO | 1.3 | 2018-09-01 | Prieb. Plnený |  | Na základe vypracovaného plánu organizácie výstavby, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie sa dĺžka trvania stavebných prác odhaduje na 13 mesiacov. Vzhľadom na celkové prieťahy v odbornom hodnotení projektu, následnom získaní rozhodnutia o schválení ŽoNFP, ukončení kontroly VO z RO a ÚVO a v dôsledku samotnému posunu začatia termínu prác, sa termín ukončenia stavebných prác predpokladá na 04/2019.
[5 empty] | V. dodanie materiálno-technického vybavenia ktoré nie je predmetom VO stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-06-01 | Prieb. Plnený |  | Po ukončení realizácie stavebných prác v predpokladanom posunutom termíne bude prebiehať dodávka a montáž materiálno - technického vybavenia od dodávateľa vysúťažené z verejného obstarávania. Predpokladaný termín dodávky a montáže MTV je 06/2019. Z dôvodu zjednocovania kľúčových krokov pri investičných projektoch navrhujeme tento kľúčový krok zrušiť v rámci aktualizácie akčného plánu.
[5 empty] | W. prebratie materiálno-technického vybavenia, ktoré nie je predmetom VO stavebných prác | 1162 | OSÚRaRP | 1.3 | 2018-09-01 | Prieb. Plnený |  | Po zabudovaní MTV podľa projektu a vyskúšaní jeho funkčnosti bude prevzané a odovzdané do majetku školy.
[5 empty] | X. zaradenie rekonštruovanej budovy a dodaného materiálno-technického vybavenia do majetku a poistenie majetku | 4 | OIČSMaVO | 3.1 | 2018-09-01 | Prieb. Plnený |  | Po ukončení realizácie stavebných prác s odstránenými vadami a nedorobkami, právoplatnou kolaudáciou a zabudovaným všetkým MTV prebehne Zaradenia rekonštruovaných objektov do majetku SOŠ v mesiaci, kedy bude získané právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Poistenie majetku prebehne v nasledujúcom mesiaci. Predpokladaný termín zaradenia objektov do majetku školy 04/2019 a MTV 7/2019. Z dôvodu zjednocovania kľúčových krokov pri investičných projektoch navrhujeme tento kľúčový krok zrušiť v rámci aktualizácie akčného plánu.
[5 empty] | Z. realizácia propagačného plánu | 12 | OKaP | 8 | 2018-10-01 | Prieb. Plnený |  | Žiaci získali Rad konopnej varešky v súťaži o najlepší recept z konopných surovín. 5.12.2017 sa uskutočnil Deň otvorených dverí. Propagácia prebieha na sociálnych sieťach a webových portáloch.
1 | OŠMaŠ_3 | 10 | 1 | Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdectve, v kynológii a v rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji | A. spracovanie ideového zámeru Centra odborného vzdelávania a prípravy | 0 | OŠMaŠ | - | 2014-04-01 | Splnený
[5 empty] | B. analýza majetkových vzťahov COVP | 0 | OIČSMaVO | - | 2014-05-01 | Splnený
[5 empty] | C. spracovanie projektového zámeru COVP | 0 | OSÚRaRP | - | 2014-06-01 | Splnený
[5 empty] | D. verejné obstarávanie pre realizátora zateplenia internátu pri COVP v Ivanke pri Dunaji | 0 | OIČSMaVO | - | 2014-06-01 | Splnený
[5 empty] | E. realizácia zateplenia internátu pri COVP v Ivanke pri Dunaji | 119 | OIČSMaVO | 3.3 | 2014-12-01 | Splnený
[5 empty] | F. vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | 0 | OIČSMaVO | - | 2015-01-01 | Splnený
[5 empty] | H. podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi na zhotoviteľa vytvorenia projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-02-01 | Splnený
[5 empty] | I. vytvorenie projektovej dokumentácie | 294 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-06-01 | Splnený
[5 empty] | K. inžiniering a získanie stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-06-01 | Splnený
[5 empty] | M. predloženie projektového zámeru na SO pre IROP BA | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-12-01 | Splnený
[5 empty] | N. predloženie ŽoNFP na RO pre IROP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-06-01 | Splnený
[5 empty] | O. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-06-01 | Splnený
[5 empty] | T. podpis zmluvy o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-10-01 | Prieb. Plnený |  | Dňa 26.06. 2017 bola podaná ŽoNFP na Riadiaci orgán (ďalej len "RO") MPaRV SR. Na základe začatého odborného hodnotenia dňa 04.10.2017 a jeho ukončenia dňa 20.11. 2017 je predpokladaný termín podpísania ŽoNFP je 12/2017, najneskôr 01/2018 (zahŕňa administratívne náležitosti, ako je zriadenie účtu atď.). Z dôvodu zjednocovania kľúčových krokov pri investičných projektoch navrhujeme tento kľúčový krok zrušiť v rámci aktualizácie akčného plánu.
[5 empty] | U. druhá ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-10-01 | Prieb. Plnený |  | Dňa 21.11. 2017 BSK predložil na RO (MPSR) dokumentáciu verejného obstarávania (ďalej len "VO") na vykonanie 2. EX ANTE KONTROLY. Predpokladaný termín ukončenia kontroly VO na RO (MPSR) je do 20 pracovných dní od podania žiadosti. Po ukončení kontroly VO na RO (MPSR) sa dokumentácie VO odošle na kontrolu Úradu verejného obstarávania (ďalej len "ÚVO"), pričom predpokladaný termín ukončenia kontroly VO na ÚVO do 60 kalendárnych dní. Z dôvodu zjednocovania kľúčových krokov pri investičných projektoch navrhujeme tento kľúčový krok zrušiť v rámci aktualizácie akčného plánu.
[5 empty] | L. doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017 | 0 | OŠMaŠ | - | 2017-03-01 | Splnený
[5 empty] | Q. začatie realizácie stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-01-01 | Prieb. Plnený |  | Začatie realizácie stavebných prác vyplýva zo získaného Rozhodnutia a schválenia ŽoNFP a ukončeného procesu kontroly VO (2. EX - ANTE KONTROLA). Po ukončení všetkých kontrol sa pripraví dokumentácia k odovzdaniu staveniska a môže sa začať realizácia stavebných prác. Predpokladaný termín začatia realizácie stavebných prác je 04/2018.
[5 empty] | V. vytvorenie propagačného plánu, propagácia projektu a skupiny odborov, pre ktoré COVP bolo schválené | 0 | OKaP | - | 2017-10-01 | Prieb. Plnený | 2018-03-01 | Dňa 27.11.2017 sa konalo stretnutie oddelenia marketingovej komunikácie a oddelenia riadenia projektov BSK, na ktorom sa zvolili ďalšie propagačné nástroje a kroky. Taktiež sa zosumarizovali podklady pre printové médium. Kľúčový krok sa plní priebežne.
[5 empty] | W. vyhlásenie VO na dodávateľa materiálno-technického vybavenia, ktoré nie je možné obstarať v rámci stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-01-01 | Prieb. Plnený |  | Na začiatku 01/2018 sa začne príprava verejného obstarávania materiálno - technického vybavenia. Podľa druhu tovaru sa určí, akým spôsobom sa bude obstarávať (EKS, EVO a podobne). Obstaranie MTV bude prebiehať na všetky 4 COVP súčasne. Predpokladaný termín vyhlásenia VO 05/2018.
[5 empty] | R. ukončenie stavebných prác – prebratie stavby | 2588 | OIČSMaVO | 1.3 | 2018-09-01 | Prieb. Plnený |  | Na základe vypracovaného plánu organizácie výstavby, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie, sa dĺžka trvania stavebných prác odhaduje na 19 mesiacov. Vzhľadom na celkové prieťahy v odbornom hodnotení projektu, následnom získaní rozhodnutia o schválení ŽoNFP, ukončení kontroly VO z RO a ÚVO a v dôsledku samotnému posunu začatia termínu prác, sa termín ukončenia stavebných prác predpokladá na 10/2019.
[5 empty] | X. dodanie materiálno-technického vybavenia ktoré nie je predmetom VO stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-06-01 | Prieb. Plnený |  | Po ukončení realizácie stavebných prác v predpokladanom termíne 10/2019 bude prebiehať dodávka a montáž materiálno - technického vybavenia od dodávateľa vysúťažené z verejného obstarávania. Predpokladaný termín dodávky a montáže MTV je 12/2019. Z dôvodu zjednocovania kľúčových krokov pri investičných projektoch navrhujeme tento kľúčový krok zrušiť v rámci aktualizácie akčného plánu.
[5 empty] | Y. prebratie materiálno-technického vybavenia ktoré nie je predmetom VO stavebných prác | 1112 | OSÚRaRP | 1.3 | 2018-09-01 | Prieb. Plnený |  | Po zabudovaní MTV podľa projektu a vyskúšaní jeho funkčnosti bude prevzané a odovzdané do majetku školy.
[5 empty] | Z. zaradenie zrekonštruovanej budovy a dodaného materiálno-technického vybavenia do majetku a poistenie majetku | 4 | OIČSMaVO | 3.1 | 2018-09-01 | Prieb. Plnený |  | Po ukončení realizácie stavebných prác s odstránenými vadami a nedorobkami, právoplatnou kolaudáciou a zabudovaným všetkým MTV prebehne Zaradenia rekonštruovaných objektov do majetku SOŠ v mesiaci, kedy bude získané právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Poistenie majetku prebehne v nasledujúcom mesiaci. Predpokladaný termín zaradenia objektov do majetku školy 10/2019 a MTV 1/2020. Z dôvodu zjednocovania kľúčových krokov pri investičných projektoch navrhujeme tento kľúčový krok zrušiť v rámci aktualizácie akčného plánu.
[5 empty] | AA. realizácia propagačného plánu | 12 | OKaP | 8 | 2018-10-01 | Prieb. Plnený |  | 10. decembra sa uskutočnilo pasovanie rybára do cechu rybárskeho. Študenti predviedli výcvik a starostlivosť o psov škôlkarom. Propagácia prebehla prostredníctvom facebook kampane.
1 | OŠMaŠ_4 | 10 | 1 | Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve, SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava | A. podpis zakladateľskej zmluvy so stavovskou organizáciou pre Centrum odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve | 0 | OŠMaŠ | - | 2014-09-01 | Splnený
[5 empty] | B. spracovanie ideového zámeru Centra odborného vzdelávania a prípravy | 0 | OŠMaŠ | - | 2014-12-01 | Splnený
[5 empty] | C. analýza majetkovoprávnych vzťahov COVP | 0 | OIČSMaVO | - | 2014-12-01 | Splnený
[5 empty] | D. spracovanie projektového zámeru COVP | 0 | OSÚRaRP | - | 2015-06-01 | Splnený
[5 empty] | E. vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie | 0 | OIČSMaVO | - | 2015-01-01 | Splnený
[5 empty] | G. podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi na zhotoviteľa vytvorenia projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | 0 | OIČSMaVO | - | 2015-06-01 | Splnený
[5 empty] | H. vytvorenie projektovej dokumentácie | 282 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-05-01 | Splnený
[5 empty] | J. inžiniering a získanie stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-09-01 | Splnený
[5 empty] | L. predloženie projektového zámeru na SO pre IROP BA | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-12-01 | Splnený
[5 empty] | M. predloženie ŽoNFP na RO pre IROP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-06-01 | Splnený
[5 empty] | N. vyhlásenie V.O. na dodávateľa stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-06-01 | Splnený
[5 empty] | T. podpis zmluvy o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-10-01 | Prieb. Plnený |  | Dňa 26.06. 2017 bola podaná ŽoNFP na Riadiaci orgán (ďalej len "RO") MPaRV SR. Na základe začatého odborného hodnotenia dňa 04.10.2017 a jeho ukončenia dňa 20.11. 2017 je predpokladaný termín podpísania ŽoNFP je 12/2017, najneskôr 01/2018 (zahŕňa administratívne náležitosti, ako je zriadenie účtu atď.). Z dôvodu zjednocovania kľúčových krokov pri investičných projektoch navrhujeme tento kľúčový krok zrušiť v rámci aktualizácie akčného plánu.
[5 empty] | U. druhá ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-10-01 | Prieb. Plnený |  | Dňa 21.11. 2017 BSK predložil na RO (MPSR) dokumentáciu verejného obstarávania (ďalej len "VO") na vykonanie 2. EX ANTE KONTROLY. Predpokladaný termín ukončenia kontroly VO na RO (MPSR) je do 20 pracovných dní od podania žiadosti. Po ukončení kontroly VO na RO (MPSR) sa dokumentácie VO odošle na kontrolu Úradu verejného obstarávania (ďalej len "ÚVO"), pričom predpokladaný termín ukončenia kontroly VO na ÚVO do 60 kalendárnych dní. Z dôvodu zjednocovania kľúčových krokov pri investičných projektoch navrhujeme tento kľúčový krok zrušiť v rámci aktualizácie akčného plánu.
[5 empty] | K. doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017 | 0 | OŠMaŠ | - | 2017-03-01 | Splnený
[5 empty] | P. začatie realizácie stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-01-01 | Prieb. Plnený | 2018-04-01 | Začatie realizácie stavebných prác vyplýva zo získaného Rozhodnutia a schválenia ŽoNFP a ukončeného procesu kontroly VO (2. EX - ANTE KONTROLA). Kontrola predloženej dokumentácie na RO (MPaRV SR) a ÚVO môže trvať cca 60 kalendárnych dní. V prípade dožiadania zo strany RO alebo ÚVO môže kontrola trvať dlhšie. Po ukončení všetkých kontrol sa pripraví dokumentácia k odovzdaniu staveniska a môže sa začať realizácia stavebných prác. Predpokladaný termín začatia realizácie stavebných prác je 04/2018.
[5 empty] | V. vytvorenie propagačného plánu, propagácia projektu a skupiny odborov, pre ktoré COVP bolo schválené | 0 | OKaP | - | 2017-10-01 | Prieb. Plnený | 2018-03-01 | Dňa 27.11.2017 sa konalo stretnutie oddelenia marketingovej komunikácie a oddelenia riadenia projektov BSK, na ktorom sa zvolili ďalšie propagačné nástroje a kroky. Taktiež sa zosumarizovali podklady pre printové médium. Kľúčový krok sa plní priebežne.
[5 empty] | W. vyhlásenie VO na dodávateľa materiálno-technického vybavenia, ktoré nie je možné obstarať v rámci stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-01-01 | Prieb. Plnený |  | Na začiatku 01/2018 sa začne príprava verejného obstarávania materiálno - technického vybavenia. Podľa druhu tovaru sa určí, akým spôsobom sa bude obstarávať (EKS, EVO a podobne). Obstaranie MTV bude prebiehať na všetky 4 COVP súčasne. Predpokladaný termín vyhlásenia VO 05/2018.
[5 empty] | Q. ukončenie stavebných prác – prebratie stavby | 2980 | OIČSMaVO | 1.3 | 2018-09-01 | Prieb. Plnený |  | Na základe vypracovaného plánu organizácie výstavby, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie sa dĺžka trvania stavebných prác odhaduje na 16 mesiacov. Vzhľadom na prebiehajúce odborné hodnotenie projektu, následneho získania rozhodnutia o schválení ŽoNFP a ukončení kontroly VO z RO a ÚVO je predpokladaný termín ukončenia stavebných prác na 07/2019.
[5 empty] | X. dodanie materiálno-technického vybavenia ktoré nie je predmetom VO stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-06-01 | Prieb. Plnený |  | Po ukončení realizácie stavebných prác v predpokladanom termíne 06/2019 bude prebiehať dodávka a montáž materiálno - technického vybavenia od dodávateľa vysúťažené z verejného obstarávania. Predpokladaný termín dodávky a montáže MTV je 08/2019. Z dôvodu zjednocovania kľúčových krokov pri investičných projektoch navrhujeme tento kľúčový krok zrušiť v rámci aktualizácie akčného plánu.
[5 empty] | Y. prebratie materiálno-technického vybavenia ktoré nie je predmetom VO stavebných prác | 720 | OSÚRaRP | 1.3 | 2018-09-01 | Prieb. Plnený |  | Po zabudovaní MTV podľa projektu a vyskúšaní jeho funkčnosti bude prevzané a odovzdané do majetku školy.
[5 empty] | Z. zaradenie rekonštruovanej budovy a dodaného materiálno-technického vybavenia do majetku a poistenie majetku | 4 | OIČSMaVO | 3.1 | 2018-09-01 | Prieb. Plnený |  | Po ukončení realizácie stavebných prác s odstránenými vadami a nedorobkami, právoplatnou kolaudáciou a zabudovaným všetkým MTV prebehne Zaradenia rekonštruovaných objektov do majetku SOŠ v mesiaci, kedy bude získané právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Poistenie majetku prebehne v nasledujúcom mesiaci. Predpokladaný termín zaradenia objektov do majetku školy 9/2019 a MTV 10/2019. Z dôvodu zjednocovania kľúčových krokov pri investičných projektoch navrhujeme tento kľúčový krok zrušiť v rámci aktualizácie akčného plánu.
[5 empty] | AA. realizácia propagačného plánu | 12 | OKaP | 8 | 2018-10-01 | Prieb. Plnený |  | Pedagógovia navštívili EDU konferenciu v Trenčíne. Marketingová komunikácia prebieha priebežne na sociálnych sieťach.
1 | OŠMaŠ_5 | 10 | 1 | Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu, telocvične, bazénov | A. verejné obstarávanie pre zhotoviteľa stavby na Tomášikovej | 0 | OIČSMaVO | - | 2014-06-01 | Splnený
[5 empty] | B. realizácia stavby na G. Ladislava Novomeského, Tomášikova 2 | 151 | OIČSMaVO | 9 | 2015-05-01 | Splnený
[5 empty] | E. spracovanie zámerov športovísk ako podklad pre vypracovanie súťažných podkladov na Einsteinovej ulici, SOŠ Polygrafická, Račianska 190 a Obchodná akadémia, Račianska 107 | 0 | OŠMaŠ | - | 2016-03-01 | Splnený
[5 empty] | C. vyhlásenie VO pre dodávateľa tendrovej dokumentácie pre Gymnázium na Einsteinovej ulici, vrátane inžinieringu a získania stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-05-01 | Splnený
[5 empty] | L. vyhlásenie VO pre dodávateľa tendrovej dokumentácie pre SOŠ K. Adlera, vrátane inžinieringu a získania stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-05-02 | Splnený
[5 empty] | F. začatie realizácie tendrovej dokumentácie pre Gymnázium na Einsteinovej ulici, vrátane inžinieringu a získania stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-10-01 | Prieb. Plnený | 2018-01-01 | VO na dodávateľa tendrovej dokumentácie bolo ukončené, projektové práce sú už ukončené, proces VO na stavebného dodávateľa začne po odsúhlasení investičného plánu, pričom najneskôr 01/2018.
[5 empty] | AF. začatie realizácie tendrovej dokumentácie pre SOŠ K. Adlera, vrátane inžinieringu a získania stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-10-01 | Prieb. Plnený | 2018-01-01 | VO na dodávateľa tendrovej dokumentácie bolo ukončené, projektové práce sú už ukončené, proces VO na stavebného dodávateľa začne po odsúhlasení investičného plánu, pričom najneskôr 01/2018.
[5 empty] | AG. prebratie tendrovej dokumentácie Gymnázium Einsteinova ulica (športovisko 20 000 EUR, zateplenie a hydroizolácia 64 000 EUR), vrátane inžinieringu a získania stavebného povolenia | 20 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-11-01 | Prieb. Plnený | 2018-02-01 | Projekt športoviska prevzatý, pričom projekt zateplenia sa v súčasnosti projektuje.
[5 empty] | AH. prebratie tendrovej dokumentácie SOŠ K. Adlera, vrátane inžinieringu a získania stavebného povolenia | 50 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-11-01 | Prieb. Plnený | 2018-02-01 | K prebratiu tendrovej dokumentácie, vrátane stavebného povolenia dôjde po dokončení a odsúhlasení finálnej podoby tendrovej dokumentácie a získaní stavebného povolenia. Prebratie tendrovej dokumentácie sa predpokladá 02/2018.
[5 empty] | J. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác pre rekonštrukciu športoviska Gymnázia na Einsteinovej ulici | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-03-01 | Prieb. Plnený |  | Príprava súťažných podkladoch, VO bude možné začať po prebratí kompletnej projektovej dokumentácie vrátane SP, predpokladá sa dodržanie plánovaného termínu vyhlásenia VO.
[5 empty] | K. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác pre rekonštrukciu športoviska SOŠ K. Adlera | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-03-01 | Prieb. Plnený |  | Príprava súťažných podkladoch, VO bude možné začať po prebratí kompletnej projektovej dokumentácie vrátane SP, predpokladá sa dodržanie plánovaného termínu vyhlásenia VO.
[5 empty] | D. začiatok realizácie stavebných prác na rekonštrukciu športoviska Gymnázia na Einsteinovej ulici | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-08-01 | Prieb. Plnený |  | Začiatok stavebných prác nastane po uzatvorení zmluvy s dodávateľom a odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby.
[5 empty] | M. začiatok realizácie stavebných prác na rekonštrukciu športoviska SOŠ K. Adlera | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-08-01 | Prieb. Plnený |  | Začiatok stavebných prác nastane po uzatvorení zmluvy s dodávateľom a odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby.
[5 empty] | N. prebratie stavby športoviska Gymnázia na Einsteinovej ulici (celkovo na G. Einsteinovu je plánovaných 1140 000 EUR z toho 222 000 EUR na športovisko, 918 000 EUR na zateplenie a hydroizoláciu) | 222 | OIČSMaVO | 3.3 | 2018-12-01 | Prieb. Plnený |  | Stavba bude prebratá po dokončení stavebných prác.
[5 empty] | AI. prebratie stavby športoviska SOŠ K. Adlera | 200 | OIČSMaVO | 3.3 | 2018-12-01 | Prieb. Plnený |  | Stavba bude prebratá po dokončení stavebných prác.
[5 empty] | P. prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia / ohlášky OA Račianska 107 | 24 | OIČSMaVO | 9 | 2017-09-01 | Splnený
[5 empty] | G. vyhlásenie VO pre zhotoviteľa stavby - športoviska na OA Račianska 107 | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-10-01 | Splnený
[5 empty] | I. začiatok realizácie stavebných prác na OA Račianskej 107 | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-01-01 | Prieb. Plnený | 2018-05-01 | Začiatok stavebných prác nastane po uzatvorení zmluvy s dodávateľom a odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby. Predpokladá sa posun termínu začatia rekonštrukcie na 05/2018 (resp. podľa podmienok počasia na stavbu).
[5 empty] | R. prebratie športoviska na OA Račianska 107 | 360 | OIČSMaVO | 3.3 | 2018-01-01 | Prieb. Plnený | 2018-12-01 | Stavba bude prebratá po dokončení stavebných prác, predpokladá sa posun termínu (resp. podľa podmienok počasia na stavbu).
[5 empty] | S. spracovanie zámerov športovísk ako podklad pre vypracovanie súťažných podkladov na SZŠ Záhradnícka | 0 | OŠMaŠ | - | 2017-01-01 | Splnený
[5 empty] | T. vyhlásenie VO na dodávateľa projektových prác pre spracovanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia SOŠ chemická, Vlčie hrdlo | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-06-01 | Splnený
[5 empty] | U. vyhlásenie VO na dodávateľa projektových prác pre (PHZ 24 000 EUR) spracovanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia SZŠ Záhradnícka | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-06-01 | Splnený
[5 empty] | V. začiatok realizácie projektových prác pre spracovanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia SOŠ chemická, Vlčie hrdlo | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-09-01 | Splnený
[5 empty] | W. začiatok realizácie projektových prác (PHZ 24 000 EUR) pre spracovanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia SZŠ Záhradnícka | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-07-01 | Splnený
[5 empty] | X. prebratie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia SOŠ chemická, Vlčie hrdlo | 71 | OIČSMaVO | 3.3 | 2018-03-01 | Prieb. Plnený |  | Vzhľadom na prvotný posun termínu podpisu zmluvy s dodávateľom projektových prác sa predpokladá termín prebratia projektových prác na 05/2018.
[5 empty] | Y. prebratie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia SZŠ Záhradnícka | 24 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-12-01 | Prieb. Plnený | 2018-01-01 | Realizačný projekt bol prebratý, v súčasnosti sa vybavuje stavebné povolenie.
[5 empty] | Z. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác - športovisko SOŠ chemická, Vlčie hrdlo | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-11-01 | Prieb. Plnený | 2019-01-01 | Vyhlásenie VO nastane po vypracovaní PD vysúťaženým zhotoviteľom a zabezpečení SP, očakáva sa posun termínu vyhlásenia VO na 01/2019.
[5 empty] | AA. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác - športovisko SZŠ Záhradnícka | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-12-01 | Prieb. Plnený | 2019-01-01 | Vyhlásenie VO nastane po odovzdaní schválenej PD s právoplatným SP. Vyhlásenie VO sa predpokladá 01/2019.
[5 empty] | AB. začiatok realizácie stavebných prác - športovisko SOŠ chemická, Vlčie hrdlo | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-10-01 | Prieb. Plnený | 2019-05-01 | Začatie realizácie stavebných prác je možné po vysúťažení a podpise zmluvy s vysúťaženým dodávateľom, predpokladá sa posun začiatku realizácie na 05/2019.
[5 empty] | AC. začiatok realizácie stavebných prác - športovisko SZŠ Záhradnícka | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-02-01 | Prieb. Plnený |  | Začiatok stavebných prác nastane po ukončení VO na realizátora stavebných prác, predpokladá sa posun začiatku realizácie na 05/2019.
[5 empty] | AD. prebratie stavby športoviska SOŠ chemická, Vlčie hrdlo | 1476 | OIČSMaVO | 3.3 | 2018-08-01 | Prieb. Plnený |  | Prebratie stavby je plánované po dokončení stavebných prác. Predpoklad 12/2019.
[5 empty] | AE. prebratie stavby športoviska SZŠ Záhradnícka | 200 | OIČSMaVO | 3.3 | 2018-08-01 | Prieb. Plnený |  | Prebratie stavby je plánované po dokončení stavebných prác, počíta sa s posunom plánovaného termínu.
[5 empty] | J. obnova a rekonštrukcia bazénov (Drieňová - 1 089 000 EUR, Tomášíková - 136 000 EUR, Na pántoch - 394 200 EUR) | 1619 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-09-01 | Prieb. Plnený | 2018-03-01 | Bazény: Drieňová - koniec rekonštrukčných prác vrátane zateplenia objektu bazéna je naplánovaný na 03/2018, Na pántoch- stavebné práce na rekonštrukcii bazéna trvali päť mesiacov, pričom bol odovzdaný do užívania dňa 31. júla 2017, Tomášiková - zmluva podpísaná 24.3.2017, stavebné práce ukončené 4.9.2017 a dané do užívania 11.9.2017.
1 | OŠMaŠ_7 | 10 | 1 | Investičná podpora internátu na Saratovskej ulici v Dubrávke | A. realizácia opravy a údržby učiteľských bytov na internáte v Dúbravke na Saratovskej ulici | 76 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-12-01 | Splnený
[5 empty] | B. vyhlásenie VO na dodávateľa realizácie opráv a údržby učiteľských bytov | 0 | OIČSMaVO |  | 2016-03-01 | Splnený
[5 empty] | C. spracovanie zadania pre obstaranie realizačného projektu na rekonštrukciu internátu na Saratovskej, vrátane stavebného povolenia | 0 | OŠMaŠ | - | 2016-12-01 | Splnený
[5 empty] | D. vyhlásenie VO - stavebné práce na opravu časti internátu pre učiteľské byty a izby študentov | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-06-01 | Splnený
[5 empty] | E. začiatok realizácie stavebných prác - opravu časti internátu pre učiteľské byty a izby študentov | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-10-01 | Splnený
[5 empty] | F. prebratie opravených priestorov a izby študentov | 1248 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-12-01 | Splnený
1 | OŠMaŠ_8 | 10 | 1 | Rozvoj odborného vzdelávania v Bratislavskom kraji | A. negociácie o podpise zakladateľskej zmluvy so stavovskou organizáciou pre Centrum odborného vzdelávania a prípravy | 0 | OŠMaŠ | - | priebežne | Prieb. Plnený |  | BSK má v súčasnosti v pôsobnosti 8 COVP, v prípade záujmu stredných škôl a zamestnávateľských zväzov je BSK pripravené na vytváranie ďalších COVP. COVP SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, zriadené dňa 1.9.2016, má v budúcnosti ambíciu realizovať projekt v rámci OP IROP zameraný na podporu zvýšenia počtu žiakov na praktickom vyučovaní a ich vzdelávanie v súlade s požiadavkami praxe.
[5 empty] | B. investičná podpora materiálno-technického vybavenia odborných učební SOŠ | 600 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-12-01 | Prieb. Plnený | priebežne | Krok je v nadväznosti na predchádzajúci kľúčový krok priebežne plnený.
[5 empty] | C. propagácia odborného vzdelávania v Bratislavskom kraji | 50 | OKaP | 8 | 2017-12-01 | Prieb. Plnený | 2018-12-01 | Pokračuje sa v priebežnej a systematickej propagácií stredných škôl, ich aktivít a pozvánok na Dni otvorených dverí. Marketingová komunikácia prebieha prostredníctvom sociálnych sietí a online kampane. Dňa 14.12.2017 sa Odbor školstva, mládeže a športu a odbor komunikácie zúčastnili akcie na SOŠ Polygrafickej, kde sa uskutočnil krst strojových zariadení pri príležitosti otvorenia nového odboru Operátor knihárenských technológií a na SOŠ Samuela Jurkoviča na Dni drogovej prevencie. Marketingová komunikácia aktuálnych akcií prebehla na sociálnych sieťach a webe BSK, pričom v súčasnosti prebieha príprava školského špeciálu do novín Bratislavský kraj.
1 | OŠMaŠ_9 | 10 | 1 | Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava | A. spracovanie ideového zámeru Centra odborného vzdelávania a prípravy | 0 | OŠMaŠ | - | 2016-01-01 | Splnený
[5 empty] | B. spracovanie projektového zámeru COVP, ktorý je podkladom pre vytvorenie súťažných podkladov na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-02-01 | Splnený
[5 empty] | C. vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering a stavebné povolenie | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-03-01 | Splnený
[5 empty] | D. začatie realizácie projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-10-01 | Splnený
[5 empty] | E. prebratie projektovej dokumentácie, inžiniering a získanie stavebného povolenia | 436 | OIČSMaVO | 3.3 | 2018-04-01 | Prieb. Plnený |  | Na základe ukončeného procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa projektovej dokumentácie a podpísanej Zmluvy o Dielo dňa 12.10.2017 bola zadaná 1. Výkonová fáza podľa Zmluvy o Dielo dňa 23.10. 2017. Na prvom stretnutí Výrobného výboru boli určené priority vyhotovenia projektovej dokumentácie. Ako Priorita č.1 boli zadané objekty, ktoré budú predložené v rámci ŽoNFP a ako Priorita č.2 boli zadané ostatné objekty SOŠ Polygrafická, ktoré budú odovzdané po ukončení Priority č.1. Predpokladá sa dodržanie termínu plnenia kľúčového kroku.
[5 empty] | H. podanie projektového zámeru na 1. kolo výzvy IROP na predkladanie projektových zámerov | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-12-01 | Prieb. Plnený | 2018-03-01 | Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy na predloženie projektových zámerov (ďalej len "PZ") sa predpokladá v mesiaci 03/2018. Súčasťou projektového zámeru bude projektová dokumentácia spolu s rozpočtom.
[5 empty] | I. podanie žiadostí o NFP na 2. kolo výzvy na IROP na predkladanie ŽoNFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-06-01 | Prieb. Plnený |  | Po predložení PZ a získania "Pozitívnej hodnotiacej správy" sa predpokladaný termín vyhlásenia "Výzvy na podanie ŽoNFP" predpokladá na 06/2018. Súčasťou ŽoNFP bude projektová dokumentácia (DRS), podrobný položkový rozpočet a právoplatné stavebné povolenie.
[5 empty] | J. podpis zmluvy o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-09-01 | Prieb. Plnený |  | Po ukončení procesu odborného hodnotenia a získania "Pozitívneho rozhodnutia" z MPaRV SR, spolu s administratívou, môže byť podpísaná Zmluva o NFP. Z dôvodu zjednocovania kľúčových krokov pri investičných projektoch navrhujeme tento kľúčový krok zrušiť v rámci aktualizácie akčného plánu.
[5 empty] | K. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác - rekonštrukcia objektu | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-05-01 | Prieb. Plnený |  | Počas vyhotovovania projektovej dokumentácie na COVP Polygrafická bude prebiehať príprava verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Po získaní právoplatného stavebného povolenia, ukončenej PD na COVP Polygrafická a Výkazu výmer, môže byť vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác.
[5 empty] | L. 2. ex ante kontrola VO (pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom) | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-10-01 | Prieb. Plnený |  | Po ukončení procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác (vrátane námietok prípadne žiadosti o nápravu) musí byť do 10 pracovných dní od možného podpisu Zmluvy s uchádzačom odoslaná dokumentácia na RO so všetkými prílohami podľa Príručky verejného obstarávateľa. Z dôvodu zjednocovania kľúčových krokov pri investičných projektoch navrhujeme tento kľúčový krok zrušiť v rámci aktualizácie akčného plánu.
[5 empty] | M. začatie realizácie stavebných prác rekonštrukcie a investičnej podpory COVP | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-11-01 | Prieb. Plnený |  | Začatie realizácie stavebných prác vyplýva z procesu ukončenia 2. EX - ANTE kontroly. Kontrola predloženej dokumentácie na RO (MPaRV SR) a ÚVO môže trvať cca 60 kalendárnych dní. V prípade dožiadania zo strany RO alebo ÚVO môže kontrola trvať dlhšie. Po ukončení všetkých kontrol sa pripraví dokumentácia k odovzdaniu staveniska a môže začať realizácia stavebných prác.
[5 empty] | N. prebratie stavby | 3700 | OIČSMaVO | 1.3 | 2019-10-01 | Prieb. Plnený |  | Na základe vypracovaného plánu organizácie výstavby, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie, sa dĺžka trvania stavebných prác odhaduje na 13 mesiacov. Prebratie stavby bude po ukončení realizácie stavebných prác s právoplatnou kolaudáciou a odstránením všetkých vád a nedorobkov.
[5 empty] | O. zaradenie do majetku a poistenie | 4 | OIČSMaVO | 3.1 | 2019-11-01 | Prieb. Plnený |  | Po ukončení realizácie stavebných prác, odstránení všetkých vád a nedorobkov s právoplatnou kolaudáciou a zabudovaním všetkých zariadení materiálno - technického vybavenia prebehne zaradenia rekonštruovaných objektov SOŠ a MTV v mesiaci, kedy bude získané právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Poistenie majetku prebehne v nasledujúcom mesiaci po získaní kolaudačného rozhodnutia. Z dôvodu zjednocovania kľúčových krokov pri investičných projektoch navrhujeme tento kľúčový krok zrušiť v rámci aktualizácie akčného plánu.
2 | OŠMaŠ_10 | 10 | 1 | Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť automobilového priemyslu SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava - duálna akadémia | A. predloženie koncepcie transformácie zriaďovateľa na Zastupiteľstvo BSK | 0 | OŠMaŠ | - | 2016-02-01 | Splnený
[5 empty] | E. poskynutie súčinnosti pri rozvoji Duálnej Akadémie SOŠ Automobilová J. Jonáša, COVP pre automobilový priemysel z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-12-01 | Prieb. Plnený | 2018-12-01 | Stretnutie prebehlo v 10/2017, zástupcovia Duálnej akadémie boli oboznámení s oprávnenými aktivitami a finančnými záležitosťami projektu. Stavebné konanie bolo zahájené, výška projektu na stavebné práce bola vyčíslená na približne 3 mil. EUR s DPH, stupeň vypracovania projektu DRS. Krok je priebežne plnený.
2 | OŠMaŠ_11 | 10 | 5 | Rozvoj zručností žiakov v prírodovedných a technických odboroch | A. predloženie zámeru do Z BSK | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-04-01 | Splnený
[5 empty] | B. podpis partnerskej dohody | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-05-01 | Splnený
[5 empty] | C. podanie projektu "Rozvoj prirodzených zručností žiakov študujúcich prírodné vedy" | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-07-01 | Splnený |  | Projekt bol podaný do príslušnej výzvy, avšak vo výzve neprešiel kvôli štátnej pomoci. 4.12. 2017 prebehlo stretnutie s partnermi projektu v Brne (konkrétne so zástupcami ZSK, TSK, TTSK, Jihomoravský kraj, Severočeský kraj), kde sa zástupcovia dohodli na úprave projektu, konkrétne zmene jeho názvu, aktivít a rozpočtu podľa aktuálnych oprávnených aktivít výzvy. Projekt pôjde do ďalšej výzvy, ktorá bude vyhlásená v 01/2018 a uzavretá 03/2018.
[5 empty] | F. začatie VO na dopravu v projekte pre zabezpečenie mobility | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-10-01 | Prieb. Plnený | 2019-06-01 | V nadväznosti na posun kroku C sa posúvajú aj nasledujúce kroky.
[5 empty] | G. začatie VO na 2 letné kempy pre žiakov | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-04-01 | Prieb. Plnený |  | V nadväznosti na posun kroku C sa posúvajú aj nasledujúce kroky.
[5 empty] | H. realizácia mobility počas celého projetku 2017 až 2019 | 20 | OSÚRaRP | 1.3 | 2019-08-01 | Prieb. Plnený |  | V nadväznosti na posun kroku C sa posúvajú aj nasledujúce kroky.
[5 empty] | I. realizácia 2 letných kampov počas projektu v roku 2018 a 2019 | 30 | OSÚRaRP | 1.3 | 2019-08-01 | Prieb. Plnený |  | V nadväznosti na posun kroku C sa posúvajú aj nasledujúce kroky.
2 | OŠMaŠ_12 | 10 | 1 | Obnova Pedagogickej a sociálnej akadémie, Bullova 2 Bratislava, duálne vzdelávanie - Materská škola | A. potvrdenie projektového partnera zo strany obce | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-01-01 | Splnený
[5 empty] | B. vyhlásenie VO na spracovanie projektovej dokumentácie | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-01-01 | Splnený
[5 empty] | C. vytvorenie projektovej dokumentácie | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-04-01 | Splnený
[5 empty] | D. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-05-01 | Splnený
[5 empty] | E. podpísanie zmluvy s úspešným uchádzačom na zhotovanie stavby | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-08-01 | Splnený
[5 empty] | F. začatie realizácie stavby | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-03-01 | Splnený
[5 empty] | G. prebratie rekonštruovaných priestorov, kolaudácia a zaradenie do majektu - materská škola | 537 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-08-01 | Prieb. Plnený | 2018-12-01 | Nakoľko prišlo k prvotnému posunu podpísania zmluvy s úspešným uchádzačom na zhotovenie stavby, posunulo sa aj začatie realizácie stavby. Prebratie zrekonštruovaných priestorov a kolaudácia nastane po dokončení rekonštrukcie, pričom predpokladaný termín je 12/2018.
1 | OŠMaŠ_13 | 8 | 6 | Národné centrum kanoistiky a veslovania - Zemník | A. vytvorenie zámeru podpory Národného centra rýchlostnej kanoistiky v Jarovciach | 0 | OŠMaŠ | - | 2017-12-01 | Prieb. Plnený | 2018-12-01 | V decembri 2016 bol uznesením č. 129/2016 schválený materiál Návrh na schválenie podpory projektu „Vybudovanie Národného centra rýchlostnej kanoistiky a veslovania“. Na jeho základe sa začali rokovania s príslušnými partnermi, pričom vo februári 2017 bolo zorganizované stretnutie zástupcov BSK s gen. manažérom športového zväzu Slovenská kanoistika p. Bergendim. V príprave sú podklady pre stavebné konanie a dokumentáciu pre EIA vo veci posúdenia vplyvu projektu na životné prostredie. Taktiež prebehli stretnutia medzi zástupcami zväzu Slovenská kanoistika, MŠVVaŠ SR a prezidentom Slov. olymp. výboru ohľadne zabezpečenia ďalšieho postupu realizácie projektu a tiež jeho ďalšieho financovania v rokoch 2018 a 2019. V termíne do konca februára 2018 je predpoklad ukončenia procesu prípravy projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

## Titulná strana MUAP
Príloha č. 1 k AP BSK 2017+ Číselník merateľných ukazovateľov
aktualizácia č. 0.1
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## MU AP BSK
Kód | Názov ukazovateľa | Definícia/metóda výpočtu | Merná jednotka | Obdobie vykazovania | Odporúčaná oblasť
MUAP01 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | Vyjadruje celkovú dĺžku rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest II. a III. triedy. Výpočet: Hodnota ukazovateľa vyplýva z projektovej dokumentácie, resp. opisu projektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP02 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | Vyjadruje celkový počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy (okružné križovatky, prechody pre chodcov, svetelne križovatky, mosty). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP03 | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | Počet kilometrov novovybudovaných/modernizovaných cyklistických chodníkov a cyklotrás, turistických chodníkov, tematických náučných chodníkov, alebo špecifických chodníkov a trás pre rekreačnú alebo športovú turistiku, ktoré preukázateľne zabezpečia zlepšenie prístupu ku kultúrne a prírodne významným lokalitám, alebo občianskej vybavenosti v obciach a mestách. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy, Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP04 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl | Počet užívateľov, ktorí môžu používať nové alebo zlepšené (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia. "Užívatelia" v tomto kontexte sú žiaci nie učitelia, rodičia alebo iné osoby, ktoré môžu používať príslušné zariadenia. Ukazovateľ zahŕňa nové alebo zlepšené budovy poskytnuté projektom. Meria nominálnu kapacitu (t.j. počet možných užívateľov, ktorý je zvyčajne vyšší alebo sa rovná počtu skutočných užívateľov). Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu "užívateľov" podporenej vzdelávacej infraštruktúry v dôsledku realizácie projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Žiak | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP05 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | Počet osôb, ktorí môžu využívať novovzniknuté alebo existujúce (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia sociálnych služieb. „Osobou“ v tomto prípade sa myslí prijímateľ sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Miesto v zariadení sociálnych služieb | 2014-2020 | Odbor sociálnych vecí
MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov | Celkový počet koncepčných, analytických a metodických materiálov vypracovaných prostredníctvom zrealizovaných projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP07 | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie | Celkový počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia, ktoré prispeli k dosiahnutiu zníženia spotreby energie pri prevádzke budov (napr. zlepšovanie tepelno technických vlastností stavebných konštrukcií, modernizácia vykurovacieho systému, modernizácia klimatizačného systému a pod.). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP08 | Počet realizovaných plánov, strategických dokumentov, dokumentácií, prieskumov a štúdií | Ukazovateľ vyjadruje celkový počet realizovaných plánov, strategických dokumentov, dokumentácií (DSP, RP), prieskumov a štúdií v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu. Metóda výpočtu: Hodnota ukazovateľa vyplýva z opisu projektu. Do ukazovateľa sa nezapočítava monitorovacia správa a žiadosti o platbu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP09 | Počet renovovaných budov | Počet budov - obnovených pomocou rekonštrukcie, prístavby, nadstavby, dostavby. Nepatrí sem bežná oprava a údržba budovy. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP10 | Počet zrealizovaných podujatí | Celkový kumulatívny počet zrealizovaných podujatí financovaných z prostriedkov ÚBSK mimo informačných kampaní, aktivít a podujatí ktoré podporujeme len finančne. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | Rekonštrukcia/revitalizácia turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/prírodného dedičstva, výstavba/rekonštrukcia odpočívadiel/ oddychových zón, parkovísk vrátane parkovísk typu „P+R“ pri turistických destináciách, budovanie infraštruktúrnych prvkov bezbariérového prístupu, vytvorenie sprievodnej infraštruktúry, vybavenia/mobiliárov a pod. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP12 | Počet podporených areálov stredných škôl | Počet podporených areálov stredných škôl vrátane stavebno-technických úprav rôzneho druhu (napr.detské ihriská, športové zariadenia, záhrady, plavárne). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | Celkový počet zavedených propagačných aktivít na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK. Pod propagačnými aktivitami sa rozumie tvorba a zavádzanie webových portálov, tvorba mobilných aplikácií, tvorby podujatí na propagáciu infraštruktúry a služieb BSK, tvorba propagačných materiálov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor komunikácie a propagácie
MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | Počet projektov, ktoré sú implementované a / alebo budú predložené v rámci externého zdroja financovania na získanie nenávratnej formy pomoci. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
MUAP15 | Veľkosť podporenej plochy | Uvádza sa veľkosť podporenej plochy v m² v prípade, ak je predmetom projektu čiastočná rekonštrukcia, oprava, alebo údržba vnútorných alebo vonkajších priestorov objektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | m² | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
Pravidla uplatňovania merateľných ukazovateľov pri spracovaní AP BSK
| Počet merateľných ukazovateľov: | Projekt môže obsahovať viac ako jeden merateľný ukazovateľ. Každý projekt musí obsahovať minimálne jeden merateľný ukazovateľ.
| Použitie merateľných ukazovateľov: | Projekt by mal obsahovať tie merateľné ukazovatele, ktoré najviac reflektujú výstupy dosiahnuté projektom.
| Hodnota merateľného ukazovateľa: | Hodnota sa určuje podľa mernej jednotky, ktorá je uvedená pre každý merateľný ukazovateľ. Uvádza sa len plánovaná hodnota, ktorú dosiahneme po ukončení projektu. Merateľné ukazovatele sa budú načítavať na úrovni celého AP BSK a vykazovať v rámci programového Rozpočtu BSK a systému monitorovania a hodnotenia.

## Aktualizácie
Dátum aktualizácie | Pripomienky | Verzia
2016-10-03 | Zapracované textové úpravy na základe pripomienok Z. Hradskej a M. Hakela v MUAP01, MUAP03, MUAP14, MUAP06, MUAP15. Doplnené označenie z MUAP1 na MUAP01. | 0.2

## Titulná strana KK
Príloha č. 2 k AP BSK 2017+ Zoznam klúčových krokov implementácie
aktualizácia č. 0.2
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## KK investičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa projektových prác. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu objektu vo vzťahu k rozvoju zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Majetkovoprávne vysporiadanie (ak je relevantné): | Termín plneia sa uvádza plánovaný mesiac a rok vysporiadania poslednej parcely predmetných pozemkov. KK sa používa v prípade, ak je pre realizáciu projektu nevyhnutné vysporiadanie pozemkov pod stavbou, prípadne predmetom projektu je stavba, ktorá nie je vo vlatníctve BSK. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah vysporiadovaného pozemku stav vlastníkov. Výdavky uvádzame v odhadovanej hodnote na vysporiadanie sa s vlastníkmi v programe 1.3. Zodpovedný za realizáciu KK je Právne oddelenie, požiadavka a zadanie pre vysporiadanie sa musí nachádzať v projektovom zámere. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
VO - realizačný projekt vrátane stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie realizačného projektu. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (transponovanie údajov z projektového zameru do formuláru VO) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Začiatok realizácie projektových prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok projektových prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia / ohlášky. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah projetkových prác, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom projektových prác. Za kvalitné spracovanie realizačného projektu je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Predloženie projektového zámeru na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia projektového zámeru na výzvu na predloženie projetkových zámerov z IROP a to v prípade, že sa jedná o dvojkolový systém výberu projektov (ŠC 2.2.3). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu (okrem výkaz výmer prieskum trhu pre určenie položiek mimo CENKROSU). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ stavebných prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (spracovanie suťažných podkladov z realizačného projektu) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Začatie realizácie stavebných prác | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok stavebných prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie stavby a kolaudácia | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie dokončenej stavby. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah stavebných prác (plán organizácie výstavby), ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom stavebných prác. Za kvalitné poskytnutie služby je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Zaradenie do majektu a poistenie (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza po ukončení projektu, zodpovedný za splnenie KK je OIČSMaVO, ktoré musí alokovať výdavky spojené s poistením do rozpočtu BSK v programe 3.3. Zaradenie do majektu je komunikované s konkrétnym zariadením, najmä pri vyraďovaní nahrádzaného hnuteľného majektu (vybavenie, zariadenia), ktoré majú špeciálny režim (napr. sú ponúknuté iným organizáciam verejnej správy, atď). | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## KK neinvestičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa tovarov a služieb. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ tovarov a služieb: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie dodania tovarov a služieb | Termín plnenia sa uvádza plánované prebratie tovarov a služieb. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah a charakter zákazky, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom tovarov a služieb. Za kvalitné dodanie tovarov a služieb je zodpovedný nositeľ projektu, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe (zpravidla v programe nositeľa projektu). V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## Metadata
Zodpovedný | Stav plnenia | Číslo podprogramu | Názov podprogramu | Kód MU | Názov MU | Kód MU
OSV | Splnený | - | Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK | MUAP01 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | MUAP01 | Plán VO
OKaP | Prieb. Plnený | 1.1 | Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti | MUAP02 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | MUAP02 | Rozpočet
OÚPGISaŽP | Zrušený | 1.2 | Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov | MUAP03 | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | MUAP03 | Investícia
OZ | Nový | 1.3 | Kontrola | MUAP04 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl | MUAP04
OD |  | 1.4 | Daňová a rozpočtová politika | MUAP05 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | MUAP05
OŠMaŠ |  | 1.5 | Právne služby | MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov | MUAP06
OCRaK |  | 1.6 | Interact III | MUAP07 | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie | MUAP07
OSÚRaRP |  | 1.7 | Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja | MUAP08 | Počet realizovaných dokumentácií, prieskumov a štúdií | MUAP08
OIČSMaVO |  | 1.8 | Propagácia a marketing | MUAP09 | Počet renovovaných budov | MUAP09
PO |  | 2 | Správa a evidencia majetku | MUAP10 | Počet zrealizovaných podujatí | MUAP10
|  | 3.1 | Informačno-technologický systém | MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | MUAP11
|  | 3.2 | Majetok- investície, údržba | MUAP12 | Počet podporených areálov stredných škôl | MUAP12
|  | 3.3 | Cestovný ruch | MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | MUAP13
|  | 4 | Bezpečnosť | MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | MUAP14
|  | 5 | Komunikácie | MUAP15 | Veľkosť podporenej plochy | MUAP15
|  | 6 | Železničná doprava
|  | 7.1 | Autobusová doprava
|  | 7.2 | Bratislavská integrovaná doprava
|  | 7.3 | Vzdelávanie
|  | 8 | Šport a mládežnícke aktivity
|  | 9 | Kultúra
|  | 10 | Sociálne zabezpečenie
|  | 11 | Zdravotníctvo
|  | 12 | Administratíva
|  | 13 | Dotačný program na podporu verejného života v regióne
14

## Hárok1 (hidden)
Stav plnenia kľúčových krokov implementácie Akčného plánu BSK k 31.12.2014
| Kľúčové kroky implementácie |  |  |  |  | Projekty
Nositeľ projektu | splnených / | nesplnených | zrušených | nepotrebných | spolu | počet
OSV | 12 | 5 | 1 | 0 | 19 | 9
OKaP | 3 | 17 | 1 | 0 | 21 | 6
OÚPGISaŽP | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3
OZ | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2
OD | 10 | 3 | 8 | 0 | 13 | 6
OŠMaŠ | 19 | 4 | 0 | 3 | 26 | 8
OCRaK | 9 | 18 | 0 | 1 | 28 | 10
OSÚRaRP | 45 | 10 | 0 | 0 | 54 | 19
úrad celkovo | 108 | 59 | 10 | 6 | 175 | 63