**Bod č. 1**

**Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja**

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva

Bratislavského samosprávneho kraja

dňa 17. februára 2017

**I n f o r m á c i a**

**o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia január 2017 a odpočte projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK označených prioritou jeden 2017+**

**Predkladateľ**:  **Materiál obsahuje:**

MUDr. Valerián Potičný, MPH. 1. Návrh uznesenia

riaditeľ Úradu Bratislavského 2. Časť I. – splnené uznesenia Z BSK

samosprávneho kraja 3. Časť II. – dlhodobo plnené uznesenia Z BSK

4. Časť III. - Odpočet projektov

Aktualizovaného Akčného plánu BSK

označených prioritou jeden, prílohy

**Zodpovedná:**

PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.

riaditeľka Kancelárie predsedu BSK

Z podkladov plniteľov uznesení

a nositeľov projektov

**Spracovatelia:**

Mgr. Jana Vaculová

vedúca organizačného odd. KP

Jana Šimonová

Referentka organizačného odd. KP

Bratislava

Február 2017

N á v r h u z n e s e n i a

**UZNESENIE č. ...... / 2017**

zo dňa 17. 02. 2017

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

1. **berie na  vedomie**

**A.1.** informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia január 2017:

**v časti I. – splnené uznesenia Z BSK:**

1) 110/2015

2) 11/2016 bod B.1 a B.2

3) 17/2016 v bode B.2, B.3, B.4 a B.5

4) 32/2016 B.1, B.2

5) 60/2016

6) 62/2016 v bode B.1, B.2 a B.3

7) 76/2016 B.2

8) 84/2016

9) 89/2016

10) 96/2016

11) 98/2016

12) 100/2016 A.2

13) 101/2016 C.2

14) 105/2016

15) 106/2016

16) 107/2016

17) 109/2016 v bode C.1

18) 111/2016

19) 127/2016 v bode B.1

20) 128/2016 v bodoch B.1

21) 129/2016

**v časti II. – dlhodobo plnené uznesenia Z BSK, uvedené v tabuľke:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uznesenie číslo** | **I.**  **Termín** | **II.**  **Termín** | **III.**  **Termín** | **IV.**  **Termín** | **V.**  **Termín** | **VI.**  **Termín** | **VII.**  **Termín** | **Plnenie uznesenia** |
| 59/2009 | 6/2013 | 12/2014 | 12/2015 | 9/2016 | Rok 2018 |  |  | **P** |
| 41/2013 | 12/2013 | 12/2014 | 12/2015 | 12/2016 | Každoročne k 31.12. |  |  | **P** |
| 10/2015 D.1 | 12/2015 | 6/2016 | 12/2016 | Predlože-né bude na decembro-vom Z BSK | 30.5.  2017 x/ |  |  | **P** |
| 34/2015 B.2 | 6/2015 | 12/2015 | 12/2016 | 6/2017 x/ |  |  |  | **P** |
| 46/2015 C. | každoročne k 30.06. | 9/2016 | každoročne k 30.06. |  |  |  |  | **P** |
| **Uznesenie číslo** | **I.**  **Termín** | **II.**  **Termín** | **III.**  **Termín** | **IV.**  **Termín** | **V.**  **Termín** | **VI.**  **Termín** | **VII.**  **Termín** | **Plnenie uznesenia** |
| 13/2016 | do 31.03. 2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 16/2016 | do 31.03. 2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 17/2016 B.1 | do 31.03. 2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 31/2016 B.2 | každoročne k 31.12. |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 32/2016 B.3 | Každoročne k 31.12. |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 34/2016 B.2 | k 30.6.2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 67/2016 B.2 | Na rokovanie Z BSK 31.3.2017 x/ |  |  |  |  |  |  |  |
| 68/2016 B.2 | Na rokovanie Z BSK 31.3.2017 x/ |  |  |  |  |  |  |  |
| 76/2016 B.1 | 10/2016 | Plnené priebežne – Z BSK schválilo uznesením č. 101 Brat. Reg. Dot. schému |  |  |  |  |  | **P** |
| 76/2016 B.2 | Každoročne pri predložení návrhu rozpočtu |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 79/2016 | 09.11.2016 | Návrh zmluvy predložený predsedovi BSK, ako aj návrh na vklad do KN | 3/2017 |  |  |  |  | **P** |
| 82/2016 C.1 | 28.02.2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 82/2016 C.2 | Priebežne ku každému zastupiteľstvu |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 99/2016 | 3/2017 x/ |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 100/2016 B.2 | 30.4.2017 x/ |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 108/2016 | 3/2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 109/2016 C.2, C.3 | 3/2017 x/ |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 119/2016 B.1 | najneskôr k 31.3.daného kalendárneho roka |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 119/2016 B.2 | Najneskôr pri predložení návrhu rozpočtu  na rok 2018 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 120/2016 | Priebežne ku každému zastupiteľstvu |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 123/2016 | jún 2017 x/ |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 124/2016 | Február 2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **Uznesenie číslo** | **I.**  **Termín** | **II.**  **Termín** | **III.**  **Termín** | **IV.**  **Termín** | **V.**  **Termín** | **VI.**  **Termín** | **VII.**  **Termín** | **Plnenie uznesenia** |
| 127/2016 B.2, B.3 | po vykonaní OVS | Na rokovanie Z BSK 31.3.2017 |  |  |  |  |  | **P** |
| 128/2016 B.2 | po vykonaní OVS | Apríl 2017 |  |  |  |  |  | **P** |
| 128/2016 B.3 | Po neúspešnej OVS | Apríl 2017 |  |  |  |  |  | **P** |
| 130/2016 B.1, B.2, B.3 | 3/2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 131/2016 B.1 | 31.3.2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 131/2016 B.2 | po ukončení súťaže |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 133/2016 C. | 30.6.2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 134/2016 | 3/2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |

*Legenda: N – nestanovený, P – úloha sa priebežne plní, S – splnené uznesenie, NES – nesplnené uznesenie,*  x/*Navrhovaný termín plnenia uznesenia (pred schválením)*

**A.2.** informáciu o odpočte projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK na rok 2016 a 2017 mesiacov november – december 2017

**A.3**  informáciu o stave prípravy súťažných podkladov a verejného obstarávania investičných akcií

**B.** zmena termínu plnenia uznesenia:

1) Uznesenie č. 10/2015 D.1zo dňa 20.02.2015 na 30. 5 2017

2) Uznesenie č. 34/2015 v bode B.2 zo dňa 24. 04. 2015 na jún 2017

3) Uznesenie č.67/2016 B.2 zo dňa 24.6.2016 na rokovanie Z BSK 31. 3. 2017

4) Uznesenie č.68/2016 v bode B.2 zo dňa 24.6.2016 na rokovanie Z BSK 31. 3. 2017

5) Uznesenie č. 99/2016 zo dňa 21.10.2016 na marec 2017

6) Uznesenie č. 100/2016 v bode B.2 zo dňa 21. 10. 2016 na 30. 4. 2017

7) Uznesenie č. 109/2016 v bode C.2 a C.3 zo dňa 21. 10. 2016 na marec 2017

8) Uznesenie č. 123/2016 v bodoch B.1 a B.2 zo dňa 16. 12. 2016 na jún 2017

9) Uznesenie č. 127/2016 v bodoch B.2 a B.3 zo dňa 16. 12. 2016 na rokovanie Z BSK

31. 3. 2017

10) Uznesenie č. 128/2016 v bodoch B.2 a B.3zo dňa 16. 12. 2016 na apríl 2017

**D Ô V O D O V Á S P R Á V A**

**Časť I. – splnené uznesenia Z BSK**

**Návrh na schválenie Dohody o spôsobe úhrady spoločného záväzku medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Ministerstvom zdravotníctva**

**Uznesenie č. 110/2015** zo dňa 11. 12. 2015

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**Plnenie:**

Čiastka 874. 418,68 € bola MZ SR uhradená dňa 10.11.2016

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh na zriadenie Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť osobných služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK**

**Uznesenie č.**: **11/2016 bod B.1 a B.2** zo dňa 19. 02. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor školstva, mládeže a športu

**Bod B.1**

**Plnenie:**

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť osobných služieb v Strednej odbornej škole, Račianska 105, Bratislava začalo svoju činnosť k 1. 3. 2016.

**Bod B.2**

**Plnenie:**

V zmysle schváleného rozpočtu BSK na roky 2017 – 2019 sú zapracované finančné prostriedky na rozvoj existujúcich a vytváranie nových centier odborného vzdelávania a prípravy v zmysle Akčného plánu BSK na roky 2014 – 2020 v podprograme 3.3. Majetok – investície a údržba a v Podprograme 1.3. Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov.

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Plnenie Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020**

**Uznesenie č. 17/2016 v bode B.2, B.3, B.4 a B.5** zo dňa 19. 02 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

**Bod B.2**

**Plnenie:**

Aktualizovaný Akčný plán BSK pre rok 2017 bol predložený na rokovanie Zastupiteľstva BSK v termíne 16.12.2016, v ktorom bol zároveň predložený Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja. Materiál Aktualizovaný Akčný plán BSK pre rok 2017 bol schválený Uznesením č. 119/2016.

**Bod B.3**

**Plnenie:**

B.3 Termín plnenia: 22.04.2016

Odpočet projektov označených prioritou jeden Aktualizovaného Akčného plánu BSK bol predložený na najbližšie rokovanie Zastupiteľstva BSK, dňa 22.04.2016. Materiál „1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia február a marec 2016 a odpočte projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK označených prioritou jeden“ bol schválený Uznesením č. 24/2016.  Odpočet projektov označených prioritou jeden Aktualizovaného Akčného plánu BSK bol predkladaný na každé nasledujúce rokovanie Zastupiteľstva BSK v rámci materiálu Kontrola plnenia uznesení.

**Bod B.4**

**Plnenie:**

Investičný plán Odboru investičných činností, verejného obstarávania a správy majetku bol predložený na rokovanie Zastupiteľstva BSK v termíne 16.12.2016, v ktorom bol zároveň predložený Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja. Materiál „Návrh investičného plánu Odboru investičných činností, verejného obstarávania a správy majetku“ bol schválený Uznesením č. 120/2016.

**Bod B.5**

**Plnenie:**

Investičný plán Regionálnych ciest Bratislava a. s. bol predložený na rokovanie Zastupiteľstva BSK v termíne 16.12.2016, v ktorom bol zároveň predložený Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja. Materiál „Informácia o investičnom pláne – zásobníku projektov Regionálnych ciest Bratislava a. s.“ bol schválený Uznesením č. 121/2016.

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci výzvy programu INTERREG VA SK-AT za účelom realizácie projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“**

**Uznesenie č. 32/2016 v bode B.1** z 22. 04. 2016 Z BSK

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor územného plánu, GIS a ŽP

**Plnenie: Bod B.1**

V septembri roku 2016 bol Odborom stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov predložený návrh rozpočtu OSÚRaRP na roky 2017 až 2019, kde bol rozpočtovaný aj projekt Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ (Heritage SK-AT) v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika - Rakúsko 2014 - 2020. Keďže realizácia predmetného projektu je plánovaná na tri roky, aj návrh rozpočtu projektu bol rozpočtovaný na roky 2017 – 2019. Rozpočet ÚBSK bol následne schválený na Decembrovom rokovaní Zastupiteľstva BSK. Bod B.1 bol týmto splnený (v Decembri 2016).

**Plnenie uznesenia: splnené**

**Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci výzvy programu INTERREG VA SK-AT za účelom realizácie projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“**

**Uznesenie č. 32/2016 v bode B.2** zo dňa 22. 04. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor cestovného ruchu a kultúry

**Plnenie:  Bod B.2**

Zastupiteľstvo BSK predfinancovanie schválilo v rámci návrhu rozpočtu 16.12.2016

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nehnuteľnosti na Starej Vajnorskej č. 14, Bratislava, vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, vedeného na LV č. 4024 a LV č. 2056, v k.ú. Nové Mesto, ako prípad hodný osobitného zreteľa a na vyhlásenie OVS na prenájom tohto prebytočného majetku**

**Uznesenie č. 60/2016** zo dňa 24. 06. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**Plnenie:**

OVS bola zverejnená v denníku SME od 9.8.2016 do 13.8.2016; v denníku Nový čas od 15.8.2016 do 19.8.2016; v denníku Hospodárske noviny od 22.8.2016 do 26.8.2016. Na úradnej tabuli a web stránke BSK bola OVS zverejnená dňa 27.7.2016.

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh na schválenie kúpy nehnuteľného majetku – pozemku zapísaného na LV č. 4256, okres Bratislava III, obec Bratislava – mestská časť Rača, k.ú. Rača**

**Uznesenie č. 62/2016** **v bode B.1, B.2 a B.3** zo dňa 24. 06. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**Plnenie v bodoch B.1, B.2 a B.3:**

**B. 1** -  podaný návrh na zapísanie vlastníckeho práva do katastra.

**B. 2** – finančné prostriedky vyčlenené v rozpočte na rok 2016

**B. 3** – súdny zmier schválený súdom, zmluva podpísaná oboma zmluvnými stranami

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja**

**Uznesenie č. 76/2016** **v bode B.2** zo dňa 09.09.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor cestovného ruchu a kultúry

**Plnenie:   Bod B.2**

Zastupiteľstvo BSK schválilo alokáciu financií v rámci návrhu rozpočtu 16.12.2016

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh na určenie prebytočného majetku a predaj pozemkov parc. č. 13657/127/129 v k.ú. Ba . Nové mesto zapísaných na LV 4196 vo vlastníctve BSK vlastníkovi stavby umiestnenej na pozemku parc. č. 13657/127 UniCredit Leasing Slovakia, a.s.**

**Uznesenie č. 84/2016** zo dňa 09. 09. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**Plnenie:**

Návrh na určenie prebytočného majetku a predaj pozemkov parc. č. 13657/127-129 v k.ú. Ba – Nové Mesto zapísaných na LV 4196 vo vlastníctve BSK vlastníkovi stavby umiestnenej na pozemku parc. č. 13657/127 UniCredit Leasing Slovakia, a. s.

-          kúpna zmluvu podpísaná zo strany kupujúceho 07.11.2016; podmienka podpisu kúpnej zmluvy do 60-ich dní odo dňa schválenia uznesenia splnená

-          kúpna zmluva zo strany BSK podpísaná 09.12.2016 a zverejnená 14.12.2016; kúpna cena pripísaná na účet BSK 11.01.2017, podmienka úhrady kúpnej ceny do 30 dní od zverejnenia kúpnej zmluvy splnená

-          návrh na začatie konania o povolení vkladu práv k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný 19.01.2017.

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh na zlúčenie Domova sociálnych služieb HESTIA, Jesenského 12, 902 01 Pezinok a Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov, Hrnčiarska 37, 902 01 Pezinok**

**Uznesenie č. 89/2016** zo dňa 09. 09.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor sociálnych vecí

**Plnenie:**

S účinnosťou od 1.1.2017 došlo k zlúčeniu Domova sociálnych služieb HESTIA, Jesenského 12, 902 01 Pezinok a Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov, Hrnčiarska 37, 902 01 Pezinok do právneho subjektu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, 902 01 Pezinok, ako právneho nástupcu Domova sociálnych služieb HESTIA, Jesenského 12, 902 01 Pezinok.

Majetok zverený Domovu sociálnych služieb HESTIA, Jesenského 12, 902 01 Pezinok protokolom zo dňa 2.5.2007, ostatný majetok a práva a záväzky Domova sociálnych služieb HESTIA, Jesenského 12, 902 01 Pezinok vzniknuté pred zlúčením prešli odo dňa zlúčenia na právneho nástupcu, ktorým je Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, 902 01 Pezinok.

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh na vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbami vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja**

**Uznesenie č. 96/2016** zo dňa 21. 10.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**Plnenie:**

Dňa 02.12.2016 bola zaslaná písomná „Informácia a výzva“ Riaditeľovi Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy Mgr. Martinovi Maruškovi za účelom zabezpečenia spolupráce, adresovania výzvy jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, aby boli prerokované možnosti a dôvody, resp. schválenie prevodu vlastníckeho práva na BSK k pozemkom pod stavbami vo vlastníctve BSK, ktoré slúžia pre potreby školstva a sociálnych služieb za 1 €. List bol prevzatý 02.12.2016.

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh na schválenie prenájmu časti nehnuteľnosti – stavby súp. číslo 2510 na parc. č. 17358/3 vedeného na LV č. 1196 v k.ú. Rača občianskemu združeniu Stará jedáleň ako prípad hodný osobitného zreteľa**

**Uznesenie č. 98/2016** zo dňa 21. 10. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**Plnenie:**

Stará Jedáleň - nájomná zmluva uzatvorená s účinnosťou od 01.01.2017.

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh zmeny v sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja vyplývajúce zo záverov pracovnej skupiny vytvorenej na realizáciu zámeru na vytvorenie funkčnej, efektívnej a hospodárnej siete stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti**

**Uznesenie č. 100/2016 v bode A.2** zo dňa 21. 10. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor školstva, mládeže a športu

**Plnenie:**

Vybrané školy (SOŠ technická, Vranovská 4, Bratislava, SOŠ dopravná, Sklenárova 9, Bratislava, SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava, SOŠ, Komenského 27, Pezinok) sú od 1. 1. 2017 rozpočtovými organizáciami napojenými na rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja.

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh – Bratislavská regionálna dotačná schéma Výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácií pre rok 2017 podľa VN BSK č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK**

**Uznesenie č.: 101/2016 v bode C.2** zo dňa 21. 10. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor cestovného ruchu a kultúry

**Plnenie: Bod C.2**

Zastupiteľstvo BSK schválilo alokáciu financií v rámci návrhu rozpočtu 16.12.2016

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh na schválenie zariadenia odplatného vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. spočívajúceho v práve uloženia, údržby a opravy elektrotechnických rozvodov na majetku BSK**

**Uznesenie č. 105/2016** zo dňa 21. 10. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**Plnenie:**

Zmluva uzatvorená.

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech EMUNDO, s.r.o. a Stavba a údržba železníc, a.s., spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu po cestnej komunikácii vo vlastníctve BSK**

**Uznesenie č. 106/2016** zo dňa 21. 10. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**Plnenie:**

Zmluva uzatvorená.

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh na prenájom prebytočného majetku – nehnuteľnosti na Starej Vajnorskej č. 14, Bratislava, vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja , vedeného na L.V. č. 4024 a LV č. 2056, v k.ú. Nové Mesto**

**Uznesenie č. 107/2016** zo dňa 21. 10. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**Plnenie:**

Nájomná zmluva bola uzatvorená.

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh na určenie prebytočného majetku a vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku – parcely č. 5364/15, zapísanej na LVč. 1656, pre k.ú. Senec**

**Uznesenie č. 109/2016 v bode C.1** zo dňa 21. 10. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**Plnenie:**

**Plnenie C.1:**

Oznámenie o vyhlásení OVS s podmienkami bolo zverejnené na úradnej tabuli BSK počnúc dňom 10.11.2016 do 02.01.2017 a zároveň v tomto termíne bolo oznámenie zverejnené aj elektronicky na internetovej stránke BSK. Oznámenie o vyhlásení OVS bolo ďalej uverejnené v printových médiách nasledovne:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.11.2016 | denník Pravda | 25.11.2016 | denník Pravda | 01.12.2016 | denník SME |
| 21.11.2016 | Hospodárske noviny | 26.11.2016 | denník SME | 02.12.2016 | Hospodárske noviny |
| 22.11.2016 | Hospodárske noviny | 28.11.2016 | denník Pravda | 05.12.2016 | Hospodárske noviny |
| 23.11.2016 | denník Pravda | 29.11.2016 | denník Pravda | 06.12.2016 | denník SME |
| 24.11.2016 | denník SME | 30.11.2016 | Hospodárske noviny | 08.12.2016 | denník SME |

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh na schválenie medzinárodnej dohody v rámci cezhraničného projektu ERRAM SK-AT – Podmienky používania cezhraničnej databázy generovanej v projekte**

**Uznesenie č.. 111/2016** zo dňa 21. 10. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor územného plánu, GIS a ŽP

**Plnenie:**

Po schválení uznesenia v Z BSK bola predmetná zmluva následne podpísaná prvou zo zmluvných strán - riaditeľkou Inkubátora Malacky.

Druhou zmluvnou stranou je Trnavský samosprávny kraj - zmluva bola odoslaná na podpis štatutárom TTSK.

V zmysle uznesenia bola zmluva predložená na podpis predsedovi BSK a bola v termíne uvedenom na uznesení aj predsedom podpísaná 25. 11. 2016.

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh investičného plánu Odboru investičných činností, verejného a obstarávania a správy majetku**

**Uznesenie č.: 120/2016** zo dňa 16. 12. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor investičných činností, verejného obstarávania a správy majetku

**Plnenie:**

Informácia o stave prípravy súťažných podkladov a verejného obstarávania investičných akcií je súčasťou Návrhu na zmenu rozpočtu BSK v roku 2017 a odpočtu projektov Akčného plánu BSK

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom    nehnuteľnosti vo vlastníctve BSK – stavba na Krásnohorskej ulici č. 14, v Bratislave - Petržalke**

**Uznesenie č. 127/2016** **v bode B.1** zo dňa 16. 12. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**Plnenie:**

**B.1:** Splnené – OVS vyhlásená;

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh na vyhlásenie OVS na predaj nehnuteľného majetku – stavby súp. Číslo 3235, situovanej na pozemku parc. č. 1948 v k.ú. Petržalka, vedenej na LV č. 3302**

**Uznesenie č. 128/2016 v bodoch B.1** zo dňa 16. 12. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**Plnenie:**

**K bodu B.1.** uznesenia  : splnené,   OVS vyhlásená a zverejnená v zmysle znenia uznesenia

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh na schválenie podpory „Vybudovanie Národného centra rýchlostnej kanoistiky a veslovania**

**Uznesenie č. 129/2016** zo dňa 16. 12. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

**Plnenie:**

Projekt „Vybudovanie Národného centra kanoistiky a veslovania“ bol zapracovaný do AP BSK, vrátane príslušných kľúčových krokov.

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Časť II. – dlhodobo plnené uznesenia Z BSK**

**Návrh vstupu Bratislavského samosprávneho kraja ako partnera projektu rekonštrukcie a zariadenia Bezpečného ženského domu**

**Uznesenie č. 41/2013** zo dňa 21. 06. 2013

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor sociálnych vecí

**Plnenie:**

Bratislavský samosprávny kraj zabezpečuje udržateľnosť projektu prostredníctvom poskytovania finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby občianskemu združeniu DOMOV-DÚHA. Na rok 2016 boli na tento účel alokované finančné prostriedky vo výške 45.743,51 €.

**Plnenie uznesenia:** plnené priebežne

**Návrh ďalšieho fungovania spoločnosti 1. župná, a.s.**

**Uznesenie č. 10/2015** **D.1** zo dňa 20.02.2015

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Ing. Ivan Roštár, Mgr. Peter Húska

**Plnenie:**

Jednou z podmienok pre zachovanie správneho postupu pri likvidácií spoločnosti v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja je aj schválenie prevodu likvidačného zostatku Zastupiteľstvom BSK – nehnuteľného majetku do vlastníctva samosprávneho kraja Predmetný prevod bol schválený na decembrovom Zastupiteľstve BSK, dňa 16. 12. 2016. Na základe tejto skutočnosti bola následne oslovená dozorná rada spoločnosti, aby vyjadrila svoj názor k priebehu likvidácie. Aktuálne sa pripravuje valné zhromaždenie spoločnosti, na ktorom by malo byť rozhodnuté a jej likvidácií. **Nový termín plnenia 30.05.2017**

**Plnenie uznesenia:** plnené priebežne

**Správa o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2014**

**Uznesenie č. 34/2015 v bode B.2** zo dňa 24. 04. 2015

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**Plnenie:**

Podkladom pre prijatie  návrhu uvedeného uznesenia bol materiál,  ktorý  nepripravilo právne oddelenie a ktorý svojím obsahom nepatrí do kompetencie právneho oddelenia.

K bodu B.2. Uznesenia, ktorým bola uložená úloha spracovať návrh na riešenie majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod cestami II. a III. triedy vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja formou „Malých pozemkových úprav“  uvádzame nasledovné: Nakoľko všetky samosprávne kraje majú obdobnú situáciu v riešení majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod cestami II. a III. triedy Úrad Trnavského  samosprávneho kraja inicioval  riešenie majetkovoprávneho usporiadania  nehnuteľností – stavieb vo vlastníctve  VUC situovaných na pozemkoch vo vlastníctve tretích osôb ( t.j. i ciest II. a III. tr.), kde vyzval všetky samosprávne kraje k pripojeniu sa k tejto iniciatíve – zaslaniu výzvy vláde SR za účelom riešenia nastolenej otázky.  BSK (právne odd.) listom zo dňa 12.11.2015  sa k tejto iniciatíve pripojil  svojimi pripomienkami a skúsenosťami. V zmysle uvedeného Trnavský samosprávny kraj  zaslal v mene všetkých samosprávnych krajov SR  list zo dňa 5.04.2016 – „Žiadosť o riešenie“ adresovanú na Urad vlády SR.  Do dnešného nedošlo k doriešeniu uvedeného. Emailom  zo dňa 19.8.2016  vyzval   p. predseda Žilinského samosprávneho kraja členov SK8,  aby  v rámci pripomienkového konania k pripravovanej novele zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov,  bola riešená aj uvedená problematika,   a to v zmysle obsahovej stránku listu Trnavského samosprávneho kraja  - spoločného za všetky VUC, adresovanému vláde SR.   Bratislavský samosprávny kraj sa dňa 24.8.2016 pripojil k návrhu Žilinského samosprávneho kraja vo veci iniciatívy na zaslanie spoločného návrhu vláde SR a príslušným ministerstvám na systémové riešenie problematiky nevysporiadaných pozemkov pod cestami II.  a III. triedy.

Návrh nového termínu kontroly plnenia **jún 2017**.

**Plnenie uznesenia:** plnené priebežne

**Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky – budovy Divadla Aréna**

**Uznesenie č. 1/2016 v bode C zo dňa 29. 01. 2016**

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**Plnenie: Bod C.**

Dňa 21.9.2016 sa konalo jednanie s Ing. Miroslavom Bialkom, riaditeľom Sekcie správy nehnuteľností, Magistrátu Hl. mesta SR Bratislavy. Na uvedenom jednaní bolo oznámené, že príprava materiálov na odpredaj majetku Divadla Aréna zo strany Magistrátu bude trvať minimálne pol roka. Výsledkom jednania bolo i zaslanie žiadosti  o odkúpenie  nehnuteľností v areáli Divadla Aréna (list BSK zo dňa 4.10.2016 zn. 04540/2016/PRA-4). Informácia od riaditeľa Magistrátu, že by materiál mal byť predložený na februárové rokovanie mestského zastupiteľstva, mailová informácia z oddelenia správy majetku magistrátu, že dali spracovať ZP.

**Plnenie uznesenia:** plnené priebežne

**Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci výzvy programu INTERREG V-A SK-HU za účelom realizácie projektu „Kultúrno-spoločenské centrum SK-HU“**

**Uznesenie č. 31/2016 v bode B.2** zo dňa 22. 04. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

**Plnenie: Bod B.2**

Projekt „Kultúrno-spoločenské centrum SK-HU“ bol predložený dňa 28.10.2016 v rámci prvej výzvy programu Interreg V-A SK-HU, kód výzvy SKHU/1601. Následne bude prebiehať 3 ročná implementácia projektu, po samotnom ukončení sa plánuje s vyčlenením finančných prostriedkov z rozpočtu BSK, OCRaK, udržateľnosť projektu bude zabezpečená v zmysle pravidiel Programu Interreg V-A SK-HU a to vyčlenením finančných prostriedkov z rozpočtu BSK, OCRaK/ Oddelenia kultúry z programu 10/ podprogramu 10.5.

**Plnenie uznesenia:** plnené priebežne

**Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci výzvy programu INTERREG VA SK-AT za účelom realizácie projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“**

**Uznesenie č. 32/2016 v bode B.3** zo dňa 22. 04. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

**Plnenie:**

Po ukončení projektu bude zabezpečená udržateľnosť v zmysle pravidiel Programu Interreg V-A SK-AT a to vyčlenením finančných prostriedkov z rozpočtu BSK, OCRaK/ Oddelením kultúry z programu 10/ podprogramu 10.5,

priebežne plnené.

Odôvodnenie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko vyhlásilo dňa 09.12.2016 prvú výzvu na predkladanie projektov. Ide o otvorenú výzvu, čo znamená, že Žiadosti o NFP sa predkladajú v rámci jednotlivých kôl až do vyčerpania finančných prostriedkov programu. **Uzávierka prvého kola výzvy je 28.02.2017.**

Projekt „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ bude predložený v rámci prvej výzvy programu Interreg V-A SK-AT.

Následne bude prebiehať 3 ročná implementácia projektu. Až po ukončení projektu sa plánuje s vyčlenením finančných prostriedkov z rozpočtu BSK, OCRaK/ Oddelenie kultúry, na zabezpečenie udržateľnosti projektu **každoročne k 31. 12., t. j. vyčlenenie finančných prostriedkov bude potrebné najskôr pre rok 2020.**

**Plnenie uznesenia:** plnené priebežne

**Návrh Transformačného plánu Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača**

**Uznesenie č.67/2016 B.2** zo dňa 24.6.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor sociálnych vecí

**Plnenie:**

**B.2** Transformačný plán Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača bol vypracovaný v štruktúre a rozsahu podľa metodiky “Transformačný plán – metodika prípravy”, vydanej Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej iba “MPSVaR SR”) a odoslaný na odbornú externú oponentúru MPSVaR SR s dátumom prijatia písomnosti 13.7.2016. Bratislavský samosprávny kraj obdržal dňa 10.8.2016 odpoveď, v ktorej MPSVaR SR uviedlo, že  “transformačné plány je potrebné zasielať na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej iba “IROP”) v súlade s výzvou Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany a kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie).” K dnešnému dňu uvedená výzva nebola Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zverejnená.

Po zverejnení výzvy zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky bude Transformačný plán Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača opätovne zaslaný na odbornú externú oponentúru. Informácia o výsledku odbornej externej oponentúry **bude predložená na najbližšie rokovanie Zastupiteľstva BSK** po jeho obdržaní zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

**Plnenie uznesenia:** plnené priebežne

**Návrh Transformačného plánu Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA**

**Uznesenie č.68/2016 v bode B.2** zo dňa 24.6.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor sociálnych vecí

**Plnenie:**

**B.2** Transformačný plán Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA bol vypracovaný v štruktúre a rozsahu podľa metodiky “Transformačný plán – metodika prípravy”, vydanej Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej iba “MPSVaR SR”) a odoslaný na odbornú externú oponentúru MPSVaR SR s dátumom prijatia písomnosti 13.7.2016. Bratislavský samosprávny kraj obdržal dňa 10.8.2016 odpoveď, v ktorej MPSVaR SR uviedlo, že  “transformačné plány je potrebné zasielať na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej iba “IROP”) v súlade s výzvou Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany a kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie).” K dnešnému dňu uvedená výzva nebola Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zverejnená.

Po zverejnení výzvy zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky bude Transformačný plán Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA opätovne zaslaný na odbornú externú oponentúru. Informácia o výsledku odbornej externej oponentúry **bude predložená na najbližšie rokovanie Zastupiteľstva BSK** po jeho obdržaní zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

**Plnenie uznesenia:** plnené priebežne

**Návrh na určenie prebytočného majetku a schválenie predaja nehnuteľnosti na Kupeckého ulici č. 39 v Pezinku, LV č. 2211, katastrálne územie Pezinok, okres Pezinok (národná kultúrna pamiatka pamätný dom Jána Kupeckého), ako prípad hodný osobitného zreteľa)**

**Uznesenie č. 79/2016**  zo dňa 09. 09. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**Plnenie:**

Stav veci:  po schválení a podpise všetkých potrebných dokumentov bol podaný dňa 10. 01. 2017 návrh na vklad vlastníckeho práva v prospech kupujúceho  - Mesto Pezinok na príslušný Katastrálny odbor, doručená dňa 11. 01.2017. Momentálne plynie zákonná lehota na rozhodnutie. Dňom povolenia vkladu prejde vlastnícke právo k prevádzaným nehnuteľnostiam z BSK ako predávajúceho, na Mesto Pezinok, ako kupujúceho. Následne dôjde k fyzickému a protokolárnemu odovzdaniu/prebratiu prevádzaných nehnuteľností.

**Plnenie uznesenia:** plnené priebežne

**Podpora iniciatívy na vyhlásenie Národného parku Podunajsko**

**Uznesenie č. 82/2016 v bode C.2** z 09. 09. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Miroslav Dragun, PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.

**Plnenie:**

Do najbližšieho zastupiteľstva Úrad BSK predkladá materiál pripravený odborom stratégie, ktorý upravuje ďalšie kroky pri príprave pozičného dokumentu.

**Plnenie uznesenia:** plnené priebežne

**Návrh na schválenie prenájmu časti nehnuteľnosti – SOŠ Kysucká 14, 903 01 Senec vo vlastníctve BSK Mestu Senec ako prípad hodný osobitného zreteľa**

**Uznesenie č. 99/2016** zo dňa 21.10.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**Plnenie:**

**Zmenené uznesením č. 125/2016.** Pripravuje sa nájomná zmluva. Konečné vyhodnotenie plnenia tak môže byť až v zastupiteľstve, ktoré sa bude konať **v marci 2017.**

**Plnenie uznesenia:** plnené priebežne

**Návrh zmeny v sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja vyplývajúce zo záverov pracovnej skupiny vytvorenej na realizáciu zámeru na vytvorenie funkčnej, efektívnej a hospodárnej siete stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti**

**Uznesenie č. 100/2016 v bode B.2** zo dňa 21. 10. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor školstva, mládeže a športu

**Plnenie bodu B.2**

Návrh nového termínu plnenia – 30. 4. 2017.

Odôvodnenie: Po posúdení rozsahu majetku zvereného do správy dotknutých školám a vzhľadom na rozsah administratívnej činnosti s tým súvisiacej sa navrhuje termín plnenia uznesenia 30. 4. 2017.

**Plnenie uznesenia:** plnené priebežne

**Návrh na schválenie predaja parciel č. 3253/75, 3253/130, 3253/132, 3253/133 zapísaných na LV č. 4526, k.ú. Záhorská Bystrica . J. Trebišovskej**

**Uznesenie č. 108/2016** zo dňa 21.10.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**Plnenie:**

Predaj pozemkov Z. Bystrica p. J. Trebišovskej - kúpna zmluva uzatvorená, kúpna cena uhradená 02.02.2017, predsedovi predložený návrh na vklad na podpis.

**Plnenie uznesenia:** plnené priebežne

**Návrh na určenie prebytočného majetku a vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku – parcely č. 5364/15, zapísanej na LVč. 1656, pre k.ú. Senec**

**Uznesenie č. 109/2016 v bode C.2 a C.3** zo dňa 21. 10. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**Plnenie C.2:**

Na základe zasadnutia Komisie majetku, investícií a verejného obstarávania Z BSK dňa 11.01.2017 sa uskutočnila dňa 13.01.2017 elektronická aukcia. V súčasnosti je pripravený materiál na vyhodnotenie tejto OVS na najbližšie Z **BSK 17.02.2017**, takže po tomto termíne bude možné skonštatovať splnenie uznesenia.

**Plnenie C.3:**

Už prvé kolo vyhlásenej OVS prebehlo úspešne – do súťaže sa zapojili traja uchádzači a prebehla elektronická aukcia. **Plnenie uznesenia:** Nenastali podmienky na plnenie tejto časti uznesenia.

**Plnenie uznesenia:** plnené priebežne

**Návrh pre prijatie úverových rámcov od finančných inštitúcií**

**Uznesenie č. 123/2016** **v bodoch B.1 a B.2** zo dňa 16. 12. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor financií

**Plnenie bod B.1:**

Úrad BSK oslovil podstatnú časť bankových inštitúcií na Slovensku za účelom získania indikatívnej ponuky na úverový rámec. Termín prijatia ponúk bol stanovený do 13.2.2017. Následne finančná komisia na základe týchto ponúk vyberie poradie bánk, ktoré BSK osloví za účelom uzatvorenia zmluvy o poskytnutí úverového rámca.

Termín plnenia: jún 2017

**Plnenie bod B.2::**

BSK priebežne komunikuje s Európskou investičnou bankou (EIB) za účelom otvorenia úverového rámca. V dňoch 19. a 20.1.2017 prebehlo aj osobné stretnutie predstaviteľov EIB a BSK, na ktorom obe strany prezentovali svoje predstavy a ďalšej spolupráci a boli dohodnuté konkrétne kroky vedúce k zmluve o úverovom rámci.

Termín plnenia: jún 2017

**Plnenie uznesenia:** plnené priebežne

**Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom    nehnuteľnosti vo vlastníctve BSK – stavba na Krásnohorskej ulici č. 14, v Bratislave - Petržalke**

**Uznesenie č. 127/2016 v bodoch B.2 a B.3**  zo dňa 16. 12. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**Plnenie – B.2 a B.3:**

Plnenie bodov nasleduje až po vykonaní OVS. Konečné vyhodnotenie plnenia tak môže byť až v zastupiteľstve, ktoré sa bude konať **v marci 2017.**

**Plnenie uznesenia:** plnené priebežne

**Návrh na vyhlásenie OVS na predaj nehnuteľného majetku – stavby súp. Číslo 3235, situovanej na pozemku parc. Č. 1948 v k.ú. Petržalka, vedenej na LV č. 3302**

**Uznesenie č. 128/2016 v bodoch B.2 a B.3** zo dňa 16. 12. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**Plnenie:**

**K bodu B.2 a B.3** súťaž prebieha  - uznesenie je priebežne plnené, po ukončení súťaže  môže byť vyhodnotený bod B.2 a B.3. Termín návrhu kontroly  **apríl 2017.**

**Plnenie uznesenia:** plnené priebežne

**Časť IV. – odpočet projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK označených prioritou jeden**

Na základe Uznesenia č. 17/2016 zo dňa 19. 02. 2016, bodu B.3. predkladajú nositelia projektov v tabuľke odpočet projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK označených prioritou jeden v termínoch plnenia kľúčových krokov 2017+. Zároveň sú v tabuľke odpočtované projekty Aktualizovaného Akčného plánu BSK priority jeden s dlhodobým plnením.

**Prílohy – tabuľky podľa odborov**