## AP OCRaK
Priorita | č. projektu | Opatrenie PHSR | Aktivita PHSR | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Zodpovedný za realizáciu | Program rozpočtu BSK | Termín plnenia | Stav plnenia k 17.02.2017 | Nový termín plnenia | Odpočet plnenia kľúčových krokov implementácie k 17.02.2017
1 | OCRaK_1 | 6 | 2 | Značenie kultúrnoturistických cieľov na území BSK -2. etapa a 3. etapa | A. výber dodávateľa - 2. etapa | 0 | OIČSMaVO | - | 2015-01-01 | Splnený
[5 empty] | B. uzatvorenie zmluvy - 2. etapa | 0 | OCRaK | - | 2015-03-01 | Splnený |  | Zmluva s dodávateľom firma HELVET s.r.o. uzatvorená 04/2015.
[5 empty] | C. realizácia značeni - 2. etapa | 77.86 | OCRaK | 4 | 2016-11-01 | Splnený |  | 2.etapa značenia kultúrnoturistických cieľov ukončená v 12/2016, aktuálne (01/17) prebieha preberanie dopravného značenia do majetku BSK a príprava zmlúv na prevod dopravného značenia do majetku správcov NDSS,SSC a HL. m. BA.
[5 empty] | D. VO - výber dodávateľa tovarov - 3. etapa | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-12-01 | Splnený |  | Dodávateľ bol vysúťažený, k 23.1.2017 je zmluva na dopravného značenia kultúrnoturistických cieľov 3. etapa na podpis u štatutára BSK.
[5 empty] | E. prebratie dodania tovarov - uzatvorenie zmluvy a realizácia značenia- 3. etapa (v spolupráci s OIČSMaVO) | 25 | OCRaK | 4 | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | V termíne 02/2017 - 12/2017 prebehne grafické spracovanie návrhov kultúrnoturistických cieľov spracovanie PD umiestnenia dopravného značenia prerokovanie a určenie dopravného značenia na komunikáciách s následnou realizáciou.
[5 empty] | F. zaradenie do majetku | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-01-01 | Prieb. plnený |  | Zaradenie dopravného značenia do majetku BSK sa predpokladá 01/2018.
1 | OCRaK_3 | 11 | 2 | Stratégia rozvoja CR BSK 2014-2020 | A. nadefinovanie opisu predmetu VO | 0 | OCRaK | - | 2014-06-01 | Splnený
[5 empty] | B. vypracovanie stratégie | 0 | OCRaK | - | 2015-06-01 | Splnený
[5 empty] | C. predloženie stratégie na Z BSK | 0 | OCRaK | - | 2015-12-01 | Splnený
[5 empty] | D. vypracovanie odpočtu a aktualizácie akčného plánu | 0 | OCRaK | - | 2017-03-01 | Prieb. plnený |  | Hodnotiaca správa o plnení stratégie s aktualizáciou akčného plánu sa priebežne vypracúva, bude predložená na marcové Zastupiteľstvo BSK.
1 | OCRaK_4 | 6 | 2 | Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla | A. ukončenie VO na dodávateľa stavby podľa zhotovej tendrovej dokumentácie aj s právoplatným stavebným povolením | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-02-01 | Prieb. plnený |  | ÚVO zastavilo konanie a do 10.2. požaduje dodanie znaleckého posudku. Termín splnenia kľúčového kroku ostáva v platnosti.
[5 empty] | B. začatie realizácie stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-03-01 | Prieb. plnený |  | Dodržanie termínu závisí od súhlasného vyjadrenia ÚVO. V prípade negatívneho vyjadrenia bude nutné VO zopakovať a následne dôjde k posunutiu termínov ďalších kľúčových krokov.
[5 empty] | C. prebratie stavby | 2732 | OIČSMaVO | 3.3 | 2019-03-01 | Prieb. plnený |  | Plánovaný termín prebratia stavby je reálny.
[5 empty] | D. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OKaP | - | 2017-02-01 | Prieb. plnený |  | OKaP pracuje na vytvorení propagačného plánu.
[5 empty] | E. realizácia propagačného plánu | 7 | OKaP | 2 | 2019-04-01 | Prieb. plnený |  | Propagácia projektu sa bude priebežne realizovať na základe vypracovaného propagačného plánu.
1 | OCRaK_5 | 6 | 2 | Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií | A. spracovanie koncepcie rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu | 0 | OSÚRaRP | - | 2014-07-01 | Splnený
[5 empty] | B. analýza - stratégia využitia prestorov pre podporu KKP. | 0 | OCRaK | - | 2014-06-01 | Splnený
[5 empty] | C. vypracovanie realizačnej PD oporného múra a zosúladenie PD (r. 2006) s aktuálnymi technickými normami a legislatívou | 13.5 | OIČSMaVO | 3.3 | 2015-09-01 | Splnený
[5 empty] | D. ukončenie VO realizátora sanácie | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-02-01 | Prieb. plnený |  | Predpoklad ukončenia vyhláseného VO je v plánovanom termíne.
[5 empty] | E. začatie realizácie stavebných prác - sanácia oporného múra | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-03-01 | Prieb. plnený |  | Po ukončení VO sa pristúpi k samotnej realizácii stavebných prác.
[5 empty] | L. prebratie stavby - sanácia oporného múra | 152 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-06-01 | Prieb. plnený |  | Termín prebratia stavby sa očakáva v stanovenom termíne.
[5 empty] | F. dodanie interiérovej štúdie | 11 | OSÚRaRP | 3.3 | 2016-06-01 | Splnený
[5 empty] | G. vyhlásenie VO na dodávateľa rekonštrukcie objektov | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-10-01 | Splnený |  | VO bolo vyhlásené v stanovenom termíne. Ukončenie VO sa predpokladá v termíne 07/2017.
[5 empty] | H. spracovanie projektovej žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-01-01 | Splnený
[5 empty] | I. predloženie žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-02-01 | Splnený |  | Žiadosť o NFP sa predloží najneskôr do 28.2.2017.
[5 empty] | M. podpis zmluvy o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-06-01 | Prieb. plnený |  | Plánovaný termín vydania odporúčania Monitorovacieho výboru programu spolupráce Interreg V-A SK-AT o schválení žiadosti je jún 2017. Do 5 mesiacov od uvedeného termínu sa očakáva podpis zmluvy o NFP, t. j. dôjde k posunutiu plánovaného termínu na november 2017.
[5 empty] | N. druhá ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-07-01 | Prieb. plnený |  | Vzhľadom k zmene termínu podpisu zmluvy o NFP sa termín realizácie druhej ex-ante kontroly zo strany Riadiaceho orgánu (RO) posunie na január 2018.
[5 empty] | J. začatie realizácie stavebných prác - realizácia aktivít projektu (rekonštrukcia a obsahové aktivity) | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-09-01 | Prieb. plnený |  | Z dôvodu posunu termínu realizácie druhej ex-ante kontroly zo strany RO sa predpokladá zmena termínu začatia stavebných prác na 03/2018.
[5 empty] | O. vyhlásenie VO - dodávateľ tovarov (interiérové vybavenie kaštieľa) | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | Z dôvodu posunu termínu realizácie stavebných prác sa predpokladá zmena termínu vyhlásenia VO na dodávateľa tovarov na 06/2018.
[5 empty] | P. vyhlásenie VO - dodávateľ tovarov (technologické vybavenie kaštieľa) | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | Z dôvodu posunu termínu realizácie stavebných prác sa predpokladá zmena termínu vyhlásenia VO na dodávateľa tovarov na 06/2018.
[5 empty] | Q. prebratie tovarov (interiérové vybavenie kaštieľa) | 100 | OCRaK | 10 | 2019-01-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladá sa dodržanie plánovaného časového harmonogramu.
[5 empty] | R. prebratie tovarov (technologické vybavenie kaštieľa) | 40 | OIČSMaVO | 1.3 | 2018-09-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladá sa dodržanie plánovaného časového harmonogramu.
[5 empty] | S. prebratie stavby | 1859 | OSÚRaRP | 1.3 | 2019-05-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladá sa dodržanie plánovaného časového harmonogramu.
[5 empty] | T. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OKaP | - | 2017-08-01 | Prieb. plnený |  | OKaP pracuje na vytvorení propagačného plánu.
[5 empty] | U. realizácia propagačného plánu | 7 | OKaP | 2 | 2019-06-01 | Prieb. plnený |  | Propagácia projektu sa bude priebežne realizovať na základe vypracovaného propagačného plánu.
[5 empty] | V. zaradenie do majetku a poistenie | 0 | OIČSMaVO | - | 2019-06-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladá sa dodržanie plánovaného časového harmonogramu.
1 | OCRaK_6 | 6 | 2 | Pamiatková obnova kaštieľa a parku v Stupave | A. inventarizácia súčasnej dokumentácie pre potreby spracovania štúdie využiteľnosti NKP po DI DSS Stupava | 0 | OSÚRaRP | - | 2014-12-01 | Splnený
[5 empty] | B. ukončené verejné obstarávanie zhotoviteľa sanácie prístupového mosta | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-12-01 | Prieb. plnený | 2017-02-01 | Proces VO je tesne pred ukončením s predpokladaným termínom ukončenia 02/2017.
[5 empty] | C. začatie realizácie stavebných prác - sanácia prístupového mosta | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-03-01 | Prieb. plnený |  | Dodržanie termínu je podmienené ukončením VO.
[5 empty] | D. prebratie stavby | 1140 | OIČSMaVO | 3.3 | 2019-03-01 | Prieb. plnený |  | Dodržanie termínu je podmienené ukončením VO.
[5 empty] | E. prevzatie A-H výskumu parku | 20 | OCRaK | 10 | 2017-06-01 | Prieb. plnený |  | Krok je priebežne plnený v spolupráci s mestom Stupava, ktoré v súčasnosti obstaráva geodetické zameranie ako podklad pre výskum.
[5 empty] | F. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OKaP | - | 2017-02-01 | Prieb. plnený |  | OKaP finalizuje propagačný plán.
[5 empty] | G. realizácia propagačného plánu | 7 | OKaP | 2 | 2019-04-01 | Prieb. plnený |  | Propagácia projektu sa bude priebežne realizovať na základe vypracovaného propagačného plánu.
1 | OCRaK_8 | 11 | 2 | Stratégia rozvoja kultúry na roky 2014-2020 | A. spracovanie Stratégie rozvoja kultúry 2014-2020 | 0 | OCRaK | - | 2015-03-01 | Splnený
[5 empty] | B. pasportizácia NKP vo vlastníctve BSK | 3 | OCRaK | 10 | 2016-12-01 | Splnený
[5 empty] | C. metodika aktualizácie stratégie | 0 | OCRaK | - | 2-17 | Splnený |  | Metodika aktualizácie Stratégie je predložená na februárové Zastupiteľstvo BSK.
[5 empty] | D. aktualizácia analytickej časti: Mapping kultúry na území BSK | 25 | OCRaK | 10 | 6-17 | Prieb. plnený |  | Dodržanie termínu je podmienené schválením metodiky v Zastupiteľstve BSK.
[5 empty] | E. aktualizácia strategickej časti: Čiastkové koncepcie rozvoja kultúry v oblastiach: múzeá, galérie, knižnice, divadlá, osvetová činnosť | 0 | OCRaK | - | 12-17 | Prieb. plnený |  | Dodržanie termínu je podmienené schválením metodiky v zastupiteľstve BSK.
[5 empty] | F. aktualizácia akčného plánu 2018-2020 | 0 | OCRaK | - | 12-17 | Prieb. plnený |  | Dodržanie termínu je podmienené schválením metodiky v zastupiteľstve BSK.
1 | OCRaK_11 | 6 | 2 | Vytvorenie kultúrno-spoločenského centra v synagóge Senec | A. dodanie interiérovej štúdie | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-08-01 | Splnený
[5 empty] | B. vyhlásenie VO na dodávateľa rekonštrukcie objektov | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-06-01 | Splnený
[5 empty] | D. spracovanie projektovej žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-09-01 | Splnený
[5 empty] | E. podanie žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-10-01 | Splnený
[5 empty] | H. podpis zmluvy o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-04-01 | Prieb. plnený |  | Očakávame dodržanie plánovaného časového harmonogramu.
[5 empty] | I. druhá ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-05-01 | Prieb. plnený |  | Očakávame dodržanie plánovaného časového harmonogramu.
[5 empty] | F. začatie realizácie stavebných prác - začatie realizácie aktivít projektu (rekonštrukcia a obsahové aktivity) | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-07-01 | Prieb. plnený |  | Dodržanie termínu začatia realizácie stavebných prác je podmienené vyjadrením ÚVO do 16.2. a následným ukončením procesu VO.
[5 empty] | J. vyhlásenie VO - dodávateľ tovarov (interiérové vybavenie synagógy a infopavilónu) | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-08-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladá sa dodržanie termínu.
[5 empty] | K. prebratie tovarov (interiérové vybavenie synagógy a infopavilónu) (v spolupráci s OIČSMaVO) | 150 | OCRaK | 10 | 2019-05-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladá sa dodržanie termínu.
[5 empty] | L. prebratie stavby | 1460 | OIČSMaVO | 1.3 | 2019-07-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladá sa dodržanie termínu.
[5 empty] | M. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OKaP | - | 2017-06-01 | Prieb. plnený |  | OKaP pracuje na vytvorení propagačného plánu.
[5 empty] | N. realizácia propagačného plánu | 7 | OKaP | 2 | 2019-08-01 | Prieb. plnený |  | Propagácia projektu sa bude priebežne realizovať na základe vypracovaného propagačného plánu.
[5 empty] | O. zaradenie do majetku a poistenie | 0 | OIČSMaVO | - | 2019-08-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladá sa dodržanie plánovaného časového harmonogramu.
1 | OCRaK_14 | 6 | 2 | Vybudovanie ekocentra v Čunove | A. analýza súčasnej situácie v ekoturizme | 0 | OCRaK | - | 2017-03-01 | Prieb. plnený |  | OCR analyzuje ekoturistické aktivity v regióne ako aj potenciál regiónu v tejto oblasti CR. Spracovanie materiálu prebieha podľa plánu a bude finalizovaný v termíne 3/2017.
[5 empty] | B. spracovanie ideového zámeru pre ekocentrum v kaštieli Čunovo | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-03-01 | Splnený
[5 empty] | C. predloženie žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-11-01 | Prieb. plnený |  | Prebiehajú rokovania medzi BSK, MČ Čunovo, externými expertmi a KPÚ ohľadom vhodného dispozičného riešenia a funcionality kaštieľa a sýpky, ktorých výstupom bude overovacia štúdia ekocentra slúžiaca ako podklad pre vyhlásenie VO na spracovanie PD. Podmienkou zo strany BSK pre vstup do projektu je vypracovanie PD pre stavebné povolenie ako aj návrhu podnikateľského plánu zo strany MČ Čunovo. Termín podania žiadosti sa pravdepodobne posunie na rok 2018 z dôvodu zmeny harmonogramu výziev Programu Interreg SK-HU.
[5 empty] | D. podpis zmluvy o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-04-01 | Prieb. plnený |  | Podpis zmluvy nastane po schválení žiadosti o NFP. Z dôvodu zmeny harmogramu výziev sa pravdepodone posunie termín plnenia kľúčového kroku na prelom rokov 2018/2019.
[5 empty] | E. druhá ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-05-01 | Prieb. plnený |  | Druhá ex-ante kontrola sa vykoná po podpise zmluvy o NFP. Z dôvodu zmeny harmogramu výziev sa pravdepodone posunie termín plnenia kľúčového kroku na prelom rokov 2018/2019.
[5 empty] | F. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-11-01 | Prieb. plnený |  | VO na dodávateľa stavebných prác bude vyhlásené až po zverejnení výzvy Programu Interreg SK-HU z dôvodu zosúladenia s podmienkami konkrétnej výzvy.
[5 empty] | E. začatie stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-06-01 | Prieb. plnený |  | Stavebné práce sa začnú realizovať po ukončení VO a podpise zmluvy s dodávateľom stavebných prác. Z dôvodu zmeny harmogramu výziev sa pravdepodone posunie termín plnenia kľúčového kroku na rok 2019.
[5 empty] | F. prebratie stavebných prác | N/A | OIČSMaVO | 1.3 | 2019-12-01 | Prieb. plnený |  | Prebratie stavebných prác nastane po ukončení všetkých stavebných prác. Z dôvodu zmeny harmogramu výziev sa pravdepodone posunie termín plnenia kľúčového kroku na rok 2020.
[5 empty] | G. vyhlásenie VO - dodávateľ tovarov (interiérové vybavenie) | 0 | OIČSMaVO | - | 2019-02-01 | Prieb. plnený |  | Vyhlásenie VO na dodávateľa interiérového vybavenia bude vyhlásené pred ukončením stavebných prác. Z dôvodu zmeny harmogramu výziev sa pravdepodone posunie termín plnenia kľúčového kroku na koniec roka 2019.
[5 empty] | I. prebratie tovarov (interiérové vybavenie) (v spolupráci s OIČSMaVO) | N/A | OCRaK | 1.3 | 2019-10-01 | Prieb. plnený |  | Prebratie interiérového vybavenia nastane pri ukončovaní stavebných prác a po dodaní všetkých tovarov. Z dôvodu zmeny harmogramu výziev sa pravdepodone posunie termín plnenia kľúčového kroku na rok 2020.
[5 empty] | J. zaradenie do majetku a poistenie | 0 | OIČSMaVO | - | 2020-01-01 | Prieb. plnený |  | Zaradenie do majetku a poistenie nastane po prebratí stavebných prác a interiérového vybavenia ekocentra. Z dôvodu zmeny harmogramu výziev sa pravdepodone posunie termín plnenia kľúčového kroku na rok 2020.
[5 empty] | K. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OKaP | - | 2017-10-01 | Prieb. plnený |  | Propagačný plán bude vytvorený pred podaním žiadostí o NFP. Termín plnenia kľúčového kroku sa pravdepodobne posunie na rok 2018 z dôvodu zmeny harmonogramu výziev Programu Interreg SK-HU.
[5 empty] | L. realizácia propagačného plánu | 3 | OKaP | 2 | 2020-01-01 | Prieb. plnený |  | Propagácia projektu sa bude priebežne realizovať na základe vypracovaného propagačného plánu.
1 | OCRaK_15 | 6 | 2 | Projekt Malý Dunaj a Mošoňský Dunaj | A. spracovanie projektovej žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-10-01 | Splnený
[5 empty] | B. podanie žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-10-01 | Splnený
[5 empty] | G. podpis zmluvy o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-04-01 | Prieb. plnený |  | Výsledky schválenia projektu sa očakávajú koncom 1. kvartálu 2017. V prípade schválenia projektu sa pristúpi k podpisu zmluvy o NFP.
[5 empty] | C. vyhlásenie VO - dodávateľ tovarov a služieb pre strategické dokumenty | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-09-01 | Prieb. plnený |  | V prípade schválenia projektu sa začne s vypracovanim podkladov pre VO. Vyhlásenie VO sa očakáva nanejskôr v 09/2017.
[5 empty] | D. prebratie tovarov a služieb pre strategické dokumenty | 17 | OCRaK | 1.3 | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | Po ukončení VO a dodaní predmetu zákazky sa očakáva prebratie tovarov a služieb v termíne 12/2017.
[5 empty] | E. realizácia obsahových aktivít projektu | 0 | OSÚRaRP | - | 2019-07-01 | Prieb. plnený |  | V prípade schválenia projektu a podpísania zmluvy o NFP sa v 8/2017 začne s realizáciou obsahových aktivít projektu.
[5 empty] | H. vyhlásenie VO dodanie propagačných materiálov | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-08-01 | Prieb. plnený |  | V prípade realizácie projektu sa očakáva príprava podkladov na VO v 2. kvartáli 2018 a vyhlásenie VO je plánované na 8/2018.
[5 empty] | I. prebratie tovarov - propagačné materiály | 70 | OSÚRaRP | 1.3 | 2019-04-01 | Prieb. plnený |  | Po ukončení VO v riadnom termíne a dodaní predmetu zákazky sa očakáva prebratie propagačných materiálov v termíne 4/2019.
[5 empty] | J. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OKaP | - | 2017-08-01 | Prieb. plnený |  | V prípade schválenia projektu plánuje OKAP vypracovať propagačný plán do 8/2017.
[5 empty] | K. realizácia propagačného plánu | 3 | OKaP | 2 | 2019-08-01 | Prieb. plnený |  | Propagácia projektu sa bude priebežne realizovať na základe vypracovaného propagačného plánu.
1 | OCRaK_21 | 6 | 2 | Divadlo LUDUS | A. vypracovanie koncepcie podpory a rozvoja Divadla LUDUS | 0 | OCRaK | - | 2016-12-01 | Splnený |  | Na decembrové Zastupiteľstvo BSK bola predložená Správa o činnosti pracovnej skupiny. Momentálne sa pracuje na realizácii riešení, odporúčaných pracovnou skupinou.
[5 empty] | B. nájdenie nových vhodných priestorov | 0 | OCRaK | - | 2017-06-01 | Prieb. plnený |  | Našli sa 2 vhodné priestory, ktoré schvaľuje pracovná skupina. Pracuje sa na oboch riešeniach.
[5 empty] | C. vyhlásenie VO na dodávateľa PD rekonštrukcie priestorov | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-07-01 | Prieb. plnený |  | Vyhlásenie VO je podmienené výberom vhodného priestoru. Očakáva sa splnenie termínu.
[5 empty] | D. začatie projektových prác - rekonštrukcia priestorov | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-10-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladá sa dodržanie termínu.
[5 empty] | E. prebratie projektovej dokumentácie rekonštrukcie priestorov | 50 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladá sa dodržanie termínu.
[5 empty] | F. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác -rekonštrukcia priestorov | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-02-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladá sa dodržanie termínu.
[5 empty] | G. začatie realizácie stavebných prác - rekonštrukcia priestorov | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-07-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladá sa dodržanie termínu.
[5 empty] | H. prebratie stavebných prác | N/A | OIČSMaVO | - | 2018-12-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladá sa dodržanie termínu.
1 | OCRaK_22 | 6 | 2 | Múzeum Ferdiša Kostku | A. vypracovanie koncepcie podpory a rozvoja Múzea Ferdiša Kostku | 0 | OCRaK | - | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | Koncepcia rozvoja je podmienená vysporiadaním vlastníckych vzťahov - s cieľom zabezpečiť prístup do objektu a údržbu objektu.
[5 empty] | B. vypracovanie projektu sanácie vlhkosti objektov Múzea Ferdiša Kostku | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-11-01 | Splnený |  | Krok bol splnený v termíne 01/2017 v spolupráci s projektom Pamiatkového úradu Pro Monumenta.
[5 empty] | C. začatie realizácie stavebných prác - sanácia vlhkosti | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-08-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladá sa dodržanie termínu.
[5 empty] | D. prebratie stavebných prác na objektoch | 350 | OIČSMaVO | 3.3 | 2018-08-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladá sa dodržanie termínu.
[5 empty] | E. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OKaP | - | 2017-07-01 | Prieb. plnený |  | OKaP vytvára propagačný plán.
[5 empty] | F. realizácia propagačného plánu | 7 | OKaP | 2 | 2018-09-01 | Prieb. plnený |  | Propagácia projektu sa bude priebežne realizovať na základe vypracovaného propagačného plánu.
1 | OCRaK_23 | 6 | 2 | Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry | A. správa o priebehu BRDS na podporu kultúry pre rok 2016 | 0 | OCRaK | - | 6-17 | Prieb. plnený |  | Správa je v štádiu rozpracovanosti, vykonávajú sa analýzy a predpokladá sa dodržanie termínu.
[5 empty] | B. metodika vyhodnocovania vynaložených finančných zdrojov | 0 | OCRaK | - | 6-17 | Prieb. plnený |  | V súčasnosti OCRaK finalizuje vyhodnotenie zúčtovaní poskytnutých dotácií. Predpokladá sa dodržanie termínu.
[5 empty] | C. správa o priebehu BRDS na podporu kultúry pre rok 2017 vypracovaná podľa danej metodiky | 0 | OCRaK | - | 6-18 | Prieb. plnený |  | Do Zastupiteľstva BSK je vo februári 2017 predkladaný zámer metodiky. Predpokladá sa dodržanie termínu.
1 | OCRaK_24 | 6 | 2 | Koncepcia ochrany a obnovy pamiatkového fondu BSK vo vlastníctve BSK | A. správa o stave pamiatkového fondu BSK (v súčinnosti s OIČSMaVO) | 0 | OCRaK | - | 6-17 | Prieb. plnený |  | V súčasnosti sa spracovávajú žiadosti o informácie na kooperujúce odbory a oddelenia. Predpokladá sa dodržanie termínu.
[5 empty] | B. analýza možností jeho využitia vrátane štúdií uskutočniteľnosti | 0 | OCRaK | - | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladom vypracovania analýzy je kompletizácia správy o stave pamiatkového fondu. Predpokladá sa dodržanie termínu.
[5 empty] | C. investičný plán obnovy pamiatkového fondu na roky 2018 -2020 | 0 | OCRaK | - | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | Kľúčový krok nadviaže na predchadzajúce dva kroky. Predpokladá sa dodržanie termínu.
1 | OCRaK_25 | 6 | 2 | Optimalizácia kultúrnej infraštruktúry BSK | A. metodika merania kvality a efektívnosti kultúrnych zariadení | 0 | OCRaK | - | 2017-10-01 | Prieb. plnený |  | V súčasnosti sa formulujú kritériá a indikatory merania. Predpokladá sa dodržanie termínu.
[5 empty] | B. správa o činnosti kultúrnych zariadení za rok 2017 vypracovaná podľa danej metodiky | 0 | OCRaK | - | 2018-04-01 | Prieb. plnený |  | Krok nadväzuje na vypracovanú metodiku. Predpokladá sa dodržanie termínu.
[5 empty] | C. VZN BSK o menovaní do funkcií riaditeľov kultúrnych zariadení – kritériá hodnotenia a spôsob ich vyhodnocovania | 0 | OCRaK | - | 2018-12-01 | Prieb. plnený |  | Nastavenie VZN vyplynie z realizácie predchádzajúcich kľúčových krokov. Predpokladá sa dodržanie termínu.
[5 empty] | D. prevádzková optimalizácia kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a redefinovanie ich účelu a financovania | 0 | OCRaK | - | 2018-12-01 | Prieb. plnený |  | Optimalizácia je podmienená realizáciou predchádzajúcich kľúčových krokov. Predpokladá sa dodržanie termínu.
1 | OCRaK_26 | 6 | 2 | Rekonštrukcia podkrovia Malokarpatské múzeum Pezinok | A. vyhlásenie VO na realizátora projektovej dokumentácie vrátane inžinieringu a právoplatného stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-06-01 | Prieb. plnený |  | V investičnom pláne BSK sú alokované zdroje, predpokladá sa dodržanie termínu.
[5 empty] | B. uzavretie zmluvy s dodávateľom projektovej dokumentácie vrátane inžinieringu a právoplatného stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO |  | 2017-09-01 | Prieb. plnený |  | Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok, predpokladá sa dodržanie termínu.
[5 empty] | C. prebratie projektovej dokumentácie vrátane inžinieringu a právoplatného stavebného povolenia | 60 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | Nadväzuje na predchádzajúce kľúčové kroky, predpokladá sa dodržanie termínu.
[5 empty] | D. vyhlásenie VO - realizácie rekonštrukcie | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-02-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladá sa dodržanie termínu.
[5 empty] | E. začatie realizácie stavebných prác - rekonštrukcia podkrovia | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-07-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladá sa dodržanie termínu.
[5 empty] | F. prebratie stavby | 360 | OIČSMaVO | 3.3 | 2018-12-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladá sa dodržanie termínu.
1 | OCRaK_27 | 6 | 2 | Vybudovanie kultúrno-kreatívneho centra na Račianskej v spolupráci s Nadáciou Cvernovka | A. spracovanie koncepcie rozvoja KKP (kultúrno-kreatívne centrum na Račianskej a Kreatívne centrum Majolika v Modre) | 0 | OCRaK | - | 2017-03-01 | Prieb. plnený |  | BSK je členom pracovnej skupiny MK SR pre projekt kreatívneho centra (KC) Bratislava. V súčasnosti sa pracuje sa spracovaní koncepcie. Predpokladá sa dodržanie termínu.
[5 empty] | B. spracovanie ideového zámeru v súčinnosti s OCRaK | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-04-01 | Prieb. plnený |  | Prebiehajú aktivity v spolupráci s Nadáciou Cvernovka zamerané na definovanie obsahovej náplne kreatívneho centra v súlade s plánovaným časovým harmonogramom.
[5 empty] | C. spracovanie projektového zámeru | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-05-01 | Prieb. plnený |  | Spracovanie projektového zámeru prebehne po identifikácii obsahovej náplne KC a zadefinovaní modelu spolupráce sprostredkovateľského orgánu (MK SR) a projektových partnerov v súlade s plánovaným časovým harmonogramom.
[5 empty] | D. predloženie projektového zámeru na schválenie Z BSK | 0 | OSÚRaRP |  | 2017-09-01 | Prieb. plnený |  | Po zadefinovaní obsahovej náplne kreatívneho centra na Račianskej a modelu spolupráce s verejným sektorom sa predpokladá dodržanie časového harmonogramu.
[5 empty] | E. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OKaP | - | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladá sa dodržanie plánovaného časového harmonogramu.
[5 empty] | F. realizácia propagačného plánu | 3 | OKaP | 2 | 2019-12-01 | Prieb. plnený |  | Propagácia projektu sa bude priebežne realizovať na základe vypracovaného propagačného plánu.
1 | OCRaK_28 | 6 | 2 | Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu CR | A. správa o priebehu BRDS na podporu CR pre rok 2016 | 0 | OCRaK | - | 6-17 | Prieb. plnený |  | OCR sumarizuje dáta o priebehu BRDS na podporu CR pre rok 2016 a pripravuje si podklady na spracovanie analýzy a správy o priebehu BRDS. Plnenie kľúčového kroku ide podľa plánu a správa bude predložená na Z BSK v termíne 06/2017.
[5 empty] | B. správa o priebehu BRDS na podporu CR pre rok 2017 | 0 | OCRaK | - | 6-18 | Prieb. plnený |  | Po ukončení realizácie projektov realizovaných prostredníctvom BRDS na podporu CR na rok 2017 a ich zúčtovaní OCR pristúpi k analýze údajov a pripraví správu o priebehu BRDS na Z BSK v termíne 06/2018.
1 | OCRaK_30 | 7 | 5 | Vinohradnícka cyklotrasa | A. identifikácia pozemkov a rokovanie s vlastníkmi pozemkov | 0 | PO | - | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | OCRaK pripravuje podklady na vyhlásenie VO na dodávateľa tovarov a služieb - identifikácia pozemkov, koordinácia majetkového vysporiadania, získania DÚR, vypracovanie projektovej dokumentácie, tendrovej dokumentácie, inžinieringu, získanie právoplatného stavebného povolenia a stav. dozoru.
[5 empty] | B. majetkovoprávne vysporiadanie | N/A | PO | - | 2018-02-01 | Prieb. plnený |  | Realizáciu kľúčového kroku zabezpečí vysúťažená externá spoločnosť.
[5 empty] | C. získanie právoplatného územného rozhodnutia | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-09-01 | Prieb. plnený |  | Realizáciu kľúčového kroku zabezpečí vysúťažená externá spoločnosť.
[5 empty] | D. vypracovanie podkladov pre VO (PD), v súčinnosti s OD | 0 | OCRaK | - | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | Realizáciu kľúčového kroku zabezpečí vysúťažená externá spoločnosť.
[5 empty] | E. vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie, tendrovej dokumentácie, inžinieringu, získania právoplatného stavebného povolenia a stav. dozoru | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | OCRaK pripravuje podklady na vyhlásenie VO na dodávateľa tovarov a služieb - identifikácia pozemkov, koordinácia majetkového vysporiadania, získania DÚR, vypracovanie projektovej dokumentácie, tendrovej dokumentácie, inžinieringu, získanie právoplatného stavebného povolenia a stav. dozoru.
[5 empty] | F. prebratie PD a získania práv. stavebného povolenia | N/A | OIČSMaVO | - | 2018-10-01 | Prieb. plnený |  | Realizáciu kľúčového kroku zabezpečí vysúťažená externá spoločnosť.
[5 empty] | G. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-12-01 | Prieb. plnený |  | Po dodaní všetkých tovarov a služieb od externej spoločnosti OIČSMaVO vyhlási VO na dodávateľa stavebných prác.
[5 empty] | H. začatie realizácie stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2019-06-01 | Prieb. plnený |  | Dodávateľ realizácie bude vybraný v procese VO a zaháji stavebné práce na stavbe cyklotrasy v predpokladanom termíne 06/2019.
[5 empty] | I. prebratie stavby | N/A | OIČSMaVO | - | 2020-06-01 | Prieb. plnený |  | Po ukončení stavby preberie OIČSMVO cyklotrasu do majetku BSK, predpokladaný termín je 06/2020.
[5 empty] | J. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OKaP | - | 2018-01-01 | Prieb. plnený |  | OKaP pracuje na vytvorení propagačného plánu. Predpokladá sa dodržanie termínu.
[5 empty] | K. realizácia propagačného plánu | 1 | OKaP | 2 | 2020-07-01 | Prieb. plnený |  | Propagácia projektu sa bude priebežne realizovať na základe vypracovaného propagačného plánu, predpokladaný termín je 02/2018 - 07/2020.
1 | OCRaK_31 | 6 | 2 | Divadlo Aréna | A. vyhlásenie VO na vypracovnie PD vrátane inžinieringu a získania právoplatného stavebného rozhodnutia | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-12-01 | Splnený
[5 empty] | B. prebratie PD vrátane právoplatného stavebného povolenia | 538 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-06-01 | Prieb. plnený |  | Výrobný výbor spolupracuje s dodávateľom PD, predpokladá sa dodržanie termínu.
[5 empty] | C. vyhlásenie VO na dodanie do stavby nezabudovaných technológií | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-01-01 | Splnený |  | VO bolo vyhlásené v decembri 2016.
[5 empty] | D. dodanie technológií a montáž | 4756 | OIČSMaVO | 3.3 | 2020-02-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladá sa dodržanie termínu.
[5 empty] | E. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-07-01 | Prieb. plnený |  | V nadväznosti na dodávku PD a stavebného povolenia sa predpokladá dodržanie termínu.
[5 empty] | F. začatie realizácie stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-02-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladá sa dodržanie termínu.
[5 empty] | G. prebratie stavby | 3492 | OIČSMaVO | 3.3 | 2020-02-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladá sa dodržanie termínu.

## Titulná strana KK
Príloha č. 2 k AP BSK 2017+ Zoznam klúčových krokov implementácie
aktualizácia č. 0.2
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## KK investičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa projektových prác. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu objektu vo vzťahu k rozvoju zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Majetkovoprávne vysporiadanie (ak je relevantné): | Termín plneia sa uvádza plánovaný mesiac a rok vysporiadania poslednej parcely predmetných pozemkov. KK sa používa v prípade, ak je pre realizáciu projektu nevyhnutné vysporiadanie pozemkov pod stavbou, prípadne predmetom projektu je stavba, ktorá nie je vo vlatníctve BSK. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah vysporiadovaného pozemku stav vlastníkov. Výdavky uvádzame v odhadovanej hodnote na vysporiadanie sa s vlastníkmi v programe 1.3. Zodpovedný za realizáciu KK je Právne oddelenie, požiadavka a zadanie pre vysporiadanie sa musí nachádzať v projektovom zámere. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
VO - realizačný projekt vrátane stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie realizačného projektu. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (transponovanie údajov z projektového zameru do formuláru VO) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Začiatok realizácie projektových prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok projektových prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia / ohlášky. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah projetkových prác, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom projektových prác. Za kvalitné spracovanie realizačného projektu je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Predloženie projektového zámeru na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia projektového zámeru na výzvu na predloženie projetkových zámerov z IROP a to v prípade, že sa jedná o dvojkolový systém výberu projektov (ŠC 2.2.3). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu (okrem výkaz výmer prieskum trhu pre určenie položiek mimo CENKROSU). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ stavebných prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (spracovanie suťažných podkladov z realizačného projektu) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Začatie realizácie stavebných prác | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok stavebných prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie stavby a kolaudácia | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie dokončenej stavby. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah stavebných prác (plán organizácie výstavby), ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom stavebných prác. Za kvalitné poskytnutie služby je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Zaradenie do majektu a poistenie (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza po ukončení projektu, zodpovedný za splnenie KK je OIČSMaVO, ktoré musí alokovať výdavky spojené s poistením do rozpočtu BSK v programe 3.3. Zaradenie do majektu je komunikované s konkrétnym zariadením, najmä pri vyraďovaní nahrádzaného hnuteľného majektu (vybavenie, zariadenia), ktoré majú špeciálny režim (napr. sú ponúknuté iným organizáciam verejnej správy, atď). | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## KK neinvestičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa tovarov a služieb. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ tovarov a služieb: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie dodania tovarov a služieb | Termín plnenia sa uvádza plánované prebratie tovarov a služieb. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah a charakter zákazky, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom tovarov a služieb. Za kvalitné dodanie tovarov a služieb je zodpovedný nositeľ projektu, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe (zpravidla v programe nositeľa projektu). V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## Hárok1 (hidden)
Stav plnenia kľúčových krokov implementácie Akčného plánu BSK k 31.12.2014
| Kľúčové kroky implementácie |  |  |  |  | Projekty
Nositeľ projektu | splnených / | nesplnených | zrušených | nepotrebných | spolu | počet
OSV | 12 | 5 | 1 | 0 | 19 | 9
OKaP | 3 | 17 | 1 | 0 | 21 | 6
OÚPGISaŽP | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3
OZ | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2
OD | 10 | 3 | 8 | 0 | 13 | 6
OŠMaŠ | 19 | 4 | 0 | 3 | 26 | 8
OCRaK | 9 | 18 | 0 | 1 | 28 | 10
OSÚRaRP | 45 | 10 | 0 | 0 | 54 | 19
úrad celkovo | 108 | 59 | 10 | 6 | 175 | 63

## Titulná strana MU
Príloha č. 1 k AP BSK 2017+ Číselník merateľných ukazovateľov
aktualizácia č. 0.1
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## MU AP BSK
Kód | Názov ukazovateľa | Definícia/metóda výpočtu | Merná jednotka | Obdobie vykazovania | Odporúčaná oblasť
MUAP01 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | Vyjadruje celkovú dĺžku rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest II. a III. triedy. Výpočet: Hodnota ukazovateľa vyplýva z projektovej dokumentácie, resp. opisu projektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP02 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | Vyjadruje celkový počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy (okružné križovatky, prechody pre chodcov, svetelne križovatky, mosty). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP03 | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | Počet kilometrov novovybudovaných/modernizovaných cyklistických chodníkov a cyklotrás, turistických chodníkov, tematických náučných chodníkov, alebo špecifických chodníkov a trás pre rekreačnú alebo športovú turistiku, ktoré preukázateľne zabezpečia zlepšenie prístupu ku kultúrne a prírodne významným lokalitám, alebo občianskej vybavenosti v obciach a mestách. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy, Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP04 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl | Počet užívateľov, ktorí môžu používať nové alebo zlepšené (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia. "Užívatelia" v tomto kontexte sú žiaci nie učitelia, rodičia alebo iné osoby, ktoré môžu používať príslušné zariadenia. Ukazovateľ zahŕňa nové alebo zlepšené budovy poskytnuté projektom. Meria nominálnu kapacitu (t.j. počet možných užívateľov, ktorý je zvyčajne vyšší alebo sa rovná počtu skutočných užívateľov). Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu "užívateľov" podporenej vzdelávacej infraštruktúry v dôsledku realizácie projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Žiak | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP05 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | Počet osôb, ktorí môžu využívať novovzniknuté alebo existujúce (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia sociálnych služieb. „Osobou“ v tomto prípade sa myslí prijímateľ sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Miesto v zariadení sociálnych služieb | 2014-2020 | Odbor sociálnych vecí
MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov a plánov | Celkový počet koncepčných, analytických a metodických materiálov vypracovaných prostredníctvom zrealizovaných projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | materiál | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP07 | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie | Celkový počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia, ktoré prispeli k dosiahnutiu zníženia spotreby energie pri prevádzke budov (napr. zlepšovanie tepelno technických vlastností stavebných konštrukcií, modernizácia vykurovacieho systému, modernizácia klimatizačného systému a pod.). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP08 | Počet realizovaných dokumentácií, prieskumov a štúdií | Ukazovateľ vyjadruje celkový počet dokumentácií (DSP, RP), prieskumov a štúdií v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu. Metóda výpočtu: Hodnota ukazovateľa vyplýva z opisu projektu. Do ukazovateľa sa nezapočítava monitorovacia správa a žiadosti o platbu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | dokumentácia | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP09 | Počet renovovaných budov | Počet budov - obnovených pomocou rekonštrukcie, prístavby, nadstavby, dostavby. Nepatrí sem bežná oprava a údržba budovy. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP10 | Počet zrealizovaných podujatí | Celkový kumulatívny počet zrealizovaných podujatí financovaných z prostriedkov ÚBSK mimo informačných kampaní, aktivít a podujatí ktoré podporujeme len finančne. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | Rekonštrukcia/revitalizácia turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/prírodného dedičstva, výstavba/rekonštrukcia odpočívadiel/ oddychových zón, parkovísk vrátane parkovísk typu „P+R“ pri turistických destináciách, budovanie infraštruktúrnych prvkov bezbariérového prístupu, vytvorenie sprievodnej infraštruktúry, vybavenia/mobiliárov a pod. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP12 | Počet podporených areálov stredných škôl | Počet podporených areálov stredných škôl vrátane stavebno-technických úprav rôzneho druhu (napr.detské ihriská, športové zariadenia, záhrady, plavárne). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | Celkový počet zavedených propagačných aktivít na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK. Pod propagačnými aktivitami sa rozumie tvorba a zavádzanie webových portálov, tvorba mobilných aplikácií, tvorby podujatí na propagáciu infraštruktúry a služieb BSK, tvorba propagačných materiálov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor komunikácie a propagácie
MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | Počet projektov, ktoré sú implementované a / alebo budú predložené v rámci externého zdroja financovania na získanie nenávratnej formy pomoci. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
MUAP15 | Veľkosť podporenej plochy | Uvádza sa veľkosť podporenej plochy v m² v prípade, ak je predmetom projektu čiastočná rekonštrukcia, oprava, alebo údržba vnútorných alebo vonkajších priestorov objektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | m² | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
Pravidla uplatňovania merateľných ukazovateľov pri spracovaní AP BSK
| Počet merateľných ukazovateľov: | Projekt môže obsahovať viac ako jeden merateľný ukazovateľ. Každý projekt musí obsahovať minimálne jeden merateľný ukazovateľ.
| Použitie merateľných ukazovateľov: | Projekt by mal obsahovať tie merateľné ukazovatele, ktoré najviac reflektujú výstupy dosiahnuté projektom.
| Hodnota merateľného ukazovateľa: | Hodnota sa určuje podľa mernej jednotky, ktorá je uvedená pre každý merateľný ukazovateľ. Uvádza sa len plánovaná hodnota, ktorú dosiahneme po ukončení projektu. Merateľné ukazovatele sa budú načítavať na úrovni celého AP BSK a vykazovať v rámci programového Rozpočtu BSK a systému monitorovania a hodnotenia.

## Aktualizácie
Dátum aktualizácie | Pripomienky | Verzia
2016-10-03 | Zapracované textové úpravy na základe pripomienok Z. Hradskej a M. Hakela v MUAP01, MUAP03, MUAP14, MUAP06, MUAP15. Doplnené označenie z MUAP1 na MUAP01. | 0.2

## Metadata
Zodpovedný | Stav plnenia | Číslo podprogramu | Názov podprogramu
OSV | Splnený | - | Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK | Plán VO | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | MUAP01
OKaP | Prieb. plnený | 1.1 | Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti | Rozpočet | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | MUAP02
OÚPGISaŽP | Zrušený | 1.2 | Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov | Investície | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | MUAP03
OZ | Nový | 1.3 | Kontrola |  | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl | MUAP04
OD |  | 1.4 | Daňová a rozpočtová politika |  | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | MUAP05
OŠMaŠ |  | 1.5 | Právne služby |  | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov | MUAP06
OCRaK |  | 1.6 | Interact III |  | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie | MUAP07
OSÚRaRP |  | 1.7 | Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja |  | Počet realizovaných plánov, strategických dokumentov, dokumentácií, prieskumov a štúdií | MUAP08
OIČSMaVO |  | 1.8 | Propagácia a marketing |  | Počet renovovaných budov | MUAP09
PO |  | 2 | Správa a evidencia majetku |  | Počet zrealizovaných podujatí | MUAP10
|  | 3.1 | Informačno-technologický systém |  | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | MUAP11
|  | 3.2 | Majetok- investície, údržba |  | Počet podporených areálov stredných škôl | MUAP12
|  | 3.3 | Cestovný ruch |  | Počet zavedených propagačných aktivít | MUAP13
|  | 4 | Bezpečnosť |  | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | MUAP14
|  | 5 | Komunikácie |  | Veľkosť podporenej plochy | MUAP15
|  | 6 | Železničná doprava
|  | 7.1 | Autobusová doprava
|  | 7.2 | Bratislavská integrovaná doprava
|  | 7.3 | Vzdelávanie
|  | 8 | Šport a mládežnícke aktivity
|  | 9 | Kultúra
|  | 10 | Sociálne zabezpečenie
|  | 11 | Zdravotníctvo
|  | 12 | Administratíva
|  | 13 | Dotačný program na podporu verejného života v regióne
14