**Bod č. 1**

**Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja**

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva

Bratislavského samosprávneho kraja

dňa 31. marca 2017

**I n f o r m á c i a**

**o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia február - marec 2017 a odpočte projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK označených prioritou jeden 2017+**

**Predkladateľ**:  **Materiál obsahuje:**

MUDr. Valerián Potičný, MPH. 1. Návrh uznesenia

riaditeľ Úradu Bratislavského 2. Časť I. – splnené uznesenia Z BSK

samosprávneho kraja 3. Časť II. – dlhodobo plnené uznesenia Z BSK

4. Časť III. - Odpočet projektov

Aktualizovaného Akčného plánu BSK

označených prioritou jeden, prílohy

5. Časť IV.– Informácia o stave prípravy

súťažných podkladov verejného

obstarávania investičných akcií – tabuľka

**Zodpovedná:**

PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.

riaditeľka Kancelárie predsedu BSK

Z podkladov plniteľov uznesení

a nositeľov projektov

**Spracovatelia:**

Mgr. Jana Vaculová

vedúca organizačného odd. KP

Jana Šimonová

referentka organizačného odd. KP

Bratislava

Marec 2017

N á v r h u z n e s e n i a

**UZNESENIE č. ...... / 2017**

zo dňa 31. 03. 2017

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

1. **berie na  vedomie**

**A.1.** informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia február – marec 2017:

**v časti I. – splnené uznesenia Z BSK:**

1) 13/2016

2) 16/2016

3) 17/2016 B.1

4) 99/2016

5) 100/2016 B.4

6) 108/2016

7 )109/2016 C.1

8)120/2016

9) 124/2016 C.

10) 127/2016 B.2; B.3

11)134/2016 D

12) 7/2017

13) 8/2017 A.1; A.2; A.3; A.4

14) 9/2017

15) 10/2017 B.1

16) 11/2017 B.1

17) 12/2017 B.1

18) 13/2017

19) 15/2017

20) 16/2017 B.1 a B.3

21) 19/2017

22) 22/2017

**v časti II. – dlhodobo plnené uznesenia Z BSK, uvedené v tabuľke:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uznesenie číslo** | **I.**  **Termín** | **II.**  **Termín** | **III.**  **Termín** | **IV.**  **Termín** | **V.**  **Termín** | **VI.**  **Termín** | **VII.**  **Termín** | **Plnenie uznesenia** |
| 59/2009 | 6/2013 | 12/2014 | 12/2015 | 9/2016 | Rok 2018 |  |  | **P** |
| 41/2013 | 12/2013 | 12/2014 | 12/2015 | 12/2016 | Každoročne k 31.12. |  |  | **P** |
| 10/2015 D.1 | 12/2015 | 6/2016 | 12/2016 | Predložené bude na decembro-vom Z BSK | 30.5.  2017 |  |  | **P** |
| 34/2015 B.2 | 6/2015 | 12/2015 | 12/2016 | 6/2017 |  |  |  | **P** |
| 46/2015 C. | každoročne k 30.06. | 9/2016 | každoročne k 30.06. |  |  |  |  | **P** |
| **Uznesenie číslo** | **I.**  **Termín** | **II.**  **Termín** | **III.**  **Termín** | **IV.**  **Termín** | **V.**  **Termín** | **VI.**  **Termín** | **VII.**  **Termín** | **Plnenie uznesenia** |
| 31/2016 B.2 | každoročne k 31.12. |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 32/2016 B.3 | Každoročne k 31.12. |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 34/2016 B.2 | k 30.6.2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 67/2016 B.2 | Na rokovanie Z BSK 31.3.2017 | Na rokovanie Z BSK 05.05.2017 |  |  |  |  |  | **P** |
| 68/2016 B.2 | Na rokovanie Z BSK 31.3.2017 | Na rokovanie Z BSK 05.05.2017 |  |  |  |  |  | **P** |
| 76/2016 B.1 | 10/2016 | Plnené priebežne – Z BSK schválilo uznesením č. 101 Brat. Reg. Dot. schému |  |  |  |  |  | **P** |
| 76/2016 B.2 | Každoročne pri predložení návrhu rozpočtu |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 79/2016 | 09.11.2016 | Návrh zmluvy predložený predsedovi BSK, ako aj návrh na vklad do KN | K zastupiteľstvu 05.05.2017 |  |  |  |  | **P** |
| 100/2016 B.2 | 30.4.2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 109/2016 C.2, C.3 | 3/2017 | K zastupiteľstvu 05.05.2017 |  |  |  |  |  | **P** |
| 119/2016 B.1 | najneskôr k 31.3.daného kalendárneho roka | Pri predložení návrhu rozpočtu |  |  |  |  |  | **P** |
| 119/2016 B.2 | Najneskôr pri predložení návrhu rozpočtu  na rok 2018 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 120/2016 | Priebežne ku každému zastupiteľstvu |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 123/2016 | jún 2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 127/2016 B.2, B.3 | po vykonaní OVS | Na rokovanie Z BSK 31.3.2017 |  |  |  |  |  | **P** |
| 128/2016 B.2 | po vykonaní OVS | Apríl 2017 |  |  |  |  |  | **P** |
| 128/2016 B.3 | Po neúspešnej OVS | Apríl 2017 |  |  |  |  |  | **P** |
| **Uznesenie číslo** | **I.**  **Termín** | **II.**  **Termín** | **III.**  **Termín** | **IV.**  **Termín** | **V.**  **Termín** | **VI.**  **Termín** | **VII.**  **Termín** | **Plnenie uznesenia** |
| 130/2016 B.1, B.2, B.3 | 3/2017 | 06/2017\*) |  |  |  |  |  | **P** |
| 131/2016 B.1 | 31.3.2017 | K zastupiteľstvu 05.05.2017 |  |  |  |  |  | **P** |
| 131/2016 B.2 | po ukončení súťaže | Priebežne do ukončenia súťaže |  |  |  |  |  | **P** |
| 133/2016 C. | 30.6.2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 1/2017 C.1; C.2; C.3 | Priebežne ku každému zastupiteľstvu |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 4/2017 | do 60 dní od schválenia uznesenia | k zastupiteľstvu 05.05.2017 |  |  |  |  |  | **P** |
| 5/2017 | do 60 dní od schválenia uznesenia | k zastupiteľstvu 05.05.2017 |  |  |  |  |  | **P** |
| 7/2017 | na každé zastupiteľstvo marec - november 2017 | Priložená tabuľka |  |  |  |  |  | **P** |
| 15/2017 | každoročne k 31. marcu |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 16/2017 B.2 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 17/2017 | priebežne | k Zastupiteľstvu k 05.05.2017 |  |  |  |  |  | **P** |
| 18/2017 | December 2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |

*Legenda: N – nestanovený, P – úloha sa priebežne plní, S – splnené uznesenie, NES – nesplnené uznesenie,*  x/*Navrhovaný termín plnenia uznesenia (pred schválením)*

**A.2.** informáciu o odpočte projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK na rok 2016 a 2017 mesiacov 2017+

**B.** zmena termínu plnenia uznesenia:

1) uznesenie č. 130/2016 B.1, B.2, B.3 z 03/2017 na 06/207

**D Ô V O D O V Á S P R Á V A**

**Časť I. – splnené uznesenia Z BSK**

**Odpočet aktivít Kancelárie BSK v Bruseli za rok 2015 a rámcový plán aktivít na rok 2016**

**Uznesenie č. 13/2016**

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

**Plnenie:**

Odpočet aktivít Kancelárie BSK v Brusel za rok 2016 a rámcový plán aktivít na rok 2017 bol predložený na Z BSK 17.2.2017

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Odpočet možnosti získavania externých zdrojov financií pre priority BSK 2015/2016**

**Uznesenie č. 16/2016 B**

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

**Plnenie B:**

Odpočet možností získania externých zdrojov financií pre priority BSK 2016/2017 bol predložený na Z BSK 17.2.2017

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Plnenie Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020**

**Uznesenie č. 17/2016** **B.1** zo dňa 19.02.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

**Plnenie:**

Plnenie Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja na roky 2014-2020 bol predložený na Z BSK 16. 12. 2016

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh na schválenie prenájmu časti nehnuteľnosti – SOŠ Kysucká 14, 903 01 Senec vo vlastníctve BSK Mestu Senec ako prípad hodný osobitného zreteľa**

**Uznesenie č. 99/2016** zo dňa 21.10.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**Plnenie:**   Zmluva uzatvorená.

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh zmeny v sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja vyplývajúce zo záverov pracovnej skupiny vytvorenej na realizáciu zámeru na vytvorenie funkčnej, efektívnej a hospodárnej siete stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti**

**Uznesenie č. 100/2016** **B.4** zo dňa 21.10.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor školstva, mládeže a športu

**Plnenie:**

Na rokovanie Z BSK dňa 17. 2. 2017 bol predložený informačný materiál „Informácia o plnení Uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 100/2016 zo dňa 21.10.2016 o zmenách v sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vyplývajúcich zo záverov pracovnej skupiny vytvorenej na realizáciu zámeru na vytvorenie funkčnej, efektívnej a hospodárnej siete stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK“.

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh na schválenie predaja parciel č. 3253/75, 3253/130, 3253/132, 3253/133 zapísaných na LV č. 4526, k. ú. Záhorská Bystrica p. J. Trebišovskej**

**Uznesenie č. 108/2016** zo dňa 21.10.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie.

**Plnenie:**

Čakáme na zápis vlastníckeho práva v KN, na LV vyznačená plomba.

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh na určenie prebytočného majetku a vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku – parcely č. 5364/15, zapísanej na LV č. 1656,**

**pre k.ú. Senec**

**Uznesenie č. 109/2016** **C.1** zo dňa 21.10.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**Plnenie C.1:**

Oznámenie o vyhlásení OVS s podmienkami bolo zverejnené na úradnej tabuli BSK počnúc dňom 10.11.2016 do 02.01.2017 a zároveň v tomto termíne bolo oznámenie zverejnené aj elektronicky na internetovej stránke BSK. Oznámenie o vyhlásení OVS bolo ďalej v printových médiách nasledovne:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.11.2016 | denník Pravda | 25.11.2016 | denník Pravda | 01.12.2016 | denník SME |
| 21.11.2016 | Hospodárske noviny | 26.11.2016 | denník SME | 02.12.2016 | Hospodárske noviny |
| 22.11.2016 | Hospodárske noviny | 28.11.2016 | denník Pravda | 05.12.2016 | Hospodárske noviny |
| 23.11.2016 | denník Pravda | 29.11.2016 | denník Pravda | 06.12.2016 | denník SME |
| 24.11.2016 | denník SME | 30.11.2016 | Hospodárske noviny | 08.12.2016 | denník SME |

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh investičného plánu Odboru investičných činností, verejného obstarávania a správy majetku**

**Uznesenie č. 120/2016** zo dňa 16. 12. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odboru investičných činností, verejného obstarávania a správy majetku

**Plnenie:**

Informácia o stave prípravy súťažných podkladov a verejného obstarávania investičných akcií je súčasťou Návrhu na zmenu rozpočtu BSK v roku 2017 a odpočtu projektov Akčného plánu BSK.

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019**

**Uznesenie č. 124/2016** **C** zo dňa 16. 12. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor financií

**Plnenie:**

Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2017 pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK bol zrealizovaný v súlade s uznesením – v januári 2017.

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve BSK - stavba na Krásnohorskej ulici č. 14, v Bratislave – Petržalke**

**Uznesenie č. 127/2016** **B.2; B.3** .zo dňa 16. 12. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**Plnenie B.2; B.3:**

OVS bola úspešne vykonaná. Vyhodnotenie OVS – návrh na prenájom nehnuteľného majetku bude predložený do marcového zastupiteľstva.

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Informácia o  sanácii environmentálnej záťaže B2 (020) / Bratislava - Vrakuňa - Vrakunská cesta - skládka CHZJD - SK/EZ/B2/136**

**Uznesenie č. 134/2016** **D** zo dňa 16. 12. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Miroslav Dragun, Katarína Staníková

**Plnenie D**:  Katarína Staníková – Odbor ÚP, GIS a ŽP

V platnom územnom pláne ÚPN R BSK je už záväzný regulatív č. 6.16 Podporovať proces odstraňovania enviromentálnych záťaží. Preto nie je potrebné ešte do ZaD č.1 ÚPN R BSK dopĺňať ďalší regulatív ohľadom enviromentálnych záťaží. Uznesenie č. 134/2016 bod D. považujeme za splnené.

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh na zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2017**

**Uznesenie č. 7/2017** zo dňa 17. 02. 2017

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor financií

**Plnenie: viď tabuľka** „Odpočet plnenia uznesenia č. 7/2017 zo dňa 17. 02. 2017“

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh na zmenu Uznesenia č. 85 / 2016, Uznesenia č. 86 / 2016, Uznesenia č. 87 / 2016, Uznesenia č. 88 / 2016 z rokovania Zastupiteľstva BSK dňa 09.09.2016 o vstupe BSK do projektov Centier odborného vzdelávania a prípravy v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020**

**Uznesenie č. 8/2017** **A.1; A.2; A.3; A.4** zo dňa 17. 02. 2017

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

**Plnenie bod A.1:**

Zabezpečené vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu BSK, OSÚRaRP/ program 1.3 na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9“ v rámci integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 v rozpočte BSK na roky 2017-2019 vo výške 4 000 000,00 EUR, z toho spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 1 992 500,00 EUR, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu vo výške 1 793 250,00 EUR, povinné vlastné spolufinancovanie BSK 5% v hodnote 199 250,00 EUR a iné vlastné zdroje (BSK) 15 000,00 EUR“. **SPLNENÉ.**

**Plnenie bod A.2:**

Zabezpečené vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu BSK, OSÚRaRP 1.3 na realizáciu projektu „Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, Bratislava“ v rámci integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020, v rozpočte BSK na roky 2017-2019 vo výške 2 300 000,00 EUR, z toho spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 1 140 000,00 EUR, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu vo výške 1 026 000,00 EUR, povinné vlastné spolufinancovanie BSK 5% v hodnote 114 000,00 EUR a iné vlastné zdroje (BSK) 20 000,00 EUR“. **SPLNENÉ.**

**Plnenie bod A.3:**

Zabezpečené vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu BSK, OSÚRaRP 1.3 na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020, v rozpočte BSK na roky 2017-2019 vo výške 3 800 000,00 EUR spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, z toho povinné spolufinancovanie 5% v hodnote 190 000,00 EUR.“ **SPLNENÉ.**

**Plnenie bod A.4:**

Zabezpečené vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu BSK, OSÚRaRP 1.3 na realizáciu projektu „Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020, v rozpočte BSK na roky 2017-2019 vo výške 3 800 000,00 EUR, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, z toho povinné spolufinancovanie 5%, v hodnote 190 000,00 EUR.“

**SPLNENÉ.**

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkarstve Farského 9, Bratislava“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020**

**Uznesenie č. 9/2017** **B.1** zo dňa 17. 02. 2017

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

**Plnenie bod B.1:**

Zabezpečené vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu BSK, OSÚRaRP/program 1.3 na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020, v rozpočte BSK na roky 2017-2019 vo výške 4 000 000,00 EUR, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pri vlastnom spolufinancovaní vo výške 214 205,00 EUR.

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinická 1, Bratislava“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020**

**Uznesenie č. 10/2017** **B.1** zo dňa 17. 02. 2017

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

**Plnenie B.1:**

Zabezpečené vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu BSK, OSÚRaRP/program 1.3 ba realizáciu projektu „Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, Bratislava“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 v rozpočte BSK na roky 2017-2019 vo výške 2 300 000,00 EUR, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pri vlastnom spolufinancovaní vo výške 134 000,00 EUR.

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v agropodnikaní – farmárstve, v chove koní a jazdectve, v kynológií a v rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020**

**Uznesenie č. 11/2017** **B.1** zo dňa 17. 02. 2017

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

**Plnenie B.1:**

Zabezpečené vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu BSK, OSÚRaRP /program 1.3 na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 v rozpočte BSK na roky 2017-2019 vo výške 3 800 000,00 EUR, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pri vlastnom spolufinancovaní vo výške 190 000,00 EUR. .

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Vytvorenie a rekonštrukcia strednej odbornej školy Ivanská cesta 21 na Centrum odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020**

**Uznesenie č. 12/2017** **B.1** zo dňa 17. 02. 2017

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

**Plnenie B.1:**

Zabezpečené vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu BSK, OSÚRaRP/program 1.3 na realizáciu projektu „Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 v rozpočte BSK na roky 2017-2019 vo výške 3 800 000,00 EUR, spolufinancovaného z Európskeho regionálneho rozvoja pri vlastnom spolufinancovaní vo výške 190 000,00 EUR.

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh na schválenie Dohody o spolupráci medzi Hlavným prijímateľom a partnermi projektu pre projekt „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ (Heritage SK-AT) v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko**

**Uznesenie č. 13/2017 B** zo dňa 17. 02. 2017

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

**Plnenie B:**

Dohoda medzi Hlavným prijímateľom a partnermi projektu pre projekt „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ (Heritage SK-AT) v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko štatutárnym zástupcom Bratislavského samosprávneho kraja, Ing. Pavlom Frešom bola podpísaná 24.02.2017.

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh na schválenie dokumentu „Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“**

**Uznesenie č. 16/2017** **B.1; B.3** zo dňa 17. 02. 2017

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

**Plnenie B.1:**

Zabezpečiť zverejnenie Katalógu adaptačných opatrení miest a obcí Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky klímy na webovom sídle BSK.

* Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky klímy je už zverejnený na stránke BSK

**Plnenie B.3:**

Odporúčať Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky klímy ako vhodný územnoplánovací podklad v rámci vydávania odborných stanovísk (posúdení) k návrhom územnoplánovacej dokumentácie obcí v BSK.

* Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy bol odoslaný poštou, ako aj elektronicky všetkým obciam BSK, kde boli informované o uznesení Z BSK, ako aj požiadané, aby využívali Katalóg ako vhodný územnoplánovací podklad v rámci vydávania odborných stanovísk (posúdení) k návrhom územnoplánovacej dokumentácie obcí v BSK

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Koncepcia územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja vo vzťahu k Integrovanému dopravnému systému a významným bodom cestovného ruchu – aktualizácia 2017**

**Uznesenie č. 19/2017** zo dňa 17. 02. 2017

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

**Plnenie:**

Cyklotrasy regionálneho významu vyplývajúce z „Koncepcie  územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja....- aktualizácia 2017“ sú premietnuté do návrhu Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN R BSK.

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh Prihlásenia sa Bratislavského samosprávneho kraja k akcii Vlajka pre Tibet**

**10. marca 2017**

**Uznesenie č. 22/2017** zo dňa 17. 02. 2017

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Oddelenie správy majetku

**Plnenie:**  Na stránke Bratislavského samosprávneho kraja je umiestnená fotodokumentácia o včasnom umiestnení vlajky pred budovou.

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Časť II. – dlhodobo plnené uznesenia Z BSK**

**Návrh - Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky – budovy Divadla Aréna**

**Uznesenie č. 1/2016** **C** zo dňa 29.01.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**Plnenie C:**

Dňa 24.2.2016 bol doručený BSK list Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, v ktorom sa k žiadosti BSK o odkúpenie areálu Divadla Aréna okrem iného uvádza, že v súčasnosti disponujú Znaleckým posudkom č. 75/2016 zo dňa 27.9.2016, ktorý stanovil všeobecnú hodnotu stavby so súp. č. 1713 na sumu 141 237,76 eur.

Zároveň oznamujú, že Znaleckým posudkom č. 8/2017 zo dňa 5.2.2017 bola stanovená všeobecná hodnota pozemkov parc. č. 5183/2, 5187/1, 5184/2 k.ú. Petržalka situovaných v areáli divadla Aréna na sumu 317,18 eur/m2, čo pri celkovej výmere 3338 m2 predstavuje sumu 1 058 746,84 eur.

Taktiež sa v liste uvádza, že predaj stavby so súp. č. 1713 situovanej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5183/6 k. ú. Petržalka, zapísanej na LV č. 2644 vedenej ako národná kultúrna pamiatka sa riadi okrem ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov tiež právnym rámcom zákona č. 49/2002 Zb. o ochrane pamiatkového fondu, ktorým je v tomto prípade hlavné mesto SR Bratislava viazané.

Preverovaním (e-mailom zo dňa 15.3.2017) u pracovníčky Sekcie správy nehnuteľností Magistrátu hl. m. SR Bratislavy bolo zistené, že materiál vo veci odkúpenia nehnuteľností v areáli Divadla Aréna by mal byť predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hl. m. Bratislavy v mesiaci apríl 2017.

**Plnenie uznesenia:** priebežneplnené

**Návrh Transformačného plánu Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača**

**Uznesenie č.67/2016 B.2** zo dňa 24.6.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor sociálnych vecí

**Plnenie:**

**B.2** Transformačný plán Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača bol vypracovaný v štruktúre a rozsahu podľa metodiky “Transformačný plán – metodika prípravy”, vydanej Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej iba “MPSVaR SR”) a odoslaný na odbornú externú oponentúru MPSVaR SR s dátumom prijatia písomnosti 13.7.2016. Bratislavský samosprávny kraj obdržal dňa 10.8.2016 odpoveď, v ktorej MPSVaR SR uviedlo, že  “transformačné plány je potrebné zasielať na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej iba “IROP”) v súlade s výzvou Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany a kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie).” K dnešnému dňu uvedená výzva nebola Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zverejnená.

Po zverejnení výzvy zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky bude Transformačný plán Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača opätovne zaslaný na odbornú externú oponentúru. Informácia o výsledku odbornej externej oponentúry bude predložená na najbližšie rokovanie Zastupiteľstva BSK po jeho obdržaní zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

**Plnenie uznesenia:** priebežne plnené

**Návrh Transformačného plánu Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA**

**Uznesenie č.68/2016 v bode B.2** zo dňa 24.6.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor sociálnych vecí

**Plnenie:**

**B.2** Transformačný plán Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA bol vypracovaný v štruktúre a rozsahu podľa metodiky “Transformačný plán – metodika prípravy”, vydanej Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej iba “MPSVaR SR”) a odoslaný na odbornú externú oponentúru MPSVaR SR s dátumom prijatia písomnosti 13.7.2016. Bratislavský samosprávny kraj obdržal dňa 10.8.2016 odpoveď, v ktorej MPSVaR SR uviedlo, že  “transformačné plány je potrebné zasielať na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej iba “IROP”) v súlade s výzvou Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany a kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie).” K dnešnému dňu uvedená výzva nebola Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zverejnená.

Po zverejnení výzvy zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky bude Transformačný plán Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA opätovne zaslaný na odbornú externú oponentúru. Informácia o výsledku odbornej externej oponentúry bude predložená na najbližšie rokovanie Zastupiteľstva BSK po jeho obdržaní zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

**Plnenie uznesenia:**  priebežne plnené

**Návrh na určenie prebytočného majetku a schválenie predaja nehnuteľností na Kupeckého ulici č. 39 v Pezinku, LV č. 2211, katastrálne územie Pezinok, okres Pezinok (národná kultúrna pamiatka pamätný dom Jána Kupeckého), ako prípad hodný osobitného zreteľa**

**Uznesenie č. č. 79/2016** z 09. 09. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**Plnenie :**

Stav veci: po schválení a podpise všetkých potrebných dokumentov bol podaný 10. 01. 2017 návrh na vklad vlastníckeho práva v prospech kupujúceho – Mesto Pezinok na príslušný Katastrálny odbor, doručený dňa 11. 01. 2017. Dňa 13. 02. 2017 bolo na BSK doručené rozhodnutie o prerušení katastrálneho konania na odstránenie nedostatkov. Katastrálny odbor Okresného úradu žiadal preukázanie, že prevod majetku BSK, ako prípad hodný osobitného zreteľa, bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov. BSK zaslal listom zo dňa 14. 02. 2017, doručený dňa 23. 02. 2017 vyjadrenie s prílohou, ktorou odstraňuje nedostatky a žiada po doplnení kataster o povolenie vkladu. Momentálne plynie zákonná lehota na rozhodnutie. Dňom povolenia vkladu prejde vlastnícke právo k prevádzaným nehnuteľnostiam z BSK ako predávajúceho, na Mesto Pezinok, ako kupujúceho. Následne dôjde k fyzickému a protokolárnemu odovzdaniu/prebratiu prevádzaných nehnuteľností.

**Plnenie uznesenia:** priebežneplnené

**Návrh na určenie prebytočného majetku a vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku – parcely č. 5364/15, zapísanej na LV č. 1656,**

**pre k.ú. Senec**

**Uznesenie č. 109/2016** **C.2; C.3** zo dňa 21.10.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**Plnenie C.2:**

Na základe zasadnutia Komisie majetku, investícií a verejného obstarávania Z BSK dňa 11.01.2017 sa uskutočnila dňa 13.01.2017 elektronická aukcia. V súčasnosti je pripravený materiál na vyhodnotenie tejto OVS na najbližšie Z BSK 31.03.2017, takže po tomto termíne bude možné skonštatovať plnenie uznesenia (materiál bol pripravený aj na predchádzajúce Z BSK, avšak bol z rokovania stiahnutý.)

**Plnenie C.3:**

Už prvé kolo vyhlásenej OVS prebehlo úspešne – do súťaže sa zapojili traja uchádzači a prebehla elektronická aukcia

**Plnenie uznesenia:** priebežneplnené. Nenastali podmienky na plnenie tejto časti uznesenia.

**Plnenie Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020**

**Uznesenie č. 119/2016 B.1** zo dňa 16. 12. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

**Plnenie:**

Plnenie Akčného plánu BSK, ako aj Aktualizáciu Akčného plánu BSK budeme predkladať znovu spoločne v termíne predloženia Návrhu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja, tak, ako to bolo na Z BSK 16. 12. 2016

**Plnenie uznesenia**: priebežne plnené

**Návrh na rozdelenie likvidačného zostatku akciovej spoločnosti 1. župná a.s. v likvidácii**

**Uznesenie č. 130/2016** **B.1, B.2, B.3** zo dňa 16.12.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Ing. Ivan Roštár, Právne oddelenie

**Plnenie:**

Aktuálne sa pripravuje valné zhromaždenie spoločnosti, na ktorom by malo byť rozhodnuté o jej likvidácii. Následne budú prevedené finančné prostriedky na účet BSK, bude podpísaná zmluva o prevode nehnuteľného majetku – predmetné pozemky v Petržalke a podaná žiadosť na zmenu vlastníka na príslušný kataster.

Uznesením č. 130/2016 zo dňa 16.12.2016 schválilo Z BSK prevod likvidačného zostatku

–     nehnuteľností v celkovej hodnote 16.732.313,52

-          Finančných prostriedkov vedených na účte tatra Banka

-          Hnuteľný majetok  (nábytok)

Likvidátor v súlade s uznesením  Zastupiteľstva BSK č. 130/2016 zaslal BSK podklady, potrebné k uskutočneniu prevodu likvidačného zostatku a to,

-          Rozhodnutie jediného akcionára , ktorým schvaľuje mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti ku dňu 31.08.2015

-          Rozhodnutie jediného akcionára , ktorým schvaľuje mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti ku dňu 30.04.2016

-          Zmluvu o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

( všetky podpisuje predseda BSK)

Časový rámec nasledujúcich krokov:

Do 31.03.2017 – podpísanie Rozhodnutí jediného akcionára

                - následne obratom likvidátor prevedie finančné prostriedky bezhotovostne na účet BSK

                - následne obratom likvidátor prevedie preberacím protokolom hnuteľný majetok na BSK

Priebeh 4/2017 – 5/2017              – podpis zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam + podanie návrhu na vklad do KN (30 dňová lehota na zápis vkladu)

o   Súbežne likvidátor požiada hl. mesto ako správcu dane o potvrdenie, že spoločnosť nemá nedoplatky na daniach

o    súbežne likvidátor požiada finančnú správu o potvrdenie, že spoločnosť nemá nedoplatky na daniach a cle a o súhlas s výmazom

začiatok 6/2017 – návrh likvidátora na výmaz spoločnosti z obchodného registra

**Plnenie uznesenia:** plnené priebežne

**Návrh konceptu Rodinného parku, zábavno-náučného charakteru v Bratislavskom kraji**

**Uznesenie č. 131/2016 B.1,B.2** zo dňa 16. 12. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Peter Húska

**Plnenie B.1; B.2:**

Koncesná zmluva bola odoslaná na pripomienkovanie členom pracovnej komisie, finalizujú sa súťažné podklady a analýza finančných dopadov na BSK.

**Plnenie uznesenia:** priebežneplnené

**Návrh deklarácie k projektu Bratislavského samosprávneho kraja „Pamätajme!“ s cieľom podpory kritického myslenia mládeže a proti šíreniu extrémizmu medzi mládežou**

**Uznesenie č. 1/2017** **C.1; C.2; C.3** .zo dňa 17. 02. 2017

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: pp.Miroslav Staník, Jana Vaculová, Peter Húska, Zuzana Šajgalíková

**Plnenie C.1; C.2; C.3.:**

Dňa 27. Februára 2017 sa uskutočnila cesta žiakov SOŠ Kysucká zo Senca do koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau. Cesty sa zúčastnili aj Pavol Frešo (predseda BSK), Alžbeta Ožvaldová (podpredsedníčka BSK) a poslankyne BSK Tatiana Mikušová, Anna Zemanová a Ildikó Virágová. Počas cesty autobusom do tábora boli žiaci blogerom a občianskym aktivistom Jánom Benčíkom oboznámení s aktuálnymi formami a prejavmi extrémizmu na sociálnych sieťach.

Dokumentárny film s názvom Autobusom do Osvienčinu ... a späť II. Je zverejnený na stránke youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=o-bDzF1QhW8

Dňa 13. marca 2017 prebehlo ďalšie predstavenie Natálka na SOŠ, Ivanská cesta. Po predstavení prebehla diskusia so žiakmi, ktorej sa zúčastnili Miriam Kičinová (dramaturgička SND), Martin Slávik (o.z. Living Memory), Marek Koleno (herec), Judit Bárdos (herečka) a Richard Autner (člen činohry SND).

**Plnenie uznesenia:** priebežne plnené. Na školách prebiehajú predstavenia a diskusie podľa dohodnutého harmonogramu.

**Odpočet možností získania externých zdrojov financií pre priority BSK 2016/2017**

**Uznesenie č. 15/2017** B zo dňa 17. 02. 2017

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

**Plnenie:**

Odpočet možností získavania externých zdrojov financií pre priority BSK 2017/2018 bude znovu predložený na Z BSK najneskôr do 31. marca 2017.

**Plnenie uznesenia:** priebežneplnené

**Návrh východísk a štruktúry pre vypracovanie Návrhu pozičného dokumentu BSK k vyhláseniu Národného parku Podunajsko**

**UZNESENIE č. 17/ 2017 C.2** zo dňa 17. 02. 2017

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy:

1. Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
2. Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia

**Plnenie C.2 -** Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov:

Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov (OSÚRaRP) v priebehu marca 2017 vypracoval zoznam relevantných aktérov, ktorí budú do Pracovnej skupiny pre oblasť hospodárstva a správy územia. **Termín 1. stretnutia tejto pracovnej skupiny je plánovaný v polovici apríla 2017.**

OSÚRaRP taktiež absolvoval pracovné stretnutie so Štátnou ochranou prírody SR ohľadom spolupráce v rámci pripravovaného projektu ekocentra v MČ Čunovo (projekt č. OCRaK\_14 v rámci Akčného plánu BSK), ktorý je identifikovaný aj medzi plánovanými aktivitami BSK v rámci kapitoly 5.2.2.2. Návrhu východísk a štruktúry pre vypracovanie Návrhu pozičného dokumentu BSK k vyhláseniu NP Podunajsko (Návrh východísk). OSÚRaRP taktiež absolvoval stretnutie so zástupcami Slovenskej akadémie vied, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a zástupcami MČ Vrakuňa ohľadom možných riešení toxickej skládky odpadu po CHZJD vo Vrakuni, ktorá je identifikovaná medzi širšími vzťahmi územia v rámci kapitoly 5.3.3. Návrhu východísk.

**Plnenie C.2 –** Odbor ÚP, GIS a ŽP:

Odbor spracoval podkladnú mapu pre NP Podunajsko (pre územie BSK) so znázornenými územiami ochrany prírody a navrhovanými objektmi pre Správu parku. Tento podklad bude možné dopracovať a doplniť aj o ďalšie údaje a javy (projekty, atď.) podľa potreby ostatných zúčastnených odborov Ú BSK.

Oddelenie ŽP sa zúčastňovalo priebežných stretnutí so zástupcami ochranárskych združení na tému NP Podunajsko.

**Plnenie uznesenia:** priebežneplnené

**Časť III. – odpočet projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK označených prioritou jeden**

Na základe Uznesenia č. 17/2016 zo dňa 19. 02. 2016, bodu B.3. predkladajú nositelia projektov v tabuľke odpočet projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK označených prioritou jeden v termínoch plnenia kľúčových krokov 2017+. Zároveň sú v tabuľke odpočtované projekty Aktualizovaného Akčného plánu BSK priority jeden s dlhodobým plnením.

**Prílohy – tabuľky podľa odborov**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Časť IV.– Informácia o stave prípravy súťažných podkladov verejného obstarávania investičných akcií**

**Prílohy – tabuľka**