## AP OD
Priorita | č. projektu | Opatrenie PHSR | Aktivita PHSR | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Zodpovedný | Program | Termín plnenia | Stav plnenia k 31.03.2017 | Nový termín plnenia | Odpočet plnenia kľúčových krokov implementácie k 31.03.2017
1 | OD_1 | 7 | 2 | Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky a vybudovanie obchvatu obce Rohožník | A. analýza vlastníckych vzťahov pre celú dĺžku komunikácie od plánovaného obchvatu obce Rohožník po diaľnicu D2 | 0 | PO | - | 2014-12-01 | Splnený
[5 empty] | B. majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod komunikáciou | 0 | PO | - | 2015-03-01 | Splnený
[5 empty] | C. dokončenie dokumentácie pre územné rozhodnutie | 0 | OD | - | 2014-12-01 | Splnený
[5 empty] | E. príprava súťažných podkladov na VO na dodávateľa projektových prác (1/Tendrová dokumentácia pre rekonštrukciu cesty III. triedy 1113 (pôvodne cesta III. triedy 50310), 2/Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová dokumentácia pre obchvat Rohožníka, 3/Dokumentácia pre územné rozhodnutie, Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová dokumentácia pre cyklotrasu, autorský dozor po dobu realizácie stavby, výkony inžinierskej činnosti) | 0 | OIČSMaVO | - | 2015-02-01 | Splnený
[5 empty] | F. podanie žiadosti o stavebné povolenie pre rekonštrukciu cesty III/1113 | 0 | OD | - | 2016-12-01 | Splnený
[5 empty] | H. vyhlásenie VO na dodávateľa projektových prác (1/Tendrová dokumentácia pre rekonštrukciu cesty III. triedy 1113 (pôvodne cesta III. triedy 50310), 2/Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová dokumentácia pre obchvat Rohožníka, 3/Dokumentácia pre územné rozhodnutie, Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová dokumentácia pre cyklotrasu, autorský dozor po dobu realizácie stavby, výkony inžinierskej činnosti); (spolupráca s RCB) | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-02-01 | Splnený
[5 empty] | I. začiatok realizácie projektových prác (1/Tendrová dokumentácia pre rekonštrukciu cesty III. triedy 1113 (pôvodne cesta III. triedy 50310), 2/Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová dokumentácia pre obchvat Rohožníka, 3/Dokumentácia pre územné rozhodnutie, Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová dokumentácia pre cyklotrasu, autorský dozor po dobu realizácie stavby, výkony inžinierskej činnosti); (spolupráca s RCB) | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-02-01 | Prieb. Plnený | 2017-04-01 | ÚVO vrátilo BSK dňa 6.3.2017 dokumentáciu s podkladmi VO. BSK môže pokračovať vo vyhodnocovaní ponúk. Predpokladaný termín začatia realizácie projektových prác sa z tohto dôvodu posúva na 04/2017
[5 empty] | J.vydané platné stavebné povolenie pre rekonštrukciu cesty III. triedy 1113; (spolupráca s RCB) | 0 | OD/OIČSMaVO | - | 2017-01-01 | splnený
[5 empty] | L. prebratie Tendrovej dokumentácie pre rekonštrukciu cesty III. triedy 1113; (spolupráca s RCB) | 700 | OD | 1.3 | 2017-03-01 | Prieb. Plnený | 2017-05-01 | Prebratie Tendrovej dokumentácie závisí od termínu začatia realizácie projektových prác, ktoré sa začnú po ukončení celého procesu VO na dodávateľa projektových prác. Vzhľadom na oneskorenie ukončenia VO na doávateľa projektových prác sa termín prebratia Tendrovej dokumentácie posúva na 05/2017
[5 empty] | M. predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-03-01 | Splnený |  | Žiadosť o NFP bola spolu s povinnými prílohami predložená na RO dňa 28.2.2017
[5 empty] | N. príprava súťažných podkladov na VO na zhotoviteľa stavby rekonštrukcia cesty III. triedy 1113; (spolupráca s Odborom dopravy a RCB) | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-03-01 | Prieb. Plnený | 2017-05-01 | Príprava súťažných podkladov na VO na zhotoviteľa stavby sa môže začať po odovzdaní tendrovej dokumentácie od spracovateľa. Odovzdanie tendrovej dokumentácie je podľa upraveného časového harmonogramu plánované na 05/2017
[5 empty] | O. vyhlásenie VO na zhotoviteľa stavby pre rekonštrukciu cesty III. triedy 1113 | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-03-01 | Prieb. Plnený | 2017-05-01 | Vyhlásenie VO na zhotoviteľa stavby závisí od termínu odovzdania Tendrovej dokumentácie od spracovateľa. Z dôvodu oneskorenia ukončenia VO na dodávateľa projektových prác sa predpokladá termín 05/2017
[5 empty] | U. podpis zmluvy o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-06-01 | Prieb. Plnený |  | Podpis Zmluvy o NFP sa vzhľadom na termín podania (28.02.2017) predopokladá na 06/2017
[5 empty] | P. vysúťažený zhotoviteľ stavby rekonštrukcia cesty III. triedy 1113 | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-09-01 | Prieb. Plnený |  | V nadväznosti na vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa stavby sa predpokladá, že zhotoviteľ stavby bude vybratý 11/2017
[5 empty] | Q. ex-ante kontrola výberu zhotoviteľa stavby rekonštrukcie cesty III. triedy 1113 pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-10-01 | Prieb. Plnený |  | Po ukončení súťaže na zhotoviteľa stavby budú pred podpisom zmluvy odoslané podklady na ministerstvo na kontrolu verejného obstarávania. Predpokladaný termín je 12/2017
[5 empty] | V. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OKaP | - | 2017-10-01 | Prieb. Plnený |  | V prípade schválenia projektu plánuje OKAP vypracovať propagačný plán do 10/2017
[5 empty] | R. začiatok realizácie stavebných prác rekonštrukcie cesty III. triedy 1113; (spolupráca s RCB) | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-11-01 | Prieb. Plnený |  | V následnosti na ukončenie kontroly VO zo strany ministerstva bude podpísaná zmluva so zhotoviteľom stavby a začne sa realizácia stavebných prác. Predpokladaný termín je 01/2018
[5 empty] | S. prebratie stavby rekonštrukcia cesty III. triedy 1113; (spolupráca s OIČSMaVO a RCB) | 8000 | OD | 1.3 | 2018-11-01 | Prieb. Plnený |  | Samotné prevzatie stavby závisí od termínu začatia realizácie stavebných prác. Predpokladaný termín je 01/2019
[5 empty] | W. realizácia propagačného plánu | 3 | OKaP | 2 | 2018-12-01 | Prieb. Plnený |  | Propagácia projektu sa bude realizovať priebežne na základe vypracovaného propagačného plánu. Vzhľadom na časový posun krokov sa predpokladá realizácia v termíne 02/2019
[5 empty] | X. kolaudácia stavby rekonštrukcia cesty III. triedy 1113 (spolupráca s RCB) | 0 | OD | - | 2019-09-01 | Prieb. Plnený |  | Kolaudácia stavby sa uskutoční po ukončení samotnej realizácie stavby, pričom sa predpokladá termín 11/2019
1 | OD_2 | 7 | 2 | Vybudovanie obchvatu Pezinok - Modra (Etapa Triblavina - Chorvátsky Grob - Slovenský Grob) | A. analýza súladu územných plánov obcí s územným plánom kraja v prípade rezervácie územia pre vybudovanie obchvatu | 0 | OÚPGISaŽP | - | 2014-06-01 | Splnený
[5 empty] | K. konsolidácia územných plánov dotknutých miest a obcí s ÚPN BSK | 0 | OÚPGISaŽP | - | 2015-06-01 | Splnený
[5 empty] | L. vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa DUR | 0 | OIČSMaVO | - | 2015-07-01 | Splnený
[5 empty] | M. vysúťažený zhotoviteľ DUR (vrátane zamerania stavby) | 0 | OIČSMaVO | - | 2015-12-01 | Splnený
[5 empty] | N. analýza existujúcich čiastkových dokumentácií pre DUR v časti cesta III. triedy 1059 (pôvodne cesta III. triedy 50212) - Svätý Jur a Svätý Jur - Modra (spolupráca s RCB) | 0 | OD | - | 2017-06-01 | Prieb. Plnený |  | RCB zadala spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie úseku Triblavina - cesta III/1059. Pripravuje sa spracovanie štúdie trasovania pre úsek cesta III/1059 - Grinava
[5 empty] | O. súčinnosť BSK pri príprave územného plánu mesta Pezinok | 0 | OÚPGISaŽP | - | 2017-05-01 | splnený
1 | OD_5 | 7 | 2 | Opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti, priechody pre peších, signalizácie, okružné križovatky | A. obstaranie a inštalácia výstražnej signalizácie na dvanástich priechodoch pre chodcov | 86.25 | OD | 6 | 2014-12-01 | Splnený
[5 empty] | B. obstaranie a inštalácia výstražnej signalizácie na navrhovaných pätnástich priechodov pre chodcov; (spolupráca s RCB) | 330 | OD | 6 | 2016-12-01 | Splnený
[5 empty] | C. obnova a budovanie okružnej križovatky na ceste III. triedy 1062 (pôvodne cesta III. triedy 5037) Nová Dedinka-Tomášov a ceste III. triedy 1065 (pôvodne cesta III. triedy 5722) Nová Dedinka-Bernolákovo | 200 | OD | 6 | 2017-12-01 | Prieb. Plnený |  | RCB, a.s., požiadali, na všetkých dotknutých odboroch podľa stavebných objektov, na Okresnom úrade Senec a Mestskom úrade Senec o vydanie stavebného povolenia. Predpokladaný termín realizácie stavby sa očakáva na 2. kvartál 2017.
[5 empty] | D. obnova a budovanie okružnej križovatky na ceste III. triedy 1053 (pôvodne cesta III. triedy 0632) Dunajská Lužná-Studené a ceste III. triedy 1054 (pôvodne cesta III. triedy 0633) Dunajská Lužná-Miloslavov | 0 | OD | - | 2018-12-01 | Prieb. Plnený |  | Pokračujú rokovania o technických riešeniach a aktuálnosti budovania okružnej križovatky na úrovni BSK, Okresný úrad Senec-odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, ODI PZ Senec, MČ Bratislava-Podunajské Biskupice a obcí Dunajská Lužná a Miloslavov.
[5 empty] | E. obstaranie a inštalácia výstražnej signalizácie na 10 priechodoch pre chodcov | 216 | OD | 6 | 2017-12-01 | Prieb. Plnený |  | V spolupráci RCB, a.s., cestného správneho orgánu každého okresu (OÚ odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie) a príslušného okresného ODI PZ prebieha odsúhlasovanie a dopĺňanie predbežne navrhnutých a vytypovaných 13-15 bezpečnostných priechodov pre chodcov.
1 | OD_7 | 7 | 5 | Cyklolávka Lamač - Dúbravka - Devínska Nová Ves - premostenie ponad železnicu (Za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania pozemkov zo strany dotknutých obcí) | A. koordinácia a zosúladenie PD jednotlivých MČ Bratislavy (zo strany BSK), vypracovanie DÚR, DSP, TD, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov a získanie právoplatného stavebného povolenia (zo strany dotknutých mestských častí) | 0 | OD | - | 2017-03-01 | Prieb. Plnený | 2017-05-01 | Mestská časť Dúbravka požiadala o posun termínu do 28.04.2017
[5 empty] | B. vyhlásenie VO na zhotoviteľa stavby | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-04-01 | Prieb. Plnený |  | Bratislavský samospávny kraj vyhlási VO na zhotoviteľa stavby v následnosti po majetkovo-právnom vysporiadaní pozemkov a získaní právoplatného stavebného povolenia zo strany obcí.Vzhľadom na časový posu zo strany MČ Dúbravka sa termín vyhlásenia VO posúva na 06/2017
[5 empty] | C. vysúťažený zhotoviteľ stavby | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-09-01 | Prieb. Plnený |  | V závislosti na vyhlásení VO na zhotoviteľa stavby sa očakáva vybraný zhotoviteľ stavby 11/2017
[5 empty] | D. začiatok realizácie stavebných prác | 0 | OIČSMaVO/OD | - | 2017-09-01 | Prieb. Plnený |  | Realizácia stavby sa začne po podpísaní zmluvy s vybraným zhotoviteľom stavby. Predpokladá sa termín 11/2017
[5 empty] | E. prebratie stavby (spolupráca s OD) | 600 | OIČSMaVO | 3.3 | 2018-04-01 | Prieb. Plnený |  | Prevzatie stavby závisí od termínu začatia realizácie stavebných prác. Z dôvodu časového posunu sa očakáva termín 06/2018
[5 empty] | F. kolaudácia stavby (spolupráca s OD) | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-12-01 | Prieb. Plnený |  | Kolaudácia stavby sa uskutoční po ukončení samotnej realizácie stavby, pričom sa predpokladá termín 11/2019
1 | OD_9 | 7 | 5 | Cyklolávka Šúrsky kanál (Za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania pozemkov zo strany dotknutých obcí) | A. preverenie technického a navrhovaného dopravného riešenia cyklolávky; (spolupráca s RCB) | 0 | OD/OIČSMaVO | - | 2016-06-01 | Splnený
[5 empty] | B. VO - vyhlásenie VO na zhotoviteľa stavby | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-04-01 | Prieb. Plnený |  | Bolo vydané stavebné povolenie, aktuálne sa dopracováva realizačný projekt. Vyhlásenie VO sa plánuje na 04/2017. Právne oddelenie rieši prevod vlastníckych práv na projektovú dokumentáciu na BSK.
[5 empty] | C. začiatok realizácie stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-09-01 | Prieb. Plnený |  | Realizácia stavby sa začne po podpísaní zmluvy s vybraným zhotoviteľom stavby. Predpokladá sa termín 09/2017
[5 empty] | D. prebratie stavby (spolupráca s OD) | 55 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-12-01 | Prieb. Plnený |  | Prevzatie stavby závisí od termínu začatia realizácie stavebných prác
[5 empty] | E. Kolaudácia stavby (spolupráca s OD) | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-09-01 | Prieb. Plnený |  | Kolaudácia stavby sa uskutoční po ukončení samotnej realizácie stavby, pričom sa predpokladá termín 09/2018
1 | OD_10 | 7 | 7 | Integrovaný dopravný systém BK | E. predloženie žiadosti o NFP v prípade projektu Plán udržateľnej mobility BSK | 0 | OSÚRaRP | - | 12-16 | Splnený
[5 empty] | F. podpis zmluvy o NFP v prípade projektu Plán udržateľnej mobility BSK | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-04-01 | Prieb. Plnený |  | Žiadost o NFP bola schválená 16.02.2017. Aktuálne sa pripravuje zmluva o NFP. Samotný podpis zmluvy o NFP sa predpokladá 4/2017.
[5 empty] | G. prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na verejné obstarávanie na spracovateľa Plánu udržateľnej mobility | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-04-01 | Prieb. Plnený |  | Po podpise zmluvy o NFP budú súťažné podklady VO poslané na RO na kontrolu. Predpokladaný termin 04/2017
[5 empty] | H. vyhlásenie verejného obstarávania na spracovateľa Plánu udržateľnej mobility spolu s procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-05-01 | Prieb. Plnený |  | V nadväznosti na ukončenie prvej ex-ante kontroly VO zo strany RO, bude vyhlásená samotná súťaž na spracovateľa PUM spolu s procesom SEA.
[5 empty] | I. druhá Ex-ante kontrola výberu spracovateľa Plánu udržateľnej mobility spolu s procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-10-01 | Prieb. Plnený |  | Po ukončení VO na výber spracovateľa budú pred podpisom zmluvy so spracovateľom odoslané podklady na kontrolu VO zo strany RO
[5 empty] | J. začiatok spracovania Plánu udržateľnej mobility (po podpise zmluvy so spracovateľom) | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-11-01 | Prieb. Plnený |  | V následnosti na ukončenie kontroly VO zo strany RO bude podpísaná zmluva so spracovateľom a začne sa samotné spracovávanie dokumentu
[5 empty] | A. prebratie hotového Plánu udržateľnej mobility s ukončeným procesom SEA | 480 | OSÚRaRP | 1.3 | 2018-12-01 | Prieb. Plnený |  | Prevzatie dokumentu závisí od termínu začatia spracovávania, predpokladá sa termín 12/2018. Očakáva sa splnenie termínu
[5 empty] | B.prebratie Plánu dopravnej obslužnosti (spolupráca s BID) | 196 | OD | 7.3 | 2017-03-01 | Prieb. Plnený |  | PDO bol na BID odovzdaný dňa 15.03.2017. Aktuálne prebieha posledné kolo pripomienok zo strany BID, pričom následne bude dokument poskytnutý na pripomienkovanie zo strany BSK
[5 empty] | L. schválenie materiálu PDO Zastupiteľstvom BSK (spolupráca s BID) | 0 | OD | - | 2017-04-01 | Prieb. Plnený |  | Po zapracovaní pripomienok ku všetkým kapitolám zo strany BID, a ich zapracovaní zo strany spracovateľa bude dokument poskytnutý na pripomienkovanie zo strany BSK. Následne bude predložený na schválenie Zastupiteľstva BSK 04/2017
[5 empty] | M. zapracovanie výstupov Plánu udržateľnej mobility do Plánu dopravnej obslužnosti (PUM je nadradený dokumnet voči PDO - spolupráca s BID) | 0 | OD | - | 2019-06-01 | Prieb. Plnený |  | Po prevzatí spracovaného PUM budú následne zapracované výstupy PUM do PDO za účelom zosúladenia oboch dokumentov. Predpokladaný termín je 06/2019
[5 empty] | C. prebratie vyhľadávača dopravných spojení (spolupráca s BID) | 20 | OD | 7.3 | 2017-12-01 | Prieb. Plnený |  | Doposiaľ bola zrealizovaná technická špecifikácia vyhľadávača dopravných spojení. BID a.s. pripravuje podklady na vyhlásenie VO na zhotoviteľa vyhľadávača dopravných spojení
[5 empty] | D. predaj elektronického cestovného lístka (spolupráca s BID) | 30 | OD | 7.3 | 2016-12-01 | Splnený
1 | OD_11 | 7 | 2 | Rekonštrukcia cesty II. triedy 510 Most pri Bratislave (križovatka s cestou II. triedy 572), Malinovo, Tomášov (podmienkou spracovaný a schválený Plán udržateľnej mobility) | A. projektový zámer rekonštrukcie cesty II. triedy 510 | 0 | OD | - | 2018-02-01 | Prieb. Plnený |  | Rekonštrukcia cesty II. triedy 510 Most pri Bratislave, Malinovo, Tomášov predstavuje alternatívny projekt pre čerpanie NFP z IROP. V prípade prioritizácie projektu sa spracovanie pojektového zámeru predpokladá na 02/2018
[5 empty] | B. schválenie vstupu do projektu rekonštrukcie cesty II. triedy 510 Zastupiteľstvom BSK | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-06-01 | Prieb. Plnený |  | V nadväznosti na spracovanie projektového zámeru je potrebné schváliť vstup BSK do projektu Zastupiteľstvom BSK
[5 empty] | C. vyhlásenie VO na dodávateľa projektových prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-07-01 | Prieb. Plnený |  | Po schválení vstupu BSK do projektu sa vyhlási VO na dodávateľa projektových prác
[5 empty] | D. začiatok realizácie projektových prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-12-01 | Prieb. Plnený |  | Následne po vybratí dodávateľa dôjde k začatiu realizácie projektových prác
[5 empty] | E. prebratie tendrovej dokumentácie a získanie ohlášky pre rekonštrukciu cesty II. triedy 510 | 140 | OIČSMaVO | 6 | 2019-03-01 | Prieb. Plnený |  | V nadväznosti od začatia realizácie projektových prác sa dodanie tendrovej dokumentácie a získanie ohlášky predpokladá na 03/2019
[5 empty] | F. predloženie žiadosti o NFP na projekt rekonštrukcie cesty II. triedy 510 | 0 | OSÚRaRP | - | 2019-04-01 | Prieb. Plnený |  | Po spracovaní všetkých potrebných dokumnetácií a povinných príloh dôjde k podaniu žiadosti o NFP. V závislosti od vyhlásenia príslušnej výzvy zo strany riadiaceho orgánu sa predpokladá termín 04/2019
[5 empty] | G. podpis zmluvy o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2019-06-01 | Prieb. Plnený |  | V závislosti od podania Žiadosti o NFP sa podpis Zmluvy o NFP predpokladá na 06/2019
[5 empty] | H. prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby | 0 | OSÚRaRP | - | 2019-07-01 | Prieb. Plnený |  | Po podpise zmluvy o NFP budú poslané súťažné podklady na ministerstvo na kontrolu. Predpokladaný termin 07/2019
[5 empty] | I. vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby rekonštrukcia cesty II/510 | 0 | OIČSMaVO | - | 2019-08-01 | Prieb. Plnený |  | V nadväznosti na ukončenie prvej ex-ante kontroly VO zo strany RO, bude vyhlásená samotná súťaž na zhotoviteľa stavby
[5 empty] | J. druhá Ex-ante kontrola výberu zhotoviteľa stavby | 0 | OSÚRaRP | - | 2020-01-01 | Prieb. Plnený |  | Po ukončení súťaže na zhotoviteľa stavby budú pred podpisom zmluvy odoslané podklady na ministerstvo na kontrolu verejného obstarávania
[5 empty] | K. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OKaP | - | 2020-01-01 | Prieb. Plnený |  | V prípade schválenia projektu plánuje OKAP vypracovať propagačný plán do 01/2020
[5 empty] | L. začiatok realizácie stavby rekonštrukcia cesty II. triedy 510 | 0 | OD | - | 2020-02-01 | Prieb. Plnený |  | V následnosti na ukončenie kontroly VO zo strany ministerstva bude podpísaná zmluva so zhotoviteľom stavby a začne sa realizácia stavebných prác
[5 empty] | M. prebratie stavby rekonštrukcia cesty II. triedy 510 (spolupráca s OIČSMaVO a RCB) | 6860 | OD | 1.3 | 2020-12-01 | Prieb. Plnený |  | Samotné prevzatie stavby závisí od termínu začatia realizácie stavebných prác
[5 empty] | N. realizácia propagačného plánu | 3 | OKaP | 2 | 2021-01-01 | Prieb. Plnený |  | Propagácia projektu sa bude realizovať priebežne na základe vypracovaného propagačného plánu
[5 empty] | O. kolaudácia stavby rekonštrukcia cesty II. triedy 510 (spolupráca s OIČSMaVO a RCB) | 0 | OD | - | 2020-12-01 | Prieb. Plnený |  | Kolaudácia stavby sa uskutoční po ukončení samotnej realizácie stavby, pričom sa predpokladá termín 12/2020

## Titulná strana KK
,
Príloha č. 2 k AP BSK 2017+ Zoznam klúčových krokov implementácie
aktualizácia č. 0.2
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## KK investičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa projektových prác. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu objektu vo vzťahu k rozvoju zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Majetkovoprávne vysporiadanie (ak je relevantné): | Termín plneia sa uvádza plánovaný mesiac a rok vysporiadania poslednej parcely predmetných pozemkov. KK sa používa v prípade, ak je pre realizáciu projektu nevyhnutné vysporiadanie pozemkov pod stavbou, prípadne predmetom projektu je stavba, ktorá nie je vo vlatníctve BSK. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah vysporiadovaného pozemku stav vlastníkov. Výdavky uvádzame v odhadovanej hodnote na vysporiadanie sa s vlastníkmi v programe 1.3. Zodpovedný za realizáciu KK je Právne oddelenie, požiadavka a zadanie pre vysporiadanie sa musí nachádzať v projektovom zámere. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
VO - realizačný projekt vrátane stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie realizačného projektu. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (transponovanie údajov z projektového zameru do formuláru VO) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Začiatok realizácie projektových prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok projektových prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia / ohlášky. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah projetkových prác, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom projektových prác. Za kvalitné spracovanie realizačného projektu je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Predloženie projektového zámeru na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia projektového zámeru na výzvu na predloženie projetkových zámerov z IROP a to v prípade, že sa jedná o dvojkolový systém výberu projektov (ŠC 2.2.3). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu (okrem výkaz výmer prieskum trhu pre určenie položiek mimo CENKROSU). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ stavebných prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (spracovanie suťažných podkladov z realizačného projektu) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Začatie realizácie stavebných prác | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok stavebných prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie stavby a kolaudácia | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie dokončenej stavby. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah stavebných prác (plán organizácie výstavby), ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom stavebných prác. Za kvalitné poskytnutie služby je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Zaradenie do majektu a poistenie (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza po ukončení projektu, zodpovedný za splnenie KK je OIČSMaVO, ktoré musí alokovať výdavky spojené s poistením do rozpočtu BSK v programe 3.3. Zaradenie do majektu je komunikované s konkrétnym zariadením, najmä pri vyraďovaní nahrádzaného hnuteľného majektu (vybavenie, zariadenia), ktoré majú špeciálny režim (napr. sú ponúknuté iným organizáciam verejnej správy, atď). | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## KK neinvestičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa tovarov a služieb. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ tovarov a služieb: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie dodania tovarov a služieb | Termín plnenia sa uvádza plánované prebratie tovarov a služieb. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah a charakter zákazky, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom tovarov a služieb. Za kvalitné dodanie tovarov a služieb je zodpovedný nositeľ projektu, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe (zpravidla v programe nositeľa projektu). V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## Titulná strana MUAP
Príloha č. 1 k AP BSK 2017+ Číselník merateľných ukazovateľov
aktualizácia č. 0.1
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## MU AP BSK
Kód | Názov ukazovateľa | Definícia/metóda výpočtu | Merná jednotka | Obdobie vykazovania | Odporúčaná oblasť
MUAP01 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | Vyjadruje celkovú dĺžku rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest II. a III. triedy. Výpočet: Hodnota ukazovateľa vyplýva z projektovej dokumentácie, resp. opisu projektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP02 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | Vyjadruje celkový počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy (okružné križovatky, prechody pre chodcov, svetelne križovatky, mosty). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP03 | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | Počet kilometrov novovybudovaných/modernizovaných cyklistických chodníkov a cyklotrás, turistických chodníkov, tematických náučných chodníkov, alebo špecifických chodníkov a trás pre rekreačnú alebo športovú turistiku, ktoré preukázateľne zabezpečia zlepšenie prístupu ku kultúrne a prírodne významným lokalitám, alebo občianskej vybavenosti v obciach a mestách. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy, Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP04 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl | Počet užívateľov, ktorí môžu používať nové alebo zlepšené (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia. "Užívatelia" v tomto kontexte sú žiaci nie učitelia, rodičia alebo iné osoby, ktoré môžu používať príslušné zariadenia. Ukazovateľ zahŕňa nové alebo zlepšené budovy poskytnuté projektom. Meria nominálnu kapacitu (t.j. počet možných užívateľov, ktorý je zvyčajne vyšší alebo sa rovná počtu skutočných užívateľov). Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu "užívateľov" podporenej vzdelávacej infraštruktúry v dôsledku realizácie projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Žiak | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP05 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | Počet osôb, ktorí môžu využívať novovzniknuté alebo existujúce (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia sociálnych služieb. „Osobou“ v tomto prípade sa myslí prijímateľ sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Miesto v zariadení sociálnych služieb | 2014-2020 | Odbor sociálnych vecí
MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov | Celkový počet koncepčných, analytických a metodických materiálov vypracovaných prostredníctvom zrealizovaných projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP07 | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie | Celkový počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia, ktoré prispeli k dosiahnutiu zníženia spotreby energie pri prevádzke budov (napr. zlepšovanie tepelno technických vlastností stavebných konštrukcií, modernizácia vykurovacieho systému, modernizácia klimatizačného systému a pod.). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP08 | Počet realizovaných plánov, strategických dokumentov, dokumentácií, prieskumov a štúdií | Ukazovateľ vyjadruje celkový počet realizovaných plánov, strategických dokumentov, dokumentácií (DSP, RP), prieskumov a štúdií v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu. Metóda výpočtu: Hodnota ukazovateľa vyplýva z opisu projektu. Do ukazovateľa sa nezapočítava monitorovacia správa a žiadosti o platbu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP09 | Počet renovovaných budov | Počet budov - obnovených pomocou rekonštrukcie, prístavby, nadstavby, dostavby. Nepatrí sem bežná oprava a údržba budovy. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP10 | Počet zrealizovaných podujatí | Celkový kumulatívny počet zrealizovaných podujatí financovaných z prostriedkov ÚBSK mimo informačných kampaní, aktivít a podujatí ktoré podporujeme len finančne. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | Rekonštrukcia/revitalizácia turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/prírodného dedičstva, výstavba/rekonštrukcia odpočívadiel/ oddychových zón, parkovísk vrátane parkovísk typu „P+R“ pri turistických destináciách, budovanie infraštruktúrnych prvkov bezbariérového prístupu, vytvorenie sprievodnej infraštruktúry, vybavenia/mobiliárov a pod. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP12 | Počet podporených areálov stredných škôl | Počet podporených areálov stredných škôl vrátane stavebno-technických úprav rôzneho druhu (napr.detské ihriská, športové zariadenia, záhrady, plavárne). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | Celkový počet zavedených propagačných aktivít na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK. Pod propagačnými aktivitami sa rozumie tvorba a zavádzanie webových portálov, tvorba mobilných aplikácií, tvorby podujatí na propagáciu infraštruktúry a služieb BSK, tvorba propagačných materiálov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor komunikácie a propagácie
MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | Počet projektov, ktoré sú implementované a / alebo budú predložené v rámci externého zdroja financovania na získanie nenávratnej formy pomoci. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
MUAP15 | Veľkosť podporenej plochy | Uvádza sa veľkosť podporenej plochy v m² v prípade, ak je predmetom projektu čiastočná rekonštrukcia, oprava, alebo údržba vnútorných alebo vonkajších priestorov objektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | m² | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
Pravidla uplatňovania merateľných ukazovateľov pri spracovaní AP BSK
| Počet merateľných ukazovateľov: | Projekt môže obsahovať viac ako jeden merateľný ukazovateľ. Každý projekt musí obsahovať minimálne jeden merateľný ukazovateľ.
| Použitie merateľných ukazovateľov: | Projekt by mal obsahovať tie merateľné ukazovatele, ktoré najviac reflektujú výstupy dosiahnuté projektom.
| Hodnota merateľného ukazovateľa: | Hodnota sa určuje podľa mernej jednotky, ktorá je uvedená pre každý merateľný ukazovateľ. Uvádza sa len plánovaná hodnota, ktorú dosiahneme po ukončení projektu. Merateľné ukazovatele sa budú načítavať na úrovni celého AP BSK a vykazovať v rámci programového Rozpočtu BSK a systému monitorovania a hodnotenia.

## Aktualizácie
Dátum aktualizácie | Pripomienky | Verzia
2016-10-03 | Zapracované textové úpravy na základe pripomienok Z. Hradskej a M. Hakela v MUAP01, MUAP03, MUAP14, MUAP06, MUAP15. Doplnené označenie z MUAP1 na MUAP01. | 0.2

## Metadata
Zodpovedný | Stav plnenia | Číslo podprogramu | Názov podprogramu | číslo MU | MU
OSV | Splnený | 1.1 | Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK | MUAP01 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | MUAP01 | Plán VO
OKaP | Prieb. Plnený | 1.2 | Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti | MUAP02 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | MUAP02 | Rozpočet
OÚPGISaŽP | Zrušený | 1.3 | Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov | MUAP03 | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | MUAP03 | Investícia
OZ | Nový | 1.4 | Kontrola | MUAP04 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl | MUAP04
OD |  | 1.5 | Daňová a rozpočtová politika | MUAP05 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | MUAP05
OŠMaŠ |  | 1.6 | Právne služby | MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov | MUAP06
OCRaK |  | 1.7 | Interact III | MUAP07 | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie | MUAP07
OSÚRaRP |  | 1.8 | Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja | MUAP08 | Počet realizovaných dokumentácií, prieskumov a štúdií | MUAP08
OIČSMaVO |  | 2 | Propagácia a marketing | MUAP09 | Počet renovovaných budov | MUAP09
PO |  | 3.1 | Správa a evidencia majetku | MUAP10 | Počet zrealizovaných podujatí | MUAP10
|  | 3.2 | Informačno-technologický systém | MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | MUAP11
|  | 3.3 | Majetok- investície, údržba | MUAP12 | Počet podporených areálov stredných škôl | MUAP12
|  | 4 | Cestovný ruch | MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | MUAP13
|  | 5 | Bezpečnosť | MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | MUAP14
|  | 6 | Komunikácie | MUAP15 | Veľkosť podporenej plochy | MUAP15
|  | 7.1 | Železničná doprava
|  | 7.2 | Autobusová doprava
|  | 7.3 | Bratislavská integrovaná doprava
|  | 8 | Vzdelávanie
|  | 9 | Šport a mládežnícke aktivity
|  | 10 | Kultúra
|  | 11 | Sociálne zabezpečenie
|  | 12 | Zdravotníctvo
|  | 13 | Administratíva
|  | 14 | Dotačný program na podporu verejného života v regióne

## Hárok1 (hidden)
Stav plnenia kľúčových krokov implementácie Akčného plánu BSK k 31.12.2014
| Kľúčové kroky implementácie |  |  |  |  | Projekty
Nositeľ projektu | splnených / | nesplnených | zrušených | nepotrebných | spolu | počet
OSV | 12 | 5 | 1 | 0 | 19 | 9
OKaP | 3 | 17 | 1 | 0 | 21 | 6
OÚPGISaŽP | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3
OZ | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2
OD | 10 | 3 | 8 | 0 | 13 | 6
OŠMaŠ | 19 | 4 | 0 | 3 | 26 | 8
OCRaK | 9 | 18 | 0 | 1 | 28 | 10
OSÚRaRP | 45 | 10 | 0 | 0 | 54 | 19
úrad celkovo | 108 | 59 | 10 | 6 | 175 | 63