## AP OŠMaŠ
Priorita | č. projektu | Opatrenie PHSR | Aktivita PHSR | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Zodpovedný | Program | Termín plnenia | Stav plnenia k 31.03.2017 | Nový termín plnenia | Odpočet plnenia kľúčových krokov implementácie k 31.03.2017
1 | OŠMaŠ_1 | 10 | 1 | Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava | A. spracovanie ideového zámeru Centra odborného vzdelávania a prípravy | 0 | OŠMaŠ | - | 2014-04-01 | Splnený
[5 empty] | B. analýza majetkovoprávnych vzťahov COVP | 0 | OIČSMaVO | - | 2014-05-01 | Splnený
[5 empty] | C. spracovanie projektového zámeru COVP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-06-01 | Splnený
[5 empty] | D. vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie | 0 | OIČSMaVO | - | 2015-01-01 | Splnený
[5 empty] | E. vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov COVP | 0 | PO | - | 2015-02-01 | Splnený
[5 empty] | F. podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi na zhotoviteľa projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | 0 | OIČSMaVO | - | 2015-06-01 | Splnený
[5 empty] | G. vytvorenie projektovej dokumentácie | 24 | OIČSMaVO | 3.3 | 2015-10-01 | Splnený
[5 empty] | I. inžiniering a získanie stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-02-01 | Splnený
[5 empty] | J. doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017 | 0 | OŠMaŠ | - | 2017-03-01 | Splnený
[5 empty] | K. predloženie projektového zámeru na SO pre IROP BA (1. kolo výberu projektov) | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-12-01 | Splnený
[5 empty] | L. predloženie ŽoNFP na RO pre IROP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-05-01 | Prieb. Plnený |  | Dňa 28.2.2017 bol predložený projektový zámer do 1. kola príslušnej výzvy. V súčasnosti prebieha vyhodnocovanie projektových zámerov zo strany RO pre IROP. Predloženie ŽoNFP do 2. kola výzvy sa plánuje do 15.5.2017.
[5 empty] | M. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-04-01 | Prieb. Plnený |  | Aktuálne prebiehajú prípravné práce na vyhotovenie súťažných podkladov. Súťažné podklady budú prípravované z realizačného projektu a rozpočtu (výkazu výmer), ktorý je ukončený. Predpokladá sa dodržanie termínu plnenia kľúčového kroku.
[5 empty] | R. podpis zmluvy o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-05-01 | Prieb. Plnený |  | Očakávame posun termínu podpisu zmluvy o NFP na 09/2017, ktorý nastane z dôvodu omeškania vyhlásenia výzvy na predkladanie ŽoNFP s termínom ukočenia prvého hodnotiaceho kola dňa 15.5.2017. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Riadiaci orgán pre IROP, má v zmysle systému riadenia 35 pracovných dní na vyhodnotenie projektov po ktorých následne dochádza k podpisu Zmluvy o NFP.
[5 empty] | S. druhá ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-06-01 | Prieb. Plnený |  | Vzhľadom na väzbu ex-ante kontroly výberu dodávateľa stavebných prác na podpis Zmluvy o NFP sa predpokladá posun termínu plnenia na 09/2017.
[5 empty] | O. začatie realizácie stavebných prác vybraným dodávateľom | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-07-01 | Prieb. Plnený |  | Po ukončení verejného obstarávania, doručení pozitívneho stanoviska z ex ante kontroly Riadiacim orgánom pre IROP bude možné podpísať zmluvu s dodávateľom stavebných prác a začať so samotnou realizáciu. Z dôvodu časového posunu potrebných predchádzajúcich krokov sa predpokladá posun termínu začatia stavebných prác na 10/2017.
[5 empty] | T. vytvorenie propagačného plánu, propagácia projektu a skupiny odborov, pre ktoré COVP bolo schválené | 0 | OKaP | - | 2017-06-01 | Prieb. Plnený |  | Dňa 22.02. 2017 sa uskutočnolo stretnutie so všetkými Centrami odborného vzdelávania z dôvodu nastavenia propagačných aktivít.
[5 empty] | U. vyhlásenie VO na dodávateľa materiálno-technického vybavenia, ktoré nie je predmetom stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-02-01 | Prieb. Plnený |  | Aktuálne prebiehajú prípravné práce na vyhotovenie súťažných podkladoch, ktoré sú odčlenené od súťaže na stavebné práce. Predpokladá sa dodržanie termínu plnenia kľúčového kroku.
[5 empty] | P. ukončenie stavebných prác - prebratie stavby a kolaudácia | 1547 | OIČSMaVO | 1.3 | 2018-04-01 | Prieb. Plnený |  | Ukončenie stavebných prác sa odhaduje na 13 mesiacov po odovzdaní staveniska.
[5 empty] | V. dodanie materiálno-technického vybavenia ktoré nie je predmetom VO stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-06-01 | Prieb. Plnený |  | Pred ukončením stavebných prác začne proces verejného obstrávania na dodávateľa materiálno-technického vybavenia. Proces VO bude trvať 4 mesiace. Po úspešnom ukončení VO bude možné podpísať zmluvu s dodávateľom materiálno-technického vybavenia.
[5 empty] | W. prebratie materiálno-technického vybavenia ktoré nie je predmetom VO stavebných prác | 660 | OSÚRaRP | 1.3 | 2018-07-01 | Prieb. Plnený |  | Dodávka a montáž jednotlivých zariadení sa začne tesne pred ukončením stavebných prác, ktoré budú trvať 1 mesiac.
[5 empty] | X. zaradenie rekonštruovanej budovy a dodaného materiálno-technického vybavenia do majektu a poistenie majektu | 2.4 | OIČSMaVO | 3.1 | 2018-08-01 | Prieb. Plnený |  | Klúčový krok bude zabezpečený v spolupráci s vedením školy, tak aby pri dodaní nového materálno-technického vybavenia boli dodržané všetky náležitosti. Navyše bude potrebné uvažovať pri výkone tejto akcie aj pri vyraďovaní majetku, ktorý bude nahradený. Termín sa bude pravedpodobne posúvať vo väzbe na plnenie klúčového kroku prebratia materiálno-technického vybavenia.
[5 empty] | Z. realizácia propagačného plánu | 12 | OKaP | 8 | 2018-09-01 | Prieb. Plnený |  | Realizácia propagačného plánu sa začne najskôr po spustení rekonštruckie COVP na základe vypracovaného propagačného plánu.
1 | OŠMaŠ_2 | 10 | 1 | Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkárstve, Farského 9, Bratislava | A. spracovanie ideového zámeru Centra odborného vzdelávania a prípravy | 0 | OŠMaŠ | - | 2014-04-01 | Splnený
[5 empty] | B. analýza majetkových vzťahov COVP | 0 | OIČSMaVO | - | 2014-05-01 | Splnený
[5 empty] | C. spracovanie projektového zámeru COVP | 0 | OSÚRaRP | - | 2014-06-01 | Splnený
[5 empty] | D. vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-01-01 | Splnený
[5 empty] | F. podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi na zhotoviteľa projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-02-01 | Splnený
[5 empty] | G. vytvorenie projektovej dokumentácie v stupni tendrovej dokumentácie | 237 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-06-01 | Splnený
[5 empty] | I. inžiniering a získanie stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-06-01 | Splnený
[5 empty] | K. predloženie projektového zámeru na SO pre IROP BA | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-12-01 | Splnený
[5 empty] | L. predloženie ŽoNFP na RO pre IROP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-05-01 | Prieb. Plnený |  | Dňa 28.2.2017 bol predložený projektový zámer do 1. kola príslušnej výzvy. V súčasnosti prebieha vyhodnocovanie projektových zámerov zo strany RO pre IROP. Predloženie ŽoNFP do 2. kola výzvy sa plánuje do 15.5.2017.
[5 empty] | M. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-04-01 | Prieb. Plnený |  | Aktuálne prebiehajú prípravné práce na vyhotovenie súťažných podkladov. Súťažné podklady budú prípravované z realizačného projektu a rozpočtu (výkaz výmer), ktorý je ukončený. Predpokladá sa dodržanie termínu plnenia kľúčového kroku.
[5 empty] | R. podpis zmluvy o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-05-01 | Prieb. Plnený |  | Očakávame posun termínu podpisu zmluvy o NFP na 09/2017, ktorý nastane z dôvodu omeškania vyhlásenia výzvy na predkladanie ŽoNFP s termínom ukočenia prvého hodnotiaceho kola dňa 15.5.2017. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Riadiaci orgán pre IROP, má v zmysle systému riadenia 35 pracovných dní na vyhodnotenie projektov po ktorých následne dochádza k podpisu Zmluvy o NFP.
[5 empty] | S. druhá ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-06-01 | Prieb. Plnený |  | Vzhľadom na väzbu ex-ante kontroly výberu dodávateľa stavebných prác na podpis Zmluvy o NFP sa predpokladá posun termínu plnenia na 09/2017.
[5 empty] | J. doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017 | 0 | OŠMaŠ | - | 2017-03-01 | Splnený
[5 empty] | O. začatie realizácie stavebných prác vybraným dodávateľom | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-07-01 | Prieb. Plnený |  | Po ukončení verejného obstarávania, doručení pozitívneho stanoviska z ex ante kontroly Riadiacim orgánom pre IROP bude možné podpísať zmluvu s dodávateľom stavebných prác a začať so samotnou realizáciu.
[5 empty] | T. vytvorenie propagačného plánu, propagácia projektu a skupiny odborov, pre ktoré COVP bolo schválené | 0 | OKaP | - | 2017-06-01 | Prieb. Plnený |  | Dňa 22.02. 2017 sa uskutočnolo stretnutie so všetkými Centrami odborného vzdelávania z dôvodu nastavenia propagačných aktivít.
[5 empty] | U. vyhlásenie VO na dodávateľa materiálno-technického vybavenia, ktoré nie súčasťou verejného obstarávania stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-01-01 | Prieb. Plnený |  | Verejné obstrávanie na MTV bude prepiehať samostatne mimo verejného obstrávania stavebných prác. Po ukončení stavebných prác bude prebiehať postupná inštalácia materiálno - technického vybavenia.
[5 empty] | P. ukončenie stavebných prác – prebratie stavby a kolaudácia | 2538 | OIČSMaVO | 1.3 | 2018-09-01 | Prieb. Plnený |  | Ukončenie stavebných prác sa odhaduje na 12 mesiacov po odovzdaní staveniska.
[5 empty] | V. dodanie materiálno-technického vybavenia ktoré nie je predmetom VO stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-06-01 | Prieb. Plnený |  | Proces verejného obstarávania môže vzhľadom na výšku rozpočtu trvať 4 mesiace. Po úspešnom ukončení VO bude možné podpísať zmluvu s dodávateľom materiálno-technického vybavenia.
[5 empty] | W. prebratie materiálno-technického vybavenia ktoré nie je predmetom VO stavebných prác | 1162 | OSÚRaRP | 1.3 | 2018-09-01 | Prieb. Plnený |  | Dodávka a montáž jednotlivých zariadení sa začne tesne pred ukončením stavebných prác, ktoré budú trvať 1 mesiac.
[5 empty] | X. zaradenie rekonštruovanej budovy a dodaného materiálno-technického vybavenia do majektu a poistenie majektu | 4 | OIČSMaVO | 3.1 | 2018-09-01 | Prieb. Plnený |  | Klúčový krok bude zabezpečený v spolupráci s vedením školy, tak aby pri dodaní nového materálno-technického vybavenia boli dodržané všetky náležitosti. Navyše bude potrebné uvažovať pri výkone tejto akcie aj pri vyraďovaní majetku, ktorý bude nahradený. Termín sa bude pravedpodobne posúvať vo väzbe na plnenie klúčového kroku prebratia materiálno-technického vybavenia.
[5 empty] | Z. realizácia propagačného plánu | 12 | OKaP | 8 | 2018-10-01 | Prieb. Plnený |  | Realizácia propagačného plánu sa začne najskôr po spustení rekonštruckie COVP na základe vypracovaného propagačného plánu.
1 | OŠMaŠ_3 | 10 | 1 | Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdectve, v kynológii a v rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji | A. spracovanie ideového zámeru Centra odborného vzdelávania a prípravy | 0 | OŠMaŠ | - | 2014-04-01 | Splnený
[5 empty] | B. analýza majetkových vzťahov COVP | 0 | OIČSMaVO | - | 2014-05-01 | Splnený
[5 empty] | C. spracovanie projektového zámeru COVP | 0 | OSÚRaRP | - | 2014-06-01 | Splnený
[5 empty] | D. verejné obstarávanie pre realizátora zateplenia internátu pri COVP v Ivanke pri Dunaji | 0 | OIČSMaVO | - | 2014-06-01 | Splnený
[5 empty] | E. realizácia zateplenia internátu pri COVP v Ivanke pri Dunaji | 119 | OIČSMaVO | 3.3 | 2014-12-01 | Splnený
[5 empty] | F. vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | 0 | OIČSMaVO | - | 2015-01-01 | Splnený
[5 empty] | H. podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi na zhotoviteľa vytvorenia projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-02-01 | Splnený
[5 empty] | I. vytvorenie projektovej dokumentácie | 294 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-06-01 | Splnený
[5 empty] | K. inžiniering a získanie stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-06-01 | Splnený
[5 empty] | M. predloženie projektového zámeru na SO pre IROP BA | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-12-01 | Splnený
[5 empty] | N. predloženie ŽoNFP na RO pre IROP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-05-01 | Prieb. Plnený |  | Dňa 28.2.2017 bol predložený projektový zámer do 1. kola príslušnej výzvy. V súčasnosti prebieha vyhodnocovanie projektových zámerov zo strany RO pre IROP. Predloženie ŽoNFP do 2. kola výzvy sa plánuje do 15.5.2017.
[5 empty] | O. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-04-01 | Prieb. Plnený |  | Aktuálne prebiehajú prípravné práce na vyhotovenie súťažných podkladov. Súťažné podklady budú prípravované z realizačného projektu a rozpočtu (výkaz výmer), ktorý je ukončený. Predpokladá sa dodržanie termínu plnenia kľúčového kroku.
[5 empty] | T. podpis zmluvy o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-05-01 | Prieb. Plnený |  | Očakávame posun termínu podpisu zmluvy o NFP na 09/2017, ktorý nastane z dôvodu omeškania vyhlásenia výzvy na predkladanie ŽoNFP s termínom ukočenia prvého hodnotiaceho kola dňa 15.5.2017. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Riadiaci orgán pre IROP, má v zmysle systému riadenia 35 pracovných dní na vyhodnotenie projektov po ktorých následne dochádza k podpisu Zmluvy o NFP.
[5 empty] | U. druhá ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-06-01 | Prieb. Plnený |  | Vzhľadom na väzbu ex-ante kontroly výberu dodávateľa stavebných prác na podpis Zmluvy o NFP sa predpokladá posun termínu plnenia na 09/2017.
[5 empty] | L. doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017 | 0 | OŠMaŠ | - | 2017-03-01 | Splnený
[5 empty] | Q. začatie realizácie stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-07-01 | Prieb. Plnený |  | Po ukončení verejného obstarávania, doručení pozitívneho stanoviska z ex ante kontroly Riadiacim orgánom pre IROP bude možné podpísať zmluvu s dodávateľom stavebných prác a začať so samotnou realizáciu.
[5 empty] | V. vytvorenie propagačného plánu, propagácia projektu a skupiny odborov, pre ktoré COVP bolo schválené | 0 | OKaP | - | 2017-06-01 | Prieb. Plnený |  | Dňa 22.02. 2017 sa uskutočnolo stretnutie so všetkými Centrami odborného vzdelávania z dôvodu nastavenia propagačných aktivít.
[5 empty] | W. vyhlásenie VO na dodávateľa materiálno-technického vybavenia, ktoré nie je možné obstarať v rámci stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-01-01 | Prieb. Plnený |  | Verejné obstrávanie na MTV bude prepiehať samostatne mimo verejného obstrávania stavebných prác. Po ukončení stavebných prác bude prebiehať postupná inštalácia materiálno - technického vybavenia.
[5 empty] | R. ukončenie stavebných prác – prebratie stavby | 2588 | OIČSMaVO | 1.3 | 2018-09-01 | Prieb. Plnený |  | Ukončenie stavebných prác sa odhaduje na 19 mesiacov po odovzdaní staveniska.
[5 empty] | X. dodanie materiálno-technického vybavenia ktoré nie je predmetom VO stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-06-01 | Prieb. Plnený |  | Proces VO môže vzhľadom na výšku rozpočtu trvať 4 mesiace. Po úspešnom ukončení VO bude možné podpísať zmluvu s dodávateľom materiálno-technického vybavenia.
[5 empty] | Y. prebratie materiálno-technického vybavenia ktoré nie je predmetom VO stavebných prác | 1112 | OSÚRaRP | 1.3 | 2018-09-01 | Prieb. Plnený |  | Dodávka a montáž jednotlivých zariadení sa začne tesne pred ukončením stavebných prác, ktoré budú trvať 1 mesiac.
[5 empty] | Z. zaradenie rekonštruovanej budovy a dodamého materiálno-tehcnického vybavenia do majektu a poistenie majektu | 4 | OIČSMaVO | 3.1 | 2018-09-01 | Prieb. Plnený |  | Klúčový krok bude zabezpečený v spolupráci s vedením školy, tak aby pri dodaní nového materálno-technického vybavenia boli dodržané všetky náležitosti. Navyše bude potrebné uvažovať pri výkone tejto akcie aj pri vyraďovaní majetku, ktorý bude nahradený. Termín sa bude pravedpodobne posúvať vo väzbe na plnenie klúčového kroku prebratia materiálno-technického vybavenia.
[5 empty] | AA. realizácia propagačného plánu | 12 | OKaP | 8 | 2018-10-01 | Prieb. Plnený |  | Realizácia propagačného plánu sa začne najskôr po spustení rekonštruckie COVP na základe vypracovaného propagačného plánu.
1 | OŠMaŠ_4 | 10 | 1 | Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve, SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava | A. podpis zakladateľskej zmluvy so stavovskou organizáciou pre Centrum odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve | 0 | OŠMaŠ | - | 2014-09-01 | Splnený
[5 empty] | B. spracovanie ideového zámeru Centra odborného vzdelávania a prípravy | 0 | OŠMaŠ | - | 2014-12-01 | Splnený
[5 empty] | C. analýza majetkovoprávnych vzťahov COVP | 0 | OIČSMaVO | - | 2014-12-01 | Splnený
[5 empty] | D. spracovanie projektového zámeru COVP | 0 | OSÚRaRP | - | 2015-06-01 | Splnený
[5 empty] | E. vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie | 0 | OIČSMaVO | - | 2015-01-01 | Splnený
[5 empty] | G. podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi na zhotoviteľa vytvorenia projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | 0 | OIČSMaVO | - | 2015-06-01 | Splnený
[5 empty] | H. vytvorenie projektovej dokumentácie | 282 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-05-01 | Splnený
[5 empty] | J. inžiniering a získanie stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-09-01 | Splnený
[5 empty] | L. predloženie projektového zámeru na SO pre IROP BA | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-12-01 | Splnený
[5 empty] | M. predloženie ŽoNFP na RO pre IROP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-05-01 | Prieb. Plnený |  | Dňa 28.2.2017 bol predložený projektový zámer do 1. kola príslušnej výzvy. V súčasnosti prebieha vyhodnocovanie projektových zámerov zo strany RO pre IROP. Predloženie ŽoNFP do 2. kola výzvy sa plánuje do 15.5.2017.
[5 empty] | N. vyhlásenie V.O. na dodávateľa stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-04-01 | Prieb. Plnený |  | Aktuálne prebiehajú prípravné práce na vyhotovenie súťažných podkladov. Súťažné podklady budú prípravované z realizačného projektu a rozpočtu (ýkaz výmer), ktorý je ukončený. Predpokladá sa dodržanie termínu plnenia kľúčového kroku.
[5 empty] | T. podpis zmluvy o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-05-01 | Prieb. Plnený |  | Očakávame posun termínu podpisu zmluvy o NFP na 09/2017, ktorý nastane z dôvodu omeškania vyhlásenia výzvy na predkladanie ŽoNFP s termínom ukočenia prvého hodnotiaceho kola dňa 15.5.2017. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Riadiaci orgán pre IROP, má v zmysle systému riadenia 35 pracovných dní na vyhodnotenie projektov po ktorých následne dochádza k podpisu Zmluvy o NFP.
[5 empty] | U. druhá ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-06-01 | Prieb. Plnený |  | Vzhľadom na väzbu ex-ante kontroly výberu dodávateľa stavebných prác na podpis Zmluvy o NFP sa predpokladá posun termínu plnenia na 09/2017.
[5 empty] | K. doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017 | 0 | OŠMaŠ | - | 2017-03-01 | Splnený
[5 empty] | P. začatie realizácie stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-07-01 | Prieb. Plnený |  | Po podpise Zmluvy s úspešným uchádzačom verejného obstrávania na zhotoviteľa stavby (stavebných prác) spolu s odovzdáním staveniska.
[5 empty] | V. vytvorenie propagačného plánu, propagácia projektu a skupiny odborov, pre ktoré COVP bolo schválené | 0 | OKaP | - | 2017-06-01 | Prieb. Plnený |  | Dňa 22.02. 2017 sa uskutočnolo stretnutie so všetkými Centrami odborného vzdelávania z dôvodu nastavenia propagačných aktivít.
[5 empty] | W. vyhlásenie VO na dodávateľa materiálno-technického vybavenia, ktoré nie je možné obstarať v rámci stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-01-01 | Prieb. Plnený |  | Verejné obstrávanie na MTV bude prepiehať samostatne mimo verejného obstrávania stavebných prác. Po ukončení stavebných prác bude prebiehať postupná inštalácia materiálno - technického vybavenia.
[5 empty] | Q. ukončenie stavebných prác – prebratie stavby | 2980 | OIČSMaVO | 1.3 | 2018-09-01 | Prieb. Plnený |  | Ukončenie stavebných prác sa odhaduje na 15 mesiacov po odovzdaní staveniska.
[5 empty] | X. dodanie materiálno-technického vybavenia ktoré nie je predmetom VO stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-06-01 | Prieb. Plnený |  | Proces VO môže vzhľadom na výšku rozpočtu trvať 4 mesiace. Po úspešnom ukončení VO bude možné podpísať zmluvu s dodávateľom materiálno-technického vybavenia.
[5 empty] | Y. prebratie materiálno-technického vybavenia ktoré nie je predmetom VO stavebných prác | 720 | OSÚRaRP | 1.3 | 2018-09-01 | Prieb. Plnený |  | Dodávka a montáž jednotlivých zariadení sa začne tesne pred ukončením stavebných prác, ktoré budú trvať 1 mesiac.
[5 empty] | Z. zaradenie rekonštruovanej budovy a dodamého materiálno-tehcnického vybavenia do majektu a poistenie majektu | 4 | OIČSMaVO | 3.1 | 2018-09-01 | Prieb. Plnený |  | Klúčový krok bude zabezpečený v spolupráci s vedením školy, tak aby pri dodaní nového materálno-technického vybavenia boli dodržané všetky náležitosti. Navyše bude potrebné uvažovať pri výkone tejto akcie aj pri vyraďovaní majetku, ktorý bude nahradený. Termín sa bude pravedpodobne posúvať vo väzbe na plnenie klúčového kroku prebratia materiálno-technického vybavenia.
[5 empty] | AA. realizácia propagačného plánu | 12 | OKaP | 8 | 2018-10-01 | Prieb. Plnený |  | Realizácia propagačného plánu sa začne najskôr po spustení rekonštruckie COVP na základe vypracovaného propagačného plánu.
1 | OŠMaŠ_5 | 10 | 1 | Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu, telocvične, bazénov | A. verejné obstarávanie pre zhotoviteľa stavby na Tomášikovej | 0 | OIČSMaVO | - | 2014-06-01 | Splnený
[5 empty] | B. realizácia stavby na G. Ladislava Novomeského, Tomašíkova 2 | 151 | OIČSMaVO | 9 | 2015-05-01 | Splnený
[5 empty] | E. spracovanie zámerov športovísk ako podklad pre vypracovanie súťažných podkladov na Einsteinovej ulici, SOŠ Polygrafická, Račianska 190 a Obchodná akadémia, Račianska 107 | 0 | OŠMaŠ | - | 2016-03-01 | Splnený
[5 empty] | C. vyhlásenie VO pre dodávateľa tendrovej dokumentácie pre Gymnázium na Einsteinovej ulici, vrátane inžinieringu a získania stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-03-01 | Prieb. Plnený | 2017-04-01 | Boli odovzdané podklady na vyhlásenie VO. V súčasnosti sa doľaďuje formulár a ďalšie súťažné podklady. Vyhlásenie VO sa očakáva v termíne do 15.4.2017.
[5 empty] | L. vyhlásenie VO pre dodávateľa tendrovej dokumentácie pre SOŠ K. Adlera, vrátane inžinieringu a získania stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-02-01 | Prieb. Plnený | 2017-04-01 | V súčasnsoti sa pripravujú podklady na vyhlásenie súťaže. Predpokladaný termín vyhlásenia VO je do 30.4.2017.
[5 empty] | F. začatie realizácie tendrovej dokumentácie pre Gymnázium na Einsteinovej ulici, vrátane inžinieringu a získania stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-07-01 | Prieb. Plnený |  | Začatie realizácie nastane po ukončení procesu VO na dodávateľa tendrovej dokumentácie. Predpokladá sa dodržanie termínu.
[5 empty] | AF. začatie realizácie tendrovej dokumentácie pre SOŠ K. Adlera, vrátane inžinieringu a získania stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-07-01 | Prieb. Plnený |  | Začatie realizácie nastane po ukončení procesu VO na dodávateľa tendrovej dokumentácie. Predpokladá sa dodržanie termínu.
[5 empty] | AG. prebratie tendrovej dokumentácie Gymnázium Einsteinova ulica (športovisko 20 000 EUR, zateplenie a hydroizolácia 64 000 EUR), vrátane inžinieringu a získania stavebného povolenia | 20 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-11-01 | Prieb. Plnený |  | K prebratiu tendrovej dokumentácie, vrátane stavebného povolenia dôjde po dokončení a odsúhlasení finálnej podoby tendrovej dokumentácie a získaní stavebného povolenia.
[5 empty] | AH. prebratie tendrovej dokumentácie SOŠ K. Adlera, vrátane inžinieringu a získania stavebného povolenia | 50 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-11-01 | Prieb. Plnený |  | K prebratiu tendrovej dokumentácie, vrátane stavebného povolenia dôjde po dokončení a odsúhlasení finálnej podoby tendrovej dokumentácie a získaní stavebného povolenia.
[5 empty] | J. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác pre rekonštrukciu športoviska Gymnázia na Einsteinovej ulici | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-03-01 | Prieb. Plnený |  | Verejné osbtarávanie bude možné začať po prebratí tendrovej dokumentácie, ktorá bude súčasťou súťažných podkladov.
[5 empty] | K. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác pre rekonštrukciu športoviska SOŠ K. Adlera | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-03-01 | Prieb. Plnený |  | Verejné osbtarávanie bude možné začať po prebratí tendrovej dokumentácie, ktorá bude súčasťou súťažných podkladov.
[5 empty] | D. začiatok realizácie stavebných prác na rekonštrukciu športoviska Gymnázia na Einsteinovej ulici | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-08-01 | Prieb. Plnený |  | Začatie stavebných prác nastane po uzatvorení zmluvy s dodávateľom a odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby.
[5 empty] | M. začiatok realizácie stavebných prác na rekonštrukciu športoviska SOŠ K. Adlera | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-08-01 | Prieb. Plnený |  | Začatie stavebných prác nastane po uzatvorení zmluvy s dodávateľom a odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby.
[5 empty] | N. prebratie stavby športoviska Gymnázia na Einsteinovej ulici (celkovo na G. Eisteinovu je plánovaných 1140 000 EUR z toho 222 000 EUR na športovisko, 918 000 EUR na zateplenie a hydroizoláciu) | 222 | OIČSMaVO | 3.3 | 2018-12-01 | Prieb. Plnený |  | Prebratie stavby je plánované po dokončení stavebných prác.
[5 empty] | AI. prebratie stavby športoviska SOŠ K. Adlera | 200 | OIČSMaVO | 3.3 | 2018-12-01 | Prieb. Plnený |  | Prebratie stavby je plánované po dokončení stavebných prác.
[5 empty] | P. prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia / ohlášky OA Račianska 107 | 24 | OIČSMaVO | 9 | 2016-12-01 | Prieb. Plnený | 2017-05-01 | Projektová dokumentácia hotová, vybavuje sa stavebné povolenie. Predpokladaný termín získania právoplatného stavebného povolenia je začiatok 05/2017.
[5 empty] | G. vyhlásenie VO pre zhotoviteľa stavby - športoviska na OA Račianska 107 | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-04-01 | Prieb. Plnený |  | VO bude vyhlásené po vypracovaní súťažných pdokladov a získaní stavebného povolenia.
[5 empty] | I. začiatok realizácie stavebných prác na Račianskej 107 | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-07-01 | Prieb. Plnený |  | Začatie stavebných prác nastane po uzatvorení zmluvy s dodávateľom a odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby.
[5 empty] | R. prebratie športoviska na OA Račianska 107 | 360 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-10-01 | Prieb. Plnený |  | Prebratie stavby je plánované po dokončení stavebných prác.
[5 empty] | S. spracovanie zámerov športovísk ako podklad pre vypracovanie súťažných podkladov na SZŠ Zahradnícka | 0 | OŠMaŠ | - | 2017-01-01 | Splnený
[5 empty] | T. vyhlásenie VO na dodávateľa projektových prác pre spracovanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia SOŠ chemická, Vlčie hrdlo | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-02-01 | Prieb. Plnený | 2017-04-01 | V súčasnsoti sa pripravujú podklady na vyhlásenie súťaže. Predpokladaný termín vyhlásenia VO je do 15.4.2017.
[5 empty] | U. vyhlásenie VO na dodávateľa projektových prác pre (PHZ 24 000 EUR) spracovanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia SZŠ Zahradnícka | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-03-01 | Prieb. Plnený | 2017-04-01 | V súčasnosti sa zisťuje PHZ, následne sa vytvoria podklady na VO, predpokladaný termín vyhlásenia VO je do 30.4.2017
[5 empty] | V. začiatok realizácie projektových prác pre spracovanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia SOŠ chemická, Vlčie hrdlo | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-04-01 | Prieb. Plnený |  | Proces prípravy súťažných podkladov sa posunul, čo má vplyv aj na začiatok realzácie projektových prác. V súčasnosti očakávame posun termínov cca o 3 mesiace, teda na 07/2017.
[5 empty] | W. začiatok realizácie projektových prác (PHZ 24 000 EUR) pre spracovanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia SZŠ Zahradnícka | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-03-01 | Prieb. Plnený | 2017-07-01 | Predpokladaný začiatok realizácie projektových prác je 07/2017.
[5 empty] | X. prebratie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia SOŠ chemická, Vlčie hrdlo | 71 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-08-01 | Prieb. Plnený |  | Vzhľadom na posun termínu podpisu zmluvy s dodávateľom projektvých prác sa uvažuje aj o posune termínu na prebratie projektových prác s predpokladaným termínom 11/2017 v závislosti od spracovania PD a získania právoplatného stavebného povolenia.
[5 empty] | Y. prebratie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia SZŠ Zahradnícka | 24 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-07-01 | Prieb. Plnený |  | Prebratie realizačného projektu nastane po spracovaní PD vysúťaženým zhotoviteľom a zabezpečení SP.
[5 empty] | Z. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác - športovisko SOŠ chemická, Vlčie hrdlo | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-05-01 | Prieb. Plnený |  | Vyhlásenie VO nastane po vypracovaní PD vysúťaženým zhotoviteľom a zabezpečení SP.
[5 empty] | AA. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác - športovisko SZŠ Zahradnícka | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-09-01 | Prieb. Plnený |  | Vyhlásenie VO nastane po odovzdaní schválenej PD.
[5 empty] | AB. začiatok realizácie stavebných prác - športovisko SOŠ chemická, Vlčie hrdlo | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-10-01 | Prieb. Plnený |  | Začatie realizácie stavebných prác je možné po vysúťažení a podpise zmluvy s vysúťaženým dodávateľom.
[5 empty] | AC. začiatok realizácie stavebných prác - športovisko SZŠ Zahradnícka | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-02-01 | Prieb. Plnený |  | Začiatok stavebných prác nastane po ukončení VO na realizátora stavebných prác.
[5 empty] | AD. prebratie stavby športoviska SOŠ chemická, Vlčie hrdlo | 1476 | OIČSMaVO | 3.3 | 2018-08-01 | Prieb. Plnený |  | Prebratie stavby je plánované po dokončení stavebných prác.
[5 empty] | AE. prebratie stavby športoviska SZŠ Zahradnícka | 200 | OIČSMaVO | 3.3 | 2018-08-01 | Prieb. Plnený |  | Prebratie stavby je plánované po dokončení stavebných prác.
[5 empty] | J. obnova a rekonštrukcia bazénov (Drieňová - 1 089 000 EUR, Tomášíková - 136 000 EUR, Na pántoch - 394 200 EUR) | 1619 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-09-01 | Prieb. Plnený |  | Drieňová - vybavuje sa stavebné povolenie (predpokladaný termín získania SP je 05/2017). Na pántoch - prevzaté stavenisko v termíne 02/2017, stavebné práce boli začaté. Tomášiková - VO prebieha, predpokladaný termín ukončenia VO je 04/2017.
1 | OŠMaŠ_7 | 10 | 1 | Investičná podpora internátu na Saratovskej ulici v Dubrávke | A. realizácia opravy a údržby učiteľských bytov na internáte v Dúbravke na Saratovskej ulici | 76 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-12-01 | Splnený
[5 empty] | B. vyhlásenie VO na dodávateľa realizácie opráv a údržby učiteľských bytov | 0 | OIČSMaVO |  | 2016-03-01 | Splnený
[5 empty] | C. spracovanie zadania pre obstaranie realizačného projektu na rekonštrukciu internátu na Saratovskej, vrátane stavebného povolenia | 0 | OŠMaŠ | - | 2016-12-01 | Splnený
[5 empty] | D. vyhlásenie VO - stavebné práce na opravu časti internátu pre učiteľské byty a izby študentov | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-02-01 | Prieb. Plnený | 2017-06-01 | 10 učiteľských bytov bolo odovzdaných do užívania, VO na projektové práce na elektroinštaláciu na izby študentov bolo vyhlásené v termíne 03/2017. Vyhlásenie VO na stavebná práce predpokladáme v termíne 06/2017.
[5 empty] | E. začiatok realizácie stavebných prác - opravu časti internátu pre učiteľské byty a izby študentov | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-05-01 | Prieb. Plnený |  | Stavebné práce sa začnú realizovať po ukončení VO, predpokladaný nový termín je 10/2017.
[5 empty] | F. prebratie opravených priestorov a izby študentov | 1248 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-10-01 | Prieb. Plnený |  | Ukončenie prác sa stanoví po zhotovení projektových dokumentácií na elektroinštaláciu. Predpoklad ukončenia opráv 12/2017 - 01/2018.
1 | OŠMaŠ_8 | 10 | 1 | Rozvoj odborného vzdelávania v Bratislavskom kraji | A. negociácie o podpise zakladateľskej zmluvy so stavovskou organizáciou pre Centrum odborného vzdelávania a prípravy | 0 | OŠMaŠ | - | priebežne | Prieb. Plnený |  | V súčasnosti je v pôsobnosti BSK 8 COVP. V prípade záujmu zamestnávateľských zväzov a stredných škôl je BSK pripravené na vytváranie ďalších COVP.
[5 empty] | B. investičná podpora materiálno-technického vybavenia odborných učební SOŠ | 600 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-12-01 | Prieb. Plnený |  | Čaká sa na schválenie financií na marcovom Z BSK a po schválení sa začne obstarávať cez EKS.
[5 empty] | C. propagácia odborného vzdelávania v Bratislavskom kraji | 50 | OKaP | 8 | 2017-12-01 | Prieb. Plnený |  | 10.3.2017 sa uskutočnilo natáčanie krátkeho videa na Strednej priemyselnej škole strojníckej na Fajnorovej ulici a na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej na Zochovej ulici. Video bude slúžiť na odprezentovanie, ako sa žiaci pripravujú na súťaž vodíkových áut pre Stredné školy H2AC a na odprezentovanie čoho sa súťaž týka. 13. a 15.3.2017 sa natáčalo video na propagáciu absolventov stredných odborných škol. Konkrétne išlo o fotografa Jakuba Klima, ktorý vyštudoval školu úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru.
1 | OŠMaŠ_9 | 10 | 1 | Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava | A. spracovanie ideového zámeru Centra odborného vzdelávania a prípravy | 0 | OŠMaŠ | - | 2016-01-01 | Splnený
[5 empty] | B. spracovanie projektového zámeru COVP, ktorý je podkladom pre vytvorenie súťažných podkladov na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-02-01 | Splnený
[5 empty] | C. vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering a stavebné povolenie | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-03-01 | Splnený
[5 empty] | D. začatie realizácie projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-08-01 | Prieb. Plnený |  | Prebieha VO na projektové práce, po ukončení VO sa pristúpi k vypracovaniu projektovej dokumentácie.
[5 empty] | E. prebratie projektovej dokumentácie, inžiniering a získanie stavebného povolenia | 436 | OIČSMaVO | 3.3 | 2018-04-01 | Prieb. Plnený |  | Po vysúťažení projektanta a dodaní projektovej dokumentácie nastene prebratie projektovej dokumentácie vrátane inžinieringu a stavebného povolenia.
[5 empty] | H. podanie projektového zámeru na 1. kolo výzvy IROP na predkladanie projetových zámerov | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-12-01 | Prieb. Plnený |  | Podanie projektového zámeru je plánované do ďalšej pripravovanej výzvy IROP. Predpokladaný termín podania projektového zámeru je 12/2017.
[5 empty] | I. podanie žiadostí o NFP na 2. kolo výzvy na IROP na predkladanie ŽoNFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-06-01 | Prieb. Plnený |  | ŽoNFP predstavuje následný krok po podaní projektového zámeru. Dňa 22.12.2016 bola vyhlásená otvorená výzva na predkladanie ŽoNFP do ktorej BSK predkladá v prvom rade 4 COVP: Hlinícka, Farského, Ivanka pri Dunaji, Ivanská cesta 21. Počas tohto procesu prebieha príprava COVP Polygrafická tak, aby projetkový zámer a následne ŽoNFP mohla byť predložená v plánovanom termíne.
[5 empty] | J. podpis zmluvy o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-09-01 | Prieb. Plnený |  | Podpis zmluvy prebehne ako další krok v prípade schválenia ŽoNFP na projekto COVP Polygrafická.
[5 empty] | K. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác - rekonštrukcia objektu | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-05-01 | Prieb. Plnený |  | Vyhlásenie VO nastane po odovzdaní a prebratí PD.
[5 empty] | L. 2. ex ante kontrola VO (pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom) | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-10-01 | Prieb. Plnený |  | Druhá ex ante kontrola nadväzuje na podpis zmluvy o NFP, pričom je nevyhnutná pred podpisom zmluvy s dodávateľom stavebných prác.
[5 empty] | M. začatie realizácie stavebných prác rekonštrukcie a investičnej podpory COVP | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-11-01 | Prieb. Plnený |  | Po overení procesu VO zo strany Riadiceho orgánu bude možné podpísať zmluvu s dodávateľom stavebných prác a spustiť realizáciu stavebných prác rekonštrukcie a investičnej podpory COVP.
[5 empty] | N. prebratie stavby | 3700 | OIČSMaVO | 1.3 | 2019-10-01 | Prieb. Plnený |  | Prebratie stavby nastane po dokončení stavebných prác.
[5 empty] | O. zaradenie do majektu a poistenie | 4 | OIČSMaVO | 3.1 | 2019-11-01 | Prieb. Plnený |  | Po ukončení stavbených prác a uhradení faktúr budú budova a vybavenie zaradené do majetku BSK.
1 | OŠMaŠ_13 | 8 | 6 | Národné centrum kanoistiky a veslovania - Zemník | A. vytvorenie zámeru podpory Národného centra rýchlostnej kanoistiky v Jarovciach | 0 | OŠMaŠ | - | 2017-12-01 | Prieb. Plnený |  | V decembri 2016 bol Uznesením č. 129/2016 schválený materiál Návrh na schválenie podpory projektu „Vybudovanie Národného centra rýchlostnej kanoistiky a veslovania“, na základe ktorého začali rokovania s príslušnými partnermi. V mesiaci február 2017 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov BSK s gen. manažérom šp. zväzu Slovenská kanoistika p. Bergendim. Tento zväz v súčasnosti pripravuje podklady pre stavebné konanie a dokumentáciu pre EIA vo veci posúdenia vplyvu projektu na životné prostredie.

## Titulná strana MUAP
Príloha č. 1 k AP BSK 2017+ Číselník merateľných ukazovateľov
aktualizácia č. 0.1
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## MU AP BSK
Kód | Názov ukazovateľa | Definícia/metóda výpočtu | Merná jednotka | Obdobie vykazovania | Odporúčaná oblasť
MUAP01 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | Vyjadruje celkovú dĺžku rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest II. a III. triedy. Výpočet: Hodnota ukazovateľa vyplýva z projektovej dokumentácie, resp. opisu projektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP02 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | Vyjadruje celkový počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy (okružné križovatky, prechody pre chodcov, svetelne križovatky, mosty). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP03 | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | Počet kilometrov novovybudovaných/modernizovaných cyklistických chodníkov a cyklotrás, turistických chodníkov, tematických náučných chodníkov, alebo špecifických chodníkov a trás pre rekreačnú alebo športovú turistiku, ktoré preukázateľne zabezpečia zlepšenie prístupu ku kultúrne a prírodne významným lokalitám, alebo občianskej vybavenosti v obciach a mestách. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy, Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP04 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl | Počet užívateľov, ktorí môžu používať nové alebo zlepšené (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia. "Užívatelia" v tomto kontexte sú žiaci nie učitelia, rodičia alebo iné osoby, ktoré môžu používať príslušné zariadenia. Ukazovateľ zahŕňa nové alebo zlepšené budovy poskytnuté projektom. Meria nominálnu kapacitu (t.j. počet možných užívateľov, ktorý je zvyčajne vyšší alebo sa rovná počtu skutočných užívateľov). Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu "užívateľov" podporenej vzdelávacej infraštruktúry v dôsledku realizácie projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Žiak | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP05 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | Počet osôb, ktorí môžu využívať novovzniknuté alebo existujúce (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia sociálnych služieb. „Osobou“ v tomto prípade sa myslí prijímateľ sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Miesto v zariadení sociálnych služieb | 2014-2020 | Odbor sociálnych vecí
MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov | Celkový počet koncepčných, analytických a metodických materiálov vypracovaných prostredníctvom zrealizovaných projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP07 | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie | Celkový počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia, ktoré prispeli k dosiahnutiu zníženia spotreby energie pri prevádzke budov (napr. zlepšovanie tepelno technických vlastností stavebných konštrukcií, modernizácia vykurovacieho systému, modernizácia klimatizačného systému a pod.). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP08 | Počet realizovaných plánov, strategických dokumentov, dokumentácií, prieskumov a štúdií | Ukazovateľ vyjadruje celkový počet realizovaných plánov, strategických dokumentov, dokumentácií (DSP, RP), prieskumov a štúdií v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu. Metóda výpočtu: Hodnota ukazovateľa vyplýva z opisu projektu. Do ukazovateľa sa nezapočítava monitorovacia správa a žiadosti o platbu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP09 | Počet renovovaných budov | Počet budov - obnovených pomocou rekonštrukcie, prístavby, nadstavby, dostavby. Nepatrí sem bežná oprava a údržba budovy. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP10 | Počet zrealizovaných podujatí | Celkový kumulatívny počet zrealizovaných podujatí financovaných z prostriedkov ÚBSK mimo informačných kampaní, aktivít a podujatí ktoré podporujeme len finančne. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | Rekonštrukcia/revitalizácia turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/prírodného dedičstva, výstavba/rekonštrukcia odpočívadiel/ oddychových zón, parkovísk vrátane parkovísk typu „P+R“ pri turistických destináciách, budovanie infraštruktúrnych prvkov bezbariérového prístupu, vytvorenie sprievodnej infraštruktúry, vybavenia/mobiliárov a pod. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP12 | Počet podporených areálov stredných škôl | Počet podporených areálov stredných škôl vrátane stavebno-technických úprav rôzneho druhu (napr.detské ihriská, športové zariadenia, záhrady, plavárne). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | Celkový počet zavedených propagačných aktivít na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK. Pod propagačnými aktivitami sa rozumie tvorba a zavádzanie webových portálov, tvorba mobilných aplikácií, tvorby podujatí na propagáciu infraštruktúry a služieb BSK, tvorba propagačných materiálov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor komunikácie a propagácie
MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | Počet projektov, ktoré sú implementované a / alebo budú predložené v rámci externého zdroja financovania na získanie nenávratnej formy pomoci. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
MUAP15 | Veľkosť podporenej plochy | Uvádza sa veľkosť podporenej plochy v m² v prípade, ak je predmetom projektu čiastočná rekonštrukcia, oprava, alebo údržba vnútorných alebo vonkajších priestorov objektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | m² | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
Pravidla uplatňovania merateľných ukazovateľov pri spracovaní AP BSK
| Počet merateľných ukazovateľov: | Projekt môže obsahovať viac ako jeden merateľný ukazovateľ. Každý projekt musí obsahovať minimálne jeden merateľný ukazovateľ.
| Použitie merateľných ukazovateľov: | Projekt by mal obsahovať tie merateľné ukazovatele, ktoré najviac reflektujú výstupy dosiahnuté projektom.
| Hodnota merateľného ukazovateľa: | Hodnota sa určuje podľa mernej jednotky, ktorá je uvedená pre každý merateľný ukazovateľ. Uvádza sa len plánovaná hodnota, ktorú dosiahneme po ukončení projektu. Merateľné ukazovatele sa budú načítavať na úrovni celého AP BSK a vykazovať v rámci programového Rozpočtu BSK a systému monitorovania a hodnotenia.

## Aktualizácie
Dátum aktualizácie | Pripomienky | Verzia
2016-10-03 | Zapracované textové úpravy na základe pripomienok Z. Hradskej a M. Hakela v MUAP01, MUAP03, MUAP14, MUAP06, MUAP15. Doplnené označenie z MUAP1 na MUAP01. | 0.2

## Titulná strana KK
Príloha č. 2 k AP BSK 2017+ Zoznam klúčových krokov implementácie
aktualizácia č. 0.2
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## KK investičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa projektových prác. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu objektu vo vzťahu k rozvoju zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Majetkovoprávne vysporiadanie (ak je relevantné): | Termín plneia sa uvádza plánovaný mesiac a rok vysporiadania poslednej parcely predmetných pozemkov. KK sa používa v prípade, ak je pre realizáciu projektu nevyhnutné vysporiadanie pozemkov pod stavbou, prípadne predmetom projektu je stavba, ktorá nie je vo vlatníctve BSK. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah vysporiadovaného pozemku stav vlastníkov. Výdavky uvádzame v odhadovanej hodnote na vysporiadanie sa s vlastníkmi v programe 1.3. Zodpovedný za realizáciu KK je Právne oddelenie, požiadavka a zadanie pre vysporiadanie sa musí nachádzať v projektovom zámere. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
VO - realizačný projekt vrátane stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie realizačného projektu. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (transponovanie údajov z projektového zameru do formuláru VO) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Začiatok realizácie projektových prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok projektových prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia / ohlášky. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah projetkových prác, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom projektových prác. Za kvalitné spracovanie realizačného projektu je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Predloženie projektového zámeru na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia projektového zámeru na výzvu na predloženie projetkových zámerov z IROP a to v prípade, že sa jedná o dvojkolový systém výberu projektov (ŠC 2.2.3). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu (okrem výkaz výmer prieskum trhu pre určenie položiek mimo CENKROSU). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ stavebných prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (spracovanie suťažných podkladov z realizačného projektu) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Začatie realizácie stavebných prác | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok stavebných prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie stavby a kolaudácia | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie dokončenej stavby. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah stavebných prác (plán organizácie výstavby), ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom stavebných prác. Za kvalitné poskytnutie služby je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Zaradenie do majektu a poistenie (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza po ukončení projektu, zodpovedný za splnenie KK je OIČSMaVO, ktoré musí alokovať výdavky spojené s poistením do rozpočtu BSK v programe 3.3. Zaradenie do majektu je komunikované s konkrétnym zariadením, najmä pri vyraďovaní nahrádzaného hnuteľného majektu (vybavenie, zariadenia), ktoré majú špeciálny režim (napr. sú ponúknuté iným organizáciam verejnej správy, atď). | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## KK neinvestičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa tovarov a služieb. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ tovarov a služieb: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie dodania tovarov a služieb | Termín plnenia sa uvádza plánované prebratie tovarov a služieb. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah a charakter zákazky, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom tovarov a služieb. Za kvalitné dodanie tovarov a služieb je zodpovedný nositeľ projektu, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe (zpravidla v programe nositeľa projektu). V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## Metadata
Zodpovedný | Stav plnenia | Číslo podprogramu | Názov podprogramu | Kód MU | Názov MU | Kód MU
OSV | Splnený | - | Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK | MUAP01 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | MUAP01 | Plán VO
OKaP | Prieb. Plnený | 1.1 | Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti | MUAP02 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | MUAP02 | Rozpočet
OÚPGISaŽP | Zrušený | 1.2 | Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov | MUAP03 | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | MUAP03 | Investícia
OZ | Nový | 1.3 | Kontrola | MUAP04 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl | MUAP04
OD |  | 1.4 | Daňová a rozpočtová politika | MUAP05 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | MUAP05
OŠMaŠ |  | 1.5 | Právne služby | MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov | MUAP06
OCRaK |  | 1.6 | Interact III | MUAP07 | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie | MUAP07
OSÚRaRP |  | 1.7 | Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja | MUAP08 | Počet realizovaných dokumentácií, prieskumov a štúdií | MUAP08
OIČSMaVO |  | 1.8 | Propagácia a marketing | MUAP09 | Počet renovovaných budov | MUAP09
PO |  | 2 | Správa a evidencia majetku | MUAP10 | Počet zrealizovaných podujatí | MUAP10
|  | 3.1 | Informačno-technologický systém | MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | MUAP11
|  | 3.2 | Majetok- investície, údržba | MUAP12 | Počet podporených areálov stredných škôl | MUAP12
|  | 3.3 | Cestovný ruch | MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | MUAP13
|  | 4 | Bezpečnosť | MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | MUAP14
|  | 5 | Komunikácie | MUAP15 | Veľkosť podporenej plochy | MUAP15
|  | 6 | Železničná doprava
|  | 7.1 | Autobusová doprava
|  | 7.2 | Bratislavská integrovaná doprava
|  | 7.3 | Vzdelávanie
|  | 8 | Šport a mládežnícke aktivity
|  | 9 | Kultúra
|  | 10 | Sociálne zabezpečenie
|  | 11 | Zdravotníctvo
|  | 12 | Administratíva
|  | 13 | Dotačný program na podporu verejného života v regióne
14

## Hárok1 (hidden)
Stav plnenia kľúčových krokov implementácie Akčného plánu BSK k 31.12.2014
| Kľúčové kroky implementácie |  |  |  |  | Projekty
Nositeľ projektu | splnených / | nesplnených | zrušených | nepotrebných | spolu | počet
OSV | 12 | 5 | 1 | 0 | 19 | 9
OKaP | 3 | 17 | 1 | 0 | 21 | 6
OÚPGISaŽP | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3
OZ | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2
OD | 10 | 3 | 8 | 0 | 13 | 6
OŠMaŠ | 19 | 4 | 0 | 3 | 26 | 8
OCRaK | 9 | 18 | 0 | 1 | 28 | 10
OSÚRaRP | 45 | 10 | 0 | 0 | 54 | 19
úrad celkovo | 108 | 59 | 10 | 6 | 175 | 63