**Bod č. 1**

**Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja**

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva

Bratislavského samosprávneho kraja

dňa 12. mája 2017

**I n f o r m á c i a**

**o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia apríl 2017 a odpočte projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK označených prioritou jeden 2017+**

**Predkladateľ**:  **Materiál obsahuje:**

MUDr. Valerián Potičný, MPH. 1. Návrh uznesenia

riaditeľ Úradu Bratislavského 2. Časť I. – splnené uznesenia Z BSK

samosprávneho kraja 3. Časť II. – dlhodobo plnené uznesenia Z BSK

4. Časť III. - Odpočet projektov

Aktualizovaného Akčného plánu BSK

označených prioritou jeden, prílohy

5. Časť IV.– Informácia o stave prípravy

súťažných podkladov verejného

obstarávania investičných akcií – tabuľka

**Zodpovedná:**

PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.

riaditeľka Kancelárie predsedu BSK

Z podkladov plniteľov uznesení

a nositeľov projektov

**Spracovatelia:**

Mgr. Jana Vaculová

vedúca organizačného odd. KP

Ing. Adriána Hanková

referentka organizačného odd. KP

Bratislava

Máj 2017

N á v r h u z n e s e n i a

**UZNESENIE č. ...... / 2017**

zo dňa 12.05. 2017

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

1. **berie na  vedomie**

**A.1.** informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia apríl 2017:

**v časti I. – splnené uznesenia Z BSK:**

1) 79/2016

2) 100/2016 A.2., B.3

3) 109/2016 C.2, C.3

4) 120/2016

5) 4/2017

6) 5/2017

7) 6/2017

8) 7/2017

9) 26/2017

10) 36/2017

11) 37/2017 B.2, B.3

**v časti II. – dlhodobo plnené uznesenia Z BSK, uvedené v tabuľke:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uznesenie číslo** | **I.**  **Termín** | **II.**  **Termín** | **III.**  **Termín** | **IV.**  **Termín** | **V.**  **Termín** | **VI.**  **Termín** | **VII.**  **Termín** | **Plnenie uznesenia** |
| 59/2009 | 6/2013 | 12/2014 | 12/2015 | 9/2016 | Rok 2018 |  |  | **P** |
| 41/2013 | 12/2013 | 12/2014 | 12/2015 | 12/2016 | Každoročne k 31.12. |  |  | **P** |
| 10/2015 D.1 | 12/2015 | 6/2016 | 12/2016 | Predložené bude na decembro-vom Z BSK | 30.5.  2017 |  |  | **P** |
| 34/2015 B.2 | 6/2015 | 12/2015 | 12/2016 | 6/2017 |  |  |  | **P** |
| 46/2015 C. | každoročne k 30.06. | 9/2016 | každoročne k 30.06. |  |  |  |  | **P** |
| 31/2016 B.2 | každoročne k 31.12. |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 32/2016 B.3 | Každoročne k 31.12. |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 34/2016 B.2 | k 30.6.2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 67/2016 B.2 | Na rokovanie Z BSK 31.3.2017 | Na rokovanie Z BSK 12.05.2017 | Na rokovanie Z BSK Jún 2017 |  |  |  |  | **P** |
| **Uznesenie číslo** | **I.**  **Termín** | **II.**  **Termín** | **III.**  **Termín** | **IV.**  **Termín** | **V.**  **Termín** | **VI.**  **Termín** | **VII.**  **Termín** | **Plnenie uznesenia** |
| 68/2016 B.2 | Na rokovanie Z BSK 31.3.2017 | Na rokovanie Z BSK 12.05.2017 | Na rokovanie Z BSK Jún 2017 |  |  |  |  | **P** |
| 76/2016 B.1 | 10/2016 | Plnené priebežne – Z BSK schválilo uznesením č. 101 Brat. Reg. Dot. schému |  |  |  |  |  | **P** |
| 76/2016 B.2 | Každoročne pri predložení návrhu rozpočtu |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 79/2016 | 09.11.2016 | Návrh zmluvy predložený predsedovi BSK, ako aj návrh na vklad do KN | K zastupiteľstvu 12.05.2017 |  |  |  |  | **P** |
| 100/2016 B.2 | 30.4.2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 109/2016 C.2, C.3 | 3/2017 | K zastupiteľstvu 05.05.2017 |  |  |  |  |  | **P** |
| 119/2016 B.1 | najneskôr k 31.3.daného kalendárneho roka | Pri predložení návrhu rozpočtu |  |  |  |  |  | **P** |
| 119/2016 B.2 | Najneskôr pri predložení návrhu rozpočtu  na rok 2018 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 120/2016 | Priebežne ku každému zastupiteľstvu |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 123/2016 | jún 2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 127/2016 B.2, B.3 | po vykonaní OVS | Na rokovanie Z BSK 31.3.2017 |  |  |  |  |  | **P** |
| 128/2016 B.2 | po vykonaní OVS | Apríl 2017 |  |  |  |  |  | **P** |
| 128/2016 B.3 | Po neúspešnej OVS | Apríl 2017 |  |  |  |  |  | **P** |
| 130/2016 B.1, B.2, B.3 | 3/2017 | 06/2017 |  |  |  |  |  | **P** |
| 131/2016 B.1 | 31.3.2017 | K zastupiteľstvu 12.05.2017 |  |  |  |  |  | **P** |
| 131/2016 B.2 | po ukončení súťaže | Priebežne do ukončenia súťaže |  |  |  |  |  | **P** |
| **Uznesenie číslo** | **I.**  **Termín** | **II.**  **Termín** | **III.**  **Termín** | **IV.**  **Termín** | **V.**  **Termín** | **VI.**  **Termín** | **VII.**  **Termín** | **Plnenie uznesenia** |
| 133/2016 C. | 30.6.2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 1/2017 C.1; C.2; C.3 | Priebežne ku každému zastupiteľstvu |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 4/2017 | do 60 dní od schválenia uznesenia | k zastupiteľstvu 12.05.2017 |  |  |  |  |  | **P** |
| 5/2017 | do 60 dní od schválenia uznesenia | k zastupiteľstvu 12.05.2017 |  |  |  |  |  | **P** |
| 7/2017 | na každé zastupiteľstvo marec - november 2017 | Priložená tabuľka |  |  |  |  |  | **P** |
| 15/2017 | každoročne k 31. marcu |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 16/2017 B.2 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 17/2017 | priebežne | k Zastupiteľstvu k 12.5.2017 |  |  |  |  |  | **P** |
| 18/2017 | December 2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 25/2017 B1 | 31.5.2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 26/2017 C1 | Na každé rokovanie Z BSK od mája - novembra 2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 28/2017 | 60 dní od tohto rokovania |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 31/2017 | 31.8.2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 32/2017 | 31.8.2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 35/2017 | 10.4.2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 36/2017 | 30.4.2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **Uznesenie číslo** | **I.**  **Termín** | **II.**  **Termín** | **III.**  **Termín** | **IV.**  **Termín** | **V.**  **Termín** | **VI.**  **Termín** | **VII.**  **Termín** | **Plnenie uznesenia** |
| 37/2017 B.1 | 30.4.2017 | 31.5.2017 |  |  |  |  |  | **P** |
| 43/2017 | priebežne |  |  |  |  |  |  | **P** |

*Legenda: N – nestanovený, P – úloha sa priebežne plní, S – splnené uznesenie, NES – nesplnené uznesenie,*  x/*Navrhovaný termín plnenia uznesenia (pred schválením)*

**A.2.** informáciu o odpočte projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK označených prioritou jeden 2017+

**A.3.** informáciu o stave prípravy súťažných podkladov a verejného obstarávania investičných akcií a projektov Akčného plánu označených prioritou 2

**B. zmena termínu plnenia uznesenia:**

Uznesenie č. 37/2017 B.1. z 30.4.2017 na 31.5.2017

**D Ô V O D O V Á S P R Á V A**

**Časť I. – splnené uznesenia Z BSK**

**Návrh na určenie prebytočného majetku a schválenie predaja nehnuteľností na Kupeckého ulici č. 39 v Pezinku, LV č. 2211, katastrálne územie Pezinok, okres Pezinok (národná kultúrna pamiatka pamätný dom Jána Kupeckého), ako prípad hodný osobitného zreteľa**

**Uznesenie č. 79/2016** zo dňa 9.9.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**Plnenie:**

Stav veci: Okresný úrad Pezinok, katastrálny odbor rozhodnutím č.  V -110/2017 zo dňa 07. 03. 2017, doručeným na Ú BSK dňa 23. 3. 2017 povolil vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam tvoriacim objekt NKP „Pamätný dom J. Kupeckého“  z vlastníctva BSK do vlastníctva Mesta Pezinok. Protokolárne a fyzické odovzdanie prevádzaných nehnuteľností za predávajúceho patrí do vecnej príslušnosti odd. správy majetku

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh zmeny v sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja vyplývajúce zo záverov pracovnej skupiny vytvorenej na realizáciu zámeru na vytvorenie funkčnej, efektívnej a hospodárnej siete stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti**

**Uznesenie č. 100/2016**

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Obor školstva

**Plnenie A.2:**

Uvedené školy v súčinnosti s Úradom BSK vykonali všetky potrebné úkony súvisiace so zmenou formy hospodárenia a od 1. 1. 2017 sú rozpočtovými organizáciami napojenými na rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja.

Školy majú vypracované dodatky k zriaďovacím listinám, došlo k zmene a úpravám v účtoch škôl a boli vykonané zmeny v Registri organizácií Štatistického úradu SR.

**Plnenie B.3:**

Do návrhu rozpočtu BSK na rok 2017 boli zapracované finančné prostriedky určené na zabezpečenie schválených zmien v sieti škôl a školských zariadení (náklady na sťahovanie, nevyhnutné stavebné úpravy, vyraďovanie a likvidáciu prebytočného majetku, nákup nevyhnutného vybavenia škôl, personálne náklady a pod.).

Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019 bol schválený Zastupiteľstvom BSK Uznesením č. 124/2016 zo dňa 16. 12. 2016.

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh na určenie prebytočného majetku a vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku – parcely č. 5364/15, zapísanej na LV č. 1656, pre k.ú. Senec**

**Uznesenie č. 109/2016** zo dňa 21.10.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**Plnenie C.2:**

Na základe zasadnutia Komisie majetku, investícií a verejného obstarávania Z BSK dňa 11.01.2017 sa uskutočnila dňa 13.01.2017 elektronická aukcia. Uznesením Z BSK č. 29/2017 zo dňa 31.03.2017 bola OVS zrušená.

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Plnenie C.3:**

Už prvé kolo vyhlásenej OVS prebehlo úspešne – do súťaže sa zapojili traja uchádzači a prebehla elektronická aukcia. Uznesením Z BSK č. 29/2017 zo dňa 31.03.2017 bola OVS zrušená.

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh investičného plánu Odboru investičných činností, verejného obstarávania a správy majetku**

**Uznesenie č. 120/2016**

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania

**Plnenie:**

Informácia o stave prípravy súťažných podkladov a verejného obstarávania investičných akcií je súčasťou Návrhu na zmenu rozpočtu BSK v roku 2017 a odpočtu projektov Akčného plánu BSK

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh na schválenie kúpy pozemku k. ú. Dedinka pri Dunaji, v prospech Bratislavského samosprávneho kraja**

**Uznesenie č. 4/2017** zo dňa 17.2.2017

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Šaray, Demčáková

**Plnenie:**

Kúpna zmluva je podpísaná v stanovenom termíne (do 60.dní od schválenia Uznesenia)

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy s Regionálnymi cestami a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľa**

**Uznesenie č. 5/2017** zo dňa 17.2.2017

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Šaray, Demčáková

**Plnenie:**

Zmluva  s podmienkami nájmu spísaná a obojstranne podpísaná v stanovenom termíne.

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh na určenie prebytočného majetku a predaj pozemkov parcelné č. 805/4 a č. 805/5 v katastrálnom území Tomášov Obci Tomášov z dôvodu hodného osobitného zreteľa**

**Uznesenie č. 6/2017 zo dňa 17.2.2017**

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**Plnenie:**

Kupujúci podpísal kúpnu zmluvu dňa 13.03.2017 – podmienka podpisu do 60 dní od schválenia uznesenia splnená Kupujúci uhradil kúpnu cenu dňa 05.04.2017 – podmienka úhrady do 30 dní od zverejnenia kúpnej zmluvy splnená (zmluva zverejnená 28.03.2017) Kupujúci zabezpečí vybudovanie prístavu pre malú lodnú dopravu na Malom Dunaji v obci Tomášov do 10-ich rokov – podmienka zapracovaná do ustanovení kúpnej zmluvy

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh na zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2017**

**Uznesenie č. 7/2017** zo dňa 17.2.2017

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Múdry

**Plnenie:**   viď tabuľka „Odpočet plnenia uznesenia č. 7/2017 zo dňa 17.2.2017

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh na zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2017**

**Uznesenie č. 26/2017** zo dňa 31.3.2017

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Múdry

**Plnenie:**   viď tabuľka „Odpočet plnenia uznesenia č. 26/2017 zo dňa 31.3.2017

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh na schválenie Memoranda o vzájomnej spolupráci medzi Bratislavským**

**samosprávnym krajom a Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou a.s.**

**Uznesenie č. 36/2017**

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Karin Bartošová

**Plnenie:**

Predmetné Memorandum je podpísané zástupcami BVS a.s a predsedom BSK Ing. Pavlom Frešom

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Informácia o vyhodnotení Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji za rok 2016**

**Uznesenie č. 37/2017 v bode B.2, B.3**

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Ing. Marian Rovenský

**Plnenie B.2:**

Dňa 06.04.2017 sa uskutočnilo stretnutie predsedu BSK a zástupcov spoločnosti BID, a. s., pričom na tomto stretnutí bol predseda BSK krátko informovaný o aktuálnom stave Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji a v zmysle uznesení zastupiteľstva BSK zo dňa 31.03.2017 uložil predstavenstvu spoločnosť BID, a. s.: - Pripraviť návrh dohody o spolupráci pri ďalšom rozvoji integrovaného dopravného systému na území Bratislavského kraja, predmetom ktorej bude spoločný postup objednávateľov dopravy a dopravcov pri rozvoji Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji a odovzdanie niektorých kompetencií spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s. ako koordinátorovi celého systému.

**Plnenie B.3:**

Dňa 06.04.2017 sa uskutočnilo stretnutie predsedu BSK a zástupcov spoločnosti BID, a. s., pričom na tomto stretnutí bol predseda BSK krátko informovaný o aktuálnom stave Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji a v zmysle uznesení zastupiteľstva BSK zo dňa 31.03.2017 uložil predstavenstvu spoločnosť BID, a. s.: - Pripraviť návrh aktualizácie dokumentu popisujúceho delenie tržieb medzi dopravcov v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji, v ktorom budú definované stanovené koeficienty, ktoré sa v systéme deľby tržieb používajú, postup ich výpočtu a uvedenie do praxe.

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Časť II. – dlhodobo plnené uznesenia Z BSK**

**Odpočet plnenia uznesení k 13.4.2017 - Odbor sociálnych vecí Úradu BSK**

**Návrh Transformačného plánu Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača**

**Uznesenie č.67/2016 B.2** zo dňa 24.6.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor sociálnych vecí

**Plnenie:**

**B.2** Transformačný plán Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača bol vypracovaný v štruktúre a rozsahu podľa metodiky “Transformačný plán – metodika prípravy”, vydanej Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej iba “MPSVaR SR”) a odoslaný na odbornú externú oponentúru MPSVaR SR s dátumom prijatia písomnosti 13.7.2016. Bratislavský samosprávny kraj obdržal dňa 10.8.2016 odpoveď, v ktorej MPSVaR SR uviedlo, že  “transformačné plány je potrebné zasielať na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej iba “IROP”) v súlade s výzvou Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany a kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie).” K dnešnému dňu uvedená výzva nebola Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zverejnená.

Po zverejnení výzvy zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky bude Transformačný plán Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača opätovne zaslaný na odbornú externú oponentúru. Informácia o výsledku odbornej externej oponentúry bude predložená na najbližšie rokovanie Zastupiteľstva BSK po jeho obdržaní zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

**Plnenie uznesenia:** priebežne plnené

**Návrh Transformačného plánu Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA**

**Uznesenie č.68/2016 v bode B.2** zo dňa 24.6.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor sociálnych vecí

**Plnenie B.2:**

Transformačný plán Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA bol vypracovaný v štruktúre a rozsahu podľa metodiky “Transformačný plán – metodika prípravy”, vydanej Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej iba “MPSVaR SR”) a odoslaný na odbornú externú oponentúru MPSVaR SR s dátumom prijatia písomnosti 13.7.2016. Bratislavský samosprávny kraj obdržal dňa 10.8.2016 odpoveď, v ktorej MPSVaR SR uviedlo, že  “transformačné plány je potrebné zasielať na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej iba “IROP”) v súlade s výzvou Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany a kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie).” K dnešnému dňu uvedená výzva nebola Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zverejnená.

Po zverejnení výzvy zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky bude Transformačný plán Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA opätovne zaslaný na odbornú externú oponentúru. Informácia o výsledku odbornej externej oponentúry bude predložená na najbližšie rokovanie Zastupiteľstva BSK po jeho obdŕžaní zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

**Plnenie uznesenia:**  priebežne plnené

**Návrh zmeny v sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja vyplývajúce zo záverov pracovnej skupiny vytvorenej na realizáciu zámeru na vytvorenie funkčnej, efektívnej a hospodárnej siete stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti**

**Uznesenie č. 100/2016 zo dňa 21.10. 2016**

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor školstva

**Plnenie A.1:**

MŠVVaŠ SR vydalo rozhodnutie o zmene názvu a sídla obidvoch škôl, boli vypracované dodatky k zriaďovacím listinám

**Plnenie B.1.**

Zmena sídla schválená MŠVVaŠ SR, pripravuje sa prechod správy vymedzeného majetku pod Úrad BSK k termínu 31. 8. 2017. Pôvodný termín 1.1.2017 zmenený na nový 30.4.2017 (Uznesenie Z BSK č. 2/2017 zo dňa 17.2.2017, bod B 6 – prechod správy majetku SOŠ elektrotechnickej, Rybničná 59, Bratislava bude realizovaný v danom termíne

**Plnenie uznesenia**: priebežne plnené

**Plnenie Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020**

**Uznesenie č. 119/2016** zo dňa 16.12.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Oddelenie stratégie

**Plnenie B1:**

Plnenie Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 -2020

Odpočet Akčného plánu BSK ako aj Aktualizáciu Akčného plánu BSK budeme predkladať znovu spoločne v termíne predloženia Návrhu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja tak ako to bolo na Z BSK 16.12.2016

**Plnenie uznesenia:** priebežneplnené

**Návrh na vyhlásenie OVS na predaj nehnuteľného majetku - stavby súp. číslo 3235, situovanej na pozemku parc. č. 1948 v k. ú. Petržalka, vedenej na LV č. 3302**

**Uznesenie č. 128/2016** zo dňa 16.12.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**Plnenie B.2:**

Návrh na predaj po vyhodnotení OVS bol predložený na rokovanie ZBSK  v stanovenom termíne, na Z BSK bol stiahnutý z rokovania z dôvodu požiadavky doplnenia vyjadrenia mestskej časti Petržalka  k aktuálnej územnoplánovacej informácii k dotknutému pozemku ako aj vyjadrenia k  samotného zámeru predaja predmetnej stavby. Táto požiadavka bola splnená – bol zaslaný list s uvedenou požiadavkou na Mestskú časť Petržalka vrátane požiadavky o prerokovanie uvedeného v zasadnutí  zastupiteľstva mestskej časti a prijatie uznesenia k zámeru predaja. Odpoveď doposiaľ nemáme

**Plnenie B.3.:**

V súčasnosti je postup podľa bodu B3 neaktuálny (predpokladané plnenie podľa bodu  B2.)

**Plnenie uznesenia:** priebežne plnené

**Návrh konceptu Rodinného parku, zábavno-náučného charakteru v Bratislavskom kraji**

**Uznesenie č. 131/2016 v bode B.1** zo dňa 16.12.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Peter Húska

**Plnenie B.1:**

Prebieha obstarávanie na „Analýzu variantov vybudovania a prevádzkovania Rodinného parku, zábavno-náučného charakteru v Bratislavskom kraji“.

**Plnenie uznesenia:**  priebežne plnené

**Návrh deklarácie k projektu Bratislavského samosprávneho kraja „Pamätajme!“ s cieľom podpory kritického myslenia mládeže a proti šíreniu extrémizmu medzi mládežou**

**Uznesenie č. 1/2017 v bode C.1, C.2, C.3** zo dňa 17.2.2017

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Miroslav Staník, Jana Vaculová, Peter Húska, Zuzana Šajgalíková

**Plnenie C.1:**

Dňa 3. apríla 2017 sa na Strednej odbornej škole strojníckej na Fajnorovom nábreží v Bratislave uskutočnilo divadelné predstavenie Natálka, ktoré pripravila Činohra Slovenského národného divadla. Príbeh vychádza zo skutočnej udalosti, kedy skupina neonacistov v Českej republike hodila zápalné fľaše do domu, v ktorom žila rómska rodina. Požiar takmer pripravil o život vtedy len dvojročnú Natálku. Po predstavení prebehla diskusia s hercami, zástupcami SND a odborníkmi z o.z. Living Memory.

**Plnenie C.2:**

Dňa 10. apríla 2017 sa uskutočnila cesta žiakov Konzervatória do koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau. Cesty sa zúčastnili aj poslanec BSK Peter Ágoston. Počas cesty autobusom žiaci diskutovali o príčinách holokaustu a prejavoch extrémizmu s novinárkou a spisovateľkou Ľubou Lesnou a riaditeľom Odboru komunikácie a propagácie BSK Petrom Húskom.  Z cesty sa pripravuje aj dokumentárne video, ktoré bude zverejnené na sociálnej sieti Facebook a na stránke [www.youtube.com](http://www.youtube.com).

**Plnenie C.3:**

Dňa 11. apríla 2017 sa v rokovacej miestnosti Úradu BSK uskutočnila odborná diskusia s učiteľmi dejepisu a náuky o spoločnosti zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK o tom, ako predchádzať šíreniu dezinformácií a prejavom extrémizmu na internete a sociálnych sieťach. Diskusiu viedli Lukáš Fila (šéf vydavateľstva N Press), Vladimír Šnídl (redaktor Denníka N a autor príručky Klamstvá a konšpirácie) a Irenou Bihariovou (o.z. Ľudia proti rasizmu). Prebieha distribúcia príručky Klamstvá a konšpirácie na stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

**Plnenie uznesenia:** priebežne plnené

**Návrh na vyhodnotenie OVS na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve BSK - stavba na Krásnohorskej ulici č. 14, v Bratislave – Petržalke**

**Uznesenie č. 28/2017** zo dňa 31.3.2017

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**Plnenie:**

Prebieha proces spracovávania a uzatvorenie zmluvy

**Plnenie uznesenia:** priebežneplnené.

**Informácia o predaji časti areálu Hotelovej akadémie Mikovíniho 1, Bratislava**

**Uznesenie č. 43/2017 zo dňa 31.03.2017**

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**Plnenie:**

Ukladá riaditeľovi Ú BSK poskytnúť súčinnosť starostovi MČ Ba – Nové Mesto pri prijímaní opatrení, v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vo veci plánovanej výstavby na Račianskom mýte, a to najmä pri príprave územného plánu zóny, resp. stavebnej uzávery pre príslušnú lokalitu. Starosta MČ o súčinnosť k dnešnému dňu nepožiadal Dňa 11.04.2017 sa predseda BSK, riaditeľ Ú BSK a ďalší zástupcovia BSK zúčastnili časti zasadnutia Zastupiteľstva MČ Ba – Nové Mesto k predmetnej veci

**Plnenie uznesenia**: priebežne plnené

**Návrh východísk a štruktúry pre vypracovanie Návrhu pozičného dokumentu BSK k vyhláseniu Národného parku Podunajsko**

**Uznesenie č. 17/2017** zo dňa 17.2.2017

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor stratégie

**Plnenie C.2:**

Návrh východísk a štruktúry pre vypracovanie Návrhu pozičného dokumentu BSK k vyhláseniu Národného parku Podunajsko. Z dôvodu veľkonočných sviatkov nebolo možné nájsť spoločný termín pre plánované stretnutie Pracovnej skupiny pre oblasť hospodárstva a správy územia. V súčasnosti rokujeme  a hľadáme nový termín, ktorý by vyhovoval väčšine členov pracovnej skupiny. Stretnutie plánujeme uskutočniť v prvej polovici mája 2017.

**Plnenie uznesenia:** priebežneplnené

**Návrh** **na schválenie Dodatku č. 1 k Dohode o partnerstve projektu „Transdanube.Pearls“ spolufinancovaného z prostriedkov Programu DANUBE**

**Uznesenie č. 35/2017** zo dňa 31.03.2017

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Oddelenie stratégie

**Plnenie:**

Podpísanie dodatku č. 1 Dohody o partnerstve k projektu TransDanube Pearls je v internom procese vybavovania. Po podpise a obdržaní Uznesenia č. 35/2017 zo dňa 31.03.2017, pôjde dodatok do podpisového procesu.

**Plnenie uznesenia**: priebežne plnené

**Časť III. – odpočet projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK označených prioritou jeden**

Na základe Uznesenia č. 17/2016 zo dňa 19. 02. 2016, bodu B.3. predkladajú nositelia projektov v tabuľke odpočet projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK označených prioritou jeden v termínoch plnenia kľúčových krokov 2017+. Zároveň sú v tabuľke odpočtované projekty Aktualizovaného Akčného plánu BSK priority jeden s dlhodobým plnením.

**Prílohy – tabuľky podľa odborov**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Časť IV.– Informácia o stave prípravy súťažných podkladov verejného obstarávania investičných akcií a projektov Akčného plánu označených prioritou 2**

**Prílohy – tabuľka**