| **Odpočet plnenia uznesenia č. 7/2017 zo dňa 17.2.2017** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.č. z investičného plánu | Akčný plán  (Kód) | Verejný obstarávateľ | Názov projektu | **Plánované dofinancovanie z rezervného fondu** | **Plánované dofinancovanie z úveru** |  | Stav plnenia projektu k 30.4.2017 |
| 60 | OŠMaŠ\_2 | SOŠ Farského | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP v pekárstve, cukrárstve, mäsiarstve a lahôdkarstve - vypracovanie realizačného projektu | 54 999,60 |  |  | Vypracovaný realizačný projekt obj. Harmincova 1. Vydané právoplatné stavebné povolenie. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia VO na zhotoviteľa je 05/17. |
| 61 | OŠMaŠ\_3 | SŠ Ivanka pri Dunaji | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP v agropodnikaní, v kynológii a v rybárstve - vypracovanie realizačného projektu | 113 315,80 |  |  | Vypracovaný realizačný projekt obj. Zálesie. Vydané právoplatné stavebné povolenie. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia VO na zhotoviteľa je 05/17. |
| 66 |  | OA Račianska 107 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní telocvične, rekonštrukcia a zateplenie strechy a fasády telocvične, rekonštrukcia interiéru telocvične a výmena kanalizačného potrubia v suteréne kuchyne | 235 357,42 |  |  | Práce ukončené. |
|  |  | SOŠ vinársko-ovocinárska Modra | Projektové dokumentácia pre objekt Pálenica | 20 562,13 |  |  | Práce boli ukončené. Prebieha stavebné konanie. |
|  |  | DSS Integra | Oprava sedlovej, pultovej a plochej strechy a vybudovanie odpočink.prístrešku | 62 596,03 |  |  | Práce ukončené. |
|  | OŠMaŠ\_4 | SOŠ Ivánska cesta | Projektové práce - COVP | 178 947,22 |  |  | Vypracovaný realizačný projekt obj. budova združených dielní. Vydané právoplatné stavebné povolenie. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia VO na zhotoviteľa je 05/17. |
|  |  | OA Račianska | Projektové práce - vybudovanie športového areálu | 23 520,00 |  |  | Práce boli ukončené. Prebieha stavebné konanie. |
| 7 |  | RCB | Rekonštrukcia cesty III/1082, križ. s III/1083 – hranica BA (Slovenský Grob – Vajnory) km 1,000 – 6,400 |  | 1 000 000,00 |  | Práce sa plánujú začať realizovať 05/2017. |
| 8 |  | RCB | Oprava cesty II/503, križ. s D2 – križ. s I/2 Malacky km 66,500 – 69,300 | 24 679,10 |  |  | Práce sa plánujú začať realizovať 05/2017. |
| 13 | OZ\_2 | Poliklinika Karlova Ves | Kompletná rekonštrukcia polikliniky - vypracovanie realizačného projektu interiéru | 237 000,00 |  |  | Verejné obstarávanie bolo ukončené, zmluva podpísaná 11/2016. Priebežné odovzdanie realizačného projektu 03-05/2017. |
| 14 | OZ\_2 | Poliklinika Karlova Ves | Kompletná rekonštrukcia polikliniky - oprava terasy |  | 1 170 000,00 |  | Verejné obstarávanie bolo ukončené, zmluva podpísaná 11/2016. Začatie realizácie prác 03/2017. |
| 24 | OCRaK\_22 | Malokarpat. múzeum Pezinok | Múzeum Ferdiša Kostku - vypracovanie realizačného projektu | 18 530,00 |  |  | Verejné obstarávanie bolo ukončené, objednávka podpísaná 09/2016. Predpokladané odovzdanie realizačného projektu bude 04/2017. |
| 29 | OSV\_3 | DSS K. Matulaya | Investičná podpora zariadení sociálnych služieb na Hontianskej 12 (debarierizácia a zvýšenie ener. efek. objektu) a Hontianskej 16 (zvýšenie ener. efek. objektu) Vypracovanie realizačného projektu (11 tis. €) |  | 11 000,00 |  | Práce boli ukončené. Vybavuje sa stavebné povolenie. |
| 31 | OSV\_11 | DSS a ZPS Rača | Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Bratislave - vypracovanie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia |  | 63 000,00 |  | Verejné obstarávanie bolo ukončené, zmluva podpísaná 09/16. Predpokladané ukončenie realizačného projektu 04/2017. Realizácia stavby bude financovaná z IROP. Začatie inžinierskej činnosti vo veci získania právoplatného stavebného povolenia. Získanie právoplatného stavebného povolenia pre objekt Strelkova 2 a Dvojdomu na Račianskej 105 – 07/2017. |
| 53 | OŠMaŠ\_5 | SOŠ Na pántoch | Obnova a rekonštrukcia bazénu |  | 394 200,00 |  | Verejné obstarávanie bolo ukončené, zmluva bola podpísaná 9.2.2017. Predpokladané ukončenie stavebných prác bude 09/2017. |
| 67 |  | Gymnázium J. Papánka | Rekonštrukcia objektu - realizácia stavebných prác |  | 807 000,00 |  | Verejné obstarávanie bolo ukončené, zmluva podpísaná 03/2017. Predpokladané ukončenie stavebných prác bude 08/2017. |
| 76 |  | SŠ Tokajícka | Projektové práce na realizáciu nadstavby budovy školy: dielne pre žiakov | 15 240,00 |  |  | Verejné obstarávanie bolo ukončené, projektové práce ukončené 04/2017. Vybavuje sa stavebné povolenie. |
|  |  | DSS Báhoň | Rekonštrukčné práce - vyhotovenie bezbariérového vstupu, statické zabezpečenie stropov a podláh - realizácia stavebných prác | 72 099,88 |  |  | Práce ukončené. |
|  |  | BSK | Nákup a inštalácia elektronického zariadenia Energy Saver | 21 696,00 |  |  | Práce boli ukončené, čakáme na dodanie revíznej správy. |
|  |  | SOŠE Rybničná | Oprava strechy a zateplenie štítovej steny - realizácia stavebných prác | 59 444,83 |  |  | Práce ukončené. |
|  |  | BSK | Sanačné práce na objektoch odpočívadiel - realizácia stavebných prác | 18 474,08 |  |  | Práce ukončené. |
|  |  | BSK | Nákup pozemkov (v zmysle uznesenia Z BSK č. 62 zo dňa 24.6.2016) | 36 600,00 |  |  | Zrealizované. |
| 1 | OD\_1 | BSK | Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky a vybudovanie obchvatu obce Rohožník Projektové práce cyklocesta a obchvat Rohožníka (PD+ inžiniering, stavebné povolenie, vrátane majetkoprávneho vysporiadania) |  | 956 000,00 |  | Verejné obstarávanie prebieha, predpoklad ukončenia VO je 04/17. |
| 15 | OZ\_2 | Poliklinika Karlova Ves | Kompletná rekonštrukcia polikliniky - modernizácia vykurovania |  | 480 000,00 |  | Verejné obstarávanie prebieha, predpoklad ukončenia VO je 06/17. |
| 16 | OCRaK\_4 | Bratislavské bábkové divadlo | Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla - realizácia stavebných prác |  | 1 350 000,00 |  | Verejné obstarávanie prebieha (odvolanie proti Rozhodnutiu ÚVO na Radu ÚVO – prerušené konanie z dôvodu vyžiadania odborného stanoviska), predpoklad ukončenia VO je 08/17. |
| 17 | OCRaK\_6 | DSS Stupava | Pamiatková obnova kaštieľa a parku v Stupave, realizácia stavebných prác - most |  | 500 000,00 |  | Verejné obstarávanie bolo ukončené, zmluva bola podpísaná 23.2.2017, práce budú ukončené 03/2019. |
| 18 | OCRaK\_5 | MOS Modra | Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií - realizácia stav. prác - rekonštrukcia oporného múru |  | 152 000,00 |  | Verejné obstarávanie bolo ukončené, zmluva podpísaná 31.1.2017, práce budú ukončené 06/2017. |
| 30 | OSV\_5 | DSS a ZBP MEREMA | Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok. Vypracovanie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia. |  | 210 000,00 |  | Verejné obstarávanie prebieha, predpoklad ukončenia VO je 05/17. |
| 32 | OSV\_12 | DSS a ZPS Rača | Debarierizácia areálu a zateplenie detaš. pracoviska na Podbrezovskej 28 - vypracovanie realizačného projektu a získanie staveb. povolenia |  | 57 000,00 |  | Verejné obstarávanie prebieha, predpoklad ukončenia VO je 04/17. |
| 52 | OŠMaŠ\_5 | Gymnázium L. Novomeského | Obnova a rekonštrukcia bazénu |  | 136 000,00 |  | Verejné obstarávanie ukončené, zmluva podpísaná 24.03.2017. |
| 63 | OŠMaŠ\_9 | SOŠ Polygrafická | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP pre oblasť polygrafie a médií -realizačný projekt |  | 300 000,00 |  | Verejné obstarávanie prebieha, predpoklad ukončenia VO je 05/17. |
| 64 |  | SOŠ Kysucká Senec | Oprava bloku A- realizácia stavebných prác |  | 307 200,00 |  | Verejné obstarávanie ukončené 03/17, predpokladané začatie realizácie prác 04/2017. |
| 3 | OD\_9 | BSK | Cyklolávka Šúrsky kanál - realizácia stavebných prác |  | 55 000,00 |  | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia VO na zhotoviteľa je 05/17. |
| 13 | OZ\_2 | Poliklinika Karlova Ves | Kompletná rekonštrukcia polikliniky- realizácia stavby - rekonštrukcia podláh, podhľadov, elektroinštalácie, komplexná prestavba sociálnych zariadení, vestibulu, výťahov, TUV, jedálne, átria, administratívnych priestorov |  | 1 430 000,00 |  | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia VO na zhotoviteľa je 05/17. |
| 29 | OSV\_3 | DSS prof. K. Matulaya | Investičná podpora zariadení sociálnych služieb na Hontianskej 12 (debarierizácia a zvýšenie ener. efek. objektu) a Hontianskej 16 (zvýšenie ener. efek. objektu). Realizácia stavebných prác |  | 204 000,00 |  | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Vybavuje sa stavebné povolenie. Predpoklad vyhlásenia VO na zhotoviteľa je 05/17. |
| 32 | OSV\_12 | DSS a ZPS Rača | Debarierizácia areálu a zateplenie detašovaného pracoviska na Podbrezovskej 28 - realizácia stavby |  | 193 000,00 |  | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia VO na zhotoviteľa je 06/2017. |
| 33 |  | DSS a ZpS Pezinok | Vybudovanie elektronického požiarneho systému - realizácia stavebných prác |  | 150 000,00 |  | Verejné obstarávanie prebieha, predpoklad ukončenia VO je 07/17. Plánovaný podpis zmluvy 07/17. |
| 48 | OŠMaŠ\_5 | OA Račianska 107 | Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu |  | 360 000,00 |  | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Vybavuje sa stavebné povolenie. Predpoklad vyhlásenia VO na zhotoviteľa je 05/17. |
| 49 | OŠMaŠ\_5 | SOŠ chemická Vlčie hrdlo | Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu, telocvične, bazénov -vypracovanie realizačného projektu |  | 71 000,00 |  | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia je VO na zhotoviteľa 05/17. |
| 54 | OŠMaŠ\_5 | SPŠE K. Adlera | Rekonštrukcia a modernizácia vonkajšieho športového areálu -vypracovanie realizačného projektu |  | 50 000,00 |  | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia VO na zhotoviteľa je 05/17. |
| 55 | OŠMaŠ\_5 | Gymnázium A. Einsteina | Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu -vypracovanie realizačného projektu |  | 20 000,00 |  | Verejné obstarávanie ukončené 04/17, predpoklad ukončenia projekčných prác 07/17. |
| 58 | OŠMaŠ\_12 | Pedagogická a soc. akadémia Bratislava | Obnova Pedagogickej a sociálnej akadémie. Vybudovanie materskej škôlky v priestoroch školy |  | 537 000,00 |  | Verejné obstarávanie prebieha, predpoklad ukončenia VO je 06/17. Plánovaný podpis zmluvy 06/17. |
| 70 |  | HA Mikovíniho | Oprava a zateplenie striech školy a výmena okien v telocvični | 388 139,98 |  |  | Verejné obstarávanie prebieha, predpoklad ukončenia VO je 07/17. Plánovaný podpis zmluvy je na 07/2017. |
| 73 |  | Gymnázium A. Einsteina | Vypracovanie realizačného projektu zateplenia a hydroizolácie - vypracovanie realizačného projektu |  | 64 000,00 |  | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia VO na zhotoviteľa je 05/17. Plánovaný podpis zmluvy je na 09/17. |
| 74 |  | SZŠ Strečnianska | Realizácia zateplenia budovy (vrátane SOŠ podnikania) - projekt |  | 914 000,00 |  | Realizuje sa projektová dokumentácia. Predpoklad vyhlásenia VO na zhotoviteľa na realizáciu zateplenia je 05/17. Plánovaný podpis zmluvy je na 09/2017. |
| 75 |  | ŠMND a Gymnázium | Realizácia zateplenia budovy (objekt Teplická) | 582 700,00 |  |  | Realizuje sa projektová dokumentácia. Predpoklad vyhlásenia VO na zhotoviteľa na realizáciu zateplenia je 05/17. Plánovaný podpis zmluvy je na 10/2017. |
| 77 |  | SPŠE K. Adlera | Realizácia zateplenia budovy | 424 400,00 |  |  | Realizuje sa projektová dokumentácia. Predpoklad vyhlásenia VO na zhotoviteľa na realizáciu zateplenia je 05/17. Plánovaný podpis zmluvy je na 09/2017. |
| 82 |  | Gymnázium Malacky | Realizácia zateplenia | 551 000,00 |  |  | Realizuje sa projektová dokumentácia. Predpoklad vyhlásenia VO na zhotoviteľa na realizáciu zateplenia je 05/17. Plánovaný podpis zmluvy je na 08/2017. |
| 88 |  | SPŠE Zochova | Projektové práce výmeny okien, dverí a vyregulovanie systému UK | 73 800,00 |  |  | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia je VO na zhotoviteľa 05/17 (čaká sa na vyjadrenie KPÚ). |
| 99 |  | SPŠS Fajnorovo nábrežie | Vybudovanie krytej telocvične – vypracovanie realizačného projektu | 11 167,86 |  |  | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia je VO na zhotoviteľa 05/17. (čaká sa na vyjadrenie KPÚ). |
| 135 |  | Gymnázium Karola Štúra | Realizácia zateplenia budovy (fasáda, strecha, dovýmena výplňových konštrukcii, vyregulovanie systému UK) | 341 400,00 |  |  | Realizuje sa projektová dokumentácia. Predpoklad vyhlásenia VO na zhotoviteľa na realizáciu zateplenia je 05/17. Plánovaný podpis zmluvy je na 09/2017. |
|  |  | Malokarpat. múzeum v Pezinku | Mobiliár pre depozitáre - kofinancovanie projektu z Fondu na podporu umenia. | 1 000,00 |  |  | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Vyhlásenie VO na zhotoviteľa 03/17. |
|  |  | BSK | Projektová dokumentácia na modernizáciu chladiaceho systému - realizácia projekt. prác | 23 670,07 |  |  | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia VO na zhotoviteľa projektových prác je 05/17. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Odpočet plnenia uznesenia č. 26/2017 zo dňa 31.3.2017** | | | | | | | |
| p.č. z investičného plánu | Akčný plán  (Kód) | Verejný obstarávateľ | Názov projektu | **Plánované dofinancovanie z rezervného fondu** | **Plánované dofinancovanie z úveru** |  | **Stav plnenia projektu k 30.4.2017** |
| 30 | OSV\_5 | DSS a ZBP MEREMA | Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok – nákup pozemkov a bytov |  | 500 000,00 |  | Dňa 31.03.2017 Z BSK schválilo kúpu dvoch bytov v celkovej hodnote 283 980,-Eur s DPH. Kúpno-predajná zmluva je v procese, vinkulácia na byty sa očakáva začiatkom 05/17. Ďalšie predpokladané čerpanie na nákup pozemkov 06/17. |
| 50 | OŠMaŠ\_5 | SZŠ Záhradnícka | Modernizácia športového areálu – realizačný projekt |  | 24 000,00 |  | Verejné obstarávanie na PD vyhlásené 04/17. |
| 69 |  | SOŠ Komenského Pezinok | Výmena okien a dverí |  | 239 970,00 |  | Práce ukončené. |
| 79 |  | SOŠ Polygrafická | Projektové práce a realizácia opravy telocvične | 162 500,00 Zo zrealizovaného predaja majetku | 337 500,00 |  | Verejné obstarávanie prebieha, ktorého súčasťou je aj vypracovanie projektovej dokumentácie telocvične. Predpoklad ukončenia VO je 05/17. |
| 24 | OCRaK\_22 | Malokarpatské múzeum Pezinok | Múzeum Ferdiša Kostku – sanácia vlhkosti |  | 156 570,00 |  | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia VO na zhotoviteľa je 05/17. |
| 47 | OSÚRaRP\_19 | BSK | Výmena osvetlenia na školách a školských zariadeniach |  | 960 000,00 |  | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia VO na zhotoviteľa je 05/17. |
| 51 | OŠMaŠ\_5 | SPŠSaG Drieňová | Obnova a rekonštrukcia bazénu |  | 1 089 000,00 |  | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia VO na zhotoviteľa je 05/17. |
| 56 | 1-OŠMaŠ\_7 | Školský internát Saratovská | Investičná podpora internátu na Saratovskej ulici v Dúbravke – projektová dokumentácia na elektroinštaláciu |  | 24000**,**00 |  | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Vyhlásenie VO na zhotoviteľa 04/17. |
| 57 | OŠMaŠ\_8 | SOŠ | Rozvoj odborného vzdelávania v Bratislavskom kraji – investičná podpora materiálno-technického vybavenia odborných učební SOŠ |  | 600 000,00 |  | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia VO na zhotoviteľa je 05/17. |
| 71 |  | SPŠSaG Drieňová | Rekonštrukcia telocvične |  | 145 500,00 |  | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia VO na zhotoviteľa je 05/17. |
| 97 |  | Gymnázium I. Horvátha | Rekonštrukcia elektroinštalácie |  | 510 200,00 |  | Verejné obstarávanie je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Predpoklad vyhlásenia VO na zhotoviteľa je 04/17. |