## AP OSÚRaRP
Priorita | č. projektu | Opatrenie PHSR | Aktivita PHSR | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Zodpovedný | Program | Termín plnenia | Stav plnenia k 12.05.2017 | Nový termín plnenia | Odpočet plnenia kľúčových krokov implementácie k 12.05.2017
1 | OSÚRaRP_19 | 4 | 1 | Stratégia znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK | A. predloženie do Z BSK informatívneho mat. o možnostiach znižovania energetickej náročnosti | 0 | OSÚRaRP | - | 2014-12-01 | Splnený
[5 empty] | B. vypracovanie stratégie znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK | 24 | OSÚRaRP | 1.3 | 2015-04-01 | Splnený
[5 empty] | D. vypracovanie energetických evidenčných listov a pasportov | N/A | OIČSMaVO | - | 2017-06-01 | Prieb. Plnený |  | Vypracovanie energetických evidenčných listov je súčasťou zmluvy na prevádzku, údržbu a opravu majetku BSK, ktorá bola podpísaná 1.2.2017. Predpokladá sa dodržanie termínu plnenia kľúčového kroku.
[5 empty] | E. vyhodnotenie energetických evidenčných listov a pasportov | N/A | OIČSMaVO | - | 2017-06-01 | Prieb. Plnený |  | Vyhodnotenie energetických evidenčných listov nastane po ich spracovaní. Predpokladá sa dodržanie termínu plnenia kľúčového kroku.
[5 empty] | K. vypracovanie odpočtu reálnych energetických, environmentálnych a ekonomických úspor prostredníctvom realizácie aktivít spolufinancovaných z MunSEFF | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-07-01 | Splnený
[5 empty] | L. začatie realizácie opatrení výmeny osvetlenia na školách a školských zariadeniach (1. Jazyková škola Vazovova, Palisády 38, Bratislava; 2. SPŠD Kvačalova 20, Bratislava; 3. SPŠE K. Adlera 5, Bratislava; 4. SPE Zochova 9, Bratislava; 5. SPŠE Hálova 16, Bratislava; 6. SPŠS Fajnorovo nábr. 5, Bratislava; 7. Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava; 8. Gymnázium K. Štúra, Nám. Slobody 5, Modra; 9. Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec; 10. OA, Myslenická 1, Pezinok) | 960 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-12-01 | Prieb. Plnený |  | Finalizuje sa príprava na podkladových štúdiách. Následne bude vyhlásené VO na dodávateľa služieb. Plánovaný termín vyhlásenia VO je 05/2017. Predpokladá sa dodržanie termínu začatia výmeny osvetlenia na školách a školských zariadeniach.
[5 empty] | M. vypracovanie energetických certifikátov budov vo vlastníctve BSK (podľa § 7 zák. č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), vrátane predloženia všetkých nákladov súvisiacich s energetickými službami a následný návrh opatrení na zníženie energetickej náročnosti | N/A | OIČSMaVO | - | 2017-10-01 | Prieb. Plnený |  | Vypracovanie energetických certifikátov budov a predloženie návrhu opatrení na zníženie energetickej náročnosti je súčasťou zmluvy na prevádzku, údržbu a opravu majetku BSK,ktorá bola podpísaná 1.2.2017. Predpokladá sa dodržanie termínu plnenia kľúčového kroku.
[5 empty] | N. vypracovanie vecného a časového harmonogramu zvyšovania energetickej hospodárnosti budov na základe záverov a odporúčaní energetických certifikátov | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-11-01 | Prieb. Plnený |  | Vypracovanie harmonogramu zvyšovania energetickej hospodárnosti budov je súčasťou zmluvy na prevádzku, údržbu a opravu majetku BSK, ktorá bola podpísaná 1.2.2017. Predpokladá sa dodržanie termínu plnenia kľúčového kroku.
[5 empty] | O. realizácia vecného a časového harmonogramu zvyšovania energetickej hospodárnosti budov | N/A | OIČSMaVO | - | 2019-12-01 | Prieb. Plnený |  | Po vypracovaní harmonogramu zvyšovania energetickej hospodárnosti budov sa pristúpi k jeho vyhodnoteniu a následnej postupnej realizácii navrhovaných opatrení. Predpokladá sa dodržanie termínu plnenia kľúčového kroku.
| OSÚRaRP_24 | 7 | 1 | Cezhraničné prepojenia územia BSK a susediacich rakúskych obcí formou cyklolávok cez rieku Morava | G. získanie súhlasných stanovísk obcí (mestských rád) Marchegg a Durnkrut pre výstavbu cyklolávok cez rieku Morava | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-03-01 | Splnený |  | V 02/2017 sa uskutočnil prieskum verejnej mienky v oboch mestách - Marchegg a Durnkrut, v marci 2017 zasadli mestské rady, ktoré prijali záväzné stanoviska k výstavbe lávok na ich území: v meste Marchegg sa mestská rada uzniesla ZA výstavbu cyklolávky Maerchgg-Vysoká p.Morave; v obci Durnkrut sa mestska rada uzniesla PROTI výstavbe cyklolávky Durnkrut-Gajary.
[5 empty] | A. vyhlásenie VO na spracovateľa PD, DÚR, SP | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-06-01 | Prieb. Plnený |  | Dňa 11.4. sa uskutočnilo technické stretnutie medzinárodného tímu, ďalšie bude zorganizované v 05/2017. AT strana sa do ďalšieho stretnutia vyjadri či prevezme úlohu verejného obstarávateľa na PD z dôvodu kratších lehôt procesu VO v AT. Z dôvodu rokovaní o vyhlasovateľovi VO pravdepodobne dôjde k posunu vyhlásenia VO na 07/2017.
[5 empty] | C. začiatok spracovania DÚR, DSP + TD a podanie žiadosti o stavebné povolenie | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-12-01 | Prieb. Plnený |  | Práce sa začnú spracovávať po ukončení VO a vysúťažení úspešného uchádzača.
[5 empty] | F. prebratie DÚR, DSP+TD a vydanie stavebného povolenia | 300 | OIČSMaVO | 1.3 | 2018-08-01 | Prieb. Plnený |  | Prebratie DÚR, DSP+TD a vydanie stavebného povolenia je podmienené zazmluvnením spracovateľa.
[5 empty] | D. podanie projektu v rámci Programu INTERREG V-A SK-AT a podpis zmluvy o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-12-01 | Prieb. Plnený |  | Projekt bude podaný v rámci 3. výzvy Programu INTERREG V-A SK-AT 2014-2020 po spracovaní PD a vydaní SP.
[5 empty] | E. implementácia projektu v rámci Programu INTERREG V-A SK-AT | N/A | OSÚRaRP | - | 2020-12-01 | Prieb. Plnený |  | Implementácia projektu je podmienená jeho podaním a schválením ŽoNFP v rámci Programu INTERREG V-A SK-AT 2014-2020.
1 | OSÚRaRP_25 | 4 | 1 | TRANSDANUBE.PEARLS | A. predloženie zámeru do Z BSK | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-02-01 | Splnený
[5 empty] | B. podpis Partnerskej dohody | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-06-01 | Prieb. Plnený |  | Uznesením č. 34/2017 Zastupiteľstvo BSK schválilo podpis Dodatku č.1 k Dohode o partnerstve. Dodatok č.1 je v internom procese podpisovania.
[5 empty] | D. vyhlásenie VO na obstaranie štúdií 1. časť: Concept of bike parking places for Bratislava region, Blue triangle, Guidelines for action implementation, Motivation tool for municipalities, update of Regional action plan | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-07-01 | Prieb. Plnený |  | Manuál v zodpovednosti BSK („Guidelines for the implementation of bike rental services & bike carriages and flexible public transport systems”) je v súčasnosti v procese VO s predpokladaným vyhodnotením v 05/2017 a dodaním diela v 07/2017. Ostatné výstupy, ktoré bude BSK obstarávať v 1 časti sú: 3 Feasibility studies (For bike parking places; For bike rental systems in BSK; For cycling paths along railway tracks in BSK); s termínom vyhlásenia VO 07/2017.
[5 empty] | E. začatie realizácie spracovania štúdií 1. časť | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-06-01 | Prieb. Plnený |  | Po konzultáciách s projektovými partnermi a s odd. VO bolo dohodnuté obstarať štúdie ( 1. časť) naraz, ako podlimitná zákazka, s predpokladaným trvaním VO min. 4 mesiace. Na základe návrhu postupu VO zo strany odd. VO sa začatie realizácie štúdii predpokladá v termíne 12/2017.
[5 empty] | F. prebratie štúdií 1. časť | 38 | OSÚRaRP | 1.3 | 2017-11-01 | Prieb. Plnený |  | Na základe návrhu optimálneho postupu VO zo strany projektových partnerov a odd. VO sa predpokladá dodanie štúdii v termíne 06/2108 a s upraveným rozpočtom na 76 tis €.
[5 empty] | G. vyhlásenie VO na obstaranie štúdií 2. časť: "Business plan of bike rent system"; "Location of the bike routes in the protection zones of ZSR"; "Regional mobility center"; project maps and brochures | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-06-01 | Prieb. Plnený |  | Po konzultáciách s projektovými partnermi a s oddelením VO sa budú v rámci 2. časti obstarávať výstupy: "Mobility Center - projektová dokumentácia; 5.3. Blue Triangel a Motivačný nástroj pre municipality". Z dôvodu optimalizácie nastavenia bude VO vyhlásené v termíne 12/2017.
[5 empty] | H. začatie realizácie spracovania štúdií 2. časť | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-12-01 | Prieb. Plnený |  | Na základe zmien uvedených v kľúčovom kroku G sa predpokladá začatie spracovania štúdii v termíne 02/2018.
[5 empty] | I. prebratie štúdií 2. časť | 90 | OSÚRaRP | 1.3 | 2018-06-01 | Prieb. Plnený |  | Z dôvodu posunu termínu vyhlásenia a ukončenia VO sa predpokladá prebratie výstupu Mobility center v 07/2018 a Blue triangel v 05/2019. Z dôvodu optimalizácie nastavenia VO dôjde aj k úprave rozpočtu kľúčového kroku na 37 tis. €.
1 | OSÚRaRP_27 | 5 | 2 | FLOOD Serv "Verejný povodňový núdzový a výstražný servis" | A. podpis grantu | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-05-01 | Splnený
[5 empty] | C. vyhlásenie VO na dodanie tovarov a služieb (technológia na zaznamenávanie povodní) | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-01-01 | Prieb. Plnený |  | V súčasnosti rokujeme s projektovými partnermi, ako aj s regionálnymi aktérmi a potenciálnymi užívateľmi ohľadom vhodného nastavenia vyvíjaného varovného systému, ktorý by napĺňal potreby územia. Po nastavení požiadaviek na vyvíjaný systém budú vypracované podklady na VO na zabezpečenie potrebných tovarov a služieb. Predpokladá sa dodržanie plánovaného termínu.
[5 empty] | D. prebratie tovarov a služieb (technológia na zaznamenávanie povodní) | 26 | OSÚRaRP | 1.3 | 2019-03-01 | Prieb. Plnený |  | Po ukončení VO a dodaní predmetu zákazky BSK preberie predmetné tovary a služby (technológiu na zaznamenávanie povodní).
[5 empty] | C. ukončenie projektu refundovaného z externých zdrojov | 0 | OSÚRaRP | - | 2019-12-01 | Prieb. Plnený |  | Implementácia projektu prebieha podľa plánu, pričom termín ukončenia projektu je stanovený na 7/2019.
1 | OSÚRaRP_28 | 5 | 2 | Biologická regulácia komárov | A. prebratie spracovaného monitoringu liahnísk komárov | 29 | OZ | 12 | 2017-09-01 | Prieb. Plnený |  | Potreba realizácie projektu ako aj monitoringu liahnisk komárov budú predstavené dotknutým regionálnym partnerom v rámci pracovných skupín zriadených BSK pre prípravu návrhu Pozičného dokumentu BSK k vyhláseniu Národného parku Podunajsko (Pracovná skupina pre oblasť cestovného ruchu a rekreácie, Pracovná skupina pre oblasť hospodárstva a správy územia a Pracovná skupina verejnej správy) s cieľom najvhodnejšieho nastavenia projektu/monitoringu a zabezpečenia podpory v regióne. Výstupy pracovných skupín budú následne zapracované do návrhu Pozičného dokumentu BSK k vyhláseniu NP Podunajsko. Z dôvodu potreby podpory projektu regionálnymi aktérmi v rámci pracovných skupín nastane posun časového harmonogramu plnenia kľúčových krokov projektu. Predpokladaný termín prebratia monitoringu liahnisk je 06/2018.
[5 empty] | B. predloženie zámeru na Z BSK | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-05-01 | Prieb. Plnený | 2017-09-01 | Plnenie kľúčového kroku je podmienené výstupmi v rámci pracovných skupín zriadených BSK pre prípravu návrhu Pozičného dokumentu BSK k vyhláseniu Národného parku Podunajsko. Predpokladaný termín predloženia zámeru na Z BSK je 09/2017.
[5 empty] | C. podpis partnerskej dohody | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-05-01 | Prieb. Plnený | 2017-12-01 | Plnenie kľúčového kroku je podmienené výstupmi v rámci pracovných skupín zriadených BSK pre prípravu návrhu Pozičného dokumentu BSK k vyhláseniu Národného parku Podunajsko. Predpokladaný termín podpisu je 12/2017.
[5 empty] | D. vyhlásenie VO - monitoring liahnisk komárov | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-03-01 | Prieb. Plnený | 2017-10-01 | Vyhlásenie VO na monitoring liahnisk komárov bude taktiež predmetom rokovaní pracovných skupín zriadených BSK pre prípravu návrhu Pozičného dokumentu BSK k vyhláseniu Národného parku Podunajsko. Z tohto dôvodu nastane časový posun vyhlásenia VO, pričom predpokladaný termín je do 10/2017.
[5 empty] | E. podanie žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-01-01 | Prieb. Plnený |  | Plnenie kľúčového kroku je podmienené výstupmi v rámci pracovných skupín zriadených BSK pre prípravu návrhu Pozičného dokumentu BSK k vyhláseniu Národného parku Podunajsko.
[5 empty] | F. vyhlásenie VO na dodanie tovarov na postrek komárov | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-07-01 | Prieb. Plnený |  | Plnenie kľúčového kroku je podmienené výstupmi v rámci pracovných skupín zriadených BSK pre prípravu návrhu Pozičného dokumentu BSK k vyhláseniu Národného parku Podunajsko.
[5 empty] | G. prebratie tovarov na postrek komárov | 850 | OSÚRaRP | 1.3 | 2019-08-01 | Prieb. Plnený |  | Plnenie kľúčového kroku je podmienené výstupmi v rámci pracovných skupín zriadených BSK pre prípravu návrhu Pozičného dokumentu BSK k vyhláseniu Národného parku Podunajsko.
[5 empty] | H. ukončenie projektu refundovaného z externých zdrojov | 0 | OSÚRaRP | - | 2020-12-01 | Prieb. Plnený |  | Plnenie kľúčového kroku je podmienené výstupmi v rámci pracovných skupín zriadených BSK pre prípravu návrhu Pozičného dokumentu BSK k vyhláseniu Národného parku Podunajsko.
.

## Titulná strana MUAP
Príloha č. 1 k AP BSK 2017+ Číselník merateľných ukazovateľov
aktualizácia č. 0.1
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## MU AP BSK
Kód | Názov ukazovateľa | Definícia/metóda výpočtu | Merná jednotka | Obdobie vykazovania | Odporúčaná oblasť
MUAP01 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | Vyjadruje celkovú dĺžku rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest II. a III. triedy. Výpočet: Hodnota ukazovateľa vyplýva z projektovej dokumentácie, resp. opisu projektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP02 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | Vyjadruje celkový počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy (okružné križovatky, prechody pre chodcov, svetelne križovatky, mosty). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP03 | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | Počet kilometrov novovybudovaných/modernizovaných cyklistických chodníkov a cyklotrás, turistických chodníkov, tematických náučných chodníkov, alebo špecifických chodníkov a trás pre rekreačnú alebo športovú turistiku, ktoré preukázateľne zabezpečia zlepšenie prístupu ku kultúrne a prírodne významným lokalitám, alebo občianskej vybavenosti v obciach a mestách. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy, Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP04 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl | Počet užívateľov, ktorí môžu používať nové alebo zlepšené (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia. "Užívatelia" v tomto kontexte sú žiaci nie učitelia, rodičia alebo iné osoby, ktoré môžu používať príslušné zariadenia. Ukazovateľ zahŕňa nové alebo zlepšené budovy poskytnuté projektom. Meria nominálnu kapacitu (t.j. počet možných užívateľov, ktorý je zvyčajne vyšší alebo sa rovná počtu skutočných užívateľov). Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu "užívateľov" podporenej vzdelávacej infraštruktúry v dôsledku realizácie projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Žiak | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP05 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | Počet osôb, ktorí môžu využívať novovzniknuté alebo existujúce (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia sociálnych služieb. „Osobou“ v tomto prípade sa myslí prijímateľ sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Miesto v zariadení sociálnych služieb | 2014-2020 | Odbor sociálnych vecí
MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov | Celkový počet koncepčných, analytických a metodických materiálov vypracovaných prostredníctvom zrealizovaných projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP07 | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie | Celkový počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia, ktoré prispeli k dosiahnutiu zníženia spotreby energie pri prevádzke budov (napr. zlepšovanie tepelno technických vlastností stavebných konštrukcií, modernizácia vykurovacieho systému, modernizácia klimatizačného systému a pod.). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP08 | Počet realizovaných plánov, strategických dokumentov, dokumentácií, prieskumov a štúdií | Ukazovateľ vyjadruje celkový počet realizovaných plánov, strategických dokumentov, dokumentácií (DSP, RP), prieskumov a štúdií v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu. Metóda výpočtu: Hodnota ukazovateľa vyplýva z opisu projektu. Do ukazovateľa sa nezapočítava monitorovacia správa a žiadosti o platbu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP09 | Počet renovovaných budov | Počet budov - obnovených pomocou rekonštrukcie, prístavby, nadstavby, dostavby. Nepatrí sem bežná oprava a údržba budovy. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP10 | Počet zrealizovaných podujatí | Celkový kumulatívny počet zrealizovaných podujatí financovaných z prostriedkov ÚBSK mimo informačných kampaní, aktivít a podujatí ktoré podporujeme len finančne. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | Rekonštrukcia/revitalizácia turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/prírodného dedičstva, výstavba/rekonštrukcia odpočívadiel/ oddychových zón, parkovísk vrátane parkovísk typu „P+R“ pri turistických destináciách, budovanie infraštruktúrnych prvkov bezbariérového prístupu, vytvorenie sprievodnej infraštruktúry, vybavenia/mobiliárov a pod. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP12 | Počet podporených areálov stredných škôl | Počet podporených areálov stredných škôl vrátane stavebno-technických úprav rôzneho druhu (napr.detské ihriská, športové zariadenia, záhrady, plavárne). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | Celkový počet zavedených propagačných aktivít na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK. Pod propagačnými aktivitami sa rozumie tvorba a zavádzanie webových portálov, tvorba mobilných aplikácií, tvorby podujatí na propagáciu infraštruktúry a služieb BSK, tvorba propagačných materiálov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor komunikácie a propagácie
MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | Počet projektov, ktoré sú implementované a / alebo budú predložené v rámci externého zdroja financovania na získanie nenávratnej formy pomoci. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
MUAP15 | Veľkosť podporenej plochy | Uvádza sa veľkosť podporenej plochy v m² v prípade, ak je predmetom projektu čiastočná rekonštrukcia, oprava, alebo údržba vnútorných alebo vonkajších priestorov objektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | m² | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
Pravidla uplatňovania merateľných ukazovateľov pri spracovaní AP BSK
| Počet merateľných ukazovateľov: | Projekt môže obsahovať viac ako jeden merateľný ukazovateľ. Každý projekt musí obsahovať minimálne jeden merateľný ukazovateľ.
| Použitie merateľných ukazovateľov: | Projekt by mal obsahovať tie merateľné ukazovatele, ktoré najviac reflektujú výstupy dosiahnuté projektom.
| Hodnota merateľného ukazovateľa: | Hodnota sa určuje podľa mernej jednotky, ktorá je uvedená pre každý merateľný ukazovateľ. Uvádza sa len plánovaná hodnota, ktorú dosiahneme po ukončení projektu. Merateľné ukazovatele sa budú načítavať na úrovni celého AP BSK a vykazovať v rámci programového Rozpočtu BSK a systému monitorovania a hodnotenia.

## Aktualizácie
Dátum aktualizácie | Pripomienky | Verzia
2016-10-03 | Zapracované textové úpravy na základe pripomienok Z. Hradskej a M. Hakela v MUAP01, MUAP03, MUAP14, MUAP06, MUAP15. Doplnené označenie z MUAP1 na MUAP01. | 0.2

## Titulná strana KK
Príloha č. 2 k AP BSK 2017+ Zoznam klúčových krokov implementácie
aktualizácia č. 0.2
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## KK investičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa projektových prác. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu objektu vo vzťahu k rozvoju zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Majetkovoprávne vysporiadanie (ak je relevantné): | Termín plneia sa uvádza plánovaný mesiac a rok vysporiadania poslednej parcely predmetných pozemkov. KK sa používa v prípade, ak je pre realizáciu projektu nevyhnutné vysporiadanie pozemkov pod stavbou, prípadne predmetom projektu je stavba, ktorá nie je vo vlatníctve BSK. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah vysporiadovaného pozemku stav vlastníkov. Výdavky uvádzame v odhadovanej hodnote na vysporiadanie sa s vlastníkmi v programe 1.3. Zodpovedný za realizáciu KK je Právne oddelenie, požiadavka a zadanie pre vysporiadanie sa musí nachádzať v projektovom zámere. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
VO - realizačný projekt vrátane stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie realizačného projektu. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (transponovanie údajov z projektového zameru do formuláru VO) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Začiatok realizácie projektových prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok projektových prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia / ohlášky. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah projetkových prác, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom projektových prác. Za kvalitné spracovanie realizačného projektu je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Predloženie projektového zámeru na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia projektového zámeru na výzvu na predloženie projetkových zámerov z IROP a to v prípade, že sa jedná o dvojkolový systém výberu projektov (ŠC 2.2.3). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu (okrem výkaz výmer prieskum trhu pre určenie položiek mimo CENKROSU). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ stavebných prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (spracovanie suťažných podkladov z realizačného projektu) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Začatie realizácie stavebných prác | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok stavebných prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie stavby a kolaudácia | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie dokončenej stavby. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah stavebných prác (plán organizácie výstavby), ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom stavebných prác. Za kvalitné poskytnutie služby je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Zaradenie do majektu a poistenie (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza po ukončení projektu, zodpovedný za splnenie KK je OIČSMaVO, ktoré musí alokovať výdavky spojené s poistením do rozpočtu BSK v programe 3.3. Zaradenie do majektu je komunikované s konkrétnym zariadením, najmä pri vyraďovaní nahrádzaného hnuteľného majektu (vybavenie, zariadenia), ktoré majú špeciálny režim (napr. sú ponúknuté iným organizáciam verejnej správy, atď). | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## KK neinvestičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa tovarov a služieb. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ tovarov a služieb: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie dodania tovarov a služieb | Termín plnenia sa uvádza plánované prebratie tovarov a služieb. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah a charakter zákazky, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom tovarov a služieb. Za kvalitné dodanie tovarov a služieb je zodpovedný nositeľ projektu, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe (zpravidla v programe nositeľa projektu). V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## Metadata
Zodpovedný | Stav plnenia | Číslo podprogramu | Názov podprogramu | Kód | Názov ukazovateľa
OSV | Splnený | - | Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK | MUAP01 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | MUAP01 | Rozpočet
OKaP | Prieb. Plnený | 1.1 | Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti | MUAP02 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | MUAP02 | Plán VO
OÚPGISaŽP | Zrušený | 1.2 | Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov | MUAP03 | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | MUAP03 | Investície
OZ | Nový | 1.3 | Kontrola | MUAP04 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl | MUAP04
OD |  | 1.4 | Daňová a rozpočtová politika | MUAP05 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | MUAP05
OŠMaŠ |  | 1.5 | Právne služby | MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov | MUAP06
OCRaK |  | 1.6 | Interact III | MUAP07 | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie | MUAP07
OSÚRaRP |  | 1.7 | Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja | MUAP08 | Počet realizovaných dokumentácií, prieskumov a štúdií | MUAP08
OIČSMaVO |  | 1.8 | Propagácia a marketing | MUAP09 | Počet renovovaných budov | MUAP09
PO |  | 2 | Správa a evidencia majetku | MUAP10 | Počet zrealizovaných podujatí | MUAP10
|  | 3.1 | Informačno-technologický systém | MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | MUAP11
|  | 3.2 | Majetok- investície, údržba | MUAP12 | Počet podporených areálov stredných škôl | MUAP12
|  | 3.3 | Cestovný ruch | MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | MUAP13
|  | 4 | Bezpečnosť | MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | MUAP14
|  | 5 | Komunikácie | MUAP15 | Veľkosť podporenej plochy | MUAP15
|  | 6 | Železničná doprava
|  | 7.1 | Autobusová doprava
|  | 7.2 | Bratislavská integrovaná doprava
|  | 7.3 | Vzdelávanie
|  | 8 | Šport a mládežnícke aktivity
|  | 9 | Kultúra
|  | 10 | Sociálne zabezpečenie
|  | 11 | Zdravotníctvo
|  | 12 | Administratíva
|  | 13 | Dotačný program na podporu verejného života v regióne
14

## Hárok1 (hidden)
Stav plnenia kľúčových krokov implementácie Akčného plánu BSK k 31.12.2014
| Kľúčové kroky implementácie |  |  |  |  | Projekty
Nositeľ projektu | splnených a priebežne plnených | nevykonaných | zrušených | nepotrebných | spolu | počet
OSV | 12 | 5 | 1 | 0 | 19 | 9
OKaP | 3 | 17 | 1 | 0 | 21 | 6
OÚPGISaŽP | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3
OZ | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2
OD | 10 | 3 | 8 | 0 | 13 | 6
OŠMaŠ | 19 | 4 | 0 | 3 | 26 | 8
OCRaK | 9 | 18 | 0 | 1 | 28 | 10
OSÚRaRP | 45 | 10 | 0 | 0 | 54 | 19
úrad celkovo | 108 | 59 | 10 | 6 | 175 | 63

## Hárok2 (hidden)
| splnených a priebežne plnených | nevykonaných | zrušených
Úrad BSK 2014 | 108 | 59 | 10
Úrad BSK 2015 | 71 | 21 | 19