## AP OSV
Priorita | č. projektu | Opatrenie PHSR | Aktivita PHSR | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Zodpovedný | Program | Termín plnenia | Stav plnenia k 12.05.2017 | Nový termín plnenia | Odpočet plnenia kľúčových krokov implementácie k 12.05.2017 | Odpočet plnenia kľúčových krokov implementácie k 31.03.2017
1 | OSV_4 | 9 | 1 | Deinštitucionalizácia a transformácia DSS a ZPS Kaštieľ | A. spracovanie Ideového zámeru DIaT DSS a ZPS Kaštieľ | 0 | OSV | - | 2014-05-01 | Splnený
[5 empty] | C. vypracovanie transformačného plánu ako podkladu pre spracovanie projektového zámeru | 0 | OSV | - | 2016-06-01 | Splnený
[5 empty] | D. analýza vhodných objektov a pozemkov pre transformáciu DSS a ZPS Kaštieľ v okrese Malacky | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-12-01 | Prieb. Plnený |  | Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený. | Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
[5 empty] | F. posúdenie možností získania voľného objektu v obci Rohožník pre potreby DIaT DSS a ZPS Kaštieľ na základe zadania OSV | 0 | PO | - | 2018-12-01 | Prieb. Plnený |  | Posúdenie možností získania voľného objektu v obci Rohožník pre potreby DIaT DSS a ZPS Kaštieľ sa uskutoční v rámci analýzy vhodných objektov a pozemkov pre transformáciu DSS a ZPS Kaštieľ v okrese Malacky. | Posúdenie možností získania voľného objektu v obci Rohožník pre potreby DIaT DSS a ZPS Kaštieľ sa uskutoční v rámci analýzy vhodných objektov a pozemkov pre transformáciu DSS a ZPS Kaštieľ v okrese Malacky.
1 | OSV_5 | 9 | 1 | Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok (DSS a ZPB MEREMA) | A. analýza možností riešenia deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok | 0 | OSV | - | 2014-05-01 | Splnený
[5 empty] | B. hľadanie vhodných bytov/domov pre podporované bývanie v okolí mesta Modra (Vlastných pozemkov) | 0 | OIČSMaVO | - | 2015-06-01 | Splnený
[5 empty] | C. ideový zámer pre deinštitucionalizáciu zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok | 0 | OSV | - | 2014-12-01 | Splnený
[5 empty] | D. vypracovanie transformačného plánu ako podkladu pre spracovanie projektového zámeru | 0 | OSV | - | 2016-02-01 | Splnený
[5 empty] | E. spracovanie projektového zámeru DIaT zariadenia DSS a ZPB MEREMA | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-11-01 | Splnený
[5 empty] | F. vypracovanie podkladov pre hľadanie vhodných objektov a pozemkov v súlade s analytickým výstupom transformačného plánu a výzvou na predkladanie žiadostí o NFP v súčinnosti s OSV | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-04-01 | Splnený
[5 empty] | G. hľadanie vhodných bytov/domov pre poskytovanie sociálnych služieb v okolí mesta Modra (obecné alebo komerčné pozemky) | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-04-01 | Prieb. Plnený | 2017-08-01 | Projektový tím zabezpečuje hľadanie vhodných nehnuteľností na poskytovanie sociálnych služieb v okruhu 15 km od súčasného miesta poskytovania sociálnych služieb v Modre-Kráľovej. Hodnotenie a výber nehnuteľností uskutočňuje komisia na hodnotenie ponúk a výber nehnuteľností v súlade s Uznesením Zastupiteľstva BSK č.133/2016. Komisia zasadá v intervaloch minimálne raz do mesiaca. Uznesením Zastupiteľstva BSK č. 33/2017 zo dňa 31.3.2017 bol mandát komisie predĺžený do 31.8.2017. | Projektový tím zabezpečuje hľadanie vhodných nehnuteľností na poskytovanie sociálnych služieb v okruhu 15 km od súčasného miesta poskytovania sociálnych služieb v Modre-Kráľovej. Hodnotenie a výber nehnuteľností uskutočňuje komisia na hodnotenie ponúk a výber nehnuteľností v súlade s Uznesením Zastupiteľstva BSK č.133/2016. Komisia zasadá v intervaloch minimálne raz do mesiaca. Vzhľadom k zdĺhavosti a náročnosti postupu sa plánuje podať návrh na predĺženie platnosti mandátu komisie.
[5 empty] | H. predloženie transformačného plánu Zastupiteľstvu BSK | 0 | OSV | - | 2016-12-01 | Splnený
[5 empty] | V. vyhlásenie VO dodanie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia/ohlášky - rekonštrukcia zariadenia v Kráľovej, získanie ÚR a staveb.povolenia - výstavba objektov na nových pozemkoch, príp. rekonštrukcia bytov | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-12-01 | Splnený
[5 empty] | J. začiatok realizácie projektových prác - rekonštrukcia zariadenia v Kráľovej, výstavba objektov na nových pozemkoch, príp. rekonštrukcie bytov | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-06-01 | Prieb. Plnený |  | Projektové práce budú zahájené po ukončení prebiehajúceho VO na dodávateľa projektovej dokumentácie (prebieha proces dotazovania uchádzačov). Predpokladá sa dodržanie termínu kľúčového kroku. | Projektové práce budú zahájené po ukončení prebiehajúceho VO na dodávateľa projektovej dokumentácie (prebieha proces dotazovania uchádzačov). Predpokladá sa dodržanie termínu kľúčového kroku.
[5 empty] | K. nákup pozemkov a bytov | 500 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-04-01 | Prieb. Plnený | 2017-08-01 | Nákup pozemkov a bytov bude realizovaný po uskutočnení hodnotenia a výberu nehnuteľností a následnom schválení kúpy vybraných nehnuteľností. Z BSK schválilo Uznesením Z BSK č. 31 a 32/2017 zo dňa 31.3.2017 kúpu 2 bytov a vyhľadávanie vhodných pozemkov pokračuje). Uznesením Zastupiteľstva BSK č. 33/2017 zo dňa 31.3.2017 bol mandát komisie a hodnotenie ponúk a výber nehnuteľností predĺžený do 31.8.2017. | Nákup pozemkov a bytov bude realizovaný po uskutočnení hodnotenia a výberu nehnuteľností a následnom schválení kúpy vybraných nehnuteľností.
[5 empty] | L. prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia/ohlášky - rekonštrukcia zariadenia v Kráľovej, získanie ÚR a staveb.povolenia - výstavba objektov na nových pozemkoch, príp. rekonštrukcia bytov | 210 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-11-01 | Prieb. Plnený |  | V súlade s aktuálne dostupnými informáciami ostáva termín plnenia kľúčového kroku nezmenený. | V súlade s aktuálne dostupnými informáciami ostáva termín plnenia kľúčového kroku nezmenený.
[5 empty] | M. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác - rekonštrukcia zariadenia v Kráľovej, výstavba objektov na nových pozemkoch, príp. rekonštrukcia bytov | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-03-01 | Prieb. Plnený |  | V súlade s aktuálne dostupnými informáciami ostáva termín plnenia kľúčového kroku nezmenený. | V súlade s aktuálne dostupnými informáciami ostáva termín plnenia kľúčového kroku nezmenený.
[5 empty] | N. predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-12-01 | Prieb. Plnený |  | Predloženie ŽoNFP prebehne v súlade s harmonogramom výziev Riadiaceho orgánu. Momentálne prebieha výber dodávateľa projektovej dokumentácie predpokladaným ukončením v apríli 2017. Podpis zmluvy s úspešným uchádzačom sa očakáva na 05/17. Zároveň sa v spolupráci s príslušnými odbormi Úradu BSK realizuje nákup nehnuteľností nevyhnutných pre realizáciu procesu deinštitucionalizácie zariadenia (Z BSK schválilo Uznesením Z BSK č. 31 a 32/2017 zo dňa 31.3.2017 kúpu 2 bytov. Pokračuje vyhľadávanie vhodných pozemkov.) | Predloženie žiadosti o NFP prebehne v súlade s harmonogramom výziev Riadiaceho orgánu. Momentálne prebieha výber dodávateľa projektovej dokumentácie predpokladaným ukončením v apríli 2017. Zároveň sa v spolupráci s príslušnými odbormi Úradu BSK realizuje nákup nehnuteľností nevyhnutných pre realizáciu procesu deinštitucionalizácie zariadenia.
[5 empty] | O. podpis zmluvy o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-03-01 | Prieb. Plnený |  | Termín podpisu zmluvy o NFP sa predpokladá v lehote 4 mesiacov od predloženia žiadosti o NFP, teda 11/17. | Predpokladaný termín podpisu zmluvy o NFP sa očakáva v lehote 4 mesiacov od predloženia žiadosti o NFP.
[5 empty] | P. druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-07-01 | Prieb. Plnený |  | Ukončenie druhej ex-ante kontroly výberu dodávateľa stavebných prác sa bude realizovať v súlade a v termínoch uvedených v Systéme riadenia EŠIF. | Ukončenie druhej ex-ante kontroly výberu dodávateľa stavebných prác sa predpokladá 3 mesiace po podpise zmluvy o NFP.
[5 empty] | Q. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OKaP | - | 2018-06-01 | Prieb. Plnený |  | Propagačný plán bude vytvorený pred podaním žiadostí o NFP. Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený. | Propagačný plán bude vytvorený pred podaním žiadostí o NFP. Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
[5 empty] | R. začiatok realizácie stavebných prác - rekonštrukcia zariadenia v Kráľovej, výstavba objektov na nových pozemkoch, príp. rekonštrukcia bytov | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-08-01 | Prieb. Plnený |  | Uvedený kľúčový krok bude možné splniť po ukončení druhej ex-ante kontroly a podpise zmluvy s dodávateľom. Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený. | Uvedený kľúčový krok bude možné splniť po ukončení druhej ex-ante kontroly a podpise zmluvy s dodávateľom. Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
[5 empty] | S. prebratie stavby | 1820 | OIČSMaVO | 1.3 | 2019-05-01 | Prieb. Plnený |  | V súlade s aktuálne dostupnými informáciami ostáva termín plnenia kľúčového kroku nezmenený. | V súlade s aktuálne dostupnými informáciami ostáva termín plnenia kľúčového kroku nezmenený.
[5 empty] | T. realizácia propagačného plánu | 3 | OKaP | 2 | 2019-06-01 | Prieb. Plnený |  | Propagácia projektu sa bude realizovať na základe vypracovaného propagačného plánu. | Propagácia projektu sa bude realizovať na základe vypracovaného propagačného plánu.
[5 empty] | U. zaradenie do majetku a poistenie | 0 | OIČSMaVO | - | 2019-06-01 | Prieb. Plnený |  | Zaradenie do majetku a poistenie nastane po prebratí stavebných prác. V súlade s aktuálne dostupnými informáciami ostáva termín plnenia kľúčového kroku nezmenený. | Zaradenie do majetku a poistenie nastane po prebratí stavebných prác. V súlade s aktuálne dostupnými informáciami ostáva termín plnenia kľúčového kroku nezmenený.
1 | OSV_11 | 9 | 1 | Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Bratislave (DSS a ZPS Rača) | A. analýza možností riešenia deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave | 0 | OSV | - | 2014-05-01 | Splnený
[5 empty] | B. hľadanie vhodných bytov/domov pre poskytovanie sociálnych služieb v Bratislave | 0 | OIČSMaVO | - | 2015-06-01 | Splnený
[5 empty] | C. ideový zámer pre deinštitucioanlizáciu zariadení sociálnych služieb v Bratislave | 0 | OSV | - | 2014-12-01 | Splnený
[5 empty] | D. vypracovanie transformačného plánu ako podkladu pre spracovanie projektového zámeru | 0 | OSV | - | 2016-02-01 | Splnený
[5 empty] | E. spracovanie projektového zámeru DIaT zariadenia DSS a ZPS Rača (rekonštrukcia detašovaného pracoviska na Strelkovej 32 a postavenie dvojdomu na Račianskej 105) | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-06-01 | Splnený
[5 empty] | G. hľadanie vhodných bytov/domov pre poskytovanie sociálnych služieb v Bratislave | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-08-01 | Splnený
[5 empty] | H. predloženie transformačného plánu Zastupiteľstvu BSK | 0 | OSV | - | 2016-12-01 | Splnený
[5 empty] | J. prebratie realizačného projektu, získanie ÚR a stavebného povolenia/ohlášky | 62.9 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-05-01 | Prieb. Plnený |  | Prebieha spracovanie projektovej dokumentácie a podkladov pre získanie ÚR a stavebného povolenia/ohlášky. | Prebieha spracovanie projektovej dokumentácie a podkladov pre získanie ÚR a stavebného povolenia/ohlášky.
[5 empty] | K. predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-05-01 | Prieb. Plnený | 2017-07-01 | Vyhlásenie výzvy sa očakáva začiatkom 05/17. Povinnou súčasťou ŽoNFP sú prílohy realizačného projektu spolu s právoplatnými rozhodnutiami príslušných úradov. Predpokladaný termín na zskanie všetkých potrebných dokladov je 07/17, čím sa predpokladá aj posunutie termínu predloženia ŽoNFP na 07/17. | Prebieha komunikácia so zástupcami Riadiaceho orgánu (MPRV SR) a MPSVaR v súvislosti s plánovaným termínom vyhlásenia výzvy, príloh žiadosti a hodnotiacich kritérií. Vzhľadom k pripomienkovaniu zásadných otázok, nie je vylúčené posunutie plánovaného termínu vyhlásenia výzvy (marec/apríl 2017), čo môže ovplyvniť termín predloženia žiadosti o NFP.
[5 empty] | L. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-11-01 | Prieb. Plnený |  | Vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác sa uskutoční v mesiaci 11/2017 po získaní ÚR a SP (10/2017). | Vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác sa uskutoční v mesiaci 11/2017 po získaní ÚR a SP (10/2017).
[5 empty] | M. podpis zmluvy o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-09-01 | Prieb. Plnený |  | Termín podpisu zmluvy o NFP sa predpokladá v lehote 4 mesiacov od predloženia žiadosti o NFP, teda 11/17. | Predpokladaný termín podpisu zmluvy o NFP sa očakáva v lehote 4 mesiacov od predloženia žiadosti o NFP.
[5 empty] | N. druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-11-01 | Prieb. Plnený |  | Ukončenie druhej ex-ante kontroly výberu dodávateľa stavebných prác sa bude realizovať v súlade a v termínoch uvedených v Systéme riadenia EŠIF. Predpokladá sa dodržanie termínu. | Ukončenie druhej ex-ante kontroly výberu dodávateľa stavebných prác sa predpokladá 3 mesiace po podpise zmluvy o NFP.
[5 empty] | O. začiatok realizácie stavebných prác - výstavba objektov pre DI | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-01-01 | Prieb. Plnený |  | Začiatok realizácie stavebných prác sa uskutoční po ukončení verejného obstarávania a zazmluvnení dodávateľa stavebných prác. V súlade s aktuálne dostupnými informáciami ostáva termín plnenia kľúčového kroku nezmenený. | Začiatok realizácie stavebných prác sa uskutoční po ukončení verejného obstarávania a zazmluvnení dodávateľa stavebných prác. V súlade s aktuálne dostupnými informáciami ostáva termín plnenia kľúčového kroku nezmenený.
[5 empty] | P. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OKaP | - | 2017-12-01 | Prieb. Plnený |  | Propagačný plán bude vytvorený pred podaním žiadostí o NFP. Termín plnenia kľúčového kroku ostáva, podľa momentálne dostupných informácií, nezmenený. | Propagačný plán bude vytvorený pred podaním žiadostí o NFP. Termín plnenia kľúčového kroku ostáva, podľa momentálne dostupných informácií, nezmenený.
[5 empty] | Q. prebratie stavby | 1840 | OIČSMaVO | 1.3 | 2018-06-01 | Prieb. Plnený |  | V súlade s aktuálne dostupnými informáciami ostáva termín plnenia kľúčového kroku nezmenený. | V súlade s aktuálne dostupnými informáciami ostáva termín plnenia kľúčového kroku nezmenený.
[5 empty] | R. realizácia propagačného plánu | 5 | OKaP | 2 | 2018-07-01 | Prieb. Plnený |  | Propagácia projektu sa bude realizovať na základe vypracovaného propagačného plánu. | Propagácia projektu sa bude realizovať na základe vypracovaného propagačného plánu.
[5 empty] | S. zaradenie do majetku a poistenie | 2 | OIČSMaVO | 3.1 | 2018-07-01 | Prieb. Plnený |  | Zaradenie do majetku a poistenie bude realizované po prebratí stavebných prác. V súlade s aktuálne dostupnými informáciami ostáva termín plnenia kľúčového kroku nezmenený. | Zaradenie do majetku a poistenie bude realizované po prebratí stavebných prác. V súlade s aktuálne dostupnými informáciami ostáva termín plnenia kľúčového kroku nezmenený.
1 | OSV_12 | 11 | 1 | Debarierizácia areálu a zateplenie detašovaného pracoviska na Podbrezovskej 28 | A. prebratie realizačného projektu, získanie stavebného povolenia/ohlášky - realizácia protihlukovej steny, zateplenie objektu, debarierizácia, realizácia teplovodu | 57.1 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-05-01 | Prieb. Plnený |  | Prebieha spracovanie projektovej dokumentácie, prerebratie realizačného projektu, získanie stavebného povolenia/ohlášky sa predpokladá v mesiaci 5/2017. | Prebieha spracovanie projektovej dokumentácie, prerebratie realizačného projektu, získanie stavebného povolenia/ohlášky sa predpokladá v mesiaci 5/2017.
[5 empty] | B. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác - protihluková stena, debarierizácia, zateplenie, realizácia teplovodu | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-07-01 | Prieb. Plnený |  | Vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác (protihluková stena, debarierizácia, zateplenie, realizácia teplovodu) sa predpokladá v mesiaci 7/2017. | Vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác (protihluková stena, debarierizácia, zateplenie, realizácia teplovodu) sa predpokladá v mesiaci 7/2017.
[5 empty] | C. začiatok realizácie stavebných prác - protihluková stena, debarierizácia, zateplenie, realizácia teplovodu | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-08-01 | Prieb. Plnený |  | Realizácia stavebných prác bude môcť byť začatá po ukončení VO na dodávateľa stavebných prác. | Realizácia stavebných prác bude môcť byť začatá po ukončení VO na dodávateľa stavebných prác.
[5 empty] | D. prebratie stavby - realizácia protihlukovej steny, debarierizácia, zateplenie, realizácia teplovodu | 193 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-12-01 | Prieb. Plnený |  | Prebratie stavby bude realizované po ukončení stavebných prác. | Prebratie stavby bude realizované po ukončení stavebných prác.

## Titulná strana KK
Príloha č. 2 k AP BSK 2017+ Zoznam klúčových krokov implementácie
aktualizácia č. 0.2
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## KK investičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa projektových prác. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu objektu vo vzťahu k rozvoju zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Majetkovoprávne vysporiadanie (ak je relevantné): | Termín plneia sa uvádza plánovaný mesiac a rok vysporiadania poslednej parcely predmetných pozemkov. KK sa používa v prípade, ak je pre realizáciu projektu nevyhnutné vysporiadanie pozemkov pod stavbou, prípadne predmetom projektu je stavba, ktorá nie je vo vlatníctve BSK. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah vysporiadovaného pozemku stav vlastníkov. Výdavky uvádzame v odhadovanej hodnote na vysporiadanie sa s vlastníkmi v programe 1.3. Zodpovedný za realizáciu KK je Právne oddelenie, požiadavka a zadanie pre vysporiadanie sa musí nachádzať v projektovom zámere. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
VO - realizačný projekt vrátane stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie realizačného projektu. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (transponovanie údajov z projektového zameru do formuláru VO) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Začiatok realizácie projektových prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok projektových prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia / ohlášky. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah projetkových prác, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom projektových prác. Za kvalitné spracovanie realizačného projektu je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Predloženie projektového zámeru na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia projektového zámeru na výzvu na predloženie projetkových zámerov z IROP a to v prípade, že sa jedná o dvojkolový systém výberu projektov (ŠC 2.2.3). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu (okrem výkaz výmer prieskum trhu pre určenie položiek mimo CENKROSU). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ stavebných prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (spracovanie suťažných podkladov z realizačného projektu) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Začatie realizácie stavebných prác | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok stavebných prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie stavby a kolaudácia | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie dokončenej stavby. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah stavebných prác (plán organizácie výstavby), ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom stavebných prác. Za kvalitné poskytnutie služby je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Zaradenie do majektu a poistenie (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza po ukončení projektu, zodpovedný za splnenie KK je OIČSMaVO, ktoré musí alokovať výdavky spojené s poistením do rozpočtu BSK v programe 3.3. Zaradenie do majektu je komunikované s konkrétnym zariadením, najmä pri vyraďovaní nahrádzaného hnuteľného majektu (vybavenie, zariadenia), ktoré majú špeciálny režim (napr. sú ponúknuté iným organizáciam verejnej správy, atď). | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## KK neinvestičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa tovarov a služieb. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ tovarov a služieb: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie dodania tovarov a služieb | Termín plnenia sa uvádza plánované prebratie tovarov a služieb. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah a charakter zákazky, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom tovarov a služieb. Za kvalitné dodanie tovarov a služieb je zodpovedný nositeľ projektu, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe (zpravidla v programe nositeľa projektu). V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## Titulná strana MUAP
Príloha č. 1 k AP BSK 2017+ Číselník merateľných ukazovateľov
aktualizácia č. 0.1
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## MU AP BSK
Kód | Názov ukazovateľa | Definícia/metóda výpočtu | Merná jednotka | Obdobie vykazovania | Odporúčaná oblasť
MUAP01 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | Vyjadruje celkovú dĺžku rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest II. a III. triedy. Výpočet: Hodnota ukazovateľa vyplýva z projektovej dokumentácie, resp. opisu projektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP02 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | Vyjadruje celkový počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy (okružné križovatky, prechody pre chodcov, svetelne križovatky, mosty). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP03 | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | Počet kilometrov novovybudovaných/modernizovaných cyklistických chodníkov a cyklotrás, turistických chodníkov, tematických náučných chodníkov, alebo špecifických chodníkov a trás pre rekreačnú alebo športovú turistiku, ktoré preukázateľne zabezpečia zlepšenie prístupu ku kultúrne a prírodne významným lokalitám, alebo občianskej vybavenosti v obciach a mestách. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy, Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP04 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl | Počet užívateľov, ktorí môžu používať nové alebo zlepšené (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia. "Užívatelia" v tomto kontexte sú žiaci nie učitelia, rodičia alebo iné osoby, ktoré môžu používať príslušné zariadenia. Ukazovateľ zahŕňa nové alebo zlepšené budovy poskytnuté projektom. Meria nominálnu kapacitu (t.j. počet možných užívateľov, ktorý je zvyčajne vyšší alebo sa rovná počtu skutočných užívateľov). Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu "užívateľov" podporenej vzdelávacej infraštruktúry v dôsledku realizácie projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Žiak | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP05 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | Počet osôb, ktorí môžu využívať novovzniknuté alebo existujúce (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia sociálnych služieb. „Osobou“ v tomto prípade sa myslí prijímateľ sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Miesto v zariadení sociálnych služieb | 2014-2020 | Odbor sociálnych vecí
MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov | Celkový počet koncepčných, analytických a metodických materiálov vypracovaných prostredníctvom zrealizovaných projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP07 | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie | Celkový počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia, ktoré prispeli k dosiahnutiu zníženia spotreby energie pri prevádzke budov (napr. zlepšovanie tepelno technických vlastností stavebných konštrukcií, modernizácia vykurovacieho systému, modernizácia klimatizačného systému a pod.). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP08 | Počet realizovaných plánov, strategických dokumentov, dokumentácií, prieskumov a štúdií | Ukazovateľ vyjadruje celkový počet realizovaných plánov, strategických dokumentov, dokumentácií (DSP, RP), prieskumov a štúdií v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu. Metóda výpočtu: Hodnota ukazovateľa vyplýva z opisu projektu. Do ukazovateľa sa nezapočítava monitorovacia správa a žiadosti o platbu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP09 | Počet renovovaných budov | Počet budov - obnovených pomocou rekonštrukcie, prístavby, nadstavby, dostavby. Nepatrí sem bežná oprava a údržba budovy. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP10 | Počet zrealizovaných podujatí | Celkový kumulatívny počet zrealizovaných podujatí financovaných z prostriedkov ÚBSK mimo informačných kampaní, aktivít a podujatí ktoré podporujeme len finančne. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | Rekonštrukcia/revitalizácia turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/prírodného dedičstva, výstavba/rekonštrukcia odpočívadiel/ oddychových zón, parkovísk vrátane parkovísk typu „P+R“ pri turistických destináciách, budovanie infraštruktúrnych prvkov bezbariérového prístupu, vytvorenie sprievodnej infraštruktúry, vybavenia/mobiliárov a pod. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP12 | Počet podporených areálov stredných škôl | Počet podporených areálov stredných škôl vrátane stavebno-technických úprav rôzneho druhu (napr.detské ihriská, športové zariadenia, záhrady, plavárne). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | Celkový počet zavedených propagačných aktivít na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK. Pod propagačnými aktivitami sa rozumie tvorba a zavádzanie webových portálov, tvorba mobilných aplikácií, tvorby podujatí na propagáciu infraštruktúry a služieb BSK, tvorba propagačných materiálov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor komunikácie a propagácie
MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | Počet projektov, ktoré sú implementované a / alebo budú predložené v rámci externého zdroja financovania na získanie nenávratnej formy pomoci. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
MUAP15 | Veľkosť podporenej plochy | Uvádza sa veľkosť podporenej plochy v m² v prípade, ak je predmetom projektu čiastočná rekonštrukcia, oprava, alebo údržba vnútorných alebo vonkajších priestorov objektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | m² | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
Pravidla uplatňovania merateľných ukazovateľov pri spracovaní AP BSK
| Počet merateľných ukazovateľov: | Projekt môže obsahovať viac ako jeden merateľný ukazovateľ. Každý projekt musí obsahovať minimálne jeden merateľný ukazovateľ.
| Použitie merateľných ukazovateľov: | Projekt by mal obsahovať tie merateľné ukazovatele, ktoré najviac reflektujú výstupy dosiahnuté projektom.
| Hodnota merateľného ukazovateľa: | Hodnota sa určuje podľa mernej jednotky, ktorá je uvedená pre každý merateľný ukazovateľ. Uvádza sa len plánovaná hodnota, ktorú dosiahneme po ukončení projektu. Merateľné ukazovatele sa budú načítavať na úrovni celého AP BSK a vykazovať v rámci programového Rozpočtu BSK a systému monitorovania a hodnotenia.

## Aktualizácie
Dátum aktualizácie | Pripomienky | Verzia
2016-10-03 | Zapracované textové úpravy na základe pripomienok Z. Hradskej a M. Hakela v MUAP01, MUAP03, MUAP14, MUAP06, MUAP15. Doplnené označenie z MUAP1 na MUAP01. | 0.2

## Hárok1 (hidden)
Stav plnenia kľúčových krokov implementácie Akčného plánu BSK k 31.12.2014
| Kľúčové kroky implementácie |  |  |  |  | Projekty
Nositeľ projektu | splnených / | nesplnených | zrušených | nepotrebných | spolu | počet
OSV | 12 | 5 | 1 | 0 | 19 | 9
OKaP | 3 | 17 | 1 | 0 | 21 | 6
OÚPGISaŽP | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3
OZ | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2
OD | 10 | 3 | 8 | 0 | 13 | 6
OŠMaŠ | 19 | 4 | 0 | 3 | 26 | 8
OCRaK | 9 | 18 | 0 | 1 | 28 | 10
OSÚRaRP | 45 | 10 | 0 | 0 | 54 | 19
úrad celkovo | 108 | 59 | 10 | 6 | 175 | 63

## Metadata
Zodpovedný | Stav plnenia | Číslo podprogramu | Názov podprogramu | Kód | Názov ukazovateľa
OSV | Splnený | - | Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK | MUAP01 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | Plán VO
OKaP | Prieb. Plnený | 1.1 | Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti | MUAP02 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | Rozpočet
OÚPGISaŽP | Zrušený | 1.2 | Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov | MUAP03 | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | Investície
OZ | Nový | 1.3 | Kontrola | MUAP04 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl
OD |  | 1.4 | Daňová a rozpočtová politika | MUAP05 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
OŠMaŠ |  | 1.5 | Právne služby | MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov
OCRaK |  | 1.6 | Interact III | MUAP07 | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie
OSÚRaRP |  | 1.7 | Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja | MUAP08 | Počet realizovaných plánov, strategických dokumentov, dokumentácií, prieskumov a štúdií
OIČSMaVO |  | 1.8 | Propagácia a marketing | MUAP09 | Počet renovovaných budov
PO |  | 2 | Správa a evidencia majetku | MUAP10 | Počet zrealizovaných podujatí
|  | 3.1 | Informačno-technologický systém | MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva
|  | 3.2 | Majetok- investície, údržba | MUAP12 | Počet podporených areálov stredných škôl
|  | 3.3 | Cestovný ruch | MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít
|  | 4 | Bezpečnosť | MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov
|  | 5 | Komunikácie | MUAP15 | Veľkosť podporenej plochy
|  | 6 | Železničná doprava
|  | 7.1 | Autobusová doprava
|  | 7.2 | Bratislavská integrovaná doprava
|  | 7.3 | Vzdelávanie
|  | 8 | Šport a mládežnícke aktivity
|  | 9 | Kultúra
|  | 10 | Sociálne zabezpečenie
|  | 11 | Zdravotníctvo
|  | 12 | Administratíva
|  | 13 | Dotačný program na podporu verejného života v regióne
14