**Bod č. 1**

**Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja**

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva

Bratislavského samosprávneho kraja

dňa 23. júna 2017

**I n f o r m á c i a**

**o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia máj 2017 a odpočte projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK označených prioritou jeden 2017+**

**Predkladateľ**:  **Materiál obsahuje:**

MUDr. Valerián Potičný, MPH. 1. Návrh uznesenia

riaditeľ Úradu Bratislavského 2. Časť I. – splnené uznesenia Z BSK

samosprávneho kraja 3. Časť II. – dlhodobo plnené uznesenia Z  BSK

4. Časť III. - Odpočet projektov

Aktualizovaného Akčného plánu BSK

označených prioritou jeden, prílohy

5. Časť IV.– Informácia o stave prípravy

súťažných podkladov verejného

obstarávania investičných akcií – tabuľka

**Zodpovedná:**

PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.

riaditeľka Kancelárie predsedu BSK

Z podkladov plniteľov uznesení

a nositeľov projektov

**Spracovatelia:**

Mgr. Jana Vaculová

vedúca organizačného odd. KP

Ing. Adriána Hanková

referentka organizačného odd. KP

Bratislava

Jún 2017

N á v r h u z n e s e n i a

**UZNESENIE č. ...... / 2017**

zo dňa 23.06. 2017

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

1. **berie na  vedomie**

**A.1.** informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia máj 2017:

**v časti I. – splnené uznesenia Z BSK:**

1) 120/2016

2) 128/2016

3) 35/2017

**v časti II. – dlhodobo plnené uznesenia Z BSK, uvedené v tabuľke:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uznesenie číslo** | **I.**  **Termín** | **II.**  **Termín** | **III.**  **Termín** | **IV.**  **Termín** | **V.**  **Termín** | **VI.**  **Termín** | **VII.**  **Termín** | **Plnenie uznesenia** |
| 59/2009 | 6/2013 | 12/2014 | 12/2015 | 9/2016 | Rok 2018 |  |  | **P** |
| 41/2013 | 12/2013 | 12/2014 | 12/2015 | 12/2016 | Každoročne k 31.12. |  |  | **P** |
| 10/2015 D.1 | 12/2015 | 6/2016 | 12/2016 | Predložené bude na decembro-vom Z BSK | 30.5.  2017 |  |  | **P** |
| 34/2015 B.2 | 6/2015 | 12/2015 | 12/2016 | 6/2017 |  |  |  | **P** |
| 46/2015 C. | každoročne k 30.06. | 9/2016 | každoročne k 30.06. |  |  |  |  | **P** |
| 31/2016 B.2 | každoročne k 31.12. |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 32/2016 B.3 | Každoročne k 31.12. |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 34/2016 B.2 | k 30.6.2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 67/2016 B.2 | Na rokovanie Z BSK 31.3.2017 | Na rokovanie Z BSK 12.05.2017 | Na rokovanie Z BSK Jún 2017 |  |  |  |  | **P** |
| 68/2016 B.2 | Na rokovanie Z BSK 31.3.2017 | Na rokovanie Z BSK 12.05.2017 | Na rokovanie Z BSK Jún 2017 |  |  |  |  | **P** |
| **Uznesenie číslo** | **I.**  **Termín** | **II.**  **Termín** | **III.**  **Termín** | **IV.**  **Termín** | **V.**  **Termín** | **VI.**  **Termín** | **VII.**  **Termín** | **Plnenie uznesenia** |
| 76/2016 B.1 | 10/2016 | Plnené priebežne – Z BSK schválilo uznesením č. 101 Brat. Reg. Dot. schému |  |  |  |  |  | **P** |
| 76/2016 B.2 | Každoročne pri predložení návrhu rozpočtu |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 100/2016 B.2 | 30.4.2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 119/2016 B.1 | najneskôr k 31.3.daného kalendárneho roka | Pri predložení návrhu rozpočtu |  |  |  |  |  | **P** |
| 119/2016 B.2 | Najneskôr pri predložení návrhu rozpočtu  na rok 2018 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 120/2016 | Priebežne ku každému zastupiteľstvu |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 123/2016 | jún 2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 128/2016 B.2 | po vykonaní OVS | Apríl 2017 |  |  |  |  |  | **P** |
| 130/2016 B.1, B.2, B.3 | 3/2017 | 06/2017 |  |  |  |  |  | **P** |
| 133/2016 C. | 30.6.2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 1/2017 C.1; C.2; C.3 | Priebežne ku každému zastupiteľstvu |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 7/2017 | na každé zastupiteľstvo marec - november 2017 | Priložená tabuľka |  |  |  |  |  | **P** |
| 15/2017 | každoročne k 31. marcu |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 16/2017 B.2 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 17/2017 | priebežne |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 18/2017 | December 2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 25/2017 B1 | 31.5.2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **Uznesenie číslo** | **I.**  **Termín** | **II.**  **Termín** | **III.**  **Termín** | **IV.**  **Termín** | **V.**  **Termín** | **VI.**  **Termín** | **VII.**  **Termín** | **Plnenie uznesenia** |
| 26/2017 C1 | Na každé rokovanie Z BSK od mája - novembra 2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 28/2017 | 60 dní od tohto rokovania |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 31/2017 | 31.8.2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 32/2017 | 31.8.2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 35/2017 | 10.4.2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 36/2017 | 30.4.2017 | 30.6.2017 |  |  |  |  |  | **P** |
| 43/2017 | priebežne |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 46/2017 A.2 | Priebežne na každé rokovanie máj – november 2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 47/2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 52/2017 | Zastupiteľstvo 23.06.2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 54/2017 | priebežne |  |  |  |  |  |  | **P** |
| 55/2017 | 30.6.2017 |  |  |  |  |  |  | **P** |

*Legenda: N – nestanovený, P – úloha sa priebežne plní, S – splnené uznesenie, NES – nesplnené uznesenie,*  x/*Navrhovaný termín plnenia uznesenia (pred schválením)*

**A.2.** informáciu o odpočte projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK označených prioritou jeden 2017+

**A.3.** informáciu o stave prípravy súťažných podkladov a verejného obstarávania investičných akcií a projektov Akčného plánu označených prioritou 2

**D Ô V O D O V Á S P R Á V A**

**Časť I. – splnené uznesenia Z BSK**

**Návrh investičného plánu Odboru investičných činností, verejného obstarávania a správy majetku**

**Uznesenie č. 120/2016** zo dňa 16.12.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: OiČSMaVO

**Plnenie:**

Uznesenie č. 120 je splnené, informácia o stave prípravy súťažných podkladov a verejného obstarávania investičných akcií je súčasťou odpočtu projektov Akčného plánu BSK

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh na vyhlásenie OVS na predaj nehnuteľného majetku - stavby súp. číslo 3235, situovanej na pozemku parc. č. 1948 v k. ú. Petržalka, vedenej na LV č. 3302**

**Uznesenie č. 128/2016** zo dňa 16.12.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**Plnenie:**

Uznesenia č. 128/2016 – vyhlásenie OVS   na stavbu, budova Znievska č.4 Petržalka , úloha splnená, OVS prebehlo, následne predložené vyhodnotenie OVS v stanovenom termíne do Z BSK.  Materiál stiahnutý z rokovania Uznesením č. 48/2017  zo dňa dňa 12.05.2017 Z BSK zrušilo OVS na predmetnú stavbu Znievska č.4 s odvolaním sa na podmienky OVS bodu 7.)písm.a).

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh** **na schválenie Dodatku č. 1 k Dohode o partnerstve projektu „Transdanube.Pearls“ spolufinancovaného z prostriedkov Programu DANUBE**

**Uznesenie č. 35/2017** zo dňa 31.03.2017

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Oddelenie riadenia projektov

**Plnenie:**

Bol zabezpečený podpis Dodatku č. 1 k Dohode o partnerstve štatutárnym zástupcom Bratislavského samosprávneho kraja.

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Časť II. – dlhodobo plnené uznesenia Z BSK**

**Návrh ďalšieho fungovania spoločnosti 1. župná, a.s.**

**Uznesenie č.10/2015** zo dňa 20.02.2015

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Roštár

**Plnenie D.1:**

Aktuálne sa čaká na vydanie súhlasu Daňového úradu s výmazom spoločnosti. Bola uzatvorená zmluva medzi spoločnosťou a Úradom samosprávneho kraja o prevode nehnuteľného majetku 1.župnej, a.s. späť na Bratislavský samosprávny kraj. Toho času prebieha katastrálne konanie k prevodu nehnuteľnosti.

**Plnenie uznesenia:** priebežne plnené

**Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky – budovy Divadla Aréna**

**Uznesenie č.1/2016** zo dňa 29.01.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**Plnenie C:**

Dňa 24.2.2016 bol doručený BSK list Magistrátu hl. m. SR Bratislavy,  v ktorom sa k žiadosti BSK o odkúpenie areálu Divadla Aréna okrem iného uvádza, že súčasnosti disponujú Znaleckým posudkom č. 75/2016 zo dňa 27.9.2016, ktorý stanovil všeobecnú hodnotu stavby so súp. č. 1713 na sumu 141 237,76 eur.

Zároveň oznamujú, že Znaleckým posudkom č. 8/2017 zo dňa 5.2.2017 bola stanovená všeobecná hodnota pozemkov parc. č. 5183/2, 5187/1, 5184/2 k. ú. Petržalka situovaných v areáli divadla Aréna na sumu 317,18 eur/m2, čo pri celkovej výmere 3338 m2 predstavuje sumu 1 058 746,84 eur.

Taktiež sa v liste uvádza, že predaj stavby so súp. č. 1713 situovanej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5183/6 k. ú. Petržalka, zapísanej na LV č. 2644 vedenej ako národná kultúrna pamiatka sa riadi okrem ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov tiež právnym rámcom zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, ktorým je v tomto prípade hlavné mesto SR Bratislava viazané.

Preverovaním (e- mailom zo dňa 15.3.2017) u  pracovníčky Sekcie správy nehnuteľností Magistrátu hl. m. SR Bratislavy bolo zistené, že materiál vo veci odkúpenia nehnuteľností v areáli Divadla Aréna by mal byť predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hl. m. Bratislavy  v mesiaci apríl 2017.

Listom zn. 03809/2017/PRA-3 zo dňa 16.5.2017, ktorý bol adresovaný riaditeľovi Magistrátu hl. m. SR Bratislava,  žiadal Bratislavský samosprávny kraj o oznámenie skutočnosti, kedy bude materiál vo veci odkúpenia nehnuteľností v areáli Divadla Aréna predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy. Materiál totiž na rokovanie aprílového zastupiteľstva predložený nebol.

Nakoľko ku dnešnému dňu nebola Bratislavskému samosprávnemu kraju doručená odpoveď, bol zaslaný e- mail  pracovníčke Sekcie správy nehnuteľností Magistrátu hl. m. SR Bratislavy JUDr. Belákovej s tým, aby právnemu oddeleniu obratom oznámila túto skutočnosť.

**Plnenie uznesenia:** priebežne plnené

**Návrh deklarácie k projektu Bratislavského samosprávneho kraja „Pamätajme!“ s cieľom podpory kritického myslenia mládeže a proti šíreniu extrémizmu medzi mládežou**

**Uznesenie č.1/2017** zo dňa 17.2.2017

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Miroslav Staník, , Peter Húska, Zuzana Šajgalíková, Jana Vaculová

**Plnenie C.1:**

Dňa 6.6.2017 pokračovala séria predstavení Natálka na stredných školách uvedením inscenácie a následnej diskusie na pôde Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Rybničná 59, Bratislava. Diskusie so žiakmi sa zúčastnili herci SND, zástupcovia Post Bellum a OZ Living Memory.

**Plnenie C.2, C.3**

Do 6.6.2017 sa uskutočnilo 67 diskusií so žiakmi škôl, ktorých zriaďovateľom je BSK. Diskusie viedli zástupcovia OZ Living Memory a niektorých stretnutí sa zúčastnili aj herci Slovenského národného divadla.

Zoznam všetkých diskusií v školskom roku 2016/2017 (do 6.6.2017):

**Október 2016**

1. Termín: 3.10.2016 o 10.45  
   Škola: Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, BA  
   Téma: Vznik, vývoj, štruktúry a metódy ŠtB

              Herec/čka: Zuzana Fialová

1. Termín: 4.10.2016 o 10.40  
   Škola: SOŠ Ivanská cesta 21, BA  
   Téma: Podiel Slovenska na holokauste

              Herec/čka: Zuzana Fialová

1. Termín: 6.10.2016 o 10.55  
   Škola: Gymnázium Ivana Horvátha 14, BA  
   Téma: Vznik, vývoj, štruktúry a metódy ŠtB

              Herec/čka: Zuzana Fialová

1. Termín: 7.10.2016 o 11.00  
   Škola: Gymnázium Hubeného č. 23, BA  
   Téma: Nástup Hitlera k moci a 2.sv. vojna

       Herec/čka: Zuzana Fialová

1. Termín: 10.10.2016 o 9.20   
   Škola: TEČ Spojená škola, Tokajícka 24, BA  
   Téma: Nástup Hitlera k moci a 2.sv. vojna
2. Termín: 11.10.2016 o 8.20   
   Škola: TEČ Spojená škola, Tokajícka 24, BA  
   Téma: Podiel Slovenska na holokauste
3. Termín: 13.10.2016 o 10.20   
   Škola: Spojená stredná škola s VJM Lichnerova 71, Senec  
   Téma: Vznik, vývoj, štruktúry a metódy ŠtB
4. Termín: 21.10.2016 o 10.50   
   Škola: Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, BA  
   Téma: Železná opona
5. Termín: 24.10.2016 o 9.50   
   Škola: Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, BA  
   Téma: Nástup Hitlera k moci a 2.sv. vojna
6. Termín: 24.10.2016 o 10.40   
   Škola: Gymnázium Senecká 2, Pezinok

Téma: „Elity“ spred novembra 1989 a ich etablovanie v súčasnej spoločnosti

Herec/čka: Richard Stanke

1. Termín: 25.10.2016 o 10.00   
   Škola: Stredná odborná elektrotechnická, Rybničná 59, BA  
   Téma: Podiel Slovenska na holokauste
2. Termín: 25.10.2016 o 9.30   
   Škola: Stredná odborná škola IT, Hlinícka 1, BA  
   Téma: Vznik, vývoj, štruktúry a metódy ŠtB
3. Termín: 26.10.2016 o 10.40   
   Škola: Pedagogická a kultúrna akadémia, Sokolská 6, Modra  
   Téma: Podiel Slovenska na holokauste
4. Termín: 26.10.2016 o 8.00   
   Škola: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA  
   Téma: Podiel Slovenska na holokauste

**November 2016**

1. Termín: 14.11.2016 o 8.00 hod.  
   Škola: SOŠ Polygrafická, Račianska 190, BA

Téma: Vznik, vývoj, štruktúry a metódy ŠtB

1. Termín: 14.11.2016 o 11.00 hod.  
   Škola: SPŠ Dopravná, Kvačalova 20, BA

Téma: Podiel Slovenska na holokauste

Herec/čka: Ľuboš Kostelný

1. Termín: 14.11.2016 o 10.35 hod.  
   Škola: SPŠ Elektrotechnická, Hálova 16, BA  
   Téma: Podiel Slovenska na holokauste

              Herec/čka: Marián Geišberg

1. Termín: 16.11.2016 o 12.00 hod.  
   Škola: SOŠ Gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA  
   Téma: Podiel Slovenska na holokauste

       Herec/čka: Marián Geišberg

1. Termín: 18.11.2016 o 9.45 hod.  
   Škola: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA  
   Téma: Vznik, vývoj, štruktúry a metódy ŠtB

Herec/čka: Ján Gallovič

1. Termín: 21.11.2016 o 9.45 hod.  
   Škola: Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, BA  
   Téma: Politický režim na Slovensku 1939 - 1945

Herec/čka: Ján Gallovič

1. Termín: 21.11.2016 o 11.10 hod.  
   Škola: SOŠ Gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA  
   Téma: Nástup Hitlera k moci a 2.sv. vojna
2. Termín: 23.11.2016 o 8.50 hod.  
   Škola: SPŠSaG, Drieňová 35, BA  
   Téma: Politické procesy
3. Termín: 23.11.2016 o 17.30 hod.   
   Škola: Školský internát, Trnavská cesta 2, BA  
   Téma: Železná opona
4. Termín: 24.11.2016 o 12.00 hod.   
   Škola: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA

Téma: Nástup Hitlera k moci a 2.sv. vojna

1. Termín: 28.11.2016 o 7.30 hod.   
   Škola: Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec  
   Téma: „Elity“ spred novembra 1989 a ich etablovanie v súčasnej spoločnosti

**December 2016**

1. Termín: 7.12.2016 o 8.30 hod.  
   Škola: Gymnázium Senecká 2, Pezinok

Téma: Nástup Hitlera k moci a 2. sv. vojna

1. Termín: 8.12.2016 o 9.45  hod.  
   Škola: Gymnázium Senecká 2, Pezinok

Téma: Podiel Slovenska na holokauste

1. Termín: 12.12.2016 o 10.00 hod.  
   Škola: Gymnázium Teplická 7, elok. pracovisko Skalická 1  
   Téma: Politický režim na Slovensku 1939 - 1945

              Herec/čka: Ján Gallovič

1. Termín: 12.12.2016 o 10.30 hod.  
   Škola: Obchodná akadémia Myslenická 1, Pezinok  
   Téma: Železná opona

       Herec/čka: Ľuboš Kostelný

1. Termín: 13.12.2016 o 7.50 hod.  
   Škola: Gymnázium Senecká 2, Pezinok  
   Téma: Vznik, vývoj, štruktúry a metódy ŠtB
2. Termín: 13.12.2016 o 9.50 hod.  
   Škola: Gymnázium Senecká 2, Pezinok  
   Téma: Politické procesy
3. Termín: 13.12.2016 o 8.50  
   Škola: SPŠSaG, Drieňová 35, BA   
   Téma: Podiel Slovenska na holokauste

**Január 2017**

1. Termín: 26.01.2017 o 8.50  
   Škola: Gymnázium, Bilíkova 2, BA   
   Téma: Vznik, vývoj, štruktúry a metódy ŠtB

              Herec/čka: Henrieta Mičkovicová, Richard Stanke, Alexander Bárta

**Február 2017**

1. Termín: 06. 02. 2017 o 10.45

Škola: SOŠ masmediálnych a infor. štúdií, Kadnárová 7, BA

Téma: Vznik, vývoj, štruktúry a metódy ŠtB

  Herec/čka:  Alexander Bárta, Henrieta Mičkovicová

1. Termín: 09. 02. 2017 o 10.45

Škola: SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA

Téma: „Elity“ spred novembra 1989 a ich etablovanie v súčasnej spoločnosti

Herec/čka: Henrieta Mičkovicová

1. Termín: 10. 02. 2017 o 10:00

Škola: Spojená škola s VMJ Lichnerova 71, Senec

Téma: Železná opona

Herec/čka: Henrieta Mičkovicová

1. Termín: 15. 02. 2017 o 10.50

Škola: Stredná zdravotná škola, Záhradnícka 44, BA

Téma: Podiel Slovenska na holokauste

Herec/čka: Ľuboš Kostelný

1. Termín: 17. 02. 2017 o 8.20

Škola: SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2,  BA

Téma: Podiel Slovenska na holokauste.

Herec/čka: Henrieta Mičkovicová

1. Termín: 27. 02. 2017 o 10.30

Škola: Pedagogická a kultúrna akadémia, Sokolská 6, Modra

Téma: Politický režim na Slovensku 1939 – 1945

Herec/čka: Alexander Bárta

1. Termín: 28. 02. 2017 o  11.10

Škola: SOŠ dopravná, Sklenárova 9, BA

Téma: Podiel Slovenska na holokauste Herec/čka: Luboš Kostelný

**Marec 2017**

41.Termín:  9. 3. 2017 o 11.00 hod.   
       Škola: TEČ Spojená škola, Tokajícka 24, BA  
       Téma: Politické procesy

1. Termín: 13. 3. 2017 o 10.30 hod.

Škola: Športové gymnázium, Ostredková 10, BA

Téma: Podiel Slovenska na holokauste + Politický režim na Slovensku 1939 – 1945

 Herec: Ľ. Kostelný

1. Termín: 17. 3. 2017 o 10.30

Škola: Gymnázium Karola Štúra, Nám. Slobody 5, Modra   
Téma: Nástup Hitlera k moci a 2. sv. vojna

 Herec: Ľ. Kostelný

1. Termín: 22. 3. 2017 o 11.55

Škola: Gymnázium, Pankúchova 6, BA

Téma: „Elity“ spred novembra 1989 a ich etablovanie v súčasnej spoločnosti

1. Termín: 23. 3. 2017 o 12.45

Škola: Gymnázium, Metodova 2, BA

Téma: Podiel Slovenska na holokauste + Politický režim na Slovensku 1939 – 1945

1. Termín: 24. 3. 2017 o 10.55

Škola: Stredná zdravotná škola, Strečnianska 20, BA

Téma: Politický režim na Slovensku 1939 – 1945

1. Termín: 29. 3. 2017 o 10.00

Škola: Gymnázium, Ivana Horvátha 14, BA   
Téma: Politický režim na Slovensku 1939 - 1945 + Podiel Slovenska na holokaust

1. Termín: 30. 3. 2017 o 9.00

 Škola: Gymnázium Teplická 7, elok. pracovisko Skalická 1, BA  
Téma: „Elity“ spred novembra 1989 a ich etablovanie v súčasnej spoločnosti

1. Termín: 31. 3. 2017 o 9.00

 Škola: Stredná zdravotná škola, Záhradnícka 44, BA  
Téma: Politický režim na Slovensku 1939 - 1945 + Podiel Slovenska na holokauste

**Apríl 2017**

1. Termín: 3. 4. 2017 o 8. 50

 Škola: Stredná priemyselná škola staveb. a geodet., Drieňová 35, BA  
Téma: Podiel Slovenska na holokauste

1. Termín: 11. 4. 2017 o 9. 00

Škola: Spojená škola, Tokajícka 24, BA

Téma: Politický režim na Slovensku 1939 - 1945

1. Termín: 19. 4. 2017 o 11. 55

Škola: Gymnázium, Pankúchova 6, BA

Téma: Železná opona

1. Termín: 20. 4. 2017 o 8. 00

Škola: Gymnázium, Senecká 2, PK

Téma: Slovenské národné povstanie

1. Termín: 24. 4. 2017 o 10. 00

Škola: Stredná umelecká škola výtvarného a scénického umenia, Sklenárova 7, BA

Téma:  Podiel Slovenska na holokauste

 Herec: Ján Gallovič

1. Termín: 26. 4. 2017 o 10. 00

Škola: Gymnázium Metodova 2, BA

Téma:  Železná opona

1. Termín: 27. 4. 2017 o 7. 30

Škola: Gymnázium Senecká 2, PK

Téma: Prevzatie moci KSČ v roku 1948

1. Termín: 27. 4. 2017 o 9. 00

Škola: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA

Téma: Podiel Slovenska na holokauste

**Máj 2017**

1. Termín: 2. 5. 2017 o 8. 25

Škola: Spojená škola, Tokajícka 24, BA

Téma: Železná opona

1. Termín: 3. 5. 2017 o 8. 40

Škola: SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, BA

Téma: Prevzatie moci KSČ v roku 1948

1. Termín: 4. 5. 2017 o 10. 00

Škola: Gymnázium Senecká 2, PK

Téma: Politický režim na Slovensku 1939 - 1945

1. Termín: 4. 5. 2017 o 9. 50

Škola: Gymnázium Grösslingová 18, BA

Téma: Politické procesy

1. Termín: 5. 5. 2017 o 10. 55

Škola: Gymnázium Grösslingová 18, BA

Téma: Politické procesy

1. Termín: 5. 5. 2017 o 8. 45

Škola: SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA

Téma: Nástup Hitlera k moci a 2. sv. vojna

1. Termín: 15. 5. 2017 o 8. 55

Škola: Gymnázium Grösslingová 18, BA

Téma: Vznik, vývoj, štruktúry a metódy ŠtB

1. Termín: 15. 5. 2017 o 13. 00

Škola: Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, BA

Téma: Nástup Hitlera k moci a 2. sv. vojna + Politický režim na Slovensku 1939 – 1945

1. Termín: 25. 5. 2017 o 9. 00

Škola: Obchodná akadémia, Dudova 4, BA

Téma: Prevzatie moci KSČ v roku 1948 + Železná opona

1. Termín: 30. 5. 2017 o 9. 00

Škola: Obchodná akadémia, Račianska 107, BA

Téma: Železná opona

**Plnenie uznesenia:** priebežne plnené

**Návrh na vyhodnotenie OVS na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve BSK - stavba na Krásnohorskej ulici č. 14, v Bratislave – Petržalke**

**Uznesenie č.28/2017** zo dňa 31.3.2017

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**Plnenenie:** Zmluva bola zo strany nájomcu podpísaná a bola predložená na podpis predsedovi BSK

**Plnenie uznesenia:** priebežne plnené

**Časť III. – odpočet projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK označených prioritou jeden**

Na základe Uznesenia č. 17/2016 zo dňa 19. 02. 2016, bodu B.3. predkladajú nositelia projektov v tabuľke odpočet projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK označených prioritou jeden v termínoch plnenia kľúčových krokov 2017+. Zároveň sú v tabuľke odpočtované projekty Aktualizovaného Akčného plánu BSK priority jeden s dlhodobým plnením.

**Prílohy – tabuľky podľa odborov**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Časť IV.– Informácia o stave prípravy súťažných podkladov verejného obstarávania investičných akcií a projektov Akčného plánu označených prioritou 2**

**Prílohy – tabuľka**