## AP OCRaK
Priorita | č. projektu | Opatrenie PHSR | Aktivita PHSR | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Zodpovedný za realizáciu | Program rozpočtu BSK | Termín plnenia | Stav plnenia k 29.09.2017 | Nový termín plnenia | Odpočet plnenia kľúčových krokov implementácie k 29.09.2017
1 | OCRaK_1 | 6 | 2 | Značenie kultúrnoturistických cieľov na území BSK -2. etapa a 3. etapa | A. výber dodávateľa - 2. etapa | 0 | OIČSMaVO | - | 2015-01-01 | Splnený
[5 empty] | B. uzatvorenie zmluvy - 2. etapa | 0 | OCRaK | - | 2015-03-01 | Splnený
[5 empty] | C. realizácia značení - 2. etapa | 77.86 | OCRaK | 4 | 2016-11-01 | Splnený
[5 empty] | D. VO - výber dodávateľa tovarov - 3. etapa | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-12-01 | Splnený
[5 empty] | E. prebratie dodania tovarov - uzatvorenie zmluvy a realizácia značenia- 3. etapa (v spolupráci s OIČSMaVO) | 25 | OCRaK | 4 | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | V termíne 06/2017 vydalo Ministerstvo kultúry SR stanovisko ku grafickým návrhom dopravných značiek (DZ) IS11.V termíne 07/2017 bol spracovaný návrh umiestnenia DZ , v termíne 08/2017 sa uskutočnil 2x výrobný výbor zameraný na kontrolu spracovania projektovej dokumentácie v zmysle zmluvy č. 2017-133-0CRaK, v termíne 09/2017 prebieha proces schvaľovania PD s úradmi štátnej správy.
[5 empty] | F. zaradenie do majetku | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-01-01 | Prieb. plnený |  | Po prebratí dodaných tovarov sa dopravné značenie zaradí do majetku BSK, predpokladaný termín 02/2018.
1 | OCRaK_3 | 11 | 2 | Stratégia rozvoja CR BSK 2014-2020 | A. nadefinovanie opisu predmetu VO | 0 | OCRaK | - | 2014-06-01 | Splnený
[5 empty] | B. vypracovanie stratégie | 0 | OCRaK | - | 2015-06-01 | Splnený
[5 empty] | C. predloženie stratégie na Z BSK | 0 | OCRaK | - | 2015-12-01 | Splnený
[5 empty] | D. vypracovanie odpočtu a aktualizácie akčného plánu | 0 | OCRaK | - | 2017-03-01 | Splnený
1 | OCRaK_4 | 6 | 2 | Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla | A. ukončenie VO na dodávateľa stavby podľa zhotovenej tendrovej dokumentácie aj s právoplatným stavebným povolením | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-10-01 | Prieb. plnený |  | Súťaž bola zrušená nariadením ÚVO. Po doplnení PD bola vyhlásená nová súťaž 21.8.2017 s termínom predkladania ponúk do 18.9.2017.
[5 empty] | B. začatie realizácie stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-07-01 | Prieb. plnený | 2017-12-01 | Splnenia kľúčového kroku záleží od splnenia kroku A. Po ukončení VO a podpise zmluvy sa pristúpi k realizácii stavebných prác. Predpokladaný termín je 12/2017.
[5 empty] | C. prebratie stavby | 2732 | OIČSMaVO | 3.3 | 2019-03-01 | Prieb. plnený |  | Termín plnenia kľúčového kroku záleží od splnenia kroku A a B v nadväznosti na opätovné vyhlásenie VO. Predpoklad posunutia termínu o 5 mesiacov.
[5 empty] | D. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OKaP | - | 2017-10-01 | Prieb. plnený |  | OKaP priebežne pripravuje návrh propagačného plánu. Vypracovanie plánu je podmienené splnením kľúčového kroku A.
[5 empty] | E. realizácia propagačného plánu | 7 | OKaP | 2 | 2019-04-01 | Prieb. plnený |  | Propagácia rekonštrukcie BBD sa bude priebežne realizovať na základe vypracovaného propagačného plánu. Realizácia je podmienená naplnením kľúčového kroku A.
1 | OCRaK_5 | 6 | 2 | Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií | A. spracovanie koncepcie rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu | 0 | OSÚRaRP | - | 2014-07-01 | Splnený
[5 empty] | B. analýza - stratégia využitia priestorov pre podporu KKP. | 0 | OCRaK | - | 2014-06-01 | Splnený
[5 empty] | C. vypracovanie realizačnej PD oporného múra a zosúladenie PD (r. 2006) s aktuálnymi technickými normami a legislatívou | 13.5 | OIČSMaVO | 3.3 | 2015-09-01 | Splnený
[5 empty] | D. ukončenie VO realizátora sanácie oporného múra | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-02-01 | Splnený
[5 empty] | E. začatie realizácie stavebných prác - sanácia oporného múra | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-03-01 | Splnený
[5 empty] | L. prebratie stavby - sanácia oporného múra | 152 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-07-01 | Splnený |  | Stavba bola prebratá v júli 2017.
[5 empty] | F. dodanie interiérovej štúdie | 11 | OSÚRaRP | 3.3 | 2016-06-01 | Splnený
[5 empty] | G. vyhlásenie VO na dodávateľa rekonštrukcie objektov | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-10-01 | Splnený
[5 empty] | H. spracovanie projektovej žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-01-01 | Splnený
[5 empty] | I. predloženie žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-02-01 | Splnený
[5 empty] | M. podpis zmluvy o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-11-01 | Prieb. plnený |  | Očakáva sa splnenie termínu kľúčového kroku.
[5 empty] | N. druhá ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-07-01 | Prieb. plnený | 2017-11-01 | Nakoľko k podpisu zmluvy o NFP dôjde až 11/2017, z dôvodu zdĺhavých postupov pri konaní o žiadosti, termín realizácie druhej ex-ante kontroly zo strany Riadiaceho orgánu (RO) sa rovnako posúva na 11/2017.
[5 empty] | J. začatie realizácie stavebných prác - realizácia aktivít projektu (rekonštrukcia a obsahové aktivity) | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-09-01 | Prieb. plnený | 2018-03-01 | Predpokladá sa zmena termínu začatia stavebných prác na 03/2018 z dôvodu posunu termínu realizácie druhej ex-ante kontroly zo strany RO.
[5 empty] | O. vyhlásenie VO - dodávateľ tovarov (interiérové vybavenie kaštieľa) | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladá sa zmena termínu vyhlásenia VO na dodávateľa tovarov na 06/2018 z dôvodu posunu termínu realizácie stavebných prác.
[5 empty] | P. vyhlásenie VO - dodávateľ tovarov (technologické vybavenie kaštieľa) | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladá sa zmena termínu vyhlásenia VO na dodávateľa tovarov na 06/2018 z dôvodu posunu termínu realizácie stavebných prác.
[5 empty] | Q. prebratie tovarov (interiérové vybavenie kaštieľa) | 100 | OCRaK | 10 | 2019-01-01 | Prieb. plnený |  | Vzhľadom k posunutiu termínu začatia stavebných prác na 1.Q/2018, prebratie tovarov (interiérové vybavenie kaštieľa) sa očakáva v 4.Q/2019.
[5 empty] | R. prebratie tovarov (technologické vybavenie kaštieľa) | 40 | OIČSMaVO | 1.3 | 2018-09-01 | Prieb. plnený |  | Prebratie tovarov (technologické vybavenie) sa predpokladá v plánovanom termíne.
[5 empty] | S. prebratie stavby | 1859 | OSÚRaRP | 1.3 | 2019-05-01 | Prieb. plnený |  | Vzhľadom k posunutiu termínu začatia stavebných prác na 1.Q/2018, prebratie stavby sa očakáva v 4.Q/2019.
[5 empty] | T. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OKaP | - | 2017-08-01 | Splnený |  | OKaP vypracoval propagačný plán, ktorý bol na pracovnom stretnutí 24.08.2017 predstavený projektovému tímu. Propagačný plán bol schválený a pripravená špecifikácia VO.
[5 empty] | U. realizácia propagačného plánu | 7 | OKaP | 2 | 2019-06-01 | Prieb. plnený |  | Kľúčový krok sa začína plniť a bude ukončený po prebratí stavby a jej zaradení do majetku. Plnenie kľúčového kroku sa očakáva v termíne 12/2019.
[5 empty] | V. zaradenie do majetku a poistenie | 0 | OIČSMaVO | - | 2019-06-01 | Prieb. plnený |  | Zaradenie do majetku a poistenie sa predpokladá v plánovanom termíne.
1 | OCRaK_6 | 6 | 2 | Pamiatková obnova kaštieľa a parku v Stupave | A. inventarizácia súčasnej dokumentácie pre potreby spracovania štúdie využiteľnosti NKP po DI DSS Stupava | 0 | OSÚRaRP | - | 2014-12-01 | Splnený
[5 empty] | B. ukončené verejné obstarávanie zhotoviteľa sanácie prístupového mosta | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-02-01 | Splnený
[5 empty] | C. začatie realizácie stavebných prác - sanácia prístupového mosta | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-03-01 | Splnený
[5 empty] | D. prebratie stavby | 1140 | OIČSMaVO | 3.3 | 2019-03-01 | Prieb. plnený |  | Vzhľadom na nové zistenia po rozobratí mosta sú práce pozastavené a bude aktualizovaná PD. Predpokladaný termín prevzatia aktualizovanej PD je október 2017. Predpokladá sa dodržanie termínu.
[5 empty] | E. prevzatie A-H výskumu parku | 20 | OCRaK | 10 | 2017-07-01 | Prieb. plnený | 2017-12-01 | Mesto Stupava dodalo geodetické zameranie 18.4.2017. Vzhľadom na neskoršie získanie podkladov zamerania bolo vyhlásené VO na zhotoviteľa AH výskumu v auguste 2017. Predpokladané dodanie je december 2017.
[5 empty] | F. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OKaP | - | 2017-07-01 | Prieb. plnený | 2017-10-01 | Kľúčový krok nadväzuje na predchádzajúce. Vzhľadom na nové zistenia po rozobratí mosta sú práce pozastavené a bude aktualizovaná PD. Propagačný plán zohľadní nové skutočnosti a nový postup prác podľa aktualizovanej projektovej dokumentácie. Predpokladaný termín prevzatia aktualizovanej PD je október 2017.
[5 empty] | G. realizácia propagačného plánu | 7 | OKaP | 2 | 2019-04-01 | Prieb. plnený |  | Propagačný plán zohľadní nové skutočnosti a nový postup prác podľa aktualizovanej projektovej dokumentácie.
1 | OCRaK_8 | 11 | 2 | Stratégia rozvoja kultúry na roky 2014-2020 | A. spracovanie Stratégie rozvoja kultúry 2014-2020 | 0 | OCRaK | - | 2015-03-01 | Splnený
[5 empty] | B. pasportizácia NKP vo vlastníctve BSK | 3 | OCRaK | 10 | 2016-12-01 | Splnený |  | Textová časť a evidenčné listy pasportizácie NKP vo vlastníctve BSK boli spracované. Následne sa materiál doplní o údaje z interných zdrojov Ú BSK (OIČSMaVO).
[5 empty] | C. metodika aktualizácie stratégie | 0 | OCRaK | - | 2-17 | Splnený
[5 empty] | D. aktualizácia analytickej časti: Mapping kultúry na území BSK | 25 | OCRaK | 10 | 2017-07-01 | Prieb. plnený | 2017-10-01 | Priebežne plnené. Objednávka na externého dodávateľa služieb na zabezpečenie Mapovania kultúry na území BSK bola vystavená v auguste 2017. Podľa dohodnutého harmonogramu bude mapovanie prebiehať v mesiacoch september - október 2017.
[5 empty] | E. aktualizácia strategickej časti: Čiastkové koncepcie rozvoja kultúry v oblastiach: múzeá, galérie, knižnice, divadlá, osvetová činnosť | 0 | OCRaK | - | 12-17 | Prieb. plnený |  | Priebežne plnené. Kultúrne zariadenia boli v júli 2017 oboznámené s procesom a úlohami. Momentálne prebieha mapovanie činnosti a potrieb zariadení, ktoré bude realizované v septembri 2017. Príprava koncepcií rozvoja kultúrnych zariadení je stanovená na mesiace október - december 2017. Predloženie na Zastupiteľstvo BSK sa predpokladá v mesiaci 3/2018 ako súčasť aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry BSK na roky 2018-2020.
[5 empty] | F. aktualizácia akčného plánu 2018-2020 | 0 | OCRaK | - | 12-17 | Prieb. plnený |  | Tento krok nadväzuje na zrealizované mapovanie. Predpokladá sa dodržanie plánu. Predloženie na Zastupiteľstvo BSKje naplánované na mesiac 3/2018.
1 | OCRaK_11 | 6 | 2 | Vytvorenie kultúrno-spoločenského centra v synagóge Senec | A. dodanie interiérovej štúdie | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-08-01 | Splnený
[5 empty] | B. vyhlásenie VO na dodávateľa rekonštrukcie objektov | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-06-01 | Splnený
[5 empty] | D. spracovanie projektovej žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-09-01 | Splnený
[5 empty] | E. podanie žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-10-01 | Splnený
[5 empty] | H. podpis zmluvy o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-09-01 | Zrušený |  | ŽoNFP nebola Monitorovacím výborom dňa 17.7.2017 odporučená na schválenie.
[5 empty] | I. druhá ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-10-01 | Zrušený |  | Vzhľadom k neschváleniu ŽoNFP sa predmetný kľúčový krok stal irrelevantným.
[5 empty] | F. začatie realizácie stavebných prác - začatie realizácie aktivít projektu (rekonštrukcia a obsahové aktivity) | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-07-01 | Prieb. plnený | 2017-12-01 | Po zrušení VO bolo vyhlásené nové VO 21.8.2017 s termínom predkladania ponúk do 18.9.2017. Predpoklad ukončenia VO je december 2017.
[5 empty] | J. vyhlásenie VO - dodávateľ tovarov (interiérové vybavenie synagógy a infopavilónu) | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-08-01 | Prieb. plnený |  | Žiadosť BSK o poskytnutie NFP bola neúspešná a projekt interiéru bude podliehať novému obsahovému konceptu využitia synagógy, ktorý nebude mať cezhraničný rozmer, a ktorý vzniká v spolupráci s mestom Senec a Židovským komunitným múzeom.
[5 empty] | K. prebratie tovarov (interiérové vybavenie synagógy a infopavilónu) (v spolupráci s OIČSMaVO) | 150 | OCRaK | 10 | 2019-05-01 | Prieb. plnený |  | Dodanie vybavenia je postačujúce v čase ukončenia stavebných prác, predpokladá sa 06/2019, zároveň sa tak predchádza problémom s uskladnením zariadení.
[5 empty] | L. prebratie stavby | 1460 | OIČSMaVO | 1.3 | 2019-07-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladá sa dodržanie termínu ako aj časového harmonogramu výstavby.
[5 empty] | M. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OKaP | - | 2017-08-01 | Prieb. plnený |  | OKaP pracuje na vytvorení propagačného plánu. Kľúčový krok nadväzuje na predchádzajúce a bude splnený v termíné začatí stavebných prác.
[5 empty] | N. realizácia propagačného plánu | 7 | OKaP | 2 | 2019-08-01 | Prieb. plnený |  | Propagácia projektu sa bude priebežne realizovať na základe vypracovaného propagačného plánu prihliadajúc na aktivity projektu.
[5 empty] | O. zaradenie do majetku a poistenie | 0 | OIČSMaVO | - | 2019-08-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladá sa posunutie termínu cca o 5 mesiacov, t.j. 01/2019.
1 | OCRaK_12 | 6 | 2 | Prepojenia cyklotrás v regióne s EuroVelo 6 a Eurovelo 13 (projekt SACRA VELO) | A. analýza situácie z pohľadu potrieb CR | 0 | OCRaK | - | 2016-03-01 | Splnený
[5 empty] | C. podpis Partnerskej dohody | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-10-01 | Prieb. plnený |  | Žiadosť o NFP bola podaná v termíne 10/2016. Žiadosť bola schválená monitorovacím výborom v 07/2017. Po jej schválení Zastupiteľstvom BSK sa očakáva podpísanie Partnerskej dohody v termíne 11/2017.
[5 empty] | D. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác (4 km cyklotrasy). BSK disponuje realizačným projektom a stavebným povolením. | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-07-01 | Splnený |  | VO na dodávateľa stavebných prác bolo vyhlásené v termíne 08/2017 a ukončené koncom 09/2017.
[5 empty] | E. začatie realizácie stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-08-01 | Prieb. plnený | 2018-03-01 | Z dôvodu predpokladaného posunu vyhlásenia VO sa očakáva posun začatia stavebných prác na 3/2018.
[5 empty] | F. prebratie stavby | 725 | OIČSMaVO | 1.3 | 2018-02-01 | Prieb. plnený |  | Z dôvodu predpokladaného posunu vyhlásenia VO a začatia stavebných prác sa očakáva posun prebratia stavby na 08/2018.
[5 empty] | G. vyhlásenie VO - spracovateľ PD na značenie cyklotrasy (pre 60 km cyklotrás) | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | Projekt bol schválený, predpokladá sa uzavretie Partnerskej dohody v termíne 09-10/2017. Začatie projektu sa plánuje na 10/2017. Predpokladá sa dodržanie termínu plnenia kľúčového kroku.
[5 empty] | H. začatie realizácie projektových prác na značenie cyklotrasy vrátane príslušných povolení | 0 | OCRaK | - | 2018-01-01 | Prieb. plnený |  | Začatie projektu sa plánuje na 10/2017. Predpokladá sa dodržanie termínu plnenia kľúčového kroku.
[5 empty] | I. prebratie projektovej dokumentácie na značenie cyklotrasy | 5 | OCRaK | 1.3 | 2018-03-01 | Prieb. plnený |  | Začatie projektu sa plánuje na 10/2017. Predpokladá sa dodržanie termínu plnenia kľúčového kroku.
[5 empty] | J. vyhlásenie VO - dodávateľ značenia cyklotrasy | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-04-01 | Prieb. plnený |  | Začatie projektu sa plánuje na 10/2017. Predpokladá sa dodržanie termínu plnenia kľúčového kroku.
[5 empty] | K. začatie realizácie značenia cyklotrasy (60 km cyklotrás) | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-05-01 | Prieb. plnený |  | Začatie projektu sa plánuje na 10/2017. Predpokladá sa dodržanie termínu plnenia kľúčového kroku.
[5 empty] | L. prebratie značenia cyklotrasy | 15 | OIČSMaVO | 1.3 | 2018-08-01 | Prieb. plnený |  | Začatie projektu sa plánuje na 10/2017. Predpokladá sa dodržanie termínu plnenia kľúčového kroku.
[5 empty] | M. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OKaP | - | 2017-07-01 | Prieb. plnený | 2017-10-01 | OKaP pracuje na príprave propagačného plánu. Z dôvodu posunu začiatku realizácie projektu sa posunie termín plnenia kľúčového kroku na 10/2017.
[5 empty] | N. realizácia propagačného plánu | 7 | OKaP | 2 | 2018-09-01 | Prieb. plnený |  | Propagácia projektu sa bude priebežne realizovať na základe vypracovaného propagačného plánu.
[5 empty] | O. Bike-event: verejné podujatie propagácie cyklotrasy | 3 | OKaP | 2 | 2018-09-01 | Prieb. plnený |  | Začiatok projektu sa plánuje na 10/2017. Predpokladá sa dodržanie termínu plnenia kľúčového kroku.
1 | OCRaK_14 | 6 | 2 | Vybudovanie ekocentra v Čunove | A. analýza súčasnej situácie v ekoturizme | 0 | OCRaK | - | 2017-03-01 | Splnený
[5 empty] | B. spracovanie ideového zámeru pre ekocentrum v kaštieli Čunovo | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-03-01 | Splnený
[5 empty] | C. predloženie žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-11-01 | Prieb. plnený |  | V rámci predprojektovej prípravy bol na rokovanie Z BSK 09/2017 predložený návrh Memoranda o spolupráci medzi BSK, MČ Čunovo a Štátnou ochranou lesov SR, ktorého cieľom posilnenie princípu partnerstva a deklarovanie spoločnej vízie pri rekonštrukcii a vytvorení ekocentra pre podporu environmentálno-vzdelávacích aktivít. MČ Čunovo zároveň pripravuje podklady pre vyhlásenie súťaže na spracovateľa projektovej dokumentácie vrátane inžinieringu. Z dôvodu vyčerpania prostriedkov v rámci programu Interreg V-A SK-HU bude ŽoNFP predložená do programu Interreg V-A SK-AT v rámci 3. zberu na jar 2017.
[5 empty] | D. podpis zmluvy o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-04-01 | Prieb. plnený |  | Z dôvodu zmeny programu a posunu podávania ŽoNFP nastane posun podpisu zmluvy o NFP. Predpokladaný nový termín je 09/2018.
[5 empty] | E. druhá ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-05-01 | Prieb. plnený |  | Druhá ex-ante kontrola sa vykoná po podpise zmluvy o NFP. Z dôvodu zmeny harmonogramu výziev sa pravdepodobne posunie termín plnenia kľúčového kroku na prelom rokov 2018/2019.
[5 empty] | F. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-11-01 | Prieb. plnený |  | VO na dodávateľa stavebných prác bude vyhlásené až po zverejnení výzvy Programu Interreg SK-AT z dôvodu zosúladenia s podmienkami konkrétnej výzvy.
[5 empty] | E. začatie stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-06-01 | Prieb. plnený |  | Stavebné práce sa začnú realizovať po ukončení VO a podpise zmluvy s dodávateľom stavebných prác. Z dôvodu zmeny programu sa pravdepodone posunie termín plnenia kľúčového kroku na začiatok roku 2019.
[5 empty] | F. prebratie stavebných prác | N/A | OIČSMaVO | 1.3 | 2019-12-01 | Prieb. plnený |  | Prebratie stavebných prác nastane po ukončení všetkých stavebných prác. Z dôvodu zmeny programu sa pravdepodone posunie termín plnenia kľúčového kroku na rok 2020.
[5 empty] | G. vyhlásenie VO - dodávateľ tovarov (interiérové vybavenie) | 0 | OIČSMaVO | - | 2019-02-01 | Prieb. plnený |  | Vyhlásenie VO na dodávateľa interiérového novybavenia bude vyhlásené pred ukončením stavebných prác. Z dôvodu zmeny programu sa pravdepodone posunie termín plnenia kľúčového kroku na koniec roka 2019.
[5 empty] | I. prebratie tovarov (interiérové vybavenie) (v spolupráci s OIČSMaVO) | N/A | OCRaK | 1.3 | 2019-10-01 | Prieb. plnený |  | Prebratie interiérového vybavenia nastane pri ukončovaní stavebných prác a po dodaní všetkých tovarov. Z dôvodu zmeny programu sa pravdepodone posunie termín plnenia kľúčového kroku na rok 2020.
[5 empty] | J. zaradenie do majetku a poistenie | 0 | OIČSMaVO | - | 2020-01-01 | Prieb. plnený |  | Zaradenie do majetku a poistenie nastane po prebratí stavebných prác a interiérového vybavenia ekocentra. Z dôvodu zmeny programu sa pravdepodone posunie termín plnenia kľúčového kroku na 2. polovicu r. 2020.
[5 empty] | K. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OKaP | - | 2017-10-01 | Prieb. plnený |  | Propagačný plán bude vytvorený pred podaním žiadostí o NFP. Termín plnenia kľúčového kroku sa pravdepodobne posunie na jar 2018 z dôvodu plánu podania ŽoNFP do 3. výzvy programu Interreg V-A SK-AT na jar 2018.
[5 empty] | L. realizácia propagačného plánu | 3 | OKaP | 2 | 2020-01-01 | Prieb. plnený |  | Propagácia projektu sa bude priebežne realizovať na základe vypracovaného propagačného plánu.
1 | OCRaK_15 | 6 | 2 | Projekt Malý Dunaj a Mošoňský Dunaj | A. spracovanie projektovej žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-10-01 | Splnený
[5 empty] | B. podanie žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-10-01 | Splnený
[5 empty] | G. podpis zmluvy o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-09-01 | Prieb. plnený | 2017-11-01 | Z dôvodu meškania zo strany programu pri vyhlasovaní výsledkov výzvy a doručení schválenia projektu až 08/2017 nastane posun podpísania zmluvy o NFP. Koncom 10/2017 bude podpísaná Partnerská dohoda a po jej doručení na RO sa pristúpi k podpísaniu zmluvy o NFP. Predpokladaný termín podísania zmluvy o NFP je 11/2017.
[5 empty] | C. vyhlásenie VO - dodávateľ tovarov a služieb pre strategické dokumenty (1. Stratégia rozvoja a marketingu Vnútrozemskej delty Dunaja, 2. Dizajn manuál nových značiek Vnútrozemská delta Dunaja a Malý Dunaj) | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-09-01 | Prieb. plnený | 2017-10-01 | OCRaK pripravuje po obsahovej stránke podklady pre VO (opis predmetu zákazky), predpokladá sa vyhlásenie VO v termíne 09-10/2017.
[5 empty] | D. prebratie tovarov a služieb pre strategické dokumenty | 17 | OCRaK | 1.3 | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | Po ukončení VO a dodaní predmetu zákazky sa očakáva prebratie tovarov a služieb v termíne 05/2018.
[5 empty] | E. realizácia obsahových aktivít projektu | 0 | OSÚRaRP | - | 2019-07-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladaný oficiálny termín začatia projektu je 10/2017, ktorý bude sprevádzaný kick-off stretnutím všetkých projektových partnerov v Maďarsku v 1. polovici 10/2017.
[5 empty] | H. vyhlásenie VO dodanie propagačných materiálov | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-08-01 | Prieb. plnený |  | Očakáva sa priebežné plnenie kľúčové kroku s termínom vyhlásenia VO 06/2018 v celkovej hodnote 27 320,- s DPH.
[5 empty] | I. prebratie tovarov - propagačné materiály | 70 | OSÚRaRP | 1.3 | 2019-04-01 | Prieb. plnený |  | Očakáva sa priebežné plnenie kľúčové kroku s termínom plnenia od 07/2018 - 06/2019 v celkovej hodnote 27 320,- s DPH.
[5 empty] | J. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OKaP | - | 2017-08-01 | Prieb. plnený | 2017-10-01 | OKaP pracuje na príprave propagačného plánu. Z dôvodu posunu začiatku realizácie projektu sa posunie termín plnenia kľúčového kroku na 10/2017.
[5 empty] | K. realizácia propagačného plánu | 3 | OKaP | 2 | 2019-08-01 | Prieb. plnený |  | Propagácia projektu sa bude priebežne realizovať na základe vypracovaného propagačného plánu.
1 | OCRaK_21 | 6 | 2 | Divadlo LUDUS | A. vypracovanie koncepcie podpory a rozvoja Divadla LUDUS | 0 | OCRaK | - | 2016-12-01 | Splnený
[5 empty] | B. nájdenie nových vhodných priestorov | 0 | OCRaK | - | 2017-06-01 | Splnený
[5 empty] | C. vyhlásenie VO na dodávateľa PD rekonštrukcie priestorov | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-07-01 | Prieb. plnený | 2017-11-01 | Do zasadnutia Z BSK v septembri 2017 je pripravený poslanecký variantný návrh komplexného riešenia trvalého sídla a pôsobenia Divadla a Školy LUDUS. Podľa rozhodnutia zastupiteľstva sa pristúpi k príprave VO na PD rekonštrukcie konkrétnych priestorov- predpokladaný časový horizont november 2017. V prípade výberu priestorov, ktoré nie sú vo vlastníctve BSK, sa kľúčové kroky C-H stanú irrelevantnými, nakoľko budú predmetom nájomnej zmluvy.
[5 empty] | D. začatie projektových prác - rekonštrukcia priestorov | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-10-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladaný začiatok realizácie PD je apríl 2018.
[5 empty] | E. prebratie projektovej dokumentácie rekonštrukcie priestorov | 50 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladaný termín október 2018.
[5 empty] | F. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác -rekonštrukcia priestorov | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-02-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladaný termín december 2018.
[5 empty] | G. začatie realizácie stavebných prác - rekonštrukcia priestorov | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-07-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladá sa dodržanie termínu.
[5 empty] | H. prebratie stavebných prác | N/A | OIČSMaVO | - | 2018-12-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladá sa dodržanie termínu.
1 | OCRaK_22 | 6 | 2 | Múzeum Ferdiša Kostku | A. vypracovanie koncepcie podpory a rozvoja Múzea Ferdiša Kostku | 0 | OCRaK | - | 2017-12-01 | Splnený
[5 empty] | B. vypracovanie projektu sanácie vlhkosti objektov Múzea Ferdiša Kostku | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-11-01 | Splnený
[5 empty] | C. začatie realizácie stavebných prác - sanácia vlhkosti | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-08-01 | Prieb. plnený | 2017-11-01 | VO je v štádiu prípravy súťažných podkladov. Vyhlásenie VO je podmienené realizáciou kúpy susediacich nehnuteľností. Kúpu odsúhlasilo zastupiteľstvo BSK uznesením č. 75/2017 zo dňa 23.6.2017. Predpokladaný termín podpisu kúpnopredajnej zmluvy je november 2017. Očakáva sa posunutie termínu na 11/2017.
[5 empty] | D. prebratie stavebných prác na objektoch | 350 | OIČSMaVO | 3.3 | 2018-08-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladá sa dodržanie termínu.
[5 empty] | E. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OKaP | - | 2017-07-01 | Prieb. plnený | 2017-11-01 | OKaP vytvára propagačný plán. Predpokladá sa posunutie termínu na 11/2017.
[5 empty] | F. realizácia propagačného plánu | 7 | OKaP | 2 | 2018-09-01 | Prieb. plnený |  | Propagácia projektu sa bude priebežne realizovať na základe vypracovaného propagačného plánu.
1 | OCRaK_23 | 6 | 2 | Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry | A. správa o priebehu BRDS na podporu kultúry pre rok 2016 | 0 | OCRaK | - | 6-17 | Splnený
[5 empty] | B. metodika vyhodnocovania vynaložených finančných zdrojov | 0 | OCRaK | - | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | Metodika nadväzuje na dáta získané pre účely Správy. Momentálne prebieha vyhodnotenie priebehu BRDS na podporu kultúry za roky 2015-2017, ktoré bude súčasťou analytickej časti aktualizácie Stratégie rozvoja kultúry BSK. Predpokladá sa splnenie termínu vypracovania, pričom predloženie na Zastupiteľstvo BSK sa predpokladá v mesiaci 3/2018 ako súčasť aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry BSK na roky 2018-2020..
[5 empty] | C. správa o priebehu BRDS na podporu kultúry pre rok 2017 vypracovaná podľa danej metodiky | 0 | OCRaK | - | 2018-06-01 | Prieb. plnený |  | Správa za rok 2017 bude vypracovaná podľa novej metodiky. Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Predpokladá sa dodržanie termínu v mesiaci jún 2018, kedy bude správa po uzatvorení vyúčtovania dotácií za rok 2017 predložená na vedomie Zastupiteľstvu BSK.
1 | OCRaK_24 | 6 | 2 | Koncepcia ochrany a obnovy pamiatkového fondu BSK vo vlastníctve BSK | A. správa o stave pamiatkového fondu BSK (v súčinnosti s OIČSMaVO) | 0 | OCRaK | - | 2017-09-01 | Prieb. plnený |  | Správa je v stave finálneho spracovania, krok bude splnený do konca septembra podľa plánu. Predloženie na Zastupiteľstvo BSK sa predpokladá v mesiaci 3/2018 ako súčasť Koncepcie ochrany a obnovy pamiatkového fondu BSK vo vlastníctve BSK.
[5 empty] | B. analýza možností jeho využitia vrátane štúdií uskutočniteľnosti | 0 | OCRaK | - | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.
[5 empty] | C. investičný plán obnovy pamiatkového fondu na roky 2018 -2020 | 0 | OCRaK | - | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.
1 | OCRaK_25 | 6 | 2 | Optimalizácia kultúrnej infraštruktúry BSK | A. metodika merania kvality a efektívnosti kultúrnych zariadení | 0 | OCRaK | - | 2017-10-01 | Prieb. plnený |  | Metodika bude vypracovaná v priebehu mesiacov október - december 2017. Predloženie na Zastupiteľstvo BSK sa predpokladá v mesiaci 3/2018 ako súčasť aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry BSK na roky 2018-2020. Posunutie nastalo z dôvodu posunu uzatvorenia mapovania potrieb KZ, na ktoré príprava metodiky nadväzuje (viď. OCRaK_8). Predpokladá sa posunutie termínu ukončenia vypracovania Metodiky na 12/2017.
[5 empty] | B. správa o činnosti kultúrnych zariadení za rok 2017 vypracovaná podľa danej metodiky | 0 | OCRaK | - | 2018-04-01 | Prieb. plnený |  | Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.
[5 empty] | C. VZN BSK o menovaní do funkcií riaditeľov kultúrnych zariadení – kritériá hodnotenia a spôsob ich vyhodnocovania | 0 | OCRaK | - | 2018-12-01 | Prieb. plnený |  | Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.
[5 empty] | D. prevádzková optimalizácia kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a redefinovanie ich účelu a financovania | 0 | OCRaK | - | 2018-12-01 | Prieb. plnený |  | Optimalizácia je podmienená realizáciou predchádzajúcich kľúčových krokov. Predpokladá sa dodržanie termínu.
1 | OCRaK_26 | 6 | 2 | Rekonštrukcia podkrovia Malokarpatské múzeum Pezinok | A. vyhlásenie VO na realizátora projektovej dokumentácie vrátane inžinieringu a právoplatného stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-06-01 | Splnený |  | VO bolo ukončená v mesiaci august 2017.
[5 empty] | B. uzavretie zmluvy s dodávateľom projektovej dokumentácie vrátane inžinieringu a právoplatného stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO |  | 2017-09-01 | Splnený |  | Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.
[5 empty] | C. prebratie projektovej dokumentácie vrátane inžinieringu a právoplatného stavebného povolenia | 60 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | Nadväzuje na predchádzajúce kľúčové kroky, predpokladá sa dodržanie termínu.
[5 empty] | D. vyhlásenie VO - realizácie rekonštrukcie | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-02-01 | Prieb. plnený |  | Po dodaní PD a zapracovaní do súťažných podkladov sa može vyhlásiť VO.
[5 empty] | E. začatie realizácie stavebných prác - rekonštrukcia podkrovia | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-07-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladá sa dodržanie termínu.
[5 empty] | F. prebratie stavby | 360 | OIČSMaVO | 3.3 | 2018-12-01 | Prieb. plnený |  | Predpokladá sa dodržanie termínu.
1 | OCRaK_27 | 6 | 2 | Vybudovanie kultúrno-kreatívneho centra na Račianskej v spolupráci s Nadáciou Cvernovka | A. spracovanie koncepcie rozvoja KKP (kultúrno-kreatívne centrum na Račianskej a Kreatívne centrum Majolika v Modre) | 0 | OCRaK | - | 2017-07-01 | Splnený |  | Koncepcia rozvoja KKP z prostriedkov IROP bola po rokovaniach so SO pre PO3 IROP (MK SR) zameraná na vybudovanie expozitúry Kreatívneho centra Bratislava v priestoroch na Račianskej 80 v Bratislave. Túto skutočnosť schválilo zastupiteľstvo BSK v rámci materiálu Projekt využitia budovy Internátu na Račianskej 80 na júnovom zasadnutí. Obsahové náležitosti sú súčasťou vypracovaného projektového zámeru. BSK je pripravené vyjadriť podporu vzniku Kreatívneho centra Majolika v Modre.
[5 empty] | B. spracovanie ideového zámeru v súčinnosti s OCRaK | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-04-01 | Splnený
[5 empty] | C. spracovanie projektového zámeru | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-07-01 | Splnený |  | Projektový zámer bol spracovaný. BSK, opierajúc sa o Stratégiu rozvoja kultúry BSK 2015-2020 a vlastné sektorové mapovanie, po odbornej analýze podmienok v segmente súčasné scénické umenie a intenzívnej komunikácii s partnermi, navrhol pre expozitúru KC BA na Račianskej 80 programy v oblasti scénického umenia.
[5 empty] | D. predloženie projektového zámeru na schválenie Z BSK | 0 | OSÚRaRP |  | 2017-09-01 | Splnený |  | Projektový zámer bude predložený na septembrové rokovanie Zastupiteľstva BSK pod názvom "Návrh na zmenu uznesenia Z BSK č. 51/2016 a 65/2017 z dôvodu hodného osobitného zreteľa a na schválenie vstupu Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Kreatívne centrum Bratislava“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020".
[5 empty] | E. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OKaP | - | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | Kľúčový krok nadväzuje na predchádzajúce. Predpokladá sa posunutie termínu v závislosti od termínu vyhlásenia výzvy.
[5 empty] | F. realizácia propagačného plánu | 3 | OKaP | 2 | 2019-12-01 | Prieb. plnený |  | Kľúčový krok nadväzuje na predchádzajúce. Predpokladá sa posunutie termínu v závislosti od podpisu zmluvy o NFP.
1 | OCRaK_28 | 6 | 2 | Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu CR | A. správa o priebehu BRDS na podporu CR pre rok 2016 | 0 | OCRaK | - | 6-17 | Splnený |  | Správa o priebehu BRDS za rok 2016, ZBSK zobralo na vedomie uzn.64/2017 zo dňa 23.6.2017.
[5 empty] | B. správa o priebehu BRDS na podporu CR pre rok 2017 | 0 | OCRaK | - | 6-18 | Prieb. plnený |  | Po ukončení realizácie projektov realizovaných prostredníctvom BRDS na podporu CR na rok 2017 a ich zúčtovaní OCR pristúpi k analýze údajov a pripraví správu o priebehu BRDS na Z BSK v termíne 06/2018.
1 | OCRaK_30 | 7 | 5 | Vinohradnícka cyklotrasa | A. identifikácia pozemkov a rokovanie s vlastníkmi pozemkov | 0 | PO | - | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | Základná identifikácia pozemkov bola spracovaná. Presnú a zreálnenú identifikáciu pozemkov spracuje zhotoviteľ PD do konca roku 2017.
[5 empty] | B. majetkovoprávne vysporiadanie | N/A | PO | - | 2018-02-01 | Prieb. plnený |  | Realizáciu kľúčového kroku zabezpečí vysúťažená externá spoločnosť. Predpokladaný termín vyhlásenia VO je 02/2018.
[5 empty] | C. získanie právoplatného územného rozhodnutia | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-09-01 | Prieb. plnený | 2017-12-01 | Realizáciu kľúčového kroku zabezpečí vysúťažený zhotoviteľ PD do konca roka 2017.
[5 empty] | D. vypracovanie podkladov pre VO (PD), v súčinnosti s OD | 0 | OCRaK | - | 2017-12-01 | Splnený
[5 empty] | E. vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie, tendrovej dokumentácie, inžinieringu, získania právoplatného stavebného povolenia a stav. dozoru | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-12-01 | Splnený |  | VO na zhotoviteľa dokumentácie bolo vyhlásené 3.7.2017 a ukončené 27.7.2017. Zmluva so zhotoviteľom bola podpísaná 09/2017 s účinnosťou od 14.9.2017.
[5 empty] | F. prebratie PD a získania práv. stavebného povolenia | N/A | OIČSMaVO | - | 2018-10-01 | Prieb. plnený |  | PD dodá zhotoviteľ do konca r. 2017.
[5 empty] | G. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-12-01 | Prieb. plnený |  | Po dodaní všetkých tovarov a služieb od externej spoločnosti OIČSMaVO vyhlási VO na dodávateľa stavebných prác.
[5 empty] | H. začatie realizácie stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2019-06-01 | Prieb. plnený |  | Dodávateľ realizácie bude vybraný v procese VO a zaháji stavebné práce na stavbe cyklotrasy v predpokladanom termíne 06/2019.
[5 empty] | I. prebratie stavby | N/A | OIČSMaVO | - | 2020-06-01 | Prieb. plnený |  | Po ukončení stavby preberie OIČSMVO cyklotrasu do majetku BSK, predpokladaný termín je 06/2020.
[5 empty] | J. vytvorenie propagačného plánu | 0 | OKaP | - | 2018-01-01 | Prieb. plnený |  | OKaP pracuje na vytvorení propagačného plánu. Predpokladá sa dodržanie termínu.
[5 empty] | K. realizácia propagačného plánu | 1 | OKaP | 2 | 2020-07-01 | Prieb. plnený |  | Propagácia projektu sa bude priebežne realizovať na základe vypracovaného propagačného plánu, predpokladaný termín je 02/2018 - 07/2020.
1 | OCRaK_31 | 6 | 2 | Divadlo Aréna | A. vyhlásenie VO na vypracovanie PD vrátane inžinieringu a získania právoplatného stavebného rozhodnutia | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-12-01 | Splnený
[5 empty] | B. prebratie PD vrátane právoplatného stavebného povolenia | 538 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-10-01 | Prieb. plnený |  | Predpoklad prebratia PD je 4. Q 2017.
[5 empty] | C. vyhlásenie VO na dodanie do stavby nezabudovaných technológií | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-01-01 | Splnený |  | VO na dodávateľa technológií bolo zrušené.
[5 empty] | D. dodanie technológií a montáž | 4756 | OIČSMaVO | 3.3 | 2020-02-01 | Prieb. plnený |  | Momentálne nie je možné sa vyjadriť k dodržaniu termínu plnenia tohto kľúčového kroku vzhľadom na zrušenie VO na dodávateľa technológií.
[5 empty] | E. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-07-01 | Prieb. plnený |  | Momentálne nie je možné sa vyjadriť k dodržaniu termínu plnenia tohto kľúčového kroku vzhľadom na zrušenie VO na dodávateľa technológií.
[5 empty] | F. začatie realizácie stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-02-01 | Prieb. plnený |  | Momentálne nie je možné sa vyjadriť k dodržaniu termínu plnenia tohto kľúčového kroku vzhľadom na zrušenie VO na dodávateľa technológií.
[5 empty] | G. prebratie stavby | 3492 | OIČSMaVO | 3.3 | 2020-02-01 | Prieb. plnený |  | Momentálne nie je možné sa vyjadriť k dodržaniu termínu plnenia tohto kľúčového kroku vzhľadom na zrušenie VO na dodávateľa technológií.

## Titulná strana KK
Príloha č. 2 k AP BSK 2017+ Zoznam klúčových krokov implementácie
aktualizácia č. 0.2
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## KK investičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa projektových prác. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu objektu vo vzťahu k rozvoju zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Majetkovoprávne vysporiadanie (ak je relevantné): | Termín plneia sa uvádza plánovaný mesiac a rok vysporiadania poslednej parcely predmetných pozemkov. KK sa používa v prípade, ak je pre realizáciu projektu nevyhnutné vysporiadanie pozemkov pod stavbou, prípadne predmetom projektu je stavba, ktorá nie je vo vlatníctve BSK. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah vysporiadovaného pozemku stav vlastníkov. Výdavky uvádzame v odhadovanej hodnote na vysporiadanie sa s vlastníkmi v programe 1.3. Zodpovedný za realizáciu KK je Právne oddelenie, požiadavka a zadanie pre vysporiadanie sa musí nachádzať v projektovom zámere. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
VO - realizačný projekt vrátane stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie realizačného projektu. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (transponovanie údajov z projektového zameru do formuláru VO) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Začiatok realizácie projektových prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok projektových prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia / ohlášky. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah projetkových prác, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom projektových prác. Za kvalitné spracovanie realizačného projektu je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Predloženie projektového zámeru na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia projektového zámeru na výzvu na predloženie projetkových zámerov z IROP a to v prípade, že sa jedná o dvojkolový systém výberu projektov (ŠC 2.2.3). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu (okrem výkaz výmer prieskum trhu pre určenie položiek mimo CENKROSU). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ stavebných prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (spracovanie suťažných podkladov z realizačného projektu) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Začatie realizácie stavebných prác | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok stavebných prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie stavby a kolaudácia | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie dokončenej stavby. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah stavebných prác (plán organizácie výstavby), ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom stavebných prác. Za kvalitné poskytnutie služby je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Zaradenie do majektu a poistenie (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza po ukončení projektu, zodpovedný za splnenie KK je OIČSMaVO, ktoré musí alokovať výdavky spojené s poistením do rozpočtu BSK v programe 3.3. Zaradenie do majektu je komunikované s konkrétnym zariadením, najmä pri vyraďovaní nahrádzaného hnuteľného majektu (vybavenie, zariadenia), ktoré majú špeciálny režim (napr. sú ponúknuté iným organizáciam verejnej správy, atď). | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## KK neinvestičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa tovarov a služieb. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ tovarov a služieb: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie dodania tovarov a služieb | Termín plnenia sa uvádza plánované prebratie tovarov a služieb. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah a charakter zákazky, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom tovarov a služieb. Za kvalitné dodanie tovarov a služieb je zodpovedný nositeľ projektu, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe (zpravidla v programe nositeľa projektu). V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## Hárok1 (hidden)
Stav plnenia kľúčových krokov implementácie Akčného plánu BSK k 31.12.2014
| Kľúčové kroky implementácie |  |  |  |  | Projekty
Nositeľ projektu | splnených / | nesplnených | zrušených | nepotrebných | spolu | počet
OSV | 12 | 5 | 1 | 0 | 19 | 9
OKaP | 3 | 17 | 1 | 0 | 21 | 6
OÚPGISaŽP | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3
OZ | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2
OD | 10 | 3 | 8 | 0 | 13 | 6
OŠMaŠ | 19 | 4 | 0 | 3 | 26 | 8
OCRaK | 9 | 18 | 0 | 1 | 28 | 10
OSÚRaRP | 45 | 10 | 0 | 0 | 54 | 19
úrad celkovo | 108 | 59 | 10 | 6 | 175 | 63

## Titulná strana MU
Príloha č. 1 k AP BSK 2017+ Číselník merateľných ukazovateľov
aktualizácia č. 0.1
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## MU AP BSK
Kód | Názov ukazovateľa | Definícia/metóda výpočtu | Merná jednotka | Obdobie vykazovania | Odporúčaná oblasť
MUAP01 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | Vyjadruje celkovú dĺžku rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest II. a III. triedy. Výpočet: Hodnota ukazovateľa vyplýva z projektovej dokumentácie, resp. opisu projektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP02 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | Vyjadruje celkový počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy (okružné križovatky, prechody pre chodcov, svetelne križovatky, mosty). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP03 | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | Počet kilometrov novovybudovaných/modernizovaných cyklistických chodníkov a cyklotrás, turistických chodníkov, tematických náučných chodníkov, alebo špecifických chodníkov a trás pre rekreačnú alebo športovú turistiku, ktoré preukázateľne zabezpečia zlepšenie prístupu ku kultúrne a prírodne významným lokalitám, alebo občianskej vybavenosti v obciach a mestách. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy, Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP04 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl | Počet užívateľov, ktorí môžu používať nové alebo zlepšené (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia. "Užívatelia" v tomto kontexte sú žiaci nie učitelia, rodičia alebo iné osoby, ktoré môžu používať príslušné zariadenia. Ukazovateľ zahŕňa nové alebo zlepšené budovy poskytnuté projektom. Meria nominálnu kapacitu (t.j. počet možných užívateľov, ktorý je zvyčajne vyšší alebo sa rovná počtu skutočných užívateľov). Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu "užívateľov" podporenej vzdelávacej infraštruktúry v dôsledku realizácie projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Žiak | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP05 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | Počet osôb, ktorí môžu využívať novovzniknuté alebo existujúce (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia sociálnych služieb. „Osobou“ v tomto prípade sa myslí prijímateľ sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Miesto v zariadení sociálnych služieb | 2014-2020 | Odbor sociálnych vecí
MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov a plánov | Celkový počet koncepčných, analytických a metodických materiálov vypracovaných prostredníctvom zrealizovaných projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | materiál | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP07 | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie | Celkový počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia, ktoré prispeli k dosiahnutiu zníženia spotreby energie pri prevádzke budov (napr. zlepšovanie tepelno technických vlastností stavebných konštrukcií, modernizácia vykurovacieho systému, modernizácia klimatizačného systému a pod.). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP08 | Počet realizovaných dokumentácií, prieskumov a štúdií | Ukazovateľ vyjadruje celkový počet dokumentácií (DSP, RP), prieskumov a štúdií v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu. Metóda výpočtu: Hodnota ukazovateľa vyplýva z opisu projektu. Do ukazovateľa sa nezapočítava monitorovacia správa a žiadosti o platbu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | dokumentácia | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP09 | Počet renovovaných budov | Počet budov - obnovených pomocou rekonštrukcie, prístavby, nadstavby, dostavby. Nepatrí sem bežná oprava a údržba budovy. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP10 | Počet zrealizovaných podujatí | Celkový kumulatívny počet zrealizovaných podujatí financovaných z prostriedkov ÚBSK mimo informačných kampaní, aktivít a podujatí ktoré podporujeme len finančne. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | Rekonštrukcia/revitalizácia turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/prírodného dedičstva, výstavba/rekonštrukcia odpočívadiel/ oddychových zón, parkovísk vrátane parkovísk typu „P+R“ pri turistických destináciách, budovanie infraštruktúrnych prvkov bezbariérového prístupu, vytvorenie sprievodnej infraštruktúry, vybavenia/mobiliárov a pod. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP12 | Počet podporených areálov stredných škôl | Počet podporených areálov stredných škôl vrátane stavebno-technických úprav rôzneho druhu (napr.detské ihriská, športové zariadenia, záhrady, plavárne). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | Celkový počet zavedených propagačných aktivít na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK. Pod propagačnými aktivitami sa rozumie tvorba a zavádzanie webových portálov, tvorba mobilných aplikácií, tvorby podujatí na propagáciu infraštruktúry a služieb BSK, tvorba propagačných materiálov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor komunikácie a propagácie
MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | Počet projektov, ktoré sú implementované a / alebo budú predložené v rámci externého zdroja financovania na získanie nenávratnej formy pomoci. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
MUAP15 | Veľkosť podporenej plochy | Uvádza sa veľkosť podporenej plochy v m² v prípade, ak je predmetom projektu čiastočná rekonštrukcia, oprava, alebo údržba vnútorných alebo vonkajších priestorov objektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | m² | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
Pravidla uplatňovania merateľných ukazovateľov pri spracovaní AP BSK
| Počet merateľných ukazovateľov: | Projekt môže obsahovať viac ako jeden merateľný ukazovateľ. Každý projekt musí obsahovať minimálne jeden merateľný ukazovateľ.
| Použitie merateľných ukazovateľov: | Projekt by mal obsahovať tie merateľné ukazovatele, ktoré najviac reflektujú výstupy dosiahnuté projektom.
| Hodnota merateľného ukazovateľa: | Hodnota sa určuje podľa mernej jednotky, ktorá je uvedená pre každý merateľný ukazovateľ. Uvádza sa len plánovaná hodnota, ktorú dosiahneme po ukončení projektu. Merateľné ukazovatele sa budú načítavať na úrovni celého AP BSK a vykazovať v rámci programového Rozpočtu BSK a systému monitorovania a hodnotenia.

## Aktualizácie
Dátum aktualizácie | Pripomienky | Verzia
2016-10-03 | Zapracované textové úpravy na základe pripomienok Z. Hradskej a M. Hakela v MUAP01, MUAP03, MUAP14, MUAP06, MUAP15. Doplnené označenie z MUAP1 na MUAP01. | 0.2

## Metadata
Zodpovedný | Stav plnenia | Číslo podprogramu | Názov podprogramu
OSV | Splnený | - | Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK | Plán VO | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | MUAP01
OKaP | Prieb. plnený | 1.1 | Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti | Rozpočet | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | MUAP02
OÚPGISaŽP | Zrušený | 1.2 | Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov | Investície | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | MUAP03
OZ | Nový | 1.3 | Kontrola |  | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl | MUAP04
OD |  | 1.4 | Daňová a rozpočtová politika |  | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | MUAP05
OŠMaŠ |  | 1.5 | Právne služby |  | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov | MUAP06
OCRaK |  | 1.6 | Interact III |  | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie | MUAP07
OSÚRaRP |  | 1.7 | Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja |  | Počet realizovaných plánov, strategických dokumentov, dokumentácií, prieskumov a štúdií | MUAP08
OIČSMaVO |  | 1.8 | Propagácia a marketing |  | Počet renovovaných budov | MUAP09
PO |  | 2 | Správa a evidencia majetku |  | Počet zrealizovaných podujatí | MUAP10
|  | 3.1 | Informačno-technologický systém |  | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | MUAP11
|  | 3.2 | Majetok- investície, údržba |  | Počet podporených areálov stredných škôl | MUAP12
|  | 3.3 | Cestovný ruch |  | Počet zavedených propagačných aktivít | MUAP13
|  | 4 | Bezpečnosť |  | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | MUAP14
|  | 5 | Komunikácie |  | Veľkosť podporenej plochy | MUAP15
|  | 6 | Železničná doprava
|  | 7.1 | Autobusová doprava
|  | 7.2 | Bratislavská integrovaná doprava
|  | 7.3 | Vzdelávanie
|  | 8 | Šport a mládežnícke aktivity
|  | 9 | Kultúra
|  | 10 | Sociálne zabezpečenie
|  | 11 | Zdravotníctvo
|  | 12 | Administratíva
|  | 13 | Dotačný program na podporu verejného života v regióne
14