## AP OŠMaŠ
Priorita | č. projektu | Opatrenie PHSR | Aktivita PHSR | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Zodpovedný | Program | Termín plnenia | Stav plnenia k 29.09.2017 | Nový termín plnenia | Odpočet plnenia kľúčových krokov implementácie k 29.09.2017 | Odpočet plnenia kľúčových krokov implementácie k 23.06.2017 | Odpočet plnenia kľúčových krokov implementácie k 23.06.2017
1 | OŠMaŠ_1 | 10 | 1 | Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava | A. spracovanie ideového zámeru Centra odborného vzdelávania a prípravy | 0 | OŠMaŠ | - | 2014-04-01 | Splnený
[5 empty] | B. analýza majetkovoprávnych vzťahov COVP | 0 | OIČSMaVO | - | 2014-05-01 | Splnený
[5 empty] | C. spracovanie projektového zámeru COVP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-06-01 | Splnený
[5 empty] | D. vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie | 0 | OIČSMaVO | - | 2015-01-01 | Splnený
[5 empty] | E. vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov COVP | 0 | PO | - | 2015-02-01 | Splnený
[5 empty] | F. podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi na zhotoviteľa projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | 0 | OIČSMaVO | - | 2015-06-01 | Splnený
[5 empty] | G. vytvorenie projektovej dokumentácie | 24 | OIČSMaVO | 3.3 | 2015-10-01 | Splnený
[5 empty] | I. inžiniering a získanie stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-02-01 | Splnený
[5 empty] | J. doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017 | 0 | OŠMaŠ | - | 2017-03-01 | Splnený
[5 empty] | K. predloženie projektového zámeru na SO pre IROP BA (1. kolo výberu projektov) | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-12-01 | Splnený
[5 empty] | L. predloženie ŽoNFP na RO pre IROP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-06-01 | Splnený |  | Žiadosť o NFP bola predložená dňa 26.6.2017 do 1. kola príslušnej výzvy. Prebehla administratívna kontrola zo strany Riadiaceho orgánu pre IROP. Riadiaci orgán si dožiadal doplnenie dokumentov k ŽoNFP. Na základe úspešnej administratívnej kontroly v súčasnosti prebieha odborné hodnotenie projektu. Predpokladané ukončenie odborného hodnotenia je koniec 09/2017 až začiatok 10/2017. |  | Projektový zámer bol predložený dňa 28.2.2017 do 1. kola príslušnej výzvy. Prebehlo vyhodnocovanie projektových zámerov zo strany Riadiaceho orgánu pre IROP, ktorý mal, v zmysle systému riadenia, na vyhodnotenie 25 pracovných dní. Sprostredkovateľský orgán si dožiadal doplnenie dokumentov k PZ. Nakoľko RO predĺžil výzvu, predloženie ŽoNFP sa plánuje do 1. kola výzvy do dňa 26.6.2017.
[5 empty] | M. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-06-01 | Splnený |  | V súčasnosti prebieha proces VO, pričom ukončený by mal byť na konci 09/2017. |  | V súčasnosti prebiehajú prípravné práce na vyhotovenie súťažných podkladov, podkladom bude realizačný projekt a rozpočet (výkaz výmer), ktorý je ukončený. Vyhlásenie VO sa uskutoční do konca 06/2017.
[5 empty] | R. podpis zmluvy o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-10-01 | Prieb. Plnený |  | Nakoľko sa samotné vyhlásenie výzvy RO na predkladanie ŽoNFP oneskorilo a 1. kolo výzvy sa uzavrelo dňa 26.6.2017, očakáva sa posun termínu podpisu Zmluvy o NFP na 11/2017. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Riadiaci orgán pre IROP, má v zmysle systému riadenia 35 pracovných dní na vyhodnotenie projektov, po ktorých následne dochádza k podpisu Zmluvy o NFP. |  | Nakoľko sa samotné vyhlásenie výzvy RO na predkladanie ŽoNFP oneskorilo a výzva končí dňa 26.6.2017, očakáva sa posun termínu podpisu zmluvy o NFP na 10/2017. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Riadiaci orgán pre IROP, má v zmysle systému riadenia 35 pracovných dní na vyhodnotenie projektov, po ktorých následne dochádza k podpisu Zmluvy o NFP.
[5 empty] | S. druhá ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-10-01 | Prieb. Plnený |  | Na základe predloženej ŽoNFP dňa 26.6.2017 a úspešne ukončeného verejného obstarávania so známym zhotoviteľom stavebných prác v 09/2017, sa predpokladá dodržanie termínu ex - ante kontroly v mesiaci 10/2017. |  | Nakoľko ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác nadväzuje na podpis Zmluvy o NFP, predpokladá sa posunutie termínu plnenia úlohy na 10/2017.
[5 empty] | O. začatie realizácie stavebných prác vybraným dodávateľom | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-07-01 | Prieb. Plnený | 2018-01-01 | Po úspešnom ukončení VO v predpokladanom mesiaci 09/2017 a doručení pozitívneho stanoviska z ex-ante kontroly RO pre IROP sa podpíše zmluva s dodávateľom stavebných prác a bude spustený proces realizácie. Na základe časového posunu kroku samotného podpisu zmluvy o NFP sa predpokladá začiatok stavebných prác 01/2018. |  | Po ukončení VO a doručení pozitívneho stanoviska z ex-ante kontroly RO pre IROP sa podpíše zmluva s dodávateľom stavebných prác a bude spustený proces realizácie. Z dôvodu časového posunu potrebných predchádzajúcich krokov sa predpokladá posun termínu začatia stavebných prác na 01/2018.
[5 empty] | T. vytvorenie propagačného plánu, propagácia projektu a skupiny odborov, pre ktoré COVP bolo schválené | 0 | OKaP | - | 2017-06-01 | Prieb. Plnený | 2017-10-01 | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov spolu s odborom marketingovej komunikácie BSK odprezentovali dňa 22.6.2017 hlavné propagačné nástroje projektu riaditeľom COVP a ich zodpovedným pracovníkom za nábor nových študentov. |  | Dňa 30.05.2017 prebehlo stretnutie s p. riaditeľom PaedDr. Jánom Sadloňom a s propagačným oddelením BSK, na ktorom sa riešili potreby a otázky ohľadom potrieb Centra odborného vzdelávania a nastavenia jednotlivých marketingových plánov pre konkrétne COVP.
[5 empty] | U. vyhlásenie VO na dodávateľa materiálno-technického vybavenia, ktoré nie je predmetom stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-02-01 | Prieb. Plnený |  | V súčasnosti prebiehajú prípravné práce na vyhotovenie súťažných podkladoch, ktoré sú odčlenené od súťaže na stavebné práce. Na základe kolaudácie stavby, ktorá súvisí s dodávkou a montážou materiálno - technického vybavenia, bude VO vyhlásené do 02/2018. |  | V súčasnosti prebiehajú prípravné práce na vyhotovenie súťažných podkladoch, ktoré sú odčlenené od súťaže na stavebné práce. Predpokladá sa dodržanie termínu splnenia kľúčového kroku.
[5 empty] | P. ukončenie stavebných prác - prebratie stavby a kolaudácia | 1547 | OIČSMaVO | 1.3 | 2018-04-01 | Prieb. Plnený |  | Ukončenie stavebných prác sa odhaduje na 13 mesiacov po odovzdaní staveniska. Stavebné práce zahŕňajú rekonštrukciu Budovy kuchyne s jedálňou, budovy školy a telocvične spojené so zmenou dispozičného riešenia priestorov výdajne jedál, vrátane rekonštrukcie inžinierskych sietí, zdravotechniky na zabezpečenie hygienických požiadaviek. |  | Ukončenie stavebných prác sa odhaduje na 13 mesiacov po odovzdaní staveniska.
[5 empty] | V. dodanie materiálno-technického vybavenia ktoré nie je predmetom VO stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-06-01 | Prieb. Plnený |  | Pred ukončením stavebných prác bude vysúťažený dodávateľ materiálno - technického vybavenia, ktorý bude súčinný so zhotoviteľom stavebných prác pri montáži a počas realizácie stavby. Po úspešnom ukončení VO bude podpísaná zmluva s dodávateľom materiálno-technického vybavenia. |  | Pred ukončením stavebných prác začne proces VO na dodávateľa materiálno-technického vybavenia, ktorý bude trvať 4 mesiace. Po jeho úspešnom ukončení bude podpísaná zmluva s dodávateľom materiálno-technického vybavenia.
[5 empty] | W. prebratie materiálno-technického vybavenia ktoré nie je predmetom VO stavebných prác | 660 | OSÚRaRP | 1.3 | 2018-07-01 | Prieb. Plnený |  | Preberanie materiálno - technického vybavenia bude prebiehať počas realizácie stavebných prác a po ukončení stavebných prác zodpovednou osobou (stavebný dozor a zástupcom SOŠ Hlinícka 1). Pôjde o prebratie modernizovaného materiálno - technického vybavenia a mobiliáru odborných učební, dielní Budovy kuchyne a školy. |  | Tesne pred ukončením stavebných prác sa uskutoční dodávka a montáž zariadení, čo bude trvať približne 1 mesiac.
[5 empty] | X. zaradenie rekonštruovanej budovy a dodaného materiálno-technického vybavenia do majetku a poistenie majetku | 2.4 | OIČSMaVO | 3.1 | 2018-08-01 | Prieb. Plnený |  | Kľúčový krok bude zabezpečený v spolupráci s vedením školy, tak aby pri dodaní nového MTV boli dodržané všetky náležitosti. Pri výkone tejto akcie bude potrebné uvažovať aj o vyraďovaní majetku, ktorý bude nahradený. Termín sa bude pravdepodobne posúvať vo väzbe na plnenie kľúčového kroku prebratia materiálno-technického vybavenia. Zaradenie majetku do správy školy do konca roka 2019. |  | Kľúčový krok bude zabezpečený v spolupráci s vedením školy, tak aby pri dodaní nového MTV boli dodržané všetky náležitosti. Pri výkone tejto akcie bude potrebné uvažovať aj o vyraďovaní majetku, ktorý bude nahradený. Termín sa bude pravdepodobne posúvať vo väzbe na plnenie kľúčového kroku prebratia materiálno-technického vybavenia.
[5 empty] | Z. realizácia propagačného plánu | 12 | OKaP | 8 | 2018-09-01 | Prieb. Plnený |  | Študenti sa zúčastnili celoštátnej prehliadky žiakov stredných škôl v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti. V kategórii „Tvorba učebných pomôcok, didaktická technika“ so svojim exponátom „FUSOR – Fúzny reaktor“ v celoslovenskej konkurencii obsadili 3.miesto. Propagácia študijného odboru lesokrajinár prostredníctvom sociálnych sietí. |  | Študenti sa zúčastnili medzinárodnej súťaže Hydrofen Horizon Automotive Challenge, ktorú podporila župa BSK. Na prelome apríla a mája 2017 sa uskutočnila výmenná stáž v rámci projektu Erasmus+ so SŠ Teleinformatiky z Ostravy. Propagácia prebehla prostredníctvom online médií.
1 | OŠMaŠ_2 | 10 | 1 | Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkarstve, Farského 9, Bratislava | A. spracovanie ideového zámeru Centra odborného vzdelávania a prípravy | 0 | OŠMaŠ | - | 2014-04-01 | Splnený
[5 empty] | B. analýza majetkových vzťahov COVP | 0 | OIČSMaVO | - | 2014-05-01 | Splnený
[5 empty] | C. spracovanie projektového zámeru COVP | 0 | OSÚRaRP | - | 2014-06-01 | Splnený
[5 empty] | D. vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-01-01 | Splnený
[5 empty] | F. podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi na zhotoviteľa projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-02-01 | Splnený
[5 empty] | G. vytvorenie projektovej dokumentácie v stupni tendrovej dokumentácie | 237 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-06-01 | Splnený
[5 empty] | I. inžiniering a získanie stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-06-01 | Splnený
[5 empty] | K. predloženie projektového zámeru na SO pre IROP BA | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-12-01 | Splnený
[5 empty] | L. predloženie ŽoNFP na RO pre IROP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-06-01 | Splnený |  | Žiadosť o NFP bola predložená dňa 26.6.2017 do 1. kola príslušnej výzvy. Prebehla administratívna kontrola zo strany Riadiaceho orgánu pre IROP. Riadiaci orgán si dožiadal doplnenie dokumentov k ŽoNFP. Na základe úspešnej administratívnej kontroly v súčasnosti prebieha odborné hodnotenie projektu. Predpokladané ukončenie odborného hodnotenia je koniec 09/2017 až začiatok 10/2017. |  | Projektový zámer bol predložený dňa 28.2.2017 do 1. kola príslušnej výzvy. Prebehlo vyhodnocovanie projektových zámerov zo strany Riadiaceho orgánu pre IROP, ktorý mal, v zmysle systému riadenia, na vyhodnotenie 25 pracovných dní. Sprostredkovateľský orgán si dožiadal doplnenie dokumentov k PZ. Nakoľko RO predĺžil výzvu, predloženie ŽoNFP sa plánuje do 1. kola výzvy do dňa 26.6.2017.
[5 empty] | M. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-06-01 | Splnený |  | V súčasnosti prebieha proces VO, pričom ukončený by mal byť na konci 09/2017. |  | V súčasnosti prebiehajú prípravné práce na vyhotovenie súťažných podkladov, podkladom bude realizačný projekt a rozpočet (výkaz výmer), ktorý je ukončený. Vyhlásenie VO sa uskutoční do konca 06/2017.
[5 empty] | R. podpis zmluvy o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-10-01 | Prieb. Plnený |  | Nakoľko sa samotné vyhlásenie výzvy RO na predkladanie ŽoNFP oneskorilo a 1. kolo výzvy sa uzavrelo dňa 26.6.2017, očakáva sa posun termínu podpisu Zmluvy o NFP na 11/2017. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Riadiaci orgán pre IROP, má v zmysle systému riadenia 35 pracovných dní na vyhodnotenie projektov, po ktorých následne dochádza k podpisu Zmluvy o NFP. |  | Nakoľko sa samotné vyhlásenie výzvy RO na predkladanie ŽoNFP oneskorilo a výzva končí dňa 26.6.2017, očakáva sa posun termínu podpisu zmluvy o NFP na 10/2017. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Riadiaci orgán pre IROP, má v zmysle systému riadenia 35 pracovných dní na vyhodnotenie projektov, po ktorých následne dochádza k podpisu Zmluvy o NFP.
[5 empty] | S. druhá ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-10-01 | Prieb. Plnený |  | Na základe predloženej ŽoNFP dňa 26.6.2017 a úspešne ukončeného verejného obstarávania so známym zhotoviteľom stavebných prác v 09/2017, sa predpokladá dodržanie termínu ex - ante kontroly v mesiaci 10/2017. |  | Nakoľko ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác nadväzuje na podpis Zmluvy o NFP, predpokladá sa posunutie termínu plnenia úlohy na 10/2017.
[5 empty] | J. doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017 | 0 | OŠMaŠ | - | 2017-03-01 | Splnený
[5 empty] | O. začatie realizácie stavebných prác vybraným dodávateľom | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-07-01 | Prieb. Plnený | 2018-01-01 | Po úspešnom ukončení VO v predpokladanom mesiaci 09/2017 a doručení pozitívneho stanoviska z ex-ante kontroly RO pre IROP sa podpíše zmluva s dodávateľom stavebných prác a bude spustený proces realizácie. Na základe časového posunu kroku samotného podpisu zmluvy o NFP sa predpokladá začiatok stavebných prác 01/2018. |  | Po ukončení VO a doručení pozitívneho stanoviska z ex-ante kontroly RO pre IROP sa podpíše zmluva s dodávateľom stavebných prác a bude spustený proces realizácie. Z dôvodu časového posunu potrebných predchádzajúcich krokov sa predpokladá posun termínu začatia stavebných prác na 01/2018.
[5 empty] | T. vytvorenie propagačného plánu, propagácia projektu a skupiny odborov, pre ktoré COVP bolo schválené | 0 | OKaP | - | 2017-06-01 | Prieb. Plnený | 2017-10-01 | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov spolu s odborom marketingovej komunikácie BSK odprezentovali dňa 22.6.2017 hlavné propagačné nástroje projektu riaditeľom COVP a ich zodpovedným pracovníkom za nábor nových študentov. |  | Dňa 26.05.2017 prebehlo stretnutie s vedením strednej odbornej školy a propagačným oddelením BSK, na ktorom sa riešili potreby a otázky ohľadom potrieb Centra odborného vzdelávania a nastavenia jednotlivých marketingových plánov pre konkrétne COVP.
[5 empty] | U. vyhlásenie VO na dodávateľa materiálno-technického vybavenia, ktoré nie súčasťou verejného obstarávania stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-01-01 | Prieb. Plnený |  | V súčasnosti prebiehajú prípravné práce na vyhotovenie súťažných podkladoch, ktoré sú odčlenené od súťaže na stavebné práce. Na základe kolaudácie stavby, ktorá súvisí s dodávkou a montážou materiálno - technického vybavenia, bude VO vyhlásené do 02/2018. |  | VO na MTV bude prebiehať samostatne mimo VO stavebných prác. Po ukončení stavebných prác bude prebiehať postupná inštalácia materiálno - technického vybavenia. Predpokladá sa dodržanie termínu splnenia kľúčového kroku.
[5 empty] | P. ukončenie stavebných prác – prebratie stavby a kolaudácia | 2538 | OIČSMaVO | 1.3 | 2018-09-01 | Prieb. Plnený |  | Ukončenie stavebných prác sa odhaduje na 12 mesiacov po odovzdaní staveniska. Stavebné práce spojené s rekonštrukciou objektu Harmincova 1 súvisia so zmenou dispozičného riešenia (vytvorenia odborných učební teoretického a praktického vyučovania) a taktiež sú nevyhnutné pre splnenie normových požiadaviek. |  | Ukončenie stavebných prác sa odhaduje na 12 mesiacov po odovzdaní staveniska.
[5 empty] | V. dodanie materiálno-technického vybavenia ktoré nie je predmetom VO stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-06-01 | Prieb. Plnený |  | Pred ukončením stavebných prác bude vysúťažený dodávateľ materiálno - technického vybavenia, ktorý bude súčinný so zhotoviteľom stavebných prác pri montáži a počas realizácie stavby. Ide o materiálno - technciké vybavenie odborných učební, dielní (cukrárska, pekárska, mäsovýroba, kuchyňa, laboratória, sieťová infraštruktúra/ IT vybavenie, pre účely praktického vyučovania podobného podnikateľskému charakteru. |  | Pred ukončením stavebných prác začne proces VO na dodávateľa materiálno-technického vybavenia, ktorý bude trvať 4 mesiace. Po jeho úspešnom ukončení bude podpísaná zmluva s dodávateľom materiálno-technického vybavenia.
[5 empty] | W. prebratie materiálno-technického vybavenia, ktoré nie je predmetom VO stavebných prác | 1162 | OSÚRaRP | 1.3 | 2018-09-01 | Prieb. Plnený |  | Preberanie materiálno - technického vybavenia bude prebiehať počas realizácie stavebných prác a po ukončení stavebných prác zodpovednou osobou. Predpokladaný mesiac prevzatia kompletného materiálno - technického vybavenia do 06/2019. |  | Tesne pred ukončením stavebných prác sa uskutoční dodávka a montáž zariadení, čo bude trvať približne 1 mesiac.
[5 empty] | X. zaradenie rekonštruovanej budovy a dodaného materiálno-technického vybavenia do majetku a poistenie majetku | 4 | OIČSMaVO | 3.1 | 2018-09-01 | Prieb. Plnený |  | Kľúčový krok bude zabezpečený v spolupráci s vedením školy, tak aby pri dodaní nového MTV boli dodržané všetky náležitosti. Pri výkone tejto akcie bude potrebné uvažovať aj o vyraďovaní majetku, ktorý bude nahradený. Termín sa bude pravdepodobne posúvať vo väzbe na plnenie kľúčového kroku prebratia materiálno-technického vybavenia. Zaradenie majetku do správy školy do konca roka 2019. |  | Kľúčový krok bude zabezpečený v spolupráci s vedením školy, tak aby pri dodaní nového MTV boli dodržané všetky náležitosti. Pri výkone tejto akcie bude potrebné uvažovať aj o vyraďovaní majetku, ktorý bude nahradený. Termín sa bude pravdepodobne posúvať vo väzbe na plnenie kľúčového kroku prebratia materiálno-technického vybavenia.
[5 empty] | Z. realizácia propagačného plánu | 12 | OKaP | 8 | 2018-10-01 | Prieb. Plnený |  | Študenti absolvovali barmanský kurz, ktorý bol propagovaný na sociálnych sieťach a webe. |  | Žiaci absolvovali praktické maturity v apríli 2017 v téme Cesta po Slovensku za 2 dni. Zúčastnil sa odbor školstva s propagačným oddelením. Medializácia sa uskutočnila prostredníctvom Facebooku a na webe BSK.
1 | OŠMaŠ_3 | 10 | 1 | Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdectve, v kynológii a v rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji | A. spracovanie ideového zámeru Centra odborného vzdelávania a prípravy | 0 | OŠMaŠ | - | 2014-04-01 | Splnený
[5 empty] | B. analýza majetkových vzťahov COVP | 0 | OIČSMaVO | - | 2014-05-01 | Splnený
[5 empty] | C. spracovanie projektového zámeru COVP | 0 | OSÚRaRP | - | 2014-06-01 | Splnený
[5 empty] | D. verejné obstarávanie pre realizátora zateplenia internátu pri COVP v Ivanke pri Dunaji | 0 | OIČSMaVO | - | 2014-06-01 | Splnený
[5 empty] | E. realizácia zateplenia internátu pri COVP v Ivanke pri Dunaji | 119 | OIČSMaVO | 3.3 | 2014-12-01 | Splnený
[5 empty] | F. vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | 0 | OIČSMaVO | - | 2015-01-01 | Splnený
[5 empty] | H. podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi na zhotoviteľa vytvorenia projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-02-01 | Splnený
[5 empty] | I. vytvorenie projektovej dokumentácie | 294 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-06-01 | Splnený
[5 empty] | K. inžiniering a získanie stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-06-01 | Splnený
[5 empty] | M. predloženie projektového zámeru na SO pre IROP BA | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-12-01 | Splnený
[5 empty] | N. predloženie ŽoNFP na RO pre IROP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-06-01 | Splnený |  | Žiadosť o NFP bola predložená dňa 26.6.2017 do 1. kola príslušnej výzvy. Prebehla administratívna kontrola zo strany Riadiaceho orgánu pre IROP. Riadiaci orgán si dožiadal doplnenie dokumentov k ŽoNFP. Na základe úspešnej administratívnej kontroly v súčasnosti prebieha odborné hodnotenie projektu. Predpokladané ukončenie odborného hodnotenia je koniec 09/2017 až začiatok 10/2017. |  | Projektový zámer bol predložený dňa 28.2.2017 do 1. kola príslušnej výzvy. Prebehlo vyhodnocovanie projektových zámerov zo strany Riadiaceho orgánu pre IROP, ktorý mal, v zmysle systému riadenia, na vyhodnotenie 25 pracovných dní. Sprostredkovateľský orgán si dožiadal doplnenie dokumentov k PZ. Nakoľko RO predĺžil výzvu, predloženie ŽoNFP sa plánuje do 1. kola výzvy do dňa 26.6.2017.
[5 empty] | O. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-06-01 | Splnený |  | V súčasnosti prebieha proces VO, pričom ukončený by mal byť na konci 09/2017. |  | V súčasnosti prebiehajú prípravné práce na vyhotovenie súťažných podkladov, podkladom bude realizačný projekt a rozpočet (výkaz výmer), ktorý je ukončený. Vyhlásenie VO sa uskutoční do konca 06/2017.
[5 empty] | T. podpis zmluvy o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-10-01 | Prieb. Plnený |  | Nakoľko sa samotné vyhlásenie výzvy RO na predkladanie ŽoNFP oneskorilo a 1. kolo výzvy sa uzavrelo dňa 26.6.2017, očakáva sa posun termínu podpisu Zmluvy o NFP na 11/2017. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Riadiaci orgán pre IROP, má v zmysle systému riadenia 35 pracovných dní na vyhodnotenie projektov, po ktorých následne dochádza k podpisu Zmluvy o NFP. |  | Nakoľko sa samotné vyhlásenie výzvy RO na predkladanie ŽoNFP oneskorilo a výzva končí dňa 26.6.2017, očakáva sa posun termínu podpisu zmluvy o NFP na 10/2017. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Riadiaci orgán pre IROP, má v zmysle systému riadenia 35 pracovných dní na vyhodnotenie projektov, po ktorých následne dochádza k podpisu Zmluvy o NFP.
[5 empty] | U. druhá ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-10-01 | Prieb. Plnený |  | Na základe predloženej ŽoNFP dňa 26.6.2017 a úspešne ukončeného verejného obstarávania so známym zhotoviteľom stavebných prác v 09/2017, sa predpokladá dodržanie termínu ex - ante kontroly v mesiaci 10/2017. |  | Nakoľko ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác nadväzuje na podpis Zmluvy o NFP, predpokladá sa posunutie termínu plnenia úlohy na 10/2017.
[5 empty] | L. doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017 | 0 | OŠMaŠ | - | 2017-03-01 | Splnený
[5 empty] | Q. začatie realizácie stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-07-01 | Prieb. Plnený | 2018-01-01 | Po úspešnom ukončení VO v predpokladanom mesiaci 09/2017 a doručení pozitívneho stanoviska z ex-ante kontroly RO pre IROP sa podpíše zmluva s dodávateľom stavebných prác a bude spustený proces realizácie. Na základe časového posunu kroku samotného podpisu zmluvy o NFP sa predpokladá začiatok stavebných prác 01/2018. |  | Proces realizácie stavebných prác bude spustený po ukončení VO, doručení pozitívneho stanoviska z ex-ante kontroly Riadiacim orgánom pre IROP a podpísaní zmluvy s dodávateľom stavebných prác, približne v termíne 01/2018.
[5 empty] | V. vytvorenie propagačného plánu, propagácia projektu a skupiny odborov, pre ktoré COVP bolo schválené | 0 | OKaP | - | 2017-06-01 | Prieb. Plnený | 2017-10-01 | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov spolu s odborom marketingovej komunikácie BSK odprezentovali dňa 22.6.2017 hlavné propagačné nástroje projektu riaditeľom COVP a ich zodpovedným pracovníkom za nábor nových študentov. |  | Dňa 22.05.2017 prebehlo stretnutie s p. riaditeľkou Ing. Katarínou Kubišovou a s propagačným oddelením BSK, na ktorom sa riešili potreby a otázky ohľadom potrieb Centra odborného vzdelávania, aby bolo možné nastaviť propagačnú kampaň s ohľadom na potreby školy.
[5 empty] | W. vyhlásenie VO na dodávateľa materiálno-technického vybavenia, ktoré nie je možné obstarať v rámci stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-01-01 | Prieb. Plnený |  | V súčasnosti prebiehajú prípravné práce na vyhotovenie súťažných podkladoch, ktoré sú odčlenené od súťaže na stavebné práce. Na základe kolaudácie stavby, ktorá súvisí s dodávkou a montážou materiálno - technického vybavenia, bude VO vyhlásené do 02/2018. |  | VO na MTV bude prebiehať samostatne mimo VO stavebných prác. Po ukončení stavebných prác bude prebiehať postupná inštalácia MTV.
[5 empty] | R. ukončenie stavebných prác – prebratie stavby | 2588 | OIČSMaVO | 1.3 | 2018-09-01 | Prieb. Plnený |  | Ukončenie stavebných prác sa odhaduje na 19 mesiacov po odovzdaní staveniska, pričom predpokladaný mesiac prebratia je 06/2019. V rámci projektu prebehnú komplexné rekonštrukčné práce na objektoch odborného vyučovania pracoviska Zálesie (inžinierske siete, elektroinštalácie, vzduchotechnika, odvetranie) a stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou a rozšírením areálových komunikácií a spevnených plôch na zabezpečenie presunu strojov, vrátane pohybu osôb, oplotenia areálu, el. zariadení a nevyhnutné práce súvisiace s prekládkou plynovodu. |  | Ukončenie stavebných prác sa odhaduje na 19 mesiacov po odovzdaní staveniska, predpoklad 02/2019.
[5 empty] | X. dodanie materiálno-technického vybavenia ktoré nie je predmetom VO stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-06-01 | Prieb. Plnený |  | Pred ukončením stavebných prác bude vysúťažený dodávateľ materiálno - technického vybavenia, ktorý bude súčinný so zhotoviteľom stavebných prác pri montáži a počas realizácie stavby. Proces VO môže vzhľadom na výšku rozpočtu trvať 4 mesiace. Prebehne modernizácia materiálno-technického vybavenia a mobiláru odborných učební, nákup dopravných prostriedkov, nákup softvéru na meranie a reguláciu kŕmenia, napájania, vetrania, kúrenia. |  | Proces VO môže vzhľadom na výšku rozpočtu trvať 4 mesiace. Po úspešnom ukončení VO bude možné podpísať zmluvu s dodávateľom materiálno-technického vybavenia.
[5 empty] | Y. prebratie materiálno-technického vybavenia ktoré nie je predmetom VO stavebných prác | 1112 | OSÚRaRP | 1.3 | 2018-09-01 | Prieb. Plnený |  | Tesne pred ukončením stavebných prác sa uskutoční dodávka a montáž zariadení, čo bude trvať približne 1 mesiac. |  | Tesne pred ukončením stavebných prác sa uskutoční dodávka a montáž zariadení, čo bude trvať približne 1 mesiac.
[5 empty] | Z. zaradenie zrekonštruovanej budovy a dodaného materiálno-technického vybavenia do majetku a poistenie majetku | 4 | OIČSMaVO | 3.1 | 2018-09-01 | Prieb. Plnený |  | Kľúčový krok bude zabezpečený v spolupráci s vedením školy, tak aby pri dodaní nového MTV boli dodržané všetky náležitosti. Pri výkone tejto akcie bude potrebné uvažovať aj o vyraďovaní majetku, ktorý bude nahradený. Termín sa bude pravdepodobne posúvať vo väzbe na plnenie kľúčového kroku prebratia materiálno-technického vybavenia. |  | Kľúčový krok bude zabezpečený v spolupráci s vedením školy, tak aby pri dodaní nového MTV boli dodržané všetky náležitosti. Pri výkone tejto akcie bude potrebné uvažovať aj o vyraďovaní majetku, ktorý bude nahradený. Termín sa bude pravdepodobne posúvať vo väzbe na plnenie kľúčového kroku prebratia materiálno-technického vybavenia.
[5 empty] | AA. realizácia propagačného plánu | 12 | OKaP | 8 | 2018-10-01 | Prieb. Plnený |  | Propagácia študijného odboru lesokrajinár prostredníctvom sociálnych sietí. |  | V stredisku chovu koní COVP- SŠ Ivanka pri Dunaji v Zálesí sa uskutočnili celoslovenské parkúrové jazdecké preteky dňa 22.05.2017. Propagácia prebehla prostredníctvom tlačovej správy zverejnenej na webovej stránke BSK a prostredníctvom sociálnych médií.
1 | OŠMaŠ_4 | 10 | 1 | Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve, SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava | A. podpis zakladateľskej zmluvy so stavovskou organizáciou pre Centrum odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve | 0 | OŠMaŠ | - | 2014-09-01 | Splnený
[5 empty] | B. spracovanie ideového zámeru Centra odborného vzdelávania a prípravy | 0 | OŠMaŠ | - | 2014-12-01 | Splnený
[5 empty] | C. analýza majetkovoprávnych vzťahov COVP | 0 | OIČSMaVO | - | 2014-12-01 | Splnený
[5 empty] | D. spracovanie projektového zámeru COVP | 0 | OSÚRaRP | - | 2015-06-01 | Splnený
[5 empty] | E. vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie | 0 | OIČSMaVO | - | 2015-01-01 | Splnený
[5 empty] | G. podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi na zhotoviteľa vytvorenia projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | 0 | OIČSMaVO | - | 2015-06-01 | Splnený
[5 empty] | H. vytvorenie projektovej dokumentácie | 282 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-05-01 | Splnený
[5 empty] | J. inžiniering a získanie stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-09-01 | Splnený
[5 empty] | L. predloženie projektového zámeru na SO pre IROP BA | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-12-01 | Splnený
[5 empty] | M. predloženie ŽoNFP na RO pre IROP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-06-01 | Splnený |  | Žiadosť o NFP bola predložená dňa 26.6.2017 do 1. kola príslušnej výzvy. Prebehla administratívna kontrola zo strany Riadiaceho orgánu pre IROP. Riadiaci orgán si dožiadal doplnenie dokumentov k ŽoNFP. Na základe úspešnej administratívnej kontroly v súčasnosti prebieha odborné hodnotenie projektu. Predpokladané ukončenie odborného hodnotenia je koniec 09/2017 až začiatok 10/2017. |  | Projektový zámer bol predložený dňa 28.2.2017 do 1. kola príslušnej výzvy. Prebehlo vyhodnocovanie projektových zámerov zo strany Riadiaceho orgánu pre IROP, ktorý mal, v zmysle systému riadenia, na vyhodnotenie 25 pracovných dní. Sprostredkovateľský orgán si dožiadal doplnenie dokumentov k PZ. Nakoľko RO predĺžil výzvu, predloženie ŽoNFP sa plánuje do 1. kola výzvy do dňa 26.6.2017.
[5 empty] | N. vyhlásenie V.O. na dodávateľa stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-06-01 | Splnený |  | V súčasnosti prebieha proces VO, pričom ukončený by mal byť na konci 09/2017. |  | V súčasnosti prebiehajú prípravné práce na vyhotovenie súťažných podkladov, podkladom bude realizačný projekt a rozpočet (výkaz výmer), ktorý je ukončený. Vyhlásenie VO sa uskutoční do konca 06/2017.
[5 empty] | T. podpis zmluvy o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-10-01 | Prieb. Plnený |  | Nakoľko sa samotné vyhlásenie výzvy RO na predkladanie ŽoNFP oneskorilo a 1. kolo výzvy sa uzavrelo dňa 26.6.2017, očakáva sa posun termínu podpisu Zmluvy o NFP na 11/2017. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Riadiaci orgán pre IROP, má v zmysle systému riadenia 35 pracovných dní na vyhodnotenie projektov, po ktorých následne dochádza k podpisu Zmluvy o NFP. |  | Nakoľko sa samotné vyhlásenie výzvy RO na predkladanie ŽoNFP oneskorilo a výzva končí dňa 26.6.2017, očakáva sa posun termínu podpisu zmluvy o NFP na 10/2017. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Riadiaci orgán pre IROP, má v zmysle systému riadenia 35 pracovných dní na vyhodnotenie projektov, po ktorých následne dochádza k podpisu Zmluvy o NFP.
[5 empty] | U. druhá ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-10-01 | Prieb. Plnený |  | Na základe predloženej ŽoNFP dňa 26.6.2017 a úspešne ukončeného verejného obstarávania so známym zhotoviteľom stavebných prác v 09/2017, sa predpokladá dodržanie termínu ex - ante kontroly v mesiaci 10/2017. |  | Nakoľko ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác nadväzuje na podpis Zmluvy o NFP, predpokladá sa posunutie termínu plnenia úlohy na 10/2017.
[5 empty] | K. doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017 | 0 | OŠMaŠ | - | 2017-03-01 | Splnený
[5 empty] | P. začatie realizácie stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-07-01 | Prieb. Plnený | 2018-01-01 | Po úspešnom ukončení VO v predpokladanom mesiaci 09/2017 a doručení pozitívneho stanoviska z ex-ante kontroly RO pre IROP sa podpíše zmluva s dodávateľom stavebných prác a bude spustený proces realizácie. Na základe časového posunu kroku samotného podpisu zmluvy o NFP sa predpokladá začiatok stavebných prác 01/2018. |  | Po ukončení VO a doručení pozitívneho stanoviska z ex-ante kontroly RO pre IROP sa podpíše zmluva s dodávateľom stavebných prác a bude spustený proces realizácie. Z dôvodu časového posunu potrebných predchádzajúcich krokov sa predpokladá posun termínu začatia stavebných prác na 01/2018.
[5 empty] | V. vytvorenie propagačného plánu, propagácia projektu a skupiny odborov, pre ktoré COVP bolo schválené | 0 | OKaP | - | 2017-06-01 | Prieb. Plnený | 2017-10-01 | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov spolu s odborom marketingovej komunikácie BSK odprezentovali dňa 22.6.2017 hlavné propagačné nástroje projektu riaditeľom COVP a ich zodpovedným pracovníkom za nábor nových študentov. |  | Dňa 3.5.2017 prebehlo stretnutie s p. riaditeľom Ing.Ľubomírom Kovaľom a propagačným oddelením BSK, na ktorom sa riešili potreby a otázky ohľadom potrieb Centra odborného vzdelávania, aby bolo možné nastaviť propagačnú kampaň s ohľadom na potreby školy.
[5 empty] | W. vyhlásenie VO na dodávateľa materiálno-technického vybavenia, ktoré nie je možné obstarať v rámci stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-01-01 | Prieb. Plnený |  | V súčasnosti prebiehajú prípravné práce na vyhotovenie súťažných podkladoch, ktoré sú odčlenené od súťaže na stavebné práce. Na základe kolaudácie stavby, ktorá súvisí s dodávkou a montážou materiálno - technického vybavenia, bude VO vyhlásené do 02/2018. |  | Verejné obstarávanie na MTV bude prebiehať samostatne mimo verejného obstarávania stavebných prác. Po ukončení stavebných prác bude prebiehať postupná inštalácia materiálno - technického vybavenia.
[5 empty] | Q. ukončenie stavebných prác – prebratie stavby | 2980 | OIČSMaVO | 1.3 | 2018-09-01 | Prieb. Plnený |  | Ukončenie stavebných prác sa odhaduje na 15 mesiacov po odovzdaní staveniska. V rámci stavebných prác budú prebiehať rekonštrukčné práce na objekte združených dielní, súvisiace so zmenou dispozičného riešenia (vytvorenia odborných učební teoretického a praktického vyučovania), ktoré sú nevyhnutné pre splnenie normových požiadaviek. |  | Ukončenie stavebných prác sa odhaduje na 15 mesiacov po odovzdaní staveniska.
[5 empty] | X. dodanie materiálno-technického vybavenia ktoré nie je predmetom VO stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-06-01 | Prieb. Plnený |  | Pred ukončením stavebných prác bude vysúťažený dodávateľ materiálno - technického vybavenia, ktorý bude súčinný so zhotoviteľom stavebných prác pri montáži a počas realizácie stavby. Proces VO môže vzhľadom na výšku rozpočtu trvať 4 mesiace. Prebehne modernizácia MTV odbor.učební (elektromech.,mechanik, inštalatér,stroj.výroba,stolár) a dielní (výroba rozm.výrobkov, veľkopriestor.prezent. a cvič.hala, stroj.spracovaniedreva, ručné sprac.kovov, inštal. práce, stroj.obráb.kovov, ruč.sprac.dreva). |  | Proces VO môže vzhľadom na výšku rozpočtu trvať 4 mesiace. Po úspešnom ukončení VO bude možné podpísať zmluvu s dodávateľom materiálno-technického vybavenia.
[5 empty] | Y. prebratie materiálno-technického vybavenia ktoré nie je predmetom VO stavebných prác | 720 | OSÚRaRP | 1.3 | 2018-09-01 | Prieb. Plnený |  | Tesne pred ukončením stavebných prác sa uskutoční dodávka a montáž zariadení, čo bude trvať približne 1 mesiac. |  | Dodávka a montáž jednotlivých zariadení sa začne tesne pred ukončením stavebných prác, ktoré budú trvať 1 mesiac.
[5 empty] | Z. zaradenie rekonštruovanej budovy a dodaného materiálno-technického vybavenia do majetku a poistenie majetku | 4 | OIČSMaVO | 3.1 | 2018-09-01 | Prieb. Plnený |  | Kľúčový krok bude zabezpečený v spolupráci s vedením školy, tak aby pri dodaní nového MTV boli dodržané všetky náležitosti. Pri výkone tejto akcie bude potrebné uvažovať aj o vyraďovaní majetku, ktorý bude nahradený. Termín sa bude pravdepodobne posúvať vo väzbe na plnenie kľúčového kroku prebratia materiálno-technického vybavenia. |  | Kľúčový krok bude zabezpečený v spolupráci s vedením školy, tak aby pri dodaní nového MTV boli dodržané všetky náležitosti. Pri výkone tejto akcie bude potrebné uvažovať aj o vyraďovaní majetku, ktorý bude nahradený. Termín sa bude pravdepodobne posúvať vo väzbe na plnenie kľúčového kroku prebratia materiálno-technického vybavenia.
[5 empty] | AA. realizácia propagačného plánu | 12 | OKaP | 8 | 2018-10-01 | Prieb. Plnený |  | Prebehla propagácia 2.kola prijímacích skúšok prostredníctvom sociálnych sietí dňa 16.6.2017. |  | Dňa 1.6.2017 sa na pôde školy uskutočnil Olympijský festival Slovenska 2017, ktorého cieľom bolo spojiť šport, kultúru, výchovu so vzdelávaním a propagovať COVP. Samotná propagácia prebehla na webe BSK.
1 | OŠMaŠ_5 | 10 | 1 | Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu, telocvične, bazénov | A. verejné obstarávanie pre zhotoviteľa stavby na Tomášikovej | 0 | OIČSMaVO | - | 2014-06-01 | Splnený
[5 empty] | B. realizácia stavby na G. Ladislava Novomeského, Tomášikova 2 | 151 | OIČSMaVO | 9 | 2015-05-01 | Splnený
[5 empty] | E. spracovanie zámerov športovísk ako podklad pre vypracovanie súťažných podkladov na Einsteinovej ulici, SOŠ Polygrafická, Račianska 190 a Obchodná akadémia, Račianska 107 | 0 | OŠMaŠ | - | 2016-03-01 | Splnený
[5 empty] | C. vyhlásenie VO pre dodávateľa tendrovej dokumentácie pre Gymnázium na Einsteinovej ulici, vrátane inžinieringu a získania stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-05-01 | Splnený
[5 empty] | L. vyhlásenie VO pre dodávateľa tendrovej dokumentácie pre SOŠ K. Adlera, vrátane inžinieringu a získania stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-05-02 | Splnený
[5 empty] | F. začatie realizácie tendrovej dokumentácie pre Gymnázium na Einsteinovej ulici, vrátane inžinieringu a získania stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-07-01 | Prieb. Plnený | 2017-10-01 | VO na dodávateľa tendrovej dokumentácie bolo ukončené a prebehol podpis zmluvy s vysúťaženým dodávateľom, vybavuje sa stavebné povolenie. Vybavenie stavebného povolenia sa predpokladá začiatkom 10/2017. | VO na dodávateľa tendrovej dokumentácie bolo ukončené, pripravuje sa začiatok realizácie TD. Predpokladá sa dodržanie termínu. | VO na dodávateľa tendrovej dokumentácie bolo ukončené, pripravuje sa začiatok realizácie TD. Predpokladá sa dodržanie termínu.
[5 empty] | AF. začatie realizácie tendrovej dokumentácie pre SOŠ K. Adlera, vrátane inžinieringu a získania stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-07-01 | Prieb. Plnený | 2017-10-01 | VO na dodávateľa tendrovej dokumentácie bolo ukončené, projektové práce sú taktiež už ukončené, v súčasnosti sa vybavuje stavebné povolenie. Vybavenie stavebného povolenia sa predpokladá začiatkom 10/2017. | VO na dodávateľa tendrovej dokumentácie bolo ukončené, pripravuje sa začiatok realizácie TD. Predpokladá sa dodržanie termínu.
[5 empty] | AG. prebratie tendrovej dokumentácie Gymnázium Einsteinova ulica (športovisko 20 000 EUR, zateplenie a hydroizolácia 64 000 EUR), vrátane inžinieringu a získania stavebného povolenia | 20 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-11-01 | Prieb. Plnený |  | K prebratiu tendrovej dokumentácie, vrátane stavebného povolenia dôjde po dokončení a odsúhlasení finálnej podoby tendrovej dokumentácie a získaní stavebného povolenia. Prebratie tendrovej dokumentácie sa predpokladá 12/2017. | K prebratiu tendrovej dokumentácie, vrátane stavebného povolenia dôjde po dokončení a odsúhlasení finálnej podoby tendrovej dokumentácie a získaní stavebného povolenia. Predpokladá sa dodržanie termínu.
[5 empty] | AH. prebratie tendrovej dokumentácie SOŠ K. Adlera, vrátane inžinieringu a získania stavebného povolenia | 50 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-11-01 | Prieb. Plnený |  | K prebratiu tendrovej dokumentácie dôjde po dokončení a odsúhlasení finálnej podoby tendrovej dokumentácie a získaní stavebného povolenia. Prebratie tendrovej dokumentácie sa predpokladá 12/2017. | K prebratiu tendrovej dokumentácie, vrátane stavebného povolenia, dôjde po dokončení a odsúhlasení finálnej podoby tendrovej dokumentácie a získaní stavebného povolenia. Ukončenie PD sa predpokladá v 2018.
[5 empty] | J. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác pre rekonštrukciu športoviska Gymnázia na Einsteinovej ulici | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-03-01 | Prieb. Plnený |  | Príprava na súťažných podkladoch, VO bude možné začať po prebratí kompletnej projektovej dokumentácie vrátane SP, predpokladá sa dodržanie plánovaného termínu vyhlásenia VO. | Verejné obstarávanie bude možné začať po prebratí tendrovej dokumentácie, ktorá bude súčasťou súťažných podkladov.
[5 empty] | K. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác pre rekonštrukciu športoviska SOŠ K. Adlera | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-03-01 | Prieb. Plnený |  | Príprava na súťažných podkladoch, VO bude možné začať po prebratí kompletnej projektovej dokumentácie vrátane SP, predpokladá sa dodržanie plánovaného termínu vyhlásenia VO. | Verejné obstarávanie bude možné začať po prebratí tendrovej dokumentácie, ktorá bude súčasťou súťažných podkladov. | Verejné obstarávanie bude možné začať po prebratí tendrovej dokumentácie, ktorá bude súčasťou súťažných podkladov.
[5 empty] | D. začiatok realizácie stavebných prác na rekonštrukciu športoviska Gymnázia na Einsteinovej ulici | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-08-01 | Prieb. Plnený |  | Začiatok stavebných prác nastane po uzatvorení zmluvy s dodávateľom a odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby. | Začiatok stavebných prác nastane po uzatvorení zmluvy s dodávateľom a odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby.
[5 empty] | M. začiatok realizácie stavebných prác na rekonštrukciu športoviska SOŠ K. Adlera | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-08-01 | Prieb. Plnený |  | Začiatok stavebných prác nastane po uzatvorení zmluvy s dodávateľom a odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby. | Začiatok stavebných prác nastane po uzatvorení zmluvy s dodávateľom a odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby.
[5 empty] | N. prebratie stavby športoviska Gymnázia na Einsteinovej ulici (celkovo na G. Einsteinovu je plánovaných 1140 000 EUR z toho 222 000 EUR na športovisko, 918 000 EUR na zateplenie a hydroizoláciu) | 222 | OIČSMaVO | 3.3 | 2018-12-01 | Prieb. Plnený |  | Stavba bude prebratá po dokončení stavebných prác. | Stavba bude prebratá po dokončení stavebných prác.
[5 empty] | AI. prebratie stavby športoviska SOŠ K. Adlera | 200 | OIČSMaVO | 3.3 | 2018-12-01 | Prieb. Plnený |  | Stavba bude prebratá po dokončení stavebných prác. | Stavba bude prebratá po dokončení stavebných prác.
[5 empty] | P. prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia / ohlášky OA Račianska 107 | 24 | OIČSMaVO | 9 | 2017-06-01 | Prieb. Plnený | 2017-09-01 | Projektová dokumentácia hotová, vybavuje sa stavebné povolenie. Predpokladaný termín získania právoplatného stavebného povolenia je koniec 09/2017. | Projektová dokumentácia hotová, vybavuje sa stavebné povolenie. Predpokladaný termín získania právoplatného stavebného povolenia je koniec 06/2017.
[5 empty] | G. vyhlásenie VO pre zhotoviteľa stavby - športoviska na OA Račianska 107 | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-06-01 | Prieb. Plnený | 2017-10-01 | Vyhlásenie VO prebehne po vypracovaní súťažných podkladov a získaní stavebného povolenia koncom 10/2017. | Vyhlásenie VO prebehne po vypracovaní súťažných podkladov a získaní stavebného povolenia koncom 06/2017. | Vyhlásenie VO prebehne po vypracovaní súťažných podkladov a získaní stavebného povolenia koncom 06/2017.
[5 empty] | I. začiatok realizácie stavebných prác na OA Račianskej 107 | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-07-01 | Prieb. Plnený | 2018-01-01 | Začiatok stavebných prác nastane po uzatvorení zmluvy s dodávateľom a odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby. Nakoľko sa VO posúva predpokladá sa posun začiatku realizácie stavebných prác na 01/2018 (resp. podľa podmienok počasia na stavbu). | Začiatok stavebných prác nastane po uzatvorení zmluvy s dodávateľom a odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby. Nakoľko sa VO posúva predpokladá sa posun začiatku realizácie stavebných prác na 09/2017. | Začiatok stavebných prác nastane po uzatvorení zmluvy s dodávateľom a odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby. Nakoľko sa VO posúva predpokladá sa posun začiatku realizácie stavebných prác na 09/2017.
[5 empty] | R. prebratie športoviska na OA Račianska 107 | 360 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-10-01 | Prieb. Plnený |  | Stavba bude prebratá po dokončení stavebných prác, odhaduje sa posun prevzatia na 03/2018. | Stavba bude prebratá po dokončení stavebných prác, odhaduje sa posun prevzatia na 11/2017. | Stavba bude prebratá po dokončení stavebných prác, odhaduje sa posun prevzatia na 11/2017.
[5 empty] | S. spracovanie zámerov športovísk ako podklad pre vypracovanie súťažných podkladov na SZŠ Záhradnícka | 0 | OŠMaŠ | - | 2017-01-01 | Splnený
[5 empty] | T. vyhlásenie VO na dodávateľa projektových prác pre spracovanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia SOŠ chemická, Vlčie hrdlo | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-06-01 | Splnený |  | VO bolo vyhlásené koncom 06/2017, pričom bolo ukončené 08/2017 s úspešným vysúťaženým dodávateľom. | V súčasnosti sa pripravuje formulár, návrh zmluvy a ďalšie súťažné podklady. Predpoklad vyhlásenia VO je koniec 06/2017, takže termín bude dodržaný. | preveriť
[5 empty] | U. vyhlásenie VO na dodávateľa projektových prác pre (PHZ 24 000 EUR) spracovanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia SZŠ Záhradnícka | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-06-01 | Splnený |  | VO bolo vyhlásené koncom 06/2017, pričom bolo ukončené koncom 07/2017 s úspešným vysúťaženým dodávateľom. | V súčasnosti sa pripravuje formulár, návrh zmluvy a ďalšie súťažné podklady. Predpoklad vyhlásenia VO je koniec 06/2017. | preveriť
[5 empty] | V. začiatok realizácie projektových prác pre spracovanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia SOŠ chemická, Vlčie hrdlo | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-08-01 | Prieb. Plnený | 2017-09-01 | VO je ukončené, v súčasnosti je pred podpisom zmluvy so zhotoviteľom PD, ktorý sa odhaduje koncom 09/2017. | Vzhľadom na nadväznosť na kľúčový krok T sa predpokladá dodržanie termínu. | preveriť
[5 empty] | W. začiatok realizácie projektových prác (PHZ 24 000 EUR) pre spracovanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia SZŠ Záhradnícka | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-07-01 | Splnený |  | VO je ukončené, v súčasnosti už prebieha realizácia projektových prác. | Vzhľadom na posun VO sa predpokladá začiatok realizácie projektových prác 08/2017. | preveriť
[5 empty] | X. prebratie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia SOŠ chemická, Vlčie hrdlo | 71 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-08-01 | Prieb. Plnený | 2018-03-01 | Vzhľadom na prvotný posun termínu podpisu zmluvy s dodávateľom projektových prác sa posúva termín na prebratie projektových prác na 03/2018 v závislosti od spracovania PD a získania právoplatného stavebného povolenia. | Vzhľadom na prvotný posun termínu podpisu zmluvy s dodávateľom projektových prác sa posúva termín na prebratie projektových prác na 11/2017 v závislosti od spracovania PD a získania právoplatného stavebného povolenia. | preveriť
[5 empty] | Y. prebratie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia SZŠ Záhradnícka | 24 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-07-01 | Prieb. Plnený | 2017-12-01 | Prebratie realizačného projektu vrátane právoplatného SP sa odhaduje najneskôr na 12/2017. | Prebratie realizačného projektu nastane po spracovaní PD vysúťaženým zhotoviteľom a zabezpečení SP, predpoklad 11/2017. | Prebratie realizačného projektu nastane po spracovaní PD vysúťaženým zhotoviteľom a zabezpečení SP, predpoklad 11/2017.
[5 empty] | Z. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác - športovisko SOŠ chemická, Vlčie hrdlo | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-11-01 | Prieb. Plnený |  | Vyhlásenie VO nastane po vypracovaní PD vysúťaženým zhotoviteľom a zabezpečení SP, očakáva sa posun termínu vyhlásenia VO na 3/2018. | Vyhlásenie VO nastane po vypracovaní PD vysúťaženým zhotoviteľom a zabezpečení SP, očakáva sa posun termínu vyhlásenia VO na 11/2017. | Vyhlásenie VO nastane po vypracovaní PD vysúťaženým zhotoviteľom a zabezpečení SP, očakáva sa posun termínu vyhlásenia VO na 11/2017.
[5 empty] | AA. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác - športovisko SZŠ Záhradnícka | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-09-01 | Prieb. Plnený | 2017-12-01 | Vyhlásenie VO nastane po odovzdaní schválenej PD s právoplatným SP. Vzhľadom na posun kľúčového kroku Y sa predpokladá vyhlásenie VO na 12/2017. | Vyhlásenie VO nastane po odovzdaní schválenej PD. Vzhľadom na posun kľúčového kroku Y sa predpokladá vyhlásenie VO na 11/2017. | Vyhlásenie VO nastane po odovzdaní schválenej PD. Vzhľadom na posun kľúčového kroku Y sa predpokladá vyhlásenie VO na 11/2017.
[5 empty] | AB. začiatok realizácie stavebných prác - športovisko SOŠ chemická, Vlčie hrdlo | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-10-01 | Prieb. Plnený |  | Začatie realizácie stavebných prác je možné po vysúťažení a podpise zmluvy s vysúťaženým dodávateľom, predpokladá sa posun začiatku realizácie na 7/2018. | Začatie realizácie stavebných prác je možné po vysúťažení a podpise zmluvy s vysúťaženým dodávateľom, predpokladá sa posun začiatku realizácie na 2/2018. | Začatie realizácie stavebných prác je možné po vysúťažení a podpise zmluvy s vysúťaženým dodávateľom, predpokladá sa posun začiatku realizácie na 2/2018.
[5 empty] | AC. začiatok realizácie stavebných prác - športovisko SZŠ Záhradnícka | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-02-01 | Prieb. Plnený |  | Začiatok stavebných prác nastane po ukončení VO na realizátora stavebných prác, predpokladá sa posun začiatku realizácie na 3/2018. | Začiatok stavebných prác nastane po ukončení VO na realizátora stavebných prác, predpokladá sa posun začiatku realizácie na 3/2018. | Začiatok stavebných prác nastane po ukončení VO na realizátora stavebných prác, predpokladá sa posun začiatku realizácie na 3/2018.
[5 empty] | AD. prebratie stavby športoviska SOŠ chemická, Vlčie hrdlo | 1476 | OIČSMaVO | 3.3 | 2018-08-01 | Prieb. Plnený |  | Prebratie stavby je plánované po dokončení stavebných prác. Predpokladá sa dodržanie termínu. | Prebratie stavby je plánované po dokončení stavebných prác. | Prebratie stavby je plánované po dokončení stavebných prác.
[5 empty] | AE. prebratie stavby športoviska SZŠ Záhradnícka | 200 | OIČSMaVO | 3.3 | 2018-08-01 | Prieb. Plnený |  | Prebratie stavby je plánované po dokončení stavebných prác, počíta sa dodržanie termínu 08/2018. | Prebratie stavby je plánované po dokončení stavebných prác. | Prebratie stavby je plánované po dokončení stavebných prác.
[5 empty] | J. obnova a rekonštrukcia bazénov (Drieňová - 1 089 000 EUR, Tomášíková - 136 000 EUR, Na pántoch - 394 200 EUR) | 1619 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-09-01 | Prieb. Plnený |  | Drieňová - prebieha súťaž, pričom predpoklad podpisu zmluvy so zhotoviteľom rekonštrukčných prác je koniec 9/2017 a termín ukončenia všetkých prác vrátane zateplenia objektu bazéna je apríl 2018, Na pántoch- stavebné práce na rekonštrukcii bazéna trvali päť mesiacov a boli ukončené 31. júla 2017, Tomášiková - zmluva podpísaná 24.3.2017, predpokladaný koniec stavebných prác koniec 09/2017. | Drieňová - VO bude vyhlásené do konca 06/2017, Na pántoch - prevzaté stavenisko v termíne 02/2017, stavebné práce boli začaté, predpokladaný koniec 08/2017. Tomášiková - zmluva podpísaná 24.3.2017, predpokladaný koniec stavebných prác 07/2017. | Drieňová - VO bude vyhlásené do konca 06/2017, Na pántoch - prevzaté stavenisko v termíne 02/2017, stavebné práce boli začaté, predpokladaný koniec 08/2017. Tomášiková - zmluva podpísaná 24.3.2017, predpokladaný koniec stavebných prác 07/2017.
1 | OŠMaŠ_7 | 10 | 1 | Investičná podpora internátu na Saratovskej ulici v Dúbravke | A. realizácia opravy a údržby učiteľských bytov na internáte v Dúbravke na Saratovskej ulici | 76 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-12-01 | Splnený
[5 empty] | B. vyhlásenie VO na dodávateľa realizácie opráv a údržby učiteľských bytov | 0 | OIČSMaVO |  | 2016-03-01 | Splnený
[5 empty] | C. spracovanie zadania pre obstaranie realizačného projektu na rekonštrukciu internátu na Saratovskej, vrátane stavebného povolenia | 0 | OŠMaŠ | - | 2016-12-01 | Splnený
[5 empty] | D. vyhlásenie VO - stavebné práce na opravu časti internátu pre učiteľské byty a izby študentov | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-06-01 | Splnený |  | VO na projektové práce na elektroinštaláciu na izby študentov bolo vyhlásené v termíne 03/2017 a ukončené 06/2017. VO na stavebná práce bolo vyhlásené 06/17 a ukončené 07/17 (6. poschodie 18.7.- 19 izieb a 2. poschodie 26.7.-9 bytov). | Do užívania bolo odovzdaných 10 učiteľských bytov, VO na projektové práce na elektroinštaláciu na izby študentov bolo vyhlásené v termíne 03/2017. Predpokladá sa dodržanie termínu vyhlásenia VO na stavebná práce- koniec 06/2017. | zistiť kedy bolo začaté a ukončené VO.
[5 empty] | E. začiatok realizácie stavebných prác - opravu časti internátu pre učiteľské byty a izby študentov | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-10-01 | Prieb. Plnený |  | Začala sa Realizácia stavebných prác sa začala, stavebné práce by mali byť ukončené na konci 09/2017. | Stavebné práce sa budú realizovať až po ukončení VO. Nakoľko sa bude realizovať rekonštrukcia 2 poschodí, predpoklad začatia stavebných prác sa odhaduje na 08/2017. | zistiť kedy za začalo realizovať
[5 empty] | F. prebratie opravených priestorov a izby študentov | 1248 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-12-01 | Prieb. Plnený |  | Po zhotovení projektových dokumentácií na elektroinštaláciu sa stanoví ukončenie stavebných prác. Predpoklad prebratia opravených priestorov a izieb študentov je na konci 11/2017. | Po zhotovení projektových dokumentácií na elektroinštaláciu sa stanoví ukončenie stavebných prác. Predpoklad ukončenia opráv sa odhaduje na 10/2017.
1 | OŠMaŠ_8 | 10 | 1 | Rozvoj odborného vzdelávania v Bratislavskom kraji | A. negociácie o podpise zakladateľskej zmluvy so stavovskou organizáciou pre Centrum odborného vzdelávania a prípravy | 0 | OŠMaŠ | - | priebežne | Prieb. Plnený |  | BSK má v súčasnosti v pôsobnosti 8 COVP, v prípade záujmu stredných škôl a zamestnávateľských zväzov je BSK pripravené na vytváranie ďalších COVP. COVP SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, zriadené dňa 1.9.2016, má v budúcnosti ambíciu realizovať projekt v rámci OP IROP zameraný na podporu zvýšenia počtu žiakov na praktickom vyučovaní a ich vzdelávanie v súlade s požiadavkami praxe. | BSK má v súčasnosti v pôsobnosti 8 COVP, v prípade záujmu stredných škôl a zamestnávateľských zväzov je BSK pripravené na vytváranie ďalších COVP. | BSK má v súčasnosti v pôsobnosti 8 COVP, v prípade záujmu stredných škôl a zamestnávateľských zväzov je BSK pripravené na vytváranie ďalších COVP.
[5 empty] | B. investičná podpora materiálno-technického vybavenia odborných učební SOŠ | 600 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-12-01 | Splnený
[5 empty] | C. propagácia odborného vzdelávania v Bratislavskom kraji | 50 | OKaP | 8 | 2017-12-01 | Prieb. Plnený |  | Dňa 12.6.2017 prebehla propagácia Strednej odbornej školy pedagogickej z dôvodu rekonštrukcie a vybudovaniu školky v budove školy. Prebehla taktiež propagácia tanečného konzervatória Evy Jaczovej v rámci účinkovania na Galavečere Viva Balet a celkovo počas festivalu Viva Musica! na sociálnej sieti. 22-24.6 sa uskutočnila medzinárodná súťaž Print star na Strednej odbornej škole polygrafickej. Prebehla taktiež propagácia Strednej zdravotníckej školy Záhradnícka 44 a jej aktivít, pričom dňa 8.6.2017 sa uskutočnila tlačová konferencia k Medzinárodnej cene Vojvodu z Edinburghu. | Dňa 27.4.2017 sa ukutočnil prvý ročník slovenského kola medzinárodnej súťaže Hydrogen Horizon Automotive Challenge, v ktorej súťažilo 18 modelov diaľkovo ovládaných áut s hybridným pohonom, ktoré zostavili študenti vďaka učebným pomôckam Horizon Energy Box, na ktoré finančne prispela Bratislavská župa. Taktiež sa spustil projekt "Hajschul", ktorého hlavným cieľom projektu je propagovať stredné odborné školy a remeslá. Priebežne prebieha marketingová komunikácia ohľadom videa absolventa SOŠ Jakuba Klima. Propagácia všetkých projektov prebieha cez sociálne siete a online. | Dňa 27.4.2017 sa ukutočnil prvý ročník slovenského kola medzinárodnej súťaže Hydrogen Horizon Automotive Challenge, v ktorej súťažilo 18 modelov diaľkovo ovládaných áut s hybridným pohonom, ktoré zostavili študenti vďaka učebným pomôckam Horizon Energy Box, na ktoré finančne prispela Bratislavská župa. Taktiež sa spustil projekt "Hajschul", ktorého hlavným cieľom projektu je propagovať stredné odborné školy a remeslá. Priebežne prebieha marketingová komunikácia ohľadom videa absolventa SOŠ Jakuba Klima. Propagácia všetkých projektov prebieha cez sociálne siete a online.
1 | OŠMaŠ_9 | 10 | 1 | Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava | A. spracovanie ideového zámeru Centra odborného vzdelávania a prípravy | 0 | OŠMaŠ | - | 2016-01-01 | Splnený
[5 empty] | B. spracovanie projektového zámeru COVP, ktorý je podkladom pre vytvorenie súťažných podkladov na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-02-01 | Splnený
[5 empty] | C. vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering a stavebné povolenie | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-03-01 | Splnený
[5 empty] | D. začatie realizácie projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-08-01 | Prieb. Plnený | 2017-09-01 | VO bolo vyhlásené na projektové práce, pričom bolo zrušené a opätovne vyhlásené v júni. K vypracovaniu projektovej dokumentácie sa pristúpi v 09/2017. |  | Bolo vyhlásené VO na projektové práce, pričom bolo zrušené a opatovne vyhlásené v júni. Po jeho ukončení sa pristúpi k vypracovaniu projektovej dokumentácie. Proces VO by mal byť ukončený do konca 08/2017.
[5 empty] | E. prebratie projektovej dokumentácie, inžiniering a získanie stavebného povolenia | 436 | OIČSMaVO | 3.3 | 2018-04-01 | Prieb. Plnený |  | Prebratie projektovej dokumentácie vrátane inžinieringu a stavebného povolenia na objekt SOŠ Polygrafická nastane po vysúťažení projektanta a dodaní projektovej dokumentácie, predpokladá sa do 9 mesiacov od podpisu Zmluvy o dielo. |  | Prebratie projektovej dokumentácie vrátane inžinieringu a stavebného povolenia nastane po vysúťažení projektanta a dodaní projektovej dokumentácie.
[5 empty] | H. podanie projektového zámeru na 1. kolo výzvy IROP na predkladanie projektových zámerov | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-12-01 | Prieb. Plnený |  | Podanie projektového zámeru je plánované do ďalšej pripravovanej výzvy IROP. Predpokladaný termín podania projektového zámeru je v druhom kole výziev 12/2017, ktorý sa vzhľadom na súčasné výzvy môže meniť. |  | Podanie projektového zámeru je plánované do ďalšej pripravovanej výzvy IROP. Predpokladaný termín podania projektového zámeru je v druhom kole výziev 12/2017, ktorý sa vzhľadom na súčasné výzvy môže meniť.
[5 empty] | I. podanie žiadostí o NFP na 2. kolo výzvy na IROP na predkladanie ŽoNFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-06-01 | Prieb. Plnený |  | ŽoNFP bude podaná po podaní projektového zámeru a vydaní hodnotiacej správy. Dňa 22.12.2016 bola vyhlásená otvorená výzva na predkladanie ŽoNFP, do ktorej BSK k 26.6.2017 predložil projekty 4 COVP: Hlinícka, Farského, Ivanka pri Dunaji, Ivanská cesta 21. Počas tohto procesu prebieha príprava COVP Polygrafická tak, aby projektový zámer a následne ŽoNFP mohli byť predložené v plánovanom termíne. |  | ŽoNFP bude podaná po podaní projektového zámeru a vydaní hodnotiacej správy. Dňa 22.12.2016 bola vyhlásená otvorená výzva na predkladanie ŽoNFP do ktorej BSK predkladajú projekty 4 COVP: Hlinícka, Farského, Ivanka pri Dunaji, Ivanská cesta 21. Počas tohto procesu prebieha príprava COVP Polygrafická tak, aby projektový zámer a následne ŽoNFP mohli byť predložené v plánovanom termíne.
[5 empty] | J. podpis zmluvy o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-09-01 | Prieb. Plnený |  | Podpis zmluvy prebehne ako ďalší krok v prípade schválenia ŽoNFP na projektov COVP Polygrafická. |  | Podpis zmluvy prebehne ako ďalší krok v prípade schválenia ŽoNFP na projektov COVP Polygrafická.
[5 empty] | K. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác - rekonštrukcia objektu | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-05-01 | Prieb. Plnený |  | Vyhlásenie verejného obstarávania a zhotoviteľa stavebných prác prebehne po úspešnom ukončení a odovzdaní projektovej dokumentácie spolu s MTV. |  | Vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác nastane po odovzdaní a prebratí PD.
[5 empty] | L. 2. ex ante kontrola VO (pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom) | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-10-01 | Prieb. Plnený |  | Druhá ex-ante kontrola sa uskutoční po ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác. Úspešná ex - ante kontrola je nevyhnutná k podpisu Zmluvy o NFP. |  | Druhá ex-ante kontrola nadväzuje na podpis zmluvy o NFP, je nevyhnutná pred podpisom zmluvy s dodávateľom stavebných prác.
[5 empty] | M. začatie realizácie stavebných prác rekonštrukcie a investičnej podpory COVP | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-11-01 | Prieb. Plnený |  | Začatie realizácie stavebných prác závisí od úspešného ukončenia procesu verejného obstarávania spolu s kontrolou od RO. Po podpísaní Zmluvy o NFP môže prísť k podpísaní zmluvy s úspešných uchádzačom VO. |  | Po overení procesu VO zo strany RO bude podpísaná zmluva s dodávateľom stavebných prác a spustená realizácia stavebných prác rekonštrukcie a investičnej podpory COVP.
[5 empty] | N. prebratie stavby | 3700 | OIČSMaVO | 1.3 | 2019-10-01 | Prieb. Plnený |  | Prebratie stavby nastane po dokončení stavebných prác. |  | Prebratie stavby nastane po dokončení stavebných prác.
[5 empty] | O. zaradenie do majetku a poistenie | 4 | OIČSMaVO | 3.1 | 2019-11-01 | Prieb. Plnený |  | Po ukončení stavebných prác a uhradení faktúr bude budova a vybavenie zaradené do majetku BSK. |  | Po ukončení stavebných prác a uhradení faktúr bude budova a vybavenie zaradené do majetku BSK.
1 | OŠMaŠ_13 | 8 | 6 | Národné centrum kanoistiky a veslovania - Zemník | A. vytvorenie zámeru podpory Národného centra rýchlostnej kanoistiky v Jarovciach | 0 | OŠMaŠ | - | 2017-12-01 | Prieb. Plnený |  | V decembri 2016 bol uznesením č. 129/2016 schválený materiál Návrh na schválenie podpory projektu „Vybudovanie Národného centra rýchlostnej kanoistiky a veslovania“. Na jeho základe sa začali rokovania s príslušnými partnermi, vo februári 2017 bolo zorganizované stretnutie zástupcov BSK s gen. manažérom športového zväzu Slovenská kanoistika p. Bergendim. V príprave sú podklady pre stavebné konanie a dokumentáciu pre EIA vo veci posúdenia vplyvu projektu na životné prostredie. | V decembri 2016 bol uznesením č. 129/2016 schválený materiál Návrh na schválenie podpory projektu „Vybudovanie Národného centra rýchlostnej kanoistiky a veslovania“. Na jeho základe sa začali rokovania s príslušnými partnermi, vo februári 2017 bolo zorganizované stretnutie zástupcov BSK s gen. manažérom športového zväzu Slovenská kanoistika p. Bergendim. V príprave sú podklady pre stavebné konanie a dokumentáciu pre EIA vo veci posúdenia vplyvu projektu na životné prostredie. | V decembri 2016 bol uznesením č. 129/2016 schválený materiál Návrh na schválenie podpory projektu „Vybudovanie Národného centra rýchlostnej kanoistiky a veslovania“. Na jeho základe sa začali rokovania s príslušnými partnermi, vo februári 2017 bolo zorganizované stretnutie zástupcov BSK s gen. manažérom športového zväzu Slovenská kanoistika p. Bergendim. V príprave sú podklady pre stavebné konanie a dokumentáciu pre EIA vo veci posúdenia vplyvu projektu na životné prostredie.

## Titulná strana MUAP
Príloha č. 1 k AP BSK 2017+ Číselník merateľných ukazovateľov
aktualizácia č. 0.1
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## MU AP BSK
Kód | Názov ukazovateľa | Definícia/metóda výpočtu | Merná jednotka | Obdobie vykazovania | Odporúčaná oblasť
MUAP01 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | Vyjadruje celkovú dĺžku rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest II. a III. triedy. Výpočet: Hodnota ukazovateľa vyplýva z projektovej dokumentácie, resp. opisu projektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP02 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | Vyjadruje celkový počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy (okružné križovatky, prechody pre chodcov, svetelne križovatky, mosty). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP03 | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | Počet kilometrov novovybudovaných/modernizovaných cyklistických chodníkov a cyklotrás, turistických chodníkov, tematických náučných chodníkov, alebo špecifických chodníkov a trás pre rekreačnú alebo športovú turistiku, ktoré preukázateľne zabezpečia zlepšenie prístupu ku kultúrne a prírodne významným lokalitám, alebo občianskej vybavenosti v obciach a mestách. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy, Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP04 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl | Počet užívateľov, ktorí môžu používať nové alebo zlepšené (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia. "Užívatelia" v tomto kontexte sú žiaci nie učitelia, rodičia alebo iné osoby, ktoré môžu používať príslušné zariadenia. Ukazovateľ zahŕňa nové alebo zlepšené budovy poskytnuté projektom. Meria nominálnu kapacitu (t.j. počet možných užívateľov, ktorý je zvyčajne vyšší alebo sa rovná počtu skutočných užívateľov). Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu "užívateľov" podporenej vzdelávacej infraštruktúry v dôsledku realizácie projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Žiak | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP05 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | Počet osôb, ktorí môžu využívať novovzniknuté alebo existujúce (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia sociálnych služieb. „Osobou“ v tomto prípade sa myslí prijímateľ sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Miesto v zariadení sociálnych služieb | 2014-2020 | Odbor sociálnych vecí
MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov | Celkový počet koncepčných, analytických a metodických materiálov vypracovaných prostredníctvom zrealizovaných projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP07 | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie | Celkový počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia, ktoré prispeli k dosiahnutiu zníženia spotreby energie pri prevádzke budov (napr. zlepšovanie tepelno technických vlastností stavebných konštrukcií, modernizácia vykurovacieho systému, modernizácia klimatizačného systému a pod.). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP08 | Počet realizovaných plánov, strategických dokumentov, dokumentácií, prieskumov a štúdií | Ukazovateľ vyjadruje celkový počet realizovaných plánov, strategických dokumentov, dokumentácií (DSP, RP), prieskumov a štúdií v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu. Metóda výpočtu: Hodnota ukazovateľa vyplýva z opisu projektu. Do ukazovateľa sa nezapočítava monitorovacia správa a žiadosti o platbu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP09 | Počet renovovaných budov | Počet budov - obnovených pomocou rekonštrukcie, prístavby, nadstavby, dostavby. Nepatrí sem bežná oprava a údržba budovy. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP10 | Počet zrealizovaných podujatí | Celkový kumulatívny počet zrealizovaných podujatí financovaných z prostriedkov ÚBSK mimo informačných kampaní, aktivít a podujatí ktoré podporujeme len finančne. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | Rekonštrukcia/revitalizácia turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/prírodného dedičstva, výstavba/rekonštrukcia odpočívadiel/ oddychových zón, parkovísk vrátane parkovísk typu „P+R“ pri turistických destináciách, budovanie infraštruktúrnych prvkov bezbariérového prístupu, vytvorenie sprievodnej infraštruktúry, vybavenia/mobiliárov a pod. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP12 | Počet podporených areálov stredných škôl | Počet podporených areálov stredných škôl vrátane stavebno-technických úprav rôzneho druhu (napr.detské ihriská, športové zariadenia, záhrady, plavárne). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | Celkový počet zavedených propagačných aktivít na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK. Pod propagačnými aktivitami sa rozumie tvorba a zavádzanie webových portálov, tvorba mobilných aplikácií, tvorby podujatí na propagáciu infraštruktúry a služieb BSK, tvorba propagačných materiálov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor komunikácie a propagácie
MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | Počet projektov, ktoré sú implementované a / alebo budú predložené v rámci externého zdroja financovania na získanie nenávratnej formy pomoci. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
MUAP15 | Veľkosť podporenej plochy | Uvádza sa veľkosť podporenej plochy v m² v prípade, ak je predmetom projektu čiastočná rekonštrukcia, oprava, alebo údržba vnútorných alebo vonkajších priestorov objektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | m² | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
Pravidla uplatňovania merateľných ukazovateľov pri spracovaní AP BSK
| Počet merateľných ukazovateľov: | Projekt môže obsahovať viac ako jeden merateľný ukazovateľ. Každý projekt musí obsahovať minimálne jeden merateľný ukazovateľ.
| Použitie merateľných ukazovateľov: | Projekt by mal obsahovať tie merateľné ukazovatele, ktoré najviac reflektujú výstupy dosiahnuté projektom.
| Hodnota merateľného ukazovateľa: | Hodnota sa určuje podľa mernej jednotky, ktorá je uvedená pre každý merateľný ukazovateľ. Uvádza sa len plánovaná hodnota, ktorú dosiahneme po ukončení projektu. Merateľné ukazovatele sa budú načítavať na úrovni celého AP BSK a vykazovať v rámci programového Rozpočtu BSK a systému monitorovania a hodnotenia.

## Aktualizácie
Dátum aktualizácie | Pripomienky | Verzia
2016-10-03 | Zapracované textové úpravy na základe pripomienok Z. Hradskej a M. Hakela v MUAP01, MUAP03, MUAP14, MUAP06, MUAP15. Doplnené označenie z MUAP1 na MUAP01. | 0.2

## Titulná strana KK
Príloha č. 2 k AP BSK 2017+ Zoznam klúčových krokov implementácie
aktualizácia č. 0.2
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## KK investičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa projektových prác. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu objektu vo vzťahu k rozvoju zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Majetkovoprávne vysporiadanie (ak je relevantné): | Termín plneia sa uvádza plánovaný mesiac a rok vysporiadania poslednej parcely predmetných pozemkov. KK sa používa v prípade, ak je pre realizáciu projektu nevyhnutné vysporiadanie pozemkov pod stavbou, prípadne predmetom projektu je stavba, ktorá nie je vo vlatníctve BSK. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah vysporiadovaného pozemku stav vlastníkov. Výdavky uvádzame v odhadovanej hodnote na vysporiadanie sa s vlastníkmi v programe 1.3. Zodpovedný za realizáciu KK je Právne oddelenie, požiadavka a zadanie pre vysporiadanie sa musí nachádzať v projektovom zámere. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
VO - realizačný projekt vrátane stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie realizačného projektu. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (transponovanie údajov z projektového zameru do formuláru VO) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Začiatok realizácie projektových prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok projektových prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia / ohlášky. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah projetkových prác, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom projektových prác. Za kvalitné spracovanie realizačného projektu je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Predloženie projektového zámeru na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia projektového zámeru na výzvu na predloženie projetkových zámerov z IROP a to v prípade, že sa jedná o dvojkolový systém výberu projektov (ŠC 2.2.3). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu (okrem výkaz výmer prieskum trhu pre určenie položiek mimo CENKROSU). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ stavebných prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (spracovanie suťažných podkladov z realizačného projektu) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Začatie realizácie stavebných prác | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok stavebných prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie stavby a kolaudácia | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie dokončenej stavby. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah stavebných prác (plán organizácie výstavby), ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom stavebných prác. Za kvalitné poskytnutie služby je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Zaradenie do majektu a poistenie (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza po ukončení projektu, zodpovedný za splnenie KK je OIČSMaVO, ktoré musí alokovať výdavky spojené s poistením do rozpočtu BSK v programe 3.3. Zaradenie do majektu je komunikované s konkrétnym zariadením, najmä pri vyraďovaní nahrádzaného hnuteľného majektu (vybavenie, zariadenia), ktoré majú špeciálny režim (napr. sú ponúknuté iným organizáciam verejnej správy, atď). | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## KK neinvestičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa tovarov a služieb. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ tovarov a služieb: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie dodania tovarov a služieb | Termín plnenia sa uvádza plánované prebratie tovarov a služieb. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah a charakter zákazky, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom tovarov a služieb. Za kvalitné dodanie tovarov a služieb je zodpovedný nositeľ projektu, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe (zpravidla v programe nositeľa projektu). V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## Metadata
Zodpovedný | Stav plnenia | Číslo podprogramu | Názov podprogramu | Kód MU | Názov MU | Kód MU
OSV | Splnený | - | Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK | MUAP01 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | MUAP01 | Plán VO
OKaP | Prieb. Plnený | 1.1 | Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti | MUAP02 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | MUAP02 | Rozpočet
OÚPGISaŽP | Zrušený | 1.2 | Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov | MUAP03 | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | MUAP03 | Investícia
OZ | Nový | 1.3 | Kontrola | MUAP04 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl | MUAP04
OD |  | 1.4 | Daňová a rozpočtová politika | MUAP05 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | MUAP05
OŠMaŠ |  | 1.5 | Právne služby | MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov | MUAP06
OCRaK |  | 1.6 | Interact III | MUAP07 | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie | MUAP07
OSÚRaRP |  | 1.7 | Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja | MUAP08 | Počet realizovaných dokumentácií, prieskumov a štúdií | MUAP08
OIČSMaVO |  | 1.8 | Propagácia a marketing | MUAP09 | Počet renovovaných budov | MUAP09
PO |  | 2 | Správa a evidencia majetku | MUAP10 | Počet zrealizovaných podujatí | MUAP10
|  | 3.1 | Informačno-technologický systém | MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | MUAP11
|  | 3.2 | Majetok- investície, údržba | MUAP12 | Počet podporených areálov stredných škôl | MUAP12
|  | 3.3 | Cestovný ruch | MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | MUAP13
|  | 4 | Bezpečnosť | MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | MUAP14
|  | 5 | Komunikácie | MUAP15 | Veľkosť podporenej plochy | MUAP15
|  | 6 | Železničná doprava
|  | 7.1 | Autobusová doprava
|  | 7.2 | Bratislavská integrovaná doprava
|  | 7.3 | Vzdelávanie
|  | 8 | Šport a mládežnícke aktivity
|  | 9 | Kultúra
|  | 10 | Sociálne zabezpečenie
|  | 11 | Zdravotníctvo
|  | 12 | Administratíva
|  | 13 | Dotačný program na podporu verejného života v regióne
14

## Hárok1 (hidden)
Stav plnenia kľúčových krokov implementácie Akčného plánu BSK k 31.12.2014
| Kľúčové kroky implementácie |  |  |  |  | Projekty
Nositeľ projektu | splnených / | nesplnených | zrušených | nepotrebných | spolu | počet
OSV | 12 | 5 | 1 | 0 | 19 | 9
OKaP | 3 | 17 | 1 | 0 | 21 | 6
OÚPGISaŽP | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3
OZ | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2
OD | 10 | 3 | 8 | 0 | 13 | 6
OŠMaŠ | 19 | 4 | 0 | 3 | 26 | 8
OCRaK | 9 | 18 | 0 | 1 | 28 | 10
OSÚRaRP | 45 | 10 | 0 | 0 | 54 | 19
úrad celkovo | 108 | 59 | 10 | 6 | 175 | 63