**Bod č. 1**

**Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja**

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva

Bratislavského samosprávneho kraja

29. septembra 2017

**I n f o r m á c i a**

**o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia jún - september 2017 a odpočte projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK označených prioritou jeden 2017+**

**Predkladateľ**:  **Materiál obsahuje:**

MUDr. Valerián Potičný, MPH. 1. Návrh uznesenia

riaditeľ Úradu Bratislavského 2. Časť I. – splnené uznesenia Z BSK

samosprávneho kraja 3. Časť II. – dlhodobo plnené uznesenia Z BSK

4. Odpočet projektov

Aktualizovaného Akčného plánu BSK

označených prioritou jeden, prílohy

5. Informácia o stave prípravy

súťažných podkladov verejného

obstarávania investičných akcií, prílohy

**Zodpovedná:**

PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.

riaditeľka Kancelárie predsedu BSK

Z podkladov plniteľov uznesení

a nositeľov projektov

**Spracovatelia:**

Mgr. Jana Vaculová

vedúca, Organizačné odd. KP

Petra Kováčová

referentka, Organizačné odd. KP

Bratislava

September 2017

N á v r h u z n e s e n i a

**UZNESENIE č. ...... / 2017**

zo dňa 29.09. 2017

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

1. **berie na  vedomie**

**A.1.** informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia jún - september 2017:

**Časť I. – splnené uznesenia Z BSK:**

1. 67/2016 časť B2. sa ruší uznesením č. 69/2017
2. 68/2016 časť B2. sa ruší uznesením č. 70/2017
3. 31/2017
4. 32/2017
5. 52/2017
6. 55/2017
7. 61/2017
8. 65/2017
9. 66/2017
10. 67/2017
11. 68/2017
12. 72/2017
13. 77/2017
14. 82/2017

**Časť II. – dlhodobo plnené uznesenia Z BSK, uvedené v tabuľke:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uznesenie číslo** | **I.**  **Termín** | **II.**  **Termín** | **III.**  **Termín** | **IV.**  **Termín** | **V.**  **Termín** | **VI.**  **Termín** | **Plnenie** |
| 59/2009 | 6/2013 | 12/2014 | 12/2015 | 9/2016 | Rok 2018 |  | **P** |
| 41/2013 | 12/2013 | 12/2014 | 12/2015 | 12/2016 | Každoročne k 31.12. |  | **P** |
| 34/2015 B.2 | 6/2015 | 12/2015 | 12/2016 | priebežne plnené | priebežne plnené |  | **P** |
| 46/2015 C. | každoročne k 30.06. | 9/2016 | každoročne k 30.06. |  |  |  | **P** |
| **Uznesenie číslo** | **I.**  **Termín** | **II.**  **Termín** | **III.**  **Termín** | **IV.**  **Termín** | **V.**  **Termín** | **VI.**  **Termín** | **Plnenie** |
| 01/2016 | 31.12.2016 | priebežne sa rokuje |  |  |  |  | **P** |
| 31/2016 B.2 | každoročne k 31.12. |  |  |  |  |  | **P** |
| 32/2016 B.3 | Každoročne k 31.12. |  |  |  |  |  | **P** |
| 34/2016 B.2 | Každoročne k 30.06. (2016 – 2020) |  |  |  |  |  | **P** |
| 76/2016 B.1 | 10/2016 | Plnené priebežne – Z BSK schválilo uznesením č. 101 Brat. Reg. Dot. schému |  |  |  |  | **P** |
| 76/2016 B.2 | Každoročne pri predložení návrhu rozpočtu |  |  |  |  |  | **P** |
| 100/2016 B.2 | 30.4.2017 | 31.07 2017 | 30.06 2018 |  |  |  | **P** |
| 119/2016 B.1 | najneskôr k 31.3.daného kalendárneho roka | Pri predložení návrhu rozpočtu |  |  |  |  | **P** |
| 119/2016 B.2 | Najneskôr pri predložení návrhu rozpočtu  na rok 2018 |  |  |  |  |  | **P** |
| 123/2016 | jún 2017 |  |  |  |  |  | **P** |
| 128/2016 B.2 | po vykonaní OVS | Apríl 2017 | 06.07.2017  priebežne plnené |  |  |  | **P** |
| 133/2016 C. | 30.6.2017 | 31.10.2017 |  |  |  |  | **P** |
| **Uznesenie číslo** | **I.**  **Termín** | **II.**  **Termín** | **III.**  **Termín** | **IV.**  **Termín** | **V.**  **Termín** | **VI.**  **Termín** | **Plnenie** |
| 1/2017 C.1; C.2; C.3 | Priebežne ku každému zastupiteľstvu |  |  |  |  |  | **P** |
| 7/2017 | na každé zastupiteľstvo marec - november 2017 | Priložená tabuľka |  |  |  |  | **P** |
| 15/2017 | každoročne k 31. marcu |  |  |  |  |  | **P** |
| 16/2017 B.2 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  | **P** |
| 17/2017 | priebežne |  |  |  |  |  | **P** |
| 18/2017 | December 2017 |  |  |  |  |  | **P** |
| 26/2017 C1 | Na každé rokovanie Z BSK od mája - novembra 2017 |  |  |  |  |  | **P** |
| 28/2017 | 60 dní od tohto rokovania |  |  |  |  |  | **P** |
| 43/2017 | priebežne |  |  |  |  |  | **P** |
| 46/2017 A.2 | Priebežne na každé rokovanie máj – november 2017 |  |  |  |  |  | **P** |
| 47/2017 | 31.12.2017 | sa mení a dopĺňa uznesením č. 62/2017 |  |  |  |  | **P** |
| 54/2017 | priebežne |  |  |  |  |  | **P** |
| 62/2017 | Raz ročne k 30.06.2021 |  |  |  |  |  | **P** |
| 71/2017 | 31.10.2017 |  |  |  |  |  |  |
| 73/2017 | 30.11.2017 |  |  |  |  |  | **P** |
| **Uznesenie číslo** | **I.**  **Termín** | **II.**  **Termín** | **III.**  **Termín** | **IV.**  **Termín** | **V.**  **Termín** | **VI.**  **Termín** | **Plnenie** |
| 74/2017 | 15.12.2017 |  |  |  |  |  | **P** |
| 78/2017 | 30.6.2018 |  |  |  |  |  | **P** |
| 79/2017 | 2018 |  |  |  |  |  | **P** |
| 81/2017 | 30.06.2018 |  |  |  |  |  | **P** |
| 83/2017 | do najbližšieho rokovanie Z BSK (29.09.2017) |  |  |  |  |  | **P** |
| 85/2017 | 9/2017 |  |  |  |  |  | **P** |
| 86/2017 | 90dní od schválenia uznesenia  Z BSK 23.06.2017 |  |  |  |  |  | **P** |
| 87/2017 | 30.09.2017 |  |  |  |  |  | **P** |

*Legenda: N – nestanovený, P – úloha sa priebežne plní, S – splnené uznesenie, NES – nesplnené uznesenie,*  x/*Navrhovaný termín plnenia uznesenia (pred schválením)*

**A.2.** informáciu o odpočte projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK označených prioritou jeden 2017+

**A.3.** informáciu o stave prípravy súťažných podkladov a verejného obstarávania investičných akcií a projektov Akčného plánu označených prioritou 2

**D ô v o d o v á s p r á v a**

**Časť I. – splnené uznesenia Z BSK:**

**Návrh transformačného plánu Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača**

**Uznesenie č. 67/2016 B2** zo dňa 24.06.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: Mgr. Michaela Šopová, Mgr. Barbora Lukáčová

Plniteľ úlohy: riaditeľ Úradu BSK

Termín plnenia: 60dní od schválenia uznesenia Z BSK zo dňa 23.06.2017

**Plnenie uznesenia:** sa ruší uznesením č. 69/2017

**Návrh transformačného plánu Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA**

**Uznesenie č. 68/2016 B2** zo dňa 24.06.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: Mgr. Michaela Šopová, Mgr. Barbora Lukáčová

Plniteľ úlohy: riaditeľ Úradu BSK

Termín plnenia: 60dní od schválenia uznesenia Z BSK zo dňa 23.06.2017

**Plnenie uznesenia:** sa ruší uznesením č. 70/2017

**Návrh na schválenie kúpy nehnuteľného majetku – bytu č. 44 na Silvánovej ul. v Pezinku pre potreby deinštitucionalizácie sociálnych služieb – DSS a ZPB MEREMA**

**Uznesenie č. 31/2017** zo dňa 31.03.2017

Zodpovedný za plnenie uznesenia: Mgr. Michaela Šopová, JUDr. Matúš Šaray, Mgr. Barbora Lukáčová, JUDr. Ing. Jozef Chynoranský

Plniteľ úlohy: riaditeľ Úradu BSK

Termín plnenia: 31.08.2017

**Plnenie:** BSK nadobudol vlastnícke právo k bytu. V súčasnosti prebieha už iba odovzdanie bytu.

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh na schválenie kúpy nehnuteľného majetku – bytu č. 66 na Silvánovej ul. v Pezinku pre potreby deinštitucionalizácie sociálnych služieb – DSS a ZPB MEREMA**

**Uznesenie č. 32/2017** zo dňa 31.03.2017

Zodpovedný za plnenie uznesenia: Mgr. Michaela Šopová, JUDr. Matúš Šaray, Mgr. Barbora Lukáčová, JUDr. Ing. Jozef Chynoranský

Plniteľ úlohy: riaditeľ Úradu BSK

Termín plnenia: 31.08.2017

**Plnenie:** BSK nadobudol vlastnícke právo k bytu spolu s parkovacím miestom. V súčasnosti prebieha už iba odovzdanie bytu.

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Správa o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2016**

**Uznesenie č. 52/2017 časť B.** zo dňa 12.05.2017

Zodpovedný za plnenie uznesenia: Mgr. Art. Zuzana Šajgalíková

Plniteľ úlohy: riaditeľ Úradu BSK

Termín plnenia: 23.06.2017

**Plnenie:** Materiál „Zámer záchrany divadla LUDUS“ bol predložený na rokovanie na júnovom Zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja.

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh na schválenie zámeru výskumu možností dekontaminácie environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská cesta, skládka CHZJD**

**Uznesenie č. 55/2017** zo dňa 12.05.2017

Zodpovedný za plnenie uznesenia: Mgr. Barbora Lukáčová

Plniteľ úlohy: predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Termín plnenia: 30.06.2017

**Plnenie:** B.1 Prebehli rokovania.

B.2 Prebehli rokovania.

**Plnenie uznesenia**: splnené

**Návrh Memoranda o spolupráci medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Mestskou časťou Bratislava - Petržalka**

**Uznesenie č. 61/2017** zo dňa 23.06.2017

Zodpovedný za plnenie uznesenia: Ing. Roman Csabay, JUDr. Matúš Šaray

Plniteľ úlohy: predseda BSK

Termín plnenia: 15.07.2017

**Plnenie:** Memorandum podpísané.

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh na schválenie projektu využitia budovy internátu bývalej Strednej odbornej školy**

**chemickej, Račianska 80, Bratislava Nadáciou Cvernovka, ktorým sa predlžuje nájom internátu, ako prípadu hodného osobitného zreteľa za účelom vybudovania Centra metropolitných inovácií**

**Uznesenie č. 65/2017** zo dňa 23.06.2017

Zodpovedný za plnenie uznesenia: Mgr. Art. Zuzana Šajgalíková, Ing. Jozef Chynoranský

Plniteľ úlohy: riaditeľ Úradu BSK

Termín plnenia: 31.07.2017

**Plnenie:** Zabezpečiť prípravu a podpis Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Nadáciou Cvernovka.

**Plnenie uznesenia**: splnené

**Návrh na predaj stavby cykloodpočívadla situovaného v k. ú. Vysoká pri Morave, ako prípad hodný osobitného zreteľa**

**Uznesenie č. 66/2017** zo dňa 23.06.2017

Zodpovedný za plnenie uznesenia: JUDr. Matúš Šaray

Plniteľ úlohy: riaditeľ Úradu BSK

Termín plnenia: 60 dní od schválenia uznesenia Z BSK

**Plnenie:** Kúpna zmluva podpísaná so zapracovaním stanovených podmienok v stanovenom termíne, t.j. do 60 dní od schválenia uznesenia Z BSK.

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh na predaj stavby cykloodpočívadla situovaného v k. ú. Malé Leváre, ako prípad hodný osobitného zreteľa**

**Uznesenie č. 67/2017** zo dňa 23.06.2017

Zodpovedný za plnenie uznesenia: JUDr. Matúš Šaray

Plniteľ úlohy: riaditeľ Úradu BSK

Termín plnenia: 60 dní od schválenia uznesenia Z BSK

**Plnenie:** Kúpna zmluva podpísaná so zapracovaním  stanovených podmienok v stanovenom termíne, t.j. do 60 dní od schválenia uznesenia Z BSK.

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy s Mestom Pezinok, ako prípad hodný osobitného zreteľa**

**Uznesenie č. 68/2017** zo dňa 23.06.2017

Zodpovedný za plnenie uznesenia: JUDr. Matúš Šaray

Plniteľ úlohy: riaditeľ Úradu BSK

Termín plnenia: 60 dní od schválenia uznesenia Z BSK

**Plnenie:** Nájomná zmluva uzatvorená  s podmienkami nájmu stanovenými v uznesení v stanovenom termíne, t.j. do 60 dní.

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh na schválenie kúpy pozemkov v Modre pre potreby deinštitucionalizácie sociálnych služieb – DSS a ZPB MEREMA**

**Uznesenia č. 72/2017** zo dňa 23.06.2017

Zodpovedný za plnenie uznesenia: Mgr. Michaela Šopová, Mgr. Barbora Lukáčová, Ing. Jozef Chynoranský, JUDr. Matúš Šaray

Plniteľ úlohy: riaditeľ Úradu BSK

Termín plnenia: 30.11.2017

**Plnenie:** V zmysle uznesenia mal predávajúci podpísať kúpnu zmluvu do 60 dní od schválenia uznesenia v Z BSK, s tým, že ak v tejto lehote kúpnu zmluvu nepodpíše, uznesenie stratí platnosť.

**Plnenie uznesenia:** Predávajúci kúpnu zmluvu nepodpísal, uznesenie stratilo platnosť.

**Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci výzvy programu IROP 2014-2020 za účelom realizácie projektu „Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave – DSS a ZPS Rača“**

**Uznesenie č. 77/2017** zo dňa 23.06.2017

Zodpovedný za plnenie uznesenia: Mgr. Barbora Lukáčová, Mgr. Michaela Šopová

Plniteľ úlohy: riaditeľ Úradu BSK

Termín plnenia: 15.07.2017

**Plnenie:**

**B.1** zabezpečiť vyčlenenie finančných prostriedkov na realizáciu projektu „Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Bratislave - DSS a ZPS Rača“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014–2020, v rozpočte BSK na roky 2017–2019 vo výške 3 000 000,00 EUR, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pri vlastnom povinnom spolufinancovaní 5% v hodnote 150 000,00 EUR.

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh na schválenie účasti Bratislavského samosprávneho kraja na projekte „Spoločný projekt BSK, SAV a PriF UK na výskum možností dekontaminácie environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa - Vrakunská cesta, skládka CHZJD“**

**Uznesenie č. 82/2017** zo dňa 23.06.2017

Zodpovedný za plnenie uznesenia:

Plniteľ úlohy: predseda BSK

Termín plnenia: B. 30.06.2017, C. 31.07.2017

**Plnenie B.:** Zabezpečiť vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte Bratislavského samosprávneho kraja, Podprogram 1.3 Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov, na spolufinancovanie projektu v roku 2017 vo výške 125 000 €.

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Plnenie C.:** Splnomocňuje predsedu Bratislavského samosprávneho kraja podpísať Zmluvu o spolupráci medzi Bratislavským samosprávnym krajom, Slovenskou akadémiou vied a Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave na zabezpečenie realizácie „Spoločného projektu BSK, SAV a PriF UK na výskum možností dekontaminácie environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa - Vrakunská cesta, skládka CHZJD“.

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Časť II. – dlhodobo plnené uznesenia Z BSK:**

**Správa o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku BSK za rok 2014**

**Uznesenie č. 34/2015** zo dňa 29.01.2015

Zodpovedný za plnenie uznesenia: Mgr. Ing. Jozef Chynoranský

Plniteľ uznesenia: riaditeľ Úradu BSk

Termín plnenia: priebežne plnené

**Plnenie:** Časť B.2 – spracovať návrh na riešenie majetkoprávneho usporiadania pozemkov pod cestami II. a III. triedy vo vlastníctve BSK formou „Malých pozemkových úprav“

- Oddelenie správy majetku pripravilo prehľad všetkých pozemkov, vo vlastníctve BSK pod cestami II. a III. triedy, ktoré sú v evidencii majetku BSK.

- Boli aktualizované všetky LV, na ktorých sú evidované parcely II. a III. triedy

- OSM pripravuje pracovné stretnutie so zástupcami Regionálnych ciest Bratislava, a.s. za účelom vytypovania pozemkov, u ktorých reálne môže dôjsť ku zlučovaniu drobných parciel podľa príslušných katastrálnych území.

- OSM predloží zoznam ciest II. a III. triedy na Okresný úrad – pozemkový a lesný odbor – za účelom zabezpečenia súčinnosti a návrhu na majetkovoprávne usporiadanie dotknutých parciel

**Plnenie uznesenia:** priebežne plnené

**Návrh Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky – budovy Divadla Aréna**

**Uznesenie č. 1/2016** zo dňa 29.01.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: Mgr. Art. Zuzana Šajgalíková

Plniteľ uznesenia: riaditeľ Úradu BSk

Termín plnenia: 31.12.2016, následne priebežne

**Plnenie:** Dňa 17. 8. 2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie na pôde Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Predmetom rokovania bolo prejednanie možností  majetkovoprávneho usporiadania pozemkov vo vlastníctve HL.mesta , ktoré sú súčasťou areálov so stavbami vo vlastníctve BSK i pozemkami pod budovami vo vlastníctve BSK:

* Znievska 2 a 4, k.ú. Petržalka
* DSS a ZPS Rača, Strelkova č.2,  k.ú. Rača
* **Divadlo Aréna , k.ú. Petržalka.**

Podľa vyjadrení p. riaditeľa Bialka, riaditeľa sekcie správy nehnuteľností Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, vzhľadom na súčasnú požiadavku majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov v konkrétnych uvedených areáloch, nie je zámer  čiastkového vysporiadania, keďže sa jedná o oveľa väčší počet takýchto prípadov a preto by sa malo pristúpiť k celkovému riešeniu, ktoré sa prerokuje na úrovni oboch štatutárnych zástupcov.

**Plnenie uznesenia:** priebežne plnené

**Návrh deklarácie k projektu Bratislavského samosprávneho kraja „Pamätajme!“ s cieľom podpory kritického myslenia mládeže a proti šíreniu extrémizmu medzi mládežou**

**Uznesenie č. 1/2017** zo dňa 17.2.2017

Zodpovedný za plnenie uznesenia: Mgr. Miroslav Staník, Mgr. Peter Húska, Mgr. Art. Zuzana Šajgalíková, Mgr. Jana Vaculová

Plniteľ úlohy: riaditeľ Úradu BSK

**Plnenie k 18.09.2017:**

21. 8. 2017 sa predsa BSK Pavol Frešo zúčastnil pietnej spomienky na obete okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy, po ktorej nastalo v krajine obdobie tzv. normalizácie, čiže obmedzovanie ľudských práv. 28.8.2017 vystúpil predseda BSK Pavol Frešo na oslavách Slovenského národného povstania, ktoré sa uskutočnili na Námestí SNP v Bratislave. V príhovore pripomenul, že jedine spolupráca medzi európskymi národmi dokáže zamedziť opakovaniu vojnových konfliktov v Európe. Zároveň odmietol spochybňovanie jednak významu SNP, ale aj európskej integrácie, ktorá, ako sa ukázalo, je garantom mierového spolužitia národov. 29.8.2017 sa predstavitelia BSK pod vedením predsedu Pavla Freša zúčastnili oficiálnych Osláv SNP v Banskej Bystrici.

9. 9.2017 sa predseda BSK a predstavitelia Úradu BSK zúčastnili čítania mien obetí holokaustu, ktoré sa konalo v Divadle Pavla Országha Hviezdoslava.

14. 9. 2017 zorganizoval Úrad BSK pre učiteľov stredných škôl Deliberatívny dialóg, teda seminár, na ktorom psychológovia viedli učiteľov k tomu, ako diskutovať so žiakmi o zložitých témach. Diskusie boli namodelované na aktuálne témy – migranti, Rómovia, korupcia, klientelizmus a vymožiteľnosť práva. Cieľom seminára bolo, aby pedagógovia získali zručnosti, ktoré môžu následne využiť vo výchovno-vzdelávacom procese.

**Plnenie uznesenia:** priebežne plnené

**Návrh na vyhodnotenie OVS na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve BSK - stavba na Krásnohorskej ulici č. 14, v Bratislave – Petržalke**

**Uznesenie č.28/2017** zo dňa 31.3.2017

Zodpovedný za plnenie uznesenia: JUDr. Matúš Šaray

Plniteľ úlohy: riaditeľ Úradu BSK

**Plnenenie:** Zmluva bola zo strany nájomcu podpísaná a bola predložená na podpis predsedovi BSK

**Plnenie uznesenia:** priebežne plnené

**Informácia o predaji časti areálu Hotelovej akadémie Mikovíniho 1, Bratislava**

**Uznesenie č. 43/2017** zo dňa 31.03. 2017

Zodpovedný za plnenie uznesenia: Ing. Roman Csabay, JUDr. Matúš Šaray

Plniteľ úlohy: riaditeľ Úradu BSK

Termín plnenia: priebežne

**Plnenie:** ukladá riaditeľovi Úradu BSK poskytnúť súčinnosť starostovi MČ Ba – Nové Mesto pri prijímaní opatrení, v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vo veci plánovanej výstavby na Račianskom mýte, a to najmä pri príprave územného plánu zóny, resp. stavebnej uzávery pre príslušnú lokalitu. Starosta MČ o súčinnosť k dnešnému dňu nepožiadal. Dňa 11.04.2017 sa predseda BSK, riaditeľ Ú BSK a ďalší zástupcovia BSK zúčastnili časti zasadnutia Zastupiteľstva MČ Ba – Nové Mesto k predmetnej veci.

**Plnenie uznesenia:** priebežne plnené

**Návrh na vyhlásenie OVS na predaj nehnuteľného majetku – stavby súp. Číslo 3235, situovanej na pozemku parc. Č. 1948 v k.ú. Petržalka, vedenej na LV č. 3302**

**Uznesenie č. 128/2016 B.2, B.3** zo dňa 16.12. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: JUDr. Matúš Šaray

Plniteľ úlohy: riaditeľ Úradu BSK

**Plnenie k 18.09.2017:**

1. MČ Petržalka zaslala listom zo dňa 26.5.2017 BSK odpoveď vo veci :

- územnoplánovacej informácii k dotknutým pozemkom,

- zároveň zaslala Uznesenie Miestnej rady MĆ Bratislava-Petržalka kde, MR neodporúča Miestnemu zastupiteľstvu MČ Petržalka zámer nadobudnutia nehnuteľnosti na Znievskej ul. od BSK za 1,- € a prevádzkovať v ňom materskú školu

- zároveň MR odporučila zastupiteľstvu MČ Petržalka, aby odporučilo BSK, aby v objekte na Znievskej ul. realizovalo projekty v kompetenciii VUC,

- zároveň , aby vyzvalo Hl. mesto Bratislavy na vysporiadanie pozemku pod dotknutou nehnuteľnosťou v prospech BSK.

2. Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy odpoveďou k žiadosti BSK o odkúpenie dotknutých pozemkov, zo dňa 6.7.2017 oznámil BSK, že žiadosť zaevidoval pod zároveň uvedeným číslom a bude vybavená v zmysle interných predpisov Magistrátu hl.mesta SR Bratislavy.

**Plnenie uznesenia:** priebežne plnené

**Návrh na schválenie kúpy pozemkov parc. č. 234/6 a 234/24 v obci Častá pre potreby deinštitucionalizácie sociálnych služieb – DSS a ZPB MEREMA**

**Uznesenie č. 73/2017** zo dňa 23.06.2017

Zodpovedný za plnenie uznesenia: Mgr. Michaela Šopová, Mgr. Barbora Lukáčová, Ing. Jozef Chynoranský, JUDr. Matúš Šaray

Plniteľ úlohy: riaditeľ Úradu BSK

Termín plnenia: 30.11.2017

**Plnenie:** V súčasnosti je kúpna zmluva podpísaná zo strany predávajúcich a predložená predsedovi BSK za účelom podpisu.

**Plnenie uznesenia:** priebežne plnené

**Návrh na schválenie kúpy pozemkov v obci Dubová pre potreby deinštitucionalizácie sociálnych služieb – DSS a ZPB MEREMA**

**Uznesenie č. 74/2017** zo dňa 23.06.2017

Zodpovedný za plnenie uznesenia: Mgr. Michaela Šopová, Mgr. Barbora Lukáčová, Ing. Jozef Chynoranský, JUDr. Matúš Šaray

Plniteľ úlohy: riaditeľ Úradu BSK

Termín plnenia: 15.12.2017

**Plnenie:** Kúpna zmluva nadobudla účinnosť a pripravuje sa podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.

**Plnenie uznesenia:** priebežne plnené

**A.2. Odpočet projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK označených prioritou jeden**

Na základe Uznesenia č. 17/2016 zo dňa 19. 02. 2016, bodu B.3. predkladajú nositelia projektov v tabuľke odpočet projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK označených prioritou jeden v termínoch plnenia kľúčových krokov 2017+. Zároveň sú v tabuľke odpočtované projekty Aktualizovaného Akčného plánu BSK priority jeden s dlhodobým plnením.

**Prílohy – tabuľky podľa odborov**

**A.3. Informácia o stave prípravy súťažných podkladov verejného obstarávania investičných akcií a projektov Akčného plánu označených prioritou 2**

**Prílohy – tabuľka**