**Odpočet Akčného plánu BSK za kalendárny rok 2015**

**Príloha č. 1**

Obsah

[ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ 3](#_Toc441069000)

[ODBOR KOMUNIKÁCIE A PROPAGÁCIE 9](#_Toc441069001)

[ODBOR ÚP, GIS a ŽP 13](#_Toc441069002)

[ODBOR ZDRAVOTNÍCTVA 15](#_Toc441069003)

[ODBOR DOPRAVY 17](#_Toc441069004)

[ODBOR ŠKOLSTVA, MLÁDEŽE A ŠPORTU 23](#_Toc441069005)

[ODBOR CESTOVNÉHO RUCHU A KULTÚRY 37](#_Toc441069006)

[ODBOR STRATÉGIE, ÚZEMNÉHO ROZVOJA A RIADENIA PROJEKTOV 46](#_Toc441069007)

# ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OSV\_1. "Nezávislé" bývanie ľudí so zdravotným postihnutím** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Kľúčový krok A: | Spracovanie projektového zámeru pre opravu bytov | OSV | 05/14 | Splnený |
| Zdôvodnenie: | Rekonštrukcia malometrážnych bytov bola zapracovaná do investičného plánu Odboru investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania Úradu BSK na prvý polrok r.2015. | | |  |
| Kľúčový krok C: | Stanovenie prevádzkovateľa bytov | OSV | 12/14 | Splnený |
| Zdôvodnenie: | Odovzdanie bytov do užívania prevádzkovateľovi (Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO, Haanova 36-38, Bratislava). | | |  |
| Odpočet za rok 2015 | | | | |
| Kľúčový krok B: | Realizácia rekonštrukcie bytov podľa spracovaného projektového zámeru | OIČSMaVO | 08/15 | Priebežne plnený |
| Zdôvodnenie: | Po dopracovaní, kontrole a schválení projektovej dokumentácie bude nasledovať verejné obstarávanie a výber realizátora rekonštrukcie bytov.  **Návrh nového termínu:** **10/2016** | | |  |
| Iné: | **Nastavenie nových kľúčových krokov**:  **D.** verejné obstarávanie zhotoviteľa PD a dodanie PD - **01/2016**  **E.** verejné obstarávanie a výber realizátora rekonštrukcie – **05/2016** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OSV\_2. Bezpečný ženský dom** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Odpočet za rok 2015 | | | | |
| Kľúčový krok A: | Verejné obstarávanie realizátora stavebných/rekonštrukčných prác | OIČSMaVO | 03/15 | Splnený |
| Kľúčový krok B: | Rekonštrukcia budovy v Prievoze | OIČSMaVO | 07/15 | Splnený |
| Zdôvodnenie: | Rekonštrukcia budovy v Prievoze bola ukončená a budova bola v októbri 2015 odovzdaná do užívania prevádzkovateľovi služby. V súčasnosti prebieha na strane prevádzkovateľa príprava podkladov na registráciu sociálnej služby. | | |  |
|  |  |  |  |  | |
| **Projekt:** | **OSV\_3. Investičná podpora zariadení sociálnych služieb na Hontianskej 12 (debarierizácia a zvýšenie energ. efektív.objektu a 16 (zvýšenie energ. efektív.objektu)** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** | |
| Odpočet za rok 2015 | | | | | |
| Kľúčový krok A: | Projektový zámer pre debarierizáciu zariadenia na Hontianskej 12 (poskytnutie odborných vstupov z hľadiska poskytovania sociálnych služieb pre súťažné podklady na vyhlásenie VO na zhotoviteľa PD) | OSV | 05/15 | Priebežne plnený | |
| Zdôvodnenie: | OIČSMaVO požiadal o vypracovanie predbežnej hodnoty zákazky (projektové práce na zateplenie objektu a zriadenie výťahu), ktorá bude podkladom na vykonanie verejného obstarávania na výber projektanta na tieto práce. Následné kroky budú spočívať v kontrole vypracovanej projektovej  dokumentácie, vykonanie VO na výber zhotoviteľa prác a samotná realizácia prác.  **Nový termín plnenia: 04/2016** | | |  | |
| Kľúčový krok B: | Výber zhotoviteľa stavby | OIČSMaVO | 12/15 | Zrušený | |
| Zdôvodnenie: | Nahradené novými kľúčovými krokmi D-G. | | |  | |
| Kľúčový krok C: | Realizácia stavby | OIČSMaVO | 12/15 | Zrušený | |
| Zdôvodnenie: | Nahradené novými kľúčovými krokmi D-G. | | |  | |
| Iné: | **Nastavenie nových kľúčových krokov**:  **D.** Verejné obstarávanie a výber projektanta stavby – **05/2016**  **E.** Vypracovanie PD vrátane inžinierskej činnosti – **12/2016**  **F.** Verejné obstarávanie a výber zhotoviteľa stavby – **04/2017**  **G.** Realizácia stavby – **12/2017** | | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OSV\_4. Deinštitucionalizácia a transformácia DSS Stupava** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Kľúčový krok A: | Spracovanie ideového zámeru DIaT DSS Stupava | OSV | 05/14 | Splnený |
| Odpočet za rok 2015 | | | | |
| Kľúčový krok B: | Spracovanie projektového zámeru DIaT DSS Stupava | OSV | 06/15 | Nevykonaný |
| Zdôvodnenie: | Projekt pravdepodobne nebude realizovaný v pôvodne plánovanom rozsahu v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu na obdobie 2014-2020, nakoľko toho času známe podmienky programu neumožňujú BSK dostatočne garantovať uskutočniteľnosť projektu a dlhodobú udržateľnosť transformovaných služieb. Deinštitucionalizácia a transformácia DSS a ZPS Kaštieľ v Stupave zostáva prioritou OSV, ktorý v spolupráci s príslušnými odbormi Úradu BSK bude naďalej hľadať zdroje financovania zámeru.  **Návrh nového termínu: 12/2016** | | |  |
| Kľúčový krok C: | Vypracovanie transformačného plánu ako podkladu pre spracovanie projektového zámeru | OSV | 06/15 | Priebežne plnený |
| Zdôvodnenie: | Vzdelávací program pre zamestnancov zariadenia, zameraný na deinštitucionalizáciu a transformáciu zariadenia, ktorého absolvovanie bolo kľúčové pre prípravu transformačného plánu, bolo zo strany Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ukončené s oneskorením, v novembri 2015. Od jeho ukončenia prebieha spracovávanie transformačného plánu zariadenia.  **Návrh nového termínu: 06/2016** | | |  |
| Kľúčový krok D: | Analýza vhodných objektov a pozemkov pre transformáciu DSS a ZPS v okolí mesta Stupava | OIČSMaVO | 09/15 | Nevykonaný |
| Zdôvodnenie: | Analýzu vhodných objektov je možné vykonať až po ukončení kľúčových krokov C a E.  **Návrh nového termínu: 12/2016** | | |  |
| Iné: | **Nastavenie nových kľúčových krokov**:  **E.** vypracovanie podkladov pre hľadanie vhodných objektov a pozemkov v súlade s analytickým výstupom transformačného plánu a výzvou na predkladanie žiadostí o NFP v súčinnosti s OSV – **10/2016** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OSV\_5. Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok (DSS a ZPB MEREMA)** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Kľúčový krok A: | Analýza možností riešenia deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok | OSV | 05/14 | Splnený |
| Zdôvodnenie: | Po analýze možností deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v okrese Pezinok sa identifikovalo ako vhodné zariadenie DSS a ZPB MEREMA, Pri starom mlyne, Modra. | | |  |
| Kľúčový krok C: | Ideový zámer pre deinštitucionalizáciu zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok | OSV | 12/14 | Splnený |
| Odpočet za rok 2015 | | | | |
| Kľúčový krok B: | Hľadanie vhodných bytov/domov pre podporované bývanie v okolí mesta Modra (vlastných pozemkov) | OIČSMaVO | 06/15 | Splnený |
| Kľúčový krok D: | Vypracovanie transformačného plánu ako podkladu pre spracovanie projektového zámeru | OSV | 06/15 | Priebežne plnený |
| Zdôvodnenie: | Vzdelávací program pre zamestnancov DSS a ZPB MEREMA a DSS a ZPS Rača, zameraný na deinštitucionalizáciu a transformáciu sociálnych služieb, ktorého absolvovanie bolo kľúčové pre prípravu transformačného plánu, bolo zo strany Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ukončené s oneskorením, v novembri 2015. Od jeho ukončenia prebieha spracovávanie transformačných plánov zariadení.  **Návrh nového termínu: 02/2016** | | |  |
| Kľúčový krok E: | Spracovanie projektového zámeru DIaT zariadenia DSS a ZPB MEREMA | OSÚRaRP | 09/15 | Nevykonaný |
| Zdôvodnenie: | Krok E bude realizovaný po realizácii kroku D.  **Návrh nového termínu: 06/2016** | | |  |
| Iné: | **Nastavenie nových kľúčových krokov**:  **F.** vypracovanie podkladov pre hľadanie vhodných objektov a pozemkov v súlade s analytickým výstupom transformačného plánu a výzvou na predkladanie žiadostí o NFP v súčinnosti s OSV – **04/2016**  **G.** hľadanie vhodných bytov/domov pre poskytovanie sociálnych služieb v okolí mesta Modra (obecné alebo komerčné pozemky) – **08/2016**  **H.** predloženie transformačného plánu Zastupiteľstvu BSK – **04/2016**  **I.** nastavenie a koordinácia obsahových aktivít v kľúčových krokoch A, B, C, D, E, F, G, H – **08/2016** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OSV\_11. Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Bratislave (DSS a ZPS Rača)** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Kľúčový krok A: | Analýza možností riešenia deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave | OSV | 05/14 | Splnený |
| Kľúčový krok C: | Ideový zámer pre deinštitucionalizáciu zariadení sociálnych služieb v Bratislave | OSV | 12/14 | Splnený |
| Odpočet za rok 2015 | | | | |
| Kľúčový krok B: | Hľadanie vhodných bytov/domov pre poskytovanie sociálnych služieb v Bratislave | OIČSMaVO | 06/15 | Splnený |
| Kľúčový krok D: | Vypracovanie transformačného plánu ako podkladu pre spracovanie projektového zámeru | OSV | 06/15 | Priebežne plnený |
| Zdôvodnenie: | Vzdelávací program pre zamestnancov DSS a ZPB MEREMA a DSS a ZPS Rača, zameraný na deinštitucionalizáciu a transformáciu sociálnych služieb, ktorého absolvovanie bolo kľúčové pre prípravu transformačného plánu, bolo zo strany Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ukončené s oneskorením, v novembri 2015. Od jeho ukončenia prebieha spracovávanie transformačných plánov zariadení.  **Návrh nového termínu: 02/2016** | | |  |
| Kľúčový krok E: | Spracovanie projektového zámeru DIaT zariadenia DSS a ZPS Rača | OSÚRaRP | 09/15 | Nevykonaný |
| Zdôvodnenie: | Krok E bude realizovaný po realizácii kroku D.  **Návrh nového termínu: 06/2016** | | |  |
| Iné: | **Nastavenie nových kľúčových krokov**:  **F.** debarierizácia areálu a zateplenie detašovaného pracoviska na Podbrezovskej 28 -  **G.** hľadanie vhodných bytov/domov pre podporované bývanie v Bratislave - **08/2016**  **H.** predloženie transformačného plánu Zastupiteľstvu BSK – **04/2016**  **I.** nastavenie a koordinácia obsahových aktivít v kľúčových krokoch A, B, C, D, E, F, G, H – **8/2016** | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | | **OSV\_6. Program celoživotného vzdelávania zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK** | **Zodpovedný:** | | **Termín plnenia:** | | **Stav:** | |
| Kľúčový krok B: | | Analýza možností financovania z externých zdrojov | OSÚRaRP | | 06/15 | | Nevykonaný | |
| Zdôvodnenie: | | Krok B bude realizovaný po realizácii kroku A.  **Návrh nového termínu: 06/2015** | | | | |  | |
| Odpočet za rok 2015 | | | | | | | | |
| Kľúčový krok A: | | Spracovanie projektového zámeru na úroveň kvalitatívnych a kvantitatívnych potrieb CŽV | OSV | | 01/15 | | Splnený | |
| Kľúčový krok B: | | Analýza možností financovania z externých zdrojov | OSÚRaRP | | 06/15 | | Splnený | |
| Iné: | | **Nastavenie nových kľúčových krokov**:  **C**. príprava projektového zámeru s cezhraničnými partnermi – **10/2016**  **D**. príprava ŽoNFP na projekt celoživotného vzdelávania – **12/2016** | | | | |  | |
| **Projekt:** | **OSV\_8. Podpora spolupráce a sieťovania poskytovaných sociálnych služieb poskytovaných v kompetencii obcí a BSK** | | | **Zodpovedný:** | | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Kľúčový krok A: | Spracovanie koncepcie spolupráce samosprávy | | | OSV | | 12/15 | Zrušený |
| Zdôvodnenie: | OSV navrhuje kľúčový krok zrušiť, nakoľko základné línie možností spolupráce a sieťovania sociálnych služieb poskytovaných v kompetencii obcí a VÚC budú zahrnuté v Koncepcii rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK. | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OSV\_10. Podpora zriadenia Centra včasnej intervencie** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Kľúčový krok A: | Spracovanie ideového zámeru | OSV | 12/14 | Splnený |
| Zdôvodnenie: | V roku 2014 sa uskutočnilo 5 stretnutí odbornej pracovnej skupiny. Stretnutia pracovnej skupiny vytvorili priestor na iniciatívu niektorých jej členov a zriadenie Centra včasnej intervencie v mesiaci 1/2015. | | |  |
| Kľúčový krok B: | Spracovanie projektového zámeru | OSV | 07/15 | Splnený |
| Zdôvodnenie: | V roku 2014 sa uskutočnilo 5 stretnutí odbornej pracovnej skupiny. Stretnutia pracovnej skupiny vytvorili priestor na iniciatívu niektorých jej členov a zriadenie Centra včasnej intervencie v mesiaci 1/2015. | | |  |
| Iné: | OSV plánuje naďalej spolupracovať s členmi pracovnej skupiny v r.2015 za účelom prípravy koncepcie poskytovania služieb včasnej intervencie v regióne BSK. | | |  |

# ODBOR KOMUNIKÁCIE A PROPAGÁCIE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **11. OKaP\_1. Implementácia korporátnej identity BSK** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Odpočet za rok 2015 | | | | |
| Kľúčový krok A: | Spustenie multimediálnych aplikácii | OKaP | 12/15 | Zrušený |
| Zdôvodnenie: | Nesplnené, projekt bol prehodnotený ako neefektívny a **navrhujeme ho odstrániť z AP.** | | |  |
| Kľúčový krok B: | Merkantilné tlačoviny | OKaP | 03/16 | Priebežne plnený |
| Zdôvodnenie: |  | | |  |
| Kľúčový krok C: | Prezentačné materiály (roll-up, brožúry) | OKaP | 03/16 | Priebežne plnený |
| Zdôvodnenie: |  | | |  |
| Kľúčový krok D: | Reklamné predmety | OKaP | 03/16 | Priebežne plnený |
| Zdôvodnenie: |  | | |  |
| Kľúčový krok E: | Spustenie info systému (interiér/exteriér) | OKaP | 06/16 | Priebežne plnený |
| Zdôvodnenie: |  | | |  |
| Kľúčový krok F: | Spracovanie stratégie propagačnej kampane a II. fázy implementácie v roku 2015 | OKaP | 09/16 | Priebežne plnený |
| Zdôvodnenie: |  | | |  |
| Iné: | **Nastavenie nových kľúčových krokov na rok 2016:**  **G.** spustenie implementácie v súvislosti s ukončeným schvaľovacím procesom – **06/2016** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **12. OKaP\_2. Internetová televízia BSK** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Odpočet za rok 2015 | | | | |
| Kľúčový krok A: | Spracovanie analýzy dopadu zavedenia internetovej TV BSK | OKaP | 12/15 | Zrušený |
| Zdôvodnenie: | Nesplnené, projekt bol prehodnotený ako neefektívny a **navrhujeme ho odstrániť z AP**, nakoľko prípadná realizácia nebude mať vplyv na ostatné priority BSK | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **13. OKaP\_3. Knižná publikácia o Bratislavskom kraji** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Odpočet za rok 2015 | | | | |
| Kľúčový krok A: | Výber autora - objednávka | OKaP | 03/15 | Splnený |
| Zdôvodnenie: | autor: Doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. | | |  |
| Kľúčový krok B: | Grafické spracovanie a zalomenie | OKaP | 06/15 | Splnený |
| Zdôvodnenie: | Grafické spracovanie v jednotnej grafickej verzii ako publikácia „Za mostom“ | |  |  |
| Kľúčový krok C: | Tlač publikácie | OKaP | 06/15 | Priebežne plnený |
| Zdôvodnenie: | Presun priority z dôvodu prípravy obstarávania nadlimitnej zákazky tlačiarenských služieb, t.j. efektívnejšej celkovej ceny za tlač  **Návrh nového termínu: 06/2016** | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **14. OKaP\_4. Analýza možností komunikácie a propagácie kraja** | | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Odpočet za rok 2015 | | | | | |
| Kľúčový krok A: | Príprava stratégie a vizuálnej koncepcie | | OKaP | 03/15 | Priebežne plnený |
| Zdôvodnenie: | Projekt presunutý z dôvodu efektívneho nastavenia koncepcie pred predsedníctvom Slovenska v Rade EÚ  **Návrh nového termínu: 06/2016** | | | |  |
| Kľúčový krok B: | Výber agentúry verejným obstarávaním | | OKaP | 06/15 | Splnený |
| Zdôvodnenie: | Výber sa uskutočnil prostredníctvom prieskumu trhu | | | |  |
| Kľúčový krok C: | Spracovanie analýzy a nastavenie stratégie | | OKaP | 09/15 | Splnený |
| Zdôvodnenie: | | Analýza bola prevzatá a implementovaná odd. komunikácie | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **15. OKaP\_5. Projekt Piknik&Bike (II. Fáza)** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Kľúčový krok A: | Príprava stratégie a vizuálnej koncepcie | OKaP | 03/14 | Splnený |
| Zdôvodnenie: |  | | |  |
| Kľúčový krok B: | Produkčné a technické zabezpečenie | OKaP | 03/14 | Splnený |
| Zdôvodnenie: |  | | |  |
| Kľúčový krok C: | Realizácia a promo P&B Medická záhrada | OKaP | 06/14 | Zrušený |
| Zdôvodnenie: | Pripravené 26.4.2014, ale kvôli počasiu muselo byť zrušené. | | |  |
| Kľúčový krok D: | Realizácia a promo P&B Deň detí Čunovo | OKaP | 06/14 | Splnený |
| Zdôvodnenie: | Podujatie sa konalo v areáli Divoká Voda Čunovo. | | |  |
| Iné: | Projekt Piknik&Bike je vlastným podujatím BSK, ktoré svojím zámerom podporuje aktívny oddych v prírode a zdravý životný štýl. Predmetné podujatie sa teší veľkej obľube širokej verejnosti a je veľmi efektívny marketingový nástroj na budovanie pozitívneho imidžu BSK. Predmetné programové aktivity sú splnené, projekt pokračuje. | | |  |
| Odpočet za rok 2015 | | | | |
| Kľúčový krok E: | Realizácia a promo P&B Cyklomost slobody | OKaP | 06/15 | Splnený |
| Zdôvodnenie: | Projekt bol realizovaný v náhradnom termíne 08.08.2015 v Areáli Divoká Voda, Čunovo. | | |  |
| Kľúčový krok F: | Multimediálne app P&B | OKaP | 03/15 | Zrušený |
| Zdôvodnenie: | Nesplnený, projekt pozastavený a **navrhujeme ho odstrániť z AP** nakoľko vytvorenie aplikácie momentálne nie je efektívne z ohľadom na periodicitu projektu. | | |  |
| Iné: | **Nastavenie nových kľúčových krokov na rok 2016:**  **G.** realizácia a promo P&B – Areál Divoká Voda, Čunovo – **05/2016** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **16. OKaP\_6. Propagácia po ukončení projektu: Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Odpočet za rok 2015 | | | | |
| Kľúčový krok A: | Spracovanie konceptu možností propagácie BBD s cieľom zvýšiť návštevnosť divadla, ako aj zvýšiť povedomie o značke s pozitívnym dopadom na zriaďovateľa | OKaP | 06/15 | Nevykonaný |
| Zdôvodnenie: | Spracovanie konceptu je podmienené začiatkom samotnej rekonštrukcie, ktorá ešte nezačala.  **Návrh nového termínu: 06/2016** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **17. OKaP\_7. Propagácia po ukončení projektu: Rekonštrukcia polikliniky Karlova Ves, Bratislava** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Odpočet za rok 2015 | | | | |
| Kľúčový krok A: | Spracovanie konceptu možností propagácie Polikliniky s cieľom zvýšiť povedomie o značke s pozitívnym dopadom na zriaďovateľa | OKaP | 06/15 | Splnený |
| Zdôvodnenie: |  | | |  |

# ODBOR ÚP, GIS a ŽP

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OÚPGISaŽP\_2. GIS - Geografický informačný systém** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Odpočet za rok 2015 | | | | |
| Kľúčový krok A: | Naformulovanie zadania a opis predmetu pre VO | OÚPGISaŽP | 02/15 | Splnený |
| Zdôvodnenie: |  | | |  |
| Kľúčový krok B: | Ukončenie VO s dodávateľom | OIČSM a VO | 08/15 | Splnený |
| Zdôvodnenie: |  | | |  |
| Kľúčový krok C: | Zakúpenie SW a HW, implementácia GIS komponentov | OÚP,GIS a ŽP | 12/15 | Splnený |
| Zdôvodnenie: |  | | |  |
| Iné: | V rámci GIS-u sú vypublikované všetky výkresy ÚPNRBSK ako geografická databáza. GIS bude slúžiť na prezentovania všetkých geografických informácií, ktorými disponuje Úrad BSK. Súčasne GIS umožní aj prepojenie s elektronickými službami.  **Nastavenie nových kľúčových krokov:**  **D.** udržiavanie a rozvoj GIS BSK- **ročne**  **E.** programátorské práce a rozvoj existujúceho GIS BSK- **ročne**  **F.** iniciácia zmeny legislatívy v oblasti sprístupňovania schválených ÚPN obcí a miest pre VÚC – **12/2016** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OÚPGISaŽP\_3. Koncepcia územného rozvoja cyklotrás BSK vo vzťahu k IDS a významným bodom CR** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Kľúčový krok A: | Naformulovanie zadania a opis predmetu pre VO | OÚPGISaŽP | 04/14 | Splnený |
| Zdôvodnenie: |  | | |  |
| Kľúčový krok B: | Ukončenie VO s dodávateľom | OIČSMaVO/ OVO | 09/14 | Splnený |
| Zdôvodnenie: |  | | |  |
| Odpočet za rok 2015 | | | | |
| Kľúčový krok C: | Spracovanie koncepcie | OÚPGISaŽP | 03/15 | Splnený |
| Zdôvodnenie: |  | | |  |
| Iné: | Koncepcia je územnoplánovacím podkladom, ktorého regionálne zámery budú premietnuté do Zmien a doplnkov č.1 ÚPN R BSK. Koncepcia sa v súčasnosti využíva aj pre úlohu ÚŠ cezhraničného prepojenia územia BSK a susediacich rakúskych obcí formou cyklolávok cez rieku Morava. V zmysle „Koncepcie“ sú navrhované aj cyklotrasy: Vinohradnícka cyklotrasa, Malokarpatská cyklotrasa, Bratislavská cyklotrasa (východný obchvat Bratislavy). | | |  |

# ODBOR ZDRAVOTNÍCTVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OZ\_1. Pokračovanie projektu "Rešpekt pre zdravie"** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Odpočet za rok 2015 | | | | |
| Kľúčový krok A: | Osveta o pohybových aktivitách žiakov a iniciovať s vedením škôl lepšiu dochádzku na telesnú výchovu | OZ | 06/15 | Priebežne plnený |
| Zdôvodnenie: | Vzhľadom k časovej náročnosti úlohy, nebolo možné uvedenú úlohu realizovať kompletne. Bola zrealizovaná komunikácia s učiteľmi a žiakmi stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK o potrebe zvyšovania počtu hodín telesnej výchovy. Vykonanie prieskumu o počte žiakov oslobodených od telesnej výchovy a vyhodnotenie údajov budú realizované v novom termíne.  **Návrh nového termínu: 12/2016** | | |  |
| Kľúčový krok B: | Vyvinúť iniciatívu na zmenu školského stravovania tak, aby sledovalo celosvetové trendy stravovania vo výžive detí a obmedziť predaj zdraviu neprospešných potravín v školských bufetoch | OZ | 06/15 | Priebežne plnený |
| Zdôvodnenie: | Navrhované legislatívne zmeny upravujúce zmeny podmienok stravovania neboli schválené v parlamente. Príprava alternatívneho splnenia úlohy. Pokračovanie v osvete medzi pedagógmi a študentami.  **Návrh nového termínu: 12/2016** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OZ\_2. Kompletná rekonštrukcia Polikliniky Karlova Ves** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Kľúčový krok A: | Dokončenie PD | OIČSMaVO/OIČ/OZ | 12/14 | Splnený |
| Odpočet za rok 2015 | | | | |
| Kľúčový krok B: | Obstaranie zhotoviteľa stavby | OIČSMaVO | 07/15 | Splnený |
| Kľúčový krok C: | Rekonštrukcia polikliniky Karlova Ves (exteriér budovy) | OIČSMaVO | 12/15 | Splnený |
| Iné: | **Nastavenie nových kľúčových krokov**:  D. rekonštrukcia interiéru budovy – **12/2016**  E. rekonštrukcia terasy – **12/2017** | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OZ\_3. Kooperácia na rozširovaní a zachovaní ústavnej pohotovostnej služby v regióne Záhorie vo verejnom záujme** | | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Kľúčový krok A: | Príprava VZN | | OZ | 12/14 | Zrušený |
| Zdôvodnenie: | VZN nebolo pripravované z dôvodu, že po právnej analýze bolo vyhodnotené, že podpora môže byť uskutočnená v rámci súčasného VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií. | | | |  |
| Kľúčový krok B: | Schválenie VZN ZBSK a jeho implementácia | | OZ | 12/14 | Zrušený |
| Zdôvodnenie: | VZN nebolo pripravované z dôvodu, že po právnej analýze bolo vyhodnotené, že podpora môže byť uskutočnená v rámci súčasného VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií. | | | |  |
| Kľúčový krok C: | | Založenie odborného kolokvia a zabezpečenie spracovania nezávislého ekonomického a zdravotníckeho auditu poskytovania ÚPS v regióne Záhorie | OZ/PO | 10/14 | Splnený | |
| Kľúčový krok D: | Poskytnutie dotácie na poskytnutie ústavnej pohotovostnej služby za rok 2014 | | OZ | 10/14 | Splnený |
| Kľúčový krok E: | Spracovanie návrhu systémového riešenia pre poskytovanie UPS pre región Záhorie | | OZ | 4/15 | Splnený |
| Iné: | Dňom 24.10.2014 začal prevádzkovať Lekársku službu pre deti a dorast a pre dospelých - v Malackom okrese nový poskytovateľ - Komplexná záchranná služba Bratislava - Nové Mesto o.z. Okrem ambulantnej LSPP sa vykonáva taktiež výjazdová LSPP – rozšírená služba občanom.  Poslanci BSK schválili dofinancovanie ústavnej pohotovostnej služby v Nemocnici s poliklinikou v Malackách. O dotáciu vo výške 580 879 eur žiadalo mesto Malacky, ktoré je pripravené spolupodieľať sa vlastnými finančnými prostriedkami na výške dotácie za zachovanie pohotovosti. Za zachovanie ÚPS vznikla aj petícia, pod ktorú sa podpísalo vyše 8200 ľudí. | | |  | |

# ODBOR DOPRAVY

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OD\_1. Modernizácia cesty III/50310 a vybudovanie obchvatu obce Rohožník** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Kľúčový krok A: | Analýza vlastníckych vzťahov pre celú dĺžku komunikácie od plánovaného obchvatu obce Rohožník po diaľnicu D2 | PO | 12/14 | Splnený |
| Zdôvodnenie: |  | | |  |
| Kľúčový krok C: | Dokončenie dokumentácie pre územné rozhodnutie | OD | 12/14 | Splnený |
| Zdôvodnenie: |  | | |  |
| Iné: | **Z dôvodu veľkého a významného projektu pre územie BSK, na ktorý sa budú čerpať aj prostriedky EÚ, nižšie uvádzame ďalší časový harmonogram krokov, ktoré budú nasledovať:**  **September 2016** - Vysúťažený zhotoviteľ stavby - OIČSMaVO/OVO  **September – November 2016**  - Kontrola postupu verejného obstarávania vrátane revíznych postupov pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom na RO IROP - OSÚRaRP  **Január 2017 – December 2018** - Samotná realizácia stavby – OD  **Január 2019** - Ukončenie stavebných prác – OD | | |  |
| Odpočet za rok 2015 | | | | |
| Kľúčový krok B: | Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod komunikáciou | PO | 03/15 | Splnený |
| Zdôvodnenie: |  |  |  |  |
| Kľúčový krok D: | Príprava dokumentácie pre stavebné povolenie; (spolupráca s RCB) | OD | 12/15 | Priebežne plnený |
| Zdôvodnenie: | DSP je spracovaná na rekonštrukciu cesty Rohožník – Malacky. Na oddelenie verejného obstarávania bola zadaná požiadavka na obstaranie spracovateľa Tendrovej dokumentácie (Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová dokumentácia pre obchvat Rohožníka a Tendrová dokumentácia pre rekonštrukciu cesty)  **Návrh nového termínu: 10/2016** | | |  |
| Kľúčový krok E: | Príprava súťažných podkladov na VO na zhotoviteľa Tendrovej dokumentácie; (spolupráca s RCB) | OIČSMaVO | 02/15 | Splnený |
| Zdôvodnenie: |  | | |  |
| Kľúčový krok F: | Vydané platné stavebné povolenie; (spolupráca s RCB) | OD | 07/15 | Priebežne plnený |
| Zdôvodnenie: | Termín posunutý z dôvodu meškajúceho majetkovoprávneho vysporiadania  **Návrh nového termínu: 05/2016** | | |  |
| Kľúčový krok G: | Predloženie projektového zámeru na Radu Partnerstva IROP | OSÚRaRP | 04/15 | Zrušený |
| Zdôvodnenie: | Vzhľadom na zmenu postupov v procese prípravy riadiacej dokumentácie a ostatných s tým spojených pravidiel nebude projektový zámer predkladaný na Radu partnerstva Bratislavského kraja, ale na sprostredkovateľský orgán pre IROP, ktorým je Bratislavský samosprávny kraj a hlavné mesto SR, Bratislava. Z uvedeného dôvodu je vytvorený a tomu prispôsobený nový kľúčový krok. | | |  |
| Kľúčový krok H: | Vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa Tendrovej dokumentácie; (spolupráca s RCB) | OIČSMaVO | 07/15 | Priebežne plnený |
| Zdôvodnenie: | Na oddelenie verejného obstarávania bola zadaná požiadavka na obstaranie spracovateľa Tendrovej dokumentácie pre obchvat Rohožníka rekonštrukciu cesty, ako aj na spracovateľa **Dokumentácie pre stavebné povolenie pre obchvat Rohožníka**  **Návrh nového termínu: 01/2016** |  |  |  |
| Kľúčový krok I: | Vysúťažený zhotoviteľ Tendrovej dokumentácie; (spolupráca s RCB) | OIČSMaVO | 10/2015 | Priebežne plnený |
| Zdôvodnenie: | Po ukončení súťaže bude vysúťažený spracovateľ Tendrovej dokumentácie pre obchvat Rohožníka a rekonštrukciu cesty ako aj **spracovateľ dokumentácie pre stavebné povolenie pre obchvat Rohožníka**  **Návrh nového termínu: 06/2016** |  |  |  |
| Iné: | **Nastavenie nových kľúčových krokov na rok 2016:**  **J.** podanie žiadosti o stavebné povolenie pre rekonštrukciu cesty III/50310 – **02/2016**  **K.** predloženie projektového zámeru na SO pre IROP BSK – **05/2016**  **L.** vypracovanie Tendrovej dokumentácie pre rekonštrukciu cesty III/50310; (spolupráca s RCB) – **08/2016**  **M.** predloženie projektu, žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – **10/2016**  **N.** príprava súťažných podkladov na VO na zhotoviteľa stavby rekonštrukcia cesty III/50310; (spolupráca s RCB) – **10/2016**  **O.** vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa stavby – **10/2016**  **P.** vysúťažený zhotoviteľ stavby rekonštrukcia cesty III/50310 – **04/2017**  **Q.** kontrola postupu VO vrátane revíznych postupov pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom na RO IROP – **05/2017**  **R.** začiatok stavebných prác; (spolupráca s RCB) – **06/2017**  **S.** realizácia stavby rekonštrukcia cesty III/50310; (spolupráca s RCB) – **06/2018**  **T.** nastavenie a koordinácia obsahovej náplne kľúčových krokov J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S; (spolupráca s RCB) – **06/2018** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OD\_2. Vybudovanie obchvatu Pezinok - Modra** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Kľúčový krok A: | Analýza súladu územných plánov obcí s územným plánom kraja v prípade rezervácie územia pre vybudovanie obchvatu | OÚPGISaŽP | 06/14 | Splnený |
| Zdôvodnenie: | Zosúladenie ÚPN obcí s UPN BSK bude najneskôr 06/2015 | | |  |
| Kľúčový krok B: | Overenie a aktualizácia správnosti dokumentácie pre územné rozhodnutie a aktualizácia | OD | 12/14 | Zrušený |
| Zdôvodnenie: | Z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých krokov. | | |  |
| Kľúčový krok C: | Technická štúdia pre naplánovanie trasovania obchvatu | OD | 2015 | Zrušený |
| Zdôvodnenie: | Z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých krokov. | | |  |
| Kľúčový krok D: | Zostavenie multisektorového projektového tímu | OD | 2015 | Splnený |
| Zdôvodnenie: | Zostavený pracovný tím absolvoval 7 stretnutí. | | |  |
| Kľúčový krok E: | Spracovanie podkladov pre územné rozhodnutie | OD | 2015 | Zrušený |
| Zdôvodnenie: | Z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých krokov. | | |  |
| Kľúčový krok F: | Výber spracovateľa EIA | OD | 2015 | Zrušený |
| Zdôvodnenie: | Technická štúdia pre naplánovanie trasovania obchvatu | | |  |
| Kľúčový krok G: | Príprava dokumentácie pre stavebné povolenie | OD | 09/15 | Zrušený |
| Zdôvodnenie: | Z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých krokov. | | |  |
| Kľúčový krok H: | Obstaranie tendrovej dokumentácie | OD | 09/15 | Zrušený |
| Zdôvodnenie: | Z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých krokov. | | |  |
| Kľúčový krok I: | Začatie VO pre dodávateľa stavby | OD | 12/15 | Zrušený |
| Zdôvodnenie: | Z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých krokov. | | |  |
| Kľúčový krok J: | Realizácia stavby | OD | 01/16 | Zrušený |
| Zdôvodnenie: | Z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých krokov. | | |  |
| Odpočet za rok 2015 | | | | |
| Kľúčový krok K: | Konsolidácia územných plánov dotknutých miest a obcí s ÚPN BSK | OÚPGISaŽP | 06/15 | Splnený |
| Zdôvodnenie: |  | | |  |
| Kľúčový krok L: | Vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa DUR | OD | 07/15 | Splnený |
| Zdôvodnenie: | DUR pre napojenie cesty III/50212 na diaľničnú križovatku spracováva Ing. Urban s termínom odovzdania do konca januára 2016. DUR pre zvyšné úseky obchvatu spracuje RCB na základe pôvodných projektov od Dopravoprojektu. | | |  |
| Kľúčový krok M: | Vysúťažený zhotoviteľ DUR (vrátane zamerania stavby) | OD | 12/15 | Splnený |
| Zdôvodnenie: | DUR pre napojenie cesty III/50212 na diaľničnú križovatku spracováva Ing. Urban s termínom odovzdania do konca januára 2016. DUR pre zvyšné úseky obchvatu spracuje RCB na základe pôvodných projektov od Dopravoprojektu. | | |  |
|  | **Nastavenie nových kľúčových krokov na rok 2016:**  **N.** analýza existujúcich čiastkových dokumentácií pre DUR v časti cesta III/50212 – Svätý Jur a Svätý Jur – Modra – **04/2016** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OD\_3. Obmedzovanie tranzitu ťažkej nákladnej dopravy** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Kľúčový krok A: | Vyhodnotenie vstupných údajov získaných z NDS o pohybe nákladnej dopravy po cestách II. a III. triedy | OD | 12/14 | zrušené |
| Zdôvodnenie: | Nevhodnosť podkladov, ktoré poskytla NDS, ktoré nebolo možné použiť pre vymedzenie úsekov so zákazom pohybu vozidiel ťažších ako 12 ton. | | |  |
| Kľúčový krok B: | Navrhnutie možných úsekov pre obmedzenie nákladnej dopravy na cestách pre rok 2015 v závislosti od zmien v legislatíve a spracovaných vyhlášok | OD | 12/14 | splnené/ zrušené |
| Zdôvodnenie: | Úseky pre obmedzenie tranzitu ťažkej nákladnej dopravy priamo vyplývajú zo zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona **144/2010** Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ... | | |  |
| Iné: | Vzhľadom na obmedzenie tranzitu ťažkej nákladnej dopravy ktoré priamo vyplýva zo zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých v znení zákona **144/2010** Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (plošný zákaz pohybu vozidiel ťažších ako 12 ton po cestách III. triedy) **je požadované zrušenie tohto bodu z dôvodu irelevantnosti!**  Inštaláciu dopravných značiek informujúcich o zákaze vjazdu ťažkej nákladnej dopravy na konkrétne úseky bude realizovať RCB. V súčasnosti je projekt podaný na odsúhlasenie na Ministerstve vnútra SR. Vzhľadom na skutočnosť, že ešte nie je prijatá norma o tomto dopravnom značení je nutná čakať na prijatie tejto normy a následné schválenie projektu zo strany Ministerstva vnútra. Následne sa bude realizovať samotná inštalácia dopravného značenia | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OD\_5. Opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti, priechody pre peších, signalizácie, kruhové križovatky** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Kľúčový krok A: | Obstaranie a inštalácia výstražnej signalizácie na piatich priechodoch pre chodcov | OD | 12/14 | Splnený |
| Zdôvodnenie: |  | | |  |
| Iné: | Prvá etapa projektu bola realizovaná v roku 2013. Náklady na realizáciu dosiahli výšku 203 399,3 EUR, pričom v rámci tejto sumy bola realizovaná inštalácia  osvetlenia a výstražnej signalizácie na prechodoch v obciach Šenkvice, Budmerice, Častá, Vinosady (okres Pezinok), Nová Dedinka, Tomášov, Most pri Bratislave, Čataj (okres Senec), Lozorno, Gajary a Malacky (okres Malacky), kde v prípade mesta Malacky došlo k inštalácií spomínaných opatrení na dvoch prechodoch.  Druhá etapa projektu bola realizovaná v roku 2014, pričom bolo preinvestovaných 210 988 EUR. Taktiež sa jednalo o inštaláciu osvetlenia a výstražnej signalizácie na prechodoch v obciach Vysoká pri Morave, Kuchyňa, Jabloňové, Láb (okres Malacky), Dubová, Modra – Kráľová, Pezinok – Cajla, Pezinok (okres Pezinok), Senec, Hrubý Šúr, Kostolná pri Dunaji a Hamuliakovo (okres Senec).  Tretia etapa projektu bola realizovaná v roku 2015, pričom bolo preinvestovaných 132 729,23 EUR. V rámci tejto sumy bola realizovaná inštalácia  osvetlenia a výstražnej signalizácie na priechodoch pre chodcov obciach Doľany, Viničné, Slovenský Grob, Báhoň (okres Pezinok) a obciach Malinovo, Zálesie, Ivanka pri Dunaji a Reca (okres Senec).  **Nastavenie nových kľúčových krokov na rok 2016:**  **B.** obstaranie a inštalácia výstražnej signalizácie na deviatich priechodoch pre chodcov; (spolupráca s RCB) – **12/2016**  **C.** obnova a budovanie kruhových križovatiek (Nová Dedinka) – **12/2016**  **D.** obnova a budovanie kruhových križovatiek (Tomášov, Miloslavov-Dunajská Lužná-Studené) – **12/2017**  Plánovaná realizácia inštalácia  osvetlenia a výstražnej signalizácie na prechodoch v obci Štefanová a meste Pezinok (okres Pezinok), meste Senec (okres Senec), obciach Pernek, Sološnica, Jakubov, Veľké Leváre a mestách Stupava a Malacky (okres Malacky). | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OD\_6. Triblavina - privádzač** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Iné: | Na výstavbu je vydané stavebné povolenie, ale došlo k zrušeniu VO na zhotoviteľa stavby. Nasledujúcou úlohou BSK je dokončenie stavebnej cesty, ktorú vybuduje NDS pri stavbe diaľničnej križovatky Triblavina. Z dôvodu zrušenia VO na zhotoviteľa stavby sa v súčasnosti nedá stanoviť termín na splnenie úloh BSK z dôvodu, že nie je určený termín dokončenia samotnej križovatky. Odhadovaná výška investície zo strany BSK je približne 250 000 EUR; (spolupráca s RCB) | | |  |
| Odpočet za rok 2015 | | | | |
| Kľúčový krok A: | Aktívna účasť na koordinácií investície s NDS | OD | 12/14 | Priebežne plnený |
| Zdôvodnenie: | NDS síce začala so stavbou, ale súčasne komplexne mení projektované riešenie. Kvóty BSK sú závislé na postupe NDS o ktorých zatiaľ nemáme informácie. Nejde o spoločnú investíciu, ale o investíciu nadväzujúcu, ktorá sa môže realizovať až nadväzne na postup NDS.  **Návrh nového termínu: 12/2016** | | |  |

# ODBOR ŠKOLSTVA, MLÁDEŽE A ŠPORTU

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OŠMaŠ\_1. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava** | | **Zodpovedný:** | | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Kľúčový krok A: | Spracovanie ideového zámeru Centra odborného vzdelávania a prípravy | | OŠMaŠ | | 04/14 | Splnený |
| Zdôvodnenie: | OSÚRaRP spracoval v spolupráci s OŠMaŠ Pozičný dokument pre rozvoj centier odborného vzdelávania a prípravy. Dokument obsahuje priority a opatrenia, ktoré úrad BSK očakáva od jednotlivých COVP v jeho  zriaďovateľskej pôsobnosti. Uvedené priority a opatrenia, ktoré je potrebné realizovať v záujme rozvoja týchto centier sú prepojené na viaczdrojové financovanie, pričom ich realizácia je rozdelená na dve fázy tak, aby v prvom rade prebehla podpora infraštruktúry, za ktorou bude nasledovať investičná podpora ľudských zdrojov. | | | | |  |
| Kľúčový krok B: | Analýza majetkovoprávnych vzťahov COVP | | OIČSMaVO | | 05/14 | Splnený |
| Zdôvodnenie: | Analýza majetkovoprávnych vzťahov je súčasťou projektových zámerov jednotlivých COVP. | | | | |  |
| Kľúčový krok C: | Spracovanie projektového zámeru COVP, ktorý je podkladom pre vytvorenie súťažných podkladov na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | | OSÚRaRP | | 06/14 | Splnený |
| Zdôvodnenie: | Dňa 10. 12. 2014 sa uskutočnila obhliadka školy s overením skutočností spracovaného projektového zámeru COVP v súčinnosti s odborom investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania a odborom stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov.  Finalizovanie a zreálnenie projektových zámerov prebiehalo až do konca roka 2014 v spolupráci s jednotlivými riaditeľmi COVP, OIČ a OŠMaŠ. Projektové zámery budú tvoriť podklad pre obstaranie (01/2015) a následne spracovanie projektovej dokumentácie (kľúčový krok E: 06/2015). | | | | |  |
| Odpočet za rok 2015 | | | | | | |
| Kľúčový krok D: | Vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | | OIČSMaVO | | 01/15 | Splnený |
| Zdôvodnenie: |  | | | | |  |
| Kľúčový krok E: | Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov COVP | | PO | | 02/15 | Splnený |
| Zdôvodnenie: | Na základe uskutočnenej analýzy oddelením správy majetku a po konzultácií s riaditeľom školy máme za to, že vysoký počet vlastníkov nedovoľuje vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov pod budovou COVP. Z tohto dôvodu bude musieť dôjsť k úprave projektu. | | | | |  |
| Kľúčový krok F: | Podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi na zhotoviteľa projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | | OIČSMaVO | | 06/15 | Splnený |
| Zdôvodnenie: | Po úspešnom ukončení Verejného obstarávania prišlo k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom v júli 2015 | | | | |  |
| Kľúčový krok G: | Vytvorenie projektovej dokumentácie | | OIČSMaVO | | 10/15 | Splnený |
| Zdôvodnenie: | V priebehu mesiacov júl - november prebehlo spracovanie projektovej dokumentácie na základe podkladov BSK a SOŠ Hlinická 1 | | | | |  |
| Kľúčový krok H: | | Predloženie projektového zámeru na Radu Partnerstva IROP | OSÚRaRP | 01/16 | | Zrušený | |
| Zdôvodnenie: | | Vzhľadom na zmenu postupov v procese prípravy riadiacej dokumentácie a ostatných s tým spojených pravidiel nebude projektový zámer predkladaný na Radu partnerstva Bratislavského kraja, ale na sprostredkovateľský orgán pre IROP, ktorým je Bratislavský samosprávny kraj a hlavné mesto SR, Bratislava. Z uvedeného dôvodu je vytvorený a tomu prispôsobený nový kľúčový krok. | | | |  | |
| Kľúčový krok I: | Inžiniering a získanie stavebného povolenia | | OIČSMaVO | | 12/15 | Priebežne plnený |
| Zdôvodnenie: | Spracovateľ projektovej dokumentácie v zmysle zmluvy zabezpečuje komplexnú inžiniersku činnosť.  **Návrh nového termínu: 02/2016** | | | | |  |
| Kľúčový krok J: | Doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017 | | OŠMaŠ | | 12/15 | Priebežne plnený |
| Zdôvodnenie: | Doriešenie náhradnej výučby bude v spolupráci s OSÚRaRP, OIČSMAaVO a s riaditeľom SOŠ Hlinická 1 na základe časového harmonogramu stavebných prác. Konkrétne plnenie nastane po ukončení verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác.  **Návrh nového termínu: 03/2017** | | | | |  |
| Iné: | Zriaďovateľ poskytol škole spolufinancovanie rozvojového projektu MŠVVaŠ SR na podporu budovania COVP „Kreatívne vyučovanie v odbornom výcviku“ v sume 1 000,- EUR.  **Nastavenie nových kľúčových krokov na rok 2016:**  **K.** predloženie projektového zámeru na SO pre IROP BA (1. kolo výberu projektov) – **05/2016**  **L.** predloženie ŽoNFP na RO pre IROP – **10/2016**  **M.** vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác – **10/2016**  **N.** podpis zmluvy s úspešným uchádzačom – dodávateľom stavebných prác – **03/2017**  **O.** realizácia aktivít projektu – **04/2017**  **P.** ukončenie stavebných prác - prebratie stavby – **12/2017**  **Q.** nastavenie a koordinácia obsahovej náplňe kľúčových krokov I. až P – **12/2017** | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OŠMaŠ\_2. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkarstve, Farského 9, Bratislava** | **Zodpovedný:** | | **Termín plnenia:** | | **Stav:** |
| Kľúčový krok A: | Spracovanie ideového zámeru Centra odborného vzdelávania a prípravy | OŠMaŠ | | 04/14 | | Splnený |
| Zdôvodnenie: | OSÚRaRP spracoval v spolupráci s OŠMaŠ Pozičný dokument pre rozvoj centier odborného vzdelávania a prípravy. Dokument obsahuje priority a opatrenia, ktoré úrad BSK očakáva od jednotlivých COVP v jeho  zriaďovateľskej pôsobnosti. Uvedené priority a opatrenia, ktoré je potrebné realizovať v záujme rozvoja týchto centier sú prepojené na viaczdrojové financovanie, pričom ich realizácia je rozdelená na dve fázy tak aby v prvom rade prebehla podpora infraštruktúry za ktorou bude nasledovať investičná podpora ľudských zdrojov. | | | | |  |
| Kľúčový krok B: | Analýza majetkových vzťahov COVP | OIČSMaVO | | 05/14 | | Splnený |
| Zdôvodnenie: | Analýza majetkovoprávnych vzťahov je súčasťou projektových zámerov jednotlivých COVP. | | | | |  |
| Kľúčový krok C: | Spracovanie projektového zámeru COVP, ktoré sú podkladom pre vytvorenie súťažných podkladov na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | OSÚRaRP | | 06/14 | | Splnený |
| Zdôvodnenie: | Dňa 11. 12. 2014 sa uskutočnila obhliadka školy s overením skutočností spracovaného projektového zámeru COVP v súčinnosti s odborom investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania a odborom stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov)  Finalizovanie a zreálnenie projektových zámerov prebiehalo až do konca roka 2014 v spolupráci s jednotlivými riaditeľmi COVP, OIČ a OŠMaŠ. Projektové zámery budú tvoriť podklad pre obstaranie (01/2015) a následne spracovanie projektovej dokumentácie (kľúčový krok E: 06/2015). | | | | |  |
| Odpočet za rok 2015 | | | | | | |
| Kľúčový krok D: | Vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | OIČSMaVO | | | 01/15 | Priebežne plnený |
| Zdôvodnenie: | V termíne 1/16 sa predpokladá ukončenie súťaže na projektové práce.  **Návrh nového termínu: 01/2016** | | | | |  |
| Kľúčový krok E: | Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov COVP | PO/OIČSMaVO /SM | | | 02/15 | Zrušený |
| Zdôvodnenie: | Na základe analýzy (krok B) nie je potrebné realizovať vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov. | | | | |  |
| Kľúčový krok F: | Podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi na zhotoviteľa vytvorenia projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | OIČSMaVO | | | 06/15 | Nevykonaný |
| Zdôvodnenie: | Predpoklad podpísania zmluvy s úspešným uchádzačom v novom termíne 02/16.  **Návrh nového termínu: 02/2016** | | | | |  |
| Kľúčový krok G: | Vytvorenie projektovej dokumentácie | OIČSMaVO | | | 10/15 | Nevykonaný |
| Zdôvodnenie: | VO z dôvodu odvolania uchádzačov nebolo ukončené podľa plánu, čo malo vplyv na uzatvorenie zmluvy a začatie spracovania PD.  **Návrh nového termínu: 05/2016** | | | | |  |
| Kľúčový krok H: | Predloženie projektového zámeru na Radu Partnerstva IROP | OSÚRaRP | | | 01/16 | Zrušený |
| Zdôvodnenie: | Vzhľadom na zmenu postupov v procese prípravy riadiacej dokumentácie a ostatných s tým spojených pravidiel nebude projektový zámer predkladaný na Radu partnerstva Bratislavského kraja, ale na sprostredkovateľský orgán pre IROP, ktorým je Bratislavský samosprávny kraj a hlavné mesto SR, Bratislava. Z uvedeného dôvodu je vytvorený a tomu prispôsobený nový kľúčový krok. | | | | |  |
| Kľúčový krok I: | Inžiniering a získanie stavebného povolenia | | OIČSMaVO | 12/15 | | Nevykonaný |
| Zdôvodnenie: | Nový termín bude dohodnutý v zmluve medzi BSK a úspešným uchádzačom pre spracovanie projektovej dokumentácie.  **Návrh nového termínu: 09/2016** | | | | |  |
| Kľúčový krok J: | Doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017 | | OŠMaŠ | | 12/15 | Priebežne plnený |
| Zdôvodnenie: | OSMS je pripravený riešiť organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v spolupráci s OICSMaVO, OSÚRaRP a vedením školy v závislosti od rozsahu stavebných prác a času, kedy sa budú realizovať.  **Návrh nového termínu: 03/2017** | | | | |  |
| Iné: | Zriaďovateľ poskytol škole finančné prostriedky na zabezpečenie označenia COVP.  Škola a COVP sa prezentuje na podujatiach organizovaných zriaďovateľom, čo prispieva k propagácii vzdelávania v učebných a študijných odboroch COVP.  **Nastavenie nových kľúčových krokov na rok 2016:**  **K.** predloženie projektového zámeru na SO pre IROP BA – **05/2016**  **L.** predloženie ŽoNFP na RO pre IROP – **10/2016**  **M.** vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác – **10/2016**  **N.** podpis zmluvy s úspešným uchádzačom – dodávateľom stavebných prác – **03/2017**  **O.** realizácia aktivít projektu – **04/2017**  **P.** ukončenie stavebných prác – prebratie stavby – **12/2017**  **Q.** nastavenie a koordinácia obsahovej náplňe kľúčových krokov F. až Q. – **12/2017** | | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OŠMaŠ\_3. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdectve, v kynológii a v rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Kľúčový krok A: | Spracovanie ideového zámeru Centra odborného vzdelávania a prípravy | OŠMaŠ | 04/14 | Splnený |
| Zdôvodnenie: | OSÚRaRP spracoval v spolupráci s OŠMaŠ Pozičný dokument pre rozvoj centier odborného vzdelávania a prípravy. Dokument obsahuje priority a opatrenia, ktoré úrad BSK očakáva od jednotlivých COVP v jeho  zriaďovateľskej pôsobnosti. Uvedené priority a opatrenia, ktoré je potrebné realizovať v záujme rozvoja týchto centier sú prepojené na viaczdrojové financovanie, pričom ich realizácia je rozdelená na dve fázy tak, aby v prvom rade prebehla podpora infraštruktúry, za ktorou bude nasledovať investičná podpora ľudských zdrojov. | | |  |
| Kľúčový krok B: | Analýza majetkových vzťahov COVP | OIČSMaVO | 05/14 | Splnený |
| Zdôvodnenie: | Analýza majetkovoprávnych vzťahov je súčasťou projektových zámerov jednotlivých COVP. | | |  |
| Kľúčový krok C: | Spracovanie projektového zámeru COVP, ktoré sú podkladom pre vytvorenie súťažných podkladov na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | OSÚRaRP | 06/14 | Splnený |
| Zdôvodnenie: | Dňa 02. 12. 2014 sa uskutočnila obhliadka školy s overením skutočností spracovaného projektového zámeru COVP v súčinnosti s odborom investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania a odborom stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov.  Finalizovanie a zreálnenie projektových zámerov prebiehalo až do konca roka 2014 v spolupráci s jednotlivými riaditeľmi COVP, OIČ a OŠMaŠ. Projektové zámery budú tvoriť podklad pre obstaranie (01/2015) a následne spracovanie projektovej dokumentácie (kľúčový krok E: 06/2015). | | |  |
| Kľúčový krok D: | Verejné obstarávanie pre realizátora zateplenia internátu pri COVP v Ivanke pri Dunaji | OIČSMaVO | 06/14 | Splnený |
| Zdôvodnenie: |  |  |  |  |
| Kľúčový krok E: | Realizácia zateplenia internátu pri COVP v Ivanke pri Dunaji | OIČSMaVO | 12/14 | Splnený |
| Zdôvodnenie: |  | | |  |
| Odpočet za rok 2015 | | | | |
| Kľúčový krok F: | Vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | OIČSMaVO | 01/15 | Splnený |
| Zdôvodnenie: | Výsledok súťaže je vyhlásený. | | |  |
| Kľúčový krok G: | Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov COVP | PO | 02/15 | Zrušený |
| Zdôvodnenie: | Na základe analýzy (krok B) nie je potrebné realizovať vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov. | | |  |
| Kľúčový krok H: | Podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi na zhotoviteľa vytvorenia projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | OIČSMaVO | 06/15 | Nevykonaný |
| Zdôvodnenie: | Opravné prostriedky v rámci V.O. posunuli aj následne termín podpísania zmluvy.  **Návrh nového termínu: 02/2016** | | |  |
| Kľúčový krok I: | Vytvorenie projektovej dokumentácie | OIČSMaVO | 10/15 | Nevykonaný |
| Zdôvodnenie: | Nový termín bude dohodnutý v zmluve medzi BSK a úspešným uchádzačom pre spracovanie projektovej dokumentácie.  **Návrh nového termínu: 05/2016** | | |  |
| Kľúčový krok J: | Predloženie projektového zámeru na Radu Partnerstva IROP | OSÚRaRP | 01/16 | Zrušený |
| Zdôvodnenie: | Vzhľadom na zmenu postupov v procese prípravy riadiacej dokumentácie a ostatných s tým spojených pravidiel nebude projektový zámer predkladaný na Radu partnerstva Bratislavského kraja, ale na sprostredkovateľský orgán pre IROP, ktorým je Bratislavský samosprávny kraj a hlavné mesto SR, Bratislava. Z uvedeného dôvodu je vytvorený a tomu prispôsobený nový kľúčový krok. | | |  |
| Kľúčový krok K: | Inžiniering a získanie stavebného povolenia | OIČSMaVO | 12/15 | Nevykonaný |
| Zdôvodnenie: | Nový termín bude dohodnutý v zmluve medzi BSK a úspešným uchádzačom pre spracovanie projektovej dokumentácie.  **Návrh nového termínu: 09/2016** | | |  |
| Kľúčový krok L: | Doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017 | OŠMaŠ | 12/15 | Priebežne plnený |
| Zdôvodnenie: | OSMaS je pripravený riešiť organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v spolupráci s OIČSMaVO, OSÚRaRP a vedením školy v závislosti od rozsahu stavebných prác a času, kedy sa budú realizovať.  **Návrh nového termínu: 03/2017** | | |  |
| Iné: | Zriaďovateľ poskytol škole finančné prostriedky na zabezpečenie označenia COVP.  Zriaďovateľ poskytol škole spolufinancovanie rozvojového projektu MŠVVaŠ SR na podporu budovania COVP „Podpora modernizácie a rozvoja činnosti COVP v odbore chov koní a jazdectvo, rybárstvo, farmárstvo a kynológia“ v sume 10 000,- EUR.  **Nastavenie nových kľúčových krokov na rok 2016:**  **M.** predloženie projektového zámeru na SO pre IROP BA – **05/2016**  **N.** predloženie ŽoNFP na RO pre IROP – **10/2016**  **O.** vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác – **10/2016**  **P.** podpis zmluvy s úspešným uchádzačom – dodávateľom stavebných prác – **03/2017**  **Q.** realizácia aktivít projektu – **04/2017**  **R.** ukončenie stavebných prác – prebratie stavby – **12/2017**  **S.** nastavenie a koordinácia obsahovej náplňe kľúčových krokov H. až R. – **12/2017** | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | | **OŠMaŠ\_4. Vytvorenie a rekonštrukcia strednej odbornej školy Ivanská cesta 21 na Centrum odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve** | **Zodpovedný:** | | **Termín plnenia:** | | **Stav:** |
| Kľúčový krok A: | | Podpis zakladateľskej zmluvy so stavovskou organizáciou pre Centrum odborného vzdelávania a prípravy v podnikaní | OŠMaŠ | | 09/14 | | Splnený |
| Zdôvodnenie: | | vznik COVP v stavebníctve k 1. 1. 2015 schváleného Z BSK v októbri 2014 | | | | |  |
| Kľúčový krok B: | | Spracovanie ideového zámeru Centra odborného vzdelávania a prípravy | OŠMaŠ | | 12/14 | | Splnený |
| Zdôvodnenie: | | OSÚRaRP spracoval v spolupráci s OŠMaŠ Pozičný dokument pre rozvoj centier odborného vzdelávania a prípravy. Dokument obsahuje priority a opatrenia, ktoré úrad BSK očakáva od jednotlivých COVP v jeho  zriaďovateľskej pôsobnosti. Uvedené priority a opatrenia, ktoré je potrebné realizovať v záujme rozvoja týchto centier sú prepojené na viaczdrojové financovanie, pričom ich realizácia je rozdelená na dve fázy tak, aby v prvom rade prebehla podpora infraštruktúry, za ktorou bude nasledovať investičná podpora ľudských zdrojov. | | | | |  |
| Kľúčový krok C: | | Analýza majetkovoprávnych vzťahov COVP | OIČSMaVO | | 12/14 | | Splnený |
| Zdôvodnenie: | | Analýza majetkovoprávnych vzťahov je súčasťou projektových zámerov jednotlivých COVP. | | | | |  |
| Odpočet za rok 2015 | | | | | | | |
| Kľúčový krok D: | | Spracovanie projektového zámeru COVP, ktoré sú podkladom pre vytvorenie súťažných podkladov na výber zhotoviteľa vytvorenia projektovej dokumentácie v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | OSÚRaRP | | 06/15 | | Splnený |
| Zdôvodnenie: | | Dňa 05. 12. 2014 sa uskutočnila obhliadka školy s overením skutočností spracovaného projektového zámeru COVP v súčinnosti s odborom investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania a odborom stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov  Finalizovanie a zreálnenie projektových zámerov prebiehalo až do konca roka 2014 v spolupráci s jednotlivými riaditeľmi COVP, OIČ a OŠMaŠ. Projektové zámery budú tvoriť podklad pre obstaranie (01/2015) a následne spracovanie projektovej dokumentácie (kľúčový krok E: 06/2015) | | | | |  |
| Kľúčový krok E: | vyhlásenie VO na zhotoviteľa vytvorenia projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | | OIČSMaVO | | 01/15 | | Splnený |
| Zdôvodnenie: | Výsledok súťaže je vyhlásený. | | | | | |  |
| Kľúčový krok F: | | Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov COVP | PO/ OIČSMaVO /SM | | 12/15 | | Zrušený |
| Zdôvodnenie: | | Na základe analýzy (krok C) nie je potrebné realizovať vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov. | | | | |  |
| Kľúčový krok G: | | podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi na zhotoviteľa vytvorenia projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | | OIČSMaVO | | 06/15 | Splnený |
| Zdôvodnenie: | | Podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi na zhotoviteľa vytvorenia projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering. | | | | |  |
| Kľúčový krok H: | vytvorenie projektovej dokumentácie | | OIČSMaVO | | 10/15 | | Priebežne plnený |
| Zdôvodnenie: | Dodávateľ pracuje na zhotovení projektovej dokumentácie vrátane inžinieringu a získania stavebného povolenia.  **Návrh nového termínu: 05/2016** | | | | | |  |
| Kľúčový krok I: | Predloženie projektového zámeru na Radu Partnerstva IROP | | OSÚRaRP | | 01/16 | | Zrušený |
| Zdôvodnenie: | Vzhľadom na zmenu postupov v procese prípravy riadiacej dokumentácie a ostatných s tým spojených pravidiel nebude projektový zámer predkladaný na Radu partnerstva Bratislavského kraja, ale na sprostredkovateľský orgán pre IROP, ktorým je Bratislavský samosprávny kraj a hlavné mesto SR, Bratislava. Z uvedeného dôvodu je vytvorený a tomu prispôsobený nový kľúčový krok. | | | | | |  |
| Kľúčový krok J: | inžiniering a získanie stavebného povolenia | | OIČSMaVO | | 12/15 | | Priebežne plnený |
| Zdôvodnenie: | Dodávateľ pracuje na zhotovení projektovej dokumentácie vrátane inžinieringu a získania stavebného povolenia s predpokladaným termínom do 4/16.  **Návrh nového termínu: 09/2016** | | | | | |  |
| Kľúčový krok K: | doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017 | | OŠMaŠ | | 12/15 | | Priebežne plnený |
| Zdôvodnenie: | OSMS je pripravený riešiť organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v spolupráci s OICSMaVO, OSURaRP a vedením školy v závislosti od rozsahu stavebných prác a času, kedy sa budú realizovať  **Návrh nového termínu: 03/2017** | | | | | |  |
| Iné: | | Zriaďovateľ poskytol škole finančné prostriedky na zabezpečenie označenia COVP.  **Nastavenie nových kľúčových krokov na rok 2016:**  **L.** predloženie projektového zámeru na SO pre IROP BA – **05/2016**  **M.** predloženie ŽoNFP na RO pre IROP – **10/2016**  **N.** vyhlásenie V.O. na dodávateľa stavebných prác – **10/2016**  **O.** podpis zmluvy s úspešným uchádzačom – dodávateľom stavebných prác – **03/2017**  **P.** realizácia aktivít projektu – **04/2017**  **Q.** ukončenie stavebných prác – prebratie stavby – **12/2017**  **R.** nastavenie a koordinácia obsahovej náplne kľúčových krokov H. až Q. – **12/2017** | | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OŠMaŠ\_5. Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu, telocvične** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Kľúčový krok A: | Verejné obstarávanie pre zhotoviteľa stavby na Tomášikovej | OIČSMaVO/  OVO/OŠMaŠ | 06/14 | Splnený |
| Zdôvodnenie: |  | | |  |
| Odpočet za rok 2015 | | | | |
| Kľúčový krok B: | realizácia stavby na Tomášikovej | OIČSMaVO | 05/15 | Splnený |
| Zdôvodnenie: | Stavba bola daná do užívania 1. 6. 2015 | | |  |
| Kľúčový krok C: | verejné obstarávanie pre zhotoviteľa stavby na Einsteinovej ulici | OIČSMaVO | 06/15 | Nevykonaný |
| Zdôvodnenie: | Oddelenie V.O nedostalo podklady pre spracovanie súťažných podkladov. Projekt je pripravený na výber zhotoviteľa.  **Návrh nového termínu: 06/2016** | | |  |
| Kľúčový krok D: | Realizácia stavby na Einsteinovej ulici | OŠMaŠ/IOČ | 11/15 | Nevykonaný |
| Zdôvodnenie: | Kľúčový krok bude možné realizovať až realizácií kroku C. V.O na zhotoviteľa stavby.  **Návrh nového termínu: 10/2016** | | |  |
| Iné: | V roku 2017 by sa mohli realizovať športoviská na školách:  SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35 – rekonštrukcia vonkajších plôch a výstavba viacúčelového športoviska  Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44 – rekonštrukcia vonkajších športových plôch a výstavba viacúčelového športoviska.  **Nastavenie nových kľúčových krokov na rok 2016:**  **E.** spracovanie zámerov športovísk ako podklad pre vypracovanie súťažných podkladov na Einsteinovej ulici, SOŠ Polygrafická, Račianska 190 a Obchodná akadémia, Račianska 107 – **03/2016**  **F.** vyhlásenie V.O. pre zhotoviteľa stavby na Račianskej 190 – **06/2016**  **G.** verejné obstarávanie pre zhotoviteľa stavby na Račianskej 107 – **08/2016**  **H.** realizácia stavebných prác na Račianskej 190 – **10/2016**  **I.** realizácia stavebných prác na Račianskej 107 – **12/2016**  **J.** obnova a rekonštrukcia bazénov (Drieňová, Tomášíková, Na pántoch) – **09/2017** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OŠMaŠ\_6. Certifikát BSK - kvalitná škola** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Kľúčový krok A: | Analýza možností a spôsobov hodnotenia, porovnanie existujúcich systémov merania kvality škôl | OŠMaŠ | 12/14 | Splnený |
| Zdôvodnenie: | Odbor školstva, mládeže a športu analyzoval existujúce systémy hodnotenia stredných škôl na Slovensku – hodnotenie škôl mimovládnou neziskovou organizáciou INEKO, hodnotenie škôl podľa výsledkov externej časti maturitnej skúšky NÚCEM-u, ako aj hodnotenie škôl v systéme spoločnosti International Education Society (medzinárodne uznávaná certifikovaná spoločnosť).  Nakoľko od roku 2013 došlo k zmene legislatívy, na základe ktorej samosprávny kraj určuje všeobecne záväzným nariadením počet tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti BSK, teda nielen pre školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, bolo by vhodné rozšíriť projekt „Certifikát BSK“ aj na školy, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti iných zriaďovateľov v územnej pôsobnosti BSK. Toto hodnotenie by bolo následne využité pri tvorbe VZN. | | |  |
| Odpočet za rok 2015 | | | | |
| Kľúčový krok B: | Analýza možností financovania aktivity „Certifikát BSK“ z externých zdrojov | OSÚRaRP | 09/15 | Splnený |
| Zdôvodnenie: | V roku 2015 sa po prvýkrát realizovalo hodnotenie stredných škôl všetkých zriaďovateľov v súvislosti s prípravou návrhu VZN o počte tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti BSK pre prijímacie konanie na školský rok 2016/2017.  Na základe porovnania stanovených kritérií (70% kritérií je stanovených zákonom o odbornom vzdelávaní, 30% kritérií stanovuje samosprávny kraj, po spoločnej dohode samosprávnych krajov sú kritériá u všetkých krajov rovnaké) bol vytvorený rebríček škôl (zvlášť gymnáziá a zvlášť konzervatóriá a stredné odborné školy),  V prípade, že sa tento spôsob hodnotenia škôl bude každoročne aktualizovať, prípadne sa budú dopĺňať kritériá, nie je potrebné realizovať hodnotenie škôl z externých zdrojov (vyhodnotenie kritérií realizujú pracovníci OSMS) | | |  |
| Iné: | V súvislosti s činnosťou pracovnej skupiny k Zámeru na vytvorenie funkčnej, efektívnej a hospodárnej siete stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK sa vypracoval systém hodnotenia stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – boli využité kritériá z hodnotenia pre VZN, ktoré boli doplnené o ďalšie – týkali sa hospodárenia škôl a ich ekonomickej situácie. V tomto prípade sa školy zoraďovali do rebríčka v rámci jednotlivých skupín odborov, čo umožnilo vytipovať tzv. líderské školy (zohľadňovali sa aj COVP a školy regionálneho alebo iného významu z pohľadu zriaďovateľa) | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OŠMaŠ\_7. Vytvorenie učiteľských bytov na internáte na Saratovskej ulici v Dúbravke** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Odpočet za rok 2015 | | | | |
| Kľúčový krok A: | Realizácia opravy a údržby učiteľských bytov na internáte v Dúbravke na Saratovskej ulici | OIČSMaVO | 12/15 | Nevykonaný |
| Zdôvodnenie: | Zaradené do plánu práce na rok 2016  **Návrh nového termínu: 12/2016** | | |  |
| Iné: | OSMS pokračuje v evidencii žiadostí o ubytovanie v učiteľských bytoch, boli vypracované kritériá, na základe ktorých sa jednotlivé žiadosti budú vyhodnocovať a podľa počtu dokončených ubytovacích zariadení budú tieto prideľované vybraným uchádzačom.  V roku 2015 evidujeme 8 nevybavených žiadostí (priebežne prichádzajú ďalšie žiadosti).  **Nastavenie kľúčových krokov na rok 2016:**  **B.** vyhlásenie VO na dodávateľa realizácie opráv a údržby učiteľských bytov – **03/2016** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OŠMaŠ\_8. Vytvorenie a rekonštrukcia príslušných stredných škôl na Centrá odborného vzdelávania a prípravy vo vyhovujúcich lokalitách ako sú napr. SOŠ hotelových služieb a obchodu Na pántoch, SOŠ Elektrotechnická na Rybničnej 59, SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50 a iné..** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Odpočet za rok 2015 | | | | |
| Kľúčový krok A: | Negociácie o podpise zakladateľskej zmluvy so stavovskou organizáciou pre Centrum odborného vzdelávania a prípravy | OŠMaŠ | Priebežne | Priebežne plnený |
| Zdôvodnenie: | V roku 2015 boli na základe rozhodnutia príslušnej stavovskej a profesijnej organizácie a na základe uznesení Z BSK vytvorené ďalšie dve centrá odborného vzdelávania a prípravy – SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava – pre oblasť polygrafie a médií (od 1. 7. 2015) a SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava – pre oblasť automobilového priemyslu (od 1. 12. 2015)  Pre obidve COVP je potrebné:  Spracovanie ideového zámeru – OSMS – 06/2016  Príprava projektovej dokumentácie – OSMIČaVO – 03/2017 | | |  |
| Iné: |  | | |  |

# ODBOR CESTOVNÉHO RUCHU A KULTÚRY

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OCRaK\_1. Značenie kultúrno-turistických cieľov na území BSK -2.etapa a 3. etapa** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Odpočet za rok 2015 | | | | |
| Kľúčový krok A: | Výber dodávateľa - 2.etapa | OIČSMaVO | 01/15 | Splnený |
| Zdôvodnenie: | VO zahájené zverejnením výzvy vo vestníku ÚVO 13.10.2014 s plánovaným ukončením procesu v 01/15 sa ukončilo v 04/15 výberom dodávateľa. | | |  |
| Kľúčový krok B: | Uzatvorenie zmluvy - 2. etapa | OCRaK | 03/15 | Splnený |
| Zdôvodnenie: | S vybraným uchádzačom – dodávateľom bola podpísaná zmluva v 04/15 na dobu realizácie v dĺžke 18 mesiacov. | | |  |
| Kľúčový krok C: | Realizácia značenia – 2. etapa | OCRaK | 09/16 | Priebežne plnený |
| Zdôvodnenie: | V zmysle uzatvorenej zmluvy prebieha realizácia (v dĺžke 18 mesiacov) a termín dodania je 10/16. Realizácia je v štádiu spracovania grafických návrhov a prerokovania projektu s dotknutými orgánmi štátnej správy zo strany dodávateľa. | | |  |
| Iné: | **Do budúcnosti sa počíta s rozšírením projektu o 3. etapu**  **Značenie kultúrnych cieľov a atraktivít CR (KC a ACR) na území BSK -3. etapa**  Zdôvodnenie:  Technické podmienky TP/08/2014 **„ Označovanie kultúrnych cieľov a atraktivít cestovného ruchu na pozemných komunikáciách“** vydané Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR s účinnosťou **od 20.12.2014** zaradili do zoznamu **5** **nových cieľov** vybraných v území BSK pre cesty I.triedy. Označenie týchto cieľov predpokladá umiestnenie odhadom do 60 nových dopravných značiek „hnedých tabúľ“.  **Názov novej aktivity v rámci projektu: Značenie kultúrnych cieľov a atraktivít CR v území BSK – 3. etapa**  **Identifikácia problému:** Nedostatočné orientačné značenie pre orientáciu návštevníkov a navedenie ku kultúrnym cieľom a atraktivitám CR BSK znižuje ich návštevnosť a záujem o ne, rovnako ako priamu orientáciu v území.  **Cieľ projektu:** 3.etapa zahŕňa označenie 5tich KCACR v teréne cca 60-timi tabuľami, ktoré zabezpečia lepšiu orientáciu v teréne a prispejú k propagácii KCACR (počet tabúľ spresní projektová dokumentácia).  **Termín ukončenia projektu:** 2017  **Výsledkový indikátor:** Počet spropagovaných KCaACR  **Súčasná hodnota:** 9  **Plánovaná hodnota 3. etapy:** 5 (po ukončení 2.a 3. etapy 40)  **Názov aktivity:** Vypracovanie dokumentácie v 2016, realizácia a osadenie DZ v r.2017  **Výstupový indikátor:** Počet osadených tabúľ  **Plánovaná hodnota výstupov: cca 60**  **Výdavky spolu:** 25 000 ,-EUR (náklady odhadom, spresní projektová dokumentácia )  **Kapitálové:** 25 000,-EUR  **Nastavenie nových kľúčových krokov na rok 2016:**  **D.** výber dodávateľa- 3. etapa- **04/16**  **E.** uzavretie zmluvy a realizácia značenia- 3. etapa- **12/16** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OCRaK\_2. Dlhodobý pravidelný opakovaný prieskum jednodňového návštevníka BSK** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Odpočet za rok 2015 | | | | |
| Kľúčový krok A: | Nadefinovanie opisu predmetu VO | OCRaK | 01/15 | Zrušený |
| Zdôvodnenie: | Opis predmetu VO bol zadefinovaný ako  vyhodnocovanie štatistických údajov formou geolokačných dát získaných od jedného mobilného operátora. | | |  |
| Kľúčový krok B: | Vyhlásenie VO na dodávateľa | OIČSMaVO | 02/15 | Zrušený |
| Zdôvodnenie: | VO nebolo vyhlásené. Pred zahájením procesu VO bola navrhnutá metodika vyhodnotená po konzultáciách so Sekciou cestovného ruchu MDVaRR SR ako nevhodná. Aj získané podklady z analýz európskych inštitúcií poukazovali na t.č. ešte zásadné riziká zvolenej metodiky. | | |  |
| Kľúčový krok C: | Objednanie služby | OCRaK | 05/15 | Zrušený |
| Zdôvodnenie: | Služba v plánovanej špecifikácii nebola objednaná. | | |  |
| Iné: | Z dôvodu efektivity a adresnosti projektu a poskytovania pravidelných výsledkov štatistického zisťovania o jednodňových návštevníkoch ŠÚ SR vedenie Oddelenia CR navrhuje **zrušenie** projektu a jeho nahradenie novým projektom **OCRAK\_20 Zavedenie systematického zberu dát a štatistického zisťovania.** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OCRaK\_3. Stratégia rozvoja CR BSK 2014-2020** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Kľúčový krok A: | Nadefinovanie opisu predmetu VO | OCRaK | 06/14 | Splnený |
| Zdôvodnenie: |  | | |  |
| Odpočet za rok 2015 | | | | |
| Kľúčový krok B: | Zabezpečenie vypracovania „Stratégie rozvoja cestovného ruchu v Bratislavskom kraji pre roky 2015 - 2020“ | OCRaK | 04/15 | Splnený |
| Zdôvodnenie: | „Stratégia rozvoja turizmu v Bratislavskom do roku 2020“ bola spracovaná internými kapacitami, zamestnancami Odboru CRaK, s participatívnym zapojením starostov a kľúčových aktérov na trhu v rámci celého regiónu k 11/15. | | |  |
| Kľúčový krok C: | Predloženie „Stratégie rozvoja cestovného ruchu v Bratislavskom kraji pre roky 2015 - 2020“ na rokovanie Zastupiteľstva BSK | OCRaK | 06/15 | Splnený |
| Zdôvodnenie: | „Stratégia rozvoja turizmu v Bratislavskom do roku 2020“ bola predložená na rokovanie Zastupiteľstva BSK a schválená 11.12.2015 bez pripomienok. | | |  |
| Iné: | Pre napĺňanie cieľov stratégie bol stanovený akčný plán na obdobie 5 rokov s 27 opatreniami. Súčasťou uznesenia Z BSK je vytvorenie dotačnej schémy na podporu turizmu.  Stratégia bola vypracovaná v rámci interných kapacít Ú BSK. | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OCRaK\_4. Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Odpočet za rok 2015 | | | | |
| Kľúčový krok A: | Verejné obstarávanie dodávateľa stavby podľa zhotovenej tendrovej dokumentácie aj s právoplatným stavebným povolením | OIČSMaVO | 06/15 | Priebežne plnený |
| Zdôvodnenie: | Projektová dokumentácia bola OIČ postúpená ku kontrole na USE. Kontrolou boli zistené nedostatky PD a nedostatky boli reklamované u zhotoviteľa PD. Po odstránení nedostatkov PD OIČ postúpi PD a ostatné potrebné doklady na OVOaN.  **Návrh nového termínu: 03/2016** | | |  |
| Kľúčový krok B: | Začatie realizácie prvej etapy | OIČSMaVO | 06/15 | Nevykonaný |
| Zdôvodnenie: | Kľúčový krok B bude realizovaný po splnení prechádzajúceho kroku.  **Návrh nového termínu: 09/2016** | | |  |
| Iné: | Oddelenie kultúry v súčinnosti s divadlom zabezpečilo kontinuálnu prevádzku divadla (náhradné priestory, zájazdy, škôlkohry v škôlkách a školách). | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OCRaK\_5. Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Kľúčový krok A: | Spracovanie koncepcie rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu | OSÚRaRP | 07/14 | Splnený |
| Zdôvodnenie: | V rámci spolupráce BSK a hl. m. SR BA bol spracovaný „Regionálny implementačný plán Kreatívna Bratislava“, ktorého súčasťou sa stalo aj Malokarpatské osvetové stredisko v Modre. | | |  |
| Kľúčový krok B: | Analýza - stratégia využitia priestorov pre podporu KKP | OCRaK/OSÚRaRP | 06/14 | Splnený |
| Zdôvodnenie: | 17.12. 2014 sa uskutočnilo stretnutie v sídle MOS s cieľom špecifikácie budúceho využitia objektu pre podporu kultúrno-kreatívneho priemyslu v regióne BSK. Finalizuje sa projektový zámer, ktorý by mal byť financovaný z ETS SK-AT 2014-2020. | | |  |
| Odpočet za rok 2015 | | | | |
| Kľúčový krok C: | Vypracovanie realizačnej PD oporného múra a zosúladenie PD (r. 2006) s aktuálnymi technickými normami a legislatívou | OIČSMaVO | 09/15 | Splnený |
| Zdôvodnenie: |  | | |  |
| Kľúčový krok D: | Verejné obstarávanie realizátora sanácie | OIČSMaVO | 09/15 | Priebežne plnený |
| Zdôvodnenie: | OIČ predložilo na OVOaN podklady potrebné na proces VO. Po ukončení procesu VO MOS Modra pristúpi k podpísaniu zmluvy s úspešným uchádzačom.  **Návrh nového termínu: 03/2016** | | |  |
| Kľúčový krok E: | Sanácia oporného múra | OIČSMaVO | 12/15 | Nevykonaný |
| Zdôvodnenie: | Kľúčový krok E bude realizovaný po splnení prechádzajúceho kroku D.  **Návrh nového termínu: 05/2016** | | |  |
| Iné: | **Nastavenie nových kľúčových krokov na rok 2016:**  **F.** dodanie interiérovej štúdie- **02/2016**  **G.** vyhlásenie VO na dodávateľa rekonštrukcie objektov**- 01/2016**  **H.** spracovanie projektovej žiadosti o NFP- **03/2016**  **I.** podanie žiadosti o NFP- **04/2016**  **J.** realizácia aktivít projektu (rekonštrukcia a obsahové aktivity)- **05/2019**  **K.** nastavenie a koordinácia obsahovej náplne kľúčových krokov C, D, E, F, G, H, I, J- **12/2019** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OCRaK\_6. Pamiatková obnova kaštieľa a parku v Stupave** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Kľúčový krok A: | Inventarizácia súčasnej dokumentácie pre potreby spracovania štúdie využiteľnosti NKP po DI DSS Stupava | OSÚRaRP/  OIČSMaVO/OIČ | 12/14 | Splnený |
| Zdôvodnenie: | Po konzultáciách s príslušným stavebným úradom bolo zistené, že PD **komplexnej obnovy** kaštieľa neexistuje. OIČSMaVO Úradu BSK disponuje nasledovnou dokumentáciou:   * Zameranie skutkového stavu objektu kaštieľa I. a II. Etapa 5/1989 * Inventarizácia kamenných a štukových prvkov fasády 8/2005 * Inventarizácia okien a dverí 8/2005 * Statický posudok 8/2005 * Návrh sanácie fasád a zavlhnutých murív 8/2005 * Vyjadrenie KPU k projektu sanácie fasády a zavlhnutých murív 8/2005 | | |  |
| Odpočet za rok 2015 | | | | |
| Kľúčový krok B: | Ukončené verejné obstarávanie zhotoviteľa sanácie prístupového mosta | OIČSMaVO | 07/15 | Priebežne plnený |
| Zdôvodnenie: | Projektová dokumentácia je vypracovaná. V roku 2016 OIČ postúpi dokumentáciu na kontrolu USE (Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.). Následne po kontrole PD organizáciou USE, OIČ vypracuje podklady na vykonanie procesu VO na zhotoviteľa rekonštrukcie.  **Návrh nového termínu: 05/2016** | | |  |
| Kľúčový krok C: | Sanácia prístupového mosta | OIČSMaVO | 09/15 | Nevykonaný |
| Zdôvodnenie: | Kľúčový krok C bude realizovaný po splnení prechádzajúceho kroku.  **Návrh nového termínu: 12/2016** | | |  |
| Iné: |  | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OCRaK\_7. Modernizácia Malokarpatskej knižnice v Pezinku** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Kľúčový krok A: | Analýza / ideový zámer využitia priestorov (vrátane IKT vybavenia) | OCRaK | 12/14 | Splnený |
| Zdôvodnenie: |  | | |  |
| Odpočet za rok 2015 | | | | |
| Kľúčový krok B: | Realizácia prvej etapy modernizácie:   * Modernizácia PC siete * Elektronický RFID systém (výpožičky + Systém * proces transformácie na knižnično-informačné centrum | OCRaK | 12/15 | Splnený |
| Zdôvodnenie: |  | | |  |
| Kľúčový krok C: | Bezbariérový prístup (schodisková plošina) | OIČSMaVO | 12/15 | Nevykonaný |
| Zdôvodnenie: | OIČ vydá technický súhlas pre obstaranie schodiskovej plošiny.  **Návrh nového termínu: 12/2016** | | |  |
| Iné: | Realizácia kľúčového kroku B bola finančne podporená z Dotačného systému MK SR- 11 000 € grant (92 %), 1 000 € spoluúčasť (8 %).  **Nastavenie nových kľúčových krokov na rok 2016:**  **D.** vytvorenie regionálneho pracoviska v Stupave- **01/2016**  Nový kľúčový krok D vytvorenie regionálneho pracoviska v Stupave už bol splnený. K 1.1.2016 vzniklo regionálne pracovisko v Stupave- mesto Stupava poskytlo zdarma priestory, Malokarpatská knižnica zabezpečuje režijné náklady a BSK zabezpečuje mzdové náklady vo výške 10 000 €/rok. | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OCRaK\_8. Koncepcia rozvoja kultúry na roky 2014-2020** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Odpočet za rok 2015 | | | | |
| Kľúčový krok A: | Spracovanie Koncepcie rozvoja kultúry 2014-2020 | OCRaK | 03/15 | Splnený |
| Zdôvodnenie: | Spracovanie konceptu stratégie 03/15, schválenie Stratégie v zastupiteľstve BSK 06/15 | | |  |
| Iné: | Spracovanie koncepcie sa uskutočnilo v rámci interných kapacít Ú BSK.  **Nastavenie nových kľúčových krokov na rok 2016:**  **B.** pasportizácia NKP vo vlastníctve BSK- **04/2016** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OCRaK\_9. Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Malinove (sanácia strechy)** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Odpočet za rok 2015 | | | | |
| Kľúčový krok A: | 2 pracovné stretnutia odbornej verejnosti, spolupráca so študentmi FA UK na tému využitia kaštieľa (prvé stretnutie priamo v kaštieli, druhé na BSK) | OCRaK | 06/15 | Nevykonaný |
| Zdôvodnenie: | Absencia finančných zdrojov.  **Návrh nového termínu: 05/2016** | | |  |
| Kľúčový krok B: | Ideový zámer využitia/koncepcia rozvoja priestorov (s kalkuláciou nákladov, feasibility study s variantami riešenia) v súlade s výstupmi z odborných stretnutí | OCRaK | 06/15 | Nevykonaný |
| Zdôvodnenie: | Nie je možné formulovať bez realizácie kľúčového kroku A  **Návrh nového termínu: 07/2016** | | |  |
| Kľúčový krok C: | Verejné obstarávanie realizácie sanácie strechy | OIČSMaVO/OVO | 04/14 | Priebežne plnený |
| Zdôvodnenie: | Organizácii USE OIČ zaslalo požiadavku na vypracovanie PHZ na vypracovanie PD opravy strechy. Po vypracovaní PHZ OIČ vypracuje podklady na vykonanie VO na zhotoviteľa PD.  **Návrh nového termínu: 09/2016** | | |  |
| Kľúčový krok D: | Sanácia strechy | OIČSMaVO/OIČ | 10/15 | Nevykonaný |
| Zdôvodnenie: | Kľúčový krok D bude realizovaný po splnení prechádzajúceho kroku.  **Návrh nového termínu: 12/2016** | | |  |
| Iné: | **Nastavenie nových kľúčových krokov na rok 2016:**  **E.** vyhlásenie VO na realizátora projektovej dokumentácie- **5/2016**  **F.** vytvorenie projektovej dokumentácie- **8/2016** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OCRaK\_11. Vytvorenie kultúrno-spoločenského centra v synagóge Senec** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Odpočet za rok 2015 | | | | |
| Kľúčový krok A: | Predloženie žiadosti o NFP | OSÚRaRP | 04/14 | Zrušený |
| Zdôvodnenie: | Žiadosť o NFP bola podaná. Vzhľadom k neschváleniu žiadosti o NFP, bol kľúčový krok zrušený. | | |  |
| Kľúčový krok B: | Komunikácia s nórskym partnerom | OSÚRaRP | 04/14 | Zrušený |
| Zdôvodnenie: | Vzhľadom k neschváleniu žiadosti o NFP, bol kľúčový krok zrušený. | | |  |
| Kľúčový krok C: | Verejné obstarávanie realizátora stavebných prác | OIČSMaVO | 10/14 | Zrušený |
| Zdôvodnenie: | Vzhľadom k neschváleniu žiadosti o NFP, bol kľúčový krok zrušený. | | |  |
| Kľúčový krok D: | Koncept udržateľnosti projektu a finančná analýza prevádzky synagógy | OCRaK | 09/14 | Zrušený |
| Zdôvodnenie: | Vzhľadom k neschváleniu žiadosti o NFP, bol kľúčový krok zrušený. | | |  |
| Kľúčový krok E: | Spracovanie konceptu možností propagácie synagógy s cieľom zvýšiť návštevnosť galérie, ako aj zvýšiť povedomie o značke s pozitívnym dopadom na zriaďovateľa | OKaP | 12/14 | Zrušený |
| Zdôvodnenie: | Vzhľadom k neschváleniu žiadosti o NFP, bol kľúčový krok zrušený. | | |  |
| Iné: | **Zmena nositeľa projektu - na OCRaK**  Vzhľadom k neschváleniu žiadosti o NFP v roku 2014 boli jednotlivé kľúčové kroky **zrušené**. Nastavili sa nové kľúčové kroky na roky 2016-2019 a prebieha príprava na podanie žiadosti o NFP v 1. výzve v rámci programu Interreg V-A SK-HU 2014-2020.  **Nastavenie nových kľúčových krokov na rok 2016:**  **A.** dodanie interiérovej štúdie- **02/2016**  **B.** vyhlásenie VO na dodávateľa rekonštrukcie objektov- **01/2016**  **C.** vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti- **04/2016**  **D.** spracovanie projektovej žiadosti o NFP- **03/2016**  **E.** podanie žiadosti o NFP- **04/2016**  **F.** realizácia aktivít projektu (rekonštrukcia a obsahové aktivity)- **12/2019**  **G.** nastavenie a koordinácia obsahovej náplne kľúčových krokov A, B, C, D, E, F- **12/2019** | | |  |

ODBOR STRATÉGIE, ÚZEMNÉHO ROZVOJA A RIADENIA PROJEKTOV

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OSÚRaRP\_1. BID - dispečing** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Odpočet za rok 2015 | | | | |
| Kľúčový krok A: | Ukončenie VO | OSÚRaRP | 03/15 | Zrušený |
| Zdôvodnenie: | Vzhľadom na neprimerane dlhý proces verejného obstarávania (viac ako 2 roky) a tým aj nedostatok času na realizáciu projektových aktivít došlo k vzájomnej dohode BSK a Riadiaceho orgánu OPBK o odstúpení od projektu. Tým zanikol zdroj financovania predmetu zákazky a následne bolo verejné obstarávanie zrušené. BSK, resp. BID, a.s. predloží novú žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre zriadenie Dispečerského riadiaceho systému v rámci IROP. | | |  |
| Kľúčový krok B: | Vyhodnotenie a zazmluvnenie dodávateľa | OSÚRaRP | 05/15 | Zrušený |
| Zdôvodnenie: | V zmysle vyššie uvedeného. | | |  |
| Kľúčový krok C: | Dodávka systému a uvedenie do prevádzky | OSÚRaRP | 10/15 | Zrušený |
| Zdôvodnenie: | V zmysle vyššie uvedeného. | | |  |
| Iné: | Vzhľadom na neprimerane dlhý proces verejného obstarávania (viac ako 2 roky) a tým aj nedostatok času na realizáciu projektových aktivít došlo k vzájomnej dohode BSK a Riadiaceho orgánu OPBK o odstúpení od projektu. DRS: dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu, číslo Z2231022001301, podpísaná dňa 28.07.2015, Dátum účinnosti dohody: 30.7.2015 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OSÚRaRP\_2. BID - promo** | | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Kľúčový krok A: | Ukončenie verejného obstarávania | | OSÚRaRP | 03/14 | Splnený |
| Odpočet za rok 2015 | | | | | |
| Zdôvodnenie: | VO ukončené a postúpené na kontrolu dokumentácie procesu VO na RO OPBK v termíne 08/2014 vzhľadom na náročnosť samotného procesu VO. | | | |  |
| Kľúčový krok B: | Vyhodnotenie a zazmluvnenie dodávateľa | | OSÚRaRP | 03/15 | Zrušený |
|  | Vzhľadom na neukončenú kontrolu procesu verejného obstarávania zo strany ÚVO, na základe žiadosti Riadiaceho orgánu OPBK, a tým nemožnosť realizácie projektových aktivít, pristúpil BSK s RO OPBK k vzájomnej dohode o odstúpení od projektu. Tým padol aj zdroj financovania predmetu zákazky a verejné obstarávanie bolo zrušené. | | | |  |
| Kľúčový krok C: | Spustenie promo kampane. | OSÚRaRP | | 10/15 | Zrušený |
| Zdôvodnenie: | V zmysle vyššie uvedeného. | | | |  |
| Iné: | Vzhľadom na neukončenú kontrolu procesu verejného obstarávania zo strany ÚVO, na základe žiadosti Riadiaceho orgánu OPBK, a tým nemožnosť realizácie projektových aktivít, pristúpil BSK s RO OPBK k vzájomnej dohode o odstúpení od projektu. Promo: dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu, číslo Z2231022000901, podpísaná dna 11.08.2015, Dátum účinnosti dohody: 14.8.2015 | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OSÚRaRP\_3. Zriadenie jednotného tarifného systému BID u správcu železničnej infraštruktúry – Železníc Slovenskej republiky** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Odpočet za rok 2015 | | | | |
| Kľúčový krok A: | Dodávka a uvedenie do prevádzky | OSÚRaRP | 10/15 | Priebežne plnený |
| Zdôvodnenie: | Zariadenia boli riadne dodané a postupne umiestňované na určené miesta. Po ukončení testovacej prevádzky celého systému bude spustená plná prevádzka zariadení.  **Návrh nového termínu: 01/2016** | | |  |
| Iné: |  | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OSÚRaRP\_4. Elektronizácia** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Kľúčový krok A: | Podpis zmluvy s dodávateľom | OSÚRaRP | 02/14 | Splnený |
| Zdôvodnenie: | Zmluvný vzťah s dodávateľom uzavretý dňa 30.1.2014. | | |  |
| Odpočet za rok 2015 | | | | |
| Kľúčový krok B: | Dodávka služieb v zmysle ZoD | OSÚRaRP | 10/15 | Splnený |
| Zdôvodnenie: | Dodávka služieb prebehla v plnom rozsahu v termíne 11/2015 v zmysle dodatku k ZoD s dodávateľom a dodatku k zmluve o NFP. | | |  |
| Iné: | Projekt ukončený 30.11.2015. | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OSÚRaRP\_5. ISRMO - Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Kľúčový krok A: | Schválenie projektu RO OPBK | OSÚRaRP | 04/14 | Splnený |
| Zdôvodnenie: | Projekt bol schválený rozhodnutím RO OPBK zo dňa 16.10.2014. | | |  |
| Kľúčový krok B: | Uzavretie zmluvy o NFP | OSÚRaRP | 08/14 | Splnený |
| Zdôvodnenie: | Zmluva o NFP podpísaná štatutárom BSK dňa 10.11.2014. | | |  |
| Kľúčový krok C: | Verejné obstarávanie na dodávateľa | OIČSMaVO/OVO | 06/14 | Splnený |
| Zdôvodnenie: | VO vykonané v stanovenom termíne, v súčasnosti prebieha kontrola dokumentácie procesu VO na RO OPBK. | | |  |
| Iné: | Rekonštrukcia SŠ Vazovova musí prebehnúť v zmysle Zmluvy o NFP do 30.7.2015. | | |  |
| Odpočet za rok 2015 | | | | |
| Iné: | Rekonštrukcia SŠ Vazovova musí prebehnúť v zmysle Zmluvy o NFP do 30.7.2015. | | | Zrušený |
| Zdôvodnenie: | Po podpise ZoD č. 2015/106/SaRP, zo dňa 20.2.2015, odstúpil dňa 12.5.2015 dodávateľ od jej plnenia vzhľadom na jeho neschopnosť personálne zabezpečiť dodanie predmetu zmluvy. Vzhľadom na tento fakt došlo od odstúpenia od zmluvy o nenávratný finančný príspevok. Dňa 22.6.2015 BSK požiadal RO OPBK o mimoriadne ukončenie projektu, nakoľko už nebolo možné uskutočniť ďalší proces verejného obstarávania. | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OSÚRaRP\_6. Za mostom** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Kľúčový krok B: | Vytlačená prvá časť cykloturistických máp, na základe ktorých bude vyhotovená aktualizácia a dotlač dodatočných kusov | OSÚRaRP | 02/14 | Splnený |
| Zdôvodnenie: |  | | |  |
| Kľúčový krok C: | Vytvorené súťažné podklady ako podklad pre vyhlásenie VO na dodávateľa diela | OSÚRaRP | 04/14 | Splnený |
| Zdôvodnenie: |  | | |  |
| Kľúčový krok D: | Podujatie Piknik&Bike | OSÚRaRP | 06/14 | Splnený |
| Zdôvodnenie: |  | | |  |
| Iné: | Projekt ukončený k 30.6.2014. | | |  |
| Odpočet za rok 2015 | | | | |
| Kľúčový krok A: | Ponuka MO SR na prevod vlastníctva objektov SĽO na BSK | OSÚRaRP | 12/15 | Zrušený |
| Zdôvodnenie: | BSK neobdržal ponuku na bezodplatný prevod vlastníctva SĽO. | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OSÚRaRP\_11. Technická asistencia (TA) Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko - Rakúsko** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Kľúčový krok A: | Príprava Programu cezhraničnej spolupráce SK - AT 2014-2020 | OSÚRaRP | 06/15 | Splnený |
| Zdôvodnenie: |  | | |  |
| Kľúčový krok B: | Príprava fondu malých projektov | OSÚRaRP | 12/14 | Zrušený |
| Zdôvodnenie: | Príprava bola vykonaná, avšak vzhľadom na nezáujem rakúskej strany programového územia sa FMP nebude realizovať. | | |  |
| Iné: |  | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OSÚRaRP\_15. Podpora MSP** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Kľúčový krok A: | Spoluorganizovanie konferencie pre získanie partnerov na podporu MSP | OSÚRaRP | 11/14 | Splnený |
| Zdôvodnenie: |  | | |  |
| Iné: | Bratislavský samosprávny kraj sa ako strategický partner zúčastnil Exportného fóra 2014, ktoré organizovala agentúra SARIO, za účelom sieťovania malých a stredných podnikov z krajín V4 a Rakúska. Zástupcovia BSK okrem iného rokovali s partnermi z Maďarska, Španielska a Slovenska o možnej spolupráci v oblasti podpory malého a stredného podnikania. Za účelom propagácie kraja ako vhodného miesta pre investorov a návštevníkov bola vytvorená brožúra Bratislavský kraj, Metropolitný región na Dunaji, ktorá bola okrem iného distribuovaná aj na spomínanom podujatí. | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OSÚRaRP\_16. Podpora rozvoja vidieka** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Kľúčový krok A: | 2. fáza spracovania dokumentu v rámci zmluvy | OSÚRaRP | 04/14 | Splnený |
| Zdôvodnenie: |  | | |  |
| Iné: | V rámci projektu bola dokončená Stratégia rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020. Následne bola zabezpečená distribúcia skrátenej verzie primátorom a starostom všetkých obcí Bratislavského kraja. Taktiež bola nadviazaná komunikácia so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou za účelom distribúcie nie len Stratégie rozvoja vidieka BSK k jednotlivým poľnohospodárom na území Bratislavského kraja.  **Nastavenie nových kľúčových krokov na rok 2016:**  **B.** spracovanie aktualizácie Stratégie rozvoja vidieka – **04/2016** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OSÚRaRP\_18. Napĺňanie Regionálneho akčného plánu BSK na rozvoj udržateľnej dopravy a turizmu pre podunajský región na r.2014-2020** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Kľúčový krok A: | Začatie rokovaní s miestnou a regionálnou samosprávou, štátnou správou a aktérmi v území | OSÚRaRP | 06/14 | Splnený |
| Zdôvodnenie: |  | | |  |
| Odpočet za rok 2015 | | | | |
| Kľúčový krok B: | Podpis memoranda na rozvoj cestovného ruchu v Podunajsku | OSÚRaRP | 12/15 | Priebežne plnený |
| Zdôvodnenie: | Rokovania s aktérmi Podunajskej oblasti boli začaté v plánovanom termíne a v priebehu r.2014 boli tieto vzťahy udržiavané a upevňované na spoločných stretnutiach v rámci priebehu projektu Transdanube.  V procese prípravy je podpísanie, ktoré bude súčasťou žiadosti o NFP v rámci projektu OCRaK\_15 Malý Dunaj a Mošoňský Dunaj. Podpisom memoranda sa BSK, TTSK, NSK a lokálni partneri prihlásia k spolupráci, podpore a rozvoju destinácie cestovného ruchu Malý Dunaj, a teda rozvoju CR v oblasti Podunajska.  **Návrh nového termínu: 4/2016** | | |  |
| Iné: |  | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt:** | **OSÚRaRP\_19. Stratégia znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK** | **Zodpovedný:** | **Termín plnenia:** | **Stav:** |
| Kľúčový krok A: | Predloženie do Z BSK informatívneho mat. o možnostiach znižovania energetickej náročnosti | OSÚRaRP | 12/14 | Splnený |
| Zdôvodnenie: |  | | |  |
| Iné: | Výsledný dokument bude predložený na schválenie Zastupiteľstva BSK najneskôr do júna 2015. | | |  |
| Odpočet za rok 2015 | | | | |
| Kľúčový krok B: | Vypracovanie stratégie znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK | OSÚRaRP | 04/15 | Splnený |
| Zdôvodnenie: |  | | |  |
| Iné: | **Nastavenie nových kľúčových krokov na rok 2016:**  **C.** vytvorenie funkčného miesta na Úrade BSK zodpovedného za implementáciu Stratégie - **03/2016**  **D.** vypracovanie energetických evidenčných listov a pasportov – **06/2016**  **E.** vyhodnotenie energetických evidenčných listov a pasportov – **08/2016**  **F.** predloženie všetkých nákladov súvisiacich s energetickými službami v referenčom roku v budovách vo vlastníctve BSK – **09/2016**  **G.** vytvoriť analýzu opatrení na základe kľúčových krokov E, F – **10/2016**  **H.** VO na spracovateľa energetického auditu budov vo vlastníctve BSK – **02/2017**  **I.** vypracovanie energetického auditu budov vo vlastníctve BSK – **09/2017**  **J.** VO a zazmluvnenie strategického partnera (GES- garantovaná energetická služba) – **03/2018**  **K.** vypracovanie odpočtu reálnych energetických, environmentálnych a ekonomických úspor prostredníctvom realizácie aktivít spolufinancovaných z MunSEFF – **07/2016**  **L.** realizácia opatrení výmeny osvetlenia na školách a školských zariadeniach – **12/2016** | | |  |

Zoznam skratiek:

OSV – Odbor sociálnych vecí, OKaP – Odbor komunikácia a propagácie, OÚPGISaŽP – Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia, OZ - Odbor zdravotníctva, OD – Odbor dopravy, OŠMaŠ – Odbor školstva, mládeže a športu, OCRaK – Odbor cestovného ruchu a kultúry, OSÚRaRP – Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, OIČSMaVO – Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania, OIČ – Oddelenie investičných činností, SM – Oddelenie správy majetku, OVO – Oddelenie verejného obstarávania, PO – Právne oddelenie