## AP OCRaK
Priorita | č. projektu | Opatrenie PHSR | Aktivita PHSR | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Zodpovedný | Program | Nový termín plnenia | Stav plnenia k 31.12.2015 | Identifikácia problému | Cieľ projektu | Pôvodný termín plnenia | Termín ukončenia projektu | Výdavky spolu (tis. EUR) | Interné | Externé | B.1 Výsledkový indikátor | B.2 Súčasná hodnota | B.3 Plánovaná hodnota | B.4 Názov aktivity | B.5 Merateľný ukazovateľ | B.6 Plánovaná hodnota výstupov
1 | OCRaK_1 | 6 | 2 | Značenie kultúrnoturistických cieľov na území BSK -2. etapa a 3. etapa | A. výber dodávateľa - 2. etapa | 0 | OIČSMaVO | 4 | N/A | Splnený | Nedostatočné orientačné značenie pre orientáciu návštevníkov a navedenie ku kultúrnoturistickým cieľom ("KTC") BSK znižuje ich návštevnosť a záujem o ne, rovnako ako priamu orientáciu v území. | 2. etapa zahŕňa označenie 28 KTC v teréne 190-timi tabuľami, ktoré zabezpečia lepšiu orientáciu v teréne a prispejú k propagácii KTC. | 2015-01-01 | 2016 | 78 | 100% | 0% | Počet spropagovaných KTC | 9 | 37 | Vypracovanie dokumentácie v 2014 a realizáciu a osadenie tabúľ v r.2015. | Počet osadených tabúľ | 140
[5 empty] | B. uzatvorenie zmluvy - 2. etapa | 0 | OCRaK | 4 | N/A | Splnený |  |  | 2015-03-01
[5 empty] | C. realizácia značeni - 2. etapa | 77.86 | OCRaK | 4 | N/A | Prieb. Plnený |  |  | 2016-09-01
[5 empty] | D. výber dodávateľa - 3. etapa | 0 | OIČSMaVO | 4 | 2016-04-01 | Nový |  |  | N/A |  | 25 | 100% | 0% |  |  |  |  | Počet osadených tabúľ | 60
[5 empty] | E. uzatvorenie zmluvy a realizácia značenia- 3. etapa | 25 | OCRaK | 4 | 2016-12-01 | Nový |  |  | N/A
N/A | OCRaK_2 | 11 | 2 | Dlhodobý pravidelný opakovaný prieskum jednodňového návštevníka BSK | A. nadefinovanie opisu predmetu VO | 0 | OCRaK | 4 | N/A | Zrušený | Neexistujú údaje na vyhodnotenie počtu jednodňových návštevníkov Bratislavského kraja a využitia služieb CR. Vedomosť o počte a potrebách jednodňových návšttevníkov, ktorí tvoria kľúčový objem návštevníkov BSK budú východiskom pre efektívne a účelné plánovanie CR a marketingu destinácií v BSK. | Periodické zisťovanie motivácie, preferencií, využívania ubytovacích a stravovacích služieb, informačných zdrojov a spokojnosti domácich a zahraničných návštevníkov BK. | 2015-01-01 | 2014 - 2020 | 100 | 100% | 0% | Zistenie využitia služieb CR, motivácie a prefencie návštevníka, získanie 8 databáz údajov na spracovanie | 0 | 8 | Vykonať pravidelný celoročne opakovaný sezónny (jar, jeseň) prieskum jednodňového návštevníka BK, periodicky 2x ročne, opakovaný po dvoch rokoch, začiatok realizácie 2014. | Počet prieskumov | 8
[5 empty] | B. vyhlásenie VO na dodávateľa | 0 | OIČSMaVO | 4 | N/A | Zrušený |  |  | 2015-02-01
[5 empty] | C. objednanie služby | 100 | OCRaK | 4 | N/A | Zrušený |  |  | 2015-05-01
N/A | OCRaK_3 | 11 | 2 | Stratégia rozvoja CR BSK 2014-2020 | A. nadefinovanie opisu predmetu VO | 0 | OCRaK | 4 | N/A | Splnený | Nie je spracovaný strategický materiál, ktorý by bol základným nástrojom na efektívne plánovanie koordinovaného rozvoja CR a destinácií v BSK v období 2014-2020, ktorý by udal jednoznačný smer o základnej vízii kraja z pohľadu rozvoja CR v ňom. | Definovanie strategickej vízie CR BK na roky 2014-2020, tvorba spoločného programu TUR CR, vykonávacieho plánu | 2014-06-01 | 2015 | 80 | 100% | 0% | Koncentrácia finančných prostriedkov na priority | N/A | N/A | Definovanie strategických cieľov, merateľných ukazovateľov a dopadov, vypracovanie akčného plánu, inštitucionálne a organizačné zabezpečenie. | Počet spracovaných koncepčných alebo strategických dokumentov | 1
[5 empty] | B. vypracovanie stratégie | 80 | OCRaK | 4 | N/A | Splnený |  |  | 2015-04-01
[5 empty] | C. predloženie stratégie na Z BSK | 0 | OCRaK | 4 | N/A | Splnený |  |  | 2015-06-01
1 | OCRaK_4 | 6 | 2 | Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla | A. verejné obstarávanie dodávateľa stavby podľa zhotovej tendrovej dokumentácie aj s právoplatným stavebným povolením | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-03-01 | Prieb. Plnený | Nevyhovujúci stavebnotechnický stav budovy, zastaralá technická divadelná infraštruktúra, nevyhoujúce zázemie pre zamestnancov a návštevníkov divadla. Ekonomicky a energeticky náročná prevádzka organizácie. Budova BBD je zároveň NKP, z čoho vyplýva povinnosť vlastníka zabezpečiť jej adekvátnu opravu, rekonštrukciu a obnovu. Rekapitulácia: prevádzka divadla je neprimeranie ekonomicky náročná, technická infraštruktúra neumožňuje uplatniť súčasné inscenačné postupy, súčasné architektonické a technické riešenie neumožňuje interaktívne podujatia zamerané na integráciu mladého diváka. Nie je k dispozícii adekvátne zázemie pre personál a návštevníka. | Vytvorenie moderného divadelného domu pre najmladšieho diváka s možnosťou aktuálnych inscenačných postupov a realizácií interaktívnych podujatí vrátane integrácie návštevníka a zapojenia ďalśích subjektov do technicky náročnejších projektov. | 2015-06-01 | 2016 | 1700 | 100% | 0% | Ročné zvýšenie počtu návštevníkov (%) | 0 | N/A | Rekonštrukcia divadla vrátane technológie | Počet zrekonštruovaných objektov | 1
[5 empty] | B. realizácia prvej etapy | 1700 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-09-01 | Nevykonaný |  |  | 2015-06-01
1 | OCRaK_5 | 6 | 2 | Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií | A. spracovanie koncepcie rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | N/A | Splnený | BSK v súčasnosti nedisponuje prevádzkovo-technickou a inštitucionálnou bázou, ktorá by umožňovala realizáciu multikulturálnych kreatívnych a inovatívnych projektov a aktivít. Vhodnou inštitúciou na vytvorenie takéhoto zázemia je MOS Modra, no v súčasnosti v dôsledku zlého stavebnotechnického stavu interiérových a exteriérových priestorov (NKP) sú obmedzené možnosti ponuky kultúrno-spoločenských a osvetových aktivít v regióne. | V kontexte inštitucionálnej bázy MOS podporiť inovatívne a kreatívne formy kultúrneho a kreatívneho priemyslu s akcentom na tradičné ľudové umenie a remeslá | 2014-07-01 | 2019 | 2828.2 | 100% | 0% | Počet participujúcich subjetkov | 1 | N/A | N/A | Výmera zhodnotenej plochy m2 | 20000
[5 empty] | B. analýza - stratégia využitia prestorov pre podporu KKP. | 0 | OCRaK | 10 | N/A | Splnený |  |  | 2014-06-01
[5 empty] | C. vypracovanie realizačnej PD oporného múra a zosúladenie PD (r. 2006) s aktuálnymi technickými normami a legislatívou | 13.5 | OIČSMaVO | 3.3 | N/A | Splnený |  |  | 2015-09-01
[5 empty] | D. verejné obstarávanie realizátora sanácie | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-03-01 | Prieb. Plnený |  |  | 2015-09-01
[5 empty] | E. sanácia oporného múra | 100 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-05-01 | Nevykonaný |  |  | 2015-12-01
[5 empty] | F. dodanie interiérovej štúdie | 15 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-02-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | G. vyhlásenie VO na dodávateľa rekonštrukcie objektov | 0 | OIČSMaVO | 1.3 | 2016-01-01 | Nový |  |  | N/A |  |  | 10% | 90%
[5 empty] | H. spracovanie projektovej žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-03-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | I. podanie žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-04-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | J. realizácia aktivít projektu (rekonštrukcia a obsahové aktivity) | 2615 | OSÚRaRP | 1.3 | 2019-05-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | K. nastavenie a koordinácia obsahovej náplne kľúčových krokov C, D, E, F, G, H, I, J | 0 | OCRaK | 1.3 | 2019-12-01 | Nový |  |  | N/A
1 | OCRaK_6 | 6 | 2 | Pamiatková obnova kaštieľa a parku v Stupave | A. inventarizácia súčasnej dokumentácie pre potreby spracovania štúdie využiteľnosti NKP po DI DSS Stupava | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | N/A | Splnený | Stavebnotechnický stav prístupového mosta, hrozí definitívna deštrukcia a zánik prístupového mosta ku kaštieľu. To zároveň znemožňuje prístup do objektu a obmedzuje jeho využitie. Súčasné využitie - umiestnenie DSS Stupava - je vzhľadom na charakter objektu a špecifické potreby DSS absolútne nevhodné. | N/A | 2014-12-01 | 2016 | 400 | 100% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | Počet zrekonštruovaných NKP objektov | 1
[5 empty] | B. ukončené verejné obstarávanie zhotoviteľa sanácie prístupového mosta | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-05-01 | Prieb. Plnený |  |  | 2015-07-01
[5 empty] | C. sanácia prístupového mosta | 400 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-12-01 | Nevykonaný |  |  | 2015-09-01
2 | OCRaK_7 | 6 | 2 | Modernizácia Malokarpatskej knižnice v Pezinku | A. analýza / ideový zámer využitia prestorov (vrátane IKT vybavenia) | 0 | OCRaK | 10 | N/A | Splnený | Stavebnotechnický stav budovy je zlý, neúnosne finančne náročný a zároveň znemožňuje využitie IKT pre potreby poskytovania knižnično-informačných služieb verejnosti a ich zatraktívnenie. | Vytvorenie regionálnej modernej "otvorenej knižnice" a informačného centra | 2014-12-01 | 2018 | 0.42 | 8.3% | 91.7% | Digitalizácia fondu (%) | 0 | 100 | N/A | Počet nových poskytovaných služieb | 1
[5 empty] | B. realizácia 1. etapy modernizácie | 12 | OCRaK | 10 | N/A | Splnený |  |  | 2015-12-01
[5 empty] | C. bezbarierový prístup (schodisková plošina) | 20 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-12-01 | Nevykonaný |  |  | 2015-12-01 |  |  | 100% | 0%
[5 empty] | D. vytvorenie regionálneho pracoviska v Stupave | 10 | OCRaK | 10 | 2016-01-01 | Nový |  |  | N/A
2 | OCRaK_8 | 11 | 2 | Stratégia rozvoja kultúry na roky 2014-2020 | A. spracovanie Stratégie rozvoja kultúry 2014-2020 | 0 | OCRaK | 10 | N/A | Splnený | Súčasné spracovanie koncepcie nedosahuje potreby, ktoré si vyžadujú nové podmienky v kultúre. Tento stav sa premieta do nedostatočného koncentrovania zdrojov a nemožnosti zabezpečiť udržateľnosť nových ako aj existujúcich aktivít. | Koordinácia rozvoja kultúry v regióne | 2015-03-01 | 2016 | 3 | 100% | 0% | N/A | N/A | N/A | Vytvorenie koncepcie za účelom koordinácie subjektov v kultúre a nastavenie spoločných cieľov orgánov štátnej správy, samosprávy a MVO | Počet spracovaných koncepčných alebo strategických dokumentov | 1
[5 empty] | B. pasportizácia NKP vo vlastníctve BSK | 3 | OCRaK | 10 | 2016-04-01 | Nový |  |  | N/A
2 | OCRaK_9 | 6 | 2 | Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Malinove (sanácia strechy) | A. 2 pracovné stretnutia odbornej verejnosti, spolupráca so študentami FA UK na tému využitia kaštieľa | 5 | OCRaK | 10 | 2016-05-01 | Nevykonaný | Nedostatočná/obmedzená ponuka kultúrno-spoločensko-informačnej ponuky v regióne Podunajsko spôsobená nevyhovujúcim technickým stavom priestorov | N/A | 2015-06-01 | 2016 | 831 | 100% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | Počet zrekonštruovaných objektov | 1
[5 empty] | B. ideový zámer využitia/koncepcia rozvoja priestorov (s kalkuláciou nákladov, feasibility study s variantami riešenia) v súlade s výstupmi z odborných stretnutí | 24 | OCRaK | 10 | 2016-07-01 | Nevykonaný |  |  | 2015-06-01
[5 empty] | E. VO na realizátora projektovej dokumentácie | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-05-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | F. vytvorenie projektovej dokumentácie | 43 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-08-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | C. verejné obstarávanie realizácie sanácie strechy | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-09-01 | Prieb. Plnený |  |  | 2014-04-01
[5 empty] | D. sanácia strechy | 760 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-12-01 | Nevykonaný |  |  | 2015-10-01
1 | OCRaK_11 | 6 | 2 | Vytvorenie kultúrno-spoločenského centra v synagóge Senec | A. predloženie žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | N/A | Zrušený |  |  | 2014-04-01 | 2019 | 1550 | 5% | 95% |  |  |  |  | Revitalizovaná plocha (ha) | 1006
[5 empty] | B. komunikácia s nórskym partnerom | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | N/A | Zrušený |  |  | 2014-04-01
[5 empty] | C. VO realizátora stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | 13 | N/A | Zrušený |  |  | 2014-10-01
[5 empty] | D. koncept udržateľnosti projektu a finančná analýza prevádzky synagógy | 0 | OCRaK | 10 | N/A | Zrušený |  |  | 2014-09-01
[5 empty] | E. spracovanie konceptu možností propagácie synagógy s cieľom zvýšiť návštevnosť galérie, ako aj zvýšiť povedomie o značke s pozitívnym dopadom na zriaďovateľa | 0 | OKaP | 2 | N/A | Zrušený |  |  | 2014-12-01
[5 empty] | A. dodanie interiérovej štúdie | 0 | OIČSMaVO | 1.3 | 2016-02-01 | Nový | Nevyhovujúci, kritický stavebnotechnický stav NKP bez využitia | Komplexná rekonštrukcia objektu s cieľom kultúrnospoločenského využitia: expozícia židovskej kultúry, priestory pre prezentáciu umeleckých stredných a vysokých škôl, pobočka osvetového strediska MOS Modra, prezentácia nálezov in situ | N/A |  |  |  |  | Zvýšenie počtu návštevníkov synagógy | 0 | N/A | Komplexná obnova NKP, novostavba infopavilónu, prezentácia nálezov v areáli synagógy
[5 empty] | B. vyhlásenie VO na dodávateľa rekonštrukcie objektov | 0 | OIČSMaVO | 1.3 | 2016-01-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | C. vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-04-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | D. spracovanie projektovej žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-03-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | E. podanie žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-04-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | F. realizácia aktivít projektu (rekonštrukcia a obsahové aktivity) | 1550 | OSÚRaRP | 1.3 | 2019-12-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | G. nastavenie a koordinácia obsahovej náplne kľúčových krokov A, B, C, D, E, F | 0 | OCRaK | 1.3 | 2019-12-01 | Nový |  |  | N/A
2 | OCRaK_12 | 6 | 2 | Prepojenia cyklotrás v regióne s EuroVelo 6 a Eurovelo 13 | A. analýza situácie z pohľadu potrieb CR | 0 | OCRaK | 4 | 2016-03-01 | Nový |  |  | N/A | 2018 | 90 | 100% | 0% |  |  |  |  | Počet km naplánovaných nových cyklotrás | 15
[5 empty] | B. analýza situácie z pohľadu možností územného plánu | 0 | OÚPGISaŽP | 4 | 2016-05-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | C. VO na dodávateľa analýzy majetkovo-právneho stavu | 0 | OIČSMaVO | 4 | 2016-06-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | D. dodanie analýzy majetkovo-právneho stavu | 5 | OCRaK | 4 | 2016-09-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | E. spracovanie opisu predmetu VO na dodávateľa štúdie uskutočniteľnosti prepojenia cyklotrás | 0 | OCRaK | 4 | 2016-10-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | F. ukončenie VO s dodávateľom | 0 | OIČSMaVO | 4 | 2017-01-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | G. dodanie štúdie uskutočniteľnosti | 25 | OCRaK | 4 | 2017-06-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | H. spracovanie opisu predmetu VO pre projektovú dokumentáciu | 0 | OCRaK | 4 | 2017-07-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | I. ukončenie VO s dodávateľom | 0 | OIČSMaVO | 4 | 2017-10-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | J. doddanie projektovej dokumentácie | 60 | OCRaK | 4 | 2018-03-01 | Nový |  |  | N/A
2 | OCRaK_13 | 6 | 2 | Zlepšenie využívania vodných plôch pre rozvoj územia a produktu CR | A. analýza súčasnej situácie a nadefinovanie opisu predmetu VO | 0 | OCRaK | 4 | 2016-09-01 | Nový |  |  | N/A | 2017 | 15 | 100% | 0% |  |  |  |  | Počet nových vodných plôch s potenciálom legálneho využívania pre účely rekreácie | 5
[5 empty] | B.ukončenie VO s dodávateľom | 0 | OIČSMaVO | 4 | 2016-10-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | C. dodanie štúdie | 15 | OCRaK | 4 | 2017-02-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | D. odstránenie prekážok podľa výsledkov štúdie | 0 | OCRaK | 4 | 2017-06-01 | Nový |  |  | N/A
2 | OCRaK_14 | 6 | 2 | Rozvoj ekoturizmu v povodí riek Morava a Dunaj | A. analýza súčasnej situácie | 0 | OCRaK | 4 | 2016-12-01 | Nový |  |  | N/A | 2017 | 0 | 100% | 0% |  |  |  |  | Počet navrhnutých projektov / produktových balíkov | 3
[5 empty] | B. spracovanie ideového zámeru | 0 | OCRaK | 4 | 2017-03-01 | Nový |  |  | N/A
1 | OCRaK_15 | 6 | 2 | Projekt Malý Dunaj a Mošoňský Dunaj | A. spracovanie projektovej žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-03-01 | Nový |  |  | N/A | 2019 | 188 | 5% | 95% |  |  |  |  | Počet vytvorených produktov cestovného ruchu | 1
[5 empty] | B. podanie žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-04-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | C. uskutočnenie VO na dáta pre vytvorenie stratégie tvorby produktu CR | 0 | OIČSMaVO | 1.3 | 2016-11-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | D. vybraný dodávateľ dát pre vytvorenie stratégie tvorby produktu CR | 0 | OIČSMaVO | 1.3 | 2017-02-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | E. realizácia obsahových aktivít projektu | 188 | OSÚRaRP | 1.3 | 2019-12-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | F. nastavenie a koordinácia obsahovej náplne kľúčových krokov A, B, C, D, E | 0 | OCRaK | 1.3 | 2019-12-01 | Nový |  |  | N/A
2 | OCRaK_16 | 6 | 2 | Zatraktívnenie existujúcich úsekov cyklotrás | A. analýza potrieb z pohľadu cestovného ruchu a možnosti rýchleho vybudovania atraktivít podporujúcich kľúčové produktové línie | 0 | OCRaK | 4 | 2016-03-01 | Nový |  |  | N/A | 2019 | 400 | 75% | 25% |  |  |  |  | Nové atraktivity a poskytované služby (každý rok 10 nových) | 40
[5 empty] | B. nadefinovanie opisu predmetu VO | 0 | OCRaK | 4 | 2016-05-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | C. ukončenie VO s dodávateľom | 0 | OIČSMaVO | 4 | 2016-07-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | D. spracovanie návrhu na marketingové aktivity a propagáciu novej ponuky | 0 | OCRaK | 4 | 2016-09-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | E. realizácia jednotlivých aktivít | 400 | OCRaK | 4 | 2019-12-01 | Nový |  |  | N/A
2 | OCRaK_17 | 6 | 2 | Vytvorenie podpory tematickým cestám | A. analýza súčasného stavu infraštruktúry a produktov | 0 | OCRaK | 4 | 2016-09-01 | Nový |  |  | N/A | 2017 | 0 | 100% | 0% |  |  |  |  | Nová tematická cesta, zapojenie BSK do existujúcej temat. Cesty | 3
[5 empty] | B. spracovanie ideového zámeru | 0 | OCRaK | 4 | 2017-03-01 | Nový |  |  | N/A
2 | OCRaK_18 | 8 | 3 | Projekt na podporu miestnych producentov | A. spracovanie projektového zámeru | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-06-01 | Nový |  |  | N/A | 2019 | 320 | 5% | 95% |  |  |  |  | Počet priznaných značiek regionálnych produktov podľa zavedenej metodiky | 8
[5 empty] | B. podanie žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-11-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | C. realizácia aktivít projektu | 320 | OSÚRaRP | 1.3 | 2019-12-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | D. nastavenie a koordinácia obsahovej náplne kľúčových krokov A, B, C | 0 | OCRaK | 1.3 | 2019-12-01 | Nový |  |  | N/A
2 | OCRaK_19 | 6 | 2 | Zlepšenie využívania vodných ciest pre produkty využívajúce výletné plavby | A. analýza súčasného stavu | 0 | OCRaK | 4 | 2016-06-01 | Nový |  |  | N/A | 2017 | 25 | 100% | 0% |  |  |  |  | Počet navrhnutých projektov / produktových balíkov | 5
[5 empty] | B. spracovanie ideového konceptu | 0 | OCRaK | 4 | 2016-12-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | C. opis predmetu VO | 0 | OCRaK | 4 | 2017-01-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | D. ukončenie VO s dodávateľom | 0 | OIČSMaVO | 4 | 2017-02-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | E. dodanie štúdie | 25 | OCRaK | 4 | 2017-06-01 | Nový |  |  | N/A
2 | OCRaK_20 | 11 | 2 | Zavedenie systematického zberu dát a štatistického zisťovania | A. nadefinovanie potrebných štatistických dát pre dlhodobé sledovanie merateľných ukazovateľov vývoja trhu a v prípade potreby spracovanie opisu predmetu VO. | 0 | OCRaK | 4 | 2016-01-01 | Nový |  |  | N/A | 2018+ | 110 | 100% | 0% |  |  |  |  | Počet získaných nových, pravidelne sa opakujúcich, štatistických parametrov | 5
[5 empty] | B. ukončenie VO s dodávateľom | 0 | OIČSMaVO | 4 | 2016-03-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | C. dodanie dát | 110 | OCRaK | 4 | 2018-12-01 | Nový |  |  | N/A
1 | OCRaK_21 | 6 | 2 | Divadlo LUDUS | A. vypracovanie koncepcie podpory a rozvoja Divadla LUDUS | 0 | OCRaK | 10 | 2016-12-01 | Nový |  |  | N/A | 2016 | 0 | 100% | 0% |  |  |  |  | Počet spracovaných koncepčných alebo strategických dokumentov | 1
1 | OCRaK_22 | 6 | 2 | Múzeum Ferdiša Kostku | A. vypracovanie koncepcie podpory a rozvoja Múzea Ferdiša Kostku | 0 | OCRaK | 10 | 2016-06-01 | Nový | N/A | 2016 | N/A | 2016 | 0 | 100% | 0% |  |  |  |  | Počet spracovaných koncepčných alebo strategických dokumentov | 1

## Metadata (hidden)
Zodpovedný | Stav plnenia | Číslo podprogramu | Názov podprogramu
OSV | Splnený | 1.1 | Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK
OKaP | Prieb. Plnený | 1.2 | Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti
OÚPGISaŽP | Nevykonaný | 1.3 | Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov
OZ | Zrušený | 1.4 | Kontrola
OD | Nový | 1.5 | Daňová a rozpočtová politika
OŠMaŠ |  | 1.6 | Právne služby
OCRaK |  | 1.7 | Interact III
OSÚRaRP |  | 1.8 | Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja
OIČSMaVO |  | 2 | Propagácia a marketing
PO |  | 3.1 | Správa a evidencia majetku
|  | 3.2 | Informačno-technologický systém
|  | 3.3 | Majetok- investície, údržba
|  | 4 | Cestovný ruch
|  | 5 | Bezpečnosť
|  | 6 | Komunikácie
|  | 7.1 | Železničná doprava
|  | 7.2 | Autobusová doprava
|  | 7.3 | Bratislavská integrovaná doprava
|  | 8 | Vzdelávanie
|  | 9 | Šport a mládežnícke aktivity
|  | 10 | Kultúra
|  | 11 | Sociálne zabezpečenie
|  | 12 | Zdravotníctvo
|  | 13 | Administratíva
|  | 14 | Dotačný program na podporu verejného života v regióne

## Hárok1 (hidden)
Stav plnenia kľúčových krokov implementácie Akčného plánu BSK k 31.12.2014
| Kľúčové kroky implementácie |  |  |  |  | Projekty
Nositeľ projektu | splnených / | nesplnených | zrušených | nepotrebných | spolu | počet
OSV | 12 | 5 | 1 | 0 | 19 | 9
OKaP | 3 | 17 | 1 | 0 | 21 | 6
OÚPGISaŽP | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3
OZ | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2
OD | 10 | 3 | 8 | 0 | 13 | 6
OŠMaŠ | 19 | 4 | 0 | 3 | 26 | 8
OCRaK | 9 | 18 | 0 | 1 | 28 | 10
OSÚRaRP | 45 | 10 | 0 | 0 | 54 | 19
úrad celkovo | 108 | 59 | 10 | 6 | 175 | 63