## AP OD
Priorita | č. projektu | Opatrenie PHSR | Aktivita PHSR | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Zodpovedný | Program | Nový termín plnenia | Stav plnenia k 31.12.2015 | Identifikácia problému | Cieľ projektu | Pôvodný termín plnenia | Termín ukončenia projektu | Výdavky spolu (tis. EUR) | Interné | Externé | B.1 Výsledkový indikátor | B.2 Súčasná hodnota | B.3 Plánovaná hodnota | B.4 Názov aktivity | B.5 Merateľný ukazovateľ | B.6 Plánovaná hodnota výstupov
1 | OD_1 | 7 | 2 | Modernizácia cesty III/50310 a vybudovanie obchvatu obce Rohožník | A. analýza vlastníckych vzťahov pre celú dĺžku komunikácie od plánovaného obchvatu obce Rohožník po diaľnicu D2 | 0 | PO | 3.1 | N/A | Splnený | 3 138 sk.v/h., nevyhovujúci stavebný a dopravno– technický stav, prejazd ťažkých nákl. vozidiel z cementárne Rohožník. Neexistujúce priame napojenie na dialnicu. Alternatívna komunikácia II/501 pre nákladná vozidlá smeruje cez zastavané územie viacerých obcí. | Zabezpečenie regionálnej mobility a zachovania kvality života vo vidieckej oblasti | 2014-12-01 | 2020 | 11000 | 5% | 95% | Úspora času | 0 | N/A | Rekonštrukcia úseku Malacky – Rohožník a obchvat Rohožníka (8+3=11 km) | Dĺžka modernizovanej cesty v km | 11
[5 empty] | B. majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod komunikáciou | 0 | PO | 3.1 | N/A | Splnený |  |  | 2015-03-01
[5 empty] | C. dokončenie dokumentácie pre územné rozhodnutie | 0 | OD | 6 | N/A | Splnený |  |  | 2014-12-01
[5 empty] | D. príprava dokumentácie pre stavebné povolenie; (spolupráca s RCB) | 0 | OD | 6 | 2016-10-01 | Prieb. Plnený |  |  | 2015-12-01
[5 empty] | E. príprava súťažných podkladov na VO na zhotoviteľa tendrovej dokumentácie | 0 | OIČSMaVO | 6 | N/A | Splnený |  |  | 2015-02-01
[5 empty] | F. vydané platné stavebné povolenie; (spolupráca s RCB) | 0 | OD | 6 | 2016-05-01 | Prieb. Plnený |  |  | 2015-07-01
[5 empty] | G. predloženie projektového zámeru na Radu Partnerstva IROP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | N/A | Zrušený |  |  | 2015-04-01 | [7 empty] | Výstavba obchvatu obce Rohožník
[5 empty] | H. vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa tendrovej dokumentácie (Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová dokumentácia pre obchvat Rohožníka a Tendrová dokumentácia pre rekonštrukciu cesty); (spolupráca s RCB) | 0 | OIČSMaVO | 6 | 2016-01-01 | Prieb. Plnený |  |  | 2015-07-01
[5 empty] | I. vysúťažený zhotoviteľ tendrovej dokumentácie (Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová dokumentácia pre obchvat Rohožníka a Tendrová dokumentácia pre rekonštrukciu cesty); (spolupráca s RCB) | 0 | OIČSMaVO | 6 | 2016-06-01 | Prieb. Plnený |  |  | 2015-10-01
[5 empty] | J. podanie žiadosti o stavebné povolenie pre rekonštrukciu cesty III/50310 | 0 | OD | 6 | 2016-02-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | K. predloženie projektového zámeru na SO pre IROP BSK | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-05-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | L. vypracovanie Tendrovej dokumentácie pre rekonštrukciu cesty III./50310; (apolupráca s RCB) | 700 | OD | 6 | 2016-08-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | M. predloženie projektu, Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-10-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | N. príprava súťažných podkladov na VO na zhotoviteľa stavby rekonštrukcia cesty III./50310; (spolupráca s RCB) | 0 | OIČSMaVO | 6 | 2016-10-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | O. vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa stavby | 0 | OIČSMaVO | 6 | 2016-10-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | P. vysúťažený zhotoviteľ stavby rekonštrukcia cesty III./50310 | 0 | OIČSMaVO | 6 | 2017-04-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | Q. kontrola postupu verejného obstarávania vrátane revíznych postupov pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom na RO IROP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2017-05-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | R. začiatok stavebných prác; (spolupráca s RCB) | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2017-06-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | S. realizácia stavby rekonštrukcia cesty III./50310; (spolupráca s RCB) | 6000 | OSÚRaRP | 1.3 | 2018-06-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | T. nastavenie a koordinácia obsahovej náplne kľúčových krokov J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S; (spolupráca s RCB) | 0 | OD | 6 | 2018-06-01 | Nový |  |  | N/A
1 | OD_2 | 7 | 2 | Vybudovanie obchvatu Pezinok - Modra | A. analýza súladu územných plánov obcí s územným plánom kraja v prípade rezervácie územia pre vybudovanie obchvatu | 0 | OÚPGISaŽP | 1.3 | N/A | Splnený | Vybudovanie obchvatu s napojením na D4 husto obývaného územia miest Pezinok a Modra z dôvodu neudržateľnej intenzity dopravy na úrovni 24 500 sk.v/24 h. negatívne vplývajúcom na ekonomický rozvoj miest a kvalitu života obyvateľov. Nevyhovujúce šírkové vedenie cesty a nevyhovujúci stavebnotechnický stav zvyšuje riziko dopravných nehôd. | Zvýšenie mobility v okrese Pezinok | 2014-06-01 | 2019+ | N/A | 5% | 95% | Úspora času | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | K: konsolidácia územných plánov dotknutých miest a obcí s ÚPN BSK | 0 | OÚPGISaŽP | 1.3 | N/A | Splnený |  |  | 2015-06-01
[5 empty] | L: vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa DUR | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | N/A | Splnený |  |  | 2015-07-01
[5 empty] | M: vysúťažený zhotoviteľ DUR (vrátane zamerania stavby) | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | N/A | Splnený |  |  | 2015-12-01
[5 empty] | N: analýza existujúcich čiastkových dokumentácií pre DUR v časti cesta III/50212 - Svätý Jur a Svätý Jur - Modra (spolupráca s RCB) | 0 | OD | 3.3 | 2016-04-01 | Nový |  |  | N/A
N/A | OD_3 | 7 | 2 | Obmedzovanie tranzitu ťažkej nákladnej dopravy | A. vyhodnotenie vstupných údajov získaných z NDS o pohybe nákladnej dopravy po cestách II. a III. triedy | 0 | OD | 6 | N/A | Zrušený | V Bratislavskom kraji aj napriek relatívne dobre rozvinutej siete diaľnic a rýchlostných ciest veľkú časť dopravy na cestách II. a III. triedy tvoria nákladné vozidlá nad 12 toN/A Dlhodobý problém narastajúceho počtu vozidiel nákladnej dopravy urýchľuje znehodnotenie ciest. Okrem toho sa zvyšuje prašnosť a hluk, znižuje sa atraktivita sídelného prostredia, ovplyvňuje cenu pozemkov, obmedzuje rastový potenciál lokálneho trhu v mestách a ohrozuje zdravie obyvateľov. Navyše, otrasy spôsobené vozidlami nad 12 t. poškodzujú statiku domov postavených v blízkosti ciest. | Zvyšovanie kvality života občanov v obciach a znižovanie intenzity amortizácie ciest | 2014-12-01 |  | N/A | N/A | N/A | Zvýšenie dĺžky ciest s obmedzeniami tranzitnej dopravy | 130 (2013) | 200 (2020) | Značenie zákazu vozidlám nad 12 ton | Počet označených úsekov | N/A
[5 empty] | B. navrhnutie možných úsekov pre obmedzenie nákladnej dopravy na cestách pre rok 2015 v závislosti od zmien v legislatíve a spracovaných vyhlášok | 0 | OD | 6 | N/A | Zrušený |  |  | 2014-12-01
1 | OD_5 | 7 | 2 | Opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti, priechody pre peších, signalizácie, kruhové križovatky | A. obstaranie a inštalácia výstražnej signalizácie na piatich priechodoch pre chodcov | 86.25 | OD | 6 | N/A | Splnený | Priechody pre chodcov predstavujú v prípade nedostatočnej pozornosti účastníkov cestnej premávky kolízny bod na ktorom dochádza k stretu chodcov a motorových vozidiel s vysokým rizikom ťažkých zranení a stratách na životoch. Pravdepodobnosť stretu sa často zvyšuje v noci, ktorá spôsobuje slabú viditeľnosť chodcov prechádzajúcich cez priechod pre chodcov ale aj samotného značenia priechodu pre chodcov. | Zvýšenie bezpečnosti na cestách | 2014-12-01 | 2017 | 86.25 | 100% | 0% | Počet vozidiel ktoré prechádzajú cez priechody pre chodcov s inštalovanou výstražnou signalizáciou | 41296 / 24 hod. (2013) | 63389 / 24 hod. (2015) | Inštalácia výstražnej signalizácie | Počet zriadených priechodov pre chodcov | 12
[5 empty] | B. obstaranie a inštalácia výstražnej signalizácie na deviatich priechodoch pre chodcov; (spolupráca s RCB) | 180 | OD | 6 | 2016-12-01 | Nový |  |  | ročne |  | 180 | [6 empty] | Počet vybudovaných objektov zvyšovania bezpečnosti | 14
[5 empty] | C. obnova a budovanie kruhových križovatiek (Nová Dedinka) | N/A | OD | 6 | 2016-12-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | D. obnova a budovanie kruhových križovatiek (Tomášov, Miloslavov-Dunajská Lužná-Studené) | N/A | OD | 6 | 2017-12-01 | Nový |  |  | N/A
1 | OD_6 | 7 | 2 | Triblabina - privádzač | A. aktívna účasť na príprave spoločnej investície s NDS; (spolupráca s RCB) | 0 | OD | 6 | 2016-12-01 | Prieb. Plnený | Nedostatočné vybudované napojenie ciest II. a III. triedy na ďialnice a rýchlostné cesty spôsobuje zvýšenú intenzitu dopravy na dôležitých smeroch do a von z mesta Bratislava. Tento problém sa negatívne prejavuje na dochádzke za prácou, znížením miery bezpečnosti a zvyšovaním spotreby pohoných hmôt na malom úseku ciest. | Cesta II. alebo III. tr., ktorá umožní lepšie napojenia na diaľničnú sieť a tým odľahčenie existujúcich komunikácií | priebežne | 2016+ | 250 | 100% | 0% | Počet vybudovaných napojení na sieť TEN-T a rýchlostných ciest | 1 | 2 | Vybudovanie napojenia na diaľnicu | Počet vybudovaných km | 0.6
1 | OD_7 | 7 | 5 | Cyklotrasa Lamač - Dúbravka - Devínska Nová Ves (Za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania pozemkov zo strany dotknutých obcí) | A. koordinácia a zosúladenie PD jednotlivých MČ Bratislavy | 0 | OD | 6 | 2016-12-01 | Nový | Doplnenie chýbajúcich cyklotrás pre docielenie zlepšenia bezpečnosti cyklodopravy cez vojenský priestor | Podpora cestovného ruchu | N/A | 2018 | 350 | 100% | 0% | Zvýšenie bezpečnosti cez vojenský priestor a úspora času | 0 (2014) | 20 (2014) | Osadenie značenia | Počet vybudovaných km cyklotrás | N/A
[5 empty] | B. vyhlásenie VO na zhotoviteľa stavby | 0 | OIČSMaVO | 6 | 2017-01-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | C. vysúťažený zhotoviteľ stavby | 0 | OIČSMaVO | 6 | 2017-05-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | D. realizácia stavby | 350 | OD | 6 | 2018-05-01 | Nový |  |  | N/A
1 | OD_8 | 7 | 5 | Vinohradnícka cyklotrasa (Za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania pozemkov zo strany dotknutých obcí) | A. vyhlásenie VO na zhotoviteľa PD | 0 | OIČSMaVO | 6 | 2016-04-01 | Nový | Doplnenie chýbajúcich cyklotrás pre docielenie zlepšenia bezpečnosti cyklodopravy cez vojenský priestor | Podpora cestovného ruchu | N/A | 2019 | N/A | 100% | 0% | Zvýšenie bezpečnosti cez vojenský priestor a úspora času | 0 (2014) | 20 (2014) | Osadenie značenia | Počet vybudovaných km cyklotrás | N/A
[5 empty] | B. vybraný zhotoviteľ PD | N/A | OIČSMaVO | 6 | 2016-08-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | C. vypracovanie PD | N/A | OD | 6 | 2016-12-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | D. majetkovoprávne vysporiadanie | N/A | PO | 6 | 2017-06-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | E. získané právoplatné stavebné povolenie | 0 | OD | 6 | 2017-09-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | F. vyhlásenie VO na zhotoviteľa stavby | 0 | OIČSMaVO | 6 | 2017-10-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | G. vysúťažený zhotoviteľ stavby | 0 | OIČSMaVO | 6 | 2018-02-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | H. realizácia stavby | N/A | OD | 6 | 2019-02-01 | Nový |  |  | N/A
1 | OD_9 | 7 | 5 | Cyklolávka Šúrsky kanál (Za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania pozemkov zo strany dotknutých obcí) | A. preverenie technického a navrhovaného dopravného riešenia cyklolávky; (spolupráca s RCB) | 0 | OD | 6 | 2016-06-01 | Nový |  |  | N/A | 2018 | N/A | 100% | 0% | Zvýšenie bezpečnosti cez vojenský priestor a úspora času | 0 (2014) | 20 (2014) | Osadenie značenia | Počet vybudovaných cyklolávok | 1
1 | OD_10 | 7 | 7 | Integrovaný dopravný systém BK | A. vypracovanie Plánu udržateľnej mobility s podporou BID pre BSK | 150 | OSÚRaRP | 1.3 | 2017-12-01 | Nový | N/A | 2016 | N/A | 2020 | 370 | 5% | 95% | Strategický dokument | 1 |  |  | Zavedenie systému vyhľadávania spojení | 1
[5 empty] | B. vypracovanie Plánu dopravnej obslužnosti | 170 | OD | 6 | 2017-06-01 | Nový | N/A | 2016 | N/A |  |  | 65% | 35% | Strategický dokument | 1
[5 empty] | C. vyhľadávač dopravných spojení | 20 | OD | 6 | 2016-12-01 | Nový | N/A | 2016 | N/A |  |  |  |  | Zavedenie systému vyhľadávania spojení
[5 empty] | D. predaj elektronického cestovného lístka | 30 | OD | 6 | 2016-12-01 | Nový | N/A | 2016 | N/A |  |  |  |  | Počet predaných CL - pre rok 2016 - 1 mil. ks

## Metadata (hidden)
Zodpovedný | Stav plnenia | Číslo podprogramu | Názov podprogramu
OSV | Splnený | 1.1 | Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK
OKaP | Prieb. Plnený | 1.2 | Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti
OÚPGISaŽP | Nevykonaný | 1.3 | Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov
OZ | Zrušený | 1.4 | Kontrola
OD | Nový | 1.5 | Daňová a rozpočtová politika
OŠMaŠ |  | 1.6 | Právne služby
OCRaK |  | 1.7 | Interact III
OSÚRaRP |  | 1.8 | Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja
OIČSMaVO |  | 2 | Propagácia a marketing
PO |  | 3.1 | Správa a evidencia majetku
|  | 3.2 | Informačno-technologický systém
|  | 3.3 | Majetok- investície, údržba
|  | 4 | Cestovný ruch
|  | 5 | Bezpečnosť
|  | 6 | Komunikácie
|  | 7.1 | Železničná doprava
|  | 7.2 | Autobusová doprava
|  | 7.3 | Bratislavská integrovaná doprava
|  | 8 | Vzdelávanie
|  | 9 | Šport a mládežnícke aktivity
|  | 10 | Kultúra
|  | 11 | Sociálne zabezpečenie
|  | 12 | Zdravotníctvo
|  | 13 | Administratíva
|  | 14 | Dotačný program na podporu verejného života v regióne

## Hárok1 (hidden)
Stav plnenia kľúčových krokov implementácie Akčného plánu BSK k 31.12.2014
| Kľúčové kroky implementácie |  |  |  |  | Projekty
Nositeľ projektu | splnených / | nesplnených | zrušených | nepotrebných | spolu | počet
OSV | 12 | 5 | 1 | 0 | 19 | 9
OKaP | 3 | 17 | 1 | 0 | 21 | 6
OÚPGISaŽP | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3
OZ | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2
OD | 10 | 3 | 8 | 0 | 13 | 6
OŠMaŠ | 19 | 4 | 0 | 3 | 26 | 8
OCRaK | 9 | 18 | 0 | 1 | 28 | 10
OSÚRaRP | 45 | 10 | 0 | 0 | 54 | 19
úrad celkovo | 108 | 59 | 10 | 6 | 175 | 63