## AP OKaP
č. projektu | č. projektu | Opatrenie PHSR | Aktivita PHSR | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Zodpovedný | Program | Nový termín plnenia | Stav plnenia k 31.12.2015 | Identifikácia problému | Cieľ projektu | Pôvodný termín plnenia | Termín ukončenia projektu | Výdavky spolu (tis. EUR) | Interné | Externé | B.1 Výsledkový indikátor | B.2 Súčasná hodnota | B.3 Plánovaná hodnota | B.4 Názov aktivity | B.5 Merateľný ukazovateľ | B.6 Plánovaná hodnota výstupov
2 | OKaP_1 | 11 | 1 | Implementácia korporátnej identity BSK | A. spustenie multimediánych aplikácii | 2 | OKaP | 2 | N/A | Zrušený | Zavedenie korporátnej identity je marketingovým nástrojom na ucelenú prezentáciu, komunikáciu kraja. Je efektívnym nástrojom na znižovanie a efektivitu vynaložených finačných prostriedkov pri propagácii kraja a jeho aktivít. | Cieľom je systematická tvorba pozitívneho a dlhodobo stabilného imidžu kraja u jeho obyvateľov a návštevníkov | 2015-12-01 | 2016 | 45 | 100% | 0% | Zvýšenie počtu návštev na domovskej stránke BSK z dôvodu vyššieho záujmu o BSK podporenou korporátnou identitou | N/A | N/A | Zavedenie korporátnej identity | Počet aplikovaných korporátnych prvkov v rámci implementačnej stratégie | N/A
[5 empty] | B. merkantilné tlačoviny | 8 | OKaP | 2 | 2016-03-01 | Prieb. Plnený |  |  | 2014-06-01
[5 empty] | C. prezentačné materiály (roll-up, brožúry) | 12 | OKaP | 2 | 2016-03-01 | Prieb. Plnený |  |  | 2014-06-01
[5 empty] | D. reklamné predmety | 20 | OKaP | 2 | 2016-03-01 | Prieb. Plnený |  |  | 2014-06-01
[5 empty] | E. spustenie info systému (interiér/exteriér) | 3 | OKaP | 2 | 2016-06-01 | Prieb. Plnený |  |  | 2014-09-01
[5 empty] | F. spracovanie stratégie propagačnej kampane a II. fázy implenetácie v roku 2015 | 0 | OKaP | 2 | 2016-09-01 | Prieb. Plnený |  |  | 2016-09-01
[5 empty] | G. spustenie implementácie v súvislosti s ukončeným schvaľovacím procesom | N/A | OKaP | 2 | 2016-06-01 | Nový |  |  | N/A
N/A | OKaP_2 | 11 | 1 | Internetová televízia BSK | A. spracovanie analýzy dopadu zavedenia internetovej TV BSK | 0 | OKaP | 2 | N/A | Zrušený | Nedostatočný prístup občanov BSK k informáciam o verejných službách | Prinášať zaujímavosti a informácie z regiónu prostredníctvom internetovej TV | 2015-12-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2 | OKaP_3 | 11 | 1 | Knižná publikácia o Bratislavskom kraji | A. výber autora - objednávka | 7 | OKaP | 2 | N/A | Splnený | Bratislavský samosrpávny kraj v súčasnosti nedisponuje vlastnou ucelenou publikáciou o kraji. Doteraz boli vydané len čiastkové publikácie mapujúce buď historický prierez mikroregiónu alebo iné segmenty v kraji. | Vydať ucelenú knižnú publikáciu o Bratislavskom samosprávnom kraji a podporiť jeho propagáciu. | 2015-03-01 | 2016 | 24 | 100% | 0% | Zvýšenie počtu knižných publikácií vydavných ÚBSK | N/A | N/A | Vytvorenie knižnej publikácie o BSK | Počet výtlačkov knižnej publikácie | N/A
[5 empty] | B. grafické spracovanie a zalomenie | 8 | OKaP | 2 | N/A | Splnený |  |  | 2015-06-01
[5 empty] | C. tlač publikácie | 10 | OKaP | 2 | 2016-06-01 | Prieb. Plnený |  |  | 2015-06-01
2 | OKaP_4 | 11 | 1 | Analýza možností komunikácie a propagácie kraja | A. príprava stratégie a vizuálnej koncepcie | 0 | OKaP | 2 | 2016-06-01 | Prieb. Plnený | Absencia nezávisleho auditu a analýzy. | Analyzovať jednotlivé nástroje komunikácie a propagácie , nezávislý audit, príležitostí a riziká. Zeefektívnenie činností, vyhodnotenie a nasledovná stratégia. | 2015-03-01 | 2016 | 17 | 100% | 0% | Navýšenie počtu mediálnych spôsobov komunikácie | N/A | N/A | Zabezpečenie analýzy komunikácie a propagácie | Počet vytvorených analýz | 1
[5 empty] | B. výber agentúry verejným obstarávaním | 15 | OKaP | 2 | N/A | Splnený |  |  | 2015-06-01
[5 empty] | C. spracovanie analýzy a nastavenie stratégie | 2 | OKaP | 2 | N/A | Splnený |  |  | 2015-09-01
2 | OKaP_5 | 8 | 6 | Projekt Piknik&Bike (II. Fáza) | A. príprava stratégie a vizuálnej koncepcie | 1 | OKaP | 2 | N/A | Splnený | Pokračovanie projektu Pikni&Bike v druhej fáze je naplnením projektového zámeru BSK a je jeho marketingovou prioritou. Úspešnosť projektu potvrdila aj Asociácia public relations Slovenskej republiky. | Cieľom projketu je "spoznávať kraj z bicykla.". Projekt je marketingovým nástrojom pre rozvoj turizmu v regióne a podporuje rozvoj cyklistiky v rámci náväznosti na iné projekty BSK. | 2014-03-01 | ročne | 40 | 100% | 0% | Zvýšenie počtu návštevníkov podujatí organizovaných BSK - v prípadoch kedy je BSK leadpartner a nie spoluorganizátor | N/A | N/A | Rozšírenie pôvodného projektu, t.j. sériu podujatí, o začlenenie stredných odborných škôl do projektu | Počet realizovaných podujatí | 4
[5 empty] | B. produkčné a technické zabezpečenie | 15 | OKaP | 2 | N/A | Splnený |  |  | 2014-03-01
[5 empty] | D. realizácia a promo P&B Deň detí Čunovo | 7 | OKaP | 2 | N/A | Splnený |  |  | 2014-06-01
[5 empty] | E. realizácia a promo P&B Cyklomost slobody | 7 | OKaP | 2 | N/A | Splnený |  |  | 2015-06-01
[5 empty] | F. multimediálne app P&B | 2 | OKaP | 2 | N/A | Zrušený |  |  | 2015-03-01
[5 empty] | G. realizácia a promo P&B - Areál Divoká Voda, Čunovo | N/A | OKaP | 2 | 2016-05-01 | Nový |  |  | N/A
1 | OKaP_6 | 6 | 2 | Propagácia po ukončení projektu: Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla. | A. spracovenie konceptu možností propagácie BBD s cieľom zvýšiť návštevnosť divadla, ako aj zvýšiť povedomie o značke s pozitývnym dopadom na zriaďovateľa | 0 | OKaP | 2 | 2016-06-01 | Nevykonaný | Nevyhovujúci stavebnotechnický stav budovy, zastaralá technická divadelná infraštruktúra, nevyhovujúce zázemie pre zamestnancov a návštevníkov divadla. Ekonomicky a energeticky náročná prevádzka organizácie. Budova BBD je zároveň NKP, z čoho vyplýva povinnosť vlastníka zabezpečiť jej adekvátnu opravu, rekonštrukciu a obnovu. Rekapitulácia: prevádzka divadla je neprimerane ekonomicky náročná, technická infraštruktúra neumožňuje uplatniť súčasné inscenačné postupy, súčasné architektonické a technické riešenie neumožňuje interaktívne podujatia zamerané na integráciu mladého diváka. Nie je k dispozícii adekvátne zázemie pre personál a návštevníka. | Cieľom je odprezentovať širokej verejnosti výsledky rekonštrukcie, nový zámer a využitie priestorov Bratislavského bábkového divadla. | 2015-06-01 | 2016 | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | Počet propagovaných projektov | 1
N/A | OKaP_7 | 9 | 1 | Propagácia po ukončení projektu: Rekonštrukcia polikliniky Karlova Ves, Bratislava | A. spracovanie konceptu možností propagácie Polikliniky s cieľom zvýšiť povedomie o značke s pozitívnym dopadom na zriaďovateľa | 0 | OKaP | 2 | N/A | Splnený | Nevyhovujúci stavebnotechnický stav budovy, zastaralá technická nemocničná infraštruktúra, nevyhoujúce zázemie pre zamestnancov a pacientov polikliniky. Ekonomicky a energeticky náročná prevádzka organizácie. Súčasná negatívna situácia sa môže prejaviť zníženou atraktivitou polikliniky, odchodom pacientov a následným rušením ambulancií. Neriešením situácie môže dojsť k zníženiu dostupnosti ambulantnej zdravotných služieb | Cieľom je odprezentovať širokej verejnosti výsledky rekonštrukcie a kvalitu poskytovaných služieb v Poliklinike Karlova Ves, Bratislava. | 2015-06-01 | 2015 | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | Počet propagovaných projektov | 1
1 | OKaP_8 | 6 | 2 | Propagácia počas trvania a po ukončení projektu: Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií | A. spracovenie konceptu možností propagácie MOS Modra s cieľom zvýšiť návštevnosť zariadenia a aktivít organizovaných MOS, ako aj zvýšiť povedomie o značke s pozitívnym dopadom na zriaďovateľa | 0 | OKaP | 2 | 2016-09-01 | Nový | Nevyhovujúci stavebnotechnický stav budovy, zastaralá technická divadelná infraštruktúra, nevyhovujúce zázemie pre zamestnancov a návštevníkov divadla. Ekonomicky a energeticky náročná prevádzka organizácie. Budova BBD je zároveň NKP, z čoho vyplýva povinnosť vlastníka zabezpečiť jej adekvátnu opravu, rekonštrukciu a obnovu. Rekapitulácia: prevádzka divadla je neprimerane ekonomicky náročná, technická infraštruktúra neumožňuje uplatniť súčasné inscenačné postupy, súčasné architektonické a technické riešenie neumožňuje interaktívne podujatia zamerané na integráciu mladého diváka. Nie je k dispozícii adekvátne zázemie pre personál a návštevníka. | Cieľom je odprezentovať širokej verejnosti výsledky rekonštrukcie, nový zámer a využitie priestorov Bratislavského bábkového divadla. | N/A | 2019 | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | Počet propagovaných projektov | 1
1 | OKaP_9 | 6 | 2 | Propagácia počas trvania a po ukončení projektu: Vytvorenie kultúrno-spoločenského centra v synagóge Senec | A. spracovanie konceptu možností propagácie Centra s cieľom zvýšiť jeho návštevnosť, ako aj zvýšiť povedomie o značke s pozitívnym dopadom na zriaďovateľa | 0 | OKaP | 2 | 2016-09-01 | Nový | Nevyhovujúci stavebnotechnický stav budovy, zastaralá technická divadelná infraštruktúra, nevyhovujúce zázemie pre zamestnancov a návštevníkov divadla. Ekonomicky a energeticky náročná prevádzka organizácie. Budova BBD je zároveň NKP, z čoho vyplýva povinnosť vlastníka zabezpečiť jej adekvátnu opravu, rekonštrukciu a obnovu. Rekapitulácia: prevádzka divadla je neprimerane ekonomicky náročná, technická infraštruktúra neumožňuje uplatniť súčasné inscenačné postupy, súčasné architektonické a technické riešenie neumožňuje interaktívne podujatia zamerané na integráciu mladého diváka. Nie je k dispozícii adekvátne zázemie pre personál a návštevníka. | Cieľom je odprezentovať širokej verejnosti výsledky rekonštrukcie, nový zámer a využitie priestorov Bratislavského bábkového divadla. | N/A | 2019 | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | Počet propagovaných projektov | 1
1 | OKaP_10 | 6 | 2 | Propagácia počas trvania a po ukončení projektu: Malý Dunaj - Mošoňský Dunaj | A. spracovanie konceptu možností propagácie regiónu s cieľom zvýšiť jeho návštevnosť, ako aj zvýšiť povedomie o značke s pozitívnym dopadom na zriaďovateľa | 0 | OKaP | 2 | 2016-09-01 | Nový | Nevyhovujúci stavebnotechnický stav budovy, zastaralá technická divadelná infraštruktúra, nevyhovujúce zázemie pre zamestnancov a návštevníkov divadla. Ekonomicky a energeticky náročná prevádzka organizácie. Budova BBD je zároveň NKP, z čoho vyplýva povinnosť vlastníka zabezpečiť jej adekvátnu opravu, rekonštrukciu a obnovu. Rekapitulácia: prevádzka divadla je neprimerane ekonomicky náročná, technická infraštruktúra neumožňuje uplatniť súčasné inscenačné postupy, súčasné architektonické a technické riešenie neumožňuje interaktívne podujatia zamerané na integráciu mladého diváka. Nie je k dispozícii adekvátne zázemie pre personál a návštevníka. | Cieľom je odprezentovať širokej verejnosti výsledky rekonštrukcie, nový zámer a využitie priestorov Bratislavského bábkového divadla. | N/A | 2019 | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | Počet propagovaných projektov | 1
1 | OKaP_11 | 9 | 4 | Areál voľného času v Petržalke | A. predloženie urbanistickej štúdie a podnikateľského plánu Z BSK | 0 | OKaP | 2 | 2016-04-01 | Nový | Nevyhovujúci stavebnotechnický stav budovy, zastaralá technická divadelná infraštruktúra, nevyhovujúce zázemie pre zamestnancov a návštevníkov divadla. Ekonomicky a energeticky náročná prevádzka organizácie. Budova BBD je zároveň NKP, z čoho vyplýva povinnosť vlastníka zabezpečiť jej adekvátnu opravu, rekonštrukciu a obnovu. Rekapitulácia: prevádzka divadla je neprimerane ekonomicky náročná, technická infraštruktúra neumožňuje uplatniť súčasné inscenačné postupy, súčasné architektonické a technické riešenie neumožňuje interaktívne podujatia zamerané na integráciu mladého diváka. Nie je k dispozícii adekvátne zázemie pre personál a návštevníka. | Cieľom je odprezentovať širokej verejnosti výsledky rekonštrukcie, nový zámer a využitie priestorov Bratislavského bábkového divadla. | N/A | 2019 | N/A | 100% | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | Počet vybudovaných areálov voľného času | 1

## Metadata (hidden)
Zodpovedný | Stav plnenia | Číslo podprogramu | Názov podprogramu
OSV | Splnený | 1.1 | Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK
OKaP | Prieb. Plnený | 1.2 | Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti
OÚPGISaŽP | Nevykonaný | 1.3 | Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov
OZ | Zrušený | 1.4 | Kontrola
OD | Nový | 1.5 | Daňová a rozpočtová politika
OŠMaŠ |  | 1.6 | Právne služby
OCRaK |  | 1.7 | Interact III
OSÚRaRP |  | 1.8 | Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja
OIČSMaVO |  | 2 | Propagácia a marketing
PO |  | 3.1 | Správa a evidencia majetku
|  | 3.2 | Informačno-technologický systém
|  | 3.3 | Majetok- investície, údržba
|  | 4 | Cestovný ruch
|  | 5 | Bezpečnosť
|  | 6 | Komunikácie
|  | 7.1 | Železničná doprava
|  | 7.2 | Autobusová doprava
|  | 7.3 | Bratislavská integrovaná doprava
|  | 8 | Vzdelávanie
|  | 9 | Šport a mládežnícke aktivity
|  | 10 | Kultúra
|  | 11 | Sociálne zabezpečenie
|  | 12 | Zdravotníctvo
|  | 13 | Administratíva
|  | 14 | Dotačný program na podporu verejného života v regióne

## Hárok1 (hidden)
Stav plnenia kľúčových krokov implementácie Akčného plánu BSK k 31.12.2014
| Kľúčové kroky implementácie |  |  |  |  | Projekty
Nositeľ projektu | splnených / | nesplnených | zrušených | nepotrebných | spolu | počet
OSV | 12 | 5 | 1 | 0 | 19 | 9
OKaP | 3 | 17 | 1 | 0 | 21 | 6
OÚPGISaŽP | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3
OZ | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2
OD | 10 | 3 | 8 | 0 | 13 | 6
OŠMaŠ | 19 | 4 | 0 | 3 | 26 | 8
OCRaK | 9 | 18 | 0 | 1 | 28 | 10
OSÚRaRP | 45 | 10 | 0 | 0 | 54 | 19
úrad celkovo | 108 | 59 | 10 | 6 | 175 | 63