## AP OŠMaŠ
Priorita | č. projektu | Opatrenie PHSR | Aktivita PHSR | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Zodpovedný | Program | Nový termín plnenia | Stav plnenia k 31.12.2015 | Identifikácia problému | Cieľ projektu | Pôvodný termín plnenia | Termín ukončenia projektu | Výdavky spolu (tis. EUR) | Interné | Externé | B.1 Výsledkový indikátor | B.2 Súčasná hodnota | B.3 Plánovaná hodnota | B.4 Názov aktivity | B.5 Merateľný ukazovateľ | B.6 Plánovaná hodnota výstupov
1 | OŠMaŠ_1 | 10 | 1 | Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava | A. spracovanie ideového zámeru Centra odborného vzdelávania a prípravy | 0 | OŠMaŠ | 8 | N/A | Splnený | Analýzy a štúdie v oblasti kvality odborného vzdelávania a prípravy dlhodobo poukazujú na nedostatočný podieľ praktického vyučovania v rámci vzdelávacích programov, chýbajúce spoločné pracoviská stredných škôl a regionálne významných podnikateľských subjektov, nízku mieru účasti dospelých na odbornom vzdelávaní, a príprave v rámci celoživotného vzdelávania, nízku flexibilitu ponuky vzdelávania, čo vedie k prehlbovaniu nerovnováhy na trhu práce a má hlbšie ekonomické a sociálne dopady v spoločnosti. | Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy a zabezpečiť podmienky pre realizáciu odbornej praxe v škole, alebo u zamestnávateľa. | 2014-04-01 | 2017 | 1230 | 5% | 95% | A. Zvýšiť mieru zamestnanosti absolventov SOŠ. B. Zvýšiť podieľ žiakov absolvujúcich prax v SPV, SOP, ŠH, alebo u zamestnávateľa | N/A | N/A | Modernizácia a nákup materiálneho a technického vybavenia odborných učební, SPV, SOP, ŠH | Počet modernizovaných Centier odborného vzdelávania a prípravy | 1
[5 empty] | B. analýza majetkovoprávnych vzťahov COVP | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | N/A | Splnený |  |  | 2014-05-01
[5 empty] | C. spracovanie projektového zámeru COVP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | N/A | Splnený |  |  | 2014-06-01 | [7 empty] | Prestavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov
[5 empty] | D. vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | N/A | Splnený |  |  | 2015-01-01
[5 empty] | E. vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov COVP | 0 | PO | 1.6 | N/A | Splnený |  |  | 2015-02-01 | [7 empty] | Vytvorenie podnikateľského inkubátora
[5 empty] | F. podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi na zhotoviteľa projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | N/A | Splnený |  |  | 2015-06-01
[5 empty] | G. vytvorenie projektovej dokumentácie | N/A | OIČSMaVO | 3.3 | N/A | Splnený |  |  | 2015-10-01 | [7 empty] | Zvýšenie energetickej hospodársnosti budov COVP a modernizácia vybavenia internátu, vrátane tepelno-izolačných vlastností
[5 empty] | H. predloženie projektového zámeru na Radu Partnerstva IROP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | N/A | Zrušený |  |  | 2016-01-01
[5 empty] | I. inžiniering a získanie stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-02-01 | Prieb. Plnený |  |  | 2015-12-01 | [7 empty] | Rekonštrukcia športového areálu, telocvične
[5 empty] | J. doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017 | 0 | OŠMaŠ | 8 | 2017-03-01 | Prieb. Plnený |  |  | 2015-12-01
[5 empty] | K. predloženie projektového zámeru na SO pre IROP BA (1. kolo výberu projektov) | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-05-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | L. predloženie ŽoNFP na RO pre IROP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-10-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | M. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-10-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | N. podpis zmluvy s úspešným uchádzačom – dodávateľom stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-03-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | O. realizácia aktivit projektu | 1230 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-04-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | P. ukončenie stavebných prác - prebratie stavby | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-12-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | Q. nastavenie a koordinácia obsahovej náplne kľúčových krokov I. až P | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2017-12-01 | Nový |  |  | N/A
1 | OŠMaŠ_2 | 10 | 1 | Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkárstve, Farského 9, Bratislava | A. spracovanie ideového zámeru Centra odborného vzdelávania a prípravy | 0 | OŠMaŠ | 8 | N/A | Splnený | Analýzy a štúdie v oblasti kvality odborného vzdelávania a prípravy dlhodobo poukazujú na nedostatočný podiel praktického vyučovania v rámci vzdelávacích programov, chýbajúce spoločné pracoviská stredných škôl a regionálne významných podnikateľských subjektov, nízku mieru účasti dospelých na odbornom vzdelávaní, a príprave v rámci celoživotného vzdelávania, nízku flexibilitu ponuky vzdelávania, čo vedie k prehlbovaniu nerovnováhy na trhu práce a má hlbšie ekonomické a sociálne dopady v spoločnosti. | Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy a zabezpečiť podmienky pre realizáciu odbornej praxe v škole alebo u zamestnávateľa. | 2014-04-01 | 2017 | 2330 | 5% | 95% | A. Zvýšiť mieru zamestnanosti absolventov SOŠ. B. Zvýšiť podiel žiakov absolvujúcich prax v SPV, SOP, ŠH alebo u zamestnávateľa | N/A | N/A | Modernizácia a nákup materiálneho a technického vybavenia odborných učební, SPV, SOP, ŠH | Počet modernizovaných Centier odborného vzdelávania a prípravy | 1
[5 empty] | B. analýza majetkových vzťahov COVP | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | N/A | Splnený |  |  | 2014-05-01
[5 empty] | C. spracovanie projektového zámeru COVP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | N/A | Splnený |  |  | 2014-06-01 | [7 empty] | Prestavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov
[5 empty] | D. vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-01-01 | Prieb. Plnený |  |  | 2015-01-01
[5 empty] | E. vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov COVP | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | N/A | Zrušený |  |  | 2015-02-01
[5 empty] | F. vodpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi na zhotoviteľa projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-02-01 | Nevykonaný |  |  | 2015-06-01 | [7 empty] | Zvýšenie energetickej hospodársnosti budov COVP a modernizácia vybavenia internátu, vrátane tepelnoizolačných vlastností
[5 empty] | G. vytvorenie projektovej dokumentácie v stupni tendrovej dokumentácie | N/A | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-05-01 | Nevykonaný |  |  | 2015-10-01
[5 empty] | H. predloženie projektového zámeru na Radu Partnerstva IROP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | N/A | Zrušený |  |  | 2016-01-01
[5 empty] | I. inžiniering a získanie stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-09-01 | Nevykonaný |  |  | 2015-12-01 | [7 empty] | Rekonštrukcia športového areálu, telocvične
[5 empty] | K. predloženie projektového zámeru na SO pre IROP BA | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-05-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | L. predloženie ŽoNFP na RO pre IROP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-10-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | M. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-10-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | N. podpis zmluvy s úspešným uchádzačom – dodávateľom stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-03-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | J. doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017 | 0 | OŠMaŠ | 8 | 2017-03-01 | Prieb. Plnený |  |  | 2015-12-01
[5 empty] | O. realizácia aktivít projektu | 2330 | OSÚRaRP | 1.3 | 2017-04-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | P. ukončenie stavebných prác – prebratie stavby | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-12-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | Q. nastavenie a koordinácia obsahovej náplne kľúčových krokov F. až P. | 0 | OŠMaŠ | 8 | 2017-12-01 | Nový |  |  | N/A
1 | OŠMaŠ_3 | 10 | 1 | Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdectve, v kynológii a v rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji | A. spracovanie ideového zámeru Centra odborného vzdelávania a prípravy | 0 | OŠMaŠ | 8 | N/A | Splnený | Analýzy a štúdie v oblasti kvality odborného vzdelávania a prípravy dlhodobo poukazujú na nedostatočný podiel praktického vyučovania v rámci vzdelávacích programov, chýbajúce spoločné pracoviská stredných škôl a regionálne významných podnikateľských subjektov, nízku mieru účasti dospelých na odbornom vzdelávaní a príprave v rámci celoživotného vzdelávania, nízku flexibilitu ponuky vzdelávania, čo vedie k prehlbovaniu nerovnováhy na trhu práce a má hlbšie ekonomické a sociálne dopady v spoločnosti. | Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy a zabezpečiť podmienky pre realizáciu odbornej praxe v škole alebo u zamestnávateľa. | 2014-04-01 | 2017 | 3300 | 5% | 95% | A. Zvýšiť mieru zamestnanosti absolventov SOŠ. B. Zvýšiť podiel žiakov absolvujúcich prax v SPV, SOP, ŠH alebo u zamestnávateľa | N/A | N/A | Modernizácia a nákup materiálneho a technického vybavenia odborných učební, SPV, SOP, ŠH | Počet modernizovaných Centier odborného vzdelávania a prípravy | 1
[5 empty] | B. analýza majetkových vzťahov COVP | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | N/A | Splnený |  |  | 2014-05-01
[5 empty] | C. spracovanie projektového zámeru COVP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | N/A | Splnený |  |  | 2014-06-01
[5 empty] | D. verejné obstarávanie pre realizátora zateplenia internátu pri COVP v Ivanke pri Dunaji | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | N/A | Splnený |  |  | 2014-06-01 | [7 empty] | Prestavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov
[5 empty] | E. realizácia zateplenia internátu pri COVP v Ivanke pri Dunaji | 700 | OIČSMaVO | 3.3 | N/A | Splnený |  |  | 2014-12-01 | [7 empty] | Vytvorenie podnikateľského inkubátora
[5 empty] | F. vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | N/A | Splnený |  |  | 2015-01-01 | [7 empty] | Zvýšenie energetickej hospodársnosti budov COVP a modernizácia vybavenia internátu, vrátane tepelnoizolačných vlastností
[5 empty] | G. vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov COVP | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | N/A | Zrušený |  |  | 2015-02-01
[5 empty] | H. podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi na zhotoviteľa vytvorenia projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-02-01 | Nevykonaný |  |  | 2015-06-01
[5 empty] | I. vytvorenie projektovej dokumentácie | N/A | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-05-01 | Nevykonaný |  |  | 2015-10-01 | [7 empty] | Zvýšenie energetickej efektívnosti internátu
[5 empty] | J. predloženie projektového zámeru na Radu Partnerstva IROP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | N/A | Zrušený |  |  | 2016-01-01
[5 empty] | K. inžiniering a získanie stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-09-01 | Nevykonaný |  |  | 2015-12-01 | [7 empty] | Rekonštrukcia športového areálu, telocvične
[5 empty] | M. predloženie projektového zámeru na SO pre IROP BA | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-05-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | N. predloženie ŽoNFP na RO pre IROP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-10-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | O. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-10-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | P. podpis zmluvy s úspešným uchádzačom – dodávateľom stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-03-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | L. doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017 | N/A | OŠMaŠ | 8 | 2017-03-01 | Prieb. Plnený |  |  | 2015-12-01
[5 empty] | Q. realizácia aktivít projektu | 2600 | OSÚRaRP | 1.3 | 2017-04-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | R. ukončenie stavebných prác – prebratie stavby | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-12-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | S. nastavenie a koordinácia obsahovej náplne kľúčových krokov H. až R. | 0 | OŠMaŠ | 8 | 2017-12-01 | Nový |  |  | N/A
1 | OŠMaŠ_4 | 10 | 1 | Vytvorenie a rekonštrukcia strednej odbornej školy Ivanská cesta 21 na Centrum odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve | A. podpis zakladateľskej zmluvy so stavovskou organizáciou pre Centrum odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve | 0 | OŠMaŠ | 8 | N/A | Splnený | Analýzy a štúdie v oblasti kvality odborného vzdelávania a prípravy dlhodobo poukazujú na nedostatočný podiel praktického vyučovania v rámci vzdelávacích programov, chýbajúce spoločné pracoviská stredných škôl a regionálne významných podnikateľských subjektov, nízku mieru účasti dospelých na odbornom vzdelávaní, a príprave v rámci celoživotného vzdelávania, nízku flexibilitu ponuky vzdelávania, čo vedie k prehlbovaniu nerovnováhy na trhu práce a má hlbšie ekonomické a sociálne dopady v spoločnosti. | Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy a zabezpečiť podmienky pre realizáciu odbornej praxe v škole alebo u zamestnávateľa. | 2014-09-01 | 2017 | 2330 | 5% | 95% | A. Zvýšiť mieru zamestnanosti absolventov SOŠ. B. Zvýšiť podiel žiakov absolvujúcich prax v SPV, SOP, ŠH alebo u zamestnávateľa | N/A | N/A | Modernizácia a nákup materiálneho a technického vybavenia odborných učební, SPV, SOP, ŠH | Počet modernizovaných Centier odborného vzdelávania a prípravy | 1
[5 empty] | B. spracovanie ideového zámeru Centra odborného vzdelávania a prípravy | 0 | OŠMaŠ | 8 | N/A | Splnený |  |  | 2014-12-01
[5 empty] | C. analýza majetkovoprávnych vzťahov COVP | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | N/A | Splnený |  |  | 2014-12-01 | [7 empty] | Prestavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov
[5 empty] | D. spracovanie projektového zámeru COVP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | N/A | Splnený |  |  | 2015-06-01
[5 empty] | E. vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | N/A | Splnený |  |  | 2015-01-01
[5 empty] | F. vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov COVP | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | N/A | Zrušený |  |  | 2015-12-01
[5 empty] | G. podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi na zhotoviteľa vytvorenia projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | N/A | Splnený |  |  | 2015-06-01
[5 empty] | H. vytvorenie projektovej dokumentácie | N/A | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-05-01 | Prieb. Plnený |  |  | 2015-10-01 | [7 empty] | Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov COVP a modernizácia vybavenia internátu, vrátane tepelnoizolačných vlastností
[5 empty] | I. predloženie projektového zámeru na Radu Partnerstva IROP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | N/A | Zrušený |  |  | 2016-01-01
[5 empty] | J. inžiniering a získanie stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-09-01 | Prieb. Plnený |  |  | 2015-12-01 | [7 empty] | Rekonštrukcia športového areálu, telocvične
[5 empty] | L. predloženie projektového zámeru na SO pre IROP BA | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-05-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | M. predloženie ŽoNFP na RO pre IROP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-10-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | N. vyhlásenie V.O. na dodávateľa stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-10-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | O. podpis zmluvy s úspešným uchádzačom – dodávateľom stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-03-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | K. doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017 | N/A | OŠMaŠ | 8 | 2017-03-01 | Prieb. Plnený |  |  | 2015-12-01
[5 empty] | P. realizácia aktivít projektu | 2330 | OSÚRaRP | 1.3 | 2017-04-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | Q. ukončenie stavebných prác – prebratie stavby | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-12-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | R. nastavenie a koordinácia obsahovej náplne kľúčových krokov H. až R. | 0 | OŠMaŠ | 8 | 2017-12-01 | Nový |  |  | N/A
1 | OŠMaŠ_5 | 10 | 1 | Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu, telocvične, bazénov | A. verejné obstarávanie pre zhotoviteľa stavby na Tomášikovej | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | N/A | Splnený | Súčasný stav športových areálov a telocviční nie je dostatočne atraktívny čo neumožňuje žiakom a verejnosti vykonávať športové aktivity. Tento problém je najmä dôsledkom vysokého modernizačného dlhu verejných budov a ich areálu, ktoré boli počas decentralizácie zverené do majetku samosprávy. Navyše ÚBSK nebol oprávnený čerpať finančné prostriedky počas programového obdobia 2007-2013. Vďaka projektu Rešpekt pre zdravie vieme, že väčšina príčin kardiovaskulárnych ochorení je determinovaná spoločenským prostredím, nesprávnymi návykmi, ktoré vyúsťujú do rozvoja rizikových faktorov až po samotné ochorenie. Na druhej strane je jednoznačne preukázané, že zdravý spôsob života má nízke hladiny rizikových faktorov a nízky výskyt srdcových a mozgovocievnych ochorení. | Zvyšovať možnosti pre zdravý životný štýl obyvateľov BSK prostredníctvom zabezpečenia dostupných priestorov pre indoor a outdoor športových aktivít mládeže a verejnosti | 2014-06-01 | ročne | 1230 | 100% | 0% | Počet ľudí, ktorým bude umožnené realizovať športové aktivity a zlepšovať zdravotný stav | 0 | N/A | Rekonštrukcia jedného športového areálu, telocvične v obvode | Rekonštrukcia jedného športového areálu, telocvične v obvode za rok | 2
[5 empty] | B. realizácia stavby na Tomašíkovej | 200 | OIČSMaVO | 8 | N/A | Splnený |  |  | 2015-05-01
[5 empty] | C. verejné obstarávanie pre zhotoviteľa stavby na Einsteinovej ulici | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-06-01 | Nevykonaný |  |  | 2015-06-01 | [7 empty] | Rekonštrukcia jedného športového areálu, telocvične v obvode
[5 empty] | D. realizácia stavby na Einsteinovej ulici | 200 | OIČSMaVO | 8 | 2016-10-01 | Nevykonaný |  |  | 2015-11-01
[5 empty] | E. spracovanie zámerov športovísk ako podklad pre vypracovanie súťažných podkladov na Einsteinovej ulici, SOŠ Polygrafická, Račianska 190 a Obchodná akadémia, Račianska 107 | 0 | OŠMaŠ | 8 | 2016-03-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | F. vyhlásenie VO pre zhotoviteľa stavby na Račianskej 190 | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-06-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | G. verejné obstarávanie pre zhotoviteľa stavby na Račianskej 107 | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-08-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | H. realizácia stavebnýc prác na Račianskej 190 | 200 | OIČSMaVO | 8 | 2016-10-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | I. realizácia stavebných prác na Račianskej 107 | 200 | OIČSMaVO | 8 | 2016-12-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | J. obnova a rekonštrukcia bazénov (Drieňová - 500 000 EUR, Tomášíková - 90 000 EUR, Na pántoch - 380 000 EUR) | 830 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-09-01 | Nový |  |  | N/A
N/A | OŠMaŠ_6 | 10 | 4 | Certifikát BSK - kvalitná škola | A. analýza možností a spôsobov hodnotenia, porovnanie existujúcich systémov merania kvality škôl. | 0 | OŠMaŠ | 8 | N/A | Splnený | V súčasnosti neexistuje komplexný a ucelený systém hodnotenia kvlaity škôl na národnej, resp. regionálnej úrovni, preto BSK ako najväčší zriaďovateľs stredných škôl v regióne má ambíciu vytvoriť systém merateľných ukazovateľov a na základe neho porovnávať kvalitu škôl vo svojej pôsobnosti. | Zavedenie sústavy merateľných indikátorov pre stredné školy a vytvorenie kvalitatívneho zoznamu hodnotených škôl | 2014-12-01 | 2016 | N/A | 100% | 0% | Vytvorenie kvalitatívneho zoznamu stredných škôl v BSK | 0 | 1 | Ohodnotenie stredných škôl podľa vytvorených merateľných indikátorov | Počet ohodnotených stredných odborných škôl | 58
[5 empty] | B. analýza možností financovania aktivity "Certifikát BSK" z externých zdrojov | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | N/A | Splnený |  |  | 2015-09-01
1 | OŠMaŠ_7 | 10 | 1 | Vytvorenie učiteľských bytov na internáte na Saratovskej ulici v Dubrávke | A. realizácia opravy a údržby učiteľských bytov na internáte v Dúbravke na Saratovskej ulici | 167 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-12-01 | Nevykonaný | Vzhľadom na vysoké náklady v Bratislave a nízke platy nastupujúcich učiteľov je atraktivita a udržanie mladých učiteľov v našom kraji problematická. Bratislavský samosprávny kraj v súčasnosti nedokáže konkurovať mzdám firmám v Bratislavskom kraji, ktoré umožňujú prácu absolventom pedagogického zamerania. | Podporiť podmienky bývania mladých učiteľov a pomáhať tak školských zamestnancom, aby zo školstva neodchádzali. | 2015-12-01 | 2016 | 167 | 100% | 0% | Zvýšenie počtu ubytovacích jednotiek pre mladých učiteľov | 2 | 8 | Oprava bytov pre mladé učiteľské rodiny, postupne bude sprevádzkovaná celá chodba. | Počet vytvorených učiteľských bytov | 10
[5 empty] | B. vyhlásenie VO na dodávateľa realizácie opráv a údržby učiteľských bytov | 0 | OSÚRaRP | 3.3 | 2016-03-01 | Nový |  |  | N/A
2 | OŠMaŠ_8 | 10 | 1 | Vytvorenie a rekonštrukcia príslušných stredných škôl na Centrá odborného vzdelávania a prípravy vo vyhovujúcich lokalitách ako sú napr. SOŠ hotelových služieb a obchodu Na pántoch, SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50 a iné.. | A. negociácie o podpise zakladateľskej zmluvy so stavovskou organizáciou pre Centrum odborného vzdelávania a prípravy | 0 | OŠMaŠ | 8 | priebežne | Prieb. Plnený | Analýzy a štúdie v oblasti kvality odborného vzdelávania a prípravy dlhodobo poukazujú na nedostatočný podieľ praktického vyučovania v rámci vzdelávacích programov, chýbajúce spoločné pracoviská stredných škôl a regionálne významných podnikateľských subjektov, nízku mieru účasti dospelých na odbornom vzdelávaní, a príprave v rámci celoživotného vzdelávania, nízku flexibilitu ponuky vzdelávania, čo vedie k prehlbovanu nerovnováhy na trhu práce a má hlbšie ekonomické a sociálne dopady v spoločnosti. | Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy a zabezpečiť podmienky pre realizáciu odbornej praxe v škole, alebo u zamestnávateľa. | priebežne | 2017 + | 0 | 100% | 0% | A. Zvýšiť mieru zamestnanosti absolventov SOŠ. B. Zvýšiť podiel žiakov absolvujúcich prax v SPV, SOP, ŠH, alebo u zamestnávateľa | N/A | N/A | Modernizácia a nákup materiálneho a technického vybavenia odborných učební, SPV, SOP, ŠH | Počet nových Centier odborného vzdelávania a prípravy v BK | 3
1 | OŠMaŠ_9 | 10 | 1 | Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava | A. spracovanie ideového zámeru Centra odborného vzdelávania a prípravy | 0 | OŠMaŠ | 8 | 2016-01-01 | Nový | Analýzy a štúdie v oblasti kvality odborného vzdelávania a prípravy dlhodobo poukazujú na nedostatočný podieľ praktického vyučovania v rámci vzdelávacích programov, chýbajúce spoločné pracoviská stredných škôl a regionálne významných podnikateľských subjektov, nízku mieru účasti dospelých na odbornom vzdelávaní, a príprave v rámci celoživotného vzdelávania, nízku flexibilitu ponuky vzdelávania, čo vedie k prehlbovaniu nerovnováhy na trhu práce a má hlbšie ekonomické a sociálne dopady v spoločnosti. | Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy a zabezpečiť podmienky pre realizáciu odbornej praxe v škole, alebo u zamestnávateľa. | N/A | 2019 | N/A | 5% | 95% | A. Zvýšiť mieru zamestnanosti absolventov SOŠ. B. Zvýšiť podieľ žiakov absolvujúcich prax v SPV, SOP, ŠH, alebo u zamestnávateľa | N/A | N/A | Modernizácia a nákup materiálneho a technického vybavenia odborných učební, SPV, SOP, ŠH | Počet modernizovaných Centier odborného vzdelávania a prípravy | 1
[5 empty] | B. spracovanie projektového zámeru COVP, ktorý je podkladom pre vytvorenie súťažných podkladov na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-02-01 | Nový |  |  | N/A | [7 empty] | Prestavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov
[5 empty] | C. vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering a stavebné povolenie | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-04-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | D. podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi na zhotoviteľa projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-09-01 | Nový |  |  | N/A | [7 empty] | Vytvorenie podnikateľského inkubátora
[5 empty] | E. vytvorenie projektovej dokumentácie | N/A | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-03-01 | Nový |  |  | N/A | [7 empty] | Zvýšenie energetickej hospodársnosti budov COVP a modernizácia vybavenia internátu, vrátane tepelno-izolačných vlastností
[5 empty] | F. inžiniering a získanie stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-03-01 | Nový |  |  | N/A | [7 empty] | Rekonštrukcia športového areálu, telocvične
[5 empty] | G. nastavenie a koordinácia obsahovej náplňe kľúčových krokov A. až F. | 0 | OŠMaŠ | 8 | 2017-12-01 | Nový |  |  | N/A
1 | OŠMaŠ_10 | 10 | 1 | Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť automobilového priemyslu SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava - duálna akadémia | A. predloženie koncepcie transformácie zriaďovateľa na Zstupiteľstvo BSK | 0 | OŠMaŠ | 8 | 2016-02-01 | Nový | Analýzy a štúdie v oblasti kvality odborného vzdelávania a prípravy dlhodobo poukazujú na nedostatočný podieľ praktického vyučovania v rámci vzdelávacích programov, chýbajúce spoločné pracoviská stredných škôl a regionálne významných podnikateľských subjektov, nízku mieru účasti dospelých na odbornom vzdelávaní, a príprave v rámci celoživotného vzdelávania, nízku flexibilitu ponuky vzdelávania, čo vedie k prehlbovaniu nerovnováhy na trhu práce a má hlbšie ekonomické a sociálne dopady v spoločnosti. | Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy a zabezpečiť podmienky pre realizáciu odbornej praxe v škole, alebo u zamestnávateľa. | N/A | 2019 | N/A | 5% | 95% | A. Zvýšiť mieru zamestnanosti absolventov SOŠ. B. Zvýšiť podieľ žiakov absolvujúcich prax v SPV, SOP, ŠH, alebo u zamestnávateľa | N/A | N/A | Modernizácia a nákup materiálneho a technického vybavenia odborných učební, SPV, SOP, ŠH | Počet modernizovaných Centier odborného vzdelávania a prípravy | 1
[5 empty] | B. spracovanie projektového zámeru COVP, ktorý bude podkladom pre vytvorenie súťažných podkladov na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering (spolupráca s VW) | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-06-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | C. duálna akadémia - žiadateľ na IROP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-06-01 | Nový |  |  | N/A | [7 empty] | Prestavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov
[5 empty] | D. nastavenie a koordinácia obsahovej náplňe kľúčových krokov A. až C. | 0 | OŠMaŠ | 8 | 2017-12-01 | Nový |  |  | N/A
1 | OŠMaŠ_11 | 10 | 5 | Cezhraničná spolupráca stredných škôl v pôsobnosti ÚBSK | A. predloženie zámeru do Z BSK | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-04-01 | Nový |  |  | N/A | 2019 | 140 | 5% | 95% |  |  |  |  | Počet podporených škôl v BSK z cezhraničných projetkov | 10
[5 empty] | B. podpis partnerskej dohody | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-05-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | C. podanie projektu "Rozvoj prirodzených zručností žiakov študujúcich prírodné vedy" | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-06-01 | Nový | V súčasnosti neexistuje komplexný a ucelený systém hodnotenia kvlaity škôl na národnej, resp. regionálnej úrovni, preto BSK ako najväčší zriaďovateľs stredných škôl v regióne má ambíciu vytvoriť systém merateľných ukazovateľov a na základe neho porovnávať kvalitu škôl vo svojej pôsobnosti. | Zavedenie sústavy merateľných indikátorov pre stredné školy a vytvorenie kvalitatívneho zoznamu hodnotených škôl | N/A |  |  |  |  | Vytvorenie kvalitatívneho zoznamu stredných škôl v BSK | 0 | 1 | Ohodnotenie stredných škôl podľa vytvorených merateľných indikátorov
[5 empty] | D. implementácia projektu | 140 | OSÚRaRP | 1.3 | 2019-03-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | E. nastavenie a koordinácia obsahovej náplňe kľúčových krokov A, B, C, D | 0 | OŠMaŠ | 8 | 2019-03-01 | Nový |  |  | N/A
c | OŠMaŠ_12 | 10 | 1 | Obnova Pedagogickej a sociálnej akadémie, Bullova 2 Bratislava - duálne vzdelávanie | A. potvrdenie projektového partnera zo strany obce | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-01-01 | Nový |  |  | N/A | 2016 | 700 | 100% | 0% |  |  |  |  | Počet žiakov využívajúcich odborné praktické vzdelávanie priamo v škole | 530
[5 empty] | B. vyhlásenie VO na spracovanie projektovej dokumentácie | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-01-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | C. vytvorenie projektovej dokumentácie | N/A | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-04-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | D. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-05-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | E. podpísanie zmluvy s úspešným uchádzačom na zhotovanie stavby | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-08-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | F. realizácia stavby | 700 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-11-01 | Nový |  |  | N/A

## Metadata (hidden)
Zodpovedný | Stav plnenia | Číslo podprogramu | Názov podprogramu
OSV | Splnený | 1.1 | Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK
OKaP | Prieb. Plnený | 1.2 | Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti
OÚPGISaŽP | Nevykonaný | 1.3 | Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov
OZ | Zrušený | 1.4 | Kontrola
OD | Nový | 1.5 | Daňová a rozpočtová politika
OŠMaŠ |  | 1.6 | Právne služby
OCRaK |  | 1.7 | Interact III
OSÚRaRP |  | 1.8 | Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja
OIČSMaVO |  | 2 | Propagácia a marketing
PO |  | 3.1 | Správa a evidencia majetku
|  | 3.2 | Informačno-technologický systém
|  | 3.3 | Majetok- investície, údržba
|  | 4 | Cestovný ruch
|  | 5 | Bezpečnosť
|  | 6 | Komunikácie
|  | 7.1 | Železničná doprava
|  | 7.2 | Autobusová doprava
|  | 7.3 | Bratislavská integrovaná doprava
|  | 8 | Vzdelávanie
|  | 9 | Šport a mládežnícke aktivity
|  | 10 | Kultúra
|  | 11 | Sociálne zabezpečenie
|  | 12 | Zdravotníctvo
|  | 13 | Administratíva
|  | 14 | Dotačný program na podporu verejného života v regióne

## Hárok1 (hidden)
Stav plnenia kľúčových krokov implementácie Akčného plánu BSK k 31.12.2014
| Kľúčové kroky implementácie |  |  |  |  | Projekty
Nositeľ projektu | splnených / | nesplnených | zrušených | nepotrebných | spolu | počet
OSV | 12 | 5 | 1 | 0 | 19 | 9
OKaP | 3 | 17 | 1 | 0 | 21 | 6
OÚPGISaŽP | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3
OZ | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2
OD | 10 | 3 | 8 | 0 | 13 | 6
OŠMaŠ | 19 | 4 | 0 | 3 | 26 | 8
OCRaK | 9 | 18 | 0 | 1 | 28 | 10
OSÚRaRP | 45 | 10 | 0 | 0 | 54 | 19
úrad celkovo | 108 | 59 | 10 | 6 | 175 | 63