## AP OÚPGISaŽP
Priorita | č. projektu | Opatrenie PHSR | Aktivita PHSR | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Zodpovedný | Program | Nový termín plnenia | Stav plnenia k 31.12.2015 | Identifikácia problému | Cieľ projektu | Pôvodný termín plnenia | Termín ukončenia projektu | Výdavky spolu (tis. EUR) | Interné | Externé | B.1 Výsledkový indikátor | B.2 Súčasná hodnota | B.3 Plánovaná hodnota | B.4 Názov aktivity | B.5 Merateľný ukazovateľ | B.6 Plánovaná hodnota výstupov
2 | OÚPGISaŽP_2 | 11 | 2 | GIS - Geografický informačný systém | A. naformulovanie zadania a opis predmetu pre VO | 0 | OÚPGISaŽP | 1.3 | N/A | Splnený | Neaktívnosť, užívateľská ťažkopádnosť a finančná náročnosť obsluhy súčasného GIS, jeho nepreviazanosť s elektronickým systémom | Potreba modernej, užívateľsky orientovanej priestorovej aplikácií využiteľnej v rámci elektronizácií spoločnosti na previazanie systémov | 2015-02-01 | 2020 | 192 | 100% | 0% | Zvýšenie dennej návštevnosti GIS BSK | 600 | 1000 | Pasportizácia a elektronizácia súčasného stavu, nákup HW a SW a spustenie aplikácie | Množstvo aktualizovaných dát (GB) | 1,5 GB/rok
[5 empty] | B. ukončenie VO s dodávateľom | 0 | OIČSMaVO | 13 | N/A | Splnený |  |  | 2015-08-01
[5 empty] | C. zakúpenie SW a HW, implementácia GIS komponentov | 92 | OÚPGISaŽP | 1.3 | N/A | Splnený |  |  | 2015-12-01
[5 empty] | D. udržiavanie licencií pre GIS BSK (ročne) | 9 | OÚPGISaŽP | 1.3 | ročne | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | E. programátorské práce a rozvoj existujúceho GIS BSK (ročne) | 16 | OÚPGISaŽP | 1.3 | ročne | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | F. iniciácia zmeny legislatívy v oblasti sprístupňovania schválených ÚPN obcí a miest pre VÚC | 0 | OÚPGISaŽP | 1.3 | 2016-12-01 | Nový |  |  | N/A
N/A | OÚPGISaŽP_3 | 4 | 4 | Koncepcia územného rozvoja cyklotrás BSK vo vzťahu k IDS a významným bodom CR. | A. naformulovanie zadania a opis predmetu pre VO | 0 | OÚPGISaŽP | 1.3 | N/A | Splnený | Zhodnotenie cyklotrás z pohľadu IDS a ich napojenia na významné body CR v BSK. | Začlenenie cyklotrás do IDS a ich napojenie na významné body CR v BSK. | 2014-04-01 | 2015 | 16 | 100% | 0% | Počet subregiónov s navrhovanými opatreniami | 0 | 1 | Vypracovanie štúdie a návrh opatrení | Počet vytvorených urbanistických študií | 1
[5 empty] | B. ukončenie VO s dodávateľom | 0 | OIČSMaVO | 13 | N/A | Splnený |  |  | 2014-09-01
[5 empty] | C. spracovanie koncepcie | 16 | OÚPGISaŽP | 1.3 | N/A | Splnený |  |  | 2015-03-01
1 | OÚPGISaŽP_4 | 11 | 1 | Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN R BSK | A. predložiť Z BSK na schválenie obstaranie zmien a doplnkov č. 1 ÚPN R BSK | 0 | OÚPGISaŽP | 1.3 | 2016-02-01 | Nový |  |  | N/A | 2017 | 50 | 100% | 0% |  |  |  |  | Počet vytvorených územnoplánovacích dokumentácií | 1
[5 empty] | B. uskutočnenie VO | 0 | OIČSMaVO | 1.3 | 2016-06-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | C. spracovanie dokumentácie (vrátane zaradenia EV 6 a EV 13 do VPS) | 50 | OÚPGISaŽP | 1.3 | 2016-12-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | D. predloženie dokumentácie na schválenie Z BSK | 0 | OÚPGISaŽP | 1.3 | 2017-09-01 | Nový |  |  | N/A
2 | OÚPGISaŽP_5 | 6 | 4 | Ochrana a využívanie zdrojov povrchovej a podzemnej vody | A. vypracovanie zadania UŠ pre spracovateľa | 0 | OÚPGISaŽP | 1.3 | 2016-08-01 | Nový |  |  | N/A | 2017 | 25 | 100% | 0% |  |  |  |  | Počet vytvorených urbanistických štúdií | 1
[5 empty] | B. ukončenie VO so spracovateľom | 0 | OIČSMaVO | 1.3 | 2016-11-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | C. spracovanie UŠ | 25 | OÚPGISaŽP | 1.3 | 2017-06-01 | Nový |  |  | N/A
2 | OÚPGISaŽP_6 | 5 | 3 | Zmena klímy v dôsledku fragmentácie krajiny | A. vypracovanie zadania UŠ pre spracovateľa | 0 | OÚPGISaŽP | 1.3 | 2017-08-01 | Nový |  |  | N/A | 2018 | 25 | 100% | 0% |  |  |  | Počet vytvorených urbanistických štúdií | Počet vytvorených urbanistických štúdií | 1
[5 empty] | B. ukončenie VO so spracovateľom | 0 | OIČSMaVO | 1.3 | 2017-11-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | C. spracovanie UŠ | 25 | OÚPGISaŽP | 1.3 | 2018-09-01 | Nový |  |  | N/A

## Metadata (hidden)
Zodpovedný | Stav plnenia | Číslo podprogramu | Názov podprogramu
OSV | Splnený | 1.1 | Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK
OKaP | Prieb. Plnený | 1.2 | Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti
OÚPGISaŽP | Nevykonaný | 1.3 | Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov
OZ | Zrušený | 1.4 | Kontrola
OD | Nový | 1.5 | Daňová a rozpočtová politika
OŠMaŠ |  | 1.6 | Právne služby
OCRaK |  | 1.7 | Interact III
OSÚRaRP |  | 1.8 | Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja
OIČSMaVO |  | 2 | Propagácia a marketing
PO |  | 3.1 | Správa a evidencia majetku
|  | 3.2 | Informačno-technologický systém
|  | 3.3 | Majetok- investície, údržba
|  | 4 | Cestovný ruch
|  | 5 | Bezpečnosť
|  | 6 | Komunikácie
|  | 7.1 | Železničná doprava
|  | 7.2 | Autobusová doprava
|  | 7.3 | Bratislavská integrovaná doprava
|  | 8 | Vzdelávanie
|  | 9 | Šport a mládežnícke aktivity
|  | 10 | Kultúra
|  | 11 | Sociálne zabezpečenie
|  | 12 | Zdravotníctvo
|  | 13 | Administratíva
|  | 14 | Dotačný program na podporu verejného života v regióne

## Hárok1 (hidden)
Stav plnenia kľúčových krokov implementácie Akčného plánu BSK k 31.12.2014
| Kľúčové kroky implementácie |  |  |  |  | Projekty
Nositeľ projektu | splnených / | nesplnených | zrušených | nepotrebných | spolu | počet
OSV | 12 | 5 | 1 | 0 | 19 | 9
OKaP | 3 | 17 | 1 | 0 | 21 | 6
OÚPGISaŽP | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3
OZ | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2
OD | 10 | 3 | 8 | 0 | 13 | 6
OŠMaŠ | 19 | 4 | 0 | 3 | 26 | 8
OCRaK | 9 | 18 | 0 | 1 | 28 | 10
OSÚRaRP | 45 | 10 | 0 | 0 | 54 | 19
úrad celkovo | 108 | 59 | 10 | 6 | 175 | 63