## AP OSÚRaRP
Priorita | č. projektu | Opatrenie PHSR | Aktivita PHSR | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Zodpovedný | Program | Nový termín plnenia | Stav plnenia k 31.12.2015 |  |  | Pôvodný termín plnenia | Termín ukončenia projektu | Výdavky spolu (tis. EUR) | Interné | Externé | B.1 Výsledkový indikátor | B.2 Súčasná hodnota | B.3 Plánovaná hodnota | B.4 Názov aktivity | B.5 Merateľný ukazovateľ | B.6 Plánovaná hodnota výstupov
N/A | OSÚRaRP_1 | 7 | 7 | BID - dispečing | A. ukončenie VO | 0 | OIČSMaVO | 1.3 | N/A | Zrušený |  |  | 2015-04-01 | 2015 | 1147 | 5% | 95% | Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb | 0 | 25000 | Vytvorenie dispečerského riadiaceho systému (DRS) | Počet vytvorených DRS | 1
[5 empty] | B. vyhodnotenie a zazmluvnenie dodávateľa | 0 | OIČSMaVO | 1.3 | N/A | Zrušený |  |  | 2015-05-01
[5 empty] | C. dodávka systému a uvedenie do prevádzky | 1147 | OSÚRaRP | 1.3 | N/A | Zrušený |  |  | 2015-11-01
N/A | OSÚRaRP_2 | 7 | 7 | BID - promo | A. ukončenie verejného obstarávania | 0 | OIČSMaVO | 1.3 | N/A | Splnený |  |  | 2014-08-01 | 2015 | 60 | 5% | 95% | Počet obyvateľov BSK oslovených prostredníctvom informačnej kampane | 0 | 2500 | Zrealizovanie propagačno-informačnej kampane | Počet informačných kampaní | 1
[5 empty] | B. vyhodnotenie a zazmluvnenie dodávateľa | 0 | OIČSMaVO | 1.3 | N/A | Zrušený |  |  | 2014-09-01
[5 empty] | C. dodávka propagačných materiálov a služieb | 60 | OSÚRaRP | 1.3 | N/A | Zrušený |  |  | 2015-11-01
1 | OSÚRaRP_3 | 7 | 7 | Zriadenie jednotného tarifného systému BID u správcu železničnej infraštruktúry – Železníc Slovenskej republiky | A. dodávka a uvedenie do prevádzky | 450 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-01-01 | Prieb. Plnený |  |  | 2015-11-01 | 2015 | 450 | 5% | 95% | Počet používateľov nových alebo inovovaných služieb | 0 | 12000 | Dobudovanie prvkov infraštruktúry pre fungovanie jednotného tarifného systému | Počet nových alebo technicky zhodnotených zariadení | 70
N/A | OSÚRaRP_4 | 2 | 2 | Elektronizácia | A. podpis zmluvy s dodávateľom | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | N/A | Splnený |  |  | 2014-02-01 | 2015 | 2000 | 5% | 95% | Počet vybavených elektronických podaní obyvateľmi ročne | 0 | 5000 | Zakúpenie HW a SW a uvedenie do prevádzky | Počet novozavedených elektronicky poskytovaných služieb pre občanov BSK | 61
[5 empty] | B. dodávka služiev v zmysle ZoD | 1327 | OSÚRaRP | 1.3 | N/A | Splnený |  |  | 2015-11-01
N/A | OSÚRaRP_5 | 10 | 1 | ISRMO - Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova | A. schválenie projektu RO OPBK | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2014-11-01 | Splnený |  |  | 2014-04-01 | 2015 | 646 | 5% | 95% | Zvýšenie energetickej efektívnosti verejnej budovy - tepelná úspora | 0 | 53% | Rekonštrukcia budovy | Počet obnovených budov | 1
[5 empty] | B. uzavretie zmluvy o NFP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2014-12-01 | Splnený |  |  | 2014-08-01
[5 empty] | C. verejné obstarávanie na dodávateľa | 0 | OIČSMaVO | 1.3 | 2014-11-01 | Splnený |  |  | 2014-06-01
[5 empty] | D. implementácia proejktu | 646 | OSÚRaRP | 1.3 | N/A | Zrušený |  |  | 2015-09-01
N/A | OSÚRaRP_6 | 6 | 2 | Za mostom | A. ponuka MO SR na prevod vlastníctva objektov SĽO na BSK | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | N/A | Zrušený |  |  | 2015-12-01 | 2014 | 83.8 | 5% | 95% | Počet návštevníkov v prihraničnom regióne | 3000 | 8000 | Revitalizácia SĽO popri rieke Morava | Počet revitalizovaných opevnení | 0
[5 empty] | B. vytlačená prvá časť cykloturistických máp, na základe ktorých bude vyhotovená aktualizácia a dotlač dodatočných kusov | 10 | OSÚRaRP | 1.3 | N/A | Splnený |  |  | 2014-02-01 | [7 empty] | Dotlač cykloturistických máp
[5 empty] | C. vytvorené súťažné podklady ako podklad pre vyhlásenie VO na dodávateľa diela | 27 | OSÚRaRP | 1.3 | N/A | Splnený |  |  | 2014-04-01 | [7 empty] | Výroba cykloserveru BSK
[5 empty] | D. podujatie Piknik&Bike | N/A | OSÚRaRP | 1.3 | N/A | Splnený |  |  | 2014-06-01 | [7 empty] | Propagačná kampaň
N/A | OSÚRaRP_11 | 11 | 2 | Technická asistencia (TA) Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko - Rakúsko | A. príprava Programu cezhraničnej spolupráce SK - AT 2014-2020 | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | N/A | Splnený |  |  | 2015-06-01 | 2015 | 158.35 | 5% | 95% | Počet schválených konzultovaných projektov z celkového počtu schválených projektov (%) | 0 (2007) | 55 % (2015) | Poskytovanie informácií o programe | Počet konzultácií so žiadateľmi | 40
[5 empty] | B. príprava fondu malých projektov | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | N/A | Zrušený |  |  | 2014-12-01 | [7 empty] | Konzultácie s projektovými žiadateľmi v rámci programu
N/A | OSÚRaRP_15 | 3 | 2 | Podpora MSP | A. spoluorganizovanie konferencie pre získanie partnerov na podporu MSP | 7 | OSÚRaRP | 1.3 | N/A | Splnený |  |  | 2014-11-01 | 2022 | N/A | N/A | N/A | Koordinované a udržateľné podporovanie MSP v BSK | 0 | N/A | Vytvorenie stratégie a akčného plánu | Počet spracovaných koncepčných materiálov | 1
2 | OSÚRaRP_16 | 3 | 4 | Podpora rozvoja vidieka | A. 2. fáza spracovania dokumentu v rámci zmluvy | 7 | OSÚRaRP | 1.3 | N/A | Splnený | Určenie aktivít na podporu rozvoja vidieka, ktoré je možné realizovať z externých zdrojov. | Zvýšiť efektívnosť využitia finančných prostriedkov pre podporu lokálnej zamestnanosti a podnikania na vidieku v Bratislavskom kraji. | 2014-04-01 | 2022 | 15 | 100% | 0% | Zvýšenie čerpania fiančných prostriedkov z externých zdrojov, na podporu rozvoja vidieka | N/A | N/A | Spracovanie analýzy, stratégie a plánu RV pre dosiahnutie stanovených cieľov | Počet spracovaných koncepčných materiálov | 1
[5 empty] | B. spracovanie aktualizácie Stratégie rozvoja vidieka BSK | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-04-01 | Nový |  |  | N/A | 2016 | 0 | 100% | 0% |  |  |  |  | Počet aktualizovaných koncepčných materiálov | 1
2 | OSÚRaRP_18 | 11 | 2 | Napĺňanie Regionálneho akčného plánu BSK na rozvoj udržateľnej dopravy a turizmu pre podunajský región na r.2014-2020 | A. začatie rokovaní s miestnou a regionálnou samosprávou, štátnou správou a aktérmi v území | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | N/A | Splnený |  |  | 2014-12-01 | 2014-2020 | 14000 | 100% | 0% | Počet uskutočnených projektov zo zásobníka RAP | 0 | 25 | Uskutočnenie projektu "Memorandum na podporu rozvoja cestovného ruchu v Podunajsku" | Počet memoránd | 1
[5 empty] | B. podpis memoranda na rozvoj cestovného ruchu v Podunajsku | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-04-01 | Prieb. Plnený |  |  | 2015-12-01
1 | OSÚRaRP_19 | 4 | 1 | Stratégia znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK | A. predloženie do Z BSK informatívneho mat. o možnostiach znižovania energetickej náročnosti | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | N/A | Splnený |  |  | 2014-12-01 | 2014-2023 | N/A | 100% | 0% | Počet budov so zníženou energetickou náročnosťou | 0 | 10 | Znižovanie energetickej náročnosti budov investičnými projektmi financovanými z externých zdrojov financovania | Počet projektov | 10
[5 empty] | B. vypracovanie stratégie znižovania energtickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK | 24 | OSÚRaRP | 1.3 | N/A | Splnený |  |  | 2015-04-01
[5 empty] | C. vytvorenie funkčného miesta na Úrade BSK zodpovedného za implementáciu Stratégie | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-03-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | D. vypracovanie energetických evidenčných listov a pasportov | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-06-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | E. vyhodnotenie energetických evidenčných listov a pasportov | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-08-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | F. predloženie všetkých nákladov súvisiacich s energetickými službami v referenčom roku v budovách vo vlastníctve BSK | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-09-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | G. vytvoriť analýzu opatrení (výmena osvetlenia, výmena okien, zateplenie fasád a strechy, výmena elektroinštalácie, vyregulovanie kúrenia atď..) na základe kľúčových krokov E, F | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-10-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | H. VO na spracovateľa energetického auditu budov vo vlastníctve BSK | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-02-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | I. vypracovanie energetického auditu budov vo vlastníctve BSK | N/A | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-09-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | J. VO a zazmluvnenie strategického partnera (GES- garantovaná energetická služba) | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2018-03-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | K. vypracovanie odpočtu reálnych energetických, environmentálnych a ekonomických úspor prostredníctvom realizácie aktivít spolufinancovaných z MunSEFF | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-07-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | L. realizácia opatrení výmeny osvetlenia na školách a školských zariadeniach. | N/A | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-12-01 | Nový |  |  | N/A
2 | OSÚRaRP_20 | 6 | 3 | Budovanie funkčnej siete ekocentier a lesných škôl v BSK | A. vyhlásenie VO na dodávateľa | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-02-01 | Nový |  |  | N/A | 2019 | 5 | 100% | 0% |  |  |  |  | Počet vytvorených dokumentov | 1
[5 empty] | B. objednanie a spracovanie Koncepcie | 5 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-09-01 | Nový |  |  | N/A
2 | OSÚRaRP_21 | 5 | 3 | Adaptácia miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy | A. vyhlásenie VO na dodávateľa | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-02-01 | Nový |  |  | N/A | 2020 | 24 | 1 | 0 |  |  |  |  | Počet vytvorených dokumentov | 1
[5 empty] | B. objednanie a spracovanie dokumentu | 24 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-07-01 | Nový |  |  | N/A
2 | OSÚRaRP_22 | 11 | 2 | Smart Region - Bratislavský kraj | A. spracovanie koncepcie Smart Region Bratislavský kraj | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-09-01 | Nový |  |  | N/A | 2016 | 0 | 100% | 0% |  |  |  |  | Počet vytvorených dokumentov | 1
[5 empty] | B. vyhlásenie VO na dodávateľa | 0 | OIČSMaVO | 1.3 | 2016-10-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | C. realizácia tlače a zalomenia | 5 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-12-01 | Nový |  |  | N/A
1 | OSÚRaRP_23 | 6 | 2016-02-06 | SACRA-VELO | A. Uzavretia memoranda o spolupráci BSK a zapojených obcí | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-06-02 | Nový |  |  | N/A | 2020 | 1800 | 5% | 95% |  |  |  |  | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | 1
[5 empty] | B. Podpis Partnerskej dohody | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2017-06-03 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | C. Implementácia projektu | 1800 | OSÚRaRP | 1.3 | 2020-06-04 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | D. nastavenie a koordinácia obsahovej náplne kľúčových krokov A, B, C | 0 | OCRaK | 1.3 | 2020-06-04 | Nový |  |  | N/A
1 | OSÚRaRP_24 | 7 | 2016-07-07 | Cezhraničné prepojenia územia BSK a susediacich rakúskych obcí formou cyklolávok cez rieku Morava | A. VO na spracovateľa PD | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-09-01 | Nový |  |  | N/A | 2020 | 2200 | 5% | 95% |  |  |  |  | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | 2
[5 empty] | B. vypracovanie DÚR | 50 | OSÚRaRP | 1.3 | 2017-01-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | C. DSP + TD a podanie žiadosti o stavebné povolenie | 150 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-12-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | D. podanie projektu v rámci Programu INTERREG V-A SK-AT a podpis zmluvy o NFP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2017-12-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | E. implementácia projektu v rámci Programu INTERREG V-A SK-AT | 2000 | OSÚRaRP | 1.3 | 2020-12-01 | Nový |  |  | N/A
1 | OSÚRaRP_25 | 4 | 1 | TRANSDANUBE.PEARLS | A. predloženie zámeru do Z BSK | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-02-01 | Nový |  |  | N/A | 2019 | 214 | 15% | 85% |  |  |  |  | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | 1
[5 empty] | B. podpis Partnerskej dohody | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-12-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | C. implementácia projektu | 214 | OSÚRaRP | 1.3 | 2019-12-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | D. nastavenie a koordinácia obsahovej náplne kľúčových krokov A, B, C | 0 | OCRaK | 1.3 | 2019-12-01 | Nový |  |  | N/A
1 | OSÚRaRP_26 | 11 | 2 | Connreg SK-AT | A. spracovanie projektového zámeru | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-03-01 | Nový |  |  | N/A | 2020 | 187 | 5% | 95% |  |  |  |  | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | 1
[5 empty] | B. predloženie zámeru do Z BSK | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-04-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | C. podanie projektu o NFP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-05-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | D.implementácia projektu | 187 | OSÚRaRP | 1.3 | 2020-12-01 | Nový |  |  | N/A
1 | OSÚRaRP_27 | 5 | 2016-01-02 | FLOOD Serv "Verejný povodňový núdzový a výstražný servis" | A. podpis grantu | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-02-01 | Nový |  |  | N/A | 2019 | 65 | 0% | 100% |  |  |  |  | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | 1
[5 empty] | B. implementácia projektu | 65 | OSÚRaRP | 1.3 | 2019-06-01 | Nový |  |  | N/A
1 | OSÚRaRP_28 | 5 | 2016-01-02 | Biologická regulácia komárov | A. monitoring liahnísk komárov | 40 | OZ | 12 | 2016-09-01 | Nový |  |  | N/A | 2020 | N/A | 5% | 95% |  |  |  |  | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | 1
[5 empty] | B. predloženie zámeru na Z BSK | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-09-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | C. podpis partnerskej dohody | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-09-01 | Nový |  |  | N/A
1 | OSÚRaRP_29 | 11 | 1 | Regionálny bod SK-HU | A. predloženie zámeru do Z BSK | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-02-01 | Nový |  |  | N/A | 2023 | 93 | 5% | 95% |  |  |  |  | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | 1
[5 empty] | B. implementácia projektu | 93 | OSÚRaRP | 1.3 | 2023-12-01 | Nový |  |  | N/A

## Metadata (hidden)
Zodpovedný | Stav plnenia | Číslo podprogramu | Názov podprogramu
OSV | Splnený | 1.1 | Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK
OKaP | Prieb. Plnený | 1.2 | Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti
OÚPGISaŽP | Nevykonaný | 1.3 | Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov
OZ | Zrušený | 1.4 | Kontrola
OD | Nový | 1.5 | Daňová a rozpočtová politika
OŠMaŠ |  | 1.6 | Právne služby
OCRaK |  | 1.7 | Interact III
OSÚRaRP |  | 1.8 | Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja
OIČSMaVO |  | 2 | Propagácia a marketing
PO |  | 3.1 | Správa a evidencia majetku
|  | 3.2 | Informačno-technologický systém
|  | 3.3 | Majetok- investície, údržba
|  | 4 | Cestovný ruch
|  | 5 | Bezpečnosť
|  | 6 | Komunikácie
|  | 7.1 | Železničná doprava
|  | 7.2 | Autobusová doprava
|  | 7.3 | Bratislavská integrovaná doprava
|  | 8 | Vzdelávanie
|  | 9 | Šport a mládežnícke aktivity
|  | 10 | Kultúra
|  | 11 | Sociálne zabezpečenie
|  | 12 | Zdravotníctvo
|  | 13 | Administratíva
|  | 14 | Dotačný program na podporu verejného života v regióne

## Hárok1 (hidden)
Stav plnenia kľúčových krokov implementácie Akčného plánu BSK k 31.12.2014
| Kľúčové kroky implementácie |  |  |  |  | Projekty
Nositeľ projektu | splnených a priebežne plnených | nevykonaných | zrušených | nepotrebných | spolu | počet
OSV | 12 | 5 | 1 | 0 | 19 | 9
OKaP | 3 | 17 | 1 | 0 | 21 | 6
OÚPGISaŽP | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3
OZ | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2
OD | 10 | 3 | 8 | 0 | 13 | 6
OŠMaŠ | 19 | 4 | 0 | 3 | 26 | 8
OCRaK | 9 | 18 | 0 | 1 | 28 | 10
OSÚRaRP | 45 | 10 | 0 | 0 | 54 | 19
úrad celkovo | 108 | 59 | 10 | 6 | 175 | 63

## Hárok2 (hidden)
| splnených a priebežne plnených | nevykonaných | zrušených
Úrad BSK 2014 | 108 | 59 | 10
Úrad BSK 2015 | 71 | 21 | 19