## AP OSV
Priorita | č. projektu | Opatrenie PHSR | Aktivita PHSR | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Zodpovedný | Program | Nový termín plnenia | Stav plnenia k 31.12.2015 | Identifikácia problému | Cieľ projektu | Pôvodný termín plnenia | Termín ukončenia projektu | Výdavky spolu (tis. EUR) | Interné | Externé | B.1 Výsledkový indikátor | B.2 Súčasná hodnota | B.3 Plánovaná hodnota | B.4 Názov aktivity | B.5 Merateľný ukazovateľ | B.6 Plánovaná hodnota výstupov
2 | OSV_1 | 9 | 1 | "Nezávislé" bývanie ľudí so zdravotným postihnutím | A. spracovanie projektového zámeru pre opravu bytov | 0 | OSV | 11 | N/A | Splnený | V súčasnosti legislatívne podmienky neumožňujú vytvoriť finančne podporený druh sociálnej služby, ktorá by pomohla prekonať prechod medzi zariadením sociálnych služieb a prirodzeným domácim prostredním. Pre prekonanie finančných bariér samostatného života je vhodné pre súčasných prijímateľov sociálnych služieb vytvoriť "nezávislé bývanie" ktoré umožní pri nízkych finančných nákladov samostatné bývanie. | Vytvoriť príležitosť na samostatné a nezávislé bývanie pre dospelých so zdravotným postihnutím, ako následný krok po využívaní sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania. | 2014-05-01 | 2016 | 60 | 100% | 0% | Zvýšiť počet prijímateľov sociálnych služieb, ktorí prešli do samostatného bývania | 0 | 6 | Oprava a údržba malometrážnych bytov v bytovke pri zariadení sociálnych služieb Gaudeamus | Počet zrekonštruovaných malometrážnych bytov | 6
[5 empty] | D. verejné obstarávanie zhotoviteľa PD a dodanie PD | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-01-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | E. verejné obstarávanie a výber realizátora rekonštrukcie | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-05-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | B. realizácia rekonštrukcie bytov podľa spracovaného projektového zámeru | 60 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-10-01 | Prieb. Plnený |  |  | 2015-08-01
[5 empty] | C. stanovenie prevádzkovateľa bytov | 0 | OSV | 11 | N/A | Splnený |  |  | 2014-12-01
N/A | OSV_2 | 9 | 1 | Bezpečný ženský dom | A. verejné obstarávanie realizátora stavebných/rekonštrukčných prác | 1.2 | OIČSMaVO | 3.3 | N/A | Splnený | Nedostatočná kapacita špecializovaných bezpečných domov pre ženy a deti zažívajúce násilie. | Rekonštrukcia objektu Kľukatá 36, Bratislava (rodinný dom v majetku BSK) a jeho prispôsobenie na poskytovanie sociálnych služieb pre ženy, na ktorých je páchané násilie. | 2015-03-01 | 2016 | 242 | 15% | 0% | Zvýšenie počtu klientiek krízového centra | 0 | 180 / ročne | Rekonštrukcia budovy v Prievoze | Výmera zrekonštruovaných priestorov (m2) | 495
[5 empty] | B. rekonštrukcia budovy v Prievoze | 223 | OIČSMaVO | 3.3 | N/A | Splnený |  |  | 2015-07-01
2 | OSV_3 | 9 | 1 | Investičná podpora zariadení sociálnych služieb na Hontianskej 12 (debarierizácia a zvýšenie energ. efektív. objektu) a 16 (zvýšenie energ. efektív. objektu) | A. projektový zámer pre debarierizáciu zariadenia na Hontianskej 12 (poskytnutie odborných vstupov z hľadiska poskytovania sociálnych služieb pre súťažné podklady na vyhlásenie VO na zhotoviteľa PD) | 0 | OSV | 11 | 2016-04-01 | Prieb. Plnený | Objekty na Hontianskej ulici č. 12 a č. 14 v ktorých sídlia v súčasnoti zariadenia sociálnych služieb nemajú zateplený obvodový plášť budov, čo v priebehu roka najmä v zime vytvára zvýšené náklady na vykuroovanie. Úhrada týchto nákladov znižuje finančnú variabilitu zariadení investovať do rozvoja poskytovaných sociálnych služieb. | Zvýšenie energetickej hospodárnosti a debarierizácia objektov na Hontianskej 12 a 14, Bratislava | 2015-05-01 | 2017 | 180 | 100% | 0% | Zníženie výdavkov na prevádzku (%) | N/A | N/A | Inštalácia výťahu na Hontianskej 12 | Počet debarierizovaných zariadení | 1
[5 empty] | B. výber zhotoviteľa stavby | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | N/A | Zrušený |  |  | 2015-12-01 | [7 empty] | Zateplenie objektu na Hontianskej 12
[5 empty] | C. realizácia stavby | 140 | OIČSMaVO | 3.3 | N/A | Zrušený |  |  | 2015-12-01 | [8 empty] | Výmera zrekonštruovaných priestorov (m2) | 350
[5 empty] | D. verejné obstarávanie a výber projektanta stavby | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-05-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | E. vypracovanie PD | 10 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-12-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | F. verejné obstarávanie a výber zhotoviteľa stavby | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-04-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | G. realizácia stavby | 220 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-12-01 | Nový |  |  | N/A | [7 empty] | Zateplenie objektu na Hontianskej 14
1 | OSV_4 | 9 | 1 | Deinštitucionalizácia a transformácia DSS Stupava | A. spracovanie Ideového zámeru DIaT DSS Stupava | 0 | OSV | 11 | N/A | Splnený | Deinštitucionalizácia je proces prechodu (transformácie) z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť, ktorý zabezpečuje jednotlivcovi nezávislý život, aktivitu a sociálnu participáciu. V rámci viacerých spojených procesov predpokladá úplne zatvorenie a zrušenie inštitucionálnych služieb starostlivosti a zároveň vytvorenie, rozvoj a podporu efektívnej siete nových alebo existujúcich alternatívnych komunitných služieb pre obyvateľov daného územného spoločenstva. Nejde len o zmenu formy bývania, ale hlavne o zmenu prístupu k občanom so zdravotným postihnutím, deťom v náhradnej starostlivosti a seniorom. | Rozčlenenie poskytovania sociálnych služieb v DSS a ZPS Kaštieľ Stupava vytvorením nových komunitných zariadení, ktoré poskytujú rôzne druhy a formy sociálnych služieb podľa individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb | 2014-05-01 | 2018+ | N/A | 5% | 95% | Zvýšenie počtu deinštitucionalizovaných prijímateľov sociálnych služieb | 0 | 180 | N/A | Počet prijímateľov sociálnych služieb umiestnených do zariadení sociálnych služieb komunitného charakteru | N/A
[5 empty] | B. spracovanie projektového zámeru DIaT DSS Stupava | 0 | OSÚRaRP | 11 | 2016-12-01 | Nevykonaný |  |  | 2015-06-01
[5 empty] | C. vypracovanie transformačného plánu ako podkladu pre spracovanie projektového zámeru | 0 | OSV | 1.3 | 2016-06-01 | Prieb. Plnený |  |  | 2015-06-01
[5 empty] | E. vypracovanie podkladov pre hľadanie vhodných objektov a pozemkov v súlade s analytickým výstupom transformačného plánu a výzvou na predkladanie žiadostí o NFP v súčinnosti s OSV | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-10-02 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | D. analýza vhodných objektov a pozemkov pre transformáciu DSS a ZPS v okolí mesta Stupava | N/A | OIČSMaVO | 1.3 | 2016-12-01 | Nevykonaný |  |  | 2015-09-01
1 | OSV_5 | 9 | 1 | Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok (DSS a ZPB MEREMA) | A. analýza možností riešenia deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok | 0 | OSV | 11 | N/A | Splnený | Deinštitucionalizácia je proces prechodu (transformácie) z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť, ktorý zabezpečuje jednotlivcovi nezávislý život, aktivitu a sociálnu participáciu. V rámci viacerých spojených procesov predpokladá úplne zatvorenie a zrušenie inštitucionálnych služieb starostlivosti a zároveň vytvorenie, rozvoj a podporu efektívnej siete nových alebo existujúcich alternatívnych komunitných služieb pre obyvateľov daného územného spoločenstva. Nejde len o zmenu formy bývania, ale hlavne o zmenu prístupu k občanom so zdravotným postihnutím, deťom v náhradnej starostlivosti a seniorom. | Zvýšenie kvality sociálnych služieb v Modre a okrese Pezinok podporou komunitných zariadení sociálnych služieb | 2014-05-01 | 2018+ | N/A | 5% | 95% | Zvýšenie počtu deinštitucionalizovaných prijímateľov sociálnych služieb | N/A | N/A | Rozšíriť možnosti poskytovania sociálnych služieb "zariadenie podporovaného bývania" v Modre | Počet prijímateľov sociálnych služieb umiestnených do zariadení sociálnych služieb komunitného charakteru | N/A
[5 empty] | B. hľadanie vhodných bytov/domov pre podporované bývanie v okolí mesta Modra (Vlastných pozemkov) | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | N/A | Splnený |  |  | 2015-06-01 | [7 empty] | Investičná podpora zariadenia sociálnych služieb v Kráľovej v Modre
[5 empty] | C. ideový zámer pre deinštitucionalizáciu zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok | 0 | OSV | 11 | N/A | Splnený |  |  | 2014-12-01
[5 empty] | D. vypracovanie transformačného plánu ako podkladu pre spracovanie projektového zámeru | 0 | OSV | 1.3 | 2016-02-01 | Prieb. Plnený |  |  | 2015-06-01 | [7 empty] | Investičná podpora zariadnenia sociálnych služieb v Harmónii v Modre
[5 empty] | E. spracovanie projektového zámeru DIaT zariadenia DSS a ZPB MEREMA | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-06-01 | Nevykonaný |  |  | 2015-09-01
[5 empty] | F. vypracovanie podkladov pre hľadanie vhodných objektov a pozemkov v súlade s analytickým výstupom transformačného plánu a výzvou na predkladanie žiadostí o NFP v súčinnosti s OSV | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-04-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | G. hľadanie vhodných bytov/domov pre poskytovanie sociálnych služieb v okolí mesta Modra (obecné alebo komerčné pozemky) | 0 | OIČSMaVO | 1.3 | 2016-08-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | H. predloženie transformačného plánu Zastupiteľstvu BSK | 0 | OSV | 1.3 | 2016-04-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | I. nastavenie a koordinácia obsahových aktivít v kľúčových krokoch A, B, C, D, E, F, G, H | 0 | OSV | 1.3 | 2016-08-01 | Nový |  |  | N/A
1 | OSV_11 | 9 | 1 | Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Bratislave (DSS a ZPS Rača) | A. analýza možností riešenia deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave | 0 | OSV | 11 | N/A | Splnený |  |  | 2014-05-01 | 2018+ | N/A | 5% | 95% |  |  |  |  | Počet prijímateľov sociálnych služieb umiestnených do zariadení sociálnych služieb komunitného charakteru | N/A
[5 empty] | B. hľadanie vhodných bytov/domov pre poskytovanie sociálnych služieb v Bratislave | 0 | OIČSMaVO | 11 | N/A | Splnený |  |  | 2015-06-01
[5 empty] | C. ideový zámer pre deinštitucioanlizáciu zariadení sociálnych služieb v Bratislave | 0 | OSV | 11 | N/A | Splnený |  |  | 2014-12-01
[5 empty] | D. vypracovanie transformačného plánu ako podkladu pre spracovanie projektového zámeru | 0 | OSV | 1.3 | 2016-02-01 | Prieb. Plnený |  |  | 2015-06-01
[5 empty] | E. spracovanie projektového zámeru DIaT zariadenia DSS a ZPS Rača (rekonštrukcia detašovaného pracoviska na Strelkovej 32 a postavenie dvojdomu na Račianskej 105) | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-06-01 | Nevykonaný |  |  | 2015-09-01
[5 empty] | F. Debarierizácia areálu a zateplenie detašovaného pracoviska na Podbrezovskej 28 | N/A | OIČSMaVO | 3.3 | N/A | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | G. hľadanie vhodných objektov pre poskytovanie sociálnych služieb v Bratislave | 0 | OIČSMaVO | 1.3 | 2016-08-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | H. predloženie transformačného plánu Zastupiteľstvu BSK | 0 | OSV | 11 | 2016-04-02 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | I. nastavenie a koordinácia obsahových aktivít v kľúčových krokoch A, B, C, D, E, F, G | 0 | OSV | 11 | 2016-08-01 | Nový |  |  | N/A
1 | OSV_6 | 11 | 1 | Program celoživotného vzdelávania zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. | A. spracovanie projektového zámeru na úroveň kvalitatívnych a kvantitatívnych potrieb CŽV | 0 | OSV | 11 | N/A | Splnený | Jedným z cieľov poskytovania sociálnych služieb je zabezpečiť profesionálny výkon a teda aj zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb. Jedným so základných predpokladov dosiahnutia tohto cieľa je vzdelávanie zamestnancov sociálnych služieb v rámci potreby splnenia kvalifikačných predpokladov pre výkon sociálnej služby a zároveň ich ďalšie vzdelávanie a prehlbovanie kvalifikácie. Predovšetkým je potrebné skvalitniť existujúci systém vzdelávania v zariadeniach sociálnych služieb na základe pracovných kompetencií zamestnancov zariadení. | Posilnenie odborných vedomostí a zručností, získavanie skúseností a spoznávanie príkladov dobrej praxe v oblasti poskytovania sociálnych služieb v SR i zahraničí. | 2015-01-01 | ročne | 60 | 5% | 95% | Podieľ zamestnancov zariadení sociálnych služieb participujúcich na celoživotnom vzdelávaní | N/A | N/A | Vytvorenie stabilného programu celoživotného vzdelávania zamestnancov zariadení sociálnych služieb | Počet preškolených pracovníkov / počet workshopov, školení | 35
[5 empty] | B. analýza možností financovania z externých zdrojov | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | N/A | Splnený |  |  | 2015-06-01
[5 empty] | C. príprava projektového zámeru s cezhraničnými partnermi | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-10-01 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | D. príprava ŽoNFP na projekt celoživotného vzdelávania | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-12-01 | Nový |  |  | N/A
N/A | OSV_8 | 11 | 1 | Podpora spolupráce a sieťovania poskytovaných sociálnych služieb poskytovaných v kompetencii obcí a BSK | A. spracovanie koncepcie spolupráce samosprávy | 0 | OSV | 11 | N/A | Zrušený | Novela zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, ktorá nadobudla platnosť 1.1.2014 prináša nové povinnosti pre obce a mestá. Navyše je nevyhnutné v spolupráci s obcami vytvoriť také podmienky, ktoré umožnia prijímateľom sociálnych služieb preferenciu terénnych a ambulantných sociálnych služieb, ktoré sú v kompetencií miestnej samosprávy a podporujú ciele Národnej stratégie deinštitucionalizácie a transformácie sociálnych služieb. V súčasnosti tento druh spolupráce nie je koordinovaný čo má za následok zvýšený dopyt po celoročných zariadeniach sociálnych služieb. Najnegatívnejšie sa tento problém prejavuje na prijímateľoch sociálnych služieb, ktorí majú schopnosť zotrvať v domácom prostredí s využitím terénnych, alebo ambulantných sociálnych službách. V dôsledku toho dochádza k ich strate schopností sa starať o seba a viesť plnohodnotný život v spoločnosti. | Vytvoriť sieť sociálnych služieb poskytovaných v kompetencii obcí a VÚC, spôsobom, ktorý umožní pri poskytovaní sociálnych služieb uplatniť zákonom stanovenú preferenciu terénnych a ambulantných služieb pred pobytovými. | 2015-12-01 | 2018 | 3 | 5% | 95% | Počet obcí participujúcich na spoločnom koordinovaní poskytovania sociálnych služieb prostredníctom siete | 0 | 79 | Podpora sieťovania s lokálnymi poskytovateľmi | Počet pracovných stretnutí | 28
N/A | OSV_9 | 9 | 1 | Podpora zriadenia Centra včasnej intervencie | A. spracovanie ideového zámeru | 0 | OSV | 11 | N/A | Splnený | S rannou starostlivosťou o deti s podozrením na postihnutie, resp. už s diagnózou postihnutia, je nevyhnutné začínať v období 0-3 roky. Rodičia by preto mali zabezpečiť odbornú intervenciu pre svoje dieťa už od najútlejšieho veku. V opačnom prípade sa znižuje kvalita a výsledný efekt prichádzajúcej odbornej pomoci. Každé dieťa s postihnutím, rovnako ako aj dieťa zdravé, disponuje určitým potenciálom vývinových možností. Ak zostáva bez včasnej intervencie a pravidelnej stimulácie, začne výraznejšie zaostávať v porovnaní s dieťaťom, ktorému bola venovaná ranná špeciálnopedagogická, psychologická či terapeutická starostlivosť. | Zabezpečiť včasnú intervenciu multidisciplinárneho tímu (lekár, psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pracovník) pri riešení nepriaznivej situácie rodiny dieťaťa so zdravotným postihnutím vo veku od 0 do 6 rokov. | 2014-12-01 | 2018 | N/A | 5% | 95% | Zvýšiť počet rodín so zdravotne postihnutím dieťaťom, ktoré dostanú komplexnú odbornú pomoc | 0 | N/A | Počet spolupracujúcich odborníkov v rámci centra včasnej intervencie | Počet poradcov | N/A
[5 empty] | B. spracovanie projektového zámeru | 0 | OSV | 11 | N/A | Splnený |  |  | 2015-07-01

## Metadata (hidden)
Zodpovedný | Stav plnenia | Číslo podprogramu | Názov podprogramu
OSV | Splnený | 1.1 | Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK
OKaP | Prieb. Plnený | 1.2 | Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti
OÚPGISaŽP | Nevykonaný | 1.3 | Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov
OZ | Zrušený | 1.4 | Kontrola
OD | Nový | 1.5 | Daňová a rozpočtová politika
OŠMaŠ |  | 1.6 | Právne služby
OCRaK |  | 1.7 | Interact III
OSÚRaRP |  | 1.8 | Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja
OIČSMaVO |  | 2 | Propagácia a marketing
PO |  | 3.1 | Správa a evidencia majetku
|  | 3.2 | Informačno-technologický systém
|  | 3.3 | Majetok- investície, údržba
|  | 4 | Cestovný ruch
|  | 5 | Bezpečnosť
|  | 6 | Komunikácie
|  | 7.1 | Železničná doprava
|  | 7.2 | Autobusová doprava
|  | 7.3 | Bratislavská integrovaná doprava
|  | 8 | Vzdelávanie
|  | 9 | Šport a mládežnícke aktivity
|  | 10 | Kultúra
|  | 11 | Sociálne zabezpečenie
|  | 12 | Zdravotníctvo
|  | 13 | Administratíva
|  | 14 | Dotačný program na podporu verejného života v regióne

## Hárok1 (hidden)
Stav plnenia kľúčových krokov implementácie Akčného plánu BSK k 31.12.2014
| Kľúčové kroky implementácie |  |  |  |  | Projekty
Nositeľ projektu | splnených / | nesplnených | zrušených | nepotrebných | spolu | počet
OSV | 12 | 5 | 1 | 0 | 19 | 9
OKaP | 3 | 17 | 1 | 0 | 21 | 6
OÚPGISaŽP | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3
OZ | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2
OD | 10 | 3 | 8 | 0 | 13 | 6
OŠMaŠ | 19 | 4 | 0 | 3 | 26 | 8
OCRaK | 9 | 18 | 0 | 1 | 28 | 10
OSÚRaRP | 45 | 10 | 0 | 0 | 54 | 19
úrad celkovo | 108 | 59 | 10 | 6 | 175 | 63