## AP OZ
Priorita | č. projektu | Opatrenie PHSR | Aktivita PHSR | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Zodpovedný | Program | Nový termín plnenia | Stav plnenia k 31.12.2015 | Identifikácia problému | Cieľ projektu | Pôvodný termín plnenia | Termín ukončenia projektu | Výdavky spolu (tis. EUR) | Interné | Externé | B.1 Výsledkový indikátor | B.2 Súčasná hodnota | B.3 Plánovaná hodnota | B.4 Názov aktivity | B.5 Merateľný ukazovateľ | B.6 Plánovaná hodnota výstupov
2 | OZ_1 | 8 | 6 | Pokračovanie projektu "Rešpekt pre zdravie" | A. osveta o pohybovej aktivitách žiakov a iniciovať s vedením škôl lepšiu dochádzku na telesnú výchovu | 0 | OZ | 12 | 2016-12-02 | Prieb. Plnený | Väčšina príčin kardiovaskulárnych ochorení je determinovaná spoločenským prostredím, nesprávnymi návykmi, ktoré vyúsťujú do rozvoja rizikových faktorov až po samotné ochorenie. Na druhej strane je jednoznačne preukázané, že zdravý spôsob života má nízke hladiny rizikových faktorov a nízky výskyt srdcových a mozgovocievnych ochorení. | Osveta o zdravom životnom štýle + zdravé stravovanie pre žiakov stredných škôl v pôsobnosti BSK | 2015-06-01 | 2016 | N/A | N/A | N/A | Lepšie výsledky zdravia žiakov stredných škôl v rámci projektu Rešpekt pre zdravie | N/A | N/A | Ovplyvnenie potravinového zdravia študentov stredných škôl pod gesciou BSK | Počet žiakov | N/A
[5 empty] | B. vyvinúť iniciatívu na zmenu školského stravovania tak, aby sledovalo celosvetové trendy stravovania vo výžive detí a obmedziť predaj zdraviu neprospešných potravín v školských bufetoch | 0 | OZ | 12 | 2016-12-02 | Prieb. Plnený |  |  | 2015-06-01
1 | OZ_2 | 9 | 1 | Kompletná rekonštrukcia Polikliniky Karlova Ves | A. dokončenie PD | 0 | OIČSMaVO | 12 | N/A | Splnený | Nevyhovujúci stavebnotechnický stav budovy, zastaralá technická nemocničná infraštruktúra, nevyhovujúce zázemie pre zamestnancov a pacientov polikliniky. Ekonomicky a energeticky náročná prevádzka organizácie. Súčasná negatívna situácia sa môže prejaviť zníženou atraktivitou polikliniky, odchodom pacientov a následným rušením ambulancií. Neriešením situácie môže dôjsť k zníženiu dostupnosti ambulantných zdravotných služieb. | Investícia do zdravotníckej infraštruktúry s cieľom poskytovania vysokoodbornej zdravotnej starostlivosti | 2014-12-01 | 2017 | 3978 | 100% | 0% | Počet lekárov, ktorým sa zabezpečia vhodné podmienky pre poskytovanie služieb ambulantnej zdravotnej starostlivosti | 0 | 65 | Rekonštrukcia objektu v Karlovej Vsi | Počet zrekonštruovaných objektov | 2
[5 empty] | B. obstaranie zhotoviteľa stavby | 0 | OIČSMaVO | 12 | N/A | Splnený |  |  | 2015-07-01
[5 empty] | C. rekonštrukcia polikliniky Karlova Ves - exteriér budovy (zateplenie obvodového plášťa, výmena strešnej krytiny, dokončenie výmeny okien a rekonštrukcia odbernej stanice tepla) | 1178 | OIČSMaVO | 12 | N/A | Splnený |  |  | 2015-07-01
[5 empty] | D. rekonštrukcia interiéru budovy (vrátane vybavenia, technológií, výťahov, vstupnej haly, spoločných priestorov, okien) | 2000 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-12-02 | Nový |  |  | N/A
[5 empty] | E. rekonštrukcia terasy | 800 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-12-02 | Nový |  |  | N/A
N/A | OZ_3 | 9 | 1 | Kooperácia na rozširovaní a zachovaní ústavnej pohotovostnej služby v regióne Záhorie vo verejnom záujme | C. založenie odborného kolokvia a zabezpečenie spracovania nezávislého ekonomického a zdravotníckeho auditu poskytovania ÚPS v regióne Záhorie | 0 | OZ | 12 | N/A | Splnený | Ohrozenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v rozsahu ÚPS bude mať za následok zníženie dostupnosti týchto služieb pre obyvateľov regiónu Záhorie. Navyše z dlhodobého hľadiska vplyvom rozrastajúcej sa sídelnej štruktúry bude dochádzať k nárastu počtu obyvateľov s požiadavkami na dostupnú vyššiu vybavenosť územia charakteristickú pre okresné mesto. Nerešpektovanie týchto podmienok, bude mať za následok oslabenie rozvojového potenciálu Záhorského regiónu a ohrozenie princípu práva občanov na prístup k takým zdravotníckym službám, aké si vyžaduje jeho zdravie bez ohľadu na jeho finančné možnosti, miesto bydliska, druh choroby, alebo doby prístupu k zdravotníckej starostlivosti. | Rozširovanie a poskytovanie zdravotnej starostlivosti v regióne Záhorie a spolupráca na nových projektoch | 2014-10-01 | ročne | N/A | 100% | 0% | Počet obyvateľov, ktorým sa zabezpeči kontinuálna dostupnosť služieb zdravotnej starostlivosti | 0 | 68517 | Zabezpečenie prístupu k dostupným, vysokokvalitným službám | Počet podporených služieb | 1
[5 empty] | D. poskytnutie dotácie na poskytnutie ústavnej pohotovostnej služby za rok 2014 | 580 | OZ | 12 | N/A | Splnený |  |  | 2014-10-01
[5 empty] | E. spracovanie návrhu systémového riešenia pre poskytovanie UPS pre región Záhorie | 0 | OZ | 12 | N/A | Splnený |  |  | 2015-04-01
2 | OZ_4 | 8 | 6 | Rešpekt pre zdravie II. | A. obstaranie realizátora aktivity - testovanie žiakov vo veku do 15 rokov v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK so zameraním na odporučenie najvhodnejšieho športu, na ktorý má dieťa prirodzený talent | N/A | OIČSMaVO | 12 | 2016-02-01 | Nový | Väčšina príčin kardiovaskulárnych ochorení je determinovaná spoločenským prostredím, nesprávnymi návykmi, ktoré vyúsťujú do rozvoja rizikových faktorov až po samotné ochorenie. Na druhej strane je jednoznačne preukázané, že zdravý spôsob života má nízke hladiny rizikových faktorov a nízky výskyt srdcových a mozgovocievnych ochorení. | Osveta o zdravom životnom štýle + zdravé stravovanie pre žiakov stredných škôl v pôsobnosti BSK | N/A | 2016 | N/A | 100% | 0% | Lepšie výsledky zdravia žiakov stredných škôl v rámci projektu Rešpekt pre zdravie | N/A | N/A | Ovplyvnenie potravinového zdravia študentov stredných škôl pod gesciou BSK | Počet žiakov | 500
[5 empty] | B. realizácia testovania vybraným dodávateľom | 20 | OZ | 12 | 2016-12-01 | Nový |  |  | N/A

## Metadata (hidden)
Zodpovedný | Stav plnenia | Číslo podprogramu | Názov podprogramu
OSV | Splnený | 1.1 | Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK
OKaP | Prieb. Plnený | 1.2 | Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti
OÚPGISaŽP | Nevykonaný | 1.3 | Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov
OZ | Zrušený | 1.4 | Kontrola
OD | Nový | 1.5 | Daňová a rozpočtová politika
OŠMaŠ |  | 1.6 | Právne služby
OCRaK |  | 1.7 | Interact III
OSÚRaRP |  | 1.8 | Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja
OIČSMaVO |  | 2 | Propagácia a marketing
PO |  | 3.1 | Správa a evidencia majetku
|  | 3.2 | Informačno-technologický systém
|  | 3.3 | Majetok- investície, údržba
|  | 4 | Cestovný ruch
|  | 5 | Bezpečnosť
|  | 6 | Komunikácie
|  | 7.1 | Železničná doprava
|  | 7.2 | Autobusová doprava
|  | 7.3 | Bratislavská integrovaná doprava
|  | 8 | Vzdelávanie
|  | 9 | Šport a mládežnícke aktivity
|  | 10 | Kultúra
|  | 11 | Sociálne zabezpečenie
|  | 12 | Zdravotníctvo
|  | 13 | Administratíva
|  | 14 | Dotačný program na podporu verejného života v regióne

## Hárok1 (hidden)
Stav plnenia kľúčových krokov implementácie Akčného plánu BSK k 31.12.2014
| Kľúčové kroky implementácie |  |  |  |  | Projekty
Nositeľ projektu | splnených / | nesplnených | zrušených | nepotrebných | spolu | počet
OSV | 12 | 5 | 1 | 0 | 19 | 9
OKaP | 3 | 17 | 1 | 0 | 21 | 6
OÚPGISaŽP | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3
OZ | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2
OD | 10 | 3 | 8 | 0 | 13 | 6
OŠMaŠ | 19 | 4 | 0 | 3 | 26 | 8
OCRaK | 9 | 18 | 0 | 1 | 28 | 10
OSÚRaRP | 45 | 10 | 0 | 0 | 54 | 19
úrad celkovo | 108 | 59 | 10 | 6 | 175 | 63