**Bod č. 1**

**Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja**

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva

Bratislavského samosprávneho kraja

dňa 22. apríla 2016

**I n f o r m á c i a**

**o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia február a marec 2016 a odpočte projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK označených prioritou jeden**

**Predkladateľ**:  **Materiál obsahuje:**

MUDr. Valerián Potičný, MPH. 1. Návrh uznesenia

riaditeľ Úradu Bratislavského 2. Časť I. – splnené uznesenia Z BSK

samosprávneho kraja 3. Časť II. - Odpočet projektov

Aktualizovaného Akčného plánu BSK

označených prioritou jeden, prílohy

**Zodpovedná:**

PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.

riaditeľka Kancelárie predsedu BSK

Z podkladov plniteľov uznesení

a nositeľov projektov

**Spracovatelia:**

Mgr. Jana Vaculová

vedúca organizačného odd. KP

Mgr. Gabriela Figeczká

referentka organizačného odd. KP

Bratislava

apríl 2016

N á v r h u z n e s e n i a

**UZNESENIE č. ...... / 2016**

zo dňa 22. 04. 2016

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

1. **berie na  vedomie**

A.1. informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia február a marec 2016:

**v časti I. – splnené uznesenia Z BSK:**

1. 5/2015
2. 6/2015
3. 7/2015
4. 14/2015
5. 44/2015 B.2.
6. 102/2015
7. 2/2016
8. 10/2016
9. 11/2016 B.1.
10. 14/2016
11. 15/2016
12. 21/2016

**v časti II. – dlhodobo plnené uznesenia Z BSK, uvedené v tabuľke:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uznesenie číslo | I.  Termín | II.  Termín | III.  Termín | IV.  Termín | V.  Termín | VI.  Termín | VII.  Termín | Plnenie uznesenia |
| 59/2009 | 6/2013 | 12/2014 | 12/2015 | 9/2016 |  |  |  | P |
| 41/2013 | 12/2013 | 12/2014 | 12/2015 | 12/2016 |  |  |  | P |
| 87/2014 C 2. | 9/2015 | 1/2016 | 4/2016 |  |  |  |  | P |
| 10/2015 D 1. | 12/2015 | 6/2016 |  |  |  |  |  | P |
| 26/2015 B 2. | 6. november 2015 | 4/2016 |  |  |  |  |  | P |
| 34/2015 B 1. | 6/2015 | 8/2015 | 11/2015 | 4/2016 |  |  |  | P |
| 34/2015 B 2. | 6/2015 | 12/2015 | 12/2016 |  |  |  |  | P |
| 44/2015 B 1. | 30.09.2015 | 10/2015 | 11/2016 |  |  |  |  | P |
| 46/2015 | každoročne k 30.06. |  |  |  |  |  |  | P |
| 57/2015 | 12/2015 | 10/2016 |  |  |  |  |  | P |
| 110/2015 | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  | P |
| 1/2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  | P |
| 7/2016 B.1. | do 30.04.2016 |  |  |  |  |  |  | P |
| 7/2016 B.2. | 9/2016 |  |  |  |  |  |  | P |
| 7/2016 B.3. | 9/2016 |  |  |  |  |  |  | P |
| 7/2016 B.4. | po 15.04.2016 |  |  |  |  |  |  | P |
| 13/2016 | do 31.03. 2017 |  |  |  |  |  |  | P |
| 16/2016 | do 31.03. 2017 |  |  |  |  |  |  | P |
| 17/2016 B.1. | do 31.03. 2017 |  |  |  |  |  |  | P |

*Legenda: N – nestanovený, P – úloha sa priebežne plní, S – splnené uznesenie, NES – nesplnené uznesenie,*  x/*Navrhovaný termín plnenia uznesenia (pred schválením)*

A.2. informáciu o odpočte projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK na rok 2016 a 2017

**D Ô V O D O V Á S P R Á V A**

1. **časť – splnené uznesenia Z BSK**

**Odpočet aktivít Kancelárie BSK v Bruseli za rok 2014 a rámcový plán aktivít na rok 2015**

**Uznesenie č. 5/2015** zo dňa 20.02.2015

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor stratégie územného rozvoja a riadenia projektov

**PLNENIE:**

Odpočet aktivít kancelárie v Bruseli za rok 2015 bol predložený a schválený uznesením Z BSK č. 13/2016 zo dňa 19.2.2016.

**Plnenie uznesenia: splnené**

**Plnenie Akčného plánu Úradu BSK pre implementáciu PHSR BSK na roky**

**2014 - 2020**

**Uznesenie č. 6/2015** zo dňa 20.02.2015

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor stratégie územného rozvoja a riadenia projektov

**PLNENIE:**

Odpočet a aktualizácia Akčného plánu BSK bola predložená a schválená uznesením Z BSK č. 17/2016 zo dňa 19.2.2016

**Plnenie uznesenia: splnené**

**Odpočet možností získania externých zdrojov financií pre priority BSK 2014/2015**

**Uznesenie č. 7/2015** zo dňa 20.02.2015

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor stratégie územného rozvoja a riadenia projektov

**PLNENIE:**

Odpočet možností získania externých zdrojov financií pre priority BSK bol predložený a schválený uznesením Z BSK č. 16/2016 zo dňa 19.2.2016.

**Plnenie uznesenia: splnené**

**Návrh na zámenu nehnuteľnosti pozemku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja s pozemkom vo vlastníctve Mesta Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, ako prípad hodný osobitného zreteľa**

**Uznesenie č. 14/2015** zo dňa 20.02.2015

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**PLNENIE:**

Uvedené Uznesenia bolo Uznesením č. 71/2015 zo dňa 25.09.2015 zmenené a to tak, že z Uznesenia sa vypúšťa parcela č. 726/3 ostatné plochy, o výmere 253 m2, zapísaná na LV č. 2783, k.ú. Stupava. Uznesenie č. 14/2015 v znení Uznesenia č. 71/2015 bolo splnené, bola podpísaná zmluva o zámene pozemkov medzi mestom Stupava a BSK vrátane zápisu vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v zmysle zmluvy.

**Plnenie uznesenia: splnené**

**Informácia o spracovanom dokumente „Stratégia znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK“**

**Uznesenie č. 44/2015** zo dňa 26.06.2015

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor stratégie územného rozvoja a riadenia projektov

**PLNENIE v bode B.2.:**

Opatrenia boli zapracované do aktualizácie Akčného plánu BSK, ktorá bola predložená a schválená uznesením Z BSK č. 17/2016 zo dňa 19.2.2016.

**Plnenie uznesenia: splnené**

**Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2016 - 2018**

**Uznesenie č. 102/2015** zo dňa 11.12.2015

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor financií

**PLNENIE v bode C:**

Rozpis schváleného rozpočtu na rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja bol vykonaný.

**Plnenie uznesenia: splnené**

**Návrh na prenájom časti stavby súp. č. 6179, na parc. Č. 2778/219, k.ú. Devínska Nová Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa**

**Uznesenie č. 2/2016** zo dňa 29.01.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**PLNENIE:**

Dňa 15.03.2016 uzatvorená nájomná zmluva medzi Stredná odborná škola automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava a Duálna akadémia z.z.p.o., ktorou sa prenajala časť stavby súp. č. 6179 na parc. reg. „C“ KN č. 2778/219, k.ú. Devínska Nová Ves na dobu určitú a to do 31.08.2016.

**Plnenie uznesenia: splnené**

**Schválenie výnimky zo stanoveného termínu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií pre rok 2016 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu**

**Uznesenie č. 10/2016** zo dňa 19.02.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor kultúry a cestovného ruchu

**PLNENIE:**

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu na r. 2016 bola vyhlásená dňa 22.2.2016 zverejnením na webovom portáli BSK.

**Plnenie uznesenia: splnené**

**Návrh na zriadenie Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť osobných služieb v Strednej odbornej škole, Račianska 105, Bratislava**

**Uznesenie č. 11/2016** zo dňa 19.02.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor školstva, mládeže a športu

**PLNENIE v bode B.1.:**

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť osobných služieb začalo plniť svoju funkciu.

**Plnenie uznesenia: splnené**

**Návrh na schválenie vstupu BSK ako partnera do projektu „TRANSDANUBE.PEARLS“**

**Uznesenie č. 14/2016** zo dňa 19.02.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor stratégie územného rozvoja a riadenia projektov

**PLNENIE:**

Finančné prostriedky na predfinancovanie projektových aktivít BSK boli vyčlenené v rozpočte BSK, podprogram 1.3: Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov.

**Plnenie uznesenia: splnené**

**Návrh na schválenie projektu technickej asistencie Informačného bodu programu Interreg V-A SK-HU pre BSK**

**Uznesenie č. 15/2016** zo dňa 19.02.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor stratégie územného rozvoja a riadenia projektov

**PLNENIE:**

Finančné prostriedky na predfinancovanie projektových aktivít BSK boli vyčlenené v rozpočte BSK, podprogram 1.3: Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov.

**Plnenie uznesenia: splnené**

**Návrh Prihlásenia sa BSK k akcii Vlajka pre Tibet 10. marca 2016**

**Uznesenie č. 21/2016** zo dňa 19.02.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: OIČSMaVO

**PLNENIE:**

Dňa 10.03.2016 bola vyvesená pred Úradom BSK vlajka Tibetu od 08,00 hod. do 18,00 hod.

**Plnenie uznesenia: splnené**

1. **časť – odpočet projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK označených prioritou jeden**

Na základe Uznesenia č. 17/2016 zo dňa 19.02.2016, bodu B.3. predkladajú nositelia projektov v prílohách odpočet projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK označených prioritou jeden v termínoch plnenia kľúčových krokov január - apríl 2016.

Príloha č. 1 – Odpočet projektov Akčného plánu BSK z Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Príloha č. 2 - Odpočet projektov Akčného plánu BSK z Odboru školstva, mládeže a športu

Príloha č. 3 - Odpočet projektov Akčného plánu BSK z Odboru kultúry a cestovného ruchu

Príloha č. 4 - Odpočet projektov Akčného plánu BSK z Odboru komunikácie a propagácie

Príloha č. 5 - Odpočet projektov Akčného plánu BSK z Odboru dopravy

Príloha č. 6 - Odpočet projektov Akčného plánu BSK z Odboru sociálnych vecí

Príloha č. 7 - Odpočet projektov Akčného plánu BSK z Odboru územného plánu, GIS a ŽP