Príloha č.1

TRANSFORMAČNÝ PLÁN DSS A ZPS RAČA

2016

Obsah:

1. Analýza zariadenia								3

1.1 Základné identifikačné údaje zariadenia					3

1.2 Poskytované sociálne služby a činnosti					3

1.3 História zariadenia							4

1.4 Zmeny realizované v posledných rokoch (vrátane investícií)		5

1.5 Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb  				6

1.6 Organizačná štruktúra ZSS (stav k 1.1.2016)				7

1.7 Personálna štruktúra ZSS (stav k 1.1.2016)				7

1.8 Fyzické prostredie							8

1.9 Strategické dokumenty zariadenia a zriaďovateľa			9

1.10 Výdavky a príjmy zariadenia sociálnych služieb			10

1.11 SWOT analýza aktuálne poskytovaných sociálnych služieb		11

1.12 Práca s rodinnými príslušníkmi						12

1.13 Realizované integračné a inkluzívne aktivity (kultúrne,

športové, pracovné, v komunite, s dobrovoľníkmi)			13

2. Strategická vízia									13

3. Prijímatelia sociálnej služby							15

3.1 Analýza štruktúry prijímateľov 						16

3.2 Hodnotenie potrebnej miery podpory					16

3.3 Analýza potrieb, predstáv, snov prijímateľov				17

3.4 Individuálne plánovanie							18

3.5 Plán prípravy prijímateľov na zmenu					18

4. Zdroje v komunite								19

5. Nové služby									21

6. Personálna oblasť									23

6.1 Personálny audit a návrh novej štruktúry				23

6.2 Popis náplní práce							24

6.3 Etický kódex								25

6.4 Vzdelávanie, tréning, supervízia zamestnancov				27

6.5 Zmena systému riadenia							28

7. Komunikačná stratégia								28

7.1 S kým komunikovať							28

7.2 Čo, ako a s kým v súčasnosti komunikujeme				29

7.3 Čo chceme s nimi komunikovať						29

7.4 Akčný plán komunikácie							30

8. Logistika										31

9. Finančná analýza									37

10. Sebahodnotenie									37

Použité skratky									39

1.  Analýza zariadenia

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača (ďalej len DSS a ZpS Rača) poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách            a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o sociálnych službách) a v súlade so Všeobecne záväznými nariadeniami Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len BSK).

Prijímatelia sociálnych služieb sú do DSS a ZpS Rača prijímaní na základe žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ktorej súčasťou je rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydané miestne a vecne príslušným orgánom – vyšším územným celkom (pre sociálnu službu „domov sociálnych služieb“) alebo príslušným miestnym úradom - obcou (pre sociálnu službu „zariadenie pre seniorov“).

Zriaďovateľom DSS a ZpS Rača, Pri vinohradoch 267, Bratislava, je Bratislavský samosprávny kraj. DSS a ZpS Rača je napojený svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet zriaďovateľa.

1.1 Základné identifikačné údaje zariadenia

| Názov zariadenia: | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sídlo zariadenia: | Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava |  |  |
| Kontaktná osoba: | Mgr. Ján Kmeť, PhD. |  |  |
| Kontaktná adresa: | Podbrezovská 28, 831 06 Bratislava |  |  |
| IČO: | 30804191 | DIČ: | 2020880718 |
| Telefón: | 02/44 88 74 87 | Celková kapacita ZSS: | 281 |
| E-mail: | jkmet@ddraca.sk | www: | www.ddraca.sk |
| Názov zriaďovateľa: | Bratislavský samosprávny kraj |  |  |
| Kontaktná adresa zriaďovateľa: | Sabinovská 16 820 05 Bratislava |  |  |

1.2  Poskytované sociálne služby a činnosti

| Číslo registrácie | Druh sociálnej služby | Kapacita | Forma sociálnej služby |
| --- | --- | --- | --- |
| 79/2009/1 – soc. | zariadenie pre seniorov | 156 | celoročná pobytová |
| 79/2009/1 – soc. | domov sociálnych služieb | 125 | celoročná pobytová |

Činnosti, ktoré zariadenie poskytuje (podľa §35 a §38 zákona č.448/2008 Z.z.):

a. odborné činnosti, ktorými sú:

- sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 v rozsahu podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť v zariadení, pracovná terapia, pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností,

b. obslužné činnosti, ktorými sú:

- ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva,

c. ďalšie činnosti, ktorými sú:

- vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, príprava a výdaj stravy, osobné vybavenie, úschova cenných vecí, záujmová činnosť.

1.3  História zariadenia

1992 Okresným úradom Bratislava zriadený Domov dôchodcov (ďalej len DD) ako      zariadenie ústavnej starostlivosti, začlenené do organizačnej štruktúry Obvodného úradu Bratislava III., v upravenej budove bývalých Detských jaslí (skolaudovaných v roku 1978) na Strelkovej ulici číslo 2, v katastrálnom území Rača. Zariadenie malo kapacitu 20 lôžok s celoročným pobytom a 3 miesta pre denný stacionár.

1993  Vzniklo Sociálne centrum pre poskytovanie sociálnej starostlivosti (ďalej len SC), na ulici Pri vinohradoch číslo 267, (rovnako v katastrálnom území Rača) v dvoch nových budovách s kapacitou 100 lôžok.

1994   Zmluvou o výpožičke sa začlenil DD na Strelkovej ulici pod SC.

1996  Zariadenie fungovalo pod Krajským úradom v Bratislave stále pod názvom: „Sociálne centrum pre poskytovanie sociálnej starostlivosti“.

1998 Názov zariadenia na ulici Pri vinohradoch sa zmenil na Domov Penzión pre   dôchodcov.

2000   Dokončený, skolaudovaný a daný do užívania štvrtý objekt v katastrálnom území Rača na Podbrezovskej ulici 28, ktorý sa stal súčasťou zariadenia pod názvom: „Domov dôchodcov“ s kapacitou 155 lôžok. Do nových a moderných priestorov s veľkou kuchyňou a práčovňou sa presťahovala administratíva aj údržba. Kuchyňa a práčovňa začali zabezpečovať služby pre prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len prijímateľ, prijímatelia) vo všetkých štyroch budovách.

2001   Podľa organizačnej štruktúry z roku 2001 je v zariadení 109 zamestnancov: 1 riaditeľ, 1 štatutárny zástupca, 54 zamestnancov na zdravotnom úseku, 6 zamestnancov na sociálnom úseku, 6 zamestnancov na ekonomickom úseku, 10 zamestnancov na stravovacom úseku, 31 zamestnancov na prevádzkovom úseku.

Domov dôchodcov na Strelkovej ulici bol preklasifikovaný ŠZÚ/22-2732/2001 (č.ŠOH-2001/06382/002) na zariadenie so zvýšeným psychiatrickým dohľadom.

2009  Prevádzka Pri vinohradoch zmenila názov z „Domova Penzión pre dôchodcov“ na „Zariadenie pre seniorov“. Podľa Zriaďovacej listiny 012/2009 sa sociálne služby v zariadení pre seniorov poskytovali 1.) Fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo 2.) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov potrebuje z iných vážnych dôvodov v stupni odkázanosti II. až VI.

Prevádzka na Podbrezovskej „Domov dôchodcov“ bola prekvalifikovaná na „Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov“. K pôvodne poskytovanej službe pre občana, ktorý bol poberateľ starobného dôchodku, alebo pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžadoval sústavnú starostlivosť inej osoby, pribudla sociálna služba, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy číslo 3.

2013  V budovách zariadenia pre seniorov na ul. Pri vinohradoch 267 bola s platnosťou od 01.07.2013 zmenená cieľová skupina prijímateľov sociálnych služieb. Od tohto dátumu boli do tejto časti zariadenia prijímané iba fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, boli mobilné bez použitia kompenzačných pomôcok, orientované v osobe, priestore a čase, odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona o soc. službách.

2014   V časti domova sociálnych služieb na Strelkovej ulici č. 2 bolo prerušené poskytovanie soc. služieb do ukončenia komplexnej rekonštrukcie, ktorá vyplynula zo statického posúdenia porúch objektu.

1.4  Zmeny realizované v posledných rokoch (vrátane investícií)

Zmeny realizované v zariadení v posledných rokoch sa zameriavali hlavne na zvyšovanie kvality poskytovanej sociálnej služby.

Činnosti a prístup k prijímateľom sociálnych služieb sa viedli v zmysle biologických, psychologických, sociálnych a spirituálnych potrieb prijímateľov. Hľadali sa možnosti zvyšovania úrovne podmienok na kultúrno-spoločenské vyžitie prijímateľov. Vypracovali sa žiadosti na projekty za účelom poskytnutia finančných príspevkov.

Tento zámer sa napĺňal aj počas uplynulého obdobia poskytovaním kvalitných sociálnych služieb a uspokojovaním všetkých potrieb prijímateľov sociálnych služieb              s poukázaním na individuálny prístup smerujúci k osobnostnému rozvoju každého z nich. Tomuto zámeru napomohla zmena organizácie práce. Štyri poschodia sa rozdelili na tri samostatné jednotky s cieľom vytvoriť prostredie, kde sa poznajú všetci prijímatelia                 i zamestnanci. Multidisciplinárny tím, ktorý sa pravidelne stretáva na každom z poschodí a jeho úlohou je individuálne plánovanie zamerané na človeka. Rozvojom dobrovoľníctva (individuálneho i firemného) sa podarilo vytvárať podmienky na individuálnu prácu s prijímateľmi a uskutočniť mnohé zaujímavé aktivity a výlety.

Objekt na Strelkovej ulici č.2 s kapacitou 33 prijímateľov od roku 2013 prešiel zmenami práce s prijímateľmi, ktorí majú závažnú duševnú poruchu a vyžadujú citlivý a individuálny prístup. Bola vytvorená nová pozícia vedúceho úseku a ergoterapeuta. Zmenami v organizácii práce, vyškolením zamestnancov v individuálnom plánovaní, zabezpečením zdravotníckych pomôcok, drobnými úpravami interiéru sa podarilo aktivizovať prijímateľov, zamestnancov ale aj rodinných príslušníkov. Prijímatelia začali navštevovať neďalekú kaviareň a divadelné predstavenia v Nemeckom kultúrnom dome, ktoré sú bezbariérovo prístupné z objektu na Strelkovej ulici.

Prijímatelia sociálnej služby v zariadení sa môžu pochváliť významnými úspechmi. Z ich podnetu vznikol spevácky zbor „Radovanka“. Občasné stretávanie sa a náhodný výber piesní vystriedala pravidelnosť a zvýšenie intenzity nácvikov pod vedením vedúcej zboru. Repertoár sa mení a aktualizuje. Ľudové piesne striedajú piesne tvz. stredného prúdu, ale aj country a swing. Zbor sa zúčastňuje na rôznych pesničkových súťaží a podujatí organizovaných v zariadení a mimo zariadenia.

Z významných investícií, ktoré sa uskutočnili v posledných rokoch a zabezpečili tak obnovu objektov: rok 2002 - výmena drevených okien za plastové v budovách Pri vinohradoch 267 a Strelkova 2, rok 2005 - výmena vykurovacieho kotla v budove na Strelkovej 2, rok 2007 - výstavba malého výťahu s rampou v budove na Strelkovej 2, rok 2012 - dokončenie novej strechy Pri vinohradoch 267. V roku 2014 bola vykonaná revízia a oprava hromozvodu v budove na Strelkovej 2, a zároveň bol vypracovaný odborný statický posudok na poškodenia v objekte. Poškodenia sa týkali prepadávajúcich sa podláh v prízemí budovy, trhlinami na priečkach v celej budove a poškodeným komínovým telesom. Z dôvodu havarijného stavu sa od roku 2014 v objekte sociálna služba neposkytuje.

1.5  Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb

Počet prijímateľov podľa formy SS

| Forma SS | Kapacita | Počet prijímateľov k 4/2016 |
| --- | --- | --- |
| celoročná pobytová | 281 | 204 |

Počet prijímateľov podľa druhu sociálnej služby (ďalej len SS)

| Druh SS | Kapacita | Počet prijímateľov k 4/2016 |
| --- | --- | --- |
| DSS | Podbrezovská - 92 Strelkova - 33 spolu - 125 | Podbrezovská - 87 Strelkova - 0 (havarijný stav) spolu - 87 |
| ZpS | Podbrezovská - 51 Pri vinohradoch - 105 spolu - 156 | Podbrezovská - 40 Pri vinohradoch - 77 spolu - 117 |
| Spolu: | 281 | 204 |

1.6   Organizačná štruktúra zariadenia sociálnych služieb (stav k 1.1.2016)

DSS a ZPS Rača v súčasnosti poskytuje dva druhy sociálnej služby (DSS a ZpS), celoročnou pobytovou formou, v troch prevádzkach – na ulici Pri vinohradoch 267 (ďalej aj „Pri vinohradoch“), Podbrezovská 28 (ďalej aj „Podbrezovská“) a Strelkova 2 (ďalej aj „Strelkova“). Riaditeľ zariadenia priamo riadi personalistu a šesť úsekov (zdravotný, sociálny, ekonomický, technicko-prevádzkový, úsek stravovacej prevádzky a úsek DSS Strelkova). Komunikácia medzi jednotlivými úsekmi prebieha na úrovni vedúcich, prípadne ich poverených zástupcov.

1.7  Personálna štruktúra zariadenia sociálnych služieb (stav k 1.1.2016)

|  | počet prepočítaný na celý úväzok podľa org. štruktúry | Aktuálny počet osôb | z toho mužov | z toho žien |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet interných zamestnancov | 118 | 116 | 17 | 99 |
| Počet externých zamestnancov | 0 |  |  |  |
| Počet stálych dobrovoľníkov | 15 |  |  |  |
| Počet odborných interných zamestnancov | 67,75 | 64 | 1 | 63 |
| Sociálni pracovníci, terapeuti a psychológ (vrátane vedúcich) | 11,25 | 12 | 0 | 12 |
| Zdravotné sestry (vrátane vedúcej úseku) | 25,5 | 24 | 0 | 24 |
| Sanitári/opatrovatelia | 31 | 28 | 1 | 27 |
| Pedagogickí zamestnanci | 0 |  |  |  |
| Iní odborní zamestnanci | 0 |  |  |  |
| Počet administratívnych zamestnancov (vrátane vedúceho ekonomického úseku) | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Počet prevádzkových zamestnancov (vrátane vedúcich zamestnancov) | 43,25 | 43 | 15 | 28 |
| Počet vedúcich zamestnancov (vrátane riaditeľa) | 7 | 7 | 3 | 4 |

1.8  Fyzické prostredie

Zariadenie DSS a ZpS Rača poskytuje sociálne služby na území Mestskej časti Rača    v troch prevádzkach, nachádzajúcich sa v štyroch budovách: Pri vinohradoch 267, Podbrezovská 28 a Strelkova 2.

Budovy sa nachádzajú na pozemkoch v katastrálnom území Rača, okres Bratislava III, obec Bratislava - m.č. Rača. Vlastníkom budovy a pozemkov na Strelkovej ulici č. 2 je Bratislavský samosprávny kraj, budova so súpisným číslom 7577 je postavená na parcele       č. 1507/4 o výmere 568 m2, priľahlé pozemky sa nachádzajú na parcele č. 1507/3 o výmere 2072 m2 evidované na liste vlastníctva č. 3223 v k. ú. Rača. Na Račianskej ulici, kde bude postavená nová budova pre DSS s kapacitou 12 prijímateľov, je vlastníkom pozemku rovnako Bratislavský samosprávny kraj. Pozemok je evidovaný na liste vlastníctva číslo 4196 na parcele č. 13132/2. Nachádza sa na adrese Račianska ulica č. 1531/105 o výmere 9 716 m2. Nová budova bude postavená na časti tohto pozemku. Budovy na Podbrezovskej ul. č. 28 a Pri vinohradoch č. 267 sú vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja. Budova na Podbrezovskej ulici č. 28 so súpisným č. 8701 je postavená na parcelách č. 422/1 o výmere 1587 m2, č. 422/15 o výmere 445 m2 a č. 422/14 o výmere 104 m2 a evidovaná na liste vlastníctva č. 3223 v k. ú. Rača. Budovy na ul. Pri vinohradoch č. 267 so súpisným číslom 8001sú postavené na parcelách č. 2850/45 o výmere 692 m2, č. 2850/46 o výmere 541 m2,      č. 2850/47 o výmere 72 m2, č. 2850/51 o výmere 546 m2, č. 2850/52 o výmere 120 m2            a č. 2850/53 o výmere 22 m2 a evidované na liste vlastníctva č. 3223 v k. ú. Rača. Priľahlé pozemky sú vo vlastníctve Hlavného mesta Bratislavy a súkromných vlastníkov.

Prevádzka Pri vinohradoch č. 267 funguje 22 rokov v dvoch samostatných budovách so 4 vchodmi. Budovy sú 6 podlažné. Medzi nimi je do štvorca situovaný park s fontánou. Každá budova má dva samostatné vchody. V každom vchode je 25 jednoizbových bytov         a dva výťahy. Byty sa nachádzajú na piatich nadzemných podlažiach a sú vybavené klapkovým telefónnym komunikačným systémom napojeným na vrátnicu. V každom byte je chodba, kúpeľňa s vaňou a WC, izba s loggiou a kuchyňa. V prízemí budov sa nachádza vrátnica pre informátora, administratívne a technické priestory, miestnosť na aktivity pre prijímateľov, telocvičňa, knižnica, výdajňa stravy a menšia jedáleň, čajovňa, ošetrovňa, izolačka, práčovňa.

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, na ulici Podbrezovská 28 má       5 podlaží a 3 výťahy. Objekt v časti Podbrezovská sa využíva na ubytovanie prijímateľov sociálnej služby, ale aj ako technicko - organizačné centrum celého zariadenia, zabezpečujúce služby pre všetkých prijímateľov. Nachádzajú sa tu úseky: riadiaci, sociálny, zdravotný, ekonomický, technicko-prevádzkový, stravovací, kotolňa, veľkokapacitná kuchyňa s jedálňou a práčovňa. Taktiež miestnosti pre aktivity - veľká spoločenská sála s javiskom a zázemím, tvorivá dielňa na rôzne aktivity, dve menšie telocvične, keramická dielňa, reminiscenčná miestnosť spojená s knižnicou, kaplnka,  miestnosť pre lekára, fyzioterapeutická miestnosť, miestnosť pre informátora, spoločná terasa na posedenie, šatne pre zamestnancov, sklady, dielňa, garáž pre 3 autá.

Ubytovanie pre prijímateľov sa poskytuje v 101 jednolôžkových alebo dvojlôžkových izbách na 4 podlažiach. Z hľadiska potrieb v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti je ubytovanie rozdelené na dve časti A a B.

Časť A - projektovaná ako časť lôžkového typu pre prijímateľov s ťažkým zdravotným postihnutím. Izby a kúpeľne majú široké dvere a zárubne umožňujúce ľahkú manipuláciu s elektrickými posteľami a invalidnými vozíkmi. Sú vybavené bezbariérovou kúpeľňou a WC.

Časť B – projektovaná ako „ubytovacie zariadenie“ pre prijímateľov s nízkou mierou podpory (ďalej len NMP). Izby a kúpeľne nemajú široké dvere a zárubne a nie sú bezbariérové.

Dvojpodlažný objekt - Domov sociálnych služieb na Strelkovej ulici číslo 2, má 37 rokov. Na 1. nadzemnom podlaží je 8 izieb pre 12 prijímateľov (6 jednolôžkových, 1dvojlôžková a 1 štvorlôžková s rôznymi výmerami). K dispozícii sú dve kúpeľne (pre 5 žien 1 sprcha, 1 umývadlo, 1 WC a pre 7 mužov 1 sprcha, 2 umývadlá, 2 WC), spoločenská miestnosť, miestnosť na výdaj stravy a jedáleň. Pre zamestnancov je k dispozícii 1 toaleta a sprcha, sklady pre upratovačky, čistú a znečistenú bielizeň, šatne pre upratovačky a zdravotný personál, 3 malé kancelárie.

Na 2. nadzemnom podlaží je 14 izieb: 7 jednolôžkových, 6 dvojlôžkových                     a 1 trojlôžková (s rôznymi výmerami). Pre 22 prijímateľov sú k dispozícii dve kúpeľne, malá spoločenská miestnosť, izolačka, výdaj stravy a jedáleň v jednej miestnosti, izba sestier. Chodby sú úzke, zalamované, ústiace na 2 veľké schodiská.

1.9  Strategické dokumenty zariadenia a zriaďovateľa

Koncepcia efektívneho riadenia DSS a ZpS Rača

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja

Národné priority rozvoja sociálnych služieb

Stratégia deinštitucionalizácie sociálnych služieb na roky 2015 – 2020

Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2012 – 2015

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020

Akčný plán Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020

1.10  Výdavky a príjmy zariadenia sociálnych služieb

Príjmy: Medziročne v r. 2013 a 2014 zariadenie dosiahlo nárast príjmov vďaka zvýšeniu príjmov za poskytované sociálne služby a z dôvodu poskytnutej dotácie z ÚPSVR na vytvorenie pracovných miest. V r. 2015 bol zaznamenaný pokles príjmov z dôvodu poklesu príjmov za poskytované sociálne služby. Tento pokles bol spôsobený dočasným prerušením poskytovania soc. služieb v budove na Strelkovej ul. od 1. 1. 2015 z dôvodu havarijného stavu budovy a presťahovaním časti prijímateľov do iných zariadení v rámci BSK. Pokles príjmov bol zapríčinený i poklesom výšky dotácie z ÚPSVR na vytvorené pracovné miesta a tiež zmenou ochrany príjmu vyplývajúcej zo zákona č. 485/2013 Z. z. ktorým zmenil a doplnil zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v zmene neskorších predpisov, účinného od 1. januára 2014, ktorým sa zvýšil mesačný zostatok príjmu prijímateľa sociálnej služby po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu z 20 % na 25 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.

Príjmy DSS a ZpS Rača

| Rok | Celkové príjmy | Príjmy zo štátneho rozpočtu (neinvestičné dotácie) | Príjmy za poskytované sociálne služby | Príjmy z grantov domácich | Prijaté dary a príspevky | Ostatné príjmy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 728 013,87 € | 0,00 € | 693 891,18 € | 775,00 € | 2 600,00 € | 30 747,69 € |
| 2014 | 747 498,69 € | 12 613,73 € | 677 654,74 € | 340,00 € | 400,00 € | 56 490,22 € |
| 2015 | 670 231,37 € | 6 029,40 € | 641 429,05 € | 200,00 € | 100,00 € | 22 472,92 € |

Výdavky: Medziročne v r. 2013 a 2014 zariadenie zaznamenalo nárast celkových výdavkov, čo bolo spôsobené prechodným zvýšením počtu zamestnancov, na ktorých zariadenie dostalo dotáciu z ÚPSVR a zvýšením miezd a odvodov počas r. 2014. Na druhej strane zariadenie dosiahlo v r.2015 pokles výdavkov v oblasti prevádzkových výdavkov a kapitálových výdavkov v súvislosti so zatvorením prevádzky na Strelkovej ulici. V nižšie uvedenej tabuľke sú vyčíslené výdavky zariadenia za uplynulé 3 roky.

Výdavky DSS a ZpS Rača

| Rok | Druh SS | Celkové výdavky | z toho |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bežné | Mzdové náklady | Povinné sociálne poistenie | Obstaranie DHM a NM |
| 2013 | DSS | 1 078 817,85 € | 363 423,72 € | 529 773,96 € | 184 285,70 € | 1 334,47 € |
|  | ZpS | 898 585,98 € | 423 849,70 € | 350 980,76 € | 122 091,19 € | 1 664,33 € |
|  | Spolu | 1 977 403,83 € | 787 273,42 € | 880 754,72 € | 306 376,89 € | 2 998,80 € |
| 2014 | DSS | 1 143 557,66 € | 353 119,89 € | 583 354,43 € | 204 364,27 € | 2 719,07 € |
|  | ZpS | 937 849,00 € | 412 585,96 € | 386 478,37 € | 135 393,46 € | 3 391,21 € |
|  | Spolu | 2 081 406,66 € | 765 705,85 € | 969 832,80 € | 339 757,73 € | 6 110,28 € |
| 2015 | DSS | 1 118 785,76 € | 320 395,50 € | 586 245,65 € | 210 060,41 € | 2 084,20 € |
|  | ZpS | 902 397,45 € | 372 237,01 € | 388 393,83 € | 139 167,21 € | 2 599,40 € |
|  | Spolu | 2 021 183,21 € | 692 632,51 € | 974 639,48 € | 349 227,62 € | 4 683,60 € |

1.11  SWOT analýza aktuálne poskytovaných sociálnych služieb

| SWOT analýza |  |
| --- | --- |
| Silné stránky | Slabé stránky |
| - skúsenosti a osobnostné kvality zamestnancov - záujem zamestnancov o ďalšie vzdelávanie a nadobudnuté vedomosti používať v prospech prijímateľov - dobrá a kvalitná starostlivosť o prijímateľov po stránke fyzickej aj duchovnej - individuálny prístup - skutočný záujem o prijímateľa - multidisciplinárny tím - dobré medziľudské vzťahy zamestnancov a prijímateľov - dobré spoločenské vyžitie prijímateľov: aktivizácia prijímateľov, krúžky, terapie, spevácky zbor, časopis „Náš domov“ - terapeutické miestnosti na každom poschodí - telocvičňa - pestrá a kvalitná strava - dobrovoľnícky program, spolupráca s Pedagogickou fakultou UK (praktikantky, stážistky), spolupráca s nadáciou Pontis (dobrovoľníci, sponzori) | - veľkokapacitné zariadenie - vysoký podiel administratívnej práce - nízke, nemotivujúce platy zamestnancov a ich veľká fluktuácia - nedostatok jednolôžkových izieb - rôznorodosť prijímateľov sociálnej služby z hľadiska medicínaskych diagnóz - zariadenie nevlastní 7-9 miestne vozidlo - značne opotrebované a dosluhujúce technické zariadenia a nedostatok finančných zdrojov na ich obnovu - nerekonštruovaná budova na Strelkovej a jej nesebestačnosť v stravovaní, praní, údržbe a preprave |
| Príležitosti | Ohrozenia |
| - veľký záujem o poskytované služby - zariadenie sa nachádza v peknom a tichom prostredí Malých Karpát, v lokalite veľkého mesta, ktoré ponúka kultúrne a spoločenské vyžitie - ľahká dostupnosť zdravotnej starostlivosti - blízka dostupnosť mestskej hromadnej dopravy - možnosť získania spolufinancovania z iných finančných zdrojov (súkromných, Nenávratný finančný príspevok zo Štrukturálnych fondov EÚ) | - nevyhovujúca legislatíva v oblasti financovania sociálnych služieb - slabé možnosti finančného ohodnotenia zamestnancov ako podporného a motivačného prvku - nízka atraktivita niektorých pracovných pozícií - vysoký vekový priemer zamestnancov - zvýšenie dopravného ruchu v okolí zariadenia spôsobené nárastom zastavanosti |

1.12  Práca s rodinnými príslušníkmi

S rodinnými príslušníkmi komunikujeme individuálne telefonicky a podľa potreby aj osobne, hlavne prostredníctvom sociálneho pracovníka. Okruh problémov, ktoré najčastejšie riešime, sa týka úhrad, stravy, financií, odprevádzania na zdravotné vyšetrenia a vzťahové problémy. Ak si to situácia vyžaduje, zdravotné záležitosti komunikujú úsekové sestry, prípadne poverení službukonajúci zdravotnícky personál. Pri organizovaní spoločenských podujatí pre prijímateľov sociálnej služby pozývame aj rodinných príslušníkov. Mnohí sa na podujatiach nielen zúčastňujú, ale tiež pomáhajú pri ich organizovaní a zabezpečovaní.

| Komunikácia | Občania s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony | Občania bez kontaktu s rodinou a známymi | Občania so spolupracujúcou rodinou a známymi | Občania s rodinou, s ktorou je spolupráca zložitá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| prízemie | 3 | 8 | 16 | 1 |
| 1. poschodie | 2 | 6 | 29 | 5 |
| 2. poschodie | 2 | 3 | 36 | 0 |
| 3. poschodie | 1 | 12 | 21 | 2 |
| SPOLU | 8 | 29 | 102 | 8 |

1.13  Realizované integračné a inkluzívne aktivity (kultúrne, športové, pracovné, v komunite, s dobrovoľníkmi)

Všetky budovy DSS a ZpS Rača sa nachádzajú v mestskej časti Rača, ktorá poskytuje celý rad možností integrácie prijímateľov zariadenia do života jej komunity individuálne aj s podporou. Navštevujú podujatia organizované Miestnym úradom počas Vianočných trhov, Vinobrania a Račianskych hodov. Do Nemeckého kultúrneho domu chodia na divadelné predstavenia a premietanie filmov a posedenia so starostom. Priateľská spolupráca v komunite sa vyvinula aj s Račianskym klubom dôchodcov. Spolu sa stretávajú v zariadení alebo v klube na Žarnovickej ulici, kde mnohí chodia aj do miestnej knižnice. Veľmi obľúbené sú posedenia v miestnych kaviarňach a reštauráciách. V dvoch rímskokatolíckych kostoloch a evanjelickom kostole môžu prijímatelia navštevujú bohoslužby. Medzi ďalšie aktivity patria: účasť Radovanky na speváckych súťažiach a rôznych vystúpeniach, tvorivé dielne so žiakmi Spojenej školy de la Salle, účasť na Župnej olympiáde, Týždeň mozgu, a iné.

Veľmi úspešne sa rozvinula spolupráca s mladými dobrovoľníkmi firmy Hewlett Packard prostredníctvom Nadácie Pontis, s ktorými prijímatelia zariadenia uskutočnili množstvo podujatí a aktivít, ako návšteva Prírodovedeckého múzea, Botanickej záhrady, plavba loďou po Dunaji do Devína, prehliadka Bratislavy Prešporáčikom, brigáda „Naše mesto“, grilovanie na Kačíne, výučba ovládania počítačov, spoločné pečenie koláčov, fotografovanie.

2.  Strategická vízia

Poslaním DSS a ZpS Rača je poskytovať kvalitné sociálne služby prijímateľom            v súlade so zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách, ako aj v súlade so strategickými dokumentmi, medzi ktoré patrí Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike a dokument Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015-2020 s dôrazom na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, základných práv a slobôd, bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, príslušnosť k národnosti, etnickej skupine, zmýšľanie, majetok, rod, alebo iné postavenie.

Víziou zariadenia je byť zariadením, ktoré bude vyhľadávané nielen kvôli poskytovaným službám, ale hlavne kvôli odbornému, ľudskému a individuálnemu prístupu, kde sa prijímatelia sociálnych služieb cítia tak, ako vo svojej rodine.

Víziou je vytvárať podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb, ktoré sa v čo najväčšej miere budú približovať prirodzenému sociálnemu prostrediu.

Najvyššou hodnotou je človek, preto kladieme dôraz na jeho potreby, záujmy               a individualitu v zmysle holistického prístupu.

Cieľom je byť najlepším zariadením sociálnych služieb v bratislavskom kraji.            Za týmto účelom neustále skvalitňujeme služby a kontinuálne školíme zamestnancov. Pri práci s prijímateľmi kladieme dôraz na udržanie ich čo najviac mobilných a aspoň čiastočne sebestačných. Podľa možností sa snažíme zlepšovať, alebo aspoň udržať ich fyzický                a psychický zdravotný stav, podporovať a posilňovať ich schopnosti, zručnosti a vedomosti. Vrátiť im chuť a radosť do života.

Prvá fáza transformácie zariadenia je zameraná najmä na objekt DSS Strelková, ktorého činnosť sa rozšíri aj do novovybudovaných priestorov na Račianskej ulici. Víziou v DSS Strelkova je vytvoriť Špecializované zariadenie (ďalej len „ŠZ“) pre občanov                s Parkinsonovou chorobou, Alzheimerovou chorobou (všetky typy F00.0, F00.1, F00.2, F00.3, F00.9), a demenciou (F00.0 Demencia pri alzheimerovej chorobe, F01.0 Vaskulárna demencia, F01.9 Vaskulárna demencia bližšie neurčená a F 02.3 Demencia pri Parkinsonovej chorobe. Sociálna služba bude poskytovaná celoročnou pobytovou formou pre 12 prijímateľov a ambulantnou formou rovnako pre 12 prijímateľov. Na Račianskej ulici bude poskytovaná sociálna služba DSS celoročnou pobytovou formou pre 12 prijímateľov, s diagnózami – duševné poruchy, schizofrénie, afektívne poruchy, psychotické poruchy, organický psychosyndróm (nezapríčinený etylom), s nízkou a stredne vysokou mierou podpory (ďalej len NMP, SVMP).

Druhá fáza transformácie bude zameraná na zmenu a špecifické zadefinovanie cieľovej skupiny v DSS a ZpS na Podbrezovskej 28. Heterogénnosť prijímateľov výrazne znižuje kvalitu života prijímateľov, nakoľko každá cieľová skupina má iné požiadavky            a potreby. Táto časť zariadenia bola v minulosti naprojektovaná ako domov dôchodcov           a z uvedeného dôvodu aktuálne spĺňa priestorové požiadavky na poskytovanie sociálnej služby pre seniorov. Zamestnanci boli kontinuálne školení na prácu so seniormi. Na základe vyššie uvedených skutočností zariadenie do budúcnosti plánuje zameranie poskytovania sociálnych služieb na ľudí so zdravotným postihnutím v dôchodkovom veku.

Výsledkom procesu deinštitucionalizácie bude predovšetkým zmena statusu prijímateľa sociálnej služby, v ktorej sa mení na občana. Zmena bude hmatateľná v kvalite jeho života, v ktorom bude mať väčšiu možnosť rozhodovať sám o sebe. Sociálna služba mu umožní robiť veci, ktoré dokáže sám, pomôže mu pochopiť jeho práva a povinností. V novom neinštitucionalizovanom bývaní dostane prijímateľ priestor na sebarealizáciu, väčšie súkromie a sebaurčenie, viac individuálnej slobody, čo následne mení aj postoj k sebe samému ako aj k okolitému svetu.

V objekte na Strelkovej ulici č. 2 budú exteriérové a interiérové časti zohľadňovať nároky osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Bude sa jednať o prijímateľov s demenciou a alzheimerovou chorobou, ktorí majú zhoršené orientačné schopnosti a mnohí z nich majú problémy s pohybom a potrebujú vysokú mieru podpory (ďalej len VMP).

Objekt na Račianskej bude zodpovedať charakteru bežného bývania pre osoby s duševnými ochoreniami s NMP a SVMP.

Súčasťou deinštitucionalizácie je aj začlenenie prijímateľov do komunity, spolupráca s miestnymi organizáciami, školami, klubmi dôchodcov, kultúrnymi zariadeniami, zdravotným strediskom a obchodnými centrami. Budú využívané voľnočasové aktivity ponúkané mestskou časťou Bratislava Rača a mestskou časťou Nové mesto. Spolupráca s komunitou je vnímaná aj ako možnosť začlenenia miestnych obyvateľov do života v zariadení.

Systém fungovania a práce veľkokapacitných prevádzok je nastavený tak, že prijímateľ je nútený prispôsobiť sa prevádzke,  pravidlám a režimu.

V menšom zariadení pripomínajúcom domácnosť je oveľa väčší priestor pre eliminovanie anonymity a posilnenie individuality a zachovanie autonómie človeka.

V objekte na Strelkovej ulici sa plánuje vytvoriť veľkosťou primerané a bezpečné prostredie pre ľudí postihnutých demenciou. To umožní poskytnutie individualizovanej miery podpory prijímateľovi s cieľom zachovania kognitívnych schopností a sociálnych zručností.

V objekte na Račianskej ulici sa plánuje vytvoriť prostredie pre ľudí s duševným ochorením na komunitnej báze. V samostatných domácnostiach bude mať každý prijímateľ možnosť využiť podporu zamestnancov podľa individuálnych potrieb. Služba bude plánovaná na princípe normality s akcentom na jedinečnosť, dôstojnosť a samostatnosť každého prijímateľa. Služba, ktorá bude prijímateľom umožňovať tráviť zmysluplne voľný čas, nadväzovať spoločenské vzťahy, zdokonaľovať sa v pracovných, praktických a sociálnych zručnostiach. Celodenná činnosť prijímateľa počas bežného dňa nebude spočívať v pasívnom čakaní na rad činností podriadených režimu prevádzky, ale s asistenciou podľa svojich schopností a možností sa môže podieľať na všetkých sebaobslužných úkonoch, úkonoch starostlivosti o domácnosť a úkonoch pri vykonávaní základných sociálnych aktivít (napríklad pri hygiene, pri príprave alebo výdaji stravy v kuchyni, pri kultúre stolovania, pri umývaní riadu, pri ukladaní osušeného riadu, pri upratovaní po sebe v spoločných priestoroch a súkromných izbách, pri praní, pri nákupoch, pri návštevách lekárov, pri návšteve kultúrnych podujatí, pri plánovaní rôznych aktivít doma i mimo domu). Služba bude podporovať začlenenie do spoločnosti.

3.  Prijímatelia sociálnej služby

Od novembra 2015 do februára 2016 prebiehala komplexná a interdisciplinárna analýza v multidisciplinárnych tímoch za účasti prijímateľov. S ohľadom na doterajšie znalosti a skúsenosti zamestnancov zariadenia s prácou so seniormi, s demenciou a s určitými psychiatrickými ochoreniami, bolo pre 1. fázu transformácie zariadenia DSS a ZpS Rača vytypovaných 62 prijímateľov s diagnózou demencie a s diagnózou duševné poruchy.

3.1 Analýza štruktúry prijímateľov

|  | prijímatelia s demenciou (DSS / ZpS) | prijímatelia s duševnou poruchou (DSS) |
| --- | --- | --- |
| Spolu: | 49 | 13 |
| DSS vek pred dôchodkový | 5 | 9 |
| DSS vek dôchodkový | 35 | 4 |
| ZPS vek dôchodkový | 9 | 3 |
| Ženy DSS / ZPS | 28/12 | 7 |
| Muži DSS / ZPS | 7/2 | 6 |
| VMP | 41 | 1 |
| SVMP | 8 | 6 |
| NMP | 0 | 6 |
| Stupeň odkázanosti II | 1 | 0 |
| Stupeň odkázanosti III | 5 | 0 |
| Stupeň odkázanosti IV | 2 | 0 |
| Stupeň odkázanosti V | 13 | 2 |
| Stupeň odkázanosti VI | 28 | 11 |
| Spôsobilosť na právne úkony - áno | 45 | 11 |
| Spôsobilosť na právne úkony – nie | 4 | 2 |
| Osoby mobilné | 32 | 12 |
| imobilné | 17 | 1 |
| orientované | 23 | 9 |
| dezorientované | 26 | 4 |
| Zdravotné postihnutie telesné | 3 | 0 |
| Zdravotné postihnutie duševné | 33 | 11 |
| Zdravotné postihnutie kombinované | 13 | 2 |

3.2. Hodnotenie potrebnej miery podpory

Využitie tohto nástroja umožnilo zamestnancom prehľadne zhodnotiť mieru nevyhnutnej podpory jednotlivých prijímateľov sociálnej služby a stal sa jedným zo zásadných analytických vstupov pre plánovanie deinštitucionalizácie sociálnej služby. Zamestnanci postupovali podľa podrobných pokynov uvedených v metodike „Hodnotenie potrebnej miery podpory“ odporúčanej MPSVR SR pozostávajúcej z dvoch častí.

Časť A „Dotazník zisťovania miery nevyhnutnej podpory prijímateľa“ pre potreby transformácie sociálnych služieb (ďalej len DZMNPP). Práca s formulármi prebiehala v tímoch najčastejšie na multidisciplinárnych stretnutiach za účasti kľúčového pracovníka, zamestnancov, ktorí majú blízko ku konkrétnemu prijímateľovi a ak to bolo možné tiež za prítomnosti prijímateľa. Dotazník DZMNP je rozdelený do 10 oblastí života – komunikácia, starostlivosť o seba, starostlivosť o domácnosť, zdravie, bydlisko, bezpečnosť a riziká, vzťahy, osobné uspokojenie a spôsob života, financie a úspory, práva a povinnosti. V každej z nich je niekoľko otázok a k ním sú dopredu pripravené varianty možných odpovedí. Vždy bolo možné označiť len jednu odpoveď, ktorá najviac približovala situáciu prijímateľa do rámčeka pred odpoveďou. Označovali sa také formulácie, ktoré najviac popisovali a vystihovali prijímateľa a to aj pri predstave jeho fungovania v bežnom prostredí mimo sociálnej služby. Ak boli vyhovujúce dva varianty, tak bolo potrebné vybrať tú s väčšou mierou podpory.

Časť B „Vyhodnotenie miery nevyhnutnej podpory prijímateľa“ pre potreby transformácie sociálnych služieb (ďalej len VMNPP). Práca prebiehala v tímoch a bola zameraná na výsledky z DZMNPP, ktoré po rozhovoroch o prijímateľovi zaznamenali na príslušnej číselnej osi v každej oblasti náročnosť a nutnosť podpory a starostlivosti konkrétnemu prijímateľovi v rozsahu od 0 (žiadna podpora) po 10 (maximálna podpora). Snahou tímu bolo prijímateľov nepreceniť ani nepodceniť. Hodnoty z príslušných číselných priamok boli prenesené do „Kruhu podpory“. Samotný kruh má na svojej ploche vyznačené    3 úrovne miery podpory - nízka miera podpory, stredne vysoká miera podpory vysoká miera podpory.

Výsledky hodnotenia pre cieľovú skupinu na Strelkovej 2: z počtu hodnotených prijímateľov 49 môžeme 41 považovať za osoby s vysokou mierou potrebnej podpory. Len osem z posudzovaných prijímateľov môžeme považovať za osoby so stredne vysokou mierou potrebnej podpory.

Výsledky hodnotenia pre vytypovanú cieľovú skupinu na Račianskej ulici: z celkového počtu 13 hodnotených prijímateľov môžeme 6 považovať za osoby so stredne vysokou mierou podpory. Ďalších 6 prijímateľov môžeme považovať za osoby s potrebou nízkej miery podpory. Iba jedného z posudzovaných prijímateľov môžeme považovať za osobu s vysokou mierou podpory.

V nasledujúcich oblastiach sa dosahoval najvyšší stupeň podpory v tomto poradí: finančná oblasť, zdravotná oblasť, starostlivosť o seba, bezpečie a riziká.

3.3. Analýza potrieb, predstáv, snov prijímateľov

Demencie sú chronickým ochorením, ktoré spôsobuje obmedzenie a stratu sebestačnosti so všetkými sociálnymi dôsledkami. Človek s touto chorobou:

- prepadá absolútnej pasivite a potrebuje neustále podnety na zapojenie sa do činnosti,

- absolútne dokáže zabudnúť, čo pred malou chvíľkou robil,

- aj jednoduché slová zabúda a nahrádza ich neadekvátne (vety sú potom nezmyselné),

- je dezorientovaný časom, osobou, priestorom,

- oblieka sa neadekvátne počasiu,

- veci ukladá na neadekvátne miesta,

- zásadne sa mu mení osobnosť (zmätenosť, podozrievavosť, ustrašenosť).

Účelom poskytovania sociálnej služby na základe „Hodnotenia potrebnej miery podpory“ je poskytnúť prijímateľom, pokiaľ to ich stav čo i len trochu umožňuje, iba asistenciu, aby sa podieľali na rozhodnutiach o svojom vlastnom živote a zamerať poskytovanú sociálnu službu na:

- udržiavanie kognitívnych funkcií (myslenie, pamäť, úsudok),

- podporu prijímateľa v sebestačnosti pri sebaobsluhe,

- aktivizáciu prijímateľa (aby neprepadal pasivite),

- vytváranie motivačného prostredia, kde sa jednoducho orientuje,

Prijímatelia sa dostávajú do nášho zariadenia prevažne vo vyšších štádiách ochorenia, keď už nie je v silách rodiny sa o nich postarať. Preto sa už nedozvieme z ich úst, aké majú sny a predstavy. A zabezpečovať napĺňanie iba biologických potrieb je nedostatočné. Ak získame všetky dostupné informácie o ich doterajšom živote, práci, záujmoch prostredníctvom ich blízkych, môžeme sa pokúsiť spraviť jeho život plnohodnotným aj s touto ťažkou a progredujúcou chorobou.

Ľudia trpiaci duševnými poruchami sú často zdanlivo veľmi samostatní a v relatívne dobrej fyzickej kondícii. Po duševnej stránke sú však veľmi labilní a krehkí, trpiaci depresiami, stavmi úzkosti a strachu. Často ich duševné ochorenie pripravilo o spoločenský status a neschopnosť zastávať predchádzajúce životné role. Niektorí prijímatelia aj pri činnostiach, ktoré ešte zvládnu sami (umývanie, uloženie vecí, stolovanie a pod.) potrebujú sprevádzanie, asistenciu, usmernenie, dohľad, impulz. Ich zdravotný stav spôsobuje neschopnosť nejakú činnosť samostatne začať a bez pomoci pri nej vydržať. Nie sú schopní posúdiť, čo je pre nich dobré alebo zlé, bezpečné alebo nebezpečné, správne alebo nesprávne.

Analýzou predstáv a snov prijímateľov sa bude zariadenie podrobne zaoberať v etape prechodnej a stabilizačnej.

3.4. Individuálne plánovanie

V súčasnosti je individuálne plánovanie zamerané na zachovanie a rozvoj kognitívnych schopností (pamäť, myslenie a úsudok), podporu mobility (chôdza), na podporu sebestačnosti (sebaobsluhy).

3.5. Plán prípravy prijímateľov na zmenu

| Aktivita | Úloha | Termín |
| --- | --- | --- |
| Základné informácie o koncepcii transformácie pre všetkých aktérov transformačného procesu | Informovať prijímateľov, rodinných príslušníkov a zamestnancov o transformačnom procese nášho zariadenia | od marca 2015 priebežne |
| Pracovná návšteva prijímateľov a zamestnancov v transformovanom zariadeniach v zahraničí | Diskusia k vzniknutým otázkam a prevencia znepokojenia zamestnancov a prijímateľov | november 2015 – počas priebehu procesu deištitucionalizácie zariadenia |
| Vyhodnotenie predstáv a prianí prijímateľov | Vyhodnotenie potrebnej miery podpory | december 2015 – marec 2016 |
| Nácvik zručností vedúcich k väčšej samostatnosti | Posilnenie zodpovednosti prijímateľa za svoje konanie | od apríla 2016 priebežne |
| Navštevovanie novovybudovaných priestorov a okolia zariadenia | Minimalizovať obavy zo zmeny | podľa priebehu stavebných prác |
| Využitie ďalších nástrojov individuálneho plánovania, intenzívna spolupráca prijímateľa a kľúčového pracovníka a všetkých zamestnancov | Eliminovať rizikové situácie na strane prijímateľa, revízia individuálnych plánov | Systematicky, počas priebehu deištitucionalizácie zariadenia |

4. Zdroje v komunite

Pre úspešný transformačný proces deinštitucionalizácie je potrebné pracovať s komunitou, do ktorej majú byť občania zariadenia začlenení. Je nevyhnutné zmapovať zdroje v komunite v oblasti bývania, vzdelávania, voľnočasových aktivít, zdravotných služieb, ale aj dobrovoľníctva a pod. K bezproblémovému začleneniu je potrebné s komunitou pracovať hneď od začiatku a ďalej počas celého transformačného procesu. S členmi                a organizáciami v komunite je potrebné v dostatočnej miere komunikovať, objasňovať im vzniknutú situáciu, poukazovať na klady a prínosy a identifikovať možné zdroje nedorozumení a predchádzať im. S cieľom úspešne pracovať so zdrojmi v komunite je potrebné venovať pozornosť nasledovným oblastiam:

Vytipovanie lokality

Pre deinštitucionalizáciu DSS a ZpS Rača je v prvom kroku vytipovaná nová lokalita na Račianskej ulici a lokalita na Strelkovej ulici, nachádzajúca sa v miestnej časti Bratislava - Rača, ktorá už v predošlom období slúžila na poskytovanie sociálnych služieb pre DSS a ZpS Rača.

Mapovanie možností komunity, kde prijímatelia sociálnych služieb chcú žiť

Zariadenie na ulici Strelkova nadviazalo v predchádzajúcom období s komunitou spoluprácu v oblasti dobrovoľníctva a spoluprácu s odbornými lekármi, školami, okolitými obchodmi a inými zariadeniami. Užšia spolupráca s komunitou na Račianskej bude rozvíjaná podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek prijímateľov.

Možnosti bývania - byty, rodinné domy, kúpa, prenájom, stavba

Rekonštrukcia existujúceho objektu a stavba nového objektu bude realizovaná na základe princípov univerzálneho navrhovania a prispôsobená potrebám prijímateľov sociálnych služieb.

Možnosti uplatnenia na pracovnom trhu - potenciálni zamestnávatelia, ÚPSVaR, chránené dielne v lokalite, dobrovoľníci

Väčšina obyvateľov DSS a ZpS Rača je v seniorskom veku a o uplatnenie na trhu práce už nemá záujem a ani zdravotný stav im takúto činnosť neumožňuje. Prijímatelia, ktorí ešte nedosiahli dôchodkový vek a majú záujem o uplatnenie na pracovnom trhu sú zamestnaní väčšinou v chránených dielňach. Vzhľadom na prijímanie čoraz mladších prijímateľov a osôb, ktoré nedosiahli dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, je potrebné spoluprácu s potenciálnymi zamestnávateľmi lepšie zmapovať a prácu hľadať špecificky podľa potrieb jednotlivých prijímateľov.

Vzdelávanie

Vzdelávanie prijímateľov sociálnej služby prebieha formou kurzov (napr. počítačový kurz), prednášok a školení. V tomto trende chceme pokračovať aj v rámci deinštitucionalizácie.

Dostupnosť zdravotných služieb, odborných služieb a verejných služieb

Dostupnosť zdravotných služieb je pre prijímateľov DSS a ZPS Rača v plnej miere zabezpečená na základe ich individuálneho výberu v spolupráci s odbornými lekármi. Taktiež sú dostupné aj odborné služby a verejné služby ako napr. pošta, obchody a pod.

Napĺňanie duchovných potrieb

Duchovné potreby prijímateľov sú napĺňané na základe individuálnych potrieb a vierovyznania prijímateľov.

Voľnočasové aktivity

V blízkom okolí zariadenia DSS a ZPS Rača je dostatok príležitostí na voľnočasové aktivity prijímateľov podľa ich vlastného výberu a individuálnych potrieb.

Dobrovoľnícka práca

Máme veľmi dobrú skúsenosť s firemným dobrovoľníctvom v rámci Nadácie Pontis, dobrovoľníkmi firmy Hewlett Packard Slovakia a firmy Dell a rozvíjame spoluprácu v rámci komunity v Rači s občianskymi združeniami a cirkevnými organizáciami. Tento princíp spolupráce plánujeme zachovať aj v rámci procesu deinštitucionalizácie.

| SWOT analýza prostredia a služieb v komunite |  |
| --- | --- |
| Silné stránky | Slabé stránky |
| Rozvinutá infraštruktúra a zabezpečené spoločenské, kultúrne a športové vyžitie prijímateľov sociálnej služby. Dostupnosť zdravotných a iných bežne využívaných služieb je zabezpečená v plnom rozsahu. S Miestnou časťou Bratislava Rača máme rozvinutú dobrú spoluprácu. | v blízko Anonymita väčších miest neumožňuje nadväzovanie blízkych susedských vzťahov a sťažuje komunikáciu medzi obyvateľmi zariadenia a lokality. Dostupnosť niektorých služieb a inštitúcii je možné zabezpečiť iba prostredníctvom MHD. |
| Príležitosti | Ohrozenia |
| Množstvo športových a kultúrnych zariadení poskytuje prijímateľom DSS a ZPS Rača dostatok možností a príležitostí na rozvíjanie vlastných záujmov a potrieb. | Prijímatelia sociálnej služby, ktorým chýbajú rozhodovacie schopnosti sú ohrozovaní sociálno-patologickými javmi spoločnosti a anonymitou a ľahostajnosťou ľudí veľkomesta. |

5.  Nové služby

Cieľom a zmyslom poskytovaných sociálnych služieb je vytváranie lepších podmienok pre dôstojný život prijímateľov v súlade s platnými právnymi predpismi.

Špecializované zariadenie, celoročná pobytová forma (objekt Strelkova 2). Sociálna služba bude poskytovaná na 1. nadzemnom podlaží (1.NP), z dôvodu potreby zabezpečenia čo najväčšej miery samostatnosti prijímateľov. Rovnako prijímateľov pripútaných na lôžko/vozík nebude potrebné prepravovať každý deň do záhrady výťahom. Ubytovanie pre prijímateľov s kapacitou pre 12 fyzických osôb odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby s VMP a SVMP a stupňom odkázanosti najmenej V. bude riešené v 4 bunkách ústiacich na spoločnú chodbu, ktorá je prepojená s priľahlým spoločensko-technickým zázemím. V každej bunke budú dve izby (jedna jednolôžková a jedna dvojlôžková)                  s balkónovými dverami umožňujúcimi bezbariérový prechod na terasu. Terasa pred izbami bude vybavená posuvnou zasklenou stenou, aby sa mohla užívať aj v nepriaznivom počasí. Zo všetkých terás bude bezpečný bezbariérový prechod na záhradu. Izby v bunke budú mať spoločnú predsieň a miestnosť na hygienu. Spoločensko-technické zázemie bude pozostávať zo zádveria so zimnou záhradou, minimálneho administratívneho priestoru pre zdravotné sestry, výdajne jedál, spoločenskej miestnosti a terapeutickej miestnosti na 1.NP                  a na 2. nadzemnom podlaží (2.NP) z práčovne, skladu čistej a špinavej bielizne. Služba je určená pre prijímateľov so zníženou sebestačnosťou z dôvodu zdravotného postihnutia a potrebou pravidelnej pomoci a podpory. Bezpečné a dôstojné prostredie bude prispôsobené zníženým rozlišovacím schopnostiam prijímateľov farebné rozlíšenia východov, odpútavacie steny, špecifické osvetlenie. Primeraná mobilizácia všetkých schopností prijímateľa a dostatok času umožní prijímateľom čo najdlhšie udržiavať psychosociálne schopnosti           a zručnosti vedúce k jeho sebestačnosti a samostatnosti (hygiena, jedlo, obliekanie, mobilita).

Špecializované zariadenie, ambulantná forma (objekt Strelkova 2). Sociálna služba bude poskytovaná na 2.NP ktoré bude dostupné prostredníctvom výťahu. Činnosti a terapie budú prebiehať v ambulantnej forme ŠZ vo veľkej, v prípade potreby predeliteľnej spoločenskej miestnosti a dvoch menších terapeutických miestnostiach, z ktorý jedna bude slúžiť súčasne ako výdajňa stravy a jedáleň. V dvoch miestnostiach bude v prípade potreby priestor na oddych pre prijímateľov. Pracovňa pre vedúceho a sociálnych pracovníkov bude pri spoločenskej miestnosti. Všetky miestnosti budú na jednej chodbe. Pre prijímateľov budú k dispozícii 3 bezbariérové hygienické kabíny, vybavené umývadlom, WC misou a sprchou v úrovni podlahy, doplnené držadlami v zmysle platnej legislatívy. Pri vstupe do ambulantnej časti bude šatňa pre prijímateľov. Pre zamestnancov bude na poschodí jedno hygienické zázemie. Prevádzka bude fungovať v pracovných dňoch s kapacitou 12 fyzických osôb odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby s NMP a stupňom odkázanosti najmenej                V. Prijímatelia budú sprevádzaní alebo dopravovaní do miesta poskytovania sociálnej služby z miesta svojho bydliska. Plánované činnosti – nácviky nových a tréning dosiaľ zachovaných zručností, pracovné terapie, rôzne aktivity umožnia prijímateľom zotrvať čo najdlhšie v ich prirodzenom, rodinnom prostredí v kruhu najbližších.

Domov sociálnych služieb, celoročná pobytová forma (objekt Račianska 105). Sociálna služba bude poskytovaná v objekte podobnom bývaniu bežnej populácie. Objekt bude riešený ako jednopodlažný rodinný dvojdom s kapacitou pre 12 fyzických osôb odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby s NMP a SVMP a stupňom odkázanosti najmenej V. Univerzálne prístupné budú všetky prevádzkové časti objektu. V každej domácnosti bude vstupná predsieň, obývacia izba s kuchyňou s možnosťou východu na priľahlú terasu,              6 jednoposteľových izieb, dve bezbariérové hygienické kabíny vybavené dvomi umývadlami, WC misou a sprchovacím kútom doplnené držadlami, jednou samostatnou toaletou                  a miestnosťou pre kotol, práčku, sušičku, sklad. Obidva domy budú mať spoločnú miestnosť pre personál. Bývanie s charakterom domáceho prostredia umožní prijímateľom dostatok súkromia, väčšiu participáciu na chode domácnosti - prípravu jedla, upratovanie, práce okolo domu s podporou zamestnancov, vyššiu zainteresovanosť na plánovaní voľného času. S prispením adekvátnej partnerskej podpory, správnou motiváciou a vedením k samostatnosti, má prijímateľ šancu znižovať závislosť na poskytovanej službe a priblížiť sa k možnosti prežiť svoj život plnohodnotne a porovnateľne bežnej populácii.

Interdisciplinárna spolupráca bude prebiehať v tímoch, pravidelne, a tiež podľa potreby zložitosti problému, ktorý bude treba s prijímateľom riešiť, či už priamo na prevádzkach Strelkova alebo Račianska prípadne ak to bude vhodnejšie aj mimo nich.

Sieťovanie verejných a nových služieb je veľkou prednosťou komunitnej starostlivosti Široká paleta poskytovaných služieb umožňuje prispôsobiť sa individuálnym potrebám prijímateľa. Paradoxne v tom tkvie aj určité úskalie, pretože mnohí prijímateľa sa sami nedokážu v ponuke orientovať. Zdravotný stav prijímateľov sa okrem toho môže často             (a niekedy veľmi výrazne) meniť a tým sa mení aj prijímateľova potreba podpory. Z toho vyplýva vysoká potreba koordinácie služieb, poskytovaných v komplexe komunitnej starostlivosti. Aby boli služby poskytované skutočne účelne bude treba ich spektrum, poskytované konkrétnym prijímateľom, priebežne revidovať a upravovať. Bude treba prijímať mnohé rozhodnutia „naprieč odbornosťami“ a to sa zdá najlepšie možné s pomocou multidisciplinárneho týmu, kde býva záujem prijímateľa chránený jeho „kľúčovým pracovníkom“. Situovanie zariadení v prostredí hlavého mesta Bratislavy poskytuje výhodu dostupnosti Mestskej hromadnej dopravy (ďalej len MHD). Blízkosť zastávok MHD umožní prijímateľom samostatne alebo s doprovodom robiť nákupy nielen v okolí zariadenia v obchodoch s potravinami, domácimi potrebami, textilom, obuvou, nábytkom, ale aj v centre Bratislavy. Prístupné sú aj zdravotné stredisko Tbiliská, Kubačova a Tehelná, lekárne, Pošta, Miestne úrady Rača a Nové mesto. Kultúrne stredisko Žarnovická, a na Námestí Františka Zupku. Kostoly sa nachádzajú na Riazanskej ulici, Peknej ceste, v Rači na uliciach Detvianskej a Alstrovej. Športoviská a štadióny Krasňany, Tehelné pole (toho času vo výstavbe). V blízkosti objektov sa nachádzajú lesy na turistiku a prechádzky. Prijímatelia sú väčšinou dôchodkového veku a zamestnávať sa už nechcú, ale aj táto možnosť pri dobrej organizácii a záujme zo strany prijímateľa nie je vylúčená.

6.  Personálna oblasť

6.1.  Personálny audit a návrh novej štruktúry

ŠZ Strelkova, celoročná pobytová forma, kapacita 12 prijímateľov

| pozícia | vzdelanie | pracovná náplň | pracovisko | úväzok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sociálny pracovník | VŠ | sociálna práca | Strelkova, Račianska | 1 |
| sociálny terapeut | SŠ, VŠ | aktivizačná činnosť | Strelkova, Račianska | 1 |
| zdravotné sestry | SŠ | ošetrov. starostlivosť (viď popis náplní práce) | Strelkova, Račianska | 2 |
| opatrovateľka | ZŠ, SOŠ, 220 h. OK (opatrov. kurz) | priama starostlivosť o prijímateľa, (viď popis náplní práce) | Strelkova | 6,5 |
| upratovačka/pomocná sila | ZŠ, SOŠ, | udržiavanie čistoty, pomoc pri vydávaní stravy | Strelkova | 1,5 |
| vedúci pracoviska |  |  | Strelkova, Račianska | 1 |
| Spolu: |  |  |  | 13 |

DSS Račianska, celoročná pobytová forma, kapacita 12 prijímateľov

| pozícia | vzdelanie | pracovná náplň | pracovisko | úväzok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| inštruktor sociálnej rehabilitácie | SŠ, VŠ | ošetrov. starostlivosť (viď popis náplní práce) | Račianska | 2 |
| nočný dohľad |  | dohľad počas noci | Račianska | 2 |
| asistent domácnosti | ZV, SOŠ, 220 h. OK | priama starostlivosť o prijímateľa (viď popis náplní práce) | Račianska | 2 |
| Spolu: |  |  |  | 6 |

ŠZ – Strelkova, kapacita prijímateľov sociálnej služby 12 ambulantná forma

| pozícia | vzdelanie | pracovná náplň | pracovisko | úväzok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| opatrovateľka | ZV, SŠ | priama starostlivosť o prijímateľa (viď popis náplní práce) | Strelkova | 2 |
| sociálny terapeut | SŠ, VŠ | aktivizačná čínnosť | Strelkova | 1 |
| Spolu: |  |  |  | 3 |

V prvej fáze transformačného procesu zariadenia DSS a ZpS Rača bude činnosť nových služieb podporovať a zabezpečovať prevádzka Podbrezovská. A to najmä čo sa týka stravovania, čiastočne prania a tiež niektorých technicko-prevádzkových činnosti. Pranie osobnej bielizne budú vykonávať prijímatelia s podporou asistentiek (opatrovateľky/pomocné sily).

6.2. Popis náplní práce

Zamestnanci budú počas celého dňa sprevádzať prijímateľov sociálnych služieb v lepších podmienkach z hľadiska bezpečnosti a individuálneho prístupu k jednotlivcovi.

Vedúci pracoviska bude riadiť, kontrolovať, koordinovať prácu zamestnancov a zabezpečovať chod obidvoch prevádzok.

Sociálny pracovník bude viesť administratívnu agendu prijímateľov, bude spolupracovať s odborníkmi a rodinnými príslušníkmi prijímateľov.

Sociálny terapeut bude vytvárať a realizovať v spolupráci s prijímateľmi individuálne plány, aktivizovať a motivovať ich k naplneniu svojich snov a predstáv. Taktiež bude spolupracovať s rodinnými príslušníkmi.

Inštruktor sociálnej rehabilitácie bude sprevádzať a podporovať prijímateľa s asistentom         v domácnosti pri bežných každodenných činnostiach. Ďalej bude spoluzodpovedný za zostavovanie individuálnych plánov a ich realizáciu.

Zdravotné sestry budú viesť zdravotnícku a ošetrovateľskú dokumentáciu, poskytovať                a zabezpečovať zdravotné výkony podľa ordinácie lekárov.

Úlohou opatrovateľky / asistenta domácnosti bude sprevádzanie prijímateľa v bežných životných situáciách počas celého dňa, dohľad a pomoc pri základnej starostlivosti o hygienu, oblečenie, stravovanie, pranie, žehlenie, upratovanie, prípravu a podávanie stravy a voľno časových aktivitách.

Upratovačka sa bude podieľať na upratovaní celej budovy, spoločných priestorov a izieb prijímateľov, na praní, žehlení, prípadne iných potrebných činnostiach.

6. 3. Etický kódex

Účelom vypracovania etického kódexu je presne stanoviť žiaduce štandardy správania a vystupovania všetkých zamestnancov zariadenia a informovať verejnosť o správaní, ktoré má právo od zamestnancov očakávať.

Etický kódex je súborom pravidiel a hodnôt, ktorý zaručí naplňovanie zavedených podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb v zariadení. Je jedným zo základných dokumentov obsahujúcich princípy správania a morálky všetkých zamestnancov zariadenia.

Každý zamestnanec DSS a ZpS Rača je povinný Etický kódex dodržiavať. Etický kódex platí pre všetkých interných aj externých zamestnancov DSS a ZpS Rača ako                i dobrovoľníkov. Nižšie sú uvedené jeho najdôležitejšie ustanovenia:

Od zamestnanca DSS a ZpS Rača sa očakáva, že:

- je dostatočne stotožnený s filozofiou a víziou zariadenia,

- jeho správanie bude rešpektovať spoločenské zásady, založené na úcte človeka k človeku,

- uvedomuje si veľkú zodpovednosť, ktorú má voči sebe, prijímateľom, ich rodinám, kolegom i verejnosti.

Zásady etického správania zamestnanca DSS a ZpS Rača:

A) Vo vzťahu ku prijímateľovi:

Zamestnanec DSS a ZpS Rača vo vzťahu ku prijímateľovi plní svoje povinnosti:

- bez ohľadu na pohlavie, rasu, náboženstvo, kultúru a sociálne postavenie prijímateľa,

- ku prijímateľovi sa správa korektne, s pochopením a rešpektovaním jeho osobnosti,

- voči prijímateľovi je trpezlivý, empatický, spravodlivý a rešpektuje jeho špecifické potreby a záujmy (v rámci aktuálnych možností a vybavenia DSS a ZpS Rača),

- ku prijímateľovi pristupuje ako k rovnocennému partnerovi a neznižuje sa k arogantnému       a hrubému správaniu voči nemu,

- s každým prijímateľom komunikuje pre neho zrozumiteľnou rečou,

- každý nový zamestnanec dospelým prijímateľom vyká a oslovuje ich pán/pani s použitím priezviska, pokiaľ prijímateľ nepožiada o tykanie, ktoré bude obojstranné,

- prijímateľa aktívne počúva a akceptuje dostatočne dlhý čas na jeho vyjadrenie sa,

- dodržiava právo na súkromie každého prijímateľa a zachováva dôvernosť informácií,

- hľadá možnosti, ako zapojiť prijímateľa do procesu rozhodovania o vlastnej osobe                 a o riešení vlastných problémov,

- podporuje prijímateľa k samostatnosti,

- rešpektuje právo prijímateľa na vlastný názor,

- prijímateľ má právo výberu, zamestnanec zaňho nerozhoduje, pokiaľ prijímateľ svojim rozhodnutím neohrozuje seba, iných prijímateľov alebo zamestnancov,

- dodržiava etické princípy pri poskytovaní pomoci a podpory pri hygienických úkonoch a pri týchto úkonoch dbá o zachovanie ľudskej dôstojnosti prijímateľa – toaleta, kúpanie, sprchovanie (pokiaľ je to možné - žena pomáha žene),

- písomné odovzdávanie informácií o prijímateľovi je taktné a napísané s úctou a rešpektom voči nemu,

- v prítomnosti prijímateľa nerieši svoje súkromné záležitosti,

- v prítomnosti prijímateľa nerozpráva o ňom, ako aj o iných prijímateľoch, jedine v prípade pochvaly alebo pozitívnych zážitkov,

- ochraňuje prijímateľa pred neetickým a nezákonným konaním iného zamestnanca.

B) Vo vzťahu k zamestnávateľovi a k svojim spolupracovníkom

- je tímovým hráčom pracovného kolektívu DSS a ZpS Rača,

- je tolerantný, objektívny, aktívne počúva,

- buduje pracovné vzťahy na pozitívnych základoch,

- v prípade nedorozumenia vie urobiť prvý krok, čo je najúčinnejšia cesta ako podať pomocnú ruku, vyriešiť problém a nepripustiť, aby problém nadobudol obrovský rozmer,

- nepodľahne falošnému pocitu kolegiality, ak je svedkom neodbornosti kolegu, jeho nesprávneho, nespravodlivého správania, diskriminácie, či iného neetického správania voči prijímateľovi alebo kolegovi,

- je povinný správať sa k majetku zariadenia zodpovedne,

- je povinný dbať o svoj odborný rast a zodpovedá za svoje celoživotné vzdelávanie,

- rešpektuje pokyny svojich nadriadených a využíva znalosti a skúsenosti svojich kolegov,

- rešpektuje rozdielne názory svojich spolupracovníkov, na prípadné nedostatky upozorňuje svojho priameho nadriadeného,

- má právo vyžadovať od zamestnávateľa, aby vytváral dobré podmienky pre vykonávanie, svojej práce a uplatňovanie záväzkov, ktoré vyplývajú z etického kódexu zariadenia,

- riadi sa všetkými smernicami a ďalšími platnými predpismi zariadenia,

- vyhľadáva možnosti ako prispieť ku zlepšeniu kvality života občanov,

- má právo zasadzovať sa o skvalitnenie sociálnych podmienok podávaním podnetov ku zmenám v legislatíve a to prostredníctvom priameho nadriadeného (interná komunikácia zariadenia),

- spolupracuje pri zabezpečovaní plnohodnotnej účasti prijímateľov na sociálnom, kultúrnom a spoločenskom dianí v spoločnosti.

C) Zásady správania voči rodinným príslušníkom, verejnosti

- zamestnanec svojim vystupovaním a aktivitami šíri dobré meno zariadenia a podporuje osvetu o živote ľudí v zariadení,

- ku konzultáciám so zákonným zástupcom (alebo opatrovníkom) pristupuje profesionálne - nekonzultuje na chodbe,

- poskytuje pravdivé, zrozumiteľné a včasné informácie zákonným zástupcom v zmysle svojich kompetencií,

- neprijíma finančné a iné dary, s výnimkou darov poskytovaných DSS a ZpS Rača alebo na základe všeobecne záväzných právnych predpisov a platnej kolektívnej zmluvy,

- na verejnosti vystupuje zdvorilo a s úctou, nie je však povinný znášať vulgárne prejavy         a urážky,

- zachováva dôvernosť informácií o prijímateľoch, neposkytuje informácie nadobudnuté pri výkone práce vo verejnom záujme.

6.4. Vzdelávanie, tréning, supervízia zamestnancov

Podporovaním zamestnancov v oblasti vzdelávania – pri nástupe do zamestnania, zaúčaní sa nových ale i súčasných zamestnancov, je možné dosiahnuť profesionalizáciu tímu a tak sa dopracovať k individuálnej a kvalitnej sociálnej službe zameranej na jednotlivca.

Zariadenie plánuje pokračovať v už začatom vzdelávaní personálu na individuálne plánovanie, ktoré sa zariadeniu osvedčilo. Postupne plánuje realizovať vzdelávanie zamestnancov, prioritne zdravotníckeho personálu a sociálnych pracovníkov v priamom kontakte s prijímateľmi sociálnej služby ale aj obslužného personálu, prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích kurzov, ktoré sú zamerané na získavanie kvalifikovaných zručností potrebných pri práci v špecializovanom zariadení zameranom na diagnózy ako Parkinsonova choroba, demencie, Alzheimerova choroba:

- Kognitívna aktivizácia seniorov (predchádzajúci názov: Aktivizačný program a trénovanie pamäti pre seniorov)

- Rozvoj trénerského potenciálu v oblasti kognitívnej aktivizácie seniorov (predchádzajúci názov: Tréner pamäti seniorov)

- Aplikovanie aktivizačných programov v starostlivosti o seniorov a prijímateľov s demenciou zamestnancami sociálnych služieb

- Prijímatelia s Alzheimerovou chorobou v sociálnych službách

Zariadenie tiež využije ponuku vzdelávania so zameraním na duševné poruchy.

Interné vzdelávanie zahŕňa interné tréningy (tzv. nácviky základných pracovných zručností pre začínajúcich, ale aj už etablovaných zamestnancov), pravidelné supervízie a konzultácie budú prispievať k podpore a spokojnosti zamestnancov.

6. 5. Zmena systému riadenia

Riadenie, organizovanie a kontrolu výkonu práce na pracoviskách ŠZ Strelková a DSS Račianska bude vykonávať vedúci pracoviska. Do jeho riadiacej pôsobnosti budú patriť všetci zamestnanci na týchto dvoch pracoviskách bez ohľadu na pracovné zaradenie. Vedúci pracoviska bude priamo riadený riaditeľom zariadenia. V tomto aspekte bude uvedený systém riadenia iný oproti systému riadenia, ktorý je uplatňovaný na pracoviskách na Podbrezovskej a Pri vinohradoch.

7.  Komunikačná stratégia

Cieľom komunikačnej stratégie je poskytnúť všetkým zúčastneným stranám procesu informácie o procese deinštitucionalizácie, jej vízii a filozofii.

Komunikačná stratégia stanovuje postup ako budú zúčastnené strany informované o aktivitách zariadenia v rámci deinštitucionalizácie a stanovuje spôsoby ako budú do transformačného procesu zapojení samotní prijímatelia, rodinní príslušníci, opatrovníci, zamestnanci, miestna komunita a verejnosť. Transformačná stratégia vychádza predovšetkým z vízie zariadenia a z potrieb zúčastnených strán.

7.1  S kým komunikovať

Prijímatelia sociálnej služby:

- prezentácia procesu deinštitucionalizácie vedením zariadenia a následná diskusia,

- oznamy na nástenkách zariadenia a letáky,

- článkami v novinách, ktoré vychádzajú v zariadení,

- individuálne rozhovory,

- „Dotazník zisťovania miery nevyhnutnej podpory prijímateľa pre potreby transformácie sociálnych služieb“.

Rodina a príbuzní, opatrovníci:

- prezentácia procesu deinštitucionalizácie vedením zariadenia a následná diskusia,

- letáky a oznamy na nástenkách zariadenia,

- články v novinách, ktoré vychádzajú v zariadení,

- individuálne rozhovory.

Zamestnanci:

- sú informovaní priebežne,

- zúčastňujú sa na školeniach a supervízií ohľadom DI ,

- sú zapojení do transformačného tímu,

- sú informovaní o prebiehajúcom procese DI na poradách a na multidisciplinárnych stretnutiach,

- môžu sa zúčastniť prezentácie o DI a následnej diskusie.

Zriaďovateľ:

- so zriaďovateľom prebieha komunikácia o postupe transformácie,

- organizujú sa stretnutia transformačných tímov z iných zariadení,

- pripravované zmeny sa vzájomne komunikujú, vzniknuté problémy sa operatívne riešia,

- o priebehu DI je možné informovať v novinách BSK „Bratislavský kraj“.

Odborná verejnosť v komunite:

- o procesom deinštitucionalizácie v zariadení bude oboznámené zastupiteľstvo Mestskej časti  Bratislava – Rača,

- zástupcovia samosprávy budú pozvaní na prezentácie deinštitucionalizácie vedením zariadenia a následnej diskusie.

Laická verejnosť je o transformačnom procese informovaná priebežne prostredníctvom informačnej kampane, ktorá prebieha v médiách.

7.2  Čo, ako a s kým v súčasnosti komunikujeme?

V súčasnosti komunikujeme so zriaďovateľom a so zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Taktiež sme navštívili transformované zariadenie sociálnych služieb vo Vyššom Hrádku v Českej republike, kde sme sa oboznámili s priebehom ich transformačného procesu, diskutovali sme s vedením a zamestnancami zariadenia a navštívili sme komunitné služby, ktoré zariadenie prevádzkuje.

7.3  Čo chceme s nimi komunikovať?

Poslaním DSS a ZpS Rača je poskytovať kvalitné sociálne služby prijímateľom sociálnych služieb. Je dôležité informovať všetky cieľové skupiny (zúčastňujúce sa transformačného procesu) o uskutočňovaných zmenách v zariadení podľa ich individuálnych potrieb a v dostatočnom rozsahu. Prijímatelia DSS a ZpS Rača sú vďaka svojmu špecifickému sociálnemu postaveniu oveľa viac citliví na akékoľvek zmeny, ktoré sa ich dotýkajú, a preto si vyžadujú individuálny prístup a dostatok času pri komunikácii. Je potrebné ich dostatočne, jasne, vecne a zrozumiteľne oboznámiť s jednotlivými krokmi a v dostatočnej miere im vysvetliť, čo pre nich táto zmena bude znamenať, ako sa ich dotkne a čo nové im prinesie. Taktiež je potrebné vytvoriť dostatočný priestor na komunikáciu s komunitou a pripraviť tak zázemie, ktoré bude rozumieť ľuďom a ich špecifickým potrebám.

7.4  Akčný plán komunikácie

Komunikačná stratégia zariadenia je zacielená na všetky zainteresované osoby, ktorých sa dianie priamo dotýka a tých ktorí sa zaujímajú o aktuálne dianie v zariadení, alebo by ich v budúcnosti aktivity nášho zariadenia mohli zaujímať. Špecifické ciele komunikačnej stratégie uvádzame v štruktúre podľa cieľových skupín:

Prijímatelia sociálnej služby:

Prijímatelia budú opakovane informovaní o zmenách, ktoré sa v zariadení dejú a budú diať. Informácie im budú poskytované pre nich zrozumiteľnou formou a podľa individuálnych potrieb. Je dôležité, aby bol prijímateľom poskytnutý dostatočný čas a priestor na vyjadrenie svojich názorov a pocitov a na zodpovedanie ich otázok. Transparentnou komunikáciou sa vedenie aktívne stará o záujmy svojich prijímateľov a prispieva k všeobecnému rozvoju a zvyšovaniu atraktivity zariadenia.

Prijímatelia sociálnej služby boli a sú informovaní o jednotlivých krokoch prostredníctvom:

- tlače: prvá informácia o DI bola uverejnená v novinách, ktoré vydáva zariadenie pod názvom „Naše noviny“ ročník 3, vydanie č. 3,

- individuálnych rozhovorov,

- oznamov na nástenkách zariadenia a letákov,

- prostredníctvom web stránky zariadenia,

- stretnutí predstaviteľov zariadenia s prijímateľmi a rodinnými príslušníkmi s cieľom informovať ich o krokoch, ktoré sa vykonali a ktoré budú nasledovať .

Zamestnanci:

Informácie podávané zamestnancom majú za cieľ vzbudiť ich záujem o riešenie problémov zariadenia a podnietiť v nich ochotu k spolupráci a aktívnemu zapájaniu sa do prebiehajúceho procesu. Vhodnou formou je treba dosiahnuť to, aby hľadali a konzultovali témy, na ktoré bude potrebné sústrediť pozornosť v nasledujúcich mesiacoch. Zamestnanci budú a sú informovaní rôznymi formami:

- na stretnutiach transformačného tímu,

- na stretnutiach multidisciplinárnych stretnutiach,

- prezentáciou procesu deinštitucionalizácie vedením zariadenia a diskusiou,

- oznamami na nástenkách zariadenia a letákmi,

- informácie o DI v novinách, ktoré vychádzajú v zariadení,

- na web stránke zariadenia,

- v prípade potreby a záujmu individuálnymi rozhovormi.

Rodinní príslušníci a súdom ustanovení opatrovníci

- otvorene a zrozumiteľne komunikovať o zmenách s rodinnými príslušníkmi a súdom ustanovenými opatrovníkmi,

- vyhodnotiť iniciatívne návrhy rodiny na zabezpečenie samostatného života prijímateľa,

- vtiahnuť rodinu do permanentného vyhľadávania príležitostí pre aktivizáciu prijímateľa.

Verejnosť

Široká verejnosť bude a je informovaná priebežne prostredníctvom médií, zverejňovaním informácii na internetovej stránke zariadenia, kde môžu záujemcovia získať najdôležitejšie informácie a kontakty.

Verejnosť v blízkej lokalite je informovaná v rámci celoslovenskej kampane a občania môžu využiť aj informácie zverejnené na internetovej stránke zariadenia. Taktiež budú pozvaní do zariadenia v rámci dňa otvorených dverí a formou prezentácie a diskusie im budú odprezentované jednotlivé kroky a ciele deinštitucionalizácie.

8.  Logistika

Etapa prípravná

Prípravná etapa zahŕňa vypracovanie transformačného plánu, vypracovanie architektonickej štúdie, realizáciu verejného obstarávania na vypracovanie projektovej dokumentácie, vypracovanie projektovej dokumentácie, prípravu a schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, verejné obstarávanie na realizáciu rekonštrukcie objektu  a výstavby objektu, realizácia  rekonštrukcie objektu a výstavby objektu.

Etapa prechodná

Prechod prijímateľov do nového prostredia sa bude realizovať po skolaudovaní objektov. Vzdelávanie zamestnancov je naplánované v priebehu rokov 2016 a 2017 priamo v zariadení (Podbrezovská).

Etapa stabilizačná

Termín presťahovania prijímateľov bude stanovený po ukončení stavebných prác a kolaudácie objektov Strelkova a Račianska a ich uvedením do prevádzky.

Časový harmonogram

Prípravná etapa

| Zadanie | Aktivita | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| Transformácia zariadenia | Vstup do transformačného procesu | Zriaďovateľ | Február 2015 |
| Informovanie vybraných zamestnancov, rodinných príslušníkov a prijímateľov DSS Strelková o transformácii a motivácia k tejto zmene | Stretnutie s cieľom informovať zamestnancov o zahájení transformácie zariadenia na Strelkovej ul., vysvetlenie dôvodov a cieľov. Vysvetlenie, akým spôsobom sa ich bude transformácia týkať a ich motivácia pre zmenu | Riaditeľ | Marec 2015 |
| Vzdelávanie zamestnancov | Kurzy, semináre a tréningy zamestnancov zamerané na ciele a princípy transformácie a na nové spôsoby poskytovania sociálnych služieb | Zriaďovateľ, riaditeľ | Marec – november 2015 |
| Informovanie verejnosti o transformácii | Uverejnenie informácie o DI v novinách, vydávaných zariadením DSS a ZpS , na nástenkách, letákoch a web stránke zariadenia | Riaditeľ, poverení zamestnanci a redakčná rada časopisu | Marec 2015 a priebežne |
| Vytvorenie transformačného tímu | Vznik multidisciplinárneho transformačného tímu, zloženého z manažmentu, zamestnancov zariadenia a zástupcu zriaďovateľa, s cieľom vytvoriť transformačný plán celého zariadenia | Riaditeľ | September 2015 |
| Tvorba transformačného plánu | Vypracovanie transformačného plánu, podľa ktorého má transformácia DSS a ZpS Rača prebiehať | Riaditeľ, transformačný tím, zriaďovateľ | September 2015 – apríl 2016 |
| Určenie skupiny vhodnej na transformáciu | Vymedzenie cieľovej skupiny podľa druhu poskytovanej služby a medicínskej diagnózy | Kľúčoví zamestnanci, poverení zamestnanci | September 2015 – január 2016 |
| Zhromaždenie údajov o prijímateľoch | Spracovanie „Dotazníkov zisťovania miery nevyhnutnej podpory prijímateľa pre potreby transformácie sociálnych služieb“ a jeho vyhodnotenie | Kľúčoví zamestnanci, poverení zamestnanci, rodinní príslušníci a známi prijímateľov sociálnej služby | November 2015 – január 2016 |
| Zaktualizovanie individuálnych plánov | Priebežná aktualizácia individuálnych plánov prijímateľov podľa zistených potrieb a preferencií | Kľúčoví zamestnanci | Priebežne |
| Špecifikácia požiadaviek na personálne zabezpečenie nových služieb a vymedzenie personálnych zdrojov v organizácii | Stanovenie počtu zamestnancov s ohľadom na potreby a ciele prijímateľov, rozsah a metodológiu služby, požadované vzdelanie a dĺžku praxe. Stanovenie počtu pracovných miest, kvalifikáciu zamestnancov, popis pracovných miest v plánovaných službách | Transformačný tím, zriaďovateľ | Máj 2016 |
| Predloženie transformačného plánu na schválenie Zastupiteľstvu BSK |  | Zriaďovateľ | Jún 2016 |
| Príprava a predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a stavebného projektu |  | Zriaďovateľ | V závislosti od vyhlásenia výzvy RO pre IROP, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
| Uzavretie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |  | Zriaďovateľ | Do 1 mesiaca po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok |

Prechodná etapa

| Zadanie | Aktivita | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| Vyhodnocovanie pripravenosti prijímateľov na prechod k zmene | Kontinuálna príprava prijímateľov sociálnej služby k deinštitucionalizácii | Transformačný tím, poverení zamestnanci | Priebežne |
| Zabezpečenie zdrojov podpory v komunite | Komunikácia s ľuďmi a organizáciami, ktorí poskytnú podporu v komunite | Transformačný tím | Priebežne |
| Špecifikácia technických požiadaviek | Špecifikovať konkrétne technické vybavenie (vybavenie ďalej použiteľné, nepoužiteľné a vybavenie, ktoré je potrebné zaobstarať) | Transformačný tím, poverení zamestnanci | Priebežne |
| Príprava presťahovania prijímateľov z budovy zariadenia na Podbrezovskej ul. do nových priestorov | Naplánovanie všetkých aktivít potrebných na presťahovanie prijímateľov z pôvodnej budovy zariadenia do nových priestorov – termíny, finančné, personálne a materiálne zdroje | Transformačný tím, poverení zamestnanci | Priebežne, počas realizácie rekonštrukcie a výstavby a následne po skolaudovaní priestorov |
| Príprava zamestnancov na poskytovanie komunitných sociálnych služieb | Vypracovanie pracovných náplní, pokračovanie vo vzdelávaní a rekvalifikácií súčasných zamestnancov, obsadenie nových pracovných miest | Riaditeľ, transformačný tím | Následne po schválení organizačnej štruktúry a pridelení finančných prostriedkov na personálne zabezpečenie |
| Postupný presun prijímateľov a zamestnancov do nových priestorov | Presun prijímateľov, a zamestnancov ktorých sa presun bezprostredne týka | Transformačný tím, riaditeľ | Následne po skolaudovaní jednotlivých priestorov |
| Prehodnotenie individuálnych plánov po adaptácii na zmenu | Vytýčenie nových cieľov a prispôsobenie individuálnych plánov konkrétnym potrebám prijímateľov po presťahovaní | Kľúčoví zamestnanci, poverení zamestnanci | Priebežne, po presťahovaní sa do novovytvorených priestorov |

Stabilizačná etapa

| Zadanie | Aktivita | Zodpovednosť | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| Zistiť aktuálne potreby a individuálne ciele prijímateľov | Analyzovanie potrieb, cieľov a záujmov prijímateľov po presťahovaní zo zariadenia do nových priestorov | Kľúčoví zamestnanci, rodinní príslušníci a prijímatelia sociálnej služby | Následne po stabilizácii prijímateľov v novovytvorených priestoroch |
| Prehodnotenie nevyhnutnej miery podpory prijímateľov | Zisťovanie či a ako sa zmenila miera nevyhnutnej podpory prijímateľov | Transformačný tím, poverení zamestnanci | Následne po prehodnotení potrieb, cieľov a záujmov prijímateľov |
| Aktualizácia individuálnych plánov prijímateľov | Plánovanie individuálnej podpory prijímateľovi so zameraním na jeho integráciu a život v komunite | Kľúčoví zamestnanci | Po získaní výstupov vyplývajúcich z nových potrieb, cieľov a aktuálnej miery podpory |
| Pravidelné overovanie nových pracovných postupov a riadenia | Kontrola účinnosti nových pracovných postupov | Riaditeľ, vedúci úseku, transformačný tím | Následne po stabilizácii chodu jednotlivých prevádzok |
| Úprava pracovných postupov | V prípade potreby ich prehodnotenie | Riaditeľ, vedúci úseku, transformačný tím | Po získaní výstupov z overovania nových pracovných postupov |
| Overenie funkčnosti sociálnych vzťahov | Funkčnosť spolunažívania prijímateľov a zamestnancov v nových priestoroch a v komunite | Vedúci úseku, transformačný tím | Následne po stabilizácii sociálnych vzťahov v nových priestoroch |
| Definovanie spôsobu hodnotenia transformovaných sociálnych služieb | Stanovenie ukazovateľov hodnotenia plnenia cieľov, potrieb a záujmov prijímateľov, sledovanie toho, či nie sú do transformovanej služby prenášané inštitucionálne prvky (prístup k prijímateľom, postoje a pracovné postupy zamestnancov) | Riaditeľ, vedúci úseku, transformačný tím | Priebežne |
| Aktualizácia rozsahu a spôsobu poskytovania služieb | Prehodnotenie poskytovaných služieb, podľa potreby ich prípadné znižovanie alebo zvyšovanie | Riaditeľ, vedúci úseku, transformačný tím, poverení zamestnanci | Podľa potreby |

Špecifické zadanie

Dostupné organizácie, s ktorými môže zariadenie spolupracovať sú uvedené v časti Zdroje v komunite. S mnohými organizáciami už v súčasnej dobe spolupráca prebieha, a to písomnou, e-mailovou formou, telefonicky alebo osobne prostredníctvom vedúcej úseku. Táto spolupráca sa bude naďalej rozvíjať, zabezpečovať ju bude vedúci pracoviska. Za spracovanie a vedenie celej administratívnej agendy týkajúcej sa prijímateľov sociálnych služieb na pracoviskách Strelková a Račianska bude zodpovedný vedúci pracoviska. Ekonomickú agendu, prípravu a dovoz stravy, starostlivosť o posteľnú bielizeň budú zabezpečovať príslušné úseky zariadenia, ktoré sídlia v objekte na Podbrezovskej ulici.

9.  Finančná analýza

Etapa prípravná

Ide o obdobie prípravy transformačného plánu a žiadosti o nenávratný finančný príspevok z IROP. Nepredpokladáme zvýšené náklady v prípravnej etape. V tejto etape vznikajú náklady na udržiavanie budovy na Strelkovej ul. a náklady spojené so vzdelávaním zamestnancov. Tieto náklady sú priebežne uhrádzané z rozpočtu zariadenia.

Etapa prechodná

Vyčíslenie zvýšených nákladov na 2. etapu procesu deinštitucionalizácie, čiže súbežného fungovania nových a pôvodných služieb nie je potrebné, pretože táto etapa v zariadení nebude realizovaná. Prijímateľom z DSS Strelkova sa v súčasnej dobe poskytuje sociálna služba v objekte na Podbrezovskej ulici. Po uvedení budov do prevádzky bude vykonané upratovanie, zariaďovanie nábytkom pre prijímateľov a personál.

Etapa stabilizačná

Uvedením obidvoch budov do prevádzky budú vznikať náklady na bežnú prevádzku (na dodávku energií, náklady na mzdy zamestnancov, revitalizáciu areálu v okolí budovy, zabezpečovanie stravy, prania, údržby, kúrenie, drobné opravy a pod.) Odhad prevádzkových nákladov bude možné vypracovať až po vypracovaní a schválení projektovej dokumentácie.

Odhad výdavkov na vnútorné zariadenie objektov predstavuje 46 110,- €.                       Na zabezpečenie rozvozu stravy bude potrebné zaobstarať úžitkové vozidlo s väčšou úložnou plochou. Predpokladaná hodnota nákupnej ceny 15 912,00 €. Strava sa bude voziť zo stravovacej prevádzky zariadenia na Podbrezovskej ulici do budov pre ŠZ – ambulantnej formy a ŠZ – pobytovej formy na Strelkovej ulici a DSS - pobytovej formy na Račianskej ulici.

Celkové náklady na zaobstaranie interiérového vybavenia a motorového vozidla sú 62 022,00 €.

10.  Sebahodnotenie

Sebahodnotenie vnímame ako nástroj na získavanie informácií pre lepšie porozumenie tomu, čo sa v procese deinštitucionalizácie deje v zariadení. Sebahodnotenie ponúka možnosť zberu údajov a informácií od zúčastnených strán na procese deinštitucionalizácie.

Systém sebahodnotenia procesu deinštitucionalizácie bude realizovaný v dvoch rovinách:

- Sebahodnotenie formou pravidelných štvrťročných stretnutí transformačného tímu, ktorého cieľom bude hodnotenie čiastkových cieľov procesu. K tejto forme hodnotenia budú zároveň prizývaní aj ostatní zamestnanci zariadenia a externí participanti deinštitucionalizácie, ktorí na danej etape bezprostredne pôsobia.

- Hodnotenia sa tiež budú zúčastňovať samotní prijímatelia sociálnych služieb a ich rodinní príslušníci, nakoľko ich vnímame ako rovnocenných.

Sebahodnotenie sa bude realizovať v troch časových etapách - pred začiatkom procesu deinštitucionalizácie, počas procesu deinštitucionalizácie a po ukončení tohto procesu.

Výstupy sebahodnotenia budú pravidelne zapisované, vyhodnocované a zistené nedostatky priebežne odstraňované. Záver sebahodnotenia bude slúžiť ako východiskový dokument pre nastavenie a zvyšovanie kvality nových sociálnych služieb.

| SWOT analýza zariadenia sociálnych služieb |  |
| --- | --- |
| Slabé stránky | Silné stránky |
| Nedostatok príkladov transformovaných zariadení v SR. Absencia skúseností s projektovým manažérstvom. Neochota časti zamestnancov učiť sa nové metódy a pracovné postupy. Nedostatočné množstvo vyškolených zamestnancov. Nedostatok finančných prostriedkov na vzdelávanie zamestnancov. | Schopnosť udržiavať súčasné schopnosti prijímateľov - kognitívne a sebaobslužné. Skúsenosti s presťahovaním prijímateľov a zamestnancov. Skúsenosti so zaisťovaním prevádzkových služieb medzi vzdialenými prevádzkami. Skúsenosť s adaptabilitou zamestnancov na zmenu. |
| Riziká | Príležitosti |
| Nedostatok finančných prostriedkov na mzdy a odvody. Stresová záťaž a prípadné zhoršenie zdravotného stavu prijímateľov aj zamestnancov. Zložitá komunikácia medzi jednotlivými budovami zariadenia. Ľahké ovplyvňovanie prijímateľov sociálno - patologickými javmi spoločnosti, komunity. Neschopnosť zamestnancov prispôsobiť sa novo nastaveným pracovným podmienkam. Zvýšená fluktuácia zamestnancov. Zvýšený počet sťažností z radov prijímateľov, zamestnancov a rodinných príslušníkov. | Nové pracovné miesta. Získavanie skúseností. Vznik nových sociálnych služieb. Návrat prijímateľov do podmienok čo najviac pripomínajúcich rodinné prostredie. Možnosť zlepšenia intenzity vzťahov medzi zamestnancami, prijímateľmi a rod. príslušníkmi. Zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov a nové možnosti ich sebarealizácie. Spoluvytváranie exteriéru a interiéru nových domácností prijímateľmi a ich rodinnými príslušníkmi a zamestnancami. |

Použité skratky

DSS a ZpS - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov

BSK - Bratislavský samosprávny kraj

DD - Domov dôchodcov

SC - Sociálne centrum pre poskytovanie sociálnej starostlivosti

prijímateľ, prijímatelia - prijímateľ sociálnych služieb

SS - sociálne služby

ŠZ - Špecializované zariadenie

NMP – nízka miera podpory

SVMP – stredne vysoká miera podpory

VMP – vysoká miera podpory

IP – individuálny plán

MHD – mestská hromadná doprava

DSS - Domov sociálnych služieb

DI - deinštitucionalizácia