**Bod č. 1**

**Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja**

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva

Bratislavského samosprávneho kraja

dňa 9. septembra 2016

**I n f o r m á c i a**

**o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia júl až august 2016 a odpočte projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK označených prioritou jeden**

**Predkladateľ**:  **Materiál obsahuje:**

MUDr. Valerián Potičný, MPH. 1. Návrh uznesenia

riaditeľ Úradu Bratislavského 2. Časť I. – splnené uznesenia Z BSK

samosprávneho kraja 3. Časť II. – dlhodobo plnené uznesenia Z BSK

4. Časť III. - Odpočet projektov

Aktualizovaného Akčného plánu BSK

označených prioritou jeden, prílohy

**Zodpovedná:**

PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.

riaditeľka Kancelárie predsedu BSK

Z podkladov plniteľov uznesení

a nositeľov projektov

**Spracovatelia:**

Mgr. Jana Vaculová

vedúca organizačného odd. KP

Jana Šimonová

Referentka organizačného odd. KP

Bratislava

September 2016

N á v r h u z n e s e n i a

**UZNESENIE č. ...... / 2016**

zo dňa 09. 09. 2016

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

1. **berie na  vedomie**

**A.1.** informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia júl - august 2016:

**v časti I. – splnené uznesenia Z BSK:**

1) 34/2015 B.1

2) 42/2016

3) 43/2016

4) 44/2016

5) 45/2016

6) 51/2016

7) 56/2016

8) 57/2016 B.1

9) 58/2016

10 60/2016 B.1

11) 65/2016 B.1; B.2

12) 67/2016 B.1

13) 68/2016 B.1

14) 69/2016

15) 70/2016

**v časti II. – dlhodobo plnené uznesenia Z BSK, uvedené v tabuľke:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uznesenie číslo** | **I.**  **Termín** | **II.**  **Termín** | **III.**  **Termín** | **IV.**  **Termín** | **V.**  **Termín** | **VI.**  **Termín** | **VII.**  **Termín** | **Plnenie uznesenia** |
| **59/2009** | **6/2013** | **12/2014** | **12/2015** | **9/2016** |  |  |  | **P** |
| **41/2013** | **12/2013** | **12/2014** | **12/2015** | **12/2016** |  |  |  | **P** |
| **10/2015 D.1** | **12/2015** | **6/2016** | **12/2016 x/** |  |  |  |  | **P** |
| **26/2015 B 2** | **6. november 2015** | **4/2016** | **10/2016 x/** |  |  |  |  | **P** |
| **34/2015 B.2** | **6/2015** | **12/2015** | **12/2016** |  |  |  |  | **P** |
| **44/2015 B.1** | **30.09.2015** | **10/2015** | **11/2016** |  |  |  |  | **P** |
| **46/2015** | **každoročne k 30.06.** | **9/2016 x/** |  |  |  |  |  | **P** |
| **57/2015** | **12/2015** | **10/2016** |  |  |  |  |  | **P** |
| **110/2015** | **31.12.2016** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **1/2016** | **31.12.2016** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **7/2016 B.2** | **9/2016** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **7/2016 B.3** | **9/2016** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **13/2016** | **do 31.03. 2017** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **16/2016** | **do 31.03. 2017** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **17/2016 B.1** | **do 31.03. 2017** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **31/2016 B.2** | **každoročne k 31.12.** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **32/2016 B.2** | **01.09.2016** | **Pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2017** |  |  |  |  |  | **P** |
| **32/2016 B.3** | **každoročne k 31.12.** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **34/2016 B.2** | **k 30.6.2017** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **35/2016 B.1** | **09.09.2016** | **02.12.2016** |  |  |  |  |  | **P** |
| **35/2016 B.2** | **9/2016** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **59/2009** | **9/2016** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **60/2016 B.2** | **12/2016** |  |  |  |  |  |  |  |
| **61/2016** | **9/2016** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **62/2016 B.1; B.2; B.3** | **12/2016** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **64/2016** | **31.12.2016** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **66/2016** | **30.9.2016** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **67/2016 B.2** | **12/2016** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **68/2016 B.2** | **12/2016** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **71/2016** | **10/2016** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **72/2016** | **10/2016** |  |  |  |  |  |  | **P** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Legenda: N – nestanovený, P – úloha sa priebežne plní, S – splnené uznesenie, NES – nesplnené uznesenie,*  x/*Navrhovaný termín plnenia uznesenia (pred schválením)*

**A.2.** informáciu o odpočte projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK na rok 2016 a 2017

**B. s c h v a ľ u j e**

zmenu termínu plnenia prijatého uznesenia nasledovne:

1.) uznesenie č. 35/2016 B.1 z termínu plnenia 09/2016 na termín plnenia 02/12/2016

**D Ô V O D O V Á S P R Á V A**

**Časť I. – splnené uznesenia Z BSK**

**Správa o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2014**

**Uznesenie č. 34/2015** zo dňa 24.04.2015

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor IČSMaVO

**PLNENIE v bode B.1:**

B.1 – spracovať materiál ohľadom poistenia nehnuteľností v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja,  vrátane analýzy prípadného plnenia poistenia pri náhlych a nepredvídateľných situáciách.

Materiál ohľadom poistenia nehnuteľností v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja je komplet pripravený, odsúhlasený na majetkovej komisii  a veľká súťaž na poistenie bude vyhlásená do 15.09.2016 .

**Plnenie uznesenia: splnené**

**Návrh na schválenie kúpy pozemkov k.ú. Dedinka pri Dunaji, v prospech Bratislavského samosprávneho kraja**

**Uznesenie č. 42/2016** zo dňa 22.04.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**PLNENIE:**

Kúpna zmluva podpísaná v stanovenej lehote, vklad vlastníckeho práva v prospech BSK v KN zapísaný.

**Plnenie uznesenia: splnené**

**Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., spočívajúceho v práve uloženia, údržby a opravy elektroenergetických rozvodov na majetku BSK**

**Uznesenie č. 43/2016** zo dňa 22.04.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**PLNENIE:**

Zmluva o zriadení odplatného vecného bremena medzi BSK a Západoslovenská distribučná, a.s. bola podpísaná dňa 11.7.2016 a zverejnená 18.7.2016.

**Plnenie uznesenia: splnené**

**Návrh**  **na vyhodnotenie OVS na predaj nehnuteľného majetku – Dielne Stará Ivanská, vedených na LV č. 2863 v k.ú. Trnávka**

**Uznesenie č. 44/2016** zo dňa 22.4.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**PLNENIE:**

Kúpna zmluva so spoločnosťou HANT Development a.s. podpísaná dňa 23.05.2016, zverejnená dňa 25.05.2016, účinná dňa 26.05.2016. Kúpna cena zaplatená dňa 01.06.2016. Vklad v KN povolený dňa 07.06.2016.

**Plnenie uznesenia: splnené**

**Návrh na ukončenie nájmu bytu rodiny Brunovských nachádzajúceho sa v priestoroch Malokarpatského osvetového strediska v Modre**

**Uznesenie č. 45/2016** zo dňa 22.04.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**PLNENIE:**

* Dohoda o skončení nájmu bytu s dohodou o vyrovnaní podpísaná v stanovenej lehote
* finančná náhrada vo výške 78 000,- €  uložená do notárskeho  depozitu
* preberací protokol o odovzdaní a prevzatí bytu podpísaný a predložený
* vydanie finančnej náhrady z notárskej úschovy  bankovým prevodom  splnené
* byt uvoľnený.

**Plnenie uznesenia: splnené**

**Návrh na prenájom areálu bývalej Strednej odbornej školy chemickej, Račianska 78, Bratislava Nadácii Cvernovka ako prípadu hodného osobitného zreteľa za účelom vytvorenia kreatívneho centra**

**Uznesenie č. 51 / 2016** zo dňa 10.6.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**PLNENIE:**

Nájomná zmluva s Nadáciou Cvernovka podpísaná dňa 28.07.2016

Návrh personálneho zastúpenia BSK v orgánoch Nadácie Cvernovka osobne odovzdaný správcovi nadácie dňa 23.08.2016.

**Plnenie uznesenia: splnené**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Návrh na zriadenie Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť obchodu a služieb s ním spojených v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK**

**Uznesenie č. 56/2016** zo dňa 24.06.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor školstva, mládeže a športu

**PLNENIE v bode B.1:**

Ukladá riaditeľovi Úradu BSK zabezpečiť realizáciu úloh vyplývajúcich zo zriadenia Centra  odborného vzdelávania a prípravy  pre oblasť obchodu a služieb s ním spojených.

**Termín:** 01.09.2016

**Plnenie:**

**Časť B.1** Úloha je splnená, Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť obchodu a služieb s ním spojených v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK je zriadené v Strednej odbornej škole obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava a je pripravené začať plniť svoju funkciu.

**Plnenie uznesenia: splnené**

**Návrh na zriadenie Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť technickej a aplikovanej chémie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK**

**Uznesenie č. 57/2016** zo dňa 24.06.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor školstva, mládeže a športu

**PLNENIE v bode B.1:**

**Časť B.1**.:  ukladá riaditeľovi Úradu BSK zabezpečiť realizáciu úloh vyplývajúcich zo zriadenia Centra  odborného vzdelávania a prípravy  pre oblasť technickej a aplikovanej chémie. **Termín:** 01.09.2016

**Plnenie:**

Úloha je splnená, Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť technickej a aplikovanej chémie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK je zriadené v Strednej odbornej škole chemickej, Vlčie hrdlo 50, Bratislava a je pripravené začať plniť svoju funkciu.

**Plnenie uznesenia: splnené**

**Návrh na zmenu Uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 51/2016 zo dňa 10.06.2016**

**Uznesenie č. 58/2016** zo dňa 24.06.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**PLNENIE:**

Nájomná zmluva s Nadáciou Cvernovka podpísaná dňa 28.07.2016. Návrh personálneho zastúpenia BSK v orgánoch Nadácie Cvernovka osobne odovzdaný správcovi nadácie dňa 23.08.2016.

**Plnenie uznesenia: splnené**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nehnuteľnosti na Starej Vajnorskej č. 14, Bratislava, vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, vedeného na LV č. 4024 a LV č. 2056, v k.ú. Nové mesto, ako prípad hodný osobitného zreteľa na vyhlásenie OVS na prenájom tohto prebytočného majetku**

**Uznesenie č. 60/2016** zo dňa 24.06.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

V časti „schvaľuje“:

**A.1** – Zmluva s nájomcom SOMO spol. s r.o. – **plnenie**: podpísaná a zverejnená dňa 26.7.2016

**A.2** – vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom prebytočného majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraj s účinnosťou od 1.1.2017... **plnenie**: OVS vyhlásená

**PLNENIE v bode B.1:**

OVS zverejnená na úradnej tabuli, internetovej stránke aj v tlači.

**Plnenie uznesenia: splnené**

**Návrh na schválenie vstupu Bratislavského samosprávneho kraja ako partnera do projektu „Rozvoj dovedností žáků v přírodovĕdných a technických oborech“ v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ**

**Uznesenie č. 65/2016** zo dňa 24.06.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

**PLNENIE v bode B.1**

Finančné prostriedky sú vyčlenené v návrhu rozpočtu OSÚRaRP na roky 2017-2019 v podprograme 1.3, OŠ 987. Podliehajú schváleniu ZBSK.

**PLNENIE v bode B.2**

Dohoda bola podpísaná v termíne plnenia.

**Plnenie uznesenia: splnené**

**­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Návrh Transformačného plánu Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača**

**Uznesenie č. 67 / 2016** zo dňa 24. 06. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor sociálnych vecí

**PLNENIE v bode B.1.;**

Zabezpečiť predloženie Transformačného plánu Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača na odbornú externú oponentúru Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a následne zabezpečiť zapracovanie pripomienok vyplývajúcich zo záverov oponentúry do znenia Transformačného plánu Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača.

**Termín:** 31.08.2016

**Plnenie uznesenia: splnené**

**­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­**

**Návrh Transformačného plánu Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA**

**Uznesenie č. 68 / 2016** zo dňa 24.06.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor sociálnych vecí

**PLNENIE v bode B.1;**

Zabezpečiť predloženie Transformačného plánu Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA na odbornú externú oponentúru Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a následne zabezpečiť zapracovanie pripomienok vyplývajúcich zo záverov oponentúry do znenia Transformačného plánu Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA.

**Termín**: 31.08.2016

**Plnenie uznesenia: splnené**

**­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­**

**Návrh zavedenia 100% dodatočnej zľavy pre držiteľov preukazov protifašistického odboja a ich príbuzných v prvom rade s trvalým pobytom v okresoch Malacky, Senec a Pezinok v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji v zónach 100+101**

**Uznesenie č. 69/2016** zo dňa 24.06.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: p. Horčíková - BID

**PLNENIE:**

Uznesenie bude splnené dňom 1.9.2016. Týmto dňom bude spustená funkcionalita elektronického cestovného lístka a tiež vstúpi do platnosti nový cenový výmer , podľa ktorého sa upravujú tarifné podmienky pre vybrané skupiny cestujúcich podľa daného uznesenia.

**Plnenie uznesenia: splnené**

**Návrh na poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka v zmysle VZN č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja**

**Uznesenie č. 70/2016** zo dňa 24.06.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

**PLNENIE**

V súčasnosti prebieha podpisovanie posledných zmlúv o poskytnutí dotácie medzi BSK a žiadateľmi.

**Plnenie uznesenia: splnené**

**Časť II. – dlhodobo plnené uznesenia Z BSK**

**Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci výzvy programu INTERREG VA SK-AT za účelom realizácie projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“**

**Uznesenie č. 32/2016** zo dňa 22.04.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor kultúry a cestovného ruchu

**PLNENIE v bode. B.2:**

Rozpočet sa schvaľuje vždy len na rok dopredu. V čase prijatia predmetného uznesenia už bol rozpočet na rok 2016 schválený (aj s návrhom výdavkov na soft aktivity projektu). Čo sa týka rokov 2017 a 2018 výhľadovo a orientačne sú predmetné výdaje navrhnuté, no vždy ich musí schváliť Zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu. Keďže výhľadové a orientačné návrhy sa navrhujú len na dva roky nasledujúce po príslušnom rozpočtovom roku, výhľadový návrh na rok 2019 sa bude prikladať až pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2017.

Pri tvorbe a východiskách rozpočtu sme predmetné náklady zohľadnili:

* r. 2016 v sume 30.000.- (v rozpočte na r. 2016)
* r. 2017 v sume 81.500.- (vo výhľadových východiskách rozpočtu na r. 2017)
* r. 2018 v sume 104.500.- (v orientačných východiskách rozpočtu na r. 2018)
* r. 2019 v sume 34.000.- (v septembri 2016 sa ešte len bude tvoriť výhľadové východisko rozpočtu na r. 2019)

**Plnenie uznesenia: priebežne plnené, kontrola plnenia uznesenia pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2017**

**Správa o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2014**

**Uznesenie č. 34/2015** zo dňa 24.04.2015

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**PLNENIE v bode B2.**

Podkladom pre prijatie uvedeného Uznesenia bol materiál, ktorý svojím obsahom nepatrí do kompetencie právneho oddelenia.  (Bod B.1. Uznesenia č. 34/2015 riešil OIČSMaVO)

K Bodu B.2.:  **spracovať návrh na riešenie majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod cestami II. a III. triedy vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja formou „Malých pozemkových úprav  “**, uvádzame nasledovné:

Úrad Trnavského  samosprávneho kraja inicioval  riešenie majetkovoprávneho usporiadania  nehnuteľností – stavieb vo vlastníctve  VÚC situovaných na pozemkoch vo vlastníctve tretích osôb ( t.j. i ciest II. a III. tr.) , kde vyzval všetky samosprávne kraje k pripojeniu sa k tejto iniciatíve – zaslaniu výzvy vláde SR za účelom riešenia nastolenej otázky.  BSK (právne odd.) listom zo dňa 12.11.2015  sa k tejto iniciatíve pripojil  svojimi pripomienkami a skúsenosťami . V zmysle uvedeného Trnavský samosprávny kraj  zaslal v mene všetkých samosprávnych krajov SR  list zo dňa 5.04.2016 – „Žiadosť o riešenie“ adresovanú na Úrad vlády SR. Do dnešného nedošlo k doriešeniu uvedeného.

Emailom  zo dňa 19.8.2016  vyzval   p. predseda Žilinského samosprávneho kraja členov SK8,  aby  v rámci pripomienkového konania k pripravovanej novele zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov,  bola riešená aj uvedená problematika,   a to v zmysle obsahovej stránku listu Trnavského samosprávneho kraja  - spoločného za všetky VÚC, adresovanému vláde SR.   Bratislavský samosprávny kraj sa dňa 24.8.2016 pripojil k návrhu Žilinského samosprávneho kraja vo veci iniciatívy na zaslanie spoločného návrhu vláde SR a príslušným ministerstvám na systémové riešenie problematiky nevysporiadaných pozemkov pod cestami II.  a III. triedy.

**Plnenie uznesenia: priebežne plnené, kontrola plnenia uznesenia I. polrok 2017**

**Návrh koncepcie rozvoja športu a mládeže v podmienkach BSK**

**Uznesenie č. 35/2016** zo dňa 22.4.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor školstva, mládeže a športu

**PLNENIE v bode B.1.:**

**Časť B.1** úloha sa priebežne plní. Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie na podporu športu a mládeže v Bratislavskom samosprávnom kraji sa predpokladá predložiť na rokovanie Z BSK dňa 21.10.2016 v novom znení VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK.

**Termín kontroly:** 02.12.2016

**Plnenie uznesenia: priebežne plnené, kontrola plnenia uznesenia 02.12.2016**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Spracovanie zámeru na vytvorenie centrálnej správy internátov v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja**

**Uznesenie č.**  **59/2009** zo dňa 17.06.2009

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor školstva, mládeže a športu

**PLNENIE:**

V roku 2013 bola Z BSK schválená Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v BSK na roky 2013 – 2018, ktorá je v zmysle platnej legislatívy každoročne aktualizovaná (Aktualizácia 2014, 2015, v septembri bude predložená Aktualizácia 2016).

V uvedenej stratégii je naformulovaný ***Cieľ IX. Vytvorenie systému pre efektívne riadenie školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK s cieľom racionalizácie vynakladaných finančných prostriedkov a Priorita 1: Posúdiť efektívnosť súčasného systému správy školských internátov v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK s ohľadom na podmienky vytvárania centier odborného vzdelávania a prípravy.***

V súvislosti s plnením tohto strategického cieľa došlo v aktuálnom školskom roku k vyradeniu zo siete Školského internátu na Saratovskej 26, Bratislava ako súčasti SOŠ automobilovej, J. Jonáša 5, Bratislava, ktorý bol následne zaradený do siete ako elokované pracovisko ŠI na Trnavskej 2, Bratislave.

**Kontrolný termín – po vyhodnotení plnenia cieľov vyplývajúcich z Regionálnej stratégie.... (rok 2018)**

**Plnenie uznesenia: priebežne plnené, kontrola plnenia uznesenia rok 2018 Aktualizácia bude predložená v septembri 2016**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Návrh na schválenie predĺženia nehnuteľnosti na Starej Vajnorskej č. 14, Bratislava, vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, vedeného na LV č. 4024 a LV č. 2056, v k.ú. Nové mesto, ako prípad hodný osobitného zreteľa na vyhlásenie OVS na prenájom tohto prebytočného majetku**

**Uznesenie č. 60/2016** zo dňa 24.06.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**PLNENIE v bode B.2:**

Po vykonaní OVS.

**Plnenie uznesenia: priebežne plnené, kontrola plnenia uznesenia 10/2016**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Návrh na schválenie kúpy nehnuteľného majetku – pozemku zapísaného na LV č. 4256, okres Bratislava III, obec Bratislava – mestská časť Rača, k.ú. Rača**

**Uznesenie č. 62/2016** zo dňa 24.06.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**PLNENIE v bode B.1; B.2 a B.3:**

Momentálne prebiehajú rokovania o uzatvorení zmluvy a procesy smerujúce k uzatvoreniu súdneho zmieru.

**Kontrola – december 2016**

**Plnenie uznesenia: priebežne plnené, kontrola plnenia uznesenia 12/2016**

**Návrh Transformačného plánu Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača**

**Uznesenie č. 67 / 2016** zo dňa 24. 06. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor sociálnych vecí

**PLNENIE v bode B.2**

Transformačný plán Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača bol vypracovaný v štruktúre a rozsahu podľa metodiky “Transformačný plán – metodika prípravy”, vydanej Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej iba “MPSVaR SR”) a odoslaný na odbornú externú oponentúru MPSVaR SR s dátumom prijatia písomnosti 13.7.2016. Bratislavský samosprávny kraj obdržal dňa 10.8.2016 odpoveď, v ktorej MPSVaR SR uviedlo, že  “transformačné plány je potrebné zasielať na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej iba “IROP”) v súlade s výzvou Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany a kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie).” K dnešnému dňu uvedená výzva nebola Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zverejnená.

**Plnenie uznesenia: priebežne plnené, kontrola plnenia uznesenia 12/2016**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Návrh Transformačného plánu Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA**

**Uznesenie č. 68 / 2016** zo dňa 24.06.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor sociálnych vecí

**PLNENIE v bode B.2.;**

Transformačný plán Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA bol vypracovaný v štruktúre a rozsahu podľa metodiky “Transformačný plán – metodika prípravy”, vydanej Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej iba “MPSVaR SR”) a odoslaný na odbornú externú oponentúru MPSVaR SR s dátumom prijatia písomnosti 13.7.2016. Bratislavský samosprávny kraj obdržal dňa 10.8.2016 odpoveď, v ktorej MPSVaR SR uviedlo, že  “transformačné plány je potrebné zasielať na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej iba “IROP”) v súlade s výzvou Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany a kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie).” K dnešnému dňu uvedená výzva nebola Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zverejnená.

**Plnenie uznesenia: priebežne plnené, kontrola plnenia uznesenia 12/2016**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Časť III. – odpočet projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK označených prioritou jeden**

Na základe Uznesenia č. 17/2016 zo dňa 19.02.2016, bodu B.3. predkladajú nositelia projektov v tabuľke odpočet projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK označených prioritou jeden v termínoch plnenia kľúčových krokov júl - september 2016. Zároveň sú v tabuľke odpočtované projekty Aktualizovaného Akčného plánu BSK priority jeden s dlhodobým plnením.

**Prílohy – tabuľky podľa odborov**