## Hárok1
Priorita | č. projektu | Opatrenie PHSR | Aktivita PHSR | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Zodpovedný | Program | Termín plnenia | Stav plnenia k 09.09.2016 | Nový termín plnenia | Odpočet kľúčových krokov k 09.09.2016
1 | OŠMaŠ_1 | 10 | 1 | Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava | A. Spracovanie ideového zámeru Centra odborného vzdelávania a prípravy | 0 | OŠMaŠ | 8 | 2014-04-01 | Splnený
[5 empty] | B. Analýza majetkovoprávnych vzťahov COVP | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2014-05-01 | Splnený
[5 empty] | C. Spracovanie projektového zámeru COVP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2014-06-01 | Splnený
[5 empty] | D. Vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2015-01-01 | Splnený
[5 empty] | E. Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov COVP | 0 | PO | 1.6 | 2015-02-01 | Splnený
[5 empty] | F. Podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi na zhotoviteľa projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2015-06-01 | Splnený
[5 empty] | G. Vytvorenie projektovej dokumentácie | N/A | OIČSMaVO | 3.3 | 2015-10-01 | Splnený
[5 empty] | I. Inžiniering a získanie stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-02-01 | Splnený
[5 empty] | J. Doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017 | 0 | OŠMaŠ | 8 | 2017-03-01 | Prieb. plnený |  | Problematika komunikovaná s dodávateľom realizačného projektu a školou
[5 empty] | K. Predloženie projektového zámeru na SO pre IROP BA (1. kolo výberu projektov) | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-06-01 | Prieb. plnený | 2016-12-01 | Prebiehajú práce na príprave projektového zámeru pre potreby predloženia PZ na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, RO pre IROP. V súčasnosti nie je vyhlásená výzva na predkladanie PZ, očakáva sa vyhlásenie výzvy 4 kvartál 2016
[5 empty] | L. Predloženie ŽoNFP na RO pre IROP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-10-01 | Prieb. plnený |  | Prebiehajú práce na príprave príloh do ŽoNFP
[5 empty] | M. Vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-10-01 | Prieb. plnený |  | Bola zriadená pracovná skupina na prípravu podkladov na výber zhotoviteľa stavebných prác. Zasadnutie 08-16.
[5 empty] | N. Podpis zmluvy s úspešným uchádzačom – dodávateľom stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-03-01 | Prieb. plnený |  | Súčasťou projektového tímu je zástupca právneho oddelenia, pri príprave súťažných podkladov na verejné obstarávanie dodávateľa stavebných prác budú zadefinované podmienky pre zmluvu s úspešným uchádzačom
[5 empty] | O. Realizácia aktivit projektu | 1230 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-04-01 | Prieb. plnený |  | Prebiehajú práce na zabezpečenie tendrovej dokumentácie a VO potrebných pre spustenie realizácie projektu
[5 empty] | P. Ukončenie stavebných prác - prebratie stavby | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | Je zmluvne zabezpečený autorský a stavebný dozor a dokumentácia skutočného vyhotovenia
[5 empty] | Q. Nastavenie a koordinácia obsahovej náplne kľúčových krokov I. až P | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | Pre projekt je zabezpečený projektový tím
1 | OŠMaŠ_2 | 10 | 1 | Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkárstve, Farského 9, Bratislava | A. Spracovanie ideového zámeru Centra odborného vzdelávania a prípravy | 0 | OŠMaŠ | 8 | 2014-04-01 | Splnený
[5 empty] | B. Analýza majetkových vzťahov COVP | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2014-05-01 | Splnený
[5 empty] | C. Spracovanie projektového zámeru COVP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2014-06-01 | Splnený
[5 empty] | D. Vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-01-01 | Splnený
[5 empty] | F. Podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi na zhotoviteľa projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-02-01 | Splnený
[5 empty] | G. Vytvorenie projektovej dokumentácie v stupni tendrovej dokumentácie | N/A | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-09-01 | Prieb. plnený | 2016-09-01 | Prebiehajú práce a komunikácia s dodávateľom, PD v stupni tendrovej dokumentácie bude odovzdaná v 09/2016
[5 empty] | I. Inžiniering a získanie stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-09-01 | Prieb. plnený | 2016-09-01 | Prebiehajú práce na spracovaní tendrovej dokumentácie v spolupráci s COVP, ktorá sa použije na získanie stavebného povolenia v termíne koniec septembra 2016
[5 empty] | K. Predloženie projektového zámeru na SO pre IROP BA | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-06-01 | Prieb. plnený | 2016-12-01 | Prebiehajú práce na príprave projektového zámeru pre potreby predloženia PZ na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. V súčasnosti nie je vyhlásená výzva na predkladanie PZ, očakáva sa vyhlásenie výzvy 4 kvartál 2016
[5 empty] | L. Predloženie ŽoNFP na RO pre IROP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-10-01 | Prieb. plnený |  | Prebiehajú práce na príprave príloh do ŽoNFP
[5 empty] | M. Vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-10-01 | Prieb. plnený |  | Bola zriadená pracovná skupina na prípravu podkladov na výber zhotoviteľa stavebných prác. Zasadnutei 08-16.
[5 empty] | N. Podpis zmluvy s úspešným uchádzačom – dodávateľom stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-03-01 | Prieb. plnený |  | Súčasťou projektového tímu je zástupca právneho oddelenia, pri príprave súťažných podkladov na verejné obstarávanie dodávateľa stavebných prác budú zadefinované podmienky pre zmluvu s úspešným uchádzačom
[5 empty] | J. Doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017 | 0 | OŠMaŠ | 8 | 2017-03-01 | Prieb. plnený |  | Problematika komunikovaná s dodávateľom realizačného projektu a so školou
[5 empty] | O. Realizácia aktivít projektu | 2330 | OSÚRaRP | 1.3 | 2017-04-01 | Prieb. plnený |  | Prebiehajú práce na zabezpečenie tendrovej dokumentácie a VO potrebných pre spustenie realizácie projektu
[5 empty] | P. Ukončenie stavebných prác – prebratie stavby | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | Je zmluvne zabezpečený autorský a stavebný dozor a dokumentácia skutočného vyhotovenia
[5 empty] | Q. Nastavenie a koordinácia obsahovej náplne kľúčových krokov F. až P. | 0 | OŠMaŠ | 8 | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | Pre projekt je zabezpečený projektový tím
1 | OŠMaŠ_3 | 10 | 1 | Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdectve, v kynológii a v rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji | A. Spracovanie ideového zámeru Centra odborného vzdelávania a prípravy | 0 | OŠMaŠ | 8 | 2014-04-01 | Splnený
[5 empty] | B. Analýza majetkových vzťahov COVP | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2014-05-01 | Splnený
[5 empty] | C. Spracovanie projektového zámeru COVP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2014-06-01 | Splnený
[5 empty] | D. Verejné obstarávanie pre realizátora zateplenia internátu pri COVP v Ivanke pri Dunaji | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2014-06-01 | Splnený
[5 empty] | E. Realizácia zateplenia internátu pri COVP v Ivanke pri Dunaji | 700 | OIČSMaVO | 3.3 | 2014-12-01 | Splnený
[5 empty] | F. Vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2015-01-01 | Splnený
[5 empty] | H. Podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi na zhotoviteľa vytvorenia projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-02-01 | Splnený
[5 empty] | I. Vytvorenie projektovej dokumentácie | N/A | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-09-01 | Prieb. plnený | 2016-09-01 | Prebehajú práce a komunikácia s dodávateľom, PD v stupni tendrovej dokumentácie bude odovzdaná v 09/2016
[5 empty] | K. Inžiniering a získanie stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-09-01 | Prieb. plnený | 2016-09-01 | Prebiehajú práce na spracovaní tendrovej dokumentácie v spolupráci s COVP, ktorá sa použije na získanie stavebného povolenia v termíne koniec septembra 2016
[5 empty] | M. Predloženie projektového zámeru na SO pre IROP BA | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-06-01 | Prieb. plnený | 2016-12-01 | Prebiehajú práce na príprave projektového zámeru pre potreby predloženia PZ na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. V súčasnosti nie je vyhlásená výzva na predkladanie PZ, očakáva sa vyhlásenie výzvy 4 kvartál 2016
[5 empty] | N. Predloženie ŽoNFP na RO pre IROP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-10-01 | Prieb. plnený |  | Prebiehajú práce na príprave príloh do ŽoNFP
[5 empty] | O. Vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-10-01 | Prieb. plnený |  | Bola zriadená pracovná skupina na prípravu podkladov na výber zhotoviteľa stavebných prác. Zasadnutei 08-16.
[5 empty] | P. Podpis zmluvy s úspešným uchádzačom – dodávateľom stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-03-01 | Prieb. plnený |  | Súčasťou projektového tímu je zástupca právneho oddelenia, pri príprave súťažných podkladov na verejné obstarávanie dodávateľa stavebných prác budú zadefinované podmienky pre zmluvu s úspešným uchádzačom
[5 empty] | L. Doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017 | N/A | OŠMaŠ | 8 | 2017-03-01 | Prieb. plnený |  | Priebežne plnené, problematika komunikovaná s dodávateľom realizačného projektu a školou
[5 empty] | Q. Realizácia aktivít projektu | 2600 | OSÚRaRP | 1.3 | 2017-04-01 | Prieb. plnený |  | Prebiehajú práce na zabezpečenie tendrovej dokumentácie a VO potrebných pre spustenie realizácie projektu
[5 empty] | R. Ukončenie stavebných prác – prebratie stavby | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | Je zmluvne zabezpečený autorský a stavebný dozor a dokumentácia skutočného vyhotovenia
[5 empty] | S. Nastavenie a koordinácia obsahovej náplne kľúčových krokov H. až R. | 0 | OŠMaŠ | 8 | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | Pre projekt je zabezpečený projektový tím
1 | OŠMaŠ_4 | 10 | 1 | Vytvorenie a rekonštrukcia strednej odbornej školy Ivanská cesta 21 na Centrum odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve | A. Podpis zakladateľskej zmluvy so stavovskou organizáciou pre Centrum odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve | 0 | OŠMaŠ | 8 | 2014-09-01 | Splnený
[5 empty] | B. Spracovanie ideového zámeru Centra odborného vzdelávania a prípravy | 0 | OŠMaŠ | 8 | 2014-12-01 | Splnený
[5 empty] | C. Analýza majetkovoprávnych vzťahov COVP | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2014-12-01 | Splnený
[5 empty] | D. Spracovanie projektového zámeru COVP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2015-06-01 | Splnený
[5 empty] | E. Vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2015-01-01 | Splnený
[5 empty] | G. Podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi na zhotoviteľa vytvorenia projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2015-06-01 | Splnený
[5 empty] | H. Vytvorenie projektovej dokumentácie | N/A | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-09-01 | Prieb. plnený | 2016-09-01 | Prebehajú práce a komunikácia s dodávateľom, PD v stupni tendrovej dokumentácie bude odovzdaná v 09/2016
[5 empty] | J. Inžiniering a získanie stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-09-01 | Prieb. plnený | 2016-09-01 | Prebiehajú práce na spracovaní tendrovej dokumentácie v spolupráci s COVP, ktorá sa použije na získanie stavebného povolenia v termíne koniec septembra 2016
[5 empty] | L. Predloženie projektového zámeru na SO pre IROP BA | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-06-01 | Prieb. plnený | 2016-12-01 | Priebežne plnený, prebiehajú práce na príprave projektového zámeru pre potreby predloženia PZ na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. V súčasnosti nie je vyhlásená výzva na predkladanie PZ, očakáva sa vyhlásenie výzvy 4 kvartál 2016
[5 empty] | M. Predloženie ŽoNFP na RO pre IROP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-10-01 | Prieb. plnený |  | Prebiehajú práce na príprave príloh do ŽoNFP
[5 empty] | N. Vyhlásenie V.O. na dodávateľa stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-10-01 | Prieb. plnený |  | Bola zriadená pracovná skupina na prípravu podkladov na výber zhotoviteľa stavebných prác. Zasadnutei 08-16.
[5 empty] | O. Podpis zmluvy s úspešným uchádzačom – dodávateľom stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-03-01 | Prieb. plnený |  | Súčasťou projektového tímu je zástupca právneho oddelenia, pri príprave súťažných podkladov na verejné obstarávanie dodávateľa stavebných prác budú zadefinované podmienky pre zmluvu s úspešným uchádzačom
[5 empty] | K. Doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017 | N/A | OŠMaŠ | 8 | 2017-03-01 | Prieb. plnený |  | Priebežne plnené, problematika komunikovaná s dodávateľom realizačného projektu a školou
[5 empty] | P. Realizácia aktivít projektu | 2330 | OSÚRaRP | 1.3 | 2017-04-01 | Prieb. plnený |  | Prebiehajú práce na zabezpečenie tendrovej dokumentácie a VO potrebných pre spustenie realizácie projektu
[5 empty] | Q. Ukončenie stavebných prác – prebratie stavby | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | Priebežne plnené, je zmluvne zabezpečený autorský a stavebný dozor a dokumentácia skutočného vyhotovenia
[5 empty] | R. Nastavenie a koordinácia obsahovej náplne kľúčových krokov H. až R. | 0 | OŠMaŠ | 8 | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | Pre projekt je zabezpečený projektový tím
1 | OŠMaŠ_5 | 10 | 1 | Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu, telocvične, bazénov | A. Verejné obstarávanie pre zhotoviteľa stavby na Tomášikovej | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2014-06-01 | Splnený
[5 empty] | B. Realizácia stavby na Tomašíkovej | 200 | OIČSMaVO | 8 | 2015-05-01 | Splnený
[5 empty] | C. Verejné obstarávanie pre zhotoviteľa stavby na Einsteinovej ulici | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-06-01 | Prieb. plnený |  | Zatiaľ sa nerealizuje, je potrebné dopracovať realizačný projekt, posúdiť náročnosť projektu a majetkovo-právny vzťah
[5 empty] | D. Realizácia stavby na Einsteinovej ulici | 200 | OIČSMaVO | 8 | 2017-06-01 | Prieb. plnený |  | Po spracovaní dokumentácie bude zabezpečená verejná súťaž na realizáciu stavebného diela ku koncu roka 2017.
[5 empty] | E. Spracovanie zámerov športovísk ako podklad pre vypracovanie súťažných podkladov na Einsteinovej ulici, SOŠ Polygrafická, Račianska 190 a Obchodná akadémia, Račianska 107 | 0 | OŠMaŠ | 8 | 2016-03-01 | Splnený
[5 empty] | F. Vyhlásenie VO pre zhotoviteľa stavby na Račianskej 190 | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-08-01 | Prieb. plnený | 2017-03-01 | Zatiaľ sa nerealizuje, je potrebné dopracovať realizačný projekt, posúdiť náročnosť projektu
[5 empty] | G. Verejné obstarávanie pre zhotoviteľa stavby na Račianskej 107 | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-08-01 | Prieb. plnený | 2017-03-01 | Do konca augusta bude vyhlásené VO na zhotoviteľa PD
[5 empty] | H. Realizácia stavebnýc prác na Račianskej 190 | 200 | OIČSMaVO | 8 | 2016-10-01 | Prieb. plnený |  | Zatiaľ sa nerealizuje, je potrebné dopracovať realizačný projekt, posúdiť náročnosť projektu
[5 empty] | I. Realizácia stavebných prác na Račianskej 107 | 200 | OIČSMaVO | 8 | 2016-12-01 | Prieb. plnený |  | Do konca augusta bude vyhlásené VO na zhotoviteľa PD
[5 empty] | J. Obnova a rekonštrukcia bazénov (Drieňová - 500 000 EUR, Tomášíková - 90 000 EUR, Na pántoch - 380 000 EUR) | 830 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-09-01 | Prieb. plnený |  | Podlimitná zákazka "Rekonštrukcia objektu bazéna " (na Pántoch) bola vyhlásená 4. 7.2016. V súčasnosti prebieha vyhodnocovanie ponúk. Drieňová a Tomašikova sa zatiaľ nerealizuje.
1 | OŠMaŠ_7 | 10 | 1 | Vytvorenie učiteľských bytov na internáte na Saratovskej ulici v Dubrávke | A. Realizácia opravy a údržby učiteľských bytov na internáte v Dúbravke na Saratovskej ulici | 167 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-12-01 | Prieb. plnený |  | Prebieha realizácia s termínom ukončenia 12/2016. Prvých 9 bytov bude odovzdaných do 28.08.2016 a ďalších 14 bytov bude odovzdaných k užívaniu do 09.09.2016
[5 empty] | B. Vyhlásenie VO na dodávateľa realizácie opráv a údržby učiteľských bytov | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-03-01 | Splnený
2 | OŠMaŠ_8 | 10 | 1 | Vytvorenie a rekonštrukcia príslušných stredných škôl na Centrá odborného vzdelávania a prípravy vo vyhovujúcich lokalitách ako sú napr. SOŠ hotelových služieb a obchodu Na pántoch, SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50 a iné.. | A. Negociácie o podpise zakladateľskej zmluvy so stavovskou organizáciou pre Centrum odborného vzdelávania a prípravy | 0 | OŠMaŠ | 8 | priebežne | Prieb. plnený |  | K 1.3.2016 vzniklo COVP pre oblasť osobných služieb SOŠ, Račianska 105, Bratislava, K 01.09.2016 vzniklo COVP pre oblasť obchodu a služieb k nim spojených, Sklenárova 1 a COVP pre oblasť technickej a aplikovanej chémie, SOŠ Chemická, Vlčie hrdlo 50
1 | OŠMaŠ_9 | 10 | 1 | Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava | A. Spracovanie ideového zámeru Centra odborného vzdelávania a prípravy | 0 | OŠMaŠ | 8 | 2016-01-01 | Splnený
[5 empty] | B. Spracovanie projektového zámeru COVP, ktorý je podkladom pre vytvorenie súťažných podkladov na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-02-01 | Splnený
[5 empty] | C. Vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering a stavebné povolenie | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-06-01 | Prieb. plnený | 2016-12-01 | Priebežne plnené, prebiehajú práce a pracovné stertnutia so zástupcom COVP na súťažných podkladoch k dodaniu realizačného projektu. Bol zostavený projektový tímr
[5 empty] | D. Podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi na zhotoviteľa projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-09-01 | Prieb. plnený | 2017-06-01 | Po ukončení VO bude podpísaná zmluva s úspešným uchádzačom pre spracovanie tendrovej dokumentácie, inžinieringu a dodania stavebnéh povolenia
[5 empty] | E. Vytvorenie projektovej dokumentácie | N/A | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-03-01 | Prieb. plnený |  | Po podpise zmluvy bude prebiehať komunikácia s dodávateľom projektových prác
[5 empty] | F. Inžiniering a získanie stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-03-01 | Prieb. plnený |  | V rámci podpísanej zmluvy bude dodávateľ zaviazaný okrem spracovania PD zabezpečiť inžiniering a získanie stavebného povolenia
[5 empty] | G. Nastavenie a koordinácia obsahovej náplňe kľúčových krokov A. až F. | 0 | OŠMaŠ | 8 | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | OŠMaŠ sa zúčastňuje rokovaní
1 | OŠMaŠ_10 | 10 | 1 | Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť automobilového priemyslu SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava - duálna akadémia | A. Predloženie koncepcie transformácie zriaďovateľa na Zstupiteľstvo BSK | 0 | OŠMaŠ | 8 | 2016-02-01 | Splnený
[5 empty] | B. Spracovanie projektového zámeru COVP, ktorý bude podkladom pre vytvorenie súťažných podkladov na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering (spolupráca s VW) | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-12-01 | Prieb. plnený |  | Aktuálne prebiehajú rokovania so zástupcami duálnej VW, zámer bude následne konzultovaný pre spracovateľa z VW
[5 empty] | C. Duálna akadémia - žiadateľ na IROP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | Aktuálne prebiehajú rokovania so zástupcami duálnej VW, zámer bude následne konzultovaný pre spracovateľa z VW. Následne na to bude predložený zo strany zriaďovateľa COVP ŽoNFP na RO IROP. BSK poskytne konzultáciu pre zabezpečenie úspešnosti projektu. Očakávaná výzva na COVP pre tento projekt je do konca roka 2017.
[5 empty] | D. Nastavenie a koordinácia obsahovej náplňe kľúčových krokov A. až C. | 0 | OŠMaŠ | 8 | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | OŠMaŠ sa zúčastňuje rokovaní
1 | OŠMaŠ_11 | 10 | 5 | Cezhraničná spolupráca stredných škôl v pôsobnosti ÚBSK | A. Predloženie zámeru do Z BSK | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-04-01 | Splnený
[5 empty] | B. Podpis partnerskej dohody | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-05-01 | Splnený
[5 empty] | C. Podanie projektu "Rozvoj prirodzených zručností žiakov študujúcich prírodné vedy" | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-07-01 | Splnený
[5 empty] | D. Implementácia projektu | 140 | OSÚRaRP | 1.3 | 2019-03-01 | Prieb. plnený |  | Projekt je v prípravnej fáze, začatie implementácie sa očakáva v septembri 2017
[5 empty] | E. Nastavenie a koordinácia obsahovej náplne kľúčových krokov A, B, C, D | 0 | OŠMaŠ | 8 | 2019-03-01 | Prieb. plnený |  | Pre projekt je zriadený projektový tím, ktorého súčasťou sú jednotlivé zložky úradu ako aj zástupca OŠMaŠ

## Hárok2
Splnený
Prieb. plnený