## Hárok1
Priorita | č. projektu | Opatrenie PHSR | Aktivita PHSR | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Zodpovedný | Program | Termín plnenia | Stav plnenia k 09.09.2016 | Nový termín plnenia | Odpočet kľúčových krokov k 09.09.2016
1 | OSÚRaRP_3 | 7 | 7 | Zriadenie jednotného tarifného systému BID u správcu železničnej infraštruktúry – Železníc Slovenskej republiky | A. Dodávka a uvedenie do prevádzky | 450 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-12-01 | Prieb. plnený |  | Fyzické osadenie bolo splnené, osadených bolo 60 označovačov cestovných lístkov a 10 predajných automatov cestovných lístkov na 29 železeničných staniciach v rámci Bratislavského kraja. Naďalej prebiehaju posledné administratívne dokončovacie práce
1 | OSÚRaRP_19 | 4 | 1 | Stratégia znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK | A. Predloženie do Z BSK informatívneho mat. o možnostiach znižovania energetickej náročnosti | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2014-12-01 | Splnený
[5 empty] | B. Vypracovanie stratégie znižovania energtickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK | 24 | OSÚRaRP | 1.3 | 2015-04-01 | Splnený
[5 empty] | C. Vytvorenie funkčného miesta na Úrade BSK zodpovedného za implementáciu Stratégie | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-10-01 | Prieb. plnený |  | V rámci implementácie Stratégie bolo vyhlásene verejné obstarávanie na výber externého dodávateľa služieb, ktorá bude zabezpečovať všetky následné kroky podľa Stratégie. Ukončenie výberu externého dodávateľa služieb je plánované na október 2016.
[5 empty] | D. Vypracovanie energetických evidenčných listov a pasportov | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-12-01 | Prieb. plnený |  | Obsah klúčového kroku je predmetom externého dodávateľa služieb, ktorý bude zabezpečovať všetky následné kroky podľa Stratégie. Ukončenie výberu externého dodávateľa služieb je plánované na október 2016.
[5 empty] | E. Vyhodnotenie energetických evidenčných listov a pasportov | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-08-01 | Prieb. plnený | 2016-10-01 | Obsah klúčového kroku je predmetom externého dodávateľa služieb, ktorý bude zabezpečovať všetky následné kroky podľa Stratégie. Ukončenie výberu externého dodávateľa služieb je plánované na október 2016.
[5 empty] | F. Predloženie všetkých nákladov súvisiacich s energetickými službami v referenčom roku v budovách vo vlastníctve BSK | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-09-01 | Prieb. plnený | 2016-10-01 | Obsah klúčového kroku je predmetom externého dodávateľa služieb, ktorý bude zabezpečovať všetky následné kroky podľa Stratégie. Ukončenie výberu externého dodávateľa služieb je plánované na október 2016.
[5 empty] | G. Vytvoriť analýzu opatrení (výmena osvetlenia, výmena okien, zateplenie fasád a strechy, výmena elektroinštalácie, vyregulovanie kúrenia atď..) na základe kľúčových krokov E, F | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-10-01 | Prieb. plnený |  | Obsah klúčového kroku je predmetom externého dodávateľa služieb, ktorý bude zabezpečovať všetky následné kroky podľa Stratégie. Ukončenie výberu externého dodávateľa služieb je plánované na október 2016.
[5 empty] | H. VO na spracovateľa energetického auditu budov vo vlastníctve BSK | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-02-01 | Prieb. plnený |  | Obsah klúčového kroku je predmetom externého dodávateľa služieb, ktorý bude zabezpečovať všetky následné kroky podľa Stratégie. Ukončenie výberu externého dodávateľa služieb je plánované na október 2016.
[5 empty] | I. Vypracovanie energetického auditu budov vo vlastníctve BSK | N/A | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-09-01 | Prieb. plnený |  | Obsah klúčového kroku je predmetom externého dodávateľa služieb, ktorý bude zabezpečovať všetky následné kroky podľa Stratégie. Ukončenie výberu externého dodávateľa služieb je plánované na október 2016.
[5 empty] | J. VO a zazmluvnenie strategického partnera (GES- garantovaná energetická služba) | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2018-03-01 | Prieb. plnený |  | Obsah klúčového kroku je predmetom externého dodávateľa služieb, ktorý bude zabezpečovať všetky následné kroky podľa Stratégie. Ukončenie výberu externého dodávateľa služieb je plánované na október 2016.
[5 empty] | K. Vypracovanie odpočtu reálnych energetických, environmentálnych a ekonomických úspor prostredníctvom realizácie aktivít spolufinancovaných z MunSEFF | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-07-01 | Prieb. plnený |  | V zmysle materiálu Koncept starostlivosti a rozvoja majetku BSK a informácia o verejnom obstarávaní, ktorý predkladá dňa 09.09.2016 Odbor investičných činnosti, správy majektu a verejného obstarávania, bude OIČSMaVO predkladať na ročnej báze 1. Investičný plán Úradu Bratislavského samosprávneho kraja s výhľadom na 3 roky a 2. Indikatívny plán investícií pre nasledujúci rok predkladaný k záverečnému účtu programového rozpočtu BSK.
[5 empty] | L. Realizácia opatrení výmeny osvetlenia na školách a školských zariadeniach. | N/A | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-12-01 | Prieb. plnený |  | V rámci uplatňovania stratégie sa BSK zapojil do iniciatívy Európskej banky pre obnovu a rozvoj a Európskej komisie na podporu a rozvoj financovania municipalít na Slovensku prostredníctvom komerčných bánk. Po oboznámení sa s možnosťami a cieľmi programu bolo vybraných 8 zariadení (7 škôl, 1 DSS), v ktorých bolo do programu zahrnutých v roku 2015 spolu 10 objektov vo vlastníctve BSK (výmena existujúcich okien a transparentných častí plášťa budov, tepelná izolácia obalových konštrukcií budov a vyregulovanie vykurovacieho systému)
1 | OSÚRaRP_23 | 6 | 1 | SACRA-VELO | A. Uzavretia memoranda o spolupráci BSK a zapojených obcí | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-06-02 | Zrušený
[5 empty] | B. Podpis Partnerskej dohody | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2017-06-03 | Prieb. plnený |  | Podpis Partnerskej dohody bude nasledovať po schválení predloženého projektu v rámci príslušnej výzvy. Výzva bola vyhlásená 29.7.2016 a bude uzavretá 31.10.2016. Projekt bol schválený v Z BSK uznesením c.66 / 2016.
[5 empty] | C. Implementácia projektu | 1800 | OSÚRaRP | 1.3 | 2020-06-04 | Prieb. plnený |  | Implementácia projektu bude prebiehať po jeho schválení a podpise Zmluvy o poskytnutí NFP.
[5 empty] | D. Nastavenie a koordinácia obsahovej náplne kľúčových krokov A, B, C | 0 | OCRaK | 1.3 | 2020-06-04 | Prieb. plnený |  | Zástupca OCRaK je súčasťou projektového tímu a zúčastňuje sa pracovných rokovaní k projektu
1 | OSÚRaRP_24 | 7 | 1900-01-06 | Cezhraničné prepojenia územia BSK a susediacich rakúskych obcí formou cyklolávok cez rieku Morava | A. VO na spracovateľa PD | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-09-01 | Prieb. plnený |  | Vzhľadom na nejednoznačné vyjadrenie zo strany mesta Marchegg o suhláse s ideou výstavby cyklolávky, boli prípravné práce obojstranne pozastavené do získania oficiálneho vyjadrenia mesta Marchegg. Prebiehá písomná a osobná komunikácia na úrovní regiónov, na miestnej úrovni s upovedomením veľvyslancov oboch krajín o súčasnej nejednoznačnej situácií. Spolková vláda Dolného Rakúska bola požiadaná OSURaRP o zaslanie oficialneho stanoviska, na základe ktorého by sa projekt zrušil, alebo napĺňal ďalej v obmedzenom rozsahu, akceptovateľný pre obe strany.
[5 empty] | B. Vypracovanie DÚR | 50 | OSÚRaRP | 1.3 | 2017-01-01 | Prieb. plnený |  | Po vydaní oficialneho vyjadrenia mesta Marchegg o suhláse s ideou výstavby cyklolávky sa bude pokračovať v rozpracovaní PD na obe lávky, v prípade negatívného vyjadrenia budú predprojektové práce zamerané len na prípravu PD jednej lávky: Gajary - Durnkrut.
[5 empty] | C. DSP + TD a podanie žiadosti o stavebné povolenie | 150 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | Podľa dohody projektových partnerov BSK a Spoloková vláda Dolného Rakúska každý partner prevezme predprojektový prípravu jednej lávky, pre BSK je to lávka Vysoka p.Morave - Marchegg.
[5 empty] | D. Podanie projektu v rámci Programu INTERREG V-A SK-AT a podpis zmluvy o NFP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | Podanie projektu v rámci Programu INTERREG V-A SK-AT, Prioritná os 3: Podpora udržateľných riešení v doprave; priorita 7c: Rozvoj a zlepšovanie nízkouhlíkových a k životnému prostrediu šetrných dopravných systémov za účelom podpory regionálnej a lokálnej mobility; Špecifický cieľ 3.1: Podpora dopravných riešení priaznivých pre životné prostredie
[5 empty] | E. Implementácia projektu v rámci Programu INTERREG V-A SK-AT | 2000 | OSÚRaRP | 1.3 | 2020-12-01 | Prieb. plnený |  | Projekt bude implementovaný po schválení žiadosti o FP.
1 | OSÚRaRP_25 | 4 | 1 | TRANSDANUBE.PEARLS | A. Predloženie zámeru do Z BSK | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-02-01 | Splnený
[5 empty] | B. Podpis Partnerskej dohody | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-12-01 | Prieb. plnený |  | Podpis Partnerskej dohody bude nasledovať po schválení predloženého projektu v rámci príslušnej výzvy. 9/2016 sa očakáva vyhlásenie výsledkov z hodnotenia 1.výzvy Programu DANUBE.
[5 empty] | C. Implementácia projektu | 214 | OSÚRaRP | 1.3 | 2019-12-01 | Prieb. plnený |  | 9/2016 sa očakáva vyhlásenie výsledkov z hodnotenia 1.výzvy Programu DANUBE.
[5 empty] | D. Nastavenie a koordinácia obsahovej náplne kľúčových krokov A, B, C | 0 | OCRaK | 1.3 | 2019-12-01 | Prieb. plnený |  | Zástupca OCRaK je súčasťou projektového tímu a zúčastňuje sa pracovných rokovaní k projektu
1 | OSÚRaRP_26 | 11 | 2 | Connreg SK-AT | A. Spracovanie projektového zámeru | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-03-01 | Splnený
[5 empty] | B. Predloženie zámeru do Z BSK | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-04-01 | Splnený
[5 empty] | C. Podanie projektu o NFP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-10-01 | Prieb. plnený | 2016-11-01 | Začiatkom roku 2016 BSK po pracovných stretnutiach s partnermi, na ktorých neprišlo ku zhode v rámci navrhovaných aktivít zostalo v pozícii strategického partnedra. AT strana v mesiacoch jún-júl navrhla BSK, opätovné zváženie zapojiť sa do projektu ako PP. Dňa 6.9.2016 sa bude konať pracovné stretnutie s partnermi, na ktorom bude doriešená otázka pozície BSK. Projekt bude predložený v prvej výzve Programu spolupráce INTERREG VA SK-AT na jeseň 2016.
[5 empty] | D. Implementácia projektu | 187 | OSÚRaRP | 1.3 | 2020-12-01 | Prieb. plnený |  | Aktivity projektu sa budú implementovať po schválení podanej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok Monitorovacím výborom programu spolupráce INTERREG VA SK-AT.
1 | OSÚRaRP_27 | 5 | 2016-01-02 | FLOOD Serv "Verejný povodňový núdzový a výstražný servis" | A. Podpis grantu | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-05-01 | Splnený
[5 empty] | B. Implementácia projektu | 65 | OSÚRaRP | 1.3 | 2019-06-01 | Prieb. plnený |  | Začiatkom júla Európska Komisia podpísala grantovú zmluvu k projektu a 1. agusta 2016 oficiálne začala implementácia projektu. Projekt je v implementácií. 15. a 16. spetembra 2016 s av Bukurešti uskutoční úvodná (kick-off) konferencia za účasti všetkých projektových partnerov. Tejto konferencii predchádzalo strenutie projektových partnerov zo Slovenska, ktoré sa uskutočnilo 23.8.2016.
1 | OSÚRaRP_28 | 5 | 2016-01-02 | Biologická regulácia komárov | A. Monitoring liahnísk komárov | 40 | OZ | 12 | 2016-09-01 | Prieb. plnený | 2017-09-01 | Zmena termínu plnenia spôsobená posunom vyhlásenia 2. výzvy. Po konzultácii s partnerom z AT a Prírodoveckou fakultou UK (projektový partner) sa túto jeseň/zimu zrealizuje podrobné mapovanie územia na čo bude na jar 2017 nadväzovať samotný monitoring liahnisk komárov.
[5 empty] | B. Predloženie zámeru na Z BSK | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-09-01 | Prieb. plnený | 2017-05-01 | OSÚRaRP v spolupráci projektovými partnermi vypracuje projektový zámer a predloží ho na schválenie Z BSK. Zmena termínu je spôsobená presunom projektu do 2. výzvy SK-AT plánovanej na 2. Q. 2017.
[5 empty] | C. Podpis partnerskej dohody | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-09-01 | Prieb. plnený | 2017-05-01 | Spolu s projektovým zámerom na schválenie bude v Z BSK predložený aj návrh partnerskej dohody.
1 | OSÚRaRP_29 | 11 | 1 | Regionálny bod SK-HU | A. Predloženie zámeru do Z BSK | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-02-01 | Splnený
[5 empty] | B. Implementácia projektu | 93 | OSÚRaRP | 1.3 | 2023-12-01 | Prieb. plnený |  | Na základe zasadnutia MV zo dňa 30.6.2016 boli schválené návrhy žiadostí o FP pre TA. Žiadosť o FP bude predložená na Riadiaci orgán do 31.8.2016. Projekt je vo fáze implementácie, pričom hlavné aktivity pozostávajú z: poskytovania konzultácií a poradenstva pre potenciálnych žiadateľov; organizácie a účasti na informačných dňoch a konzultačných dňoch; komunikácie s ostatnými regionálnymi miestami v rámci programu; asistencie pri procese tvorby projektov a pri vypĺňaní projektových žiadostí žiadateľov; konzultácií a poradenstva pri vypracovaní žiadostí o platbu a monitorovacích správ prijímateľov; vedení databázy a štatistík o projektoch v území; poskytovania informácií Spoločnému Sekretariátu o čerpaní jednotlivých projektov v území a informácií potrebných na vypracovanie výročných správ o implementácii; predkladania monitorovacích a finančných správ a žiadostí o platbu v rámci projektu TA a pod. V rámci programu bola vyhlásená 29.7.2016 1. výzva na predkladanie žiadostí o FP, pričom uzávierka výzvy je 31.10.2016.

## Hárok2
Splnený
Prieb. plnený
Zrušený