## Hárok1 (2)
Priorita | č. projektu | Opatrenie PHSR | Aktivita PHSR | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Zodpovedný | Program | Termín plnenia | Stav plnenia k 09.09.2016 | Nový termín plnenia | Odpočet kľúčových krokov k 09.09.2016
1 | OÚPGISaŽP_4 | 11 | 1 | Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN R BSK | A. Predložiť Z BSK na schválenie obstaranie zmien a doplnkov č. 1 ÚPN R BSK | 0 | OÚPGISaŽP | 1.3 | 2016-02-01 | Splnený
[5 empty] | B. Uskutočnenie VO | 0 | OIČSMaVO | 1.3 | 2016-09-01 | Prieb. plnený | 2016-12-01 | Úprava podkladov v zmysle nového zákona o VO - 07/16. Materiál pripravený na vyhlásenie VO v termíne 08/16 s ukončením 12/16.
[5 empty] | C. Spracovanie dokumentácie (vrátane zaradenia EV 6 a EV 13 do VPS) | 50 | OÚPGISaŽP | 1.3 | 2016-12-01 | Prieb. Plnený |  | Zhotoviteľ odovzdá ZaD č.1 ÚPN R BSK do 4.mesiacov od účinnosti zmluvy.
[5 empty] | D. Predloženie dokumentácie na schválenie Z BSK | 0 | OÚPGISaŽP | 1.3 | 2017-09-01 | Prieb. Plnený |  | Realizácia plnenia kroku D nastane po ukončení kroku C v zmysle uvedeného.

## Hárok1
Priorita | č. projektu | Opatrenie PHSR | Aktivita PHSR | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Zodpovedný | Program | Termín plnenia | Stav plnenia k 09.09.2016 | Nový termín plnenia | Odpočet kľúčových krokov k 09.09.2016 | Odpočet kľúčových krokov k 30.06.2016
1 | OÚPGISaŽP_4 | 11 | 1 | Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN R BSK | A. predložiť Z BSK na schválenie obstaranie zmien a doplnkov č. 1 ÚPN R BSK | 0 | OÚPGISaŽP | 1.3 | 2016-02-01 | Splnený
[5 empty] | B. uskutočnenie VO | 0 | OIČSMaVO | 1.3 | 2016-09-01 | Prieb. plnený | 2016-12-01 | Úprava formuláru v zmysle nového zákona o VO - 07/16. Materiál pripravený na vyhlásenie VO v termíne 08/16 s ukončením 12/16. | OÚP, GIS a ŽP vypracovalo podklady na VO. Vyhlásenie VO je naplánované na 06/2016, ukončenie VO je plánované na 09/2016.
[5 empty] | C. spracovanie dokumentácie (vrátane zaradenia EV 6 a EV 13 do VPS) | 50 | OÚPGISaŽP | 1.3 | 2016-12-01 | Prieb. Plnený | 2017-05-01 |  | OÚP, GIS a ŽP vypracovalo potrebné dokumenty, ktoré budú slúžiť ako podklady pre spracovateľa dokumentácie, ktorý bude vysúťažený v kľúčovom kroku B.
[5 empty] | D. predloženie dokumentácie na schválenie Z BSK | 0 | OÚPGISaŽP | 1.3 | 2017-09-01 | Prieb. Plnený |  |  | Realizácia plnenia kroku D nastane po ukončení kroku C v zmysle uvedeného.

## Hárok2
Splnený
Prieb. plnený