## Hárok1
Priorita | č. projektu | Opatrenie PHSR | Aktivita PHSR | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Zodpovedný | Program | Termín plnenia | Stav plnenia k 24.6.2016 | Nový termín plnenia | Odpočet kľúčových krokov k 09.09.2016
1 | OZ_2 | 9 | 1 | Kompletná rekonštrukcia Polikliniky Karlova Ves | A. dokončenie PD | 0 | OIČSMaVO | 12 | 2014-12-01 | Splnený
[5 empty] | B. obstaranie zhotoviteľa stavby | 0 | OIČSMaVO | 12 | 2015-07-01 | Splnený
[5 empty] | C. rekonštrukcia polikliniky Karlova Ves - exteriér budovy (zateplenie obvodového plášťa, výmena strešnej krytiny, dokončenie výmeny okien a rekonštrukcia odbernej stanice tepla) | 0 | OIČSMaVO | 12 | 2015-07-01 | Splnený
[5 empty] | D. rekonštrukcia interiéru budovy (vrátane vybavenia, technológií, výťahov, vstupnej haly, spoločných priestorov, okien) | 1178 | OIČSMaVO | 12 | 2016-12-02 | Prieb. plnený |  | V súčasnosti sa pripravujú podklady pre proces VO na projekčné práce.
[5 empty] | E. rekonštrukcia terasy | 800 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-12-02 | Prieb. plnený |  | V súčasnosti prebieha proces VO na zhotoviteľa rekonštrukcie terasy. 24.6.2016 bola zaslaná výzva na Úrad pre verejné obstarávanie. 27. 06. 2016 bola výzva zverejnená na stránke UVO.

## Hárok2
Splnený
Prieb. plnený