## Hárok1
Priorita | č. projektu | Opatrenie PHSR | Aktivita PHSR | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Zodpovedný | Program | Termín plnenia | Stav plnenia k 09.09.2016 | Nový termín plnenia | Odpočet kľúčových krokov 09.09.2016
1 | OD_1 | 7 | 2 | Modernizácia cesty III/50310 a vybudovanie obchvatu obce Rohožník | A. analýza vlastníckych vzťahov pre celú dĺžku komunikácie od plánovaného obchvatu obce Rohožník po diaľnicu D2 | 0 | PO | 3.1 | 2014-12-01 | Splnený
[5 empty] | B. majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod komunikáciou | 0 | PO | 3.1 | 2015-03-01 | Splnený
[5 empty] | C. dokončenie dokumentácie pre územné rozhodnutie | 0 | OD | 6 | 2014-12-01 | Splnený
[5 empty] | D. príprava dokumentácie pre stavebné povolenie; (spolupráca s RCB) | 0 | OD/OIČSMaVO | 6 | 2016-10-01 | Prieb. Plnený |  | Dokumentácia bola zahrnutá do VO - viď body H, I, J
[5 empty] | E. príprava súťažných podkladov na VO na zhotoviteľa tendrovej dokumentácie | 0 | OIČSMaVO | 6 | 2015-02-01 | Splnený
[5 empty] | F. vydané platné stavebné povolenie; (spolupráca s RCB) | 0 | OD/OIČSMaVO | 6 | 2016-11-01 | Prieb. Plnený |  | zabezpečuje RCB na základe poverenia OD
[5 empty] | H. vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa tendrovej dokumentácie (Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová dokumentácia pre obchvat Rohožníka a Tendrová dokumentácia pre rekonštrukciu cesty); (spolupráca s RCB) | 0 | OIČSMaVO | 6 | 2016-02-01 | Splnený
[5 empty] | I. Vysúťažený zhotoviteľ tendrovej dokumentácie (Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová dokumentácia pre obchvat Rohožníka a Tendrová dokumentácia pre rekonštrukciu cesty); (spolupráca s RCB) | 0 | OIČSMaVO | 6 | 2016-08-01 | Prieb. Plnený | 2016-12-01 | Verejná súťaž bola zrušená 07/2016 a znova vyhlásená 08/2016,predpoklad ukončenia súťaže 12/2016, ak nebudú uplatnené revízne postupy.
[5 empty] | J. podanie žiadosti o stavebné povolenie pre rekonštrukciu cesty III/50310 | 0 | OD | 6 | 2016-08-01 | Prieb. Plnený | 2016-12-01 | Žiadosť o stavebné povolenie bola zahrnutá do verejného obstarávania na dodanie tendrovej dokumentácie ako prvý krok dodávky. Po ukončení VO
[5 empty] | K. predloženie projektového zámeru na SO pre IROP BSK | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-08-01 | Prieb. Plnený |  | Predloženie projektového zámeru na SO pre IROP BSK nebolo možné vykonať, nakoľko výzva na predkladanie projektových zámerov pre oblasť rekonštrukcie ciest II. a III. triedy zatiaľ nebola vyhlásená. Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy na predkladanie projektových zámerov pre oblasť rekonštrukcie ciest II. a III. triedy je stanovený na 4. kvartál roku 2016
[5 empty] | L. vypracovanie Tendrovej dokumentácie pre rekonštrukciu cesty III./50310; (spolupráca s RCB) | 700 | OD | 6 | 2016-08-01 | Prieb. Plnený |  | V závislosti od ukončenia VO a zmluvy s dodávateľom, najneskôr do dvoch mesiacov od podpísania zmluvy
[5 empty] | M. predloženie projektu, Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-10-01 | Prieb. Plnený |  | Priebehajú pracovné rokovania a príprava podkladov v spolupráci s ministerstvom pre prípravu výzvy
[5 empty] | N. príprava súťažných podkladov na VO na zhotoviteľa stavby rekonštrukcia cesty III./50310; (spolupráca s RCB) | 0 | OIČSMaVO | 6 | 2016-10-01 | Prieb. Plnený |  | Začne po odovzdaní tendrovej dokumentácie zhotoviteľom viď klúčový krok L.
[5 empty] | O. vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa stavby | 0 | OIČSMaVO | 6 | 2016-10-01 | Prieb. Plnený |  | Vyhlásenie súťaže bude prebiehať aj podľa vyhlásenia výzvy na predloženie ŽoNFP
[5 empty] | P. vysúťažený zhotoviteľ stavby rekonštrukcia cesty III./50310 | 0 | OIČSMaVO | 6 | 2017-04-01 | Prieb. Plnený |  | Vybraný uchádzač po prebehnutí súťaže
[5 empty] | Q. kontrola postupu verejného obstarávania vrátane revíznych postupov pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom na RO IROP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2017-05-01 | Prieb. Plnený |  | Pred podpisom zmluvy budú súťažné podklady zaslané na ministerstvo na kontrolu VO
[5 empty] | R. začiatok stavebných prác; (spolupráca s RCB) | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2017-06-01 | Prieb. Plnený |  | Po kontrole na ministerstve bude podpísaná zmluva s dodávateľom pre začatie stavebných prác
[5 empty] | S. realizácia stavby rekonštrukcia cesty III./50310; (spolupráca s RCB) | 6000 | OSÚRaRP | 1.3 | 2018-06-01 | Prieb. Plnený |  | Počas realizácie stavby bude prebiehať refundácia, respektíve predfinancovanie výdavkov projektu
[5 empty] | T. nastavenie a koordinácia obsahovej náplne kľúčových krokov J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S; (spolupráca s RCB) | 0 | OD | 6 | 2018-06-01 | Prieb. Plnený |  | OD sa zúčastňuje pracovných rokovaní a koordinuje všetky klúčové kroky
1 | OD_2 | 7 | 2 | Vybudovanie obchvatu Pezinok - Modra | A. analýza súladu územných plánov obcí s územným plánom kraja v prípade rezervácie územia pre vybudovanie obchvatu | 0 | OÚPGISaŽP | 1.3 | 2014-06-01 | Splnený
[5 empty] | K: konsolidácia územných plánov dotknutých miest a obcí s ÚPN BSK | 0 | OÚPGISaŽP | 1.3 | 2015-06-01 | Splnený
[5 empty] | L: vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa DUR | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2015-07-01 | Splnený
[5 empty] | M: vysúťažený zhotoviteľ DUR (vrátane zamerania stavby) | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2015-12-01 | Splnený
[5 empty] | N: analýza existujúcich čiastkových dokumentácií pre DUR v časti cesta III/50212 - Svätý Jur a Svätý Jur - Modra (spolupráca s RCB) | 0 | OD | 3.3 | 2016-12-01 | Prieb. Plnený |  | Vypracovaná DÚR medzi križovatkou Triblavina a cestou III/50212, odovzdaná na RCB. Čaká sa na schválenie nového ÚPN mesta Pezinok.
1 | OD_3 | 7 | 2 | Obmedzovanie tranzitu ťažkej nákladnej dopravy | C. inštalácia dopravných značiek informujúcich o zákaze vjazdu ťažkej nákladnej dopravy na konkrétne úseky zo strany RCB (inštalácia bude realizovaná až po prijatí normy a následným odsúhlasením zo strany Ministerstva vnútra SR) | N/A | OD | 6 | 2016-12-01 | Prieb. plnený |  | Priebežne plnené, Ministerstvo vnútra SR doposiaľ nevidalo potrebné normy pre inštaláciu dopravných značiek
1 | OD_5 | 7 | 2 | Opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti, priechody pre chodcov, signalizácie, okružné križovatky | A. obstaranie a inštalácia výstražnej signalizácie na dvanástich priechodoch pre chodcov | 211 | OD | 6 | 2014-12-01 | Splnený
[5 empty] | B. obstaranie a inštalácia výstražnej signalizácie na navrhovaných pätnástich priechodoch pre chodcov | 180 | OD | 6 | 2016-12-01 | Prieb. Plnený |  | Odsúhlasené priechody na r.2016, MA - Plavecký Mikuláš, Zohor, Záhorská Ves, Závod, Studienka, PK - Jablonec, Limbach, Slovenský Grob, Viničné, Budmerice, SC - Bernolákovo, Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji, Kaplna, Kráľová pri Senci
[5 empty] | C. obnova a budovanie okružných križovatiek na ceste III/1062 (pôvodne cesta III/5037) Nová Dedinka-Tomášov a ceste III/1065 (pôvodne cesta III/5722) Nová Dedinka-Bernolákovo | N/A | OD | 6 | 2016-12-01 | Prieb. Plnený |  | RCB požiadali o územné rozhodnutie, v 08/2016 bolo vydané územné rozhodnutie
[5 empty] | D. obnova a budovanie okružných križovatiek na ceste III/1053 (pôvodne cesta III/0632) Dunajská Lužná-Studené a ceste III/1054 (pôvodne cesta III/0633) Dunajská Lužná-Miloslavov | N/A | OD | 6 | 2017-12-01 | Prieb. Plnený |  | Pokračujú rokovania na úrovni BSK, Okresný úrad Senec - odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, ODI PZ Senec, MČ Bratislava - Podunajské Biskupice, Obecného úradu Dunajská Lužná a Miloslavov
1 | OD_6 | 7 | 2 | Triblabina - privádzač | A. aktívna účasť na príprave spoločnej investície s NDS; (spolupráca s RCB) | 0 | OD | 6 | 2016-12-01 | Prieb. Plnený |  | Priebehajú rokovania s dotknutými subjektmi, zástupcami NDS a ministerstva.
1 | OD_7 | 7 | 5 | Cyklotrasa Lamač - Dúbravka - Devínska Nová Ves (Za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania pozemkov zo strany dotknutých obcí) | A. koordinácia a zosúladenie PD jednotlivých MČ Bratislavy | 0 | OD | 6 | 2016-12-01 | Prieb. Plnený |  | Prebieha koordinácia spracovania PD
[5 empty] | B. vyhlásenie VO na zhotoviteľa stavby | 0 | OIČSMaVO | 6 | 2017-01-01 | Prieb. Plnený |  | Prebieha zabezpečenie spracovania tendrovej dokumentácie vrátane stavebného povolenia zo strany MČ Bratislava, po dodadí dokumentácie bude vyhlásenéVO na zhotoviteľa stavby
[5 empty] | C. vysúťažený zhotoviteľ stavby | 0 | OIČSMaVO | 6 | 2017-05-01 | Prieb. Plnený |  | Prebieha zabezpečenie spracovania tendrovej dokumentácie vrátane stavebného povolenia zo strany MČ Bratislava, vybraný hotoviteľ stavby na základe ukončeného VO - kľúčvý krok B
[5 empty] | D. realizácia stavby | 350 | OIČSMaVO/OD | 6 | 2018-05-01 | Prieb. Plnený |  | Prebieha zabezpečenie spracovania tendrovej dokumentácie vrátane stavebného povolenia zo strany MČ Bratislava. Po dodaní dokumentov a povolení bude BSK realizovať projekt
1 | OD_8 | 7 | 5 | Vinohradnícka cyklotrasa (Za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania pozemkov zo strany dotknutých obcí) | A. vyhlásenie VO na zhotoviteľa PD | 0 | OIČSMaVO | 6 | 2016-04-01 | Splnený
[5 empty] | B. vybraný zhotoviteľ PD | N/A | OIČSMaVO | 6 | 2016-08-01 | Splnený |  | Bol vybratý zhodoviteľ DÚR, Amberg engineering, s.r.o., dodávka DÚR do 09/2016
[5 empty] | C. vypracovanie PD | N/A | OIČSMaVO/OD | 6 | 2016-12-01 | Prieb. Plnený |  | Po podpise zmluvy koordinácia spracovania PD dodávateľom PD, dodávka PD do 09/2016
[5 empty] | D. majetkovoprávne vysporiadanie | N/A | PO | 6 | 2017-06-01 | Prieb. Plnený |  | Koordinácia obcí pri majetkovoprávnom vysporiadaní
[5 empty] | E. získané právoplatné stavebné povolenie | 0 | OIČSMaVO/OD | 6 | 2017-09-01 | Prieb. Plnený |  | Bude súčasťou obstarania realizačnej dokumentácie, ktorú zabezpečujú obce
[5 empty] | F. vyhlásenie VO na zhotoviteľa stavby | 0 | OIČSMaVO | 6 | 2017-10-01 | Prieb. Plnený |  | Bude zabezpečené po obdržaní realizačnej dokumentácie a stavebného povolenia
[5 empty] | G. vysúťažený zhotoviteľ stavby | 0 | OIČSMaVO | 6 | 2018-02-01 | Prieb. Plnený |  | Bude zabezpečené po vyhlásení VO
[5 empty] | H. realizácia stavby | N/A | OIČSMaVO/OD | 6 | 2019-02-01 | Prieb. Plnený |  | Realizácia nastavene po súťaži a podpise zmluvy s úspešným uchádzačom
1 | OD_9 | 7 | 5 | Cyklolávka Šúrsky kanál (Za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania pozemkov zo strany dotknutých obcí) | A. preverenie technického a navrhovaného dopravného riešenia cyklolávky; (spolupráca s RCB) | 0 | OD/OIČSMaVO | 6 | 2016-06-01 | Splnený
1 | OD_10 | 7 | 7 | Integrovaný dopravný systém BK | A. vypracovanie Plánu udržateľnej mobility s podporou BID pre BSK | 150 | OSÚRaRP | 1.3 | 2017-12-01 | Prieb. Plnený |  | Prebieha komunikácia a pracovné rokovania s ministerstvom, ktoré má vyhlásit výzvu na strategické dokumenty v oblasti dopravy.
[5 empty] | B. vypracovanie Plánu dopravnej obslužnosti (spolupráca s BID) | 170 | OD | 6 | 2017-06-01 | Prieb. Plnený |  | V 06/2016 bol vybraný dodávateľ Žilinská univerzita, prebieha zber údajov a práce na projekte
[5 empty] | C. vyhľadávač dopravných spojení (spolupráca s BID) | 20 | OD | 6 | 2016-12-01 | Prieb. Plnený |  | BID a.s. pripravuje súťažné podklady na vyhlásenie VO na dodanie vyhládavača
[5 empty] | D. predaj elektronického cestovného lístka (spolupráca s BID) | 30 | OD | 6 | 2016-12-01 | Prieb. Plnený |  | BID a.s. pracuje na príprave elektronického cestovného listka