## Hárok1
Priorita | č. projektu | Opatrenie PHSR | Aktivita PHSR | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Zodpovedný | Program | Termín plnenia | Stav plnenia k 09.09.2016 | Nový termín plnenia | Odpočet kľúčových krokov k 09.09.2016
1 | OKaP_6 | 6 | 2 | Propagácia po ukončení projektu: Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla | A. Spracovenie konceptu možností propagácie BBD s cieľom zvýšiť návštevnosť divadla, ako aj zvýšiť povedomie o značke s pozitívnym dopadom na zriaďovateľa | 0 | OKaP | 2 | 2016-12-01 | Prieb. plnený |  | OkaP kľúčový krok splní po ukončení projektu č. OCRaK_4 Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla.
1 | OKaP_8 | 6 | 2 | Propagácia počas trvania a po ukončení projektu: Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií | A. Spracovenie konceptu možností propagácie MOS Modra s cieľom zvýšiť návštevnosť zariadenia a aktivít organizovaných MOS, ako aj zvýšiť povedomie o značke s pozitívnym dopadom na zriaďovateľa | 0 | OKaP | 2 | 2016-09-01 | Prieb. plnený | 2016-12-01 | Čaká sa na vyhlásenie výzvy Programu spolupráce Interreg V-A SK – AT.
1 | OKaP_9 | 6 | 2 | Propagácia počas trvania a po ukončení projektu: Vytvorenie kultúrno-spoločenského centra v synagóge Senec | A. Spracovanie konceptu možností propagácie Centra s cieľom zvýšiť jeho návštevnosť, ako aj zvýšiť povedomie o značke s pozitívnym dopadom na zriaďovateľa | 0 | OKaP | 2 | 2016-09-01 | Prieb. plnený | 2016-10-01 | Výzva bola vyhlásená 29.7.2016, žiadosť o NFP bude podaná najneskôr do konca 10/2016.
1 | OKaP_10 | 6 | 2 | Propagácia počas trvania a po ukončení projektu: Malý Dunaj - Mošoňský Dunaj | A. Spracovanie konceptu možností propagácie regiónu s cieľom zvýšiť jeho návštevnosť, ako aj zvýšiť povedomie o značke s pozitívnym dopadom na zriaďovateľa | 0 | OKaP | 2 | 2016-09-01 | Prieb. plnený | 2016-10-01 | Výzva bola vyhlásená 29.7.2016, žiadosť o NFP bude podaná najneskôr do konca 10/2016.
1 | OKaP_11 | 9 | 4 | Areál voľného času v Petržalke | A. Predloženie urbanistickej štúdie a podnikateľského plánu Z BSK | 0 | OKaP | 2 | 2016-12-01 | Prieb. plnený |  | Rozhodnutím riaditeľa bol zriadený pracovný a hodnotiaci tím na prípravu súťažných podmienok a na hodnotenie návrhov na predmet zákazky: "Urbanistický koncept zábavno-náučného parku". Do tímu boli menovaní: Mgr. Húska, Ing. Roštár, Ing. Zlámalová, Ing. Chynoranský, Ing. arch. Gajdoš, Ing. Karman, Ing. arch. Mgr. art. Pätoprstá, Ing. Mikušová, Ing. arch. Konrad. Tím odsúhlasil súťažné podklady štúdie realizovateľnosti 07/2016 a predpokladaný termín spustenia súťaže je v mesiaci septmeber 2016

## Hárok2
Splnený
Prieb. plnený