## Hárok1
Priorita | č. projektu+B1:M24 | Opatrenie PHSR | Aktivita PHSR | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Zodpovedný | Program | Termín plnenia | Stav plnenia k 09.09.2016 | Nový termín plnenia | Odpočet kľúčových krokov k 09.09.2016
1 | OSV_4 | 9 | 1 | Deinštitucionalizácia a transformácia DSS Stupava | A. Spracovanie Ideového zámeru DIaT DSS Stupava | 0 | OSV | 11 | 2014-05-01 | Splnený
[5 empty] | B. Spracovanie projektového zámeru DIaT DSS Stupava | 0 | OSÚRaRP | 11 | 2016-12-01 | Prieb. plnený |  | Projektový zámer bude spracovaný po schválení Transformačného plánu Z BSK.
[5 empty] | C. Vypracovanie transformačného plánu ako podkladu pre spracovanie projektového zámeru | 0 | OSV | 1.3 | 2016-06-01 | Splnený
[5 empty] | E. Vypracovanie podkladov pre hľadanie vhodných objektov a pozemkov v súlade s analytickým výstupom transformačného plánu a výzvou na predkladanie žiadostí o NFP v súčinnosti s OSV | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-10-02 | Prieb. plnený |  | Z dôvodu technického stavu objektov na Strelkovej ul. v Bratislave a objektov DSS a ZPB MEREMA bolo nevyhnutné upraviť prioritizáciu objektov určených na deinštitucionalizáciu. Začiatok procesu DI v objekte DSS a ZPS Kaštieľ je plánovaný po finalizácii a schválení Transformačného plánu Z BSK a príprave pozičného dokumentu.
[5 empty] | D. Analýza vhodných objektov a pozemkov pre transformáciu DSS a ZPS v okolí mesta Stupava | N/A | OIČSMaVO/OSV | 1.3 | 2016-12-01 | Prieb. plnený |  | Analýza vhodných objektov a pozemkov bude realizovaná po vypracovaní relevantných podkladov.
1 | OSV_5 | 9 | 1 | Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok (DSS a ZPB MEREMA) | A. Analýza možností riešenia deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok | 0 | OSV | 11 | 2014-05-01 | Splnený
[5 empty] | B. Hľadanie vhodných bytov/domov pre podporované bývanie v okolí mesta Modra (Vlastných pozemkov) | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2015-06-01 | Splnený
[5 empty] | C. Ideový zámer pre deinštitucionalizáciu zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok | 0 | OSV | 11 | 2014-12-01 | Splnený
[5 empty] | D. Vypracovanie transformačného plánu ako podkladu pre spracovanie projektového zámeru | 0 | OSV | 1.3 | 2016-02-01 | Splnený
[5 empty] | E. Spracovanie projektového zámeru DIaT zariadenia DSS a ZPB MEREMA | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-11-01 | Splnený |  | Projektový zámer ako podklad pre výber zhotoviteľa DSP bol spracovaný v júli 2016.
[5 empty] | F. Vypracovanie podkladov pre hľadanie vhodných objektov a pozemkov v súlade s analytickým výstupom transformačného plánu a výzvou na predkladanie žiadostí o NFP v súčinnosti s OSV | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-04-01 | Splnený
[5 empty] | G. Hľadanie vhodných bytov/domov pre poskytovanie sociálnych služieb v okolí mesta Modra (obecné alebo komerčné pozemky) | 0 | OIČSMaVO/OSV | 1.3 | 2016-08-01 | Prieb. plnený | 2016-12-01 | Riaditeľ Úradu BSK vymenoval projektový tím, ktorý o.i. zabezpečuje hľadanie vhodných bytov/domov pre poskytovanie sociálnych služieb v okolí mesta Modra (obecné alebo komerčné pozemky).
[5 empty] | H. Predloženie transformačného plánu Zastupiteľstvu BSK | 0 | OSV | 1.3 | 2016-12-01 | Splnený
[5 empty] | I. Nastavenie a koordinácia obsahových aktivít v kľúčových krokoch A, B, C, D, E, F, G, H | 0 | OSV | 1.3 | 2016-08-01 | Prieb. plnený | 2018-12-01 | OSV sa aktívne zúčastňuje pracovných stretnutí a zabezpečuje správnosť výstupov po odbornej stránke.
1 | OSV_11 | 9 | 1 | Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Bratislave (DSS a ZPS Rača) | A. Analýza možností riešenia deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave | 0 | OSV | 11 | 2014-05-01 | Splnený
[5 empty] | B. Hľadanie vhodných bytov/domov pre poskytovanie sociálnych služieb v Bratislave | 0 | OIČSMaVO | 11 | 2015-06-01 | Splnený
[5 empty] | C. Ideový zámer pre deinštitucioanlizáciu zariadení sociálnych služieb v Bratislave | 0 | OSV | 11 | 2014-12-01 | Splnený
[5 empty] | D. Vypracovanie transformačného plánu ako podkladu pre spracovanie projektového zámeru | 0 | OSV | 1.3 | 2016-02-01 | Splnený
[5 empty] | E. Spracovanie projektového zámeru DIaT zariadenia DSS a ZPS Rača (rekonštrukcia detašovaného pracoviska na Strelkovej 2 a postavenie dvojdomu na Račianskej 105) | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-11-01 | Splnený |  | Projektový zámer ako podklad pre výber zhotoviteľa DSP bol spracovaný v júli 2016.
[5 empty] | F. Debarierizácia areálu a zateplenie detašovaného pracoviska na Podbrezovskej 28 | N/A | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-12-01 | Prieb. plnený |  | Očakáva sa podpis zmluvy s víťazným uchádzačom - zhotoviteľom DSP. Lehoty na plnenie jednotlivých častí zmluvy o dielo budú realizované podľa pokynov výrobného výboru do 6 týždňov odo dňa zadania.
[5 empty] | G. Hľadanie vhodných objektov pre poskytovanie sociálnych služieb v Bratislave | 0 | OIČSMaVO/OSV | 1.3 | 2016-08-01 | Splnený
[5 empty] | H. Predloženie transformačného plánu Zastupiteľstvu BSK | 0 | OSV | 11 | 2016-12-01 | Splnený
[5 empty] | I. Nastavenie a koordinácia obsahových aktivít v kľúčových krokoch A, B, C, D, E, F, G | 0 | OSV | 11 | 2016-08-01 | Prieb. plnený | 2018-12-01 | OSV sa aktívne zúčastňuje pracovných stretnutí a zabezpečuje správnosť výstupov po odbornej stránke.
1 | OSV_6 | 11 | 1 | Program celoživotného vzdelávania zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK | A. Spracovanie projektového zámeru na úroveň kvalitatívnych a kvantitatívnych potrieb CŽV | 0 | OSV | 11 | 2015-01-01 | Splnený
[5 empty] | B. Analýza možností financovania z externých zdrojov | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2015-06-01 | Splnený
[5 empty] | C. Príprava projektového zámeru s cezhraničnými partnermi | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-10-01 | Prieb. plnený |  | Na základe komunikácie s OSV bol spracovaný návrh projektového zámeru pre ďalšie vzdelávanie zamestnancov zariadení sociálnych služieb v BSK. V súčasnosti prebieha analýza cezhraničných partnerov vhodných ako projektový partner pre projekt cezhraničnej spolupráce.
[5 empty] | D. Príprava ŽoNFP na projekt celoživotného vzdelávania | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-12-01 | Prieb. plnený |  | Program spolupráce Interreg V-A SK-AT v súčasnosti nezverejnil podrobnejšiu dokumentáciu ani výzvu na predkladanie ŽoNFP. Aktuálne BSK komunikuje stav programu a jeho spustenie na úrovni člena monitorovacieho výboru.

## Hárok2
Splnený
Prieb. plnený