## Hárok1
Priorita | č. projektu | Opatrenie PHSR | Aktivita PHSR | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Zodpovedný | Program | Termín plnenia | Stav plnenia k 09.09.2016 | Nový termín plnenia | Odpočet kľúčových krokov k 09.09.2016
1 | OCRaK_1 | 6 | 2 | Značenie kultúrnoturistických cieľov na území BSK -2. etapa a 3. etapa | A. výber dodávateľa - 2. etapa | 0 | OIČSMaVO | 4 | 2015-01-01 | Splnený
[5 empty] | B. uzatvorenie zmluvy - 2. etapa | 0 | OCRaK | 4 | 2015-03-01 | Splnený
[5 empty] | C. realizácia značeni - 2. etapa | 77.86 | OCRaK | 4 | 2016-09-01 | Prieb. plnený | 2016-10-01 | V termíne 07-09 prebieha spracovanie a pripomienkovanie projektu umiestnenia DZ KTC.
[5 empty] | D. výber dodávateľa - 3. etapa | 0 | OIČSMaVO | 4 | 2016-06-01 | Prieb. plnený | 2016-12-01 | 2. kolo procesu VO prebehlo bez výberu dodávateľa z dôvodu toho, že sa nikto neprihlásil do verejného obstarávania, je plánované opakovanie výberu. OCRaK stanovuje novú PHZ s predpokladaným termínom ukončenenia na prelome augusta a septembra 2016. Po jej stanovení bude opäť vyhlasený nový proces VO.
[5 empty] | E. uzatvorenie zmluvy a realizácia značenia- 3. etapa | 25 | OCRaK | 4 | 2016-12-01 | Prieb. plnený |  | 2. kolo procesu VO prebehlo bez výberu dodávateľa z dôvodu toho, že sa nikto neprihlásil do verejného obstarávania, plánované opakovanie výberu.
1 | OCRaK_4 | 6 | 2 | Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla | A. verejné obstarávanie dodávateľa stavby podľa zhotovej tendrovej dokumentácie aj s právoplatným stavebným povolením | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-06-01 | Prieb. plnený | 2016-12-01 | Verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 23.6.2016, obálky sa otvárili 19.8.2016 s predpokladaným ukončením procesu VO 12/2016.
[5 empty] | B. realizácia prvej etapy | 1700 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-10-01 | Prieb. plnený |  | Stavebné práce sa začnú po ukončení procesu VO na zhotoviteľa stavby.
1 | OCRaK_5 | 6 | 2 | Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií | A. spracovanie koncepcie rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2014-07-01 | Splnený
[5 empty] | B. analýza - stratégia využitia prestorov pre podporu KKP. | 0 | OCRaK | 10 | 2014-06-01 | Splnený
[5 empty] | C. vypracovanie realizačnej PD oporného múra a zosúladenie PD (r. 2006) s aktuálnymi technickými normami a legislatívou | 13.5 | OIČSMaVO | 3.3 | 2015-09-01 | Splnený
[5 empty] | D. verejné obstarávanie realizátora sanácie | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-12-01 | Prieb. plnený |  | Pre veľký rozdiel cenových ponúk bude nutné proces VO opakovať. Nový proces VO bude vyhlásený do 9/2016.
[5 empty] | E. sanácia oporného múra | 100 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-03-01 | Prieb. plnený |  | Po ukončení procesu VO sa začne s realizáciou sanačných prác.
[5 empty] | F. dodanie interiérovej štúdie | 15 | OIČSMaVO | 1.3 | 2016-06-01 | splnený
[5 empty] | G. vyhlásenie VO na dodávateľa rekonštrukcie objektov | 0 | OIČSMaVO | 1.3 | 2016-06-01 | splnený
[5 empty] | H. spracovanie projektovej žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-08-01 | Prieb. plnený | 2016-11-01 | Ku dňu 16.08.2016 nebola vyhlásená výzva, zmena termínu plnenia spôsobená posunom vyhlásenia 1. výzvy, ktorú očakávame október/2016.
[5 empty] | I. podanie žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-09-01 | Prieb. plnený | 2016-11-01 | Ku dňu 16.08.2016 nebola vyhlásená výzva, zmena termínu plnenia spôsobená posunom vyhlásenia 1. výzvy, ktorú očakávame október/2016.
[5 empty] | J. realizácia aktivít projektu (rekonštrukcia a obsahové aktivity) | 2615 | OSÚRaRP | 1.3 | 2019-05-01 | Prieb. plnený |  | Kľúčový krok je plnený podľa plánu.
[5 empty] | K. nastavenie a koordinácia obsahovej náplne kľúčových krokov C, D, E, F, G, H, I, J | 0 | OCRaK | 1.3 | 2019-12-01 | Prieb. plnený |  | Kľúčový krok je plnený podľa plánu. OCRaK sa zúčastňuje pracovných rokovaní.
1 | OCRaK_6 | 6 | 2 | Pamiatková obnova kaštieľa a parku v Stupave | A. inventarizácia súčasnej dokumentácie pre potreby spracovania štúdie využiteľnosti NKP po DI DSS Stupava | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2014-12-01 | Splnený
[5 empty] | B. ukončené verejné obstarávanie zhotoviteľa sanácie prístupového mosta | 0 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-09-01 | Prieb. plnený |  | Doplnenie projektu a súťažných podmienok, vyjasnenie otázky či postačuje ohláška, alebo je potrebné stavebné povolenie. Ukončenie VO sa predpokladá na termín 9/2016.
[5 empty] | C. sanácia prístupového mosta | 400 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-12-01 | Prieb. plnený |  | Po ukončení VO sa začne s realizáciou sanačných prác.
1 | OCRaK_11 | 6 | 2 | Vytvorenie kultúrno-spoločenského centra v synagóge Senec | A. dodanie interiérovej štúdie | 0 | OIČSMaVO | 1.3 | 2016-08-01 | splnený
[5 empty] | B. vyhlásenie VO na dodávateľa rekonštrukcie objektov | 0 | OIČSMaVO | 1.3 | 2016-06-01 | splnený
[5 empty] | C. vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-09-01 | Prieb. plnený |  | Úloha sa priebežne plní.
[5 empty] | D. spracovanie projektovej žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-08-01 | Prieb. plnený | 2016-09-01 | 1. výzva bola vyhlásená dňa 29.7.2016, jej oneskorenie spôsobuje posun v plnení krokov. Formuláre sú k dispozícií. Projektová žiadosť o NFP bude spracovaná v septembri 2016.
[5 empty] | E. podanie žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-09-01 | Prieb. plnený | 2016-10-01 | Žiadosť o NFP bude predložená v októbri 2016 na schválenie a následne, po jej schválení, bude projekt vo fáze implemntácie.
[5 empty] | F. realizácia aktivít projektu (rekonštrukcia a obsahové aktivity) | 1550 | OSÚRaRP | 1.3 | 2019-12-01 | Prieb. plnený |  | Kľúčový krok je plnený podľa plánu.
[5 empty] | G. nastavenie a koordinácia obsahovej náplne kľúčových krokov A, B, C, D, E, F | 0 | OCRaK | 1.3 | 2019-12-01 | Prieb. plnený |  | Kľúčový krok je plnený podľa plánu.
1 | OCRaK_15 | 6 | 2 | Projekt Malý Dunaj a Mošoňský Dunaj | A. spracovanie projektovej žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-08-01 | Prieb. plnený | 2016-09-01 | 1. výzva bola vyhlásená dňa 29.7.2016, jej oneskorenie spôsobuje posun v plnení krokov. Formuláre sú k dispozícií. Projektová žiadosť o NFP bude spracovaná v septembri 2016.
[5 empty] | B. podanie žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-09-01 | Prieb. plnený | 2016-10-01 | Žiadosť o NFP bude predložená v októbri 2016 na schválenie. Schválenie sa predpokladá v 5/2017 a realizácia projektu je plánovaná na obdobie 24 mesiacov, od 1.7.2016 - 30.6.2018.
[5 empty] | C. uskutočnenie VO na dáta pre vytvorenie stratégie tvorby produktu CR | 0 | OIČSMaVO | 1.3 | 2016-11-01 | Prieb. plnený |  | Kľúčový krok je plnený podľa plánu.
[5 empty] | D. vybraný dodávateľ dát pre vytvorenie stratégie tvorby produktu CR | 0 | OIČSMaVO | 1.3 | 2017-02-01 | Prieb. plnený |  | Kľúčový krok je plnený podľa plánu.
[5 empty] | E. realizácia obsahových aktivít projektu | 188 | OSÚRaRP | 1.3 | 2019-12-01 | Prieb. plnený |  | Kľúčový krok je plnený podľa plánu.
[5 empty] | F. nastavenie a koordinácia obsahovej náplne kľúčových krokov A, B, C, D, E | 0 | OCRaK | 1.3 | 2019-12-01 | Prieb. plnený |  | Z dôvodu vysokého záujmu o vstup do projektu zo strany lokálnych partnerov a finančnému limitu na projekt zo strany prorgramu bude projekt po dohode so všetkými partnermi rozdelený na 2 fázy. 1. fáza bude zameraná najmä na vybudovanie atraktívnych bodov v území a ŽoNFP bude podaná do 1. výzvy v termíne 10/2016. 2. fáza sa zameria na najmä ich prepojenie a propagáciu a podľa pripravenosti partnerov bude ŽoNFP podaná v 2. (10/2017) alebo 3. výzve (10/2018).
1 | OCRaK_21 | 6 | 2 | Divadlo LUDUS | A. vypracovanie koncepcie podpory a rozvoja Divadla LUDUS | 0 | OCRaK | 10 | 2016-12-01 | Prieb. plnený |  | Kľúčový krok je plnený podľa plánu.
1 | OCRaK_22 | 6 | 2 | Múzeum Ferdiša Kostku | A. vypracovanie koncepcie podpory a rozvoja Múzea Ferdiša Kostku | 0 | OCRaK | 10 | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | Vypracovaniu koncepcie podpory a rozvoja múzea predchádzajú nasledovné kroky: Vypracovanie projektu sanácie vlhkosti objektov Múzea Ferdiša Kostku Zodpovedný za kľúčový krok: OIČSMaVO Odpočet: priebežne plnené Termín: 30.9.2016 Ukončenie VO zhotoviteľa sanácie vlhkosti objektov Múzea Ferdiša Kostku Zodpovedný za kľúčový krok: OIČSMaVO Odpočet: priebežne plnené Termín: 31.3.2017 Ukončenie realizácie sanácie vlhkosti objektov Múzea Ferdiša Kostku Zodpovedný za kľúčový krok: OIČSMaVO Odpočet: priebežne plnené Termín: najneskôr do 31.12.2017.

## Hárok2
Splnený
Prieb. plnený