**Bod č. 1**

**Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja**

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva

Bratislavského samosprávneho kraja

dňa 21. októbra 2016

**I n f o r m á c i a**

**o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia september – október 2016 a odpočte projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK označených prioritou jeden**

**Predkladateľ**:  **Materiál obsahuje:**

MUDr. Valerián Potičný, MPH. 1. Návrh uznesenia

riaditeľ Úradu Bratislavského 2. Časť I. – splnené uznesenia Z BSK

samosprávneho kraja 3. Časť II. – dlhodobo plnené uznesenia Z BSK

4. Časť III. - Zrušené uznesenia

5. Časť IV. - Odpočet projektov

Aktualizovaného Akčného plánu BSK

označených prioritou jeden, prílohy

**Zodpovedná:**

PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.

riaditeľka Kancelárie predsedu BSK

Z podkladov plniteľov uznesení

a nositeľov projektov

**Spracovatelia:**

Mgr. Jana Vaculová

vedúca organizačného odd. KP

Jana Šimonová

Referentka organizačného odd. KP

Bratislava

Október 2016

N á v r h u z n e s e n i a

**UZNESENIE č. ...... / 2016**

zo dňa 21.10. 2016

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

1. **berie na  vedomie**

**A.1.** informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia september – október 2016:

**v časti I. – splnené uznesenia Z BSK:**

1) 7/2016 B.2

2) 7/2016 B.3

3) 26/2015 B.2

4) 35/2016 B.2

5) 46/2015 B

6) 46/2015 C

7) 66/2016

8) 71/2016

9) 72/2016

**v časti II. – dlhodobo plnené uznesenia Z BSK, uvedené v tabuľke:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uznesenie číslo** | **I.**  **Termín** | **II.**  **Termín** | **III.**  **Termín** | **IV.**  **Termín** | **V.**  **Termín** | **VI.**  **Termín** | **VII.**  **Termín** | **Plnenie uznesenia** |
| **59/2009** | **6/2013** | **12/2014** | **12/2015** | **9/2016** | **Rok 2018** |  |  | **P** |
| **41/2013** | **12/2013** | **12/2014** | **12/2015** | **12/2016** |  |  |  | **P** |
| **10/2015 D.1** | **12/2015** | **6/2016** | **12/2016 x/** |  |  |  |  | **P** |
| **34/2015 B.2** | **6/2015** | **12/2015** | **12/2016** |  |  |  |  | **P** |
| **44/2015 B.1** | **30.09.2015** | **10/2015** | **11/2016** |  |  |  |  | **P** |
| **46/2015 C.** | **každoročne k 30.06.** | **9/2016** | **každoročne k 30.06.** |  |  |  |  | **P** |
| **57/2015 B.1; B.2** | **12/2015** | **10/2016** |  |  |  |  |  | **P** |
| **110/2015** | **31.12.2016** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **1/2016** | **31.12.2016** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **13/2016** | **do 31.03. 2017** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **16/2016** | **do 31.03. 2017** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **17/2016 B.1** | **do 31.03. 2017** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **31/2016 B.2** | **každoročne k 31.12.** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **32/2016 B.2** | **01.09.2016** | **Pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2017** |  |  |  |  |  | **P** |
| **32/2016 B.3** | **každoročne k 31.12.** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **34/2016 B.2** | **k 30.6.2017** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **35/2016 B.1** | **09.09.2016** | **02.12.2016** |  |  |  |  |  | **P** |
| **60/2016 B.2** | **12/2016** |  |  |  |  |  |  |  |
| **61/2016** | **9/2016** | **Uznesenie stratilo platnosť** |  |  |  |  |  | **NES** |
| **62/2016 B.1; B.2; B.3** | **12/2016** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **64/2016** | **31.12.2016** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **67/2016 B.2** | **31.12.2016** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **68/2016 B.2** | **31.12.2016** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **72/2016** | **10/2016** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **76/2016 B.1** | **10/2016** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **76/2016 B.2** | **Každoročne pri predložení návrhu rozpočtu** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **77/2016** | **09.11.2016** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **78/2016** | **09.11.2016** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **79/2016** | **09.11.2016** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **82/2016 C.1** | **28.02.2017** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **82/2016 C.2** | **Priebežne ku každému zastupiteľstvu** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **84/2016** | **09.11.2016** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **85/2016 B.1** | **31.12.2016** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **86/2016 B.1** | **31.12.2016** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **87/2016 B.1** | **31.12.2016** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **88/2016 B.1** | **31.12.2016** |  |  |  |  |  |  | **P** |
| **89/2016** | **31.12.2016** |  |  |  |  |  |  | **P** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Legenda: N – nestanovený, P – úloha sa priebežne plní, S – splnené uznesenie, NES – nesplnené uznesenie,*  x/*Navrhovaný termín plnenia uznesenia (pred schválením)*

**A.2.** informáciu o odpočte projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK na rok 2016 a 2017

**B. s c h v a ľ u j e**

zmenu termínu plnenia prijatého uznesenia nasledovne:

1.) uznesenie č. 59/2009 zo dňa 17.06.2009 z termínu plnenia 09/2016 na rok 2018

**C. r u š í**

1.)Uznesenie č. 61/2016 zo dňa 24. 06. 2016 (oprávnený z vecného bremena v lehote 60 dní nepodpísal predloženú zmluvu, preto uznesenie stratilo platnosť.)

**D Ô V O D O V Á S P R Á V A**

**Časť I. – splnené uznesenia Z BSK**

**Návrh na zmenu zriaďovateľa Strednej odbornej školy automobilovej, J. Jonáša 5, Bratislava**

**Uznesenie č.: 7/2016 B.2** zo dňa 19.02.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor školstva, mládeže a športu

**Plnenie:**

Úloha je splnená, odbor financií dňa 16.9.2016 poukázal peňažný vklad do Duálnej akadémie, z.z.p.o. vo výške 25.000,- € (17.000,-; 8.000,-).

**Plnenie uznesenia: splnené**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Návrh na zmenu zriaďovateľa Strednej odbornej školy automobilovej, J. Jonáša 5, Bratislava**

**Uznesenie č.: 7/2016 B.3** zo dňa 19.02.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Oddelenie správy majetku

**Plnenie:**

Oddelenie správy majetku ku dňu 30.6.2016 zaslalo SOŠ automobilovej J. Jonáša 5, Bratislava Oznámenie o zrušení správy nehnuteľného majetku č.j. 02780/2016/SM-20 zo dňa 17.6.2016 pre areál Záhorská Bystrica.  Dňom  1.7. 2016 prevzalo oddelenie majetku uvedený majetok do evidencie (správy BSK).

**Plnenie uznesenia:** splnené

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Návrh** **Zámeru na vytvorenie funkčnej, efektívnej a hospodárnej siete stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho  kraja**

**Uznesenie č.:** **26/2015** **bod B.2.** zo dňa 24.04.2015

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor školstva, mládeže a športu

**B.2.:** ukladá riaditeľovi Úradu BSK:

na základe výsledkov rokovania pracovnej skupiny pripraviť návrh postupu vytvorenia funkčnej, efektívnej a hospodárnej siete stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

**Plnenie:**

**NÁVRH** na **Zmeny v sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja vyplývajúce zo záverov pracovnej skupiny vytvorenej na realizáciu zámeru na vytvorenie funkčnej, efektívnej a hospodárnej siete stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja** bol prerokovaný vo všetkých komisiách Z BSK a jepredložený na rokovanie Z BSK dňa 21.10.2016.

**Plnenie uznesenia:** splnené

**Návrh koncepcie rozvoja športu a mládeže v podmienkach BSK**

**Uznesenie č.: 35/2016 B.2** zo dňa 22.4.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor cestovného ruchu a kultúry

**Plnenie:**

**B.2** - predložiť na rokovanie Zastupiteľstva BSK nové znenie VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK. V novom znení VZN doplniť k už existujúcemu textu VZN č. 6/2012 presný postup spracovania a posudzovania predložených žiadostí na dotácie poskytované z rozpočtu BSK. Z BSK dňa 9.9.2016 **uznesením č. 76/2016** schválilo nové VZN č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK.

**Plnenie uznesenia:**  splnené

**Správa o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku Bratislavského samosprávneho kraja**

**Uznesenie č.: 46/2015 B., C.** zo dňa 26.6.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor cestovného ruchu a kultúry

**Plnenie:**

**46/2015 B. –** Zabezpečiť plnenie akčného plánu implementácie Stratégie rozvoja kultúry Bratislavského samosprávneho kraja odpočet jeho plnenia každoročne k 3. júnu

**Plnenie uznesenia:** splnené - odpočet plnenia stratégie pripravený do zastupiteľstva 21.10.2016

**46/2015 C.** -navýšenie rozpočtu na rok 2015 v časti bežné príjmy – príjem z daní fyzických osôb vo výške 400.000,- EUR a výdavkov v Podprograme 10.1 Manažment kultúry, kultúrne podujatia a ich marketing vo výške 400.000,- EUR na zabezpečenie dotačnej schémy BSK určenej na podporu kultúry v zmysle Stratégie rozvoja kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2015 – 2020. (Financie na dotačnú schému kultúry na rok 2015 boli vyčlenené.)

**Plnenie uznesenia:** splnené

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

**Návrh na schválenie vstupu Bratislavského samosprávneho kraja ako partnera do projektu „SACRA VELO“ v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK - HU**

**Uznesenie č.: 66/2016** zo dňa 24. 06. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

**Plnenie:**

**A.2** -  povinné vlastné spolufinancovanie projektu vo výške 5%, t.j. 43 015,65 EUR.

**Plnenie uznesenia:** Splnené. Finančné prostriedky sú vyčlenené v návrhu rozpočtu OSÚRaRP na roky 2017-2019 v podprograme 1.3, OŠ 975. Podliehajú schváleniu Z BSK.

**B.** -  zabezpečiť vyčlenenie finančných prostriedkov na predfinancovanie projektových aktivít BSK v rozpočte BSK na roky 2017 – 2020 vo výške 860 313,00 EUR pri povinnom vlastnom spolufinancovaní vo výške 5 %, t.j. 43 015,65  EUR.

**Plnenie uznesenia:** splnené. Finančné prostriedky sú vyčlenené v návrhu rozpočtu OSÚRaRP na roky 2017-2019 v podprograme 1.3, OŠ 975. Podliehajú schváleniu ZBSK.

**Návrh zámeru dlhodobého prenájmu časti nehnuteľnosti – stavby súp. číslo 2510 na parc. č. 17358/3 vedeného na LV č. 1196 v k.ú. Rača občianskemu združeniu Stará jedáleň s cieľom vytvoriť mládežnícke centrum**

**Uznesenie č.: 71/2016** zo dňa 24.06.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**Plnenie:**

Materiál pripravený na prerokovanie v Z BSK  21.10.2016.

**Plnenie uznesenia:**  splnené

**Návrh Zámeru dlhodobého prenájmu časti nehnuteľnosti – stavby a pozemkov vedených na LV č. 2949 mestu Senec**

**Uznesenie č. 72/2016** zo dňa 24. 06. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**Plnenie:**

V zmysle prijatého uznesenia bol na októbrové zastupiteľstvo pripravený návrh uznesenia na prenájom časti nehnuteľnosti – bloku B v SOŠ Kysucká, Senec.

**Plnenie uznesenia:**  splnené

**Časť II. – dlhodobo plnené uznesenia Z BSK**

**Zámer na vybudovanie areálu voľného času**

**Uznesenie č. 57/2015** **B.1 a B.2** zo dňa 26. 06. 2015

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor propagácie a komunikácie

**Plnenie:**

**B.1 –** zabezpečiť všetky potrebné kroky na realizáciu uznesenia v bode A.2: poskytnutie finančných prostriedkov v podprograme 3.3 vo výške oprávnených nákladov na účely spracovania urbanistickej štúdie formou vypísania medzinárodnej architektonicko-urbanistickej súťaže a podnikateľského plánu v celkovej maximálnej výške 40 tis. EUR

**B.2 –** predložiť na schválenie Zastupiteľstvu BSK urbanistickú štúdiu a podnikateľský plán na realizáciu zámeru vybudovania areálu voľného času.

**Plnenie uznesenia:** uznesenie v bodoch **B.1 a B.2** sa plní priebežne. Úrad po odbornej stránke finalizuje podklady pre vyhlásenie súťaže.

**Zámer na vytvorenie centrálnej správy internátov v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK**

**Uznesenie č.**: **59/2009** **bod B.2** zo dňa 17.06.2009

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor školstva, mládeže a športu

**Plnenie:**

**Kontrolný termín** – každoročne pri aktualizácii Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2013 – 2018, následne po vyhodnotení plnenia cieľov vyplývajúcich z Regionálnej stratégie.... (**rok 2018**)

**Poznámka**: platí stav plnenia uznesenia zaslaný Mgr. Zápalovou dňa 9.8.2016 aktualizovaný k 27.9.2016:

V roku 2013 bola Z BSK schválená Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v BSK na roky 2013 – 2018, ktorá je v zmysle platnej legislatívy každoročne aktualizovaná (Aktualizácia 2014, 2015, 2016).

V uvedenej stratégii je naformulovaný ***Cieľ IX. Vytvorenie systému pre efektívne riadenie školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK s cieľom racionalizácie vynakladaných finančných prostriedkov a Priorita 1: Posúdiť efektívnosť súčasného systému správy školských internátov v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK s ohľadom na podmienky vytvárania centier odborného vzdelávania a prípravy.***

V súvislosti s plnením tohto strategického cieľa došlo v aktuálnom školskom roku k vyradeniu zo siete Školského internátu na Saratovskej 26, Bratislava ako súčasti SOŠ automobilovej, J. Jonáša 5, Bratislava, ktorý bol následne zaradený do siete ako elokované pracovisko ŠI na Trnavskej 2, Bratislave.

**Plnenie uznesenia:** Uznesenie je priebežne plnené.

**Návrh na schválenie vstupu Bratislavského samosprávneho kraja ako partnera do projektu „SACRA VELO“ v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK - HU**

**Uznesenie č.: 66/2016** zo dňa 24. 06. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

**Plnenie:**

**A.1** vstup BSK ako partnera do projektu „SACRA VELO“ a predloženie Žiadosti o NFP v rámci Výzvy Programu spolupráce Interreg V-A SK – HU 2014-2020, Prioritná os č.1 „Príroda a kultúra“, za účelom realizácie projektu „SACRA VELO“.

**Plnenie uznesenia:** plnené priebežne: žiadosť o NFP sa podáva dňa 25.10.2016

**Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja**

**Uznesenie č. 76/2016** **B.1** zo dňa 09.09.2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor cestovného ruchu a kultúry

**B.1** - Zabezpečiť implementáciu schváleného návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.

**Plnenie:**

Dňa 1.10.2016 nadobudlo účinnosť nové VZN BSK č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK. Od tohto termínu budú dotácie z rozpočtu BSK poskytované v súlade s daným nariadením, pričom právne vzťahy založené pred účinnosťou tohto nariadenia a nároky z nich vzniknuté, rovnako tak žiadosti o poskytnutie dotácie, doručené pred účinnosťou tohto nariadenia, sa posudzujú podľa VZN BSK č. 6/2012. Implementácia mechanizmu poskytovania dotácií je zabezpečená. Výzvy na predkladanie žiadostí pre jednotlivé dotačné schémy budú predložené na schvaľovanie Zastupiteľstvu BSK na októbrovom zasadnutí.

**Plnenie uznesenia:** Uznesenie je priebežne plnené.

**Návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ako prípad osobitného zreteľa za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku, parcela č. 72/10, k stavbe „Diaľnica D4 – Bratislava, Jarovce- Ivanka-sever“**

**Uznesenie č. 77/2016** zo dňa 09. 09. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**Plnenie:**

Zmluvy sú na podpisovom konaní. Originál Výpisu z Uznesenia doposiaľ nebol doručený.

**Plnenie uznesenia:** Uznesenie je priebežne plnené.

**Návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ako prípad osobitného zreteľa za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemku, parcela č. 1392/2, k stavbe „Preložka cesty II/572 diaľnica D4-Most pri Bratislave**

**Uznesenie č. 78/2016** zo dňa 09. 09. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**Plnenie:**

Zmluvy sú na podpisovom konaní. Originál Výpisu z Uznesenia doposiaľ nebol doručený.

**Plnenie uznesenia:** Uznesenie je priebežne plnené.

**Podpora iniciatívy Národného parku Podunajsko**

**Uznesenie č. 82/2016** zo dňa 09. 09. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: p. Miroslav Dragun, PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.

**Plnenie:**

V rámci prípravy pozičného dokumentu sa pripravujú podklady pre zabezpečenie enviromentálneho jadra dokumentu, na ktorý budú nadväzovať priority BSK v oblasti ÚP, regionálneho rozvoja, dopravy a cestovného ruchu.

**Plnenie uznesenia:** Uznesenie je priebežne plnené.

**Návrh na určenie prebytočného majetku a predaj pozemkov parc. č. 13657/127-129 v k.ú. Ba – Nové mesto zapísaných na LV 4196 vo vlastníctve BSK vlastníkovi stavby umiestnenej na pozemku parc. č. 13657/127 UniCredit Leasing Slovakia a.s.**

**Uznesenie č. 84/2016** zo dňa 09. 09. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**Plnenie:**

Návrh kúpnej zmluvy bol zástupcovi kupujúceho zaslaný k pripomienkovaniu dňa 13.09.2016.

**Plnenie uznesenia:** Uznesenie je priebežne plnené.

**Návrh na zlúčenie Domov sociálnych služieb HESTIA, Jesenského 12, 902 01 Pezinok a Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov, Hrnčiarska 37, 902 01 Pezinok**

**Uznesenie č. 89/2016** zo dňa 09. 09. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Odbor sociálnych vecí

**Plnenie:**

V súčasnosti prebieha príprava podkladov pre proces zlúčenia Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok (DSS PEZINOK) a Domova sociálnych služieb HESTIA, Jesenského 12, Pezinok (DSS HESTIA). Inventarizácia majetku DSS HESTIA bude uskutočnená v mesiaci december 2016 a k 1.1.2017 bude majetok zverený do správy DSS PEZINOK.

**Plnenie uznesenia:** Uznesenie je priebežne plnené.

**Časť III. - zrušené uznesenia**

**Návrh na schválenie zriadenia bezodplatného vecného bremena v prospech manželov Novotných, spočívajúceho v práve doživotného užívania časti stavby vo vlastníctve BSK za účelom zabezpečenia náhradného ubytovania**

**Uznesenie č. 61/2016** zo dňa 24. 06. 2016

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy: Právne oddelenie

**Plnenie:**

Oprávnený z vecného bremena v lehote 60 dní nepodpísal predloženú zmluvu, preto uznesenie stratilo platnosť.

**Časť IV. – odpočet projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK označených prioritou jeden**

Na základe Uznesenia č. 17/2016 zo dňa 19.02.2016, bodu B.3. predkladajú nositelia projektov v tabuľke odpočet projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK označených prioritou jeden v termínoch plnenia kľúčových krokov september - október 2016. Zároveň sú v tabuľke odpočtované projekty Aktualizovaného Akčného plánu BSK priority jeden s dlhodobým plnením.

**Prílohy – tabuľky podľa odborov**