## Hárok1
Priorita | č. projektu | Opatrenie PHSR | Aktivita PHSR | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Zodpovedný | Program | Termín plnenia | Stav plnenia k 31.12.2016 | Nový termín plnenia | Odpočet kľúčových krokov k 31.12.2016
2 | OKaP_1 | 11 | 1 | Implementácia korporátnej identity BSK | B. merkantilné tlačoviny | 8 | OKaP | 2 | 2016-03-01 | Splnený |  | V priebehu roka 2016 boli zabezpečené merkantilné tlačoviny a protokolárna pošta predsedu.
[5 empty] | C. prezentačné materiály (roll-up, brožúry) | 12 | OKaP | 2 | 2016-03-01 | Splnený |  | Nová stena na TB a plánované dodanie novej brožúry Podunajsko je 12/2016.
[5 empty] | D. reklamné predmety | 20 | OKaP | 2 | 2016-03-01 | Splnený |  | Reklamné predmety vytvorené v roku 2016 boli zabezpečené v rámci novej korporátnej identity.
[5 empty] | E. spustenie info systému (interiér/exteriér) | 3 | OKaP | 2 | 2016-06-01 | Prieb. plnený | 2017-03-01 | V súvislosti s pripravovanou zmenou organizačnej štruktúry bude tento krok splnený najneskôr 3/2017, príprava podkladov VO (12/2016).
[5 empty] | F. spracovanie stratégie propagačnej kampane a II. fázy implementácie | 2 | OKaP | 2 | 2016-09-01 | Prieb. Plnený | 2017-03-01 | Posunutie termínu nastalo z dôvodu posunutia termínu projektu, príprava podkladov VO 12/2016, plánované ukončenie procesu VO 02/2017.
[5 empty] | G. spustenie implementácie v súvislosti s ukončeným schvaľovacím procesom | 7 | OKaP | 2 | 2016-06-01 | Prieb. plnený | 2017-06-01 | Vzhľadom na náväznosť kľúčového kroku na vypracovú stratégiu je plánované ukončenie projektu na 6/2017, resp. do 3 mesiacov od vypracovania stratégie.
2 | OKaP_3 | 11 | 1 | Knižná publikácia o Bratislavskom kraji | A. výber autora - objednávka | 7 | OKaP | 2 | 2015-03-01 | Splnený
[5 empty] | B. grafické spracovanie a zalomenie | 8 | OKaP | 2 | 2015-06-01 | Splnený
[5 empty] | C. tlač publikácie | 10 | OKaP | 2 | 2016-06-01 | Splnený | 2016-12-01 | VO na tlačiarenské služby bolo vyhlásené 10/2016, ukončenie VO je predpokladáné na termín 11/2016. Dodanie vytlačenej publikácie je očakávané na 12/2016.
2 | OKaP_4 | 11 | 1 | Analýza možností komunikácie a propagácie kraja | A. príprava stratégie a vizuálnej koncepcie | 0 | OKaP | - | 2016-06-01 | Prieb. Plnený | 2017-03-01 | Pripravené sú podklady pre VO a vyhlásenie VO je plánované na 1/2017, plánovaný termín ukončenia VO je 2/2017 a termín prevzatia stratégie je 3/2017. Pri aktualizácií AP bude daný kľúčový krok rozdelený na 3 kľúčové kroky (A, D a E), podľa jeho čiastočných aktivít.
[5 empty] | B. výber agentúry verejným obstarávaním | 15 | OKaP | 2 | 2015-06-01 | Splnený
[5 empty] | C. spracovanie analýzy a nastavenie stratégie | 2 | OKaP | 2 | 2015-09-01 | Splnený
2 | OKaP_5 | 8 | 6 | Projekt Piknik&Bike (II. Fáza) | A. príprava stratégie a vizuálnej koncepcie | 1 | OKaP | 2 | 2014-03-01 | Splnený
[5 empty] | B. produkčné a technické zabezpečenie | 15 | OKaP | 2 | 2014-03-01 | Splnený
[5 empty] | D. realizácia a promo P&B Deň detí Čunovo | 7 | OKaP | 2 | 2014-06-01 | Splnený
[5 empty] | E. realizácia a promo P&B Cyklomost slobody | 7 | OKaP | 2 | 2015-06-01 | Splnený
[5 empty] | G. realizácia a promo P&B - Areál Divoká Voda, Čunovo | N/A | OKaP | - | 2016-05-01 | Zrušený |  | Kľúčový krok nebol realizovaný a po prehodnotení OKaP ruší tento kľúčový krok, lebo daná aktivita bude súčasťou projektu OCRaK_11 Vytvorenie kultúrno-spoločenského centra v synagóge.
1 | OKaP_6 | 6 | 2 | Propagácia po ukončení projektu: Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla | A. spracovenie konceptu možností propagácie BBD s cieľom zvýšiť návštevnosť divadla, ako aj zvýšiť povedomie o značke s pozitívnym dopadom na zriaďovateľa | 0 | OKaP | - | 2016-12-01 | Zrušený |  | OKaP sa zúčastňoval pracovných stretnutí za účelom prípravy propagácie projektu. Predpokladamý termín ukončenia 1. fázy je 1/2017. Pri aktualizácií AP BSK 2017+ sa projekt zaradí ako kľúčový krok v rámci projektu OCRaK_4 Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla.
1 | OKaP_8 | 6 | 2 | Propagácia počas trvania a po ukončení projektu: Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií | A. spracovenie konceptu možností propagácie MOS Modra s cieľom zvýšiť návštevnosť zariadenia a aktivít organizovaných MOS, ako aj zvýšiť povedomie o značke s pozitívnym dopadom na zriaďovateľa | 0 | OKaP | - | 2016-12-01 | Zrušený |  | OKaP sa zúčastňoval pracovných stretnutí za účelom prípravy propagácie projektu. Predpokladaný termín podania ŽoNFP je 1/2017. Pri aktualizácií AP BSK 2017+ sa projekt zaradí ako kľúčový krok v rámci projektu OCRaK_ 5 Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií.
1 | OKaP_9 | 6 | 2 | Propagácia počas trvania a po ukončení projektu: Vytvorenie kultúrno-spoločenského centra v synagóge Senec | A. spracovanie konceptu možností propagácie Centra s cieľom zvýšiť jeho návštevnosť, ako aj zvýšiť povedomie o značke s pozitívnym dopadom na zriaďovateľa | 0 | OKaP | - | 2016-10-01 | Zrušený |  | OKaP sa zúčastňoval pracovných stretnutí za účelom prípravy propagácie projektu. Zároveň bol vypracovaný rozpočet propagácie projektu na roky 2017-2019. Pri aktualizácií AP BSK 2017+ sa projekt zaradí ako kľúčový krok v rámci projektu OCRaK_ 11 Vytvorenie kultúrno-spoločenského centra v synagóge Senec.
1 | OKaP_10 | 6 | 2 | Propagácia počas trvania a po ukončení projektu: Malý Dunaj - Mošoňský Dunaj | A. spracovanie konceptu možností propagácie regiónu s cieľom zvýšiť jeho návštevnosť, ako aj zvýšiť povedomie o značke s pozitívnym dopadom na zriaďovateľa | 0 | OKaP | - | 2016-10-01 | Zrušený |  | OKaP sa zúčastňoval pracovných stretnutí za účelom prípravy propagácie projektu. Pri aktualizácií AP BSK 2017+ sa projekt zaradí ako kľúčový krok v rámci projektu OCRaK_ 15 Projekt Malý Dunaj a Mošonský Dunaj.
1 | OKaP_11 | 9 | 4 | Areál voľného času v Petržalke | A. predloženie urbanistickej štúdie a podnikateľského plánu Z BSK | 3 | OKaP | 2 | 2016-12-01 | Prieb. plnený | 2017-06-01 | Z dôvodu zmeny filozofie a konceptu súťaže na koncesiu je potrebné upraviť potrebné podklady. Plánovaný termín vypracovania podkladov ako aj vyhlásenia koncesie je 3/2017, vyhodnotenie ponúk je plánované na 5/2017. Koncesionár následne vypracuje ideový zámer ako aj podnikateľský plán pre Rodinný park zábavno-náučného charakteru v BSK.

## Hárok2
Splnený
Prieb. plnený
Zrušený