## OUPGISaZP
Priorita | č. projektu | Opatrenie PHSR | Aktivita PHSR | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Zodpovedný | Program | Termín plnenia | Stav plnenia k 31.12.2016 | Nový termín plnenia | Odpočet kľúčových krokov k 31.12.2016
2 | OÚPGISaŽP_2 | 11 | 2 | GIS - Geografický informačný systém | D. udržiavanie licencií pre GIS BSK (ročne) | 9 | OÚPGISaŽP | 1.3 | ročne | Prieb. Plnený |  | Čiastka na zabezpečenie udržateľnosti licencie na rok 2016 bola v zmysle zmluvy vyplatená v 10/2016.
[5 empty] | E. programátorské práce a rozvoj existujúceho GIS BSK (ročne) | 16 | OÚPGISaŽP | 1.3 | ročne | Prieb. Plnený |  | V priebehu roka sa priebežne realizovali programátorské práce a rozvoj GIS BSK. Práce budú pokračovať aj v roku 2017: 1. Realizácia programátorských prác na základe vypracovaných Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN R BSK (vyhlásenie VO 10/2017); 2. realizácia programátorských prác v zmysle aktuálnych potrieb BSK v danom roku (vyhlásenie VO 6/2017).
[5 empty] | F. iniciácia zmeny legislatívy v oblasti sprístupňovania schválených ÚPN obcí a miest pre VÚC | 0 | OÚPGISaŽP | - | 2016-12-01 | Prieb. Plnený | 2017-12-01 | OÚPGISaŽP aktívne pripomienkovalo pripravovaný nový Stavebný zákon, ktorý bol však stiahnutý z legislatívneho procesu. V prípade opätovného začastia legislatívneho procesu bude OÚPGISaŽP aktívne predkladať svoje návrhy a pripomienky aj v oblasti sprístupňovania ÚPN miest a obcí. V priebehu 12/2016 OÚPGISaŽP zorganizuje odbornú konferenciu s celoslovenskou účasťou na tému rozvoja GIS na regionálnej a obecnej úrovni z hľadiska územ. plánovania a povinnosti zverejňovať údaje územ. plánov obcí a VÚC.
1 | OÚPGISaŽP_4 | 11 | 1 | Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN R BSK | A. predložiť Z BSK na schválenie obstaranie zmien a doplnkov č. 1 ÚPN R BSK | 0 | OÚPGISaŽP | - | 2016-02-01 | Splnený
[5 empty] | B. uskutočnenie VO | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-12-01 | Splnený |  | VO bolo ukončené v 1. polovici 10/2016. Plánovaný termín podpísania zmluvy s úspešným uchádzačom je začiatok 11/2016.
[5 empty] | C. spracovanie dokumentácie (vrátane zaradenia EV 6 a EV 13 do VPS) | 50 | OÚPGISaŽP | 1.3 | 2016-12-01 | Prieb. Plnený | 2017-03-01 | Na základe súťažných podmienok odovzdá spracovateľ vypracovanú dokumnetáciu do 4 mesiacov od účinnosti zmluvy. Predpokladaný termín dodania spracovanej dokumentácie je 03/2017.
[5 empty] | D. predloženie dokumentácie na schválenie Z BSK | 0 | OÚPGISaŽP | - | 2017-09-01 | Prieb. Plnený |  | Po dodaní dokumentácie bude materiál predložený na schválenie Z BSK v plánovanom termíne 09/2017.
2 | OÚPGISaŽP_5 | 6 | 4 | Ochrana a využívanie zdrojov povrchovej a podzemnej vody | A. vypracovanie zadania UŠ pre spracovateľa | 0 | OÚPGISaŽP | - | 2016-08-01 | Splnený |  | OÚPGISaŽP vypracoval zadanie koncepcie (UŠ) a podklady pre proces VO v termíne 08/2016,
[5 empty] | B. ukončenie VO so spracovateľom | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-11-01 | Splnený |  | Prieskum trhu bol vyhlásený 10.10.2016 s plánovaným ukončením 20.10.2016.
[5 empty] | C. spracovanie UŠ | 25 | OÚPGISaŽP | 1.3 | 2017-06-01 | Prieb. Plnený |  | Po podpise zmluvy spracovateľ pristúpi k spracovaniu koncepcie (UŠ) s plánovaným termínom dodania 06/2017.
2 | OÚPGISaŽP_6 | 5 | 3 | Zmena klímy v dôsledku fragmentácie krajiny | A. vypracovanie zadania UŠ pre spracovateľa | 0 | OÚPGISaŽP | - | 2017-08-01 | Prieb. Plnený |  | Prípravné práce na špecifikáciu zadania koncepcie (UŠ) a podkladov na proces VO plánuje OÚPGISaŽP začať v 1. polroku 2017.
[5 empty] | B. vyhlásenie VO so spracovateľom | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-11-01 | Prieb. Plnený |  | Vyhlásenie procesu VO nastane po dodaní potrebných podkladov OIČSMaVO zo strany OÚPGISaŽP.
[5 empty] | C. spracovanie UŠ | 25 | OÚPGISaŽP | 1.3 | 2018-09-01 | Prieb. Plnený |  | Realizácia kľúčoveného kroku nastane po ukončení procesu VO.

## Hárok2
Splnený
Prieb. plnený
Zrušený