## Hárok1
Priorita | č. projektu | Opatrenie PHSR | Aktivita PHSR | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Zodpovedný | Program | Termín plnenia | Stav plnenia k 31.12.2016 | Nový termín plnenia | Odpočet kľúčových krokov k 31.12.2016
1 | OCRaK_1 | 6 | 2 | Značenie kultúrnoturistických cieľov na území BSK -2. etapa a 3. etapa | A. výber dodávateľa - 2. etapa | 0 | OIČSMaVO | - | 2015-01-01 | Splnený
[5 empty] | B. uzatvorenie zmluvy - 2. etapa | 0 | OCRaK | - | 2015-03-01 | Splnený
[5 empty] | C. realizácia značeni - 2. etapa | 77.86 | OCRaK | 4 | 2016-11-01 | Splnený |  | Plánovaný termín ukončenia realizácie značenia je 12/2016.
[5 empty] | D. výber dodávateľa - 3. etapa | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-12-01 | Prieb. plnený |  | Prebieha 4. kolo procesu VO. Plánovaný termín ukončenia VO je 12/2016. Z dôvodu neúspešnosti troch predchádzajúcich kôl VO je značné riziko neúspešnosti aj 4. kola VO, preto je uvedený stav plnenia "priebežne plnený".
[5 empty] | E. uzatvorenie zmluvy a realizácia značenia- 3. etapa | 25 | OCRaK | 4 | 2016-12-01 | Prieb. plnený | 2017-12-01 | Zmluva s dodávateľom služby bude uzavretá po skončení procesu VO. Predpokladaný termín uzavretia zmluvy je 01/2017. Prebratie dodania tovarov a služieb je plánované na 12/2017 a zaradenie do majetku BSK na 1/2018.
2 | OCRaK_3 | 11 | 2 | Stratégia rozvoja CR BSK 2014-2020 | A. nadefinovanie opisu predmetu VO | 0 | OCRaK | - | 2014-06-01 | Splnený
[5 empty] | B. vypracovanie stratégie | 80 | OCRaK | 4 | 2015-06-01 | Splnený
[5 empty] | C. predloženie stratégie na Z BSK | 0 | OCRaK | - | 2015-12-01 | Splnený
1 | OCRaK_4 | 6 | 2 | Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla | A. verejné obstarávanie dodávateľa stavby podľa zhotovej tendrovej dokumentácie aj s právoplatným stavebným povolením | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-12-01 | Prieb. plnený | 2017-02-01 | Vyhodnocujú sa ponuky v rámci procesu VO. Predpokladaný termín ukončenia procesu VO je 2/2017.
[5 empty] | B. realizácia prvej etapy | 1700 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-01-01 | Prieb. plnený | 2017-03-01 | Stavebné práce sa začnú po ukončení procesu VO na zhotoviteľa stavby. Predpokladaný termín začatia stavebných prác je 3/2017. Predpokladaný termín ukončenia prác je 3/2019.
1 | OCRaK_5 | 6 | 2 | Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií | A. spracovanie koncepcie rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu | 0 | OSÚRaRP | - | 2014-07-01 | Splnený
[5 empty] | B. analýza - stratégia využitia prestorov pre podporu KKP. | 0 | OCRaK | - | 2014-06-01 | Splnený
[5 empty] | C. vypracovanie realizačnej PD oporného múra a zosúladenie PD (r. 2006) s aktuálnymi technickými normami a legislatívou | 13.5 | OIČSMaVO | 3.3 | 2015-09-01 | Splnený
[5 empty] | D. verejné obstarávanie realizátora sanácie | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-12-01 | Prieb. plnený | 2017-02-01 | VO na realizátora sanácie bolo vyhlásené 7.10.216. Termín ukončenia procesu VO sa plánuje na 2/2017.
[5 empty] | E. sanácia oporného múra | 152 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-03-01 | Prieb. plnený | 2017-06-01 | Po skončení procesu VO dodávateľ pristúpi k realizáciou sanačných prác s trvaním 3 mesiace. Plánovaný termín začatia sanačných prác na múre je 3/2017 s predpokladaným termín ukončenia prác 6/2017.
[5 empty] | F. dodanie interiérovej štúdie | 11 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-06-01 | splnený
[5 empty] | G. vyhlásenie VO na dodávateľa rekonštrukcie objektov | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-10-01 | Splnený |  | VO bolo opätovne vyhlásené 10/2016 a bolo doplnené o realizáciu projektu interiéru.
[5 empty] | H. spracovanie projektovej žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-11-01 | Prieb. plnený | 2017-01-01 | Vyhlásenie 1. výzvy Programu Interreg V-A SK-AT sa očakáva 11/2016 a potrvá do 2/2017. Plánovaný termín vypracovania žiadosti o NFP je 1/2017.
[5 empty] | I. podanie žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-11-01 | Prieb. plnený | 2017-02-01 | Vyhlásenie 1. výzvy Programu Interreg V-A SK-AT sa očakáva 11/2016 a potrvá do 2/2017. Plánovaný termín podania žiadosti o NFP je 2/2017.
[5 empty] | J. realizácia aktivít projektu (rekonštrukcia a obsahové aktivity) | 1899 | OSÚRaRP | 1.3 | 2019-05-01 | Prieb. plnený |  | Po schválení žiadosti o NFP sa pristúpi k realizácii projektových aktivít. Predpokladaný termín začatia implementácie projektu je 9/2017.
[5 empty] | K. nastavenie a koordinácia obsahovej náplne kľúčových krokov C, D, E, F, G, H, I, J | 0 | OCRaK | - | 2019-12-01 | Zrušený |  | Vzhľadom k tomu, že daný odbor je nositeľom projektu a zúčastňuje sa všetkých rokovaní, nie je potrebné uvádzať túto činnosť ako samostatný kľúčový krok. V aktualizácii Akčného plánu sa uvádza ako "zrušený.“
1 | OCRaK_6 | 6 | 2 | Pamiatková obnova kaštieľa a parku v Stupave | A. inventarizácia súčasnej dokumentácie pre potreby spracovania štúdie využiteľnosti NKP po DI DSS Stupava | 0 | OSÚRaRP | - | 2014-12-01 | Splnený
[5 empty] | B. ukončené verejné obstarávanie zhotoviteľa sanácie prístupového mosta | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-12-01 | Splnený
[5 empty] | C. sanácia prístupového mosta | 1140 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-12-01 | Prieb. plnený | 2019-03-01 | Realizácia sanačných prác sa začne po ukončení procesu VO. Z technologických dôvodov je plánovaný termín začatia prác 3/2017. Plánovaný termín ukončenia sanácie mosta je 3/2019.
2 | OCRaK_7 | 6 | 2 | Modernizácia Malokarpatskej knižnice v Pezinku | A. analýza / ideový zámer využitia prestorov (vrátane IKT vybavenia) | 0 | OCRaK | - | 2014-12-01 | Splnený
[5 empty] | B. realizácia 1. etapy modernizácie | 12 | OCRaK | 10 | 2015-12-01 | Splnený
[5 empty] | C. bezbarierový prístup (schodisková plošina) | 20 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-12-01 | Splnený
[5 empty] | D. vytvorenie regionálneho pracoviska v Stupave | 10 | OCRaK | 10 | 2016-01-01 | Splnený
2 | OCRaK_8 | 11 | 2 | Stratégia rozvoja kultúry na roky 2014-2020 | A. spracovanie Stratégie rozvoja kultúry 2014-2020 | 0 | OCRaK | - | 2015-03-01 | Splnený
[5 empty] | B. pasportizácia NKP vo vlastníctve BSK | 3 | OCRaK | 10 | 2016-04-01 | Splnený | 2016-12-01 | Zoznam pamiatok a vzor evidenčnej karty bol vypracovaný k 4/2016, aktualizácia údajov o stavebno-technickom stave a využití bude spracovaná k 31.12.2016.
2 | OCRaK_9 | 6 | 2 | Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Malinove (sanácia strechy) | A. 2 pracovné stretnutia odbornej verejnosti, spolupráca so študentami FA UK na tému využitia kaštieľa | 5 | OCRaK | 10 | 2016-05-01 | Splnený |  | Študenti pracovali na téme celý akademický rok, výstupy odprezetnovali za účasti odbornej verejnosti a predstaviteľov BSK 18.10.2016.
[5 empty] | B. ideový zámer využitia/koncepcia rozvoja priestorov (s kalkuláciou nákladov, feasibility study s variantami riešenia) v súlade s výstupmi z odborných stretnutí | 24 | OCRaK | 10 | 2016-07-01 | Prieb. plnený | 2017-06-01 | Na výstupy z kroku A. bude nadväzovať vypracovanie predmetného zámeru využitia.
[5 empty] | E. VO na realizátora projektovej dokumentácie | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-05-01 | Zrušený |  | Súťažila sa priamo realizácia sanácie na základe výkazu výmer.
[5 empty] | F. vytvorenie projektovej dokumentácie | 43 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-08-01 | Zrušený |  | Súťažila sa priamo realizácia sanácie na základe výkazu výmer.
[5 empty] | C. verejné obstarávanie realizácie sanácie strechy | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-09-01 | Splnený
[5 empty] | D. sanácia strechy | 265 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-12-01 | Prieb. plnený | 2017-03-01 | Vzhľadom na predĺženie procesov VO sa začiatok sanácie posúva na 1/2017 s predopkladaným termín ukončenia 3/2017. Z dôvodu zmeny technických požiadaviek došlo k zníženiu ceny sanácie na 265 tis. Eur.
1 | OCRaK_11 | 6 | 2 | Vytvorenie kultúrno-spoločenského centra v synagóge Senec | A. dodanie interiérovej štúdie | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-08-01 | splnený
[5 empty] | B. vyhlásenie VO na dodávateľa rekonštrukcie objektov | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-06-01 | splnený
[5 empty] | C. vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-09-01 | Zrušený |  | Nakoľko program nevyžaduje štúdiu ako prílohu, OSÚRaRP nepokračuje v príprave štúdie.
[5 empty] | D. spracovanie projektovej žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-09-01 | Splnený
[5 empty] | E. podanie žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-10-01 | Splnený |  | Žiadosť o NFP bola podaná v termíne 10/2016.
[5 empty] | F. realizácia aktivít projektu (rekonštrukcia a obsahové aktivity) | 1460 | OSÚRaRP | 1.3 | 2019-12-01 | Prieb. plnený |  | V dôsledku časového posunu vyhlásenia výzvy a náročnosti hodnotiaceho procesu sa implemetácia aktivít projektu začne 07/2017 a plánovaný termín prebratia stavebných prác na synagóge v Senci je 7/2019.
[5 empty] | G. nastavenie a koordinácia obsahovej náplne kľúčových krokov A, B, C, D, E, F | 0 | OCRaK | - | 2019-12-01 | Zrušený |  | Vzhľadom k tomu, že daný odbor je nositeľom projektu a zúčastňuje sa všetkých rokovaní, nie je potrebné uvádzať túto činnosť ako samostatný kľúčový krok. V aktualizácii Akčného plánu sa uvádza ako "zrušený.“
2 | OCRaK_12 | 6 | 2 | Prepojenia cyklotrás v regióne s EuroVelo 6 a Eurovelo 13 | A. analýza situácie z pohľadu potrieb CR | 0 | OCRaK | - | 2016-03-01 | Splnený |  | Analýza bola vypracovaná oddelením cestovného ruchu.
[5 empty] | B. analýza situácie z pohľadu možností územného plánu | 0 | OÚPGISaŽP | - | 2016-05-01 | Zrušený |  | Kľúčový krok je zrušený z dôvodu optimalizácie kľúčových krokov v rámci zlúčenia projektu s projektom OSÚRaRP_23 SACRA-VELO.
[5 empty] | C. VO na dodávateľa analýzy majetkovo-právneho stavu | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-06-01 | Prieb. plnený |  | Z dôvodu zlúčenia tohto projektu s projektom OSÚRaRP_23 SACRA-VELO bude v rámci aktualizácie AP BSK optimalizové nastavenie kľúčových krokov projektu.
[5 empty] | D. dodanie analýzy majetkovo-právneho stavu | 5 | OCRaK | 4 | 2016-09-01 | Prieb. plnený |  | Z dôvodu zlúčenia tohto projektu s projektom OSÚRaRP_23 SACRA-VELO bude v rámci aktualizácie AP BSK optimalizové nastavenie kľúčových krokov projektu.
[5 empty] | E. spracovanie opisu predmetu VO na dodávateľa štúdie uskutočniteľnosti prepojenia cyklotrás | 0 | OCRaK | - | 2016-10-01 | Prieb. plnený |  | Z dôvodu zlúčenia tohto projektu s projektom OSÚRaRP_23 SACRA-VELO bude v rámci aktualizácie AP BSK optimalizové nastavenie kľúčových krokov projektu.
[5 empty] | F. ukončenie VO s dodávateľom | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-01-01 | Prieb. plnený |  | Z dôvodu zlúčenia tohto projektu s projektom OSÚRaRP_23 SACRA-VELO bude v rámci aktualizácie AP BSK optimalizové nastavenie kľúčových krokov projektu.
[5 empty] | G. dodanie štúdie uskutočniteľnosti | 25 | OCRaK | 4 | 2017-06-01 | Prieb. plnený |  | Z dôvodu zlúčenia tohto projektu s projektom OSÚRaRP_23 SACRA-VELO bude v rámci aktualizácie AP BSK optimalizové nastavenie kľúčových krokov projektu.
[5 empty] | H. spracovanie opisu predmetu VO pre projektovú dokumentáciu | 0 | OCRaK | - | 2017-07-01 | Prieb. plnený |  | Z dôvodu zlúčenia tohto projektu s projektom OSÚRaRP_23 SACRA-VELO bude v rámci aktualizácie AP BSK optimalizové nastavenie kľúčových krokov projektu.
[5 empty] | I. ukončenie VO s dodávateľom | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-10-01 | Prieb. plnený |  | Z dôvodu zlúčenia tohto projektu s projektom OSÚRaRP_23 SACRA-VELO bude v rámci aktualizácie AP BSK optimalizové nastavenie kľúčových krokov projektu.
[5 empty] | J. doddanie projektovej dokumentácie | 60 | OCRaK | 4 | 2018-03-01 | Prieb. plnený |  | Z dôvodu zlúčenia tohto projektu s projektom OSÚRaRP_23 SACRA-VELO bude v rámci aktualizácie AP BSK optimalizové nastavenie kľúčových krokov projektu.
2 | OCRaK_13 | 6 | 2 | Zlepšenie využívania vodných plôch pre rozvoj územia a produktu CR | A. analýza súčasnej situácie a nadefinovanie opisu predmetu VO | 0 | OCRaK | - | 2016-09-01 | Prieb. plnený | 2017-01-01 | OCRaK finalizuje analýzu súčasnej situácie v oblasti vodných plôch a vodných ciest. Pre zefektívnenia rozvoja produktov CR v oblasti vodnej turistiky sa tento projekt zlučuje s projektom OCRaK_19. Z dôvodu rozšírenia obsahu kľúčového kroku sa termín plnenia posúva na 01/2017.
[5 empty] | B.ukončenie VO s dodávateľom | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-10-01 | Prieb. plnený | 2017-08-01 | Pre zefektívnenia rozvoja produktov CR v oblasti vodnej turistiky sa tento projekt zlučuje s projektom OCRaK_19. Z dôvodu rozšírenia obsahu kľúčového kroku sa termín plnenia posúva na 08/2017.
[5 empty] | C. dodanie štúdie | 15 | OCRaK | 4 | 2017-02-01 | Prieb. plnený | 2017-12-01 | Kľúčový krok sa bude realizovať po ukončení kroku B.
[5 empty] | D. odstránenie prekážok podľa výsledkov štúdie | 0 | OCRaK | - | 2017-06-01 | Prieb. plnený | 2018-01-01 | Kľúčový krok sa bude realizovať po dodaní štúdie.
2 | OCRaK_14 | 6 | 2 | Rozvoj ekoturizmu v povodí riek Morava a Dunaj | A. analýza súčasnej situácie v oblasti ekoturizmu | 0 | OCRaK | - | 2016-12-01 | Prieb. plnený | 2017-03-01 | OCRaK priebežne analyzuje situáciu v oblasti ekoturizmu.
[5 empty] | B. spracovanie ideového zámeru Ekocentrum Čunovo | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-03-01 | Splnený |  | Ideový zámer na vybudovanie ekocentra v Čunove bol vypracovaný v spolupráci OCRaK a MČ Čunovo v 9/2016.
1 | OCRaK_15 | 6 | 2 | Projekt Malý Dunaj a Mošoňský Dunaj | A. spracovanie projektovej žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-09-01 | Splnený
[5 empty] | B. podanie žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-10-01 | Splnený
[5 empty] | C. uskutočnenie VO na dáta pre vytvorenie stratégie tvorby produktu CR | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-11-01 | Prieb. plnený | 2017-09-01 | OCRaK pripravuje podklady na vyhlásenie VO. Kľúčový krok bude realizovaný v spolupráci s maďarským partnerom po schválení ŽoNFP a začatí implementácie projektu. Predpokladaný termín vyhlásenia VO je 9/2017.
[5 empty] | D. vybraný dodávateľ dát pre vytvorenie stratégie tvorby produktu CR | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-02-01 | Prieb. plnený |  | Po ukončení VO bude podpísaná zmluva s dodávateľom. Predpokladaný termín prebratia služieb od vybratého dodávateľa je 12/2017.
[5 empty] | E. realizácia obsahových aktivít projektu | 188 | OSÚRaRP | 1.3 | 2019-12-01 | Prieb. plnený |  | Realizácia začne po schválení ŽoNFP, predpokladaný termín začatia implementácie projektu je 08/2017. Dĺžka realizácie projektu bude 2 roky. Termín ukončenia projektu je plánovaný na 7/2019.
[5 empty] | F. nastavenie a koordinácia obsahovej náplne kľúčových krokov A, B, C, D, E | 0 | OCRaK | - | 2019-12-01 | Zrušený |  | Vzhľadom k tomu, že daný odbor je nositeľom projektu a zúčastňuje sa všetkých rokovaní, nie je potrebné uvádzať túto činnosť ako samostatný kľúčový krok. V aktualizácii Akčného plánu sa uvádza ako "zrušený.“
2 | OCRaK_16 | 6 | 2 | Zatraktívnenie existujúcich úsekov cyklotrás | A. analýza potrieb z pohľadu cestovného ruchu a možnosti rýchleho vybudovania atraktivít podporujúcich kľúčové produktové línie | 0 | OCRaK | - | 2016-03-01 | Splnený
[5 empty] | B. nadefinovanie opisu predmetu VO | 0 | OCRaK | - | 2016-05-01 | Splnený
[5 empty] | C. ukončenie VO s dodávateľom | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-07-01 | Splnený
[5 empty] | D. spracovanie návrhu na marketingové aktivity a propagáciu novej ponuky | 0 | OCRaK | - | 2016-09-01 | Splnený |  | Z dovodu predĺženia VO na realizátora stavby Bike parku a pumptrackovej dráhy a cykloodpočívadla v Modre sa termín odovzdania stavieb presunul na 12/2016 a tým sa posunul aj termín prípravy marketingových aktivít.
[5 empty] | E. realizácia jednotlivých aktivít | 400 | OCRaK | 4 | 2019-12-01 | Prieb. plnený |  | Po dokončení 1. fázy výstavby pumptrackovej dráhy sa plánuje rozšírenie a dobudovanie ďalších atraktivít Bike parku a následne cyklotrás v subregióne Malokarpatsko.
2 | OCRaK_17 | 6 | 2 | Vytvorenie podpory tematickým cestám | A. analýza súčasného stavu infraštruktúry a produktov | 0 | OCRaK | - | 2016-09-01 | Prieb. plnený | 2017-03-01 | Analýza bude spracovaná v spolupráci so Slovenským domom centrope, ktorý získa potrebné dáta v rámci projektu realizovaného z grantovej schémy MDVaRR SR. Z dôvodu posunu vyhlásenia výzvy na 11/2016 sa posúva aj plánovaný termín vypracovania analýzy súčasného stavu infraštruktúry na 3/2017.
[5 empty] | B. spracovanie ideového zámeru | 0 | OCRaK | - | 2017-03-01 | Prieb. plnený |  | Po ukončení analýzy OCRaK vytvorí koncepciu podpory tematických ciest vrátane definovania potrebných kľúčových krokov na ich realizáciu. Predpokladaný termín spracovania koncepcie je 6/2017.
2 | OCRaK_18 | 8 | 3 | Projekt na podporu miestnych producentov | A. spracovanie projektového zámeru | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-06-01 | Prieb. plnený | 2017-07-01 | Projektový zámer sa aktualizuje na základe pracovných stretnutí s potenciálnymi partnermi projektu. V termíne 8/2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s rakúskym partnerom GENUSS REGION, ktorý predbežne prejavil záujem spolupracovať s BSK na príprave projektového zámeru. Na slovenskej strane prebiehajú rokovania s OZ Stará tržnica.
[5 empty] | B. podanie žiadosti o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-11-01 | Prieb. plnený | 2017-10-01 | Predloženie ŽoNFP sa predpokladá v rámci 2. výzvy programu Interreg V-A SK-AT, odhadovaný termín je 10/2017.
[5 empty] | C. realizácia aktivít projektu | 200 | OSÚRaRP | 1.3 | 2019-12-01 | Prieb. plnený | 2020-03-01 | Projekt je v prípravnej fáze, začatie realizácie aktivít sa očakáva po schválení projektu v 2. výzve programu Interreg V-A SK-AT v roku 2018. Predpokladaný termín ukončenia projektu je 3/2020.
[5 empty] | D. nastavenie a koordinácia obsahovej náplne kľúčových krokov A, B, C | 0 | OCRaK | - | 2019-12-01 | Zrušený |  | Vzhľadom k tomu, že daný odbor je nositeľom projektu a zúčastňuje sa všetkých rokovaní, nie je potrebné uvádzať túto činnosť ako samostatný kľúčový krok. V aktualizácii Akčného plánu sa uvádza ako "zrušený.“
2 | OCRaK_19 | 6 | 2 | Zlepšenie využívania vodných ciest pre produkty využívajúce výletné plavby | A. analýza súčasného stavu | 0 | OCRaK | - | 2016-06-01 | Zrušený |  | Pre zefektívnenia rozvoja produktov CR v oblasti vodnej turistiky sa tento projekt zlučuje s projektom OCRaK_13. Plánované aktivity v rámci kľúčových krokov projektu budú zahrnuté do kľúčových krokov projektu OCRaK_13.
[5 empty] | B. spracovanie ideového konceptu | 0 | OCRaK | - | 2016-12-01 | Zrušený |  | Pre zefektívnenia rozvoja produktov CR v oblasti vodnej turistiky sa tento projekt zlučuje s projektom OCRaK_13. Plánované aktivity v rámci kľúčových krokov projektu budú zahrnuté do kľúčových krokov projektu OCRaK_13.
[5 empty] | C. opis predmetu VO | 0 | OCRaK | - | 2017-01-01 | Zrušený |  | Pre zefektívnenia rozvoja produktov CR v oblasti vodnej turistiky sa tento projekt zlučuje s projektom OCRaK_13. Plánované aktivity v rámci kľúčových krokov projektu budú zahrnuté do kľúčových krokov projektu OCRaK_13.
[5 empty] | D. ukončenie VO s dodávateľom | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-02-01 | Zrušený |  | Pre zefektívnenia rozvoja produktov CR v oblasti vodnej turistiky sa tento projekt zlučuje s projektom OCRaK_13. Plánované aktivity v rámci kľúčových krokov projektu budú zahrnuté do kľúčových krokov projektu OCRaK_13.
[5 empty] | E. dodanie štúdie | 25 | OCRaK | 4 | 2017-06-01 | Zrušený |  | Pre zefektívnenia rozvoja produktov CR v oblasti vodnej turistiky sa tento projekt zlučuje s projektom OCRaK_13. Plánované aktivity v rámci kľúčových krokov projektu budú zahrnuté do kľúčových krokov projektu OCRaK_13.
2 | OCRaK_20 | 11 | 2 | Zavedenie systematického zberu dát a štatistického zisťovania | A. nadefinovanie potrebných štatistických dát pre dlhodobé sledovanie merateľných ukazovateľov vývoja trhu a v prípade potreby spracovanie opisu predmetu VO. | 0 | OCRaK | - | 2016-01-01 | Splnený
[5 empty] | B. ukončenie VO s dodávateľom | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-03-01 | Splnený
[5 empty] | C. dodanie dát | 100 | OCRaK | 4 | 2019-12-01 | Prieb. plnený |  | Na základe VO sa dodanie dát bude uskutočňovať na mesačnej báze.
1 | OCRaK_21 | 6 | 2 | Divadlo LUDUS | A. vypracovanie koncepcie podpory a rozvoja Divadla LUDUS | 0 | OCRaK | - | 2016-12-01 | Splnený |  | Vznikla pracovná skupina, ktorej úlohou je pripraviť variantný návrh konceptu riešenia. Predpokladaný termín vypracovania konceptu riešenia je do 31.12.2016.
1 | OCRaK_22 | 6 | 2 | Múzeum Ferdiša Kostku | A. vypracovanie koncepcie podpory a rozvoja Múzea Ferdiša Kostku | 0 | OCRaK | - | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | Vypracovaniu koncepcie podpory a rozvoja múzea predchádzajú nasledovné kroky: Vypracovanie projektu sanácie vlhkosti objektov Múzea Ferdiša Kostku Zodpovedný za kľúčový krok: OIČSMaVO Odpočet: splnené Termín: 30.11.2016 Ukončenie VO zhotoviteľa sanácie vlhkosti objektov Múzea Ferdiša Kostku Zodpovedný za kľúčový krok: OIČSMaVO Odpočet: priebežne plnené Termín: 31.5.2017 Ukončenie realizácie sanácie vlhkosti objektov Múzea Ferdiša Kostku Zodpovedný za kľúčový krok: OIČSMaVO Odpočet: priebežne plnené Termín: najneskôr do 30.8.2018.

## Hárok2
Splnený
Prieb. plnený
Zrušený

## metadáta
Zodpovedný | Stav plnenia | Číslo podprogramu | Názov podprogramu
OSV | Splnený | - | Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK | Plán VO | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | MUAP01
OKaP | Prieb. plnený | 1.1 | Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti | Rozpočet | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | MUAP02
OÚPGISaŽP | Zrušený | 1.2 | Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov | Investície | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | MUAP03
OZ |  | 1.3 | Kontrola |  | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl | MUAP04
OD |  | 1.4 | Daňová a rozpočtová politika |  | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | MUAP05
OŠMaŠ |  | 1.5 | Právne služby |  | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov | MUAP06
OCRaK |  | 1.6 | Interact III |  | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie | MUAP07
OSÚRaRP |  | 1.7 | Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja |  | Počet realizovaných plánov, strategických dokumentov, dokumentácií, prieskumov a štúdií | MUAP08
OIČSMaVO |  | 1.8 | Propagácia a marketing |  | Počet renovovaných budov | MUAP09
PO |  | 2 | Správa a evidencia majetku |  | Počet zrealizovaných podujatí | MUAP10
|  | 3.1 | Informačno-technologický systém |  | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | MUAP11
|  | 3.2 | Majetok- investície, údržba |  | Počet podporených areálov stredných škôl | MUAP12
|  | 3.3 | Cestovný ruch |  | Počet zavedených propagačných aktivít | MUAP13
|  | 4 | Bezpečnosť |  | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | MUAP14
|  | 5 | Komunikácie |  | Veľkosť podporenej plochy | MUAP15
|  | 6 | Železničná doprava
|  | 7.1 | Autobusová doprava
|  | 7.2 | Bratislavská integrovaná doprava
|  | 7.3 | Vzdelávanie
|  | 8 | Šport a mládežnícke aktivity
|  | 9 | Kultúra
|  | 10 | Sociálne zabezpečenie
|  | 11 | Zdravotníctvo
|  | 12 | Administratíva
|  | 13 | Dotačný program na podporu verejného života v regióne
14