## Hárok1
Priorita | č. projektu | Opatrenie PHSR | Aktivita PHSR | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Zodpovedný | Program | Termín plnenia | Stav plnenia k 21.10.2016 | Nový termín plnenia | Odpočet kľúčových krokov 31.12.2016
1 | OD_1 | 7 | 2 | Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky a vybudovanie obchvatu obce Rohožník | A. analýza vlastníckych vzťahov pre celú dĺžku komunikácie od plánovaného obchvatu obce Rohožník po diaľnicu D2 | 0 | PO | - | 2014-12-01 | Splnený
[5 empty] | B. majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod komunikáciou | 0 | PO | - | 2015-03-01 | Splnený
[5 empty] | C. dokončenie dokumentácie pre územné rozhodnutie | 0 | OD | - | 2014-12-01 | Splnený
[5 empty] | D. príprava dokumentácie pre stavebné povolenie pre rekonštrukciu cesty III/1113 (spolupráca s RCB) | 0 | OD/OIČSMaVO | - | 2016-10-01 | Splnený |  | Dokumentácia pre stavebné povolenie pre rekonštrukciu cesty III/1113 spracovaná ešte v roku 2014, Dokumentácia pre stavebné povolenie pre obchvat obce Rohožník a cyklotrasu bola zahrnutá do VO - viď body H, I, J
[5 empty] | E. príprava súťažných podkladov na VO na dodávateľa projektových prác (1/Tendrová dokumentácia pre rekonštrukciu cesty III. triedy 1113 (pôvodne cesta III. triedy 50310), 2/Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová dokumentácia pre obchvat Rohožníka, 3/Dokumentácia pre územné rozhodnutie, Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová dokumentácia pre cyklotrasu, autorský dozor po dobu realizácie stavby, výkony inžinierskej činnosti) | 0 | OIČSMaVO | - | 2015-02-01 | Splnený
[5 empty] | F. podanie žiadosti o stavebné povolenie pre rekonštrukciu cesty III/1113 | 0 | OD | - | 2016-12-01 | Splnený
[5 empty] | H.vyhlásenie súťaže na dodávateľa projektových prác (1/Tendrová dokumentácia pre rekonštrukciu cesty III. triedy 1113 (pôvodne cesta III. triedy 50310), 2/Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová dokumentácia pre obchvat Rohožníka, 3/Dokumentácia pre územné rozhodnutie, Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová dokumentácia pre cyklotrasu, autorský dozor po dobu realizácie stavby, výkony inžinierskej činnosti); (spolupráca s RCB) | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-02-01 | Splnený
[5 empty] | I. začiatok realizácie projektových prác (1/Tendrová dokumentácia pre rekonštrukciu cesty III. triedy 1113 (pôvodne cesta III. triedy 50310), 2/Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová dokumentácia pre obchvat Rohožníka, 3/Dokumentácia pre územné rozhodnutie, Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová dokumentácia pre cyklotrasu, autorský dozor po dobu realizácie stavby, výkony inžinierskej činnosti); (spolupráca s RCB) | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-12-01 | Prieb. Plnený | 2017-01-01 | Verejné obstarávanie bolo zrušené 07/2016 a znova vyhlásené 08/2016. Prebieha proces opravných konaní verejného obstarávania, predpokladané ukončenie procesu verejného obstarávania je 12/2016
[5 empty] | J.vydané platné stavebné povolenie pre rekonštrukciu cesty III/1113; (spolupráca s RCB) | 0 | OD/OIČSMaVO | - | 2016-12-01 | Prieb. Plnený | 2017-01-01 | Vydanie platného stavebného povolenia sa plánuje na 01/2017 z dôvodu prerušenia stavebného konania a výzvy na doplnenie žiadosti o vydanie stavebného povolenia z dňa 17.10.2016
[5 empty] | K. predloženie projektového zámeru na SO pre IROP BSK | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-08-01 | Zrušený |  | Na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR sa výber projektov pre oblasť podpory rekonštrukcia ciest realizuje jednokolovým modelom
[5 empty] | L. prebratie Tendrovej dokumentácie pre rekonštrukciu cesty III/1113; (spolupráca s RCB) | 700 | OD | 1.3 | 2017-01-01 | Prieb. Plnený | 2017-02-01 | Na základe ukončenia VO a podpísania zmluvy s dodávateľom TD sa predpokladá termín dodania 02/2017
[5 empty] | M. predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-02-01 | Prieb. Plnený | 2017-03-01 | Výzva pre oblasť podpory rekonštrukcie ciest vyhlásená v 12/2016. Výzva je otvorená, pričom predloženie ŽoNFP sa predpokladá na 02/2017, po spracovaní Tendrovej dokumentácie na rekonštrukciu cesty III/1113. V prebehu decembra bude získané právoplatné stavebné povolenie.
[5 empty] | N. príprava súťažných podkladov na VO na zhotoviteľa stavby rekonštrukcia cesty III./1113; (spolupráca sOdborom dopravy a RCB) | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-01-01 | Prieb. Plnený |  | Príprava súťažných podkladov začne po odovzdaní tendrovej dokumentácie pre rekonštrukciu cesty III/1113, pričom odovzdanie TD sa predpokladá na 01/2017
[5 empty] | O. vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby pre rekonštrukciu cesty III/1113 | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-03-01 | Prieb. Plnený |  | V nadväznosti na spracovanie TD pre rekonštrukciu cesty III/1113 a prípravy súťažných podkladov na zhotoviteľa stavby sa plánuje vyhlásiť súťaž na zhotoviteľa stavby na 03/2017
[5 empty] | P. vysúťažený zhotoviteľ stavby rekonštrukcia cesty III./1113 | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-09-01 | Prieb. Plnený |  | V závislosti od vyhlásenia súťaže sa predpokladá, že zhotoviteľ stavby rekonštrukcie cesty III/1113 bude známy približne 09/2017
[5 empty] | Q. ex-ante kontrola výberu zhotoviteľa stavby rekonštrukcie cesty III/1113 pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-10-01 | Prieb. Plnený |  | Pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (zhotoviteľom stavby rekonštrukcie cesty III/1113) budú súťažné podklady zaslané na ministerstvo na kontrolu VO
[5 empty] | R. začiatok realizácie stavebných prác rekonštrukcie cesty III/1113; (spolupráca s RCB) | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-11-01 | Prieb. Plnený |  | Po kontrole VO zo strany ministerstva bude podpísaná zmluva so zhotoviteľom stavby a následne sa začnú vykonávať stavebné práce
[5 empty] | S. prebratie stavby rekonštrukcia cesty III/1113; (spolupráca s OIČSMaVO a RCB) | 8000 | OSÚRaRP | 1.3 | 2018-11-01 | Prieb. Plnený |  | Počas realizácie stavby bude prebiehať refundácia, respektíve predfinancovanie výdavkov projektu
[5 empty] | T. nastavenie a koordinácia obsahovej náplne kľúčových krokov J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S; (spolupráca s RCB) | 0 | OD | - | 2018-06-01 | Zrušený |  | Vzhľadom k tomu, že daný odbor je nositeľom projektu a zúčastňuje sa všetkých rokovaní, nie je potrebné uvádzať túto činnosť ako samostatný kľúčový krok. V aktualizácii Akčného plánu sa uvádza ako "zrušený.“
1 | OD_2 | 7 | 2 | Vybudovanie obchvatu Pezinok - Modra | A. analýza súladu územných plánov obcí s územným plánom kraja v prípade rezervácie územia pre vybudovanie obchvatu | 0 | OÚPGISaŽP | - | 2014-06-01 | Splnený
[5 empty] | K: konsolidácia územných plánov dotknutých miest a obcí s ÚPN BSK | 0 | OÚPGISaŽP | - | 2015-06-01 | Splnený
[5 empty] | L: vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa DUR | 0 | OIČSMaVO | - | 2015-07-01 | Splnený
[5 empty] | M: vysúťažený zhotoviteľ DUR (vrátane zamerania stavby) | 0 | OIČSMaVO | - | 2015-12-01 | Splnený
[5 empty] | N: analýza existujúcich čiastkových dokumentácií pre DUR v časti cesta III/50212 - Svätý Jur a Svätý Jur - Modra (spolupráca s RCB) | 0 | OD | - | 2016-12-01 | Prieb. Plnený | 2017-02-01 | Vypracovaná DÚR medzi križovatkou Triblavina a cestou III/50212, bola odovzdaná na RCB. Čaká sa na schválenie nového ÚPN mesta Pezinok. Opakovane bola zaslaná urgencia zo strany mesta Pezinok na Okresný úrad Bratislava (OÚ BA), Odbor výstavby a bytovej politiky, ohľadom vydania posúdenia pripravovaného ÚPN mesta Pezinok v zmysle § 25 stavebného zákona , pričom toto posúdenie stále nebolo vydané a doručené
1 | OD_3 | 7 | 2 | Obmedzovanie tranzitu ťažkej nákladnej dopravy | C. inštalácia dopravných značiek informujúcich o zákaze vjazdu ťažkej nákladnej dopravy na konkrétne úseky zo strany RCB (inštalácia bude realizovaná až po prijatí normy a následným odsúhlasením zo strany Ministerstva vnútra SR) | 0 | OD | - | 2016-12-01 | Prieb. plnený | 2017-12-01 | Doposiaľ nebola schválená STN ohľadom dopravných značiek informujúcich o zákaze vjazdu ťažkej nákladnej dopravy. Inštalácia bude možná až po vydaní príslušnej technickej normy. Navrhuje sa preradiť projekt medzi priority č. 2, nakoľko ďalší postup v projekte nezávisí na BSK, ale na Ministerstve dopravy SR
1 | OD_5 | 7 | 2 | Opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti, priechody pre chodcov, signalizácie, okružné križovatky | A. obstaranie a inštalácia výstražnej signalizácie na dvanástich priechodoch pre chodcov | 86 | OD | 6 | 2014-12-01 | Splnený
[5 empty] | B. obstaranie a inštalácia výstražnej signalizácie na navrhovaných pätnástich priechodoch pre chodcov | 330 | OD | 6 | 2016-12-01 | Splnený |  | V roku 2016 bolo zrealizovaných spolu 17 bezpečnostných priechodov pre chodcov (doplnené 2 priechody v obci Chorvátsky Grob). Pôvodne bolo na rok 2016 navrhnutých 15 bezpečnostných priechodov pre chodcov.
[5 empty] | C. obnova a budovanie okružnej križovatky na ceste III/1062 (pôvodne cesta III/5037) Nová Dedinka-Tomášov a ceste III/1065 (pôvodne cesta III/5722) Nová Dedinka-Bernolákovo | 200 | OD | 6 | 2017-06-01 | Prieb. Plnený | 2017-12-01 | RCB, a.s., požiadali o územné rozhodnutie, ktoré bolo vydané v 08/2016. Aktuálne prebieha vysporiadavanie pozemkov. Predpokladaný termín zrealizovania okružných križovatiek je 12/2017
[5 empty] | D. obnova a budovanie okružnej križovatky na ceste III/1053 (pôvodne cesta III/0632) Dunajská Lužná-Studené a ceste III/1054 (pôvodne cesta III/0633) Dunajská Lužná-Miloslavov | 0 | OD | - | 2017-12-01 | Prieb. Plnený |  | Pokračujú rokovania o technických riešeniach vybraných okružných križovatiek na úrovni BSK, Okresný úrad Senec - odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, ODI PZ Senec, MČ Bratislava - Podunajské Biskupice, Obce Dunajská Lužná a Miloslavov
1 | OD_6 | 7 | 2 | Triblabina - privádzač | A. aktívna účasť na príprave spoločnej investície s NDS; (spolupráca s RCB) | 0 | OD | - | 2016-12-01 | Prieb. Plnený | 2017-12-01 | Priebehajú rokovania s dotknutými subjektmi, zástupcami NDS a ministerstva. BSK, resp. RCB bude môcť realizovať finalizáciu prístupovej cesty až po vybudovaní samotnej diaľničnej križovatky Triblavina zo strany NDS. Navrhuje sa preradiť projekt medzi priority č. 2, nakoľko ďalší postup v projekte nezávisí na BSK, ale na NDS
1 | OD_7 | 7 | 5 | Cyklotrasa Lamač - Dúbravka - Devínska Nová Ves (Za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania pozemkov zo strany dotknutých obcí) | A. koordinácia a zosúladenie PD jednotlivých MČ Bratislavy (zo strany BSK), vypracovanie DÚR, DSP, TD, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov a získanie právoplatného stavebného povolenia (zo strany dotknutých mestských častí) | 0 | OD | - | 2016-12-01 | Prieb. Plnený | 2017-03-01 | Prebiehajú pracovné stretnutia za účelom zabezpečenie spracovania projektovej dokumentácie a zladenia trasovania nadväzujúcich cyklotrás
[5 empty] | B. vyhlásenie VO na zhotoviteľa stavby | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-01-01 | Prieb. Plnený | 2017-04-01 | Prebieha zabezpečenie spracovania tendrovej dokumentácie vrátane stavebného povolenia zo strany dotknutých mestských častí Bratislavy. Po dodadí tendrovej dokumentácie bude zo strany BSK vyhlásené VO na zhotoviteľa stavby
[5 empty] | C. vysúťažený zhotoviteľ stavby | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-05-01 | Prieb. Plnený | 2017-09-01 | Zhotoviteľ stavby bude vybraný po ukončení VO . Predpokladaný termín vybraného zhotoviteľa stavby je 05/2017
[5 empty] | D.začiatok realizácie stavebných prác | 600 | OIČSMaVO/OD | 3.3 | 2018-05-01 | Prieb. Plnený | 2017-09-01 | Realizácia stavby sa začne po podpísaní zmluvy s vybraným zhotoviteľom stavby. Ukončenie realizácie cyklotrasy sa očakáva do 12 mesiacov od podpisu zmluvy.
1 | OD_8 | 7 | 5 | Vinohradnícka cyklotrasa (Za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania pozemkov zo strany dotknutých obcí) | A. vyhlásenie VO na zhotoviteľa DÚR | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-04-01 | Splnený
[5 empty] | B. vybraný zhotoviteľ DÚR | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-08-01 | Splnený
[5 empty] | C. vypracovanie DÚR | N/A | OIČSMaVO/OD | 3.3 | 2016-12-01 | Splnený |  | Spracovateľ odovzdal hotovú DÚR
[5 empty] | D. majetkovoprávne vysporiadanie | 0 | PO | - | 2017-06-01 | Zrušený |  | Na základe vypracovanej DÚR budú obce realizovať na svojom území majetkovoprávne vysporiadanie. Od roku 2017 sa projekt presúva do Akčného plánu Odboru cestovného ruchu a kultúry
[5 empty] | E. získané právoplatné stavebné povolenie | 0 | OIČSMaVO/OD | - | 2017-09-01 | Zrušený |  | Právoplatné stavebné povolenie bude súčasťou obstarania tendrovej dokumentácie, ktorú zabezpečujú jednotlivé obce
[5 empty] | F. vyhlásenie VO na zhotoviteľa stavby | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-10-01 | Zrušený |  | Verejné obstarávanie bude zabezpečené zo strany BSK po obdržaní realizačnej dokumentácie a stavebného povolenia. Od roku 2017 sa projekt presúva do Akčného plánu Odboru cestovného ruchu a kultúry
[5 empty] | G. vysúťažený zhotoviteľ stavby | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-02-01 | Zrušený |  | Vysúťažený zhotoviteľ stavby bude zazmluvnený po ukončení VO. Od roku 2017 sa projekt presúva do Akčného plánu Odboru cestovného ruchu a kultúry
[5 empty] | H. realizácia stavby | N/A | OIČSMaVO/OD | 3.3 | 2019-02-01 | Zrušený |  | Realizácia stavby začne po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, pričom samotná realizácia stavby bude trvať približne 12 mesiacov. Od roku 2017 sa projekt presúva do Akčného plánu Odboru cestovného ruchu a kultúry.
1 | OD_9 | 7 | 5 | Cyklolávka Šúrsky kanál (Za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania pozemkov zo strany dotknutých obcí) | A. preverenie technického a navrhovaného dopravného riešenia cyklolávky; (spolupráca s RCB) | 0 | OD/OIČSMaVO | - | 2016-06-01 | Splnený
1 | OD_10 | 7 | 7 | Integrovaný dopravný systém BK | A. prebratie hotového Plánu udržateľnej mobility s ukončeným procesom SEA | 480 | OSÚRaRP | 1.3 | 2017-12-01 | Prieb. Plnený |  | Vstup do projektu Vypracovanie Plánu uržateľnej mobility s podporou BID pre BSK, ktorý bude financovaný z IROP, bol schválený Zastupiteľstvom BSK dňa 21.10.2016. Výzva na podávanie ŽoNFP bola vyhlásená dňa 7.10.2016. Samotná ŽoNFP podaná v termíne 12/2016. V 01/2017 sa plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na spracovateľa dokumentu, pričom predpokladaný termín odovzdania spracovaného dokumentu je do 12 mesiacov od podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom
[5 empty] | B. prebratie Plánu dopravnej obslužnosti (spolupráca s BID) | 196 | OD | 7.3 | 2017-06-01 | Prieb. Plnený |  | Odovzdaná 1. a 2. etapa. (prepravný dopyt a súčasný stav dopravnej obslužnosti). V januári 2017 by mali byť odovzdané 3., 4. a 5. Etapa PDO (štandardy dopravnej obslužnosti VOD, riešenia súbežnej dopravy a definovanie potrebného počtu spojov na jednotlivých úsekoch)
[5 empty] | C.prebratie vyhľadávača dopravných spojení (spolupráca s BID) | 20 | OD | 7.3 | 2017-09-01 | Prieb. Plnený |  | Doposiaľ bola zrealizovaná technická špecifikácia vyhľadávača dopravných spojení. BID a.s. pripravuje podklady na vyhlásenie VO na zhotoviteľa vyhľadávača dopravných spojení
[5 empty] | D. predaj elektronického cestovného lístka (spolupráca s BID) | 30 | OD | 2016-03-07 | 2016-12-01 | Splnený