## OSURaRP
Priorita | č. projektu | Opatrenie PHSR | Aktivita PHSR | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Zodpovedný | Program | Termín plnenia | Stav plnenia k 31.12.2016 | Nový termín plnenia | Odpočet kľúčových krokov k 31.12.2016
1 | OSÚRaRP_3 | 7 | 7 | Zriadenie jednotného tarifného systému BID u správcu železničnej infraštruktúry – Železníc Slovenskej republiky | A. Dodávka a uvedenie do prevádzky | 450 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-12-01 | Splnený |  | Dňa 31.08.2016 bola podpísaná Zmluva o výpožičke, zmluvnými stranami sú BSK a spoločnosť BID, a.s., zmluva pojednáva o bezodplatnom prenechaní 60 kusov OCL a 10 kusov PA do správy spoločnosti BID, a.s. na riadne užívanie ako aj zabezpečenie rozšírenia poskytovaných služieb pri predaji cestovných lístkov v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji. Následne dňa 09.09.2016 bola podpísaná Zmluva o spolupráci a prevádzke, zmluvnými stranami sú BSK a spoločnosť BID, a.s. Spoločnosť BID, a.s. bude zabezpečovať v súvislosti s Integrovaným dopravným systémom v Bratislavskom kraji správu 60 kusov OCL a 10 kusov PA odovzdaných BSK na základe zmluvy o výpožičke. Na základe podpísaných zmlúv bola agenda týkajúca sa projektu postúpená Oddeleniu správy majetku ako vecne príslušnému oddeleniu, v zmysle Organizačného poriadku čl. XXVI.
2 | OSÚRaRP_16 | 3 | 4 | Podpora rozvoja vidieka | A. 2. fáza spracovania dokumentu v rámci zmluvy | 7 | OSÚRaRP | 1.3 | 2014-04-01 | Splnený
[5 empty] | B. spracovanie aktualizácie Stratégie rozvoja vidieka BSK | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-04-01 | Splnený
2 | OSÚRaRP_18 | 11 | 2 | Napĺňanie Regionálneho akčného plánu BSK na rozvoj udržateľnej dopravy a turizmu pre podunajský región na r.2014-2020 | A. začatie rokovaní s miestnou a regionálnou samosprávou, štátnou správou a aktérmi v území | 0 | OSÚRaRP | - | 2014-12-01 | Splnený
[5 empty] | B. podpis memoranda na rozvoj cestovného ruchu v Podunajsku | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-04-01 | Zrušený |  | BSK v spolupráci s Dunajským fondom organizuje stretnutia pracovnej skupiny RiverLab Žitný ostrov a okolie, v ktorej sú zastúpení najdôležitejší aktéri Podunajska a spoločne diskutujú a hľadajú riešenia pre rozvoj regiónu aj v oblasti CR). Subjekty zoskupené v pracovnej skupine taktiež podpísali Chartu Dunajského fondu, ktorá sa zaoberá aj rozvojom turistických aktivít v Podunajsku. Z toho dôvodu boli zastavené aktivity súviasiace s podpisaním samostaného memoranda na rozvoj CR v Podunajsku.
1 | OSÚRaRP_19 | 4 | 1 | Stratégia znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK | A. Predloženie do Z BSK informatívneho mat. o možnostiach znižovania energetickej náročnosti | 0 | OSÚRaRP | - | 2014-12-01 | Splnený
[5 empty] | B. Vypracovanie stratégie znižovania energtickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK | 24 | OSÚRaRP | 1.3 | 2015-04-01 | Splnený
[5 empty] | C. Vytvorenie funkčného miesta na Úrade BSK zodpovedného za implementáciu Stratégie | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-12-01 | Zrušený |  | Prebieha vysvetľovanie jednotlivých ponúk uchádzačov a finalizácia procesu VO na externého dodávateľa údržbárskych služieb, ktorý následne zabezpečí realizáciu úloh definovaných v Stratégií. Ukončenie procesu VO je plánované na prelom októbra-novembra 2016.
[5 empty] | D. Vypracovanie energetických evidenčných listov a pasportov | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-12-01 | Prieb. plnený | 2017-06-01 | Vypracovanie energetických evidenčných listov a pasportov budov vo vlastníctve BSK zabezpečí vysúťažená externá údržbárska spoločnosť do plánovaného termínu 6/2017.
[5 empty] | E. Vyhodnotenie energetických evidenčných listov a pasportov | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-12-01 | Prieb. plnený | 2017-06-01 | Vyhodnotenie energetických evidenčných listov a pasportov vykoná vysúťažená externá údržbárska spoločnosť spolu s ich vypracovaním v plánovanom termín 6/2017.
[5 empty] | F. Predloženie všetkých nákladov súvisiacich s energetickými službami v referenčom roku v budovách vo vlastníctve BSK | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-12-01 | Zrušený |  | Pri aktualizácií AP budú kľúčové kroky F, G a I zlúčené do 1 kľúčového kroku M. Vypracovanie energetických certifikátov budov vo vlastníctve BSK podľa § 7 zák. č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov budov vo vlastníctve BSK, vrátane predloženia všetkých nákladov súvisiacich s energetickými službami a následný návrh opatrení na zníženie energetickej náročnosti vypracuje vysúťažená externá údržbárska spoločnosť v plánovanom termíne 10/2017.
[5 empty] | G. Vytvoriť analýzu opatrení (výmena osvetlenia, výmena okien, zateplenie fasád a strechy, výmena elektroinštalácie, vyregulovanie kúrenia atď..) na základe kľúčových krokov E, F | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-12-01 | Zrušený |  | Pri aktualizácií AP budú kľúčové kroky F, G a I zlúčené do 1 kľúčového kroku M. Vypracovanie energetických certifikátov budov vo vlastníctve BSK podľa § 7 zák. č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov budov vo vlastníctve BSK, vrátane predloženia všetkých nákladov súvisiacich s energetickými službami a následný návrh opatrení na zníženie energetickej náročnosti vypracuje vysúťažená externá údržbárska spoločnosť v plánovanom termíne 10/2017.
[5 empty] | H. VO na spracovateľa energetického auditu budov vo vlastníctve BSK | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-02-01 | Zrušený |  | Energetický audit budov bude realizovať vysúťažená externá údržbárska spoločnosť v zmysle zmluvy, z toho dôvodu je kľúčový krok zbytočný a označený ako zrušený.
[5 empty] | I. Vypracovanie energetického auditu budov vo vlastníctve BSK | N/A | OIČSMaVO | - | 2017-09-01 | Zrušený |  | Pri aktualizácií AP budú kľúčové kroky F, G a I zlúčené do 1 kľúčového kroku M. Vypracovanie energetických certifikátov budov vo vlastníctve BSK podľa § 7 zák. č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov budov vo vlastníctve BSK, vrátane predloženia všetkých nákladov súvisiacich s energetickými službami a následný návrh opatrení na zníženie energetickej náročnosti vypracuje vysúťažená externá údržbárska spoločnosť v plánovanom termíne 10/2017.
[5 empty] | J. VO a zazmluvnenie strategického partnera (GES- garantovaná energetická služba) | 0 | OIČSMaVO | - | 2018-03-01 | Zrušený |  | V 12/2017 je predpokladaný termín uzavretia zmluvy s vysúťaženou externou spoločnosťou, ktorá bude zabezpečovať prevádzku a údržbu budov vo vlastníctve BSK, vrátane manažmentu energií a technickej infraštruktúry. Z tohto dôvodu je daný kľúčový krok zbytočný a označený ako zrušený.
[5 empty] | K. Vypracovanie odpočtu reálnych energetických, environmentálnych a ekonomických úspor prostredníctvom realizácie aktivít spolufinancovaných z MunSEFF | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-07-01 | Splnený
[5 empty] | L. Realizácia opatrení výmeny osvetlenia na školách a školských zariadeniach. | N/A | OIČSMaVO | - | 2016-12-01 | Prieb. plnený | 2017-12-01 | V rámci projektu podporeného z programu MunSEFF bolo zrekonštruovaných 8 zariadení, ktorých vyhodnotenie schválilo Z BSK Uznesením č. 83/2016 z dňa 9.9.2016. OIČSMaVO pripravilo návrh opatrení na rok 2017, v ktorom je plánovaná výmena osvetlenia na 10 školách v hodnote 960 tis. € (1. Jazyková škola Vazovova, Palisády 38, Bratislava; 2. SPŠD Kvačalova 20, Bratislava; 3. SPŠE K. Adlera 5, Bratislava; 4. SPE Zochova 9, Bratislava; 5. SPŠE Hálova 16, Bratislava; 6. SPŠS Fajnorovo nábr. 5, Bratislava; 7. Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava; 8. Gymnázium K. Štúra, Nám. Slobody 5, Modra; 9. Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec; 10. OA, Myslenická 1, Pezinok).
2 | OSÚRaRP_20 | 6 | 3 | Budovanie funkčnej siete ekocentier a lesných škôl v BSK | A. vyhlásenie VO na dodávateľa | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-02-01 | Prieb. plnený | 2017-02-01 | VO nebolo vyhlásené z dôvodu potreby doplňujúcich rokovaní s odbornou verejnosťou ohľadom nastavenia štruktúry dokumentu ako aj prenastavenia samotných podmienok VO. Vyhlásenie VO je plánované na 02/2017
[5 empty] | B. objednanie a spracovanie Koncepcie | 5 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-09-01 | Prieb. plnený | 2017-10-01 | OSÚRaRP v priebehu roka 2016 absolvoval doplňujúce rokovania s odbornou verejnosťou a v súčasnosti špecifikuje nastavenie podkladom pre vyhlásenie VO. Spracovanie dokumentu je plánované na 10/2017.
2 | OSÚRaRP_21 | 5 | 3 | Adaptácia miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy | A. vyhlásenie VO na dodávateľa | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-02-01 | Splnený
[5 empty] | B. objednanie a spracovanie dokumentu | 24 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-07-01 | Splnený |  | Prebieha finalizácia Katalógu adaptačných opatrení miest a obcí BSK na negatívne dopady zmeny klímy. Predpokladaný termín prebratia dokumentu je 11/2016. Verejná prezentácia Katalógu sa uskutoční v 02/2017 na Úrade BSK.
2 | OSÚRaRP_22 | 11 | 2 | Smart Region - Bratislavský kraj | A. spracovanie koncepcie Smart Region Bratislavský kraj | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-09-01 | Prieb. plnený | 2017-06-01 | Vzhľadom na to, že je dokument spracovaný internými kapacitami, v priebehu roka 2016 priebehala analýza východiskovej situácie na EÚ, národnej a regionálnej úrovni. Spracovanie finálneho návrhu koncepcie je plánované na 6/2017.
[5 empty] | B. vyhlásenie VO na dodávateľa tlače a zalomenia | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-10-01 | Prieb. plnený | 2017-07-01 | Zalomenie a tlač sa vzhľadom na posunutie termínu spracovania Koncepcie Smart Region posúva na 7/2017. Výdavok je plánovaný v rozpočte OSÚRaRP.
[5 empty] | C. realizácia tlače a zalomenia | 5 | OSÚRaRP | 1.3 | 2016-12-01 | Prieb. plnený | 2017-10-01 | Po ukončení VO úspešný uchádzač dodá zalomenie a tlač Koncepcie Smart Region Bratislavský kraj.
1 | OSÚRaRP_23 | 6 | 1 | SACRA-VELO (Presunutý ako nový projekt do Odboru cestovného ruchu a kultúry) | A. Uzavretia memoranda o spolupráci BSK a zapojených obcí | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-06-02 | Zrušený
[5 empty] | B. Podpis Partnerskej dohody | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-06-03 | Zrušený |  | Presunutý ako nový projekt k nositeľovi Odboru cestovného ruchu a kultúry. K podpisu partnerskej dohody s 9 partnermi projektu dôjde po úspešnom vyhodnotení projektu, ktorý sa očakáva v 5/17.
[5 empty] | C. Implementácia projektu | 1800 | OSÚRaRP | 1.3 | 2020-06-04 | Zrušený |  | Presunutý ako nový projekt k nositeľovi Odboru cestovného ruchu a kultúry. Implementácia projektu je plánovaná od 7/17 do 1/20
[5 empty] | D. Nastavenie a koordinácia obsahovej náplne kľúčových krokov A, B, C | 0 | OCRaK | - | 2020-06-04 | Zrušený |  | Presunutý ako nový projekt k nositeľovi Odboru cestovného ruchu a kultúry.Vzhľadom k tomu, že daný odbor je nositeľom projektu a zúčastňuje sa všetkých rokovaní, nie je potrebné uvádzať túto činnosť ako samostatný kľúčový krok. V aktualizácii Akčného plánu sa uvádza ako zrušený.
1 | OSÚRaRP_24 | 7 | 1900-01-06 | Cezhraničné prepojenia územia BSK a susediacich rakúskych obcí formou cyklolávok cez rieku Morava | A. VO na spracovateľa PD | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-06-01 | Prieb. plnený |  | Proces VO nie je začatý pre pretrvávajúce nejednoznačné stanovisko k výstavbe lávok z rakúskej strany. Najbližšie stretnutie partnerov je plánované 30.11. v Hainburgu. 21.9.2016 sa uskutočnilo stretnutie vo Vysokej p.M., kde sa zástupcovia Marchegg vyjadrili, že môžeme očakávať stanovisko z ich strany najskôr za 12 týždňov. BSK obdržal stanovisko Dolného Rakúska, že nepodporujú iné formy prepojení okrem navrhovaných cyklomostov v oboch lokalitách (Marchegg a Durnkrut). Realizácia výstavby cyklolávok je podmienené odsúhlasením mestskej rady príslušnej obce na rakúskej strane. Na stretnutí 30.11.2016 sa rozhodne aj o návrhu zmeny trasovania cyklolávky Marcheg-Vysoká p. M., nakoľko prišla požiadavko o vyústenie cyklolávky mimo obce Marcheg. Momentálne slovenská strana prezisťuje všetky okolnosti, ktoré by mohli mať na posunutie stavby zásadný vplyv.
[5 empty] | B. Vypracovanie DÚR | 50 | OSÚRaRP | 1.3 | 2018-01-01 | Prieb. plnený |  | Termín vypracovania DÚR závisí od termínu ukončenia VO na spracovateľa DÚR. VO pre spracovateľa DÚR bude začaté po vyjasnení pozície rakúskych obcí v projekte.
[5 empty] | C. DSP + TD a podanie žiadosti o stavebné povolenie | 150 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | Spracovanie DSP, TS a získanie stavebného povolenia sa bude odvíjať od termínu odovzdania DÚR
[5 empty] | D. Podanie projektu v rámci Programu INTERREG V-A SK-AT a podpis zmluvy o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2018-12-01 | Prieb. plnený |  | V súčastnosti Program INTERREG V-A SK-AT ešte nie je otvorený. Projekt plánujeme podať v rámci 2.výzvy Programu. Predpokladaný termín 3Q 2017
[5 empty] | E. Implementácia projektu v rámci Programu INTERREG V-A SK-AT | 0 | OSÚRaRP | 1.3 | 2020-12-01 | Prieb. plnený |  | Implementácia projektu bude realizovaná po schválení žiadosti o NFP
1 | OSÚRaRP_25 | 4 | 1 | TRANSDANUBE.PEARLS | A. Predloženie zámeru do Z BSK | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-02-01 | Splnený
[5 empty] | B. Podpis Partnerskej dohody | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-12-01 | Splnený
[5 empty] | C. Implementácia projektu | 128 | OSÚRaRP | 1.3 | 2019-12-01 | Zrušený |  | Implementácia je plánovaná na obdobie 1.1.2017 - 30.6.2019
[5 empty] | D. Nastavenie a koordinácia obsahovej náplne kľúčových krokov A, B, C | 0 | OCRaK | - | 2019-12-01 | Zrušený |  | Vzhľadom na charakter projektu je nutná koordinácia zo strany OD, zodpovedný v aktualizácií bude OD poskytovať súčinnosť v otázkach cyklodopravy a mobility.
1 | OSÚRaRP_26 | 11 | 2 | Connreg SK-AT | A. Spracovanie projektového zámeru | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-03-01 | Splnený
[5 empty] | B. Predloženie zámeru do Z BSK | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-04-01 | Splnený
[5 empty] | C. Podanie projektu o NFP | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-11-01 | Splnený |  | V projekte Connreg SK-AT zostávajú finančnými partnermi Trnavský samosprávny kraj, NÖ.Regional.GmbH a Regionalmanagement Burgenland GmbH, strategickými Bratislavský samosprávny kraj, Magistrát hlavného mesta Viedeň a Magistrát hlavného mesta SR Bratislava. Vedúci partner projektu TTSK bude predkladať projekt spolu s finančnými partnermi v prvej výzve Programu spolupráce INTERREG VA SK-AT, ktorá by mala byť vyhlásená koncom novembra 2016.
[5 empty] | D. Implementácia projektu | 0 | OSÚRaRP | - | 2020-12-01 | Splnený |  | Po úspešnom schválení projektu bude BSK participovať na aktivitách projektu Connreg SK-AT z pozície strategického partnera.
1 | OSÚRaRP_27 | 5 | 2016-01-02 | FLOOD Serv "Verejný povodňový núdzový a výstražný servis" | A. Podpis grantu | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-05-01 | Splnený
[5 empty] | B. Implementácia projektu | 26 | OSÚRaRP | 1.3 | 2019-06-01 | Prieb. plnený |  | Dňa 12.9.2016 sa uskutočnila pracovná porada slovenských partnerov ohľadom spolupráce a nastavenia aktivít v rámci projektu. Zástupcovia BSK boli prítomní aj na úvodnej projektovej konferencií za účasti všetkých projektových partnerov, ktorá sa konala 15. a 16.9.2016 v Bukurešti. Na konferencii bol projektovým partnerom predstavený Bratislavský kraj ako aj plánované aktivity BSK v rámci projektu. Do 31.12.2016 spolu s ostatnými partnermi projektu pracujeme na zabezpečovaní aktivity č. 2, ktorou je príprava štúdie a analýzy o protipovodňovom krízovom manažmente verejných služieb. BSK je v rámci tejto aktivity povinný poskytnúť partnerom miestny protipovodňový plán obce z územia BSK a popis legislatívy v danej téme. Taktiež spolupracujeme na organizácii 1. workshopu projektu.
1 | OSÚRaRP_28 | 5 | 2016-01-02 | Biologická regulácia komárov | A. Monitoring liahnísk komárov | 29 | OZ | 12 | 2017-09-01 | Prieb. plnený |  | OSÚRaRP pripravuje podklady potrebné pre nastavnie monitoringu liahnisk a diditálneho mapovania územia. OSÚRaRP taktiež pracuje na získaní potrebných povolení pre budúcu realizáciu projektových aktivít.
[5 empty] | B. Predloženie zámeru na Z BSK | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-05-01 | Prieb. plnený |  | Ideový zámer projektu bol vypracovaný v 9/2016. OSÚRaRP pracuje na jeho detailnejšom rozpracovaní do podoby projektového zámeru.
[5 empty] | C. Podpis partnerskej dohody | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-05-01 | Prieb. plnený |  | Spolu s predložením zámeru na Z BSK bude predložená aj partneská dohoda medzi projektovými partnermi. Následne sa vypracuje ŽoNFP do 3 výzvy programu Interreg SK-AT, ktorej vyhlásenie sa očakáva vo 4. kvartáli 2017.
1 | OSÚRaRP_29 | 11 | 1 | Regionálny bod SK-HU | A. Predloženie zámeru do Z BSK | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-02-01 | Splnený
[5 empty] | B. Implementácia projektu | 0 | OSÚRaRP | - | 2023-12-01 | Splnený |  | Na základe zasadnutia MV zo dňa 30.6.2016 boli schválené návrhy žiadostí o FP pre TA. Žiadosť o FP bola predložená na Riadiaci orgán dňa 24.8.2016. Projekt je vo fáze implementácie, pričom hlavné aktivity pozostávajú z: poskytovania konzultácií a poradenstva pre potenciálnych žiadateľov; organizácie a účasti na informačných dňoch a konzultačných dňoch; komunikácie s ostatnými regionálnymi miestami v rámci programu; asistencie pri procese tvorby projektov a pri vypĺňaní projektových žiadostí žiadateľov; konzultácií a poradenstva pri vypracovaní žiadostí o platbu a monitorovacích správ prijímateľov; vedení databázy a štatistík o projektoch v území; poskytovania informácií Spoločnému Sekretariátu o čerpaní jednotlivých projektov v území a informácií potrebných na vypracovanie výročných správ o implementácii; predkladania monitorovacích a finančných správ a žiadostí o platbu v rámci projektu TA a pod. V rámci programu bola vyhlásená 29.7.2016 1. výzva na predkladanie žiadostí o FP, pričom uzávierka výzvy je 31.10.2016. V súčasnosti implementácia projektu pozostáva najmä z poskytovania konzultácií a poradenstva žiadateľom v rámci vyhlásenej výzvy. Počas 11/2016 - 12/2016 sa bude regionálny bod v spolupráci so Spoločným sekretariátom spolupodieľať na formálnom hodnotí predložených žiadostí.

## Metadata
Splnený
Prieb. plnený
Zrušený