## Hárok1
Priorita | č. projektu+B1:M24 | Opatrenie PHSR | Aktivita PHSR | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Zodpovedný | Program | Termín plnenia | Stav plnenia k 31.12.2016 | Nový termín plnenia | Odpočet kľúčových krokov k 31.12.2016
2 | OSV_1 | 9 | 1 | "Nezávislé" bývanie ľudí so zdravotným postihnutím | A. spracovanie projektového zámeru pre opravu bytov | 0 | OSV | - | 2014-05-01 | Splnený
[5 empty] | D. verejné obstarávanie zhotoviteľa PD a dodanie PD | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-01-01 | Splnený
[5 empty] | E. verejné obstarávanie a výber realizátora rekonštrukcie | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-05-01 | Splnený
[5 empty] | B. realizácia rekonštrukcie bytov podľa spracovaného projektového zámeru | 84 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-10-01 | Splnený
[5 empty] | C. stanovenie prevádzkovateľa bytov | 0 | OSV | - | 2014-12-01 | Splnený
2 | OSV_3 | 9 | 1 | Investičná podpora zariadení sociálnych služieb na Hontianskej 12 (debarierizácia a zvýšenie energ. efektív. objektu) a 16 (zvýšenie energ. efektív. objektu) | A. projektový zámer pre debarierizáciu zariadenia na Hontianskej 12 (poskytnutie odborných vstupov z hľadiska poskytovania sociálnych služieb pre súťažné podklady na vyhlásenie VO na zhotoviteľa PD) | 0 | OSV | - | 2016-04-01 | Splnený
[5 empty] | B. výber zhotoviteľa stavby | 0 | OIČSMaVO | - | 2015-12-01 | Zrušený
[5 empty] | C. realizácia stavby | 0 | OIČSMaVO | - | 2015-12-01 | Zrušený
[5 empty] | D. verejné obstarávanie a výber projektanta stavby | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-05-01 | Splnený
[5 empty] | E. vypracovanie PD | 11 | OIČSMaVO | 3.3 | 2016-12-01 | Prieb. plnený | 2017-02-01 | Proces spracovania PD prebieha. Začiatok realizácie projektových prác (vypracovanie PD) začalo do 12/2016. Prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia sa očakáva 2/2017. Pri aktualizácii AP bude kľúčový krok rozdelený na kľúčové kroky E a H.
[5 empty] | F. verejné obstarávanie a výber zhotoviteľa stavby | 0 | OIČSMaVO | - | 2017-04-01 | Prieb. plnený |  | Verejné obstarávanie a výber zhotoviteľa stavby bude realizované po spracovaní PD.
[5 empty] | G. realizácia stavby | 204 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-12-01 | Prieb. plnený |  | Stavba bude realizovaná po realizácii verejného obstarávania a výbere zhotoviteľa stavby. Začatie realizácie stavby sa začne 8/2017 a predpokladaný termín prebratia stavby je 12/2017. Pri aktualizácii AP bude kľúčový krok rozdelený na kľúčové kroky G a I.
2 | OSV_4 | 9 | 1 | Deinštitucionalizácia a transformácia DSS Stupava | A. spracovanie Ideového zámeru DIaT DSS Stupava | 0 | OSV | - | 2014-05-01 | Splnený
[5 empty] | B. spracovanie projektového zámeru DIaT DSS Stupava | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-12-01 | Zrušený |  | Nastavené kritériá čerpania finančných prostriedkov z IROP nezodpovedajú podmienkam a potrebám procesu deinštitucionalizácie a transformácie DSS a ZPS Kaštieľ. Proces deinštitucionalizácie a transformácie DSS a ZPS Kaštieľ si aj pre vyšší počet prijímateľov sociálnej služby vyžaduje komplexnejšie riešenie, ktoré sa dá očakávať až v dlhšom časovom horizonte a z vlastných rozpočtových zdrojov. Preto navrhujeme uvedený krok zrušiť. Zároveň navrhujeme projektu OSV_4 zmeniť prioritu na č. 2.
[5 empty] | C. vypracovanie transformačného plánu ako podkladu pre spracovanie projektového zámeru | 0 | OSV | - | 2016-06-01 | Splnený
[5 empty] | E. vypracovanie podkladov pre hľadanie vhodných objektov a pozemkov v súlade s analytickým výstupom transformačného plánu a výzvou na predkladanie žiadostí o NFP v súčinnosti s OSV | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-05-01 | Zrušený |  | Nastavené kritériá čerpania finančných prostriedkov z IROP nezodpovedajú podmienkam a potrebám procesu deinštitucionalizácie a transformácie DSS a ZPS Kaštieľ. Proces deinštitucionalizácie a transformácie DSS a ZPS Kaštieľ si aj pre vyšší počet prijímateľov sociálnej služby vyžaduje komplexnejšie riešenie, ktoré sa dá očakávať až v dlhšom časovom horizonte a z vlastných rozpočtových zdrojov. Preto navrhujeme uvedený krok zrušiť. Zároveň navrhujeme projektu OSV_4 zmeniť prioritu na č. 2.
[5 empty] | D. analýza vhodných objektov a pozemkov pre transformáciu DSS a ZPS v okolí mesta Stupava | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-12-01 | Prieb. plnený | 2018-12-01 | Analýza vhodných objektov a pozemkov bude realizovaná po vypracovaní relevantných podkladov.
1 | OSV_5 | 9 | 1 | Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok (DSS a ZPB MEREMA) | A. analýza možností riešenia deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok | 0 | OSV | - | 2014-05-01 | Splnený
[5 empty] | B. hľadanie vhodných bytov/domov pre podporované bývanie v okolí mesta Modra (Vlastných pozemkov) | 0 | OIČSMaVO | - | 2015-06-01 | Splnený
[5 empty] | C. ideový zámer pre deinštitucionalizáciu zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok | 0 | OSV | - | 2014-12-01 | Splnený
[5 empty] | D. vypracovanie transformačného plánu ako podkladu pre spracovanie projektového zámeru | 0 | OSV | - | 2016-02-01 | Splnený
[5 empty] | E. spracovanie projektového zámeru DIaT zariadenia DSS a ZPB MEREMA | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-11-01 | Splnený
[5 empty] | F. vypracovanie podkladov pre hľadanie vhodných objektov a pozemkov v súlade s analytickým výstupom transformačného plánu a výzvou na predkladanie žiadostí o NFP v súčinnosti s OSV | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-04-01 | Splnený
[5 empty] | G. hľadanie vhodných bytov/domov pre poskytovanie sociálnych služieb v okolí mesta Modra (obecné alebo komerčné pozemky) | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-12-01 | Prieb. plnený | 2017-04-01 | Riaditeľ Úradu BSK vymenoval projektový tím, ktorý o.i. zabezpečuje hľadanie vhodných bytov/domov pre poskytovanie sociálnych služieb v okolí mesta Modra (obecné alebo komerčné pozemky). Predpokladaný nový termín ukončenia kľúčového kroku je 4/2017.
[5 empty] | H. predloženie transformačného plánu Zastupiteľstvu BSK | 0 | OSV | - | 2016-12-01 | Splnený
[5 empty] | I. nastavenie a koordinácia obsahových aktivít v kľúčových krokoch A, B, C, D, E, F, G, H | 0 | OSV | 1.3 | 2018-12-01 | Zrušený |  | OSV sa aktívne zúčastňuje pracovných stretnutí a zabezpečuje správnosť výstupov po odbornej stránke.
1 | OSV_6 | 11 | 1 | Program celoživotného vzdelávania zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK | A. spracovanie projektového zámeru na úroveň kvalitatívnych a kvantitatívnych potrieb CŽV | 0 | OSV | - | 2015-01-01 | Splnený
[5 empty] | B. analýza možností financovania z externých zdrojov | 0 | OSÚRaRP | - | 2015-06-01 | Splnený
[5 empty] | C. príprava projektového zámeru s cezhraničnými partnermi | 0 | OSÚRaRP | - | 2017-06-01 | Zrušený |  | Pri komunikácii s cezhraničnými partnermi bolo zistené, že v momentálnej situácii nemajú o projektový návrh záujem z kapacitných dôvodov. Preto navrhujeme uvedený projekt č. OSV_6 zrušiť.
[5 empty] | D. príprava ŽoNFP na projekt celoživotného vzdelávania | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-12-01 | Zrušený | 2017-09-01 | Pri komunikácii s cezhraničnými partnermi bolo zistené, že v momentálnej situácii nemajú o projektový návrh záujem z kapacitných dôvodov. Preto navrhujeme uvedený projekt č. OSV_6 zrušiť.
1 | OSV_11 | 9 | 1 | Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Bratislave (DSS a ZPS Rača) | A. analýza možností riešenia deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave | 0 | OSV | - | 2014-05-01 | Splnený
[5 empty] | B. hľadanie vhodných bytov/domov pre poskytovanie sociálnych služieb v Bratislave | 0 | OIČSMaVO | - | 2015-06-01 | Splnený
[5 empty] | C. ideový zámer pre deinštitucioanlizáciu zariadení sociálnych služieb v Bratislave | 0 | OSV | - | 2014-12-01 | Splnený
[5 empty] | D. vypracovanie transformačného plánu ako podkladu pre spracovanie projektového zámeru | 0 | OSV | - | 2016-02-01 | Splnený
[5 empty] | E. spracovanie projektového zámeru DIaT zariadenia DSS a ZPS Rača (rekonštrukcia detašovaného pracoviska na Strelkovej 2 a postavenie dvojdomu na Račianskej 105) | 0 | OSÚRaRP | - | 2016-06-01 | Splnený
[5 empty] | F. debarierizácia areálu a zateplenie detašovaného pracoviska na Podbrezovskej 28 | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-12-01 | Zrušený |  | Vzhľadom k tomu, že kľúčový krok F nesúvisí s procesom DI, navrhujeme uvedený krok vyňať z projektu č. OSV_11 a vytvoriť nový projekt č.OSV_12
[5 empty] | G. hľadanie vhodných objektov pre poskytovanie sociálnych služieb v Bratislave | 0 | OIČSMaVO | - | 2016-08-01 | Splnený
[5 empty] | H. predloženie transformačného plánu Zastupiteľstvu BSK | 0 | OSV | - | 2016-12-01 | Splnený
[5 empty] | I. nastavenie a koordinácia obsahových aktivít v kľúčových krokoch A, B, C, D, E, F, G | 0 | OSV | - | 2018-12-01 | Zrušený |  | OSV sa aktívne zúčastňuje pracovných stretnutí a zabezpečuje správnosť výstupov po odbornej stránke.

## Hárok2
Splnený
Prieb. plnený
Zrušený