## Hárok1
Priorita | č. projektu | Opatrenie PHSR | Aktivita PHSR | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Zodpovedný | Program | Termín plnenia | Stav plnenia k 31.12.2016 | Nový termín plnenia | Odpočet kľúčových krokov k 31.12.2016
2 | OZ_1 | 8 | 6 | Pokračovanie projektu "Rešpekt pre zdravie" | A. osveta o pohybovej aktivitách žiakov a iniciovať s vedením škôl lepšiu dochádzku na telesnú výchovu | 0 | OZ | 12 | 2016-12-02 | Splnený |  | Úloha realizovaná formou projektu Odboru školstva ÚBSK : „Systém podpory organizovania a vytvárania pravidelných mimovyučovacích pohybových aktivít pre žiakov na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK“ Finančný príspevok pre školu zapojenú do projektu bol stanovený vo výške 60 € na mesiac.
[5 empty] | B. vyvinúť iniciatívu na zmenu školského stravovania tak, aby sledovalo celosvetové trendy stravovania vo výžive detí a obmedziť predaj zdraviu neprospešných potravín v školských bufetoch | 0 | OZ | 12 | 2016-12-02 | Splnený |  | Školské jedálne škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK predložili projekty so zámerom skvalitnenia stravovania, s cieľom realizácie aktivít na podporu prevencie obezity a vytvárania zdravého prostredia v školách, motivovať žiakov k zmene stravovacích návykov.
1 | OZ_2 | 9 | 1 | Kompletná rekonštrukcia Polikliniky Karlova Ves | A. dokončenie PD | 0 | OIČSMaVO | 12 | 2014-12-01 | Splnený
[5 empty] | B. obstaranie zhotoviteľa stavby | 0 | OIČSMaVO | 12 | 2015-07-01 | Splnený
[5 empty] | C. rekonštrukcia polikliniky Karlova Ves - exteriér budovy (zateplenie obvodového plášťa, výmena strešnej krytiny, dokončenie výmeny okien a rekonštrukcia odbernej stanice tepla) | 0 | OIČSMaVO | 12 | 2015-07-01 | Splnený
[5 empty] | D. rekonštrukcia interiéru budovy (vrátane vybavenia, technológií, výťahov, vstupnej haly, spoločných priestorov, okien) | 1178 | OIČSMaVO | 12 | 2016-12-02 | Prieb. plnený | 2018-12-01 | Predpokladaný termín začatia práce na vypracovaní PD je do 12/2016. Prebratie realizačného projektu interiéru je plánované na 3/2017. Vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác interiéru je plánované na 4/2017, začatie stavebných prác interiéru na 10/2017 a prebratie stavebných prác interiéru na 12/2018. Pri aktualizácií AP bude daný kľúčový krok rozdelený na 5 kľúčových krokov (D, F, G, H a I), podľa jeho čiastočných aktivít.
[5 empty] | E. rekonštrukcia terasy | 800 | OIČSMaVO | 3.3 | 2017-12-02 | Prieb. plnený |  | Komisia vyhodnotí ponuku na zhotoviteľa stavebných prác a s úspešným uchádzačom podpíše zmluvu. Začiatok stavebných prác opravy terasy je plánopvaný do 12/2016 a prebratie stavby opravy terasy na 12/2017. Pri aktualizácií AP bude daný kľúčový krok rozdelený na 3 kľúčovéh kroky (E, J a K), podľa jeho čiastočných aktivít.
2 | OZ_4 | 8 | 6 | Rešpekt pre zdravie II. | A. obstaranie realizátora aktivity - testovanie žiakov vo veku do 15 rokov v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK so zameraním na odporučenie najvhodnejšieho športu, na ktorý má dieťa prirodzený talent | N/A | OIČSMaVO | 12 | 2016-02-01 | Splnený |  | Realizátorom aktivity: Spoločnosť SportAnalytik o.z.
[5 empty] | B. realizácia testovania vybraným dodávateľom | 20 | OZ | 12 | 2016-12-01 | Splnený |  | BSK uskutočnil prostredníctvom realizátora pilotný projekt testovania žiakov v rámci projektu SportAnalytik.

## Hárok2
Splnený
Prieb. plnený