OBSAH

Národný strategický referenčný rámec	4

Operačný program Bratislavský kraj	4

Zriadenie jednotného tarifného systému BID u správcu železničnej infraštruktúry - Železníc Slovenskej republiky	4

Propagácia zavádzania integrovaného dopravného systému v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja	6

Zriadenie jednotného informačného systému v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja	8

Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí (ISRMO)	10

Revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky – Park v Malinove	12

Elektronizácia BSK	14

Európska teritoriálna spolupráca	16

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013	16

CYCLOMOST II. - realizácia premostenia rieky Morava Devínska Nová Ves - Schlosshof	16

Viacročný rámec technickej pomoci pre Bratislavský samosprávny kraj	18

Regional Cooperation Management SK-AT (RECOM SK-AT)	20

Vytvorenie inštitucionálnej siete destinačného manažmentu BSK prenosom know - how DMO (Destination Management Organisation) z Dolného Rakúska „DESTINATOUR 2013"	22

Budovanie turisticky atraktívnej ponuky cestovného ruchu v lokalite Cyklomosta Devínska	24

Nová Ves - SchlossHof, spolupráca dotknutých regiónov pri propagácii turistického potenciálu lokality „Za mostom".	24

Perimost	26

Rozvoj a prepojenie rodinných pasov Dolného Rakúska, Trnavského samosprávneho kraja, Burgenlandu a Bratislavského samosprávneho kraja „family net“	28

AnzaMost I. „Regionálny cestný most Angern – Záhorská Ves – realizačný projekt“	30

EdTRANS transition from school to work „EdTRANS"	32

Program Stredná Európa	35

CENTROPE CAPACITY	35

Program Juhovýchodná Európa	38

TransDanube	38

Donauregionen+	40

Európsky hospodársky priestor	44

Finančný mechanizmus EHP	44

Rekonštrukcia NKP synagógy, novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy v Senci za účelom zriadenia regionálnej galérie BSK a stálej expozície židovskej kultúry	44

Grantové schémy	46

Dotačný systém Ministerstva kultúry SR	46

Rekonštrukcia NKP prístupového mosta a hlavného portálu kaštieľa v Stupave – návrh na reštaurovanie, realizačná projektová dokumentácia	46

Verejno - súkromné partnerstvá	48

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľ v Malinove	48

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky - Kaštieľ a záhrada v Modre	50

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľ v Stupave	52

Revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky – Park v Stupave	54

Medzinárodné vzťahy	56

Kancelária Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli	56

Priority zastúpenia BSK v Bruseli	56

Priorita 1 Prezentácia a propagácia BSK v Bruseli	57

Priorita 2 Zapojenie BSK a jeho subjektov do sietí partnerstiev a iniciatív	58

Pracovná návšteva Bruselu bola veľmi prínosná a priniesla množstvo podnetov na zlepšenie podmienok pre ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc samosprávy.	60

Priorita 3 Presadzovanie záujmov BSK v Bruseli	60

Zároveň sa uskutočnili pravidelné stretnutia s poslancami európskeho parlamentu Petrom Šťastným a Eduardom Kukanom.	62

Priorita 4 Pravidelný monitoring, poskytovanie informácií o aktualitách v Bruseli	64

Priorita 5 Vytvoriť zázemie BSK v Bruseli	66

# Národný strategický referenčný rámec

## Operačný program Bratislavský kraj

Podané projekty

### Zriadenie jednotného tarifného systému BID u správcu železničnej infraštruktúry - Železníc Slovenskej republiky

Operačný program: 	Bratislavský kraj

Prioritná os: 		1. Infraštruktúra

Opatrenie:		1.2. Regionálna a mestská hromadná doprava

Kód výzvy: 		OPBK/2012/1.2/09

#### Cieľ projektu:

Nákup, osadenie a inštalácia označovačov jednorazových cestovných lístkov a predajných automatov cestovných lístkov na nástupištiach železničných staníc a zastávok ŽSR.

Žiadateľ:  Bratislavský samosprávny kraj

#### Prínos projektu pre BSK:

Realizácia projektu Bratislavskej integrovanej dopravy. Označovače jednorazových cestovných lístkov umožnia vizuálne označenie cestovného lístka. Zároveň umožnia získavať aj  údaje potrebné k efektívnemu rozúčtovaniu tržieb ako aj k optimálnemu modelovaniu dopravných výkonov v regióne. Predajné automaty umožnia nákup jednorazových a predplatných cestovných lístkov.

Rozpočet projektu: 450 000 EUR

Spolufinancovanie z rozpočtu BSK: 5 %, t.j. 22 500 EUR

Zdroj podpory: ERDF, Operačný program Bratislavský kraj

Realizácia projektu: 2013

Udržateľnosť projektu: 5 rokov po ukončení projektu musí žiadateľ (BSK) zabezpečiť funkčnosť a spravovanie obstaraných zariadení (prostredníctvom BID, a.s.), po ukončení povinného obdobia budú označovače a predajné automaty prevedené do majetku BID.

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

#### Súlad so schválenými Prioritami BSK 2009-2013 (Uznesenie č. 56/2011)

Doprava a územné plánovanie

Strategický zámer: Integrácia verejnej osobnej dopravy

Programový cieľ: Spustenie integrovanej dopravy „jeden cestovný lístok v celom  Bratislavskom kraji“

#### Aktuálny stav:

- 25.01.2012 - vyhlásená výzva na prekladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj – kód výzvy: OPBK/2012/1.2/09, opatrenie 1.2 – Regionálna a mestská hromadná doprava s termínom ukončenia výzvy dňa 15.05.2012

- 27.01.2012  - Zastupiteľstvo BSK č. 8/2012 schválilo predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK za účelom realizácie projektu "Zriadenie jednotného tarifného systému BID u správcu železničnej infraštruktúry - Železníc Slovenskej republiky"

- 14.5.2012 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj predĺžil termín ukončenia výzvy č. OPBK/2012/1.2/09 z pôvodného dátumu 15.5.2012 na 31.10.2012

- 10.5.2012 bola predložená žiadosť o NFP pre predmetný projekt na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, pridelený kód ITMS NFP22310220017

Aktivity v roku 2013:

- Na základe splnenia kritérií formálnej správnosti, je žiadosť o NFP vo fáze odborného hodnotenia, následne prebehne zasadnutie výberovej komisie

- začiatkom roka 2013 vydá RO OPBK  Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP

- V súčasnosti prebehla príprava technickej špecifikácie zariadení a príprava súťažných podkladov (SP) pre vyhlásenie procesu VO

- V prvom polroku 2013 bude ukončený proces VO a vysúťažený úspešný uchádzač, s ktorým bude uzavretá zmluva na dodanie 60 označovačov cestovných lístkov a 10 predajných automatov

- Následne prebehne uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP, hlásenie o začatí realizácie projektu zaslané na RO OPBK, začatie realizácie aktivít projektu

### Propagácia zavádzania integrovaného dopravného systému v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

Opatrenie:		1.2. Regionálna a mestská hromadná doprava

Kód výzvy: 		OPBK/2012/1.2/09

#### Cieľ projektu:

Realizácia efektívnej marketingovo - informačnej kampane pri príležitosti spustenia nového integrovaného systému na území Hlavného mesta SR Bratislava a Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľom kampane je zabezpečenie dostatočnej informovanosti pre cestujúcu verejnosť v primeranom časovom predstihu pred samotných spustením nového dopravného systému, ale aj počas samotnej prevádzky. Zámerom je vhodnou formou informovať cestujúcich o všetkých výhodách, ktoré im nový integrovaný dopravný systém prinesie a zároveň ich týmto motivovať aj k jeho  využívaniu. Úspech nového dopravného systému teda bude závisieť aj od:

- Propagačnej kampane – informačné materiály (plagáty, letáky) distribuované v rámci BSK, inštruktážne video (animované video) s prezentovaním integrovanej dopravy a jej výhod, branding (označenie) najfrekventovanejších zastávok, a vozidiel MHD.

- Webový portál – interaktívna internetová stránka, bude obsahovať všetky informácie týkajúce sa zavádzania integrovaného dopravného systému na území BSK s modulom vyhľadávača spojení. Ten bude ponúkať vyhľadanie všetkých spojov MHD v kombinácii so železničnou a autobusovou dopravou v celom Bratislavskom kraji. Súčasťou webového portálu je aj aplikácia pre mobilné zariadenia smart phones.

#### Prínos projektu pre BSK:

Zavedenie IDS na území Hlavného mesta SR Bratislava a BSK vytvorí úplne nový dopravný systém, prinesie vážne zmeny do dlhoročných zvykov cestujúcich. Cestujúca verejnosť prevažne doteraz nemala možnosť spoznať tento systém dopravy, a tak nemá dostatok informácií, aby ho vedela vôbec využívať a poznať jeho výhody. Očakáva sa a je potrebné zabezpečiť, aby výhody pritiahli verejnosť, k čo najväčšiemu využívaniu nového dopravného systému a verejnej hromadnej dopravy vôbec. Je potrebné maximálne eliminovať počiatočný  pocit neistoty z „nového“, či možný pocit nespokojnosti a počiatočnej nedôvery a ich prejavy.

Kampaň má zabezpečením zvýšeného využívania verejnej hromadnej dopravy prispieť k eliminácii  očakávaného prechodného poklesu tržieb v prvej fáze bezprostredne po spustení nového systému, čo má priamy dopad na systém dotácií.

V rámci projektu bude vytvorený interaktívny vyhľadávač spojení, ktorý bude optimalizovať dopravné spojenia pre cestujúcich využívajúcich všetky druhy verejnej dopravy na území Bratislavského regiónu. Aktuálnosť dát bude zabezpečená prepojením s dispečerským riadiacim strediskom integrovanej dopravy (BID).

Realizácia projektu: 2013

Rozpočet projektu:  84 937,20 EUR

Spolufinancovanie z rozpočtu BSK: 5 %, t.j. 4246,86 EUR

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

#### Súlad so schválenými Prioritami BSK 2009-2013 (Uznesenie č. 56/2011)

Doprava a územné plánovanie

Strategický zámer: Integrácia verejnej osobnej dopravy

Programový cieľ: Spustenie integrovanej dopravy „jeden cestovný lístok v celom kraji“

#### Aktuálny stav:

- 25.01.2012 - vyhlásená výzva na prekladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj – kód výzvy: OPBK/2012/1.2/09, opatrenie 1.2 – Regionálna a mestská hromadná doprava s termínom ukončenia výzvy dňa 15.05.2012

- 27.01.2012  - Zastupiteľstvo BSK č. 8/2012 schválilo predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK za účelom realizácie projektu "Propagácia zavádzania integrovaného dopravného systému v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja"

- 14.5.2012 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj predĺžil termín ukončenia výzvy č. OPBK/2012/1.2/09 z pôvodného dátumu 15.5.2012 na 31.10.2012

- 31.10.2012 bola predložená žiadosť o NFP pre predmetný projekt na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, pridelený kód ITMS NFP22310220022

### Zriadenie jednotného informačného systému v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

Operačný program: 	Operačný program Bratislavský kraj

Prioritná os: 1. Infraštruktúra

Opatrenie: 1.2. Regionálna a mestská hromadná doprava

Kód výzvy: OPBK/2012/1.2/09

Žiadateľ/prijímateľ pomoci: Bratislavský samosprávny kraj

#### Cieľ projektu:

Zlepšenie informačného zabezpečenia dopravného systému Bratislavskej integrovanej dopravy v rámci kontroly a koordinácie riadenia dopravného procesu u jednotlivých dopravcov – SL a ZSSK. Nákup, osadenie a inštalácia dispečerského riadiaceho systému (DRS) v sídle spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava. V rámci projektu Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) je potrebné realizovať informačné zabezpečenie systému, ktoré bude poskytovať koordinátorovi – Bratislavskej integrovanej doprave, a.s. (BID, a.s.), dopravcom -  DPB, SL, ZSSK, ale predovšetkým cestujúcim všetky potrebné informácie v reálnom čase a priestore. Jednou z nosných úloh pri zahájení realizácie projektu je tarifná integrácia. Tarifná integrácia predstavuje predovšetkým zjednotenie cien cestovného a cestovných dokladov u všetkých dopravcov realizujúcich dopravné výkony na území Bratislavského samosprávneho kraja. V rámci projektu sa uskutoční nákup, osadenie a inštalácia dispečerského riadiaceho systému (DRS).

Realizáciou projektu sa dosiahne:

- informačné zabezpečenie koordinátora dopravného systému – BID, a.s.

- zriadenie jednotného informačného systému formou zakúpenia, osadenia a inštalácie dispečerského riadiaceho systému,

- zvýšenie atraktívnosti a konkurencieschopnosti verejnej dopravy pred individuálnou dopravou,

- lepšia informovanosť cestujúcich o dopravnej situácií vo verejnej doprave,

- zvýšenie počtu prepravených osôb prostredníctvom vylepšenej verejnej dopravy,

- rast tržieb dopravcom

- vyhľadávanie spojení v rámci regiónu,

- efektívnejšie vynakladanie verejných zdrojov prostredníctvom kontroly dodávaných výkonov jednotlivých dopravcov.

#### Prínos projektu pre BSK:

Realizácia projektu Bratislavskej integrovanej dopravy. DRS bude slúžiť pre koordináciu a kontrolu celého dopravného procesu verejnej dopravy v regióne v záujme zharmonizovania cestovných poriadkov jednotlivých dopravcov ako aj poskytovania informácií o dopravných výkonoch a tržbách dopravcov.

Rozpočet projektu: 1 150 000 EUR

Spolufinancovanie z rozpočtu BSK: 5 %, t.j. 57 500 EUR

Zdroj podpory: Európsky fond regionálneho rozvoja  ERDF, Operačný program Bratislavský kraj

Realizácia projektu: 2013

Udržateľnosť projektu: 5 rokov po ukončení projektu musí žiadateľ (BSK) zabezpečiť funkčnosť a spravovanie obstaraných zariadení (prostredníctvom BID, a.s.), po ukončení povinného obdobia bude dispečerský riadiaci systém prevedený do priestorov a zaradený do majetku spoločnosti BID.

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

#### Súlad so schválenými Prioritami BSK 2009-2013 (Uznesenie č. 56/2011)

Doprava a územné plánovanie

Strategický zámer: Integrácia verejnej osobnej dopravy

Programový cieľ: Spustenie integrovanej dopravy „jeden cestovný lístok v celom  Bratislavskom kraji“

#### Aktuálny stav:

- 25.01.2012 - vyhlásená výzva na prekladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj – kód výzvy: OPBK/2012/1.2/09, opatrenie 1.2 – Regionálna a mestská hromadná doprava s termínom ukončenia výzvy dňa 15.05.2012

- 27.01.2012  - Zastupiteľstvo BSK č. 7/2012 schválilo predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK za účelom realizácie projektu "Zriadenie jednotného informačného systému v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja"

- 14.5.2012 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj predĺžil termín ukončenia výzvy č. OPBK/2012/1.2/09 z pôvodného dátumu 15.5.2012 na 31.10.2012

- 9.5.2012 bola predložená žiadosť o NFP pre predmetný projekt na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, pridelený kód ITMS NFP22310220016

Aktivity v roku 2013:

- Na základe splnenia kritérií formálnej správnosti, je žiadosť o NFP vo fáze odborného hodnotenia, následne prebehne zasadnutie výberovej komisie

- začiatkom roka 2013 vydá RO OPBK  Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP

- Prebieha finalizácia technickej špecifikácie pre zriadenie dispečerského riadiaceho systému a príprava súťažných podkladov (SP) pre vyhlásenie procesu VO

- V 2/2013 prebehne zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo vestníkoch

- V prvom polroku 2013 bude ukončený proces VO a vysúťažený úspešný uchádzač, s ktorým bude uzavretá zmluva na nákup, osadenie a inštaláciu dispečerského riadiaceho systému

### Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí (ISRMO)

#### Základné informácie:

#### ISRMO sa územne zameriavajú na mestské oblasti ohrozené alebo postihnuté fyzickými alebo sociálnymi problémami. ISRMO je súborom čiastkových projektov spojených jednotným geografickým územím a cieľom, ktorým je v prvom rade komplexný rozvoj oblasti ohrozenej sociálnym vylúčením alebo fyzickým úpadkom.

BSK v súlade s princípom partnerstva predložil čiastkový projekt rekonštrukcie budovy Gymnázia Jána Papánka na Vazovovej ulici číslo 6 v Bratislave ako súčasť Integrovanej stratégie rozvoja mestskej oblasti Bratislava – Staré Mesto – Oblasť Blumentál. Integrovaná stratégia bola predložená v rámci Oznamu o možnosti predkladať Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí vyhláseného Riadiacim orgánom – Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

#### Aktivity BSK:

- Zateplenie a obnova budovy Gymnázia Jána Papánka na Vazovovej ulici v Bratislave

Relevantné cieľové skupiny: študenti Gymnázia, učitelia a obyvatelia mestskej oblasti

Výstup projektu:

- Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy školy a zníženie náročnosti prevádzky

- Zlepšenie kvality vyučovacieho procesu Gymnázia Jána Papánka na Vazovovej ulici

- Zvýšenie atraktivity školského zariadenia v pôsobnosti BSK

Rozpočet projektu:

- Celková výška rozpočtu Integrovanej stratégie Staré Mesto – Blumentál predstavuje 2,27 milióna Eur, z toho na čiastkový projekt Rekonštrukcie budovy Gymnázia Vazovova je vyčlenených 300 000 Eur.

Spolufinancovanie BSK:

- spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške 5% (15 000 Eur)

Zdroj podpory: Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF), Operačný program Bratislavský kraj (OPBK)

Trvanie projektu: 2012 - 2015

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Aktuálny stav: Na základe vyhláseného Oznamu o možnosti predkladať ISRMO boli Hlavným mestom SR Bratislava ako predkladateľom ISRMO za mestské časti 1.10.2012 predložené jednotlivé ISRMO na riadiaci orgán – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR do procesu predvýberu. Výsledok predvýberu by mal byť známy v polovici Januára 2013. Na základe pozitívneho vyhodnotenia ISRMO budú následne jej čiastkové projekty rozpracované do podoby štandardnej žiadosti o NFP a predkladané v rámci plánovanej výzvy.

### Revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky – Park v Malinove

Základné informácie: Národná kultúrna pamiatka – č. v ÚZPF 452/2, parc. č. 2/1 a 2/4, Bratislavská ul. 118, Malinovo

Vlastník: BSK (2/3) a Obec Malinovo (1/3)

Aktivity BSK:

- Obnova zelene - revitalizácia parku

  - doplnenie dendrologického prieskumu – vyčíslenie spoločenskej hodnoty drevín určených na výrub

  - návrh ošetrenia a celkovej revitalizácie zelene

  - návrh doplnenia stromov  a kríkov

  - návrh obnovy trávnatých plôch okolo chodníkov a podľa potreby (napr. po výrube...)

  - obnova chodníkov v parku

  - asanácia starých asfaltových chodníkov

  - umiestnenie mobiliáru (lavičky, odpadkové koše, info tabuľa)

  - sanácia plochy po zbúranej budove

  - umiestnenie parkoviska (prednostne využiť existujúce spevnené plochy, príp. realizovať zelené parkovisko z prefabrikátov)

- Dobudovanie detského ihriska a rekonštrukcia ihrísk s multifunkčným využitím

  - asanácia pôvodnej asfaltovej plochy športovísk a návrh povrchu  športovísk

  - návrh nových spevnených plôch

  - osvetlenie športovísk a detského ihriska

- Rekonštrukcia oplotenia parku

Relevantné cieľové skupiny: návštevníci obce Malinovo a regiónu BSK všetkých vekových kategórií

Výstup projektu:

- Revitalizovaná plocha parku s výmerou cca 13 ha

- Detské ihrisko doplnené o bezpečnostné prvky, osvetlenie; upravené plochy ihrísk

- Opravené oplotenie

Rozpočet projektu: 800 000 EUR; z toho: 680 000 EUR (ERDF), 80 000 EUR (štátny rozpočet), 40 000 EUR (BSK)

Spolufinancovanie BSK: 5%, t. j. 40 000 EUR

Zdroj podpory: Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF), Operačný program Bratislavský kraj

Trvanie projektu: september 2012 – september 2013

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

#### Súlad so schválenými Prioritami BSK 2009-2013 (Uznesenie č.56/2011)

Kultúra a cestovný ruch

Strategický zámer: Mapa pamiatok, objektov, osobností a udalostí

Programový cieľ: Projekt revitalizácie parku v Malinove

#### Aktuálny stav:

- 25.01.2012 - vyhlásená výzva na prekladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj – kód výzvy: OPBK/2012/1.1/09, opatrenie 1.1.2 – Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel s termínom ukončenia výzvy dňa 15.05.2012

- 27.01.2012  - Zastupiteľstvo BSK schválilo Uznesením č. 8/2012 predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK za účelom realizácie projektu „Revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky – Park v Malinove“

- 21.12.2012 – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj neschválil žiadosť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

- október – december 2012 – čistenie parku (časť F), výruby poškodených/invazívnych drevín, pňové frézovanie

### Elektronizácia BSK

Žiadateľ/prijímateľ pomoci: Bratislavský samosprávny kraj

Aktivity BSK:

- Legislatívna analýza

- Analýza riešenia

- Návrh riešenia

- Implementácia (vývoj, programovanie a integrácia)

- Vybudovanie HW a SW infraštruktúry

- Testovanie riešenia

- Migrácia

- Stabilizácia riešenia

Relevantné cieľové skupiny:

- Obyvatelia miest a obcí BSK

- Podnikateľské subjekty registrované na území BSK

- Návštevníci a turisti BSK

Výstup projektu:

- Zavedenie 61 elektronických služieb (30 povinných a 31 nepovinných)

- Rozšírenie exitujúcej IKT infraštruktúry BSK o hardvér, softvér a licencie)

Rozpočet projektu: 3 158 000 EUR; z toho: 2 684 300 EUR (ERDF), 315 800 EUR (štátny rozpočet), 157 900 EUR (BSK)

Spolufinancovanie BSK: 5%, t. j. 157 900 EUR

Zdroj podpory: Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF), Operačný program Bratislavský kraj

Trvanie projektu: január 2013 – jún 2015

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Súlad so schválenými Prioritami BSK 2009-2013 (Uznesenie č. 56/2011)

Informatizácia

Strategický zámer: Transparentný úrad

Programový cieľ: Elektronizácia verejnej správy

# Európska teritoriálna spolupráca

## Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013

Ukončené projekty

### CYCLOMOST II. - realizácia premostenia rieky Morava Devínska Nová Ves - Schlosshof

Základné informácie: Projekt spolufinancovaný zo zdrojov Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská

republika - Rakúsko 2007 - 2013.

Aktivity BSK:

1. Uskutočnenie úradných povoľovacích konaní na slovenskej strane, spracovanie technických a

právnych podkladov potrebných pre verejné obstarávanie a výber dodávateľa celej oceľového

mosta a nájazdovej rampy na slovenskej strane. Spresnenie projektových podkladov, verejné

obstarávanie a zadanie, prevzatie a vyúčtovanie diela

Relevantné cieľové skupiny: Obyvateľstvo susediacich hraničných regiónov; slovenskí, rakúski a zahraniční návštevníci, cyklisti a turisti.

Sekundárne cieľové skupiny: Verejná správa - podpora a ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva;

Turistická informačná kancelária - podpora a rozvoj cestovného ruchu; Rozvoj malých a stredných

podnikov v hraničnom regióne; Cezhraničné spolky a podobne.

Výstup projektu:

1. Lávka pre peších a cyklistov ponad rieku Morava na spoločnej štátnej hranici.

Rozpočet projektu (BSK): 2 792 699,97 EUR; z toho: 2 031 218,00 EUR (ERDF), 238 966,82 EUR (ŠR), 119 483,41 EUR (BSK)

Spolufinancovanie BSK: 5%, t. j. 119 483,41 EUR

Zdroj podpory: Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)

Trvanie projektu: Marec 2010 -  December 2012

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, Oddelenie investičných činností, Právne oddelenie.

Súlad so schválenými Prioritami BSK 2009-2013 (Uznesenie č.56/2011)

Efektívne získavanie prostriedkov z externých zdrojov

• Cyklomost Devínska Nová Ves - Schlosshof

Aktuálny stav:

V rámci projektu Cyclomost II bola vykonaná verejná súťaž na získanie dodávateľa mosta. Konzorcium

INGSTEEL/Doprastav sa s celkovou sumou realizácie diela 3 107 398,94 EUR stalo víťazom súťaže. Realizácia premostenia sa uskutočnila v zimných mesiacoch z dôvodu stavebnej výluky v prírodnom

ochrannom pásme počas obdobia Marec - September.

Stavebné práce na diele boli riadne ukončené a odovzdané stavebníkovi (BSK) v roku 2012, pričom bolo dielo uvedené do predčasného užívania dňa 11.08.2012, na základe rozhodnutia MČ Bratislava Devínska Nová Ves, DNV/2012/768/KOM/PU)/6/Do, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.08.2012.

Implementované projekty

### Viacročný rámec technickej pomoci pre Bratislavský samosprávny kraj

#### Aktivity BSK:

- Poskytovanie informácií o Programe cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013.

- Konzultácie s projektovými žiadateľmi v rámci programu.

- Poskytovanie pomoci pri hľadaní partnerov pre projektových žiadateľov.

- Propagácia a publicita programu.

- Príprava konzultačných dní pre projektových žiadateľov.

- Účasť na zasadnutiach Monitorovacieho výboru a podpora projektov BSK.

- Účasť na stretnutiach Evaluačnej skupiny programu.

- Účasť na zasadnutiach Riadiacej skupiny programu.

- Účasť na stretnutiach prvostupňovej kontroly v rámci programu.

- Komunikácia so Spoločným technickým sekretariátom, s prvostupňovou kontrolou (Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) a s regionálnymi zástupcami programu (Dolné Rakúsko, Burgenland, Viedeň, Trnavský samosprávny kraj).

- Kontrola na mieste implementujúcich sa projektov v rámci programu.

- Koordinovanie projektov, v ktorých BSK vystupuje ako strategický partner.

Relevantné cieľové skupiny: žiadatelia o prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013

Výstup projektu:

- Množstvo odkonzultovaných a schválnych projektov (prezenčné listiny a zápisnice).

- PPT Prezentácie Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013

- Prezenčné listiny a zápisnice z informačných a konzultačných dní.

- Databáza kontaktov.

- Databáza projektov.

- Podklady pre nasledujúce programové obdobie Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2014-2020.

Rozpočet projektu: 88 182,80 EUR; z toho: 44 091,40 EUR (EFRR), 39 682,26 EUR (štátny rozpočet), 4 409,14 EUR (BSK)

Spolufinancovanie BSK: 5%, t. j. 4 409,14 EUR

Zdroj podpory: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013

Trvanie projektu: 1. január 2012 – 30. jún 2015

Zodpovedný za implementáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov - Mgr. Lea Karakolevová

Súlad so schválenými Prioritami BSK 2009-2013 (Uznesenie č.56/2011)

Euroagenda

Efektívne získavanie prostriedkov z externých zdrojov

Aktuálny stav:

V roku 2012:

43x konzultácií na Úrade BSK

28x konzultácií priamo u žiadateľov

3x Konzultačný deň (8.3. a 11.9. - 12.9.)

1x organizácia FLC seminár spolu s RECOM

1x organizácia stretnutia PG spolu s STS

5x prezentácia Programu CBC SK-AT

27x kontrola na mieste, účasť na stretnutiach implementujúcich sa projektov

10x stretnutí v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT (SGE, PG a MC)

8x stretnutí s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

17 projektov bolo schválených v roku 2012, v ktorých sú žiadateľmi inštitúcie sú z územia BSK v celkovej sume 1 411 024,66 EUR (z čoho 1 199 370,96 je zo zdrojov EFRR a 141 102,46 z národných zdrojov)

- Family Net (BSK)

- EKO profit Bratislava (SOPK, NADSME, Hl. m. SR Bratislava)

- Twin Entrepreneurs (NADSME, Združenie mladých podnikateľov Slovenska)

- IB - KSP (Záhorská Ves, MČ - Jarovce)

- ACE (Autistické centrum Andreas,n.o.)

- REACT (EnCoBa, STU)

- Bird Expedition 2 (SOS/Bird Life Slovensko)

- NEMO TOUR (mesto Modra)

- AnZa Most I. (BSK)

- EdTrans (BSK)

- Ramsar Eco Natour (obec Malé Leváre)

- Regiogoes (STÚ)

- Arbeitsmarkt+ (KOZ)

- ADD ON MOBIL (FTVŠ)

- ADD ON AKK Centrope (DAPHNE,STU, Štátna ochrana prírody SR)

- ADD ON DeWaLop (BVS, STU)

#### BSK je strategickým partnerom v projektoch:

1.       PALTOUR

2.       TWIN REGION

3.       PUMAKO

4.       ERRAM SK-AT

5.       MreNa

6.       BRAWISIMO

7.       CARESS

8.       VIBRATE

### Regional Cooperation Management SK-AT (RECOM SK-AT)

#### Aktivity BSK:

- Identifikovanie regionálnych cezhranične relevantných oblastí a ich rozvíjanie na seminároch, workshopoch, exkurziách.

- Vytvorenie a sprevádzanie sietí – zintenzívnenie existujúcich cezhraničných kontaktov, rozvíjanie existujúcich sietí v zmysle goodgovernance, vytvorenie a sprevádzanie nových cezhraničných sietí.

- Rozvíjanie a prepojenie pracovne výkonných projektových partnerských štruktúr v zmysle crossbordergovernance.

- Práca s verejnosťou – informačné podujatia, príspevky v médiách, publikácie.

- Osobné poradenstvo v oboch jazykoch na území programu SKAT.

- Obsahová podpora pri rozvíjaní cezhraničných projektových nápadov a konceptov prispôsobená lokálnym a regionálnym potrebám.

- Sprostredkovanie kontaktov medzi vhodnými projektovými partnermi.

- Organizácia a viacjazyčné moderovanie cezhraničných workshopov, seminárov, exkurzii a partnerských búrz.

- Sieťovanie projektov s podobným ťažiskom k vytvoreniu synergii.

- Stála výmena informácií o celoeurópskych trendoch so susednými pohraničnými regiónmi a regiónmi v Európe.

Relevantné cieľové skupiny: kľúčoví aktéri ako komunálni zabezpečovatelia projektov, regionálne projektové iniciatívy, podniky, zariadenia výskumu a rozvoja, politici a političky, záujmové združenia, sociálni partneri, občania

Výstup projektu:

- Umiestnenie spoločného cezhraničného regiónu partnerskými organizáciami RECOMu.

- Profesionálne poradenstvo a informačné centrá pre otázky cezhraničnej spolupráce v regiónoch.

- Stabilizácia a pokračovanie práce tematických sietí, ukončenieprogramového obdobia ako medziregionálne hlavné témy.

- Účasť na rozvoji spoločných kooperačných štruktúr s krajinami a sEurópskou Úniou pre oblasť regionálnej politiky EU od roku 2014.

- Cezhraničné iniciatívy a projektové nápady.

- Cezhraničná kooperácia a partnerstvá.

- Spolupráca miest a obcí, aktivity ľudia ľuďom, ako cezhraničné malé projekty, lokálne partnerstvá a kultúrna spolupráca.

- Regionálne nosné projekty, ktoré sprevádzame v rámci našej sieťovej práce.

- Databanka kontaktov RECOM SKAT a aktívna informačná webstránka projektu (www.recom-skat.eu).

Rozpočet projektu BSK: 248 300 EUR; z toho: 211 055 EUR (ERDF), 24 830 EUR (štátny rozpočet)

Spolufinancovanie BSK: 5%, t. j. 12 415 EUR

Zdroj podpory:ERDF, Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 - 2013

Trvanie projektu:1.1.2008 – 31.12.2014

Zodpovedný za implementáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

#### Súlad so schválenými Prioritami BSK 2009-2013 (Uznesenie č.56/2011)

Efektívne získavanie prostriedkov z externých zdrojov.

#### Aktuálny stav:

Projekt sa implementuje.

Za rok 2012 sa zo strany BSK vrámci projektu RECOM SKAT podporili tieto projekty (prebehli cezhraničné

PI stretnutia a konzultačné dni, ktoré sa pripravovali v spolupráci s TA):

- Pracovné stretnutie k pripravovanému projektu Pasportizácia zelene SK-AT (projekt zatiaľ nebol podaný)

- Pracovné stretnutie k pripravovanému projektu „Vinársky kláster „(projekt zatiaľ nebol podaný)

- Konzultačné dni Programu cezhraničnej spolupráce SKAT 2007-2013 (v spolupráci s TA, 2x za rok 2012)

- Pracovné stretnutie k projektu „family net“, na ktorom sa pripravoval vstup BSK do projektu.

- Pracovné stretnutia v rámci projektu RECOM k projektu „EdTRANS", na ktorých sa pripravoval projekt spolu so zahraničnými partnermi. Projekt bol podaný 8.10.2012 a následne bol Monitorovacím výborom, ktorý zasadal 11-12.12.2012 schválený.

- Poskytnutie poradenskej podpory pre nositeľov projektov (osobne cca 13,telefonicky, email)

Pracovné stretnutia, ktoré BSK organizovalo vrámci projektu RECOM SKAT, alebo v spolupráci:

- Informačný seminár k téme „Zúčtovanie a príprava Žiadosti o platbu cezhraničných projektov (vrámci projektu RECOM SKAT organizovaný v spolupráci TTSK a MPRV SR)

- Konferencia k téme „Železnej opony a revitalizácie obranných bunkrov pozdĺž rieky Morava“ (podujatie sa organizovalo v spolupráci s projektom „Za mostom“)

- Workshop RECOM SKAT k téme "Turizmus a voľnočasové aktivity v cezhraničnom priestore“

V rámci projektu RECOM SKAT sa v roku 2012 začala pripravovať „Analýza sietí a potenciálu“, ktorej výsledky budú odprezentované v roku 2013 na viacerých medzinárodných workshopoch a taktiež budú výsledky slúžiť relevantným skupinám pri nastavovaní budúceho programovacieho obdobia SKAT 2014-2020.

Od septembra 2012 do decembra 2012 sa rozbehli taktiež v rámci projektu RECOM SKAT jazykové kurzy nemeckého jazyka pre nositeľov cezhraničných projektov. Kurzy nemeckého jazyka BSK plánuje realizovať aj v rokoch 2013 a 2014

### Vytvorenie inštitucionálnej siete destinačného manažmentu BSK prenosom know - how DMO (Destination Management Organisation) z Dolného Rakúska „DESTINATOUR 2013"

Základné informácie: Projekt spolufinancovaný zo zdrojov Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská

republika - Rakúsko 2007 - 2013.

Hlavný cieľ: Posilnenie spolupráce medzi turistickými destináciami Bratislavský kraj a Dolné Rakúsko

Aktivity BSK:

1. Súčinnosť a odborná podpora pri založení KOCR (Krajská organizácia cestovného ruchu) a

oblastných organizácií cestovného ruchu na území BSK

2. Publicita a informovanosť

publicita a informovanosť o turistickom potenciáli regiónu na domácom a zahraničnom trhu

a o možnostiach spolupráce verejného a súkromného sektora v rámci sieti organizácií

destinačného manažmentu, osveta verejnosti vo vzťahu k turizmu prostredníctvom webu, sociálnych sietí, regionálnych médií, mobilnej prezentácie v teréne a účasťou na výstavách a podujatiach na oboch stranách hranice

3.  Zvyšovanie profesionality subjektov vznikajúcich oblastných a krajských štruktúr destinačného

manažmentu prenosom know-how v oblasti cestovného ruchu a destinačného manažmentu z Dolného Rakúska

1. Workshopy

2. Štúdijné cesty

3. Analýzy trhu, strategické materiály, odborná literatúra

4. Metodická príručka destinačného manažmentu

5. Vytvorenie spoločného cezhraničného imidžu BSK a Dolného Rakúska pod mottom „Pôžitok“ v tematike víno, kulinárstvo, podujatia a turistické ciele spoločnými marketingovými aktivitami:

- Imidžová brožúra Genuss - Pôžitok

- Mapa zážitkov a pôžitkov

- Podujatie „Slávnosť pôžitku – GenussFest BSK a Dolného Rakúska“

6. Podpora marketingu turizmu Bratislavského kraja - tvorba nového turistického portálu, databázy cestovného ruchu, marketingovej značky turistickej destinácie, multimediálna prezentácia a E-marketing

Výstup projektu:

1. Vzájomná znalosť miestneho trhu

2. Zvýšená informovanosť a kvalifikácia predstaviteľov novovznikajúcich štruktúr destinačného

manažmentu

3. Spolupráca v rámci sieťovania cieľových skupín v rámci BSK, ale aj navzájom medzi novovznikajúcimi organizáciami v BSK a úspešne fungujúcimi destinačnými štruktúrami Dolného Rakúska

4. Kreatíva pre marketingové výstupy

5. Podpora informovanosti miestneho obyvateľstva o turistickom potenciáli regiónu

6. Zlepšenie atraktívnosti regiónu zdôraznením cezhraničného imidžu spoločnými marketingovými

opatreniami s Dolným Rakúskom

Rozpočet projektu: 380 000,00 EUR; z toho: 323 000,00 EUR (ERDF), 38 000,00 EUR (ŠR), 19 000,00

EUR (BSK)

Spolufinancovanie BSK: 5%, t. j. 19 000,00 EUR

Zdroj podpory: Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)

Trvanie projektu: November 2010 - December 2013

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, Odbor

cestovného ruchu a kultúry

Súlad so schválenými Prioritami BSK 2009-2013 (Uznesenie č.56/2011)

Efektívne získavanie prostriedkov z externých zdrojov

Aktuálny stav:

V zmysle zákona o podpore cestovného ruchu, ktorý nadobudol účinnosť v decembri 2011 naštartoval proces vzniku siete destinačného manažmentu,  vo februári 2012 vznikla Krajská organizácia cestovného ruchu „Turizmus regiónu Bratislava“, ktorej členmi sú Bratislavský samosprávny kraja a zatiaľ dve založené oblastné organizácie cestovného ruchu Bratislava Tourist Board a Región Senec.

Od začiatku roka 2012 sa uskutočnilo 6 odborných workshopov na prenos know-how v tematike destinačného manažmentu  s účasťou expertov na tému z Dolného Rakúska a zo Slovenska pre cieľové skupiny v rámci BSK

V nadväznosti na workshopy sa realizovali 3 študijné cesty do Dolného Rakúska na prezentáciu príkladov dobrej praxe

V roku 2011 sa vydala spoločná imidžová brožúra BSK a Dolného Rakúska „Rôznorodosť, ktorá spája“, v roku 2012 spoločná mapa zážitkov a pôžitkov ako spoločný marketingový nástroj prihraničného regiónu

V septembri 2012 sa počas Malokarpatského vinobrania realizovalo spoločné podujatie „Slávnosť pôžitku – GenussFest Bratislavského kraja a Dolného Rakúska“ na prezentáciu témy „Pôzitok“ – víno, gastronómia, turizmus, kultúra

Uskutočnili sa dve spoločné tlačové konferencie – po jednej na území oboch regiónov a realizovala sa priebežná publicita prostredníctvom médií, webstránok partnerov projektov a inštitúcií CR a účasťou na výstavách cestovného ruchu a podujatiach doma a v zahraničí.

Projekt poskytuje aktuálne súčinnosť pri tvorbe nového turistického portálu regiónu, databázy cestovného ruchu a novej značky turistickej destinácie

### Budovanie turisticky atraktívnej ponuky cestovného ruchu v lokalite Cyklomosta Devínska

### Nová Ves - SchlossHof, spolupráca dotknutých regiónov pri propagácii turistického potenciálu lokality „Za mostom".

Základné informácie: Projekt spolufinancovaný zo zdrojov Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská

republika - Rakúsko 2007 - 2013.

Aktivity BSK:

1. Propagácia produktov cestovného ruchu

1.1 Propagácia produktov a atraktivity regiónu propagačnou kampaňou a spoločnými podujatiami.

1.2 Vytvorenie Web portálu pre cyklistov a peších turistov

2. Obnova obranných bunkrov nachádzajúcich sa v bezprostrednej blízkosti Moravskej cyklotrasy

(CZT 004) pozdĺž toku rieky Moravy a iných objektov železnej opony

3. Osadenie infostojanov a cyclostojanov pri vytipovaných gastronomických zariadeniach.

Relevantné cieľové skupiny: Obyvatelia Bratislavského samosprávneho kraja,

domáci a zahraniční návštevníci.

Výstup projektu:

1. Turisticky zaujímavý región s vlastnou históriou, ponúkajúci intenzívne zážitky.

2. Región s existujúcou základnou infraštruktúrou slúžiacou ako základ ďalšieho rozvoja regiónu.

3. Promo kampaň propagujúca región ako „cyclefriendly region".

Rozpočet projektu: 165 780 EUR; z toho: 140 913,00 EUR (ERDF), 16 578,00 EUR (ŠR),

8 289,00 EUR (BSK)

Spolufinancovanie BSK: 5%, t. j. 8 289,00 EUR

Zdroj podpory: Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)

Trvanie projektu: Január 2012 - December 2013

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Súlad so schválenými Prioritami BSK 2009-2013 (Uznesenie č.56/2011)

Efektívne získavanie prostriedkov z externých zdrojov

• Obnova bunkrov na Moravskej cyklotrase

Aktuálny stav:

- V rámci projektu Za mostom došlo zo strany rakúskych partnerov k úpravám aktivít na rakúskej strane. Predmetné zmeny boli zo strany JST akceptované a zapracované do príslušných dokumentov. BSK spolupracuje s Ministerstvom obrany SR na prevode vlastníckych práv vytipovaných obranných bunkrov na BSK, čo umožní ich revitalizáciu na jeseň roku 2013.

- Na slovenskej strane boli v spolupráci s rakúskymi ako aj slovenskými partnermi projektu vyhotovené cykloturistické mapy „Pomoravia“, ktoré boli distribuované počas slávnostného otvorenia lávky pre peších a cyklistov „Cyklomost Slobody“ v Devínskej Novej Vsi.

- Bratislavský samosprávny kraj realizoval podujatia na podporu propagácie cykloturistiky a nového cyklomostu počas roka 2012 pod názvom „Picnik and Bike“.

- Pôvodne naplánovaná aktivita obnovy náučného chodníka Nivou Moravy bola z projektu vypustená z dôvodu realizácie predmetnej aktivity Krajskou organizáciou cestovného ruchu „Bratislava region tourism“ v roku 2012.

### Perimost

Základné informácie: Projekt spolufinancovaný zo zdrojov Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská

republika - Rakúsko 2007 - 2013.

Aktivity BSK:

1. Značenie cyklotrás

1.1 Výmena starého značenia za nové v dĺžke cca. 250 km cyklochodníkov v lokalite Malých

Karpát.

1.2 Osadenie nového značenia na cyklochodníkoch v lokalite Malých Karpát v celkovej dĺžke cca.

25 km.

1.3 Doznačenie Medzinárodnej cyklotrasy EUROVELO 13

2. Vybudovanie cyklistických odpočinkových centier v regióne

Relevantné cieľové skupiny: Obyvatelia cezhraničného regiónu, návštevníci územia regiónu, domáci a

zahraniční turisti, vyznávači cykloturizmu, miestne samosprávy.

Výstup projektu:

1. Turisticky zaujímavý región s vlastnou históriou, ponúkajúci intenzívne zážitky pre rodiny s malými

deťmi a zároveň pre nadšencov horskej turistiky/cykloturistiky.

2. 	Zrekonštruované značenie cyklotrás v Malých Karpatoch (cca. 250km).

3. 	Novo vyznačené cyklotrasy v Malých Karpatoch (cca. 25km).

4. 	Vyznačená medzinárodná cyklotrasa Eurovelo 13.

5. 	Štyri oddychové cyklocentrá.

Rozpočet projektu: 156 840 EUR; z toho: 133 314,00 EUR (ERDF), 15 684,00 EUR (ŠR),

7 842,00 EUR (BSK)

Spolufinancovanie BSK: 5%, t. j. 7 842,00 EUR

Zdroj podpory: Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)

Trvanie projektu: Január 2012 - December 2013

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Súlad so schválenými Prioritami BSK 2009-2013 (Uznesenie č.56/2011)

Efektívne získavanie prostriedkov z externých zdrojov

Aktuálny stav:

- Projekt PERIMOST bol monitorovacím výborom Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 - 2013 schválený na zasadnutí výboru dňa 6-7.12.2011. BSK v spolupráci s dotknutými organizáciami pripravuje výzvu na dodávateľa služby „značenie cykloturistických chodníkov“, ktorá bude vyhlásená začiatkom roka 2013.

- Vybudovanie cykloodpočívadiel je plánované na lokality Biely kríž, Devínska Nová Ves, Malé Leváre, Vysoká pri Morave. BSK v súčasnosti pripravuje návrh realizačného projektu, ktorý bude predložený dotknutým samosprávam na odsúhlasenie resp. pripomienkovanie.

### Rozvoj a prepojenie rodinných pasov Dolného Rakúska, Trnavského samosprávneho kraja, Burgenlandu a Bratislavského samosprávneho kraja „family net“

Základné informácie: Projekt spolufinancovaný zo zdrojov Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská

republika - Rakúsko 2007 - 2013.

Aktivity projektu:

- Publicita a informovanosť.

- Riadenie projektu.

- Príprava prepojenia systémov.

- Prepojenie a poznávanie regiónov.

- Výber poskytovateľov zliav a prepojenie systémov.

- Katalógy poskytovateľov zliav a rodinný časopis.

- Prepojenie a výmena skúseností v témach rodinnej politiky.

Relevantné cieľové skupiny: Rodiny, poskytovatelia zliav, zamestnanci štátnej správy.

Ciele projektu

- Vytvorenie prepojenia a spolupráca medzi Dolným Rakúskom, TTSK, Burgenlandom a BSK.

- Zlepšenie kvality života rodín, zvýšenie výnosu hospodárstva regiónov.

- Impulzy pre zvyšovanie pridanej hodnoty priemyslu v regiónoch.

- Posilnenie integrácie v daných pohraničných oblastiach Podpora rodín v príslušných oblastiach.

- Vytvorenie prepojenia systému rodinných pasov, rozšírenie existujúcich služieb a využívanie siete poskytovateľov zliav.

- Oživenie záujmu o príslušné cezhraničných služby.

- Senzibilizácia a vytváranie povedomia na témy súvisiace s rodinou.

Výstup projektu:

- Výmena skúseností v oblasti rodinnej politiky.

- Zoznámenie sa s príkladmi osvedčených postupov.

- Vydanie katalógov poskytovateľov zliav a rodinných časopisov.

- Stretnutia s účasťou medzinárodného zastúpenia, vzájomné zoznámenie sa poskytovateľov zliav a ich ponúk.

- Informácie o postupoch a výhodách rodinných pasov ako základ pre výstavbu alebo rozšírenie rodinných pasov v SK.

- Zavedenie rodinných pasov v regiónoch TTSK a BSK.

- Vytvorenie databázy v TTSK, BSK a prepojenie systémov.

Rozpočet projektu: 120 000,00 EUR; z toho: 102 000, 00 EUR (ERDF), 12 000,00 EUR (ŠR), 6 000,00

EUR (BSK)

Spolufinancovanie BSK: 5%, t. j. 6 000,00 EUR

Zdroj podpory: Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)

Trvanie projektu: 2012 – 2014 (22 mesiacov)

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Súlad so schválenými Prioritami BSK 2009-2013 (Uznesenie č.56/2011)

Efektívne získavanie prostriedkov z externých zdrojov

Aktuálny stav: Vstup BSK do projektu „family net“ bol monitorovacím výborom Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 - 2013 schválený na zasadnutí výboru dňa 5. - 6.6.2012. BSK pripravuje spustenie implementácie projektových aktivít.

### AnzaMost I. „Regionálny cestný most Angern – Záhorská Ves – realizačný projekt“

Základné informácie: Projekt spolufinancovaný zo zdrojov Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská

republika - Rakúsko 2007 - 2013.

Aktivity BSK:

- Projektovanie realizačnej dokumentácie cestného mosta nad tokom rieky Morava a inundačným územím.

- Inžiniering (príprava a získanie podkladov pre povoľovacie konania).

Relevantné cieľové skupiny: Obyvatelia cezhraničného regiónu, návštevníci územia regiónu, domáci a

zahraniční turisti, miestne samosprávy.

Výstup projektu:

- Projektová dokumentácia v stupni Realizačná dokumentácia s Výkazom výmer.

Rozpočet projektu: 108 200,00 EUR; z toho: 91 970,00 EUR (ERDF), 10 820,00 EUR (ŠR),

5 410,00 EUR (BSK)

Spolufinancovanie BSK: 5%, t. j. 5 410,00 EUR

Zdroj podpory: Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)

Trvanie projektu: Január 2013 - December 2014

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Súlad so schválenými Prioritami BSK 2009-2013 (Uznesenie č.56/2011)

Efektívne získavanie prostriedkov z externých zdrojov

Aktuálny stav:

- Projekt AnzaMost I. bol schválený Monitorovacím výborom Programu cezhraničnej spolupráce, ktorý sa konal 11-12.12.2012.

- Aktuálne pripravuje BSK v spolupráci s Dolnorakúskou vládou materiály potrebné pre vyhlásenie verejnej súťaže na dodávateľa projektovej dokumentácie v stupni realizačný projekt s výkazom výmer.

### EdTRANS transition from school to work „EdTRANS"

Základné informácie: Projekt spolufinancovaný zo zdrojov Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská

republika - Rakúsko 2007 - 2013.

Aktivity BSK:

- Publicita realizovaná pomocou zakúpenia mobilnej prezentačnej steny, rollupu a brožúry prítomných počas celoročných aktivít stredných škôl aj mimo projektu.

- Analýza formálneho, neformálneho a pedagogického vzdelávania oboch systémov s odporúčaniami v oblastiach vzdelávania a tvorby atraktívnych po vyučovacích programov. Zapracovanie porovnania obsahu vzdelávania do interaktívnej literatúry slúžiacej komunikačnému online konceptu odborného vyučovania v cudzom jazyku medzi partnerskými školami.

- Mobilita žiakov a pedagógov medzi školami s cieľom zvyšovania kvality vzdelávania pomocou tvorby aktívnych sietí spoločného učenia sa, výmeny know-how, zavádzania inovácií a prekonávania bariér.

- Cieľom je posilňovanie aktivít vplývajúcich na výber školy zlepšovaním a implementáciou kvalitného marketingového mixu. Na tento plán nadviaže video a virtuálny sprievodca, ktoré v krátkom čase vytvoria obraz o aktivitách školy, učebných priestoroch a živote žiakov.

- Porovnanie profilov povolaní, profilov absolventov a nových trendov v odvetviach s cieľom prepojenia odborného vyučovania s praxou a bariérach pri uznávaní kvalifikácie absolventov medzi trhmi práce. Súčasťou je identifikácia dynamických trendov (technologických, prístrojových a manažérskych) v hospodárstve, ktoré vytvárajú prázdne miesto medzi vzdelávaním a pracovnými požiadavkami.

- Východiskom pre spoluprácu v oblasti zlepšovania práce so sociálne znevýhodnenou mládežou a špeciálnymi pedagogickými požiadavkami prostredníctvom analýzy negatívnych vplyvov na proces vzdelávania.

- Vytvorenie projektového tímu pre koordináciu projektu, organizovanie, dokumentáciu a efektívnu realizáciu projektu.

Relevantné cieľové skupiny:

- Veková skupina žiakov (14r.-19r.), ktorá si vyberá povolanie resp. sa nachádza vo fáze odborného vzdelávania a prípravy na odborné vzdelávanie.

- Učitelia a odborníci na vzdelávanie pre povolanie.

Výstup projektu:

- Odborné konferencie, semináre a workshopy pre expertov a pedagógov.

- Vypracovanie odborných Analýz v oblasti vzdelávania v odboroch  elektrotechnika a poľnohospodárstvo.

- Slovníky (Glosáre) v nemčine, slovenčine a angličtine pre prípravu na povolanie v odboroch elektrotechnika a v poľnohospodárstvo.

- Interaktívne vypracovávanie slovníkov (CD, DVD)

- E-Learning-moduly na webstránke projektu.

- Zariadenie priestorov pre videokonferenciu na vybraných školách v SK (5 miestností v 5 školách)

- Výučba na vybraných školách videokonferenciou v nemeckom jazyku.

- Výmena skúseností a spoznávanie vzdelávacieho systému v susednej krajine (pre pedagógov a žiakov)

- Zvýšenie jazykovej a interkultúrnej zdatnosti žiakov a pedagógov.

- Budovanie sietí a partnerstiev medzi zapojenými školami.

- Transfer učebných metód a výukových konceptov medzi školami.

- Prezentačné videá a virtuálny sprievodca pre zapojené školy do projektu EdTRANS.

- Vypracovanie Analýzy potrieb pracovného trhu v regiónoch SK-AT.

- Informačný materiál pre žiakov slovenských škôl o možnostiach vzdelávania a vzdelávacom systéme susedného regiónu.

- Štúdia sociálnych a pedagogických fenoménov a odporúčania pre pedagógov a výchovných poradcov.

- Webstránka projektu, videoklipy o zapojených školách do projektu (5 škôl z SK a 5 škôl z AT), reklamné materiály, brožúry a videoklip o projekte.

Rozpočet projektu: 140 000,00 EUR; z toho: 119 000,00 EUR (ERDF), 14 000,00 EUR (ŠR), 7 000,00

EUR (BSK)

Spolufinancovanie BSK: 5%, t. j. 7 000,00 EUR

Zdroj podpory: Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)

Trvanie projektu: 2013 – 2014 (22 mesiacov)

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov.

Súlad so schválenými Prioritami BSK 2009-2013 (Uznesenie č.56/2011)

Efektívne získavanie prostriedkov z externých zdrojov

Aktuálny stav:

Projekt EdTRANS bol monitorovacím výborom Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakśuko 2007 - 2013 schválený na zasadnutí výboru dňa 11-12.12.2012. Projektoví partneri pripravujú spustenie implementácie projektových aktivít.

#### Prehľad čerpania finančných zdrojov implementovaných a ukončených projektov BSK v roku 2012 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko 2007 - 2013

Tabuľka č. 2

| Názov položky | Čerpanie v roku 2012 | Očakávaná refundácia |
| --- | --- | --- |
| Personálne výdavky | 95 015 € | 90 264 € |
| Externé služby | 2 044 225 € | 1 942 014 € |
| Cestovné náklady | 1 831 € | 1 739 € |
| Technické vybavenie | 288 € | 274 € |
| Administratívne náklady | 739 € | 702 € |
| SPOLU | 2 142 098 € | 2 034 993 € |

Graf č. 2

Ukončené projekty

## Program Stredná Európa

Ukončené projekty

### CENTROPE CAPACITY

Cieľ: V období do roku 2012 projekt pracuje na vytvorení multilaterálnom, záväznom a udržateľnom rámci spolupráce medzi miestnymi a regionálnymi orgánmi, podnikateľskými subjektmi a verejnými inštitúciami stredoeurópskeho regiónu.

Oblasť spolupráce:Ľudský kapitál, Kultúra a cestovný ruch, Priestorová integrácia, Znalostný región.

Organizačná štruktúra projektu CENTROPE CAPACITY pozostávajúca z implementujúcich zastúpení reprezentujúcich projektových partnerov (miest a regiónov) tvoriacich implementačnú agentúru ARGE CENTROPE AGENCY

- EuropaforumWien – Centrum pre mestský dialóg a európsku politiku

  - tematická koordinácia a strategický rozvoj, komunikačný manažment, celková technicko-operačná koordinácia, sekretariát Centropy

- c/o HOPE-E.S., v.o.s./ Juhomoravský kraj, mesto Brno

  - nadregionálna zodpovednosť za tematický rozvoj v oblasti „Ľudský kapitál“

- Slovenský Dom Centrope / Bratislavský samosprávny kraj, mesto Bratislava, Trnavský samosprávny kraj, mesto Trnava

  - nadregionálna zodpovednosť za tematický rozvoj v oblasti „Kultúra a cestovný ruch“

- CEURINA NKft Stredoeurópske neziskové združenie pre výskum a inováciu miest / región Gyor-Mosson-Sopron

  - nadregionálna zodpovednosť za tematický rozvoj v oblasti „Priestorová integrácia“

- RegionalmanagementNiederösterreich/ región Dolné Rakúsko

- RMB Regionálny manažment Burgenland/ región Burgenland

- VBA Viedenská podnikateľská agentúra / mesto Viedeň

  - nadregionálna zodpovednosť za tematický rozvoj v oblasti „Znalostný región“

Výstup projektu:

- Konferencie usporiadané v rámci rotácie politického predsedníctva (Gyor, Tomášov, pripravované Brno)

  - Politické konferencie v oblastiach: mobilita ľudského kapitálu, podnikateľské lokality centrope, cezhraničná infraštruktúra a verejná doprava, financovanie zo štrukturálnych fondov, nové programové obdobie

  - Verejné konferencie v oblastiach: vytvorenie cezhraničnej turistickej destinácie, potenciál trhu práce, miesta na život a podnikanie, inovačný potenciál centrope regiónu

- Budovanie povedomia regiónu centrope medzi domácimi subjektmi ako aj zahraničnými prostredníctvom regionálnych a lokálnych médií s cieľom  osloviť skupinu obyvateľov, odbornú verejnosť ako aj ekonomické subjekty.

- Pilotné projekty:

  - Správa o regionálnom rozvoji – komplexná štúdia vydávaná ročne, zameraná na centrope región jeho slabé a silné stránky v socioekonomických oblastiach.

  - Nástroj na hodnotenie infraštruktúry – iniciatíva, ktorá spája hlavných aktérov v oblasti  osobnej a hromadnej dopravy k spoločnému stolu a nastavovaniu koncepcie rozvoja.

  - Marketingový nástoj pre oblasť kultúry a cestovného ruchu – jednotné miesto obsahujúce informácie o spoločenských, športových, kultúrných a volnočasových aktivitách subregiónov centrope.

- Workshopy a sympózia realizované a naplánované do konca projektu v oblasti Kultúry a cestovného ruchu s cieľom aktivizovať podnikateľské subjekty, obyvateľov, odbornú verejnosť v jednotlivých subtémach turizmu a nastoliť rámec multilaterálnej spolupráce čerpajúcej zo skúseností a poznatkov.

  - Unitsellingpoints

  - Nástroje spoločného marketingu

  - Destinácie centrope

  - Centropecyklo-trasy

  - Spolupráca vinárskych škôl

  - Agroturizmus

  - Využitie potenciálu vodných zdrojov v regióne centrope

  - Symposium: služby v turistickom ruchu

  - Symposium: Otvorenie a spustenie Pilotnej aktivity Marketingový nástroj

Rozpočet projektu: 4,5 mil. EUR

Spolufinancovanie BSK: 15%, t.j. 30 380,- EUR

Zdroj podpory: Program CentralEurope, rozpočet BSK

Trvanie projektu:2010-2012

Zodpovedný za koordináciu projektu: Dom Centrope SK, Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

#### Prehľad čerpania finančných zdrojov implementovaných a ukončených projektov BSK v roku 2012 v rámci Programu Stredná Európa

Tabuľka č. 3

| Názov položky | Čerpanie v roku 2012 | Očakávaná refundácia |
| --- | --- | --- |
| Externé služby | 88 286 € | 75 043 € |
| Cestovné náklady | 274 € | 233 € |
| SPOLU | 88 560 € | 75 276 € |

Graf č. 3

Implementované projekty

## Program Juhovýchodná Európa

Implementované projekty

### TransDanube

#### Základné informácie:

Bratislavský samosprávny kraj sa stal partnerom v projekte TransDanube predloženom v rámci 4. Výzvy Programu Juhovýchodná Európa Priorita 3 „Zlepšenie dostupnosti“. Podstata projektu vychádza z prioritných oblastí Dunajskej stratégie, ako je trvaloudržateľný rozvoj európskych regiónov pozdĺž toku rieky Dunaj, ktorý je v súlade so stratégiou Európa 2020. Hlavným cieľom je podporiť rozvoj Podunajskej oblasti prostredníctvom podpory udržateľnej dopravy a cestovného ruchu.

V rámci projektu je možné podporiť soft aktivity súvisiace s rozvojom významných území v oblasti cestovného ruchu, ich propagáciou a zabezpečením trvaloudržateľnej ekologickej cezhraničnej mobility pozdĺž rieky Dunaj.

#### Aktivity BSK:

- Možnosti rozvoja cestovného ruchu v kombinácii s využitím udržateľných foriem dopravy v oblasti vodnej zdrže Hrušov

- Využitie potenciálu cestovného ruchu v oblasti toku Malého Dunaja

- Možnosti využitia osobnej lodnej dopravy medzi Bratislavou a Hamuliakovom

Relevantné cieľové skupiny: obyvatelia BSK a domáci a zahraniční turisti

Výstup projektu:

- Komplexná štúdia oblasti vodnej zdrže Hrušov a možností využitia potenciálu pre rozvoj cestovného ruchu s dôrazom na využívanie trvaloudržateľnej ekologickej dopravy.

- Štúdia využiteľnosti potenciálu cestovného ruchu v oblasti malého Dunaja, so zameraním na možnosti vzniku oddychovej a športovej zóny v blízkosti Hlavného mesta SR Bratislava.

- Štúdia Možnosti využitia osobnej lodnej dopravy medzi Bratislavou a Hamuliakovom s možným napojením na Hainburg a mesto Viedeň, možnosti a predpoklady jej prevádzky a predpokladané náklady na zavedenie pravidelnej osobnej lodnej dopravy.

Rozpočet projektu:

- Celková výška rozpočtu všetkých spolufinancujúcich partnerov na 2 ročnú dĺžku trvania projektu činní 2,5 mil. Eur, z čoho rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja je vo výške 233 500 Eur

Spolufinancovanie BSK:

- spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške 15 % t.j. 35 025,- EUR

Zdroj podpory: Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF), Program Juhovýchodná Európa (SouthEastEurope – SEE)

Trvanie projektu: október 2012 – september 2014

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Aktuálny stav: Po schválení projektu sa v októbri 2012 začalo s jeho realizáciou. V priebehu roku 2013 budú realizované aktivity jednotlivých projektových partnerov zamerané na rozvoj oblastí v blízkosti rieky Dunaj.

Ukončené projekty

### Donauregionen+

Základné informácie: Projekt spolufinancovaný zo zdrojov Operačného programu Juhovýchodná Európa.

Aktivity BSK:

- Administrácia a koordinácia implementácie projektu, aktívna účasť na pracovných stretnutiach, workshopoch, organizácia 1 wsp v Bratislave (november 2010),

- Publicita - tlač brožúrky projektu pre Middle a FinalConference;

- Tvorba GIS a dátovej základne - spolupráca poskytovaním podkladov,

- Kompletizácia analýz v rámci 4 generálnych schém - spolupráca poskytovaním podkladov a konzultácií;

- Rozvoj sektorových stratégií v rámci 4 generálnych schém - spolupráca poskytovaním podkladov a konzultácií;

- Rozvoj cezdunajských stratégií - spolupráca pri spracovaní stratégie rozvoja cezdunejského regiónu Bratislava - Mosonmagyárórvár;

- Spracovanie celkovej stratégie a scenárov rozvoja podunajského regiónu - spolupráca poskytovaním podkladov a konzultácií.

Relevantné cieľové skupiny:verejné správy regiónov pozdĺž rieky Dunaj

Výstup projektu:

- rozšírené poznanie potenciálov a limitov podunajského priestoru o podunajské regióny v Chorvátsku, Moldavsku a na Ukrajine,

- prehľad o projektových zámeroch a stratégiách na relevantnom území zúčastnených štátov,

- stanovenie princípov formovania slovensko-maďarsko-rakúskychcezdunajských regiónov,

- doplnený a rozšírený  Informačný a monitorovací systém INFORM ARGE.

Rozpočet projektu:35 000 EUR, z toho: 29 750 EUR (ERDF), 5 250 EUR (BSK)

Spolufinancovanie BSK: 5%, t. j. 5 250 EUR

Zdroj podpory: Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF), Operačný program Juhovýchodná Európa

Trvanie projektu:jún 2009 – máj 2012

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia, Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Súlad so schválenými Prioritami BSK 2009-2013 (Uznesenie č.56/2011)

Efektívne získavanie prostriedkov z externých zdrojov

#### Prehľad čerpania finančných zdrojov implementovaných a ukončených projektov BSK v roku 2012 v rámci Programu Juhovýchodná Európa

Tabuľka č. 4

| Názov položky | Čerpanie v roku 2012 | Očakávaná refundácia |
| --- | --- | --- |
| Personálne výdavky | 8 600 € | 7 310 € |
| Externé služby | 1 587 € | 1 349 € |
| Cestovné náklady | 426 € | 362 € |
| Technické vybavenie | 1 504 € | 1 278 € |
| SPOLU | 12 117 € | 10 300 € |

Graf č. 4

Pripravované projekty

# Európsky hospodársky priestor

## Finančný mechanizmus EHP

### Rekonštrukcia NKP synagógy, novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy v Senci za účelom zriadenia regionálnej galérie BSK a stálej expozície židovskej kultúry

Základné informácie:

Národná kultúrna pamiatka – č. v ÚZPF 2275/0, parc. č. 3480, 3481, 3482/1, Mierové nám., Senec

Vlastník: Bratislavský samosprávny kraj (návrh na zápis vlastníckeho práva zaslaný Správe katastra Senec dňa 29.11.2012)

Aktivity BSK:

- komplexná obnova NKP synagóga, novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy

- zriadenie regionálnej galérie a stálej expozície židovskej kultúry

Relevantné cieľové skupiny: návštevníci mesta Senec a regiónu BSK

Výstup projektu:

- Zrekonštruovaná NKP synagóga, novostavba infopavilónu (prevádzkové zázemie, príp.  administratívny priestor pre pobočku MOS Modra v Senci), upravený areál synagógy ako priestor pre kultúrno-spoločenské aktivity

- Regionálna galéria BSK vrátane expozície židovskej kultúry

Rozpočet projektu:

- rekonštrukcia a novostavba infopavilónu: 1,8 mil. EUR; z toho: 1 710 000 EUR (Finančný mechanizmus EHP a štátny rozpočet), 90 000 EUR (BSK)

- regionálna galéria: cca 100 000,- až 150 000,- EUR ročne

Spolufinancovanie BSK:

- rekonštrukcia synagógy, novostavba infopavilónu, úprava areálu synagógy:  5%, t. j. 90 000 EUR

- regionálna galéria: cca 100 000,- až 150 000,- EUR ročne

Zdroj podpory: Finančný mechanizmus EHP - programová oblasť SK05: Zachovanie a revitalizácia európskeho kultúrneho dedičstva, podpora rozmanitosti v oblasti kultúry a umenia v rámci európskeho kultúrneho dedičstva, rozpočet BSK

Trvanie projektu:

Rekonštrukcia synagógy, novostavba infopavilónu, úprava areálu synagógy: cca 20 mesiacov (november 2013-jún 2015)

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

#### Súlad so schválenými Prioritami BSK 2009-2013 (Uznesenie č. 56/2011)

Kultúra a cestovný ruch

Strategický zámer: Vytvorenie galérie v synagóge Senec

Programový cieľ: Získať synagógu do majetku BSK a pripraviť projekt obnovy synagógy

#### Aktuálny stav:

- sumarizácia, resp. doplnenie východiskových podkladov pre súťaž na zhotoviteľa realizačnej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie za účelom predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci plánovaného termínu vyhlásenia výzvy: január/február 2013.

- schválenie odkúpenia NKP synagógy v Senci do vlastníctva BSK (uznesenie Zastupiteľstva BSK č. 98/2012)

- návrh na zápis vlastníckeho práva v prospech BSK zaslaný Správe katastra Senec dňa 29.11.2012, zápis na LV č. 3674

- príprava súťažných podkladov na výber zhotoviteľa realizačnej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie

- žiadosť o finančnú podporu z prostriedkov iniciatívy Jewish Heritage organizácie World Monuments Fund zaslaná dňa 21.11.2012

# Grantové schémy

## Dotačný systém Ministerstva kultúry SR

### Rekonštrukcia NKP prístupového mosta a hlavného portálu kaštieľa v Stupave – návrh na reštaurovanie, realizačná projektová dokumentácia

Základné informácie: Národná kultúrna pamiatka  - č. v ÚZPF 540/1 a 540/2, parc. č.: kaštieľ 724, most 726/1, Hlavná ul. 13, Stupava

Vlastník: BSK

Správca: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ

Prístupový most do kaštieľa (18. stor.) klenutý do oblúkov spája kaštieľ s pozemnou komunikáciou ponad suchú priekopu a je jedným z mála dochovaných historických pôvodných prvkov. Prípravná dokumentácia (statický posudok, A-H výskum) konštatuje, že nosná konštrukcia hornej stavby sa nachádza v havarijnom stave a vyžaduje bezodkladnú sanáciu. V súlade s rozhodnutím KPÚ BA je za účelom záchrany mosta potrebné spracovať projektovú dokumentáciu obnovy mosta (vrátane návrhu na reštaurovanie). V rokoch 2005-2008 sa uskutočnila čiastočná rekonštrukcia kaštieľa - oprava a výmena časti okenných a dverných výplní, sanácia proti zavĺhaniu, oprava strechy s výmenou strešnej krytiny, oprava fasád. Neprišlo však k realizácii reštaurovania vstupného renesančného portálu kaštieľa. Vypracovanie návrhu na reštaurovanie v súlade s rozhodnutím KPÚ je 1.etapou reštaurovania.

Obnova mosta a portálu je zvlášť dôležitou aktivitou k záchrane historických originálov súčastí národnej kultúrnej pamiatky a vzhľadom na stav zachovania zásadne naliehavou.

Plánované aktivity BSK:

Vypracovanie realizačnej PD pre stavebné povolenie – komplexná rekonštrukcia objektu NKP; odstránenie havarijného stavu objektu; vypracovanie návrhov na reštaurovanie portálu a mosta.

Relevantné cieľové skupiny: návštevníci mesta Stupava a regiónu BSK

Výstup projektu:

Kompletná prípravná a projektová dokumentácia, ktorá je nevyhnutnou súčasťou pre odstránenie havarijného stavu pamiatky, jej obnovu a záchranu jedinečných pamiatkových hodnôt.

Rozpočet projektu: cca 15 000 EUR

Spolufinancovanie BSK: podľa externých zdrojov

Zdroj podpory: MK SR

Trvanie projektu: 2013-2014

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Aktuálny stav:

- Rozhodnutie KPÚ BA k zámeru komplexnej obnovy vstupného mosta a hlavného portálu kaštieľa  v Stupave

- Vypracované komplexné geodetické zameranie objektu mosta, prípravná dokumentácia (statický posudok, inžiniersko-geologický posudok, prieskum zavlhnutia a zasolenia, architektonicko-historický výskum) + relevantné záväzné stanoviská KPÚ BA k prípravnej dokumentácii

- Opatrenia na odstránenie havarijného stavu v súlade s prípravnou dokumentáciou, komunikácia s KPÚ

# Verejno - súkromné partnerstvá

### Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľ v Malinove

Základné informácie:

Národná kultúrna pamiatka – č. v ÚZPF 452/1, parc. č. 1, Bratislavská ul. 118, Malinovo

Vlastník: BSK

Aktivity BSK:

- Pamiatkový výskum v súlade s rozhodnutím KPÚ BA č. BA-11/1386-14/7935/JUR (architektonicko-historický a umelecko-historický výskum vrátane inventarizácie hodnotných historických prvkov, archívny výskum, archeologický výskum, atď.)

- Komplexné geodetické zameranie stavby vrátane pôdorysov

- Oprava strechy, preverenie funkčnosti odpadových potrubí a kanalizácie

- Prípravná dokumentácia (posudky - statický, drevársky..., architektonická štúdia využitia, atď.)

- Vypracovanie projektovej dokumentácie v súlade s vyššie uvedenou dokumentáciou

- Zabezpečenie investora – v rámci systému PPP (chateau hotel, centrum odborného výcviku excelentných študentov relevantných SOŠ zriadených BSK, zároveň priestory pre využitie verejnosťou – napr. sobášna sieň, a pod.)

Relevantné cieľové skupiny: návštevníci obce Malinovo a regiónu BSK

Výstup projektu: Komplexne obnovený kaštieľ

Rozpočet projektu: cca 15 mil. EUR

Spolufinancovanie BSK: pamiatkový výskum, prípravná dokumentácia, geodetické zameranie

Zdroj podpory: PPP

Trvanie projektu: 2013-2015

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

#### Súlad so schválenými Prioritami BSK 2009-2013 (Uznesenie č. 56/2011)

Kultúra a cestovný ruch

Strategický zámer: Stratégia kultúrnych podporných programov a ochrany kultúrneho a historického dedičstva

Programový cieľ: Rekonštrukcia kaštieľa MOS Modra a Malinova – kaštieľ v Malinove

#### Aktuálny stav:

- 9.11.2011 prezentácia zámeru obnovy a budúceho využitia

- schválenie predloženého zámeru obnovy NKP rozhodnutím KPÚ BA č. BA-11/1386-14/7935/JUR pri dodržaní stanovených podmienok

- komunikácia s Pamiatkovým úradom SR v súvislosti s projektom „Digitálny pamiatkový fond“ – digitalizácia najvýznamnejších objektov kultúrneho dedičstva tak, aby bolo možné dosiahnuť efektívne využitie finančných prostriedkov na zabezpečenie východiskových podkladov (napr. zameranie objektov, interiérov) nevyhnutných pre ďalšie spracovanie prípravnej dokumentácie (výskumy, posudky, a pod.)

- príprava súťaže na výber spracovateľov výskumov (architektonicko-historický, umelecko-historický) v súlade s rozhodnutím KPÚ BA

### Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky - Kaštieľ a záhrada v Modre

Základné informácie: Národná kultúrna pamiatka – č. v ÚZPF 487/1-2, parc. č. 373 (kaštieľ), 5564/1, 5564/2, 5565/2, 5566/1, 5566/3, 5567, 5568, 5569/1, Horná ul. 20, Modra

Vlastník: BSK

Aktivity BSK:

- Aktualizácia PD pre stavebné povolenie (2006), príp. relevantných posudkov v súlade s rozhodnutím KPÚ

- Rekonštrukcia NKP kaštieľ a záhrada

- Zámer využitia objektov a hľadanie investora

Relevantné cieľové skupiny: návštevníci mesta Modry, Malokarpatského regiónu a BSK

Výstup projektu:

Komplexne obnovený kaštieľ s upravenou záhradou

Rozpočet projektu: cca 2,5 mil. EUR

Spolufinancovanie BSK: aktualizácia, resp. prípadné doplnenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie

Zdroj podpory: PPP

Trvanie projektu: cca 24 mesiacov

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

#### Súlad so schválenými Prioritami BSK 2009-2013 (Uznesenie č. 56/2011)

Kultúra a cestovný ruch

Strategický zámer: Stratégia kultúrnych podporných programov a ochrany kultúrneho a historického dedičstva

Programový cieľ: Rekonštrukcia kaštieľa MOS Modra a Malinova – kaštieľ MOS Modra

#### Aktuálny stav:

- spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, geologický a statický posudok oporného múra

- komunikácia ohľadne vypracovania štúdie uskutočniteľnosti, hľadanie investora

- komunikácia s príslušným stavebným úradom v súvislosti s prípadnou aktualizáciou/doplnením projektovej dokumentácie

### Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľ v Stupave

Základné informácie: Národná kultúrna pamiatka - Pálffyovský kaštieľ  - č. v ÚZPF 540/1, parc. č. 724, Hlavná ul. 380, Stupava

Vlastník: BSK

Aktivity BSK:

- predloženie zámeru obnovy NKP na Krajský pamiatkový úrad (KPÚ)

- zabezpečenie pamiatkového výskumu v súlade s rozhodnutím KPÚ

- vypracovanie PD pre stavebné povolenie– komplexná rekonštrukcia objektu NKP pre zachovanie jeho historickej hodnoty a vzhľadu

- Zabezpečenie investora – v rámci systému PPP (chateau hotel, kongresový hotel,  centrum odborného výcviku excelentných študentov relevantných SOŠ zriadených BSK, zároveň priestory pre využitie verejnosťou – napr. sobášna sieň, a pod.)

Relevantné cieľové skupiny: návštevníci mesta Stupava a regiónu BSK

Výstup projektu: Komplexne obnovený kaštieľ

Rozpočet projektu: cca 20 mil. EUR

Spolufinancovanie BSK: geodetické zameranie, prípravná dokumentácia – výskumy, posudky

Zdroj podpory: PPP

Trvanie projektu: 2014-2017

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Aktuálny stav:

- Komunikácia so zástupcami mesta Stupava o možnej spolupráci pri obnove a využití NKP

- v súčasnosti kaštieľ funguje ako Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ a je v nevyhovujúcom technickom stave. V roku 2006/2007 zrealizovaná vonkajšia rekonštrukcia kaštieľa (podrezanie obvodových múrov a ich odizolovanie proti zemnej vlhkosti a spodnej vode, výmena okien, sanácia fasády pri zachovaní ozdobných reliéfnych prvkov, výmena a izolácia strechy vrátane odkvapových žľabov). Potrebná komplexná obnova objektu NKP vrátane reštaurovania hlavného portálu (viac informácií na str. 46)

### Revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky – Park v Stupave

Základné informácie: Národná kultúrna pamiatka  - č. v ÚZPF 540/2, parc. č. 719/1, 725/1, 725/2, 726/1, 730/1

Hlavná ul. 380, Stupava

Plocha: cca 5 ha

- priľahlý areál kaštieľa

- vybudovaný poslednými majiteľmi kaštieľa Károlyiovcami v štýle anglických záhrad

- v parku bol v minulosti grófsky pivovar, mlyn a niekoľko rybníkov

- severná časť: pagaštanová alej, futbalové ihrisko, atletická dráha, plochy pre loptové hry a nevyužívané letné kúpalisko

- východná strana parku: rybník

- ojedinelé a vzácne druhy stromov

Vlastník: BSK; časť parku (parc. č. 719/2, cca 1 ha) vo vlastníctve mesta Stupava; objekty v parku: domček a parková časť – mesto Stupava, skleník a záhrada – BSK (v dlhodobom nájme mesta Stupava)

Plánované aktivity BSK:

- predloženie zámeru obnovy NKP na Krajský pamiatkový úrad (KPÚ)

- zabezpečenie pamiatkového výskumu v súlade s rozhodnutím KPÚ

- vypracovanie PD pre stavebné povolenie– komplexná rekonštrukcia objektu NKP pre zachovanie jeho pamiatkovej hodnoty a pri využiteľnosti na kultúrno-spoločenské a športové účely

Relevantné cieľové skupiny: návštevníci mesta Stupava a regiónu BSK všetkých vekových kategórií

Výstup projektu:

1. Komplexne obnovená NKP

2. Využitie objektu pre účely: kultúra, šport, relax

Rozpočet projektu: 700 000 EUR

Spolufinancovanie BSK: podľa možností nového programového obdobia a iných externých zdrojov

Zdroj podpory: PPP

Trvanie projektu: 2014-2017

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Aktuálny stav:

- Komunikácia so zástupcami mesta Stupava o možnej spolupráci pri obnove a využití NKP

- V rámci areálu parku občianske iniciatívy realizujú projekt Živý park s cieľom vytvorenia Prírodného komunitného centra pre verejnosť (organizovanie koncertov, remeselných workshopov, priestor pre umelecké materiály a artefakty, čajovňu, atď.)

  - plánovaná rekonštrukcia historického skleníka, záhradného domu a záhrady vrátane parkovej časti

- Príprava zámeru obnovy NKP, výber zhotoviteľa geodetického zamerania a výskumov v súlade s rozhodnutím KPÚ

# Medzinárodné vzťahy

## Kancelária Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli

Bratislavský samosprávny kraj (ďalej „BSK“) zriadil Zastúpenie BSK v Bruseli na základe uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 28/2002 z 18.6.2002.

Formálne sa činnosť Kancelárie začala od 1.8.2002 a slávnostné otvorenie Kancelárie sa uskutočnilo v septembri v roku 2002.

Dňa 30.6.2011 BSK opätovne otvoril Kanceláriu BSK v Bruseli. Otvorenia sa zúčastnil podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica, veľvyslanec SR v Belgickom kráľovstve J.E. Ján Kuderjavý, europoslanci Peter Šťastný, Eduard Kukan, Boris Zala a predstavitelia Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii.

Kancelária sídli na Rue Breydel 40 v európskej štvrti, v blízkosti Európskej komisie a Rady EÚ.

Regionálnym zástupcom BSK v Bruseli je zamestnanec Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, PaedDr. Marek Dvorský. Agenda Kancelárie BSK v Bruseli spadá do kompetencie uvedeného odboru.

Kancelária BSK v Bruseli vyvíja svoju činnosť smerom k európskym inštitúciám ako aj ostatným regionálnym zastúpeniam v Bruseli. Svojou činnosťou zvyšuje informovanosť kraja o politikách Európskej únie a o možnostiach, ktoré z nich plynú, presadzuje záujmy regiónu, zlepšuje komunikáciu s EÚ inštitúciami a zároveň región zviditeľňuje a propaguje.

Hlavné ciele zastúpenia BSK v Bruseli:

Posilniť účasť BSK na európskych záležitostiach a projektoch, a tiež využiť všetky príležitosti, ktoré  členstvo  v  Európskej únii regiónu poskytuje tak, aby región dosahoval lepšie výsledky a  bol zabezpečený jeho trvalý rozvoj.

Prostredníctvom rôznych prezentačných akcií predstaviť Bratislavský kraj ako turisticky príťažlivý región, ktorý sa oplatí navštíviť a spoznať, ako úspešný región s jasnou víziou rozvoja, do ktorého sa oplatí investovať, a s ktorým sa oplatí spolupracovať. Ide o jasné identifikovanie kraja v rámci EÚ.

Mobilizovať subjekty v BSK, podnietiť ich aktívny záujem o európske záležitosti, ktoré stále viac ovplyvňujú chod verejného a súkromného sektora, nevynímajúc občana ako takého.

Činnosť regionálneho zastúpenia BSK vytvára pevný základ pre spoluprácu s bruselskými inštitúciami, inými regiónmi a organizáciami, ktorá bude v prospech rozvoja Bratislavského kraja.

## Priority zastúpenia BSK v Bruseli

Zastúpenie BSK v Bruseli sústreďuje svoju činnosť na nasledujúce priority:

- Prezentácia a propagácia BSK v Bruseli

- Zapojenie BSK a jeho subjektov do sietí partnerstiev a iniciatív

- Presadzovanie záujmov BSK v Bruseli

- Pravidelný monitoring, poskytovanie informácií o aktualitách v Bruseli

- Vytvoriť zázemie BSK v Bruseli

### Priorita 1 Prezentácia a propagácia BSK v Bruseli

Prezentačné a propagačné aktivity v minulom roku výraznou mierou prispeli k etablovaniu BSK v Bruseli. Naďalej je nutné budovať a udržať imidž BSK ako aktívneho  a atraktívneho regiónu. Región, ktorý je otvorený spolupráci, ponúka mnoho príležitostí a ktorý sa oplatí spoznať. To je možné dosiahnuť aktívnou a konzistentnou prezentáciou a propagáciou BSK v Bruseli a okolitých krajinách.

Prezentácie a propagácia BSK boli priebežne zabezpečované počas roku 2012 v Bruseli, na európskych podujatiach. Aktivity BSK sú cielené na zástupcov európskych regionálnych a lokálnych samospráv, regionálne zastúpenia pôsobiace v Bruseli, zástupcov európskych inštitúcií, médiá a belgickú verejnosť, ale aj slovenskú komunitu žijúcu v Belgicku.

Realizované aktivity:

Deň  otvorených dverí európskych inštitúcií

BSK sa pravidelne zapája do podujatia Deň otvorených dverí európskych inštitúcií konaného pri príležitosti Dňa Európy. Hlavnými organizátormi tejto akcie sú Európsky parlament, Európska komisia a Výbor regiónov. BSK ako aktívny člen Výboru regiónov dostal možnosť prezentovať sa spolu s ďalšími regionálnymi zastúpeniami na jeho pôde. Hlavným zámerom podujatia bolo predstavenie  regiónov so zameraním na jeho turistický potenciál, kultúrne dedičstvo a tradície.

Pripravených bolo množstvo propagačných materiálov z oblastí turistických atraktivít, kultúry a histórie. Lákadlom pre návštevníkov stánku boli aj pripravené malé darčeky a logom Bratislavského samosprávneho kraja. Návštevníci sa zaujímali o možnosti cestovného ruchu v kraji. Mladší sa zaujímali o kultúrne a športové možnosti, starších oslovili skôr kultúrne pamiatky v župe. Tento rok mal BSK spoločný stánok spolu s Košickým, Nitrianskym a Trenčianskym samosprávnym krajom.

Podujatie, ktoré sa organizovalo už po ôsmykrát má v bruselskej verejnosti veľmi pozitívny ohlas a je charakteristické vysokou návštevnosťou. Tento rok podujatie navštívilo okolo 6000 ľudí.

Výstava „Ako sa zmenila Bratislava od roku 1989“

Pri príležitosti novembrových udalostí ´89 a Dňa boja za slobodu a demokraciu pripravilo zastúpenie Bratislavského kraja v Bruseli v spolupráci so Stálym zastúpením Slovenskej republiky pri EÚ kultúrno-spoločenské podujatie s názvom  „Ako sa zmenila Bratislava od roku 1989“.

V stredu 28. novembra 2012 si v priestoroch Stáleho zastúpenia SR pri EÚ mohli účastníci podujatia pozrieť dokumentárny film ÚPN November +20 v réžii Ondreja Krajňáka, zachytávajúci spomienky a názory ľudí, ktorí pred viac ako 20 rokmi stáli na tribúnach Nežnej revolúcie. Film ponúkol pohľad na prednovembrové, novembrové a ponovembrové udalosti roku 1989, ktoré formovali vývoj krajiny a ľudskosti.

Po prezentácii filmu bola hosťom predstavená aj netradičná fotografická výstava žiakov Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, pripravená pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu.

Podujatia sa zúčastnila aj poslankyňa BSK Magda Vášáryová, jedna z hlavných aktérok filmu November +20.

Fotografická výstava v Bruseli bola prínosom nielen pre slovenskú komunitu, ktorá tam pôsobí, ale aj prínosom pre priateľov Slovenska, ktorí prostredníctvom nej môžu vidieť, akými zmenami prechádza hlavné mesto Slovenskej republiky.

Vianočný koncert

Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s mestom Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, Košickým samosprávnym krajom a Slovenskou katolíckou misiou v Bruseli zorganizoval Vianočný koncert, ktorý sa uskutočnil v stredu 5. 12. 2012  v „slovenskom“ kostole Sacré Coeur v Bruseli.

Spomedzi talentovaných umelcov, ktorí vystúpili na koncerte, Bratislavský samosprávny kraj reprezentoval mladý akordeonista Petar Marič, študent Konzervatória v Bratislave.

Súčasťou večera bol aj vianočný trh, ktorého výťažok bol určený na charitatívny projekt „Dobrá novina.“

Vianočné charitatívne podujatia

V rámci prezentačných aktivít podporil BSK 2 vianočné bazáre, ktoré organizovala slovenská komunita v Luxembursku a Belgicku. BSK prispelo umeleckými výrobkami klientov domovov sociálnych služieb a množstvom propagačných materiálov.

### Priorita 2 Zapojenie BSK a jeho subjektov do sietí partnerstiev a iniciatív

V Bruseli sa nachádza momentálne okolo 200 regionálnych zastúpení, sú tu zastúpené lokálne samosprávy, asociácie, združenia, záujmové skupiny, atď. Brusel ponúka širokú sieť kontaktov na rôznych partnerov a zároveň je zdrojom informácií o európskych programoch a iniciatívach. To znamená, že Brusel ponúka príležitosti pre získanie podporných zdrojov na projekty, nadviazanie spolupráce, nájdenie partnerov pre európske projekty, či nadviazanie kontaktu s inštitúciami, záujmovými skupinami a asociáciami. Networking, partnerstvá a spolupráca na tejto úrovni môžu spojiť európske regióny, subjekty z regiónov (mestá, obce, univerzity, školy, podnikateľov, cestovné kancelárie, výskumné centrá, združenia a iných) a umožniť tak výmenu hodnotných skúseností, možnosti odborných stáži a výmenných pobytov a samozrejme spoluprácu na spoločných projektoch.

Realizované aktivity:

Open Days 2012 - Európsky týždeň regiónov a miest

Bratislavský kraj sa aj tento rok aktívne zapojil do podujatia Open Days 2012 - Európsky týždeň regiónov a miest, ktoré sa konalo v mesiaci október v Bruseli. Ide o najväčšie celoeurópske podujatie zamerané na regionálnu a mestskú politiku. Bratislavský kraj sa na 10. ročníku Open Days prezentoval v rámci seminára Dosahovanie regionálneho rastu prostredníctvom inovácií: Minulosť, súčasnosť a budúcnosť.

Seminár bol pripravený v spolupráci s:

- región Umbria,

- región Toskánsko,

- Dolné Rakúsko,

- belgická a holandská provincia Limburg,

- región Podlaskie,

- Severné Írsko

- Nitriansky samosprávny kraj

Témou tohto ročníka Open Days bola okrem vedy, výskumu, spolupráce s malými a strednými podnikmi aj nová inovačná stratégia, v rámci ktorej Martin Hakel, vedúci oddelenia stratégie a územného rozvoja predstavil novovzniknuté centrá odborného vzdelávania. Kraj  ako najväčší zriaďovateľ stredných škôl v regióne sa dlhodobo snaží o vytvorenie efektívneho systému stredného školstva, ktorý bude zohľadňovať regionálne špecifiká, aktuálnu situáciu na trhu práce a požiadavky zamestnávateľov. Príkladom takéhoto prepojenia sú dve novovytvorené centrá odborného vzdelávania - Centrá excelentnosti, ktorých cieľom je prepojiť teoretickú a praktickú výučbu odbornej problematiky a prípraviť kvalitných absolventov školy - odborných pracovníkov pre zamestnávateľov. Prvým je Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií na SOŠ Hlinícka 1, druhé je Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka na Spojenej škole SNP 30 v Ivanke pri Dunaji.

BSK sa v súvislosti s procesom prípravy inovačnej stratégie stal členom medzinárodnej S3 platformy, ktorá predstavuje združenie regiónov prispôsobujúcich politiku v oblasti vedy, výskumu a inovácií na stratégiu smart specialisation. Tento krok vo výraznej miere napomáha splneniu jednej z ex-ante kondicionalít, ktorých naplnenie je podmienkou získania prostriedkov zo štrukturálnych fondov v programovom období 2014-2020.

Program Open Days pozostával z viac ako 120 seminárov, workshopov, diskusií, okrúhlych stolov a sprievodných výstav. Do podujatia je zapojených 219 partnerov, z toho 169 regiónov a 50 miest z európskych krajín. Počas Open Days prezentujú regióny a mestá úspešné programy čerpania štrukturálnych fondov, implementovanie európskej legislatívy a iné.

Podujatie Open Days organizujú Výbor regiónov a Európska komisia v spolupráci s európskymi regiónmi a mestami.

Pokračovaním  Open days 2012 - Európskeho týždňa regiónov a miest bolo aj tzv. lokálne podujatie na pôde BSK, kde sa 7. novembra konal seminár „Strategické dokumenty Bratislavského samosprávneho kraja pre podporu vedy, výskumu, inovácií a prípravy nového programového obdobia 2014 – 2020“. Svoje vedomosti a skúsenosti si vymieňali participanti zo štátnej, verejnej, akademickej, súkromnej a neziskovej sféry.

Seminár bol venovaný príprave dokumentov na čerpanie fondov v novom programovom období Európskej únie 2014 – 2020. Ide najmä o oblasť podpory vedy, výskumu, inovácii a vzdelávania.

Pracovné workshopy s Regiónom Brusel v sociálnej oblasti

Pokračovaním aktívnej spolupráce s regiónom Brusel  boli pracovné stretnutia podpredsedníčky BSK Gabrielly Németh a riaditeľky odboru sociálnych vecí BSK Michaely Šopovej v Bruseli. Hlavnými témami stretnutí boli starostlivosť o mentálne postihnutých, zapájanie zdravotne ťažko postihnutých ľudí do pracovného života, práca s autistami či pomoc obetiam domáceho násilia. Prvé zo stretnutí sa uskutočnilo na pôde inštitútu COCOF. Správa COCOF pozostáva zo šiestich riaditeľstiev, medzi ktoré patrí aj riaditeľstvo zamerané na pomoc hendikepovaným osobám (SFHOZ). SFHOZ zasahuje buď priamo v individuálnych prípadoch francúzsky hovoriacich osôb s hendikepom, alebo pomáha frankofónnym inštitúciám mesta Brusel.

Dôležitým bolo stretnutie s Christelle Ninforge, ktorá zastupuje organizáciu SUSA, ktorá pomáha ľuďom postihnutým autizmom. Podobne sa o autistov starajú zariadenia, ktoré pôsobia v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Ďalším podnetným stretnutím bolo rokovanie s koordinátorkou Platformy pre domáce násilie Carolle Moné. Táto platforma v Bruseli momentálne poskytuje 24 lôžok  pre ženy a deti, ktoré zažívali domáce násilie. Aj Bratislavská župa vyvíja aktivity na pomoc ľuďom s týmto problémom. Ako jediná z ôsmich samosprávnych krajov vytvorila pracovnú skupinu a odborný materiál, ktoré sa problematike venujú.

# Pracovná návšteva Bruselu bola veľmi prínosná a priniesla množstvo podnetov na zlepšenie podmienok pre ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc samosprávy.

### Priorita 3 Presadzovanie záujmov BSK v Bruseli

Presadzovanie záujmov BSK na európskom poli sa stáva najvýznamnejšou úlohou zastúpenia v Bruseli. Viac ako polovica politík EÚ sa priamo dotýka regiónov, miest, obcí a ich socio-ekonomických partnerov. V záujme čo najefektívnejšieho rozvoja regiónu je nevyhnutné ovplyvňovať tvorbu legislatívy EÚ a vstupovať do rozhodovacieho procesu, ktorý prebieha v Bruseli. Preto je permanentný kontakt s európskymi inštitúciami a partnermi v európskej komunite rozhodujúci.

Pre BSK je dôležité včas vstupovať do rokovaní o príprave štrukturálnych fondov na obdobie 2014-2020. Proces vyjednávania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov pre regióny je dlhodobou záležitosťou. BSK aktívne vstupuje do negociačných rozhovorov. Práve  regionálne zastúpenie v Bruseli vytvára veľmi dobré podmienky pre rokovania s Európskou komisiou priamo v Bruseli, ktorá riadi štrukturálnu pomoc.

Agenda Výboru

Predseda BSK sa ako riadny člen Výboru regiónov  zúčastňuje plenárnych zasadnutí Výboru regiónov ako aj stretnutí politickej skupiny EPP (Európska ľudová strana) pred každým zasadnutím.

V priebehu roku 2012 sa zúčastnil nasledovných plenárnych zasadnutí: 17.7-19.7.2012, 8.10 -10.10.2012.

Nové programové obdobie a rozpočet Európskej únie na roky 2014-2020 boli hlavné témy, o ktorých v Bruseli diskutovala počas Open days 2012 národná delegácia Výboru regiónov, medzi nimi aj predseda Bratislavského kraja Pavol Frešo a primátor Bratislavy Milan Ftáčnik s podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom a veľvyslancom SR pri EÚ Ivanom Korčokom.

Počas plenárnych zasadnutí Výboru regiónov sa zároveň uskutočňovali aj bilaterálne rokovania predsedu BSK so Stálym predstaviteľom SR pri EÚ v Bruseli, J.E. Ivanom Korčokom a podpredsedom Európskej komisie, Marošom Šefčovičom.

Témami rokovaní boli predovšetkým projekt medzinárodného železničného koridoru TEN-T č. 17 z Paríža do Bratislavy, čerpanie eurofondov, príprava nového programového obdobia EÚ 2014-2020 v kontexte politiky súdržnosti EÚ a príprava slovenského predsedníctva EÚ v roku 2016.

Zámerom je, aby BSK mohol v budúcom programovom období čerpať eurofondy aj na investičné aktivity v oblasti školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva, energetiky a životného prostredia.

K príprave nového programového obdobia EÚ 2014-2020 v kontexte kohéznej politiky EÚ sa uskutočnili aj nasledovné pracovné stretnutia:

Pracovné stretnutia predsedu BSK Pavla Freša

Dňa 10. októbra 2012 prebehlo pracovné stretnutie delegácie BSK zastúpenej predsedom BSK Pavlom Frešom a podpredsedom BSK Ivom Nesrovnalom s najvyššími predstaviteľmi Európskej komisie, generálnym riaditeľstvom pre regionálnu politiku. Jednalo sa o oficiálne pracovné stretnutie, na ktorom BSK prezentovalo svoj pohľad na nové programové obdobie. Cieľom takýchto stretnutí je odkomunikovať ciele, aktivity a konkrétne projekty, ktoré by sme chceli v novom programovom období prefinancovať.

BSK prezentoval priority v novom programovom období a to najmä:

- SR má v súčasnom programovom období príliš veľa OP, ťažkopádny systém riadenia, implementácie projektov a ich finančného riadenia. Neefektívne postupy zapríčinili problémy pri čerpaní eurofondov. Nový systém musí byť nastavený jednoduchšie, znížiť administratívnu náročnosť, je potrebné zjednotiť postupy implementácie budúcich OP, ktoré budú hlavným riadiacim nástrojom a ich počet bude nižší v nadväznosti na obmedzené množstvo priorít.

- Multitematické a multifondové OP

- Riadiaci orgán na úrovni NUTS II.

- Integrované projekty

- Zjednotenie pravidiel výzvy

Zo strany DG REGIO bude dôležité v súvislosti s novým programovým obdobím zamerať sa najmä na niekoľko priorít, a to konktétne:

- Vybrať niekoľko priorít, ktoré sú pre územie BSK dôležité, vyhnúť sa širokému spektru priorít a aktivít

- podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie

- infraštruktúra pre hospodársky rast a zamestnanosť

- rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce

- trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov

- moderná a profesionálna verejná správa

Dňa 10. októbra 2012 prebehlo pracovné stretnutie predsedu BSK Pavla Freša s veľvyslancom SR pri EÚ Ivanom Korčokom. Hlavnou témou rokovania bola príprava predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016.

Slovenská republika bude predsedať Rade Európskej únie v rámci predsedníckeho tria, spolu s Holandskom a Maltou. Predsednícke trio realizuje spoločný politický program a každý člen skupiny v stanovenom poradí predsedá Rade počas obdobia šiestich mesiacov. Ostatní členovia predsedníckeho tria pomáhajú aktuálnej predsedníckej krajine pri vykonávaní všetkých právomocí na základe spoločného programu.

Rozdelenie prípravy SK PRES 2016:

- Iniciačná fáza 2012 - 2013: vytvorenie administratívnych štruktúr s koordinačnými a rozhodovacími právomocami, nastavenie vzdelávacích modulov pre administratívu, vytvorenie rozpočtových predpokladov pre úvodné opatrenia, analýza súčasného stavu a možností štátnej správy, definovanie potrieb a zdrojov

- Prípravná fáza 2014 - 2015: bezprostredná realizácia prípravy vo všetkých oblastiach (organizačnej, rozpočtovo-finančnej, logistickej, mediálno-prezentačnej, obsahovej a budovanie personálnych kapacít a ich vzdelávanie) realizácia verejných obstarávaní, príprava kultúrnych a prezentačných aktivít, definovanie obsahových priorít SK PRES 2016

- Realizačná fáza 2016 - 2017: samotný výkon SK PRES 2016, zvýšená aktivita v oblasti politického a kultúrneho života, spoluzodpovednosť za smerovanie EÚ, vyhodnotenie SK PRES a účtovná uzávera.

BSK má záujem aktívne spolupracovať na programe predsedníctva SR v Rade EÚ, pretože  to bude skvelá príležitosť propagovať Bratislavský kraj a Slovensko nielen v rámci EÚ a jej členských štátov, ale aj v medzinárodných inštitúciách, v krajinách mimo EÚ.

V priebehu mesiaca júl 2012 sa uskutočnilo pracovné stretnutie predsedu BSK Pavla Freša so zástupcom generálneho riaditeľa Spoločného výskumného centra Európskej komisie Vladimírom Šuchom. Poslaním Spoločného výskumného centra je poskytovanie vedeckej a technickej podpory pri koncipovaní, vývoji, implementácii a monitorovaní politík Európskej únie. Centrum je útvar Európskej komisie, ktorý slúži ako referenčné centrum pre vedu a technológiu Únie. Na stretnutí bola prediskutovaná potreba podpory vedy a výskumu nielen na území BSK. Počas stretnutia bola prezentovaná vznikajúca Inovačná stratégia Bratislavského kraja.

# Zároveň sa uskutočnili pravidelné stretnutia s poslancami európskeho parlamentu Petrom Šťastným a Eduardom Kukanom.

Ďalšie pracovné stretnutia zástupcov BSK

Zastúpenie BSK iniciuje pracovné stretnutia pre ďalších zástupcov Úradu BSK. Stretnutie riaditeľky Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Barbory Lukáčovej a riaditeľky odboru INTERACT Petry Masácovej  s Ivankou Lakovou, EK DG REGIO, vedúcou Oddelenia cezhraničnej spolupráce a Miriam Burajovou, programovou manažérkou CBC programov.

Na stretnutí bol prezentovaný náš zámer pôsobiť ako pridružený región v rámci budúceho Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika.

Prínos takého pridruženia je aj v blízkosti polohy Bratislavského samosprávneho kraja k spoločnej hranici Slovenskej a Českej republiky. Bratislavský samosprávny kraj ma navyše nadviazanú zmluvnú spoluprácu s Juhomoravským krajom a rovnako intenzívne spolupracuje aj s Trnavským samosprávnym krajom, mestom Brno, a to nielen v rámci spoločných priorít a aktivít regiónu Centrope (najmä v oblasti vedy, výskumu a inovácií).

Takéto pridruženie by zároveň zabránilo podávaniu duplicitných projektov a implementovaniu aktivít v rámci programov cezhraničnej spolupráce Slovenskej republiky s Rakúskou, Českou a Maďarskou republikou.

Stretnutie riaditeľky Odboru stratégie, regionálneho rozvoja a riadenia projektov Barbory Lukáčovej  so zástupcami DG REGIO (slovenské oddelenie):

Riaditeľka informovala o momentálnej situácii na Slovensku v súvislosti s prípravou nového programového obdobia a prezentovala priority BSK v novom programovom období, najmä:

- Vznik centier odborného vzdelávania (od investícií do rekonštrukcie až po investície do vzdelávacieho programu, vzdelávania učiteľov, spolupráce s malými a strednými podnikateľmi, univerzitami)

- Rekonštrukcia domovov sociálnych služieb

- Integrovaná doprava

Zo strany DG REGIO bude dôležité v súvislosti s novým programovým obdobím zamerať sa najmä na:

- Vybrať niekoľko priorít, ktoré sú pre územie BSK dôležité, vyhnúť sa širokému spektru priorít a aktivít

- V súvislosti so sociálnou starostlivosťou zamerať sa na komunitné centrá – teda prejsť z veľkých inštitucionálnych typov domovov sociálnych služieb na komunitné centrá malého typu, chráneného bývania, resp. úplného začlenia napr. mentálne postihnutých medzi obyvateľstvo. EK odporúča ako východiskový materiál o komunitných centrách  Správu expertnej skupiny o prechode z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.

- V súvislosti s investíciami do vzdelávacej infraštruktúry bude dôležité, aby najmä stredné odborné školstvo v regióne reflektovalo potreby pracovného trhu, resp. potreby univerzít – teda aby bol študent zamestnateľný, resp. aby štúdium na strednej škole korešpondovalo s odborom na vysokej škole.

V súvislosti s novým programovým obdobím  Zastúpenie BSK v Bruseli intenzívne spolupracuje na európskej pôde aj so svojimi partnermi ako Dolné Rakúsko, Mesto Praha či spolková krajina Baden-Wűrttemberg a vyvíjajú spoločné aktivity v súvislosti s negociačným procesom a prijatím návrhom nariadení o štrukturálnych fondoch.

Na národnej úrovni je BSK zastúpený aj v pracovnej skupine Partnerstvo pre politiku súdržnosti. Skupinu koordinuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a stretáva sa k príprave nového programového obdobia na národnej úrovni a k príprave zmluvy o partnerstve, ktorá bude obdobou súčasného Národného strategického referenčného rámca.

Zároveň sa pravidelne uskutočňujú pracovné stretnutia zástupcov Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli k príprave nového programového obdobia.

Stretnutie riaditeľky Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Barbory Lukáčovej a vedúceho oddelenia stratégie a územného rozvoja Martina Hakela so zástupcami EK, Generálneho riaditeľstva pre energetiku, na ktorom boli prezentované možnosti aktivít v rámci programu Inteligentná Energia pre Európu II, konkrétne asistencia pri rozvíjaní projektu podpore financovania technickej asistencie na prípravu projektovej dokumentácie pre investičné projekty v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie na lokálnej úrovni a regionálnej úrovni.

Silný dôraz zo strany EK bol kladený hlavne na výber budov. Región (mesto) by sa mal zamerať na budovy, ktoré si chce ponechať v dlhodobom vlastníctve a nepočíta s ich odpredajom.

Pri tejto príležitosti bol predstavený zástupcom BSK aj program technickej asistencie ELENA, ktorý sa zameriava na investičné projekty nad 50 mil. €.

### Priorita 4 Pravidelný monitoring, poskytovanie informácií o aktualitách v Bruseli

Všeobecný vplyv politík EÚ na regióny, mestá, obce a socio-ekonomických partnerov je značný. Preto je v záujme regiónu, aby jeho inštitúcie a partneri boli uzrozumení s politikami EÚ a sledovali vývoj na európskej scéne. To im umožní nielen sa včas prispôsobiť rozhodnutiam v Bruseli, ale aj ovplyvňovať legislatívu EÚ.

Získané informácie sú aktuálne posúvané na Úrad BSK, mestám a odborným organizáciám podľa tematiky a ďalej rozposielané subjektom, ktoré môžu danú informáciu využiť.

O dôležitých podujatiach, akciách, európskych iniciatívach, programoch a aktuálnych výzvach denne informuje webová stránka Zastúpenia BSK v Bruseli:

www.bratislavaregion.eu

Zastúpenie komunikuje aj prostredníctvom svojej stránky na sociálnych sieťach ako:

- Facebook: vlastná stránka pod názvom Bratislava Region Brussels Office

- Twitter: pod názvom Bratislava Reg BXL (@Bratislava RBXL)

- Youtube: http://www.youtube.com/BratislavaRegion

- Flicker: http://www.flickr.com/photos/bratislavaregion/

### Priorita 5 Vytvoriť zázemie BSK v Bruseli

Zastúpenie môže pomôcť pri získaní kontaktu, zariadení stretnutia, podpore pri lobingu, ako aj vytvorením podmienok pre pracovné potreby. Predstaviteľom z Bratislavského kraja je k dispozícii rokovacia miestnosť, prístup k emailu, internetu, telefónu, faxu, tlačiarni a kopírovaciemu zariadeniu.

Zastúpenie BSK v Bruseli poskytlo svoje rokovacie priestory na dôležité pracovné stretnutia pracovných skupín v rámci OP INTERACT. Dvojdňové pracovné stretnutia prebehli v mesiaci júl a november.

Kanceláriu BSK v Bruseli navštívili v roku 2012  počas svojich pracovných ciest do Bruselu aj poslanci zastupiteľstva BSK Peter Šramko a Anna Zemanová.

Zastúpenie BSK v Bruseli ponúka slovenským študentom/absolventom univerzít možnosť stáže v oblasti európskych záležitostí. Stážista je zapojený do bežnej každodennej práce kancelárie. Môže sa zúčastňovať na seminároch a konferenciách v európskych inštitúciách. Stáž nie je platená, no študenti majú možnosť financovať svoj pobyt cez program Erasmus.

V roku 2012 absolvovali stáž na zastúpení nasledovní študenti/absolventi:

Lenka  Šabíková – študentka City University Bratislava

Pavol Čobirka – Univerzita Komenského Bratislava

Lenka Bučková – Metropolitná univerzita Praha

Lucia Mikušová – Univerzita Konštantína filozofa v Nitre