**Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja**

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva

Bratislavského samosprávneho kraja

15. februára 2013

**Odpočet plnenia Priorít BSK 2009-2013**

**Stav k 31.12.2012**

Materiál predkladá: Materiál obsahuje:

Ing. Bystrík Žák 1.Návrh uznesenia

riaditeľ Úradu 2.Dôvodová správa

Bratislavského samosprávneho kraja 3.Samotný text materiálu

4.Stanoviská komisií

Zodpovedný:

Mgr. Peter Húska

poradca predsedu

poverený riadením Odboru komunikácie a propagácie

Bratislavského samosprávneho kraja

Spracovateľ:

Mgr. Peter Húska

poradca predsedu

poverený riadením Odboru komunikácie a propagácie

Bratislavského samosprávneho kraja

Bratislava

február 2013

N á v r h u z n e s e n i a

**UZNESENIE č. ...... / 2013**

zo dňa 15. 02. 2013

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu :

**berie na vedomie**

Informáciu „Odpočet plnenia Priorít BSK 2009-2013“ - Stav k 31.12.2012

**D ô v o d o v á s p r á v a**

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej „Zastupiteľstvo BSK“) schválilo dňa 24.06.2011 uznesením č.56/2011*“Návrh Priorít Bratislavského samosprávneho kraja 2009 – 2013“.* V zmysle uvedeného uznesenia predkladá Úrad Bratislavského samosprávneho kraja ročné odpočty plnenia priorít, ktorých je 95.Predmetný odpočet je k termínu 31.12.2012. Uvedené priority, respektíve programové ciele sú zoradené pod ôsmimi oblasťami aj s aktuálnym stavom ich plnenia.

1. Doprava a územné plánovanie

Počet priorít...................................................................**26**

Splnené priority...............................................................4,11,16,23

Priority, ktoré sa plnia......................................................1,2,3,5,6,7,10,12-22,25,26

Priority, ktoré sa neplnia alebo sú nesplnené................ 8,9,24

1. Bezpečnosť

Počet priorít......................................................................**7**

Splnené priority...............................................................32,33

Priority, ktoré sa plnia......................................................28,30

Priority, ktoré sa neplnia alebo sú nesplnené................ 27,29,31

1. Euroagenda

Počet priorít......................................................................**8**

Splnené priority...............................................................34,35,36,40

Priority, ktoré sa plnia......................................................38,41

Priority, ktoré sa neplnia alebo sú nesplnené................ 37,39

1. Vzdelávanie

Počet priorít......................................................................**9**

Splnené priority...............................................................44,45

Priority, ktoré sa plnia......................................................42,44,46,47,48,49

Priority, ktoré sa neplnia alebo sú nesplnené................ 50

1. Kultúra a cestovný ruch

Počet priorít......................................................................**22**

Splnené priority................................................................51-53,55,56,60-62,66-68

Priority, ktoré sa plnia.......................................................54,57-59,63-65,69-72

Priority, ktoré sa neplnia alebo sú nesplnené................. -

1. Informatizácia

Počet priorít......................................................................**7**

Splnené priority...............................................................76,77

Priority, ktoré sa plnia......................................................74,75,78,79

Priority, ktoré sa neplnia alebo sú nesplnené................ 73

1. Šport a voľný čas

Počet priorít......................................................................**9**

Splnené priority.................................................................81

Priority, ktoré sa plnia.......................................................83,85-87

Priority, ktoré sa neplnia alebo sú nesplnené..................80,82,84,88

8.) Zdravotníctvo a sociálne služby

Počet priorít......................................................................**7**

Splnené priority................................................................89

Priority, ktoré sa plnia.......................................................90-95

Priority, ktoré sa neplnia alebo sú nesplnené................ -

**Zoznam priorít**

**DOPRAVA A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE**

[01. Podpora čo najskoršieho dokončenia celého úseku obchvatu a odstraňovanie potenciálnych administratívnych prekážok výstavby](#číslo1)

[02. Podpora budovania kolektorov na D1, ako napríklad v oblasti Triblavina](#číslo2)

[03. Koordinácia  postupov s dotknutými obcami, mestom a štátom pri realizácii R7](#číslo3)

[04. Spolupráca pri zvyšovaní priepustnosti Ulice svornosti](#číslo4)

[05. Koordinácia postupov pri spustení výstavby najmä z hľadiska územných konaní pri obchvate Svätého Jura, Pezinku a Modry](#číslo5)

[06. Presadiť v novom programovacom období zámer výstavby v rámci cezhraničnej spolupráce Angern – Záhorská Ves](#číslo6)

[07. Naštartovanie prípravy projektu 4 prúdovej cesty I/61 Bratislava - Senec na 4 prúdovú komunikáciu so severným obchvatom Senec - Blatné](#číslo7)

[08. Podpora a participácia na realizácii celého projektu TENT 17](#číslo8)

[09. Spustenie výstavby filiálky v Novom Meste](#číslo9)

[10. V nadväznosti na projekt TENT-17 podpora ďalších lokálnych dopravných riešení zlepšujúcich dopravnú obslužnosť regiónu](#číslo10)

[11. Zachovanie a postupná modernizácia železničnej dopravy Záhorská Ves – Zohor](#číslo11)

[12. Zvážiť spustenie železničnej dopravy na trase Záhorská Ves – Plavecký Mikuláš](#číslo12)

[13. Podpora opatrení na odľahčenie dopravy na vstupoch do hlavného mesta](#číslo13)

[14. Spustenie integrovanej dopravy „ *jeden lístok v celom kraji“*](#číslo14)

[15. Zvážiť model zapojenia pravidelnej lodnej dopravy najskôr ako doplnkovej turistickej služby najmä v oblasti Pridunajska](#číslo15)

[16. Spracovanie Územného generelu dopravy](#číslo16)

[17. Schválenie nového územného plánu](#číslo17)

[18. Ochrana vinohradov](#číslo18)

[19. Zvyšovanie prostriedkov na obnovy a rekonštrukcie ciest v správe BSK](#číslo19)

[20. Podpora zámerov na odľahčovanie dopravy v okresných mestách](#číslo20)

[21. Nasvietenie prechodov pre chodcov na komunikáciách v správe BSK](#číslo21)

[22. Aktívna spolupráca s mestami a obcami pri plánovaní a umiestňovaní skládok](#číslo22)

[23. Vytvorenie cyklomapy všetkých existujúcich a pripravovaných cyklotrás a ich kategorizácia podľa účelu využitia](#číslo23)

[24. Podpora sprístupnenia cyklochodníkov cez VO Záhorie](#číslo24)

[25. Preznačovanie cyklochodníkov podľa medzinárodných noriem](#číslo25)

[26. Pravidelné víkendové cyklojazdy v regióne BSK](#číslo26)

**BEZPEČNOSŤ**

[27. Príprava modelu fondu a jeho fungovania v spolupráci s obcami regiónu](#číslo27)

[28. Vypracovanie projektu včasného informovania obyvateľov BSK pri živelných pohromách prostredníctvom mobilnej komunikácie, napríklad cez SMS](#číslo28)

[29. V spolupráci s mestami a obcami vyjednávať so štátom o flexibilnom posilňovaní bezpečnostných zložiek v problémových lokalitách BSK](#číslo29)

[30. Podpora projektu zakúpenia špeciálnej záchrannej lode pre HaZZ zasahujúcej pri povodniach a haváriách na Dunaji a Morave](#číslo30)

[31. V spolupráci s PZ SR vytvorenie informačného systému aktuálnej dopravnej situácie v kraji](#číslo31)

[32. Vypracovanie postupov v špecifických prípadoch ako sú povodne](#číslo32)

[33. Pravidelné bezpečnostné preventívne opatrenia na stredných školách najmä v súvislosti s drogami, rizikami sociálnych sietí a podobne](#číslo33)

**EUROAGENDA**

[34. Rozbehnutie stáleho zastúpenia BSK v Bruseli](#číslo34)

[35. Systém vyhodnocovania efektivity zastúpenia BSK v Bruseli](#číslo35)

[36. Cyklomost Devínska Nová Ves – Schlosshof](#číslo36)

[37. Podpora budovania nových cyklotrás (Moravská, Jurava)](#číslo37)

[38. Obnova bunkrov na Moravskej cyklotrase – projekt Za mostom](#číslo38)

[39. Spustenie projektu cyklotrasy po sakrálnych pamiatkach Sacra Velo](#číslo39)

[40. Udržanie a prehĺbenie operačného programu INTERACT a projektu ENPI](#číslo40)

[41. Spravodlivejšie prerozdeľovanie prostriedkov z EU aj pre región BSK v novom programovom období](#číslo41)

**VZDELÁVANIE**

[42. Zintenzívniť spoluprácu s podnikateľským sektorom v BSK a ich zainteresovanie do odborného vzdelávania](#číslo42)

[43. V spolupráci so zamestnávateľmi vytvoriť vybrané centrá odbornej prípravy](#číslo43)

[44. Vytvorenie projektu celoživotného vzdelávania s dôrazom na seniorov v BSK](#číslo44)

[45. Vypracovanie kritérií pre posudzovanie kvality 8 ročných gymnázií ako aj odborných škôl](#číslo45)

[46. Navrhnúť opatrenia voči dramatickému poklesu žiakov na odborných školách](#číslo46)

[47. Vytipovanie objektu pre tzv. učiteľské byty a realizácie projektu bytov](#číslo47)

[48. Vypracovanie motivačného systému odmeňovania učiteľov](#číslo48)

[49. Každoročne obnova 1 vybranej školy a 1 vybraného školského areálu](#číslo49)

[50. Postupné znižovanie energetických výdavkov na prevádzku škôl a školských zariadení (Zatepľovanie, energetická regulácia vykurovania a pod.)](#číslo50)

**KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH**

[51. Podpora tradičných a kultúrnych spoločenských podujatí v regióne Festival Kamenný mlyn, Slovenské piesky, Korunovačné slávnosti, Jablkové hodovanie, Malokarpatská vínna cesta, Obliehanie Bratislavy Napoleonom..../](#číslo51)

[52. Aktívna účasť na budovaní povedomia o histórii BSK](#číslo52)

[53. Cena Samuela Zocha](#číslo53)

[54. Príprava projektu výučby o dejinách župy ako doplnkového predmetu na školách v BSK](#číslo54)

[55. Spolupráca s hlavným mestom a mestskými časťami na podujatiach v Bratislave](#číslo55)

[56. Október mesiac kultúry pre Seniorov ( zľava 50% na vstupnom)](#číslo56)

[57. Projekt revitalizácie parku v Malinove](#číslo57)

[58. Príprava projektovej dokumentácie a obnova Kupeckého domu](#číslo58)

[59. Získať synagógu do majetku BSK a pripraviť projekt obnovy synagógy](#číslo59)

[60. Založenie a podpora fungovania a činnosti organizácie s cieľom podpory turizmu ako významného hospodárskeho odvetvia](#číslo60)

[61. Schválenie projektu destinačného manažmentu](#číslo61)

[62. V rámci dotačného systému BSK, obnova najmä národných kultúrnych pamiatok v BSK, podpora festivalov a nových aktivít](#číslo62)

[63. Rekonštrukcia Bábkového divadla](#číslo63)

[64. Rekonštrukcia kaštieľa MOS Modra a Malinova](#číslo64)

[65. Vydanie reprezentatívnej publikácie o BSK](#číslo65)

[66. Dni európskeho kultúrneho dedičstva](#číslo66)

[67. Prezentácia BSK v rámci EU a V4](#číslo67)

[68. Štart projektu Stratené mesto](#číslo68)

[69. Zadefinovanie kľúčových reprezentačných kultúrnych projektov BSK](#číslo69)

[70. Vydanie publikácie venovanej rodu Pálffiovcov](#číslo70)

[71. Zjednotenie označenia pamiatok BSK](#číslo71)

[72. Vypracovanie návrhu zastúpenia MOS aj na Záhorí (Stupava kaštieľ) a Senecku (Malinovo)](#číslo72)

**INFORMATIZÁCIA**

[73. Vytvorenie software, ktorý by centralizoval informácie o aktuálnom spoločenskom a kultúrnom dianí v mestách a obciach v BSK](#číslo73)

[74. Elektronizácia verejnej správy](#číslo74)

[75. Internetová TV BSK](#číslo75)

[76. Zverejňovanie stanovísk k investičným zámerom BSK k veľkým investičným stavbám a k Správam o hodnotení vplyvov na ŽP od roku 2006](#číslo76)

[77. Zverejňovanie obsaditeľnosti zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti BSK a neverejných poskytovateľov, ktorí majú s BSK zmluvný vzťah](#číslo77)

[78. Sprístupnenie archívu verejných obstarávaní a výberových konaní na stránke BSK](#číslo78)

[79. Aktualizácia Geoportálu](#číslo79)

**ŠPORT A VOĽNÝ ČAS**

[80. Pasportizácia areálov a telocviční v školských zariadeniach, prípadne iných areálov a plôch inštitúcií v pôsobnosti BSK vhodných na športové a rekreačné využitie pre verejnosť](#číslo80)

[81. Pasportizácia a vyhodnocovanie aktivít športovej činnosti na školách BSK](#číslo81)

[82. Návrh modelu centrálneho spravovania areálov BSK](#číslo82)

[83. Sprístupnenie vhodných areálov verejnosti](#číslo83)

[84. Participovať na projekte Národného futbalového štadióna](#číslo84)

[85. Pravidelné zvyšovanie prostriedkov na podporu športových aktivít](#číslo85)

[86. Projektový zámer na obnovu areálu J. Adlera v Dúbravke](#číslo86)

[87. Vybudovanie školského ihriska Senec](#číslo87)

[88. Rekonštrukcia a sprístupnenie plavárne pre verejnosť v SOŠ Na Pántoch](#číslo88)

**ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE SLUŽBY**

[89. Štart elektronickej mapy s ambulanciami, lekárňami a DSS v kraji](#číslo89)

[90. Postupná deinštitucionalizácia a debarierizácia zariadení sociálnych služieb](#číslo90)

[91. Modernizácia Nemocnice s poliklinikou Malacky](#číslo91)

[92. Zvýšenie informovanosti o zdravotníckych službách v BSK](#číslo92)

[93. Projekt preventívnej prehliadky a kardiovaskulárneho vyšetrenia stredoškolskej mládeže BSK](#číslo93)

[94. Vypracovanie modelu modernej polikliniky v Karlovej Vsi](#číslo94)

[95. Optimalizácia poliklinickej starostlivosti na území BSK](#číslo95)

***Oblasť***

**DOPRAVA A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita /Programový cieľ | Strategický zámer |
| 01. | Podpora čo najskoršieho dokončenia celého úseku obchvatu a odstraňovanie potenciálnych administratívnych prekážok výstavby | Výstavba diaľničného obchvatu D4 a dobudovanie kolektorov na diaľnici D1 |

Zastupiteľstvo BSK schválilo 15.12.2010 materiál „Návrh na splnomocnenie predsedu Bratislavského samosprávneho kraja konať v rámci procesu prípravy a výstavby diaľničného obchvatu D4“. Uznesením č. 97/2010 udelili poslanci predsedovi BSK mandát na „konanie vo veci odstránenia všetkých potenciálnych prekážok ohrozujúcich proces prípravy a výstavby diaľničného obchvatu D4“.

1.augusta 2010 bol za účasti ministra dopravy, predstaviteľov NDS, predsedu BSK, primátora Stupavy otvorený diaľničný privádzač, respektíve križovatka „Stupava juh“ v rámci D4, ktorý okrem iného zjednodušuje dopravu medzi Stupavou a spoločnosťou Volkswagen, čo má pozitívny dopad aj na zamestnanosť a mobilitu zamestnancov v súvislosti s rozširovaním výroby v danej spoločnosti. D4 je jednou z priorít rozvoja cestnej infraštruktúry a je súčasťou „Stratégie rozvoja dopravy do roku 2020“. Ešte v roku 2011 bola D4 zahrnutá do Národného programu reforiem ako štrukturálna priorita na roky 2011-2014. Trasa diaľnice D4 je zahrnutá v platnom Územnom pláne VÚC, v pripravovanom Územnom pláne regiónu aj v Územnom genereli dopravy. (ÚGD) v zmysle požiadaviek MDVaRR SR. I. úsek (Jarovce – Ivánka pri Dunaji) má byť zahájený 2015 a dokončený 2017, úsek Ivánka pri Dunaji - Záhorská Bystrica so začiatkom výstavby 2017 a ukončený má byť v roku 2021.

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 02. | Podpora budovania kolektorov na D1, ako napríklad v oblasti Triblavina | Výstavba diaľničného obchvatu D4 a dobudovanie kolektorov na diaľnici D1 |

Dňa 9.12.2011 bola podpísaná medzi zúčastnenými stranami „*Zmluva o spolupráci medzi MDV a RR SR, Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. a Bratislavským samosprávnym krajom pri plnení úloh súvisiacich s prípravou, výstavbou a odovzdaním stavby diaľničnej križovatky Triblavina ako súčasti pripravovanej stavby D 1 Bratislava – Trnava, rozšírenie na 6 – pruh + kolektory“.* Podľa informácií z Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) sa v priestore Triblavina pripravuje križovatka na D1 s prepojením na cestu I/61 v smere Bernolákovo a na cestu II/502 /obchvat Pezinka/.Momentálne prebieha stavebné konanie na križovatku v dĺžke 1 683 m, pričom jej výstavba je naplánovaná na rok 2013.

***Ide o dlhodobú prioritu. V prípade vybudovania kolektora Triblavina možno však považovať prioritu v tomto bode za splnenú.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 03. | Koordinácia  postupov s dotknutými obcami, mestom a štátom pri realizácii R7 | Výstavba rýchlostnej komunikácie R 7 |

**R7 je zahrnutá v ÚP BSK a rovnako tak v ÚGD. Začiatok výstavby časti Bratislava – Prievoz - Ketelec sa plánuje na rok 2014 v južnom variante. Pripravuje sa dokumentácia pre Územné rozhodnutie Dunajská Lužná - Holice.**

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 04. | Spolupráca pri zvyšovaní priepustnosti Ulice svornosti | Výstavba rýchlostnej komunikácie R 7 |

Dňa 11.02.2011 bolo na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja podpísané „*Memorandum o spolupráci týkajúcej sa dopravno-technického riešenia cesty I/63 v úseku Bratislava – Dunajská Lužná“* medzi ministerstvom, SSC, BSK a Hlavným mestom Bratislava. Na základe memoranda poskytol štát na rozšírenie Ulice svornosti 3,8 mil. EUR na 4,5 km medzi Bratislavou a Rovinkou. Rozšírený úsek bol otvorený za účasti signatárov 10.10.2011. Zásadným riešením problémovej dopravy v smere Bratislava – Komárno bude výstavba rýchlostnej cesty R7.

***Ide o krátkodobú prioritu.***

***Priorita je splnená***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 05. | Koordinácia postupov pri spustení výstavby najmä z hľadiska územných konaní pri obchvate Svätého Jura, Pezinku a Modry | Výstavba obchvatu Svätého Jura, Pezinka a Modry |

ÚPN R BSK aj ÚGD zahrnul obchvaty miest Svätý Jur, Pezinok a Modra do svojho riešenia. Predpokladané náklady na výstavbu sú odhadované na cca 53 110 300 €. Snahou BSK je, aby táto cesta bola preklasifikovaná na cestu I. triedy, čím by obchvat realizoval na náklady štátu.

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 06. | Presadiť v novom programovacom období zámer výstavby v rámci cezhraničnej spolupráce Angern – Záhorská Ves | Výstavba mosta Záhorská Ves - Angern |

Zastupiteľstvo BSK schválilo 21.9.2012 vstup BSK ako vedúceho partnera do *„Regionálny cestný most Angern – Záhorská Ves – realizačný projekt“*, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúska republika 2007-2013. Na tomto základe bola pripravená žiadosť ktorá bola predložená 12. októbra 2012 v rámci Programu cezhraničnej spolupráci SK-AT 2007-2013. Projektová žiadosť bola schválená Monitorovacím výborom 12.12.2012.

Predmetom realizačnej dokumentácie budú nájazdy na most na oboch stranách hranice a samotné premostenie rieky Morava. Partneri budú znášať náklady na projektovú dokumentáciu v pomere rozsahu mosta po štátnu hranicu na jednotlivých územiach. V rámci projektu prebehne aj inžiniering, t.j. budú aktualizované a žiadané nové vyjadrenia dotknutých organizácií a bude požiadané aj o vydanie stavebného povolenia. Tým vznikne výhodná pozícia pre prípravu a získanie nenávratného finančného príspevku na investičnú výstavbu mosta Angern – Záhorská Ves v programovom období 2014-2020. BSK zabezpečí na roky 2013 a 2014 na realizáciu projektových aktivít 108 200 € pri povinnom vlastnom spolufinancovaní 5%, t.j. 5 410 €. Na rokovanie Zastupiteľstva BSK, dňa 15.2.2013 je predložené na schválenie Vyhlásenie o zámere realizácie cestného mosta ponad rieku Morava medzi obcou Angern an der March a obcou Záhorská Ves.

***Ide o dlhodobú prioritu. Po schválení predmetného „Vyhlásenia“ je možné považovať prioritu za splnenú.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 07. | Naštartovanie prípravy projektu 4 pruhovej cesty I/61 Bratislava - Senec | Rozšírenie cesty I/61 Bratislava - Senec na 4 pruhovú komunikáciu so severným obchvatom Senec - Blatné |

Rozšírenie cesty I/61 Bratislava – Senec je zahrnuté v ÚPN R BSK aj ÚGD.

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 08. | Podpora a participácia na realizácii celého projektu TENT 17- | Realizácia železničného koridoru TENT-17 |

Železničný koridor TEN – T 17 vedie z Paríža cez územie Francúzska, Nemecka, Rakúska až na Slovensko do Bratislavy/Budapešť. Je súčasťou 30tich medzinárodných európskych dopravných koridorov. Cieľom je jeho prestavba na vysokorýchlostnú výkonnú trať v celej dĺžke (asi 1500 km). Táto medzinárodná trať vyžaduje osobitnú pozornosť. Križujú sa tu **štyri druhy dopravy a päť prioritných projektov:** železnica z Paríža do Bratislavy, železničná os z Norimbergu/Drážďan do Atén/Sofie a z Viedne/Bratislavy do Gdanska, ďalej diaľnica z Viedne/Bratislavy do Gdanska, ako aj vnútrozemská vodná cesta Rýn/Maas – Mohan – Dunaj; okrem toho aj **letiská vo Viedni a Bratislave, pričom sa plánuje aj ich prepojenie so železničnou osou 17.**

V januári roku 2008 bolo podpísané predstaviteľmi hlavných miest Slovenskej republiky a Rakúskej republiky vyhlásenie „Twin-City“ (Bratislava – Viedeň), v ktorom sa vyjadrili zámer podporiť úzku koordináciu medzi všetkými rozhodujúcimi orgánmi s cieľom podporiť čo najrýchlejšiu realizáciu tohto projektu, posúdiť stanice a ich okolie, zabezpečiť **spojenie medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy s miestnou alebo regionálnou dopravou** a optimalizovať prístup k železničnej osi Paríž – Bratislava/Budapešť.

Projekt TEN-T na území BSK sa skladá z troch stavieb, pričom dve z nich zasahujú širšie centrum Bratislavy. Hlavnou stavbou je prvá stavba vedúca od železničnej stanice Rača, cez stanicu Predmestie, Filiálku až po železničnú stanicu Petržalka.

MDVaRR SR prehodnotilo projekt a 9.10.2012 oznámil minister dopravy, že pôvodný projekt sa v tomto programovom období nebude realizovať. Rozhodnutie zdôvodnil výsledkami štúdie realizovateľnosti Integrovaného dopravného systému Bratislava, ktorú vypracovali nezávislí experti na požiadanie Európskej komisie a technických expertov Európskej únie. Štúdia neodporúča projekt v navrhnutej podobe z ekonomických a technických dôvodov a z tých istých príčin sa podľa neho nebude realizovať ani druhá časť projektu, v rámci ktorej mala byť postavená trať z Filiálky do Petržalky cez hlboký tunel pod Dunajom. Projekt Filiálka tak bude vyradený zo zásobníka projektov v operačnom programe doprava na roky 2007 až 2013 a vyše 420 mil. eur, ktoré mali pôvodne ísť na tento projekt, bude použitých na náhradné projekty.

Podľa Návrhu revízie Operačného programu Doprava 2007 – 2013 sú náhradné projekty nasledovné:

* Výstavbu a modernizáciu infraštruktúry pre električkovú a trolejbusovú dopravu,
* Obnovu parku železničných, električkových a trolejbusových vozidiel.

Rekonštrukcia Starého mostu ostáva podľa pôvodného operačného programu.

Nové znenie PO 4 tak umožní využiť zdroje, ktoré boli pôvodne vyčlenené na projekt Bratislava Predmestie – Bratislava Filiálka, na alternatívne projekty. V Bratislave bude podpora smerovať na obnovu vozového parku a modernizáciu a výstavbu infraštruktúry pre električkovú a trolejbusovú dopravu, v Košiciach bude podpora orientovaná výhradne na obnovu vozového parku a rozvoj infraštruktúry pre električkovú dopravu. Zároveň bude predmetom podpory obnova parku železničných koľajových vozidiel, ktoré budú slúžiť na obsluhu miest, u ktorých existujú podmienky pre vytvorenie a realizáciu integrovaných dopravných systémov (mestá Bratislava a Košice), zároveň by však mali slúžiť aj k obsluhe ďalších regiónov Slovenska v rámci segmentu prímestskej a regionálnej dopravy.

Revízia Operačného programu Doprava k náhradným projektom nebola zatiaľ Európskou komisiou formálne schválená.

Súčasná situáciu projektov:

Starý most – podľa dostupných informácií by mesto malo mať kompletnú dokumentáciu a stavebné povolenia do konca januára 2013. Následne po súhlase ministerstva dopravy vyhlási mesto súťaž na výber zhotoviteľa. Most by sa mal začať stavať od polovice roka 2013. Most musí byť hotový do konca roka 2015.

Výstavba a modernizácia infraštruktúry pre električkovú a trolejbusovú dopravu – tu sú kritické dve oblasti:

* Rekonštrukcia, resp. modernizácia Dúbravskej magistrály – pripravuje sa projektová dokumentácia k modernizácii električkovej trate. Projekt momentálne nemá stavebné povolenie. Stavebné práce by sa mali začať do konca roka, stavebné práce sú naplánované na maximálne 18 mesiacov. Náklady by mali byť cca 14,8 milióna Eur.
* Oprava trate na hlavnej stanici – mesto chce požiadať ministerstvo dopravy o eurofondy. Rekonštrukciu momentálne blokuje prestavba Predstaničného námestia. O tomto probléme majú poslanci mesta rozhodovať 7. februára na mestskom zastupiteľstve.

Obnova parku električkových a trolejbusových vozidiel – v novembri 2012 bol vyhlásený tender na nákup nových vozidiel za 268 miliónov Eur bez DPH (60 električiek a 120 trolejbusov). Z programu OP Doprava má byť prefinancovaných 116 miliónov Eur bez DPH. Tender momentálne preveruje Úrad pre verejné obstarávanie (UVO).

***Ide o dlhodobú prioritu. Aktivity BSK v rámci priority sa plnili, no z dôvodu nerealizovania Strategického zámeru „Realizácie železničného koridoru“ v období 2009-2013 sa projekt zastavil a bude predmetom budúceho programovacieho obdobia.***

***Priorita je nesplnená.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 09. | Spustenie výstavby filiálky v Novom Meste | Realizácia železničného koridoru TENT-17 |

***Ide o dlhodobú prioritu. Priorita je z dôvodu nerealizovania Strategického zámeru „Realizácie železničného koridoru“ v období 2009-2013 nesplnená a projekt bude predmetom budúceho programovacieho obdobia.***

***Priorita je nesplnená.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 10. | V nadväznosti na projekt TENT-17 podpora ďalších lokálnych dopravných riešení zlepšujúcich dopravnú obslužnosť regiónu | Realizácia železničného koridoru TENT-17 |

Na podporu lokálnych dopravných riešení zlepšujúcich dopravnú obslužnosť regiónu pripravila BID, a.s. k 09.12.2012 spustenie 1. etapy integrovaného dopravného systému na území Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len IDS BSK) v segmente predplatných cestovných lístkov. V 1. etapa IDS BSK budú cestujúci môcť využiť predplatné cestovné lístky BID na území hlavného mesta SR Bratislavy a cestujúci z regiónu v smere Záhorie. Úplné riešenie IDS BSK – cestovné lístky na jednu cestu a predplatné cestovné lístky na celom území regiónu BDS bude realizované v priebehu  roka 2013. Využívanie cestovných lístkov na jednu cestu v rámci IDS BSK je podmienené vybavením všetkých dopravcov prevádzkujúcich verejnú dopravu osôb v regióne BSK jednotným tarifným systémom.

Aktuálny stav projektu **„Zriadenie jednotného tarifného systému u dopravcov v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja:**

1. Označovače cestovných lístkov do autobusov Slovak Lines, a.s. v počte 205 ks – projekt ukončený 31.03.2012
2. Označovače cestovných lístkov v počte 60 ks a samoobslužné predajné automaty na predaj cestovných lístkov v počte 10 ks pre ZSSK, a.s., celkové oprávnené výdavky projektu 450 000,00 EUR – projekt bol predložený na Riadiaci orgán OPBK dňa 10.5.2012, vzhľadom na predĺženie termínu ukončenia výzvy č. OPBK/2012/1.2/09 z pôvodného termínu 15.05.2012 na 31.10.2012, prebieha v súčasnosti hodnotenie projektovej žiadosti.
3. Zriadenie dispečerského riadiaceho systému BID (DRS BID), ktorý umožní optimálnu kontrolu a koordináciu dopravy v regióne a dopravných výkonov, nákup zariadení a jeho inštalácia, celkové oprávnené výdavky projektu 1 147 600,01 EUR - projekt bol predložený na Riadiaci orgán OPBK dňa 9.5.2012, vzhľadom na predĺženie termínu ukončenia výzvy č. OPBK/2012/1.2/09 z pôvodného termínu 15.05.2012 na 31.10.2012, prebieha v súčasnosti hodnotenie projektovej žiadosti. .
4. Propagácia zavádzania integrovaného dopravného systému v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja – realizácia efektívnej marketingovo – informačnej kampane pri príležitosti spustenia IDS BSK, súčasťou bude aj webový portál – vyhľadávač dopravných spojení. Celkové oprávnené náklady 84 937,20 EUR. Projekt bol predložený na Riadiaci orgán OPBK dňa 31.10.2012 a v súčasnosti prebieha hodnotenie projektovej žiadosti.

Okrem vyššie uvedených opatrení začal v roku 2012 premávať po zmodernizovanej vlakovej trati medzi Bratislavou Dunajskou Stredou Komárnom moderný taktový vlak spoločnosti Regio Jet „Talent“. Cesta vlakom z Dunajskej Stredy do Bratislavy trvá 30 minút. Spoločnosť sa podieľa na výstavbe záchytných parkovísk mimo BSK v Kvetoslavove a Dunajskej Strede. V smere zo Záhoria do hlavného mesta (Kúty - Bratislava) začala premávať nová vlaková súprava tzv. PUSH PULL (ťahaný – tlačený) „Janka“. Aj tieto železničné spojenia zlepšili úroveň verejnej hromadnej dopravy v BSK.

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 11. | Zachovanie a postupná modernizácia železničnej dopravy Záhorská Ves – Zohor | Integrácia verejnej osobnej dopravy |

Železničná doprava na predmetnom úseku je zachovaná a na trati premáva nová vlaková súprava.

***Ide o dlhodobú prioritu***

***Priorita je splnená.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 12. | Zvážiť spustenie železničnej dopravy na trase Záhorská Ves – Plavecký Mikuláš | Integrácia verejnej osobnej dopravy |

Železničná trať je zakomponovaná v ÚPR BSK. Prebiehajú rozhovory medzi BSK a združením obcí MAS Podhoran, ktorá prejavila záujem prevádzkovať existujúcu časť trate v rámci podpory lokálneho turizmu.

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 13. | Podpora opatrení na odľahčenie dopravy na vstupoch do hlavného mesta | Integrácia verejnej osobnej dopravy |

Realizáciou spustenia 1. etapy IDS BSK, s pripravovanou zmenou linkového vedenia prímestských liniek v smere Záhorie s využitím nosnej železničnej dopravy sa očakáva odľahčenie dopravy na vstupe do hlavného mesta. Optimálnym nastavením linkového vedenia v regióne BSK v roku 2013 s priaznivou cenovou politikou  IDS BSK v rámci realizácie 2.etapy IDS BSK sa očakáva presun cestujúcich z IAD do verejnej dopravy, a tým aj odľahčenie dopravy na vstupoch do hlavného mesta. Realizovaním projektu Bratislava Predmestie – Bratislava Filiálka sa predpokladalo vytvorenie veľkého prestupného uzla v širšom centre mesta Bratislava, čím sa mal vytvoriť priestor na intenzívnejšie využívanie verejnej dopravy, a tým aj odľahčenie dopravy na vstupoch do hlavného mesta. Táto etapa sa presúva na neurčito.

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 14. | Spustenie integrovanej dopravy „ *jeden lístok v celom kraji“* | Integrácia verejnej osobnej dopravy |

Bratislavský samosprávny kraj úspešne realizoval projekt *„Zriadenie jednotného tarifného systému dopravcov v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja“,* v rámci ktorého bolo obstaraných a inštalovaných 205 ks označovačov cestovných lístkov Bratislavskej integrovanej dopravy vo vozidlách regionálneho autobusového dopravcu Slovak Lines, a.s. BSK predložil v rámci prebiehajúcej výzvy OPBK/2012/1.2/09 žiadosti o nenávratný finančný príspevok *„Zriadenie jednotného tarifného systému u správcu železničnej infraštruktúry – železníc Slovenskej republiky“,* v rámci ktorého bude obstaraných 60 označovačov a 10 predajných automatov cestovných lístkov BID na vybrané železničné stanice na území BSK a *„Zriadenie jednotného informačného systému v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja“*, v rámci ktorého bude obstaraný dispečerský riadiaci systém BID. BSK predložil projektovú žiadosť *„Propagácia zavádzania integrovaného dopravného systému v pôsobnosti BSK“,* v rámci ktorej prebehne informačná a marketingová kampaň ku zavádzaniu nového systému integrovanej dopravy na území BSK. Predpoklad osadenia nových zariadení je 4.Q 2013.

***Ide o dlhodobú prioritu. Po spustení I. etapy v 1.Q je možné považovať prioritu za splnenú.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 15. | Zvážiť model zapojenia pravidelnej lodnej dopravy najskôr ako doplnkovej turistickej služby najmä v oblasti Pridunajska | Integrácia verejnej osobnej dopravy |

V rámci medzinárodného projektu TransDanube, ktorý bol schválený v rámci 4. výzvy Operačného programu Juhovýchodná Európa, je jednou z pripravovaných aktivít Bratislavského samosprávneho kraja spracovanie štúdie uskutočniteľnosti zavedenia a prevádzky pravidelného lodného spojenia medzi Hamuliakovom a Bratislavou s cezhraničným napojením na Hainburg, prípadne Viedeň. Cieľom aktivity je zistiť potenciál využitia tejto dopravnej trasy ako alternatívy voči v súčasnosti extrémne preťaženému cestnému spojeniu v juhovýchodnej časti Bratislavského kraja, možnosti a predpoklady jej prevádzky a predpokladané náklady na zavedenie pravidelnej osobnej lodnej dopravy. V obci Hamuliakovo je už v súčasnosti vybudované prístavisko umožňujúce takýto druh osobnej lodnej prepravy. Vďaka optimálnej polohe obce by mohli prípadné lodné spojenie využívať nielen obyvatelia blízkych obcí Dunajská Lužná, Kalinkovo, ako aj samotného Hamuliakova, ale najmä obyvatelia mesta Šamorín a ďalších obcí smerom na Dunajskú Stredu. V tomto smere vznikajú iniciatívy lodnej prepravy aj zo strany Trnavského samosprávneho kraja. Medzinárodný projekt TransDanube, financovaný v rámci operačného programu Juhovýchodná Európa 2007-2013 je prioritne zameraný na podporu udržateľnej mobility v napojení na oblasť cestovného ruchu v Podunajskom regióne. Projekt, ktorý oficiálne začal v októbri 2012, bude trvať dva roky.

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 16. | Spracovanie Územného  generelu dopravy. | Kvalitná infraštruktúra, cestná sieť v správe BSK a zodpovedná |

ÚGD je spracovaný a odovzdaný. BSK si vyžiadal k nemu stanoviská dotknutých organizácií.

***Ide o krátkodobú prioritu.***

***Priorita je splnená.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 17. | Schválenie nového územného plánu | Kvalitná infraštruktúra, cestná sieť v správe BSK a zodpovedná |

Bolo schválené zadanie ÚPN R BSK, ukončené prerokovanie variantného riešenia konceptu ÚPN R BSK, vyhodnotenie pripomienok a vypracované Súborné stanovisko v ktorom sú pokyny pre spracovateľa na vypracovanie návrhu ÚPN R BSK. Súborné stanovisko spolu s vyhodnotením pripomienok ku Konceptu ÚPN R BSK bolo schválené uznesením BSK č.97/2012 zo dňa 26.10.2012. Po tomto termíne boli začaté práce na invariantnom návrhu ÚPN R BSK, ktorý by mal byť predložený na rokovanie Zastupiteľstva BSK v júni 2013.

***Ide o krátkodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 18. | Ochrana vinohradov | Kvalitná infraštruktúra, cestná sieť v správe BSK a zodpovedná |

Po konferencii *„Vinohrady vec verejná“* pripravilo BSK memorandum o ochrane vinohradov, to bolo podpísané 13. marca 2012. Otázka ochrany cenných vinohradníckych plôch je zahrnutá v riešení ÚPN R BSK. Na základe výsledkov pripomienkového konania ku konceptu ÚPN R BSK budú v návrhu ÚPN R BSK sformulované záväzné regulatívy, týkajúce sa tejto problematiky.

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 19. | Zvyšovanie prostriedkov do obnovy a rekonštrukcie ciest v správe BSK | Kvalitná infraštruktúra, cestná sieť v správe BSK a zodpovedná |

V predchádzajúcich dvoch rokoch pohltili najviac financií opravy poškodených ciest v správe BSK a to v roku 2011 najmä z dôvodu povodne v Malých Karpatoch vo výške 8,2 mil. €, v roku 2012 oprava zrútenej cesty vo Vinosadoch vo výške 3,7 mil. €.

V Programe č. 6 Komunikácie boli vo všeobecnosti čerpané prostriedky podľa rokov nasledovne:

2010 – 8 727 929,70 €

2011 – 14 462 032,22 €

2012 – 14 606 969,86 €

***Ide o dlhodobú prioritu. Priorita závisí od rozsahu obnovy cestnej siete, v tomto bode bude možné považovať na konci volebného obdobia prioritu za splnenú.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 20. | Podpora zámerov na odľahčovanie dopravy v okresných mestách | Kvalitná infraštruktúra, cestná sieť v správe BSK a zodpovedná |

V rámci oprávnených aktivít Operačného programu Bratislavský kraj v časti 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava boli schválené 2 žiadosti o NFP - prestupné regionálne terminály t.j. mesto Senec a Pezinok, prebehli verejné obstarávania. Mesto Senec začal s investičnou výstavbou dňa 15.10.2012 a mesto Pezinok zahájilo výstavbu dňa 1.2.2013. Mesto Malacky podalo žiadosť o NFP na regionálny prestupný terminál dňa 14.5.2012, termín ukončenia výzvy bol 31.10.2012, v súčasnosti prebieha hodnotenie projektovej žiadosti.

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 21. | Nasvietenie prechodov pre chodcov na komunikáciách v správe BSK | Kvalitná infraštruktúra, cestná sieť v správe BSK a zodpovedná |

Projekt je vypracovaný v réžii RCB, v roku 2013 rozhodnú orgány RCB o návrhu a materiál bude predložený Zastupiteľstvu BSK, s realizáciou sa počíta v roku 2013.

***Ide o krátkodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 22. | Aktívna spolupráca s mestami a obcami pri plánovaní a umiestňovaní skládok | Koordinácia odpadového hospodárstva |

V súčasnosti sa spracováva *„Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja a okresov Senica a Skalica na roky 2011 – 2015“.* Program je v štádiu oznamu o vypracovaní strategického dokumentu, pripomienky BSK k oznámeniu boli poslané 12.10.2012. Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja a okresov Senica a Skalica na roky 2011 – 2015 bude zapracovaný do návrhu ÚPN R BSK. Z toho vyplynú požiadavky na obce ohľadom plánovania a umiestňovania skládok.

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 23. | Vytvorenie cyklomapy všetkých existujúcich a pripravovaných cyklotrás a ich kategorizácia podľa účelu využitia | Cyklodoprava |

Všetky cyklotrasy – existujúce, ale najmä navrhované - sú zakomponované v Genereli dopravy (GD), kde sú rozpísané dĺžky cyklotrás, povrchy cyklotrás a umiestnenie cyklotrás, či to budú samostatné cyklistické chodníky, či sú vedené v jestvujúcej komunikácii, v lese a podobne. Rovnako v Geoportáli na strane [www.bratislavskykraj.sk](http://www.bratislavskykraj.sk) máme cyklistickú mapu so všetkými cyklotrasami na území BSK. V tlačenej podobe vydal BSK pri príležitosti otvorenia Cyklomosta Slobody, cyklomapu pod názvom „*Cyklomapa Pomoravie“,* v kombinácii s popisom všetkých hlavných cyklookruhov, respektíve cyklotrás na území BSK. BSK vydal okrem toho v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu (KOCR) cyklomapu Podunajsko – Malé Karpaty. V rámci spoločného cezhraničného projektu s Rakúskom bola vydaná „Mapa zážitkov a pôžitkov“.

***Ide o krátkodobú prioritu.***

***Priorita je splnená.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 24. | Podpora sprístupnenia cyklochodníkov cez VO Záhorie | Cyklodoprava |

Je potrebné riešiť s Ministerstvom obrany SR sprejazdnenie aspoň vo víkendovom režime. Stretnutie sa zatiaľ neuskutočnilo.

***Ide o krátkodobú prioritu.***

***Priorita sa neplní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 25. | Preznačovanie cyklochodníkov podľa medzinárodných noriem | Cyklodoprava |

BSK vyznačil v roku 2011 trasu EuroVelo 13, v roku 2013 sa preznačí 11 km úsek od mosta SNP po Kittsee. Cykloznačenie v Malých Karpatoch sa bude realizovať v roku 2013.

***Ide o krátkodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 26. | Pravidelné víkendové cyklojazdy v regióne BSK | Cyklodoprava |

V súvislosti s prezentáciou a otvorením Cyklomosta prišiel BSK s novým produktom pre podporu turizmu a rekreačnej cykloturistiky, ktorým je *„Piknik Bike“*. Je určený pre jednotlivcov ako aj rodiny s deťmi. Jeho cieľom je prepojenie cyklistiky s aktívnym relaxom v prírode prostredníctvom piknikového podujatia. Spustenie „Piknik Bike“ bolo financované ako aktivita projektu „Za mostom“, spolufinancovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013. Okrem toho každoročne v rámci Bratislavského majálesu organizuje BSK rekreačné cyklojazdy. V rámci projektu „centrope capacity“, spolufinancovaného v rámci Programu Stredná Európa, bol spustený portál [*http://www.tourcentrope.eu*](http://www.tourcentrope.eu)*,* kde je možné naplánovať si cyklojazdu v rámci regiónu CENTROPE.

***Ide o krátkodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

***Oblasť***

**DOPRAVA A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 27. | Príprava modelu fondu a jeho fungovania v spolupráci s obcami regiónu | Vytvorenie fondu pre mimoriadne situácie |

Fond sa v dôsledku administratívnej a finančnej náročnosti fyzicky nezriadi. Obciam bude možné poskytnúť pomoc v rámci rezervy BSK.

***Ide o krátkodobú prioritu.***

***Priorita sa neplní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 28. | Vypracovanie projektu včasného informovania obyvateľov BSK pri živelných pohromách prostredníctvom mobilnej komunikácie, napríklad cez SMS | Informačný bezpečnostný systém |

BSK ako prvá samospráva na Slovensku spustila aplikáciu pre smartfóny na bezplatný odber informácií o dianí v BSK a koncom roka 2012 spustil aj aplikáciu v systéme android.

***Ide o krátkodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 29. | V spolupráci s mestami a obcami vyjednávať so štátom o flexibilnom posilňovaní bezpečnostných zložiek v problémových lokalitách BSK | Zvyšovanie bezpečnosti vo vybraných lokalitách |

V roku 2010 bolo opätovne zriadené OR PZ v Malackách. Uskutočnilo sa niekoľko informatívnych stretnutí s PZ SR s cieľom zvýšiť počet policajtov na Záhorí, zatiaľ bez konkrétnejšieho efektu s výnimkou okresu Senec.

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita sa neplní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 30. | Podpora projektu zakúpenia špeciálnej záchrannej lode pre HaZZ zasahujúcej pri povodniach a haváriách na Dunaji a Morave | Zvyšovanie bezpečnosti vo vybraných lokalitách |

Schválená žiadosť o NFP december 2010. Prebehli spoločné (SK, AT) cvičebné zásahy hasičov v prístave BA júl, august 2011. Zverejnená výzva na VO predmetu obstarania „Vypracovanie stratégie na koordinovanú reakciu v prípade prírodných pohrôm, krízových a nepredvídaných situácií“ do 3.9.2012. V decembri 2012 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na dodanie záchrannej lode a do februára 2013 je možné predložiť cenovú ponuku.

***Ide o krátkodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 31. | V spolupráci s PZ SR vytvorenie informačného systému aktuálnej dopravnej situácie v kraji | Inteligentný dopravný informačný systém |

Stretnutie s PZ SR a Hlavným mestom toho času neprebehlo.

***Ide o krátkodobú prioritu.***

***Priorita sa neplní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 32. | Vypracovanie postupov v špecifických prípadoch ako sú povodne | Koncepcia preventívno-bezpečnostných opatrení |

**Povinné legislatívne ustanovenia pre samosprávny kraj :**

**1. Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami ( ďalej len „ zákon“ )**

**2. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.251/2010 Z. z.**

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce,

povodňové záchranné práce a povodňových škôd

**3. VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.252/2010 Z. z.**

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných správ o povodňovej situácii a

súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach

**4. VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.204/2010 Z. z.**

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby

**BSK podľa ustanovenia § 32 zákona najmä:**

1. spolupracuje s poverenými osobami, so správcom vodohospodársky významných vodných tokov, s orgánmi štátnej vodnej správy a s obcami na vypracovaní, prehodnocovaní a aktualizáciách predbežného hodnotenia povodňového rizika a častí plánov manažmentu povodňového rizika, ktoré sa týkajú územia vyššieho územného celku,
2. využíva predbežné hodnotenie povodňového rizika, mapy povodňového ohrozenia, mapy povodňového rizika a informácie o určených inundačných územiach na určenie regulatív priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v procesoch územného plánovania,
3. podieľa sa v súčinnosti s krajským úradom životného prostredia, obvodným úradom životného prostredia, obvodným úradom v sídle kraja, obvodným úradom a obcami na príprave a kontrole zabezpečenia ochrany pred povodňami,
4. spolupracuje s krajským úradom životného prostredia a s obvodným úradom v sídle kraja na zostavovaní povodňového plánu kraja,
5. podieľa sa na riešení problémov zabezpečovania ochrany pred povodňami, ktoré sa týkajú viacerých obcí, a taktiež na riešení problémov, ktoré vzniknú počas povodní a pri obnove územia postihnutého povodňami,
6. vytvára pre regionálnu správu ciest podmienky na plnenie jej úloh na úseku ochrany pred povodňami,
7. schvaľuje plán hliadkovej služby regionálnej správy ciest,
8. spolupracuje s organizáciami, ktoré poskytujú alebo sprostredkúvajú humanitnú, vecnú alebo finančnú pomoc obciam a občanom postihnutým povodňami,
9. plní úlohy počas mimoriadnej situácie podľa osobitného predpisu, 58) (zákonč.42/1994 Z. z. o CO )
10. vyhodnocuje povodňové škody na majetku vo svojom vlastníctve, správe alebo užívaní a vyhodnotené povodňové škody predkladá krajskému úradu životného prostredia,
11. vypracúva súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach a správu predkladá krajskému úradu životného prostredia.

**Bod a) , b)** nadobudne účinnosť r.2013 – 2015

**Podľa bodu c) a d**) sa referent útvaru riaditeľa úseku krízového riadenia zúčastňuje protipovodňových prehliadok s  Krajským úradom životného prostredia a podieľa pri zostavovaní PPK

**Podľa bodu e)** sa priamo župan BSK a všetci príslušní riaditelia podieľajú na riešení problémov zabezpečovania ochrany pred povodňami, ktoré sa týkajú viacerých obcí, a taktiež na riešení problémov, ktoré vzniknú počas povodní a pri obnove územia postihnutého povodňami,

**Body f), g), h), i)** plnia vecne príslušné útvary BSK

**Bod j)** plní najmä odbor dopravy v spolupráci s RCB a.s. BA a krízovým riadením

**Bod k) plní** referent krízového riadenia v spolupráci s odborom dopravy a odborom financií

***Prípadová štúdia – „Povodeň v Malých Karpatoch“[[1]](#footnote-1)***

Prudký a výdatný dážď (104 l/m²),spôsobil 7.6.2011 na území Bratislavského samosprávneho kraja, najmä v oblasti od Modry až po obec Doľany rozsiahle škody s následným rýchlym a extrémnym vzostupom hladín na vodných tokoch Gidra, Podhájsky a Štefanovský potok. Škody na majetku BSK predstavovali 8,5 mil. €.

Dňa 7.6. 2011 o 17,00 hod. Obvodný úrad životného prostredia v Pezinku vyhlásil na návrh Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. o. z. Piešťany III. stupeň povodňovej aktivity na uvedených tokoch – povodňový úsek XXVI.

Následne v čase 17.00 – 17.20 h dňa 7.6.2011 starostovia obcí Píla, Budmerice, Doľany, Častá vyhlásili mimoriadnu situáciu.

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja bezodkladne preveroval situácie v najviac postihnutých obciach. S určenými pracovníkmi Úradu  Bratislavského samosprávneho kraja sa 7.6.2011 po 18,00 dostavil do najviac postihnutých obcí a kontaktoval jednotlivých starostov, s ktorými analyzovali daný stav a možnosti Bratislavského samosprávneho kraja prispieť k zmierneniu následkov povodne a pomoc pri obnove územia, núdzového zásobovania, obnove dodávok energií, pitnej vody a v neposlednom rade obnove poškodených komunikácií a premostení. Z jeho podnetu bol do obce Píla v skorých ranných hodinách zvolaný krízový štáb za účasti predsedníčky vlády SR a ministra obrany SR, na ktorom sa spolu so starostom obce Píla dohodli na postupnosti opatrení a činností podľa priorít pre obnovu územia postihnutej obce a nevyhnutného zabezpečenia životných podmienok pre občanov**.**

Povodeň spôsobila škody na komunikáciách v správe Bratislavského samosprávneho kraja. Na ceste II/502 medzi obcami Dubová a Častá bol úplne zničený most cez potok Gidra, na ceste II/5029 poškodil most medzi Budmericami a Štefanovou. V obci Píla zanechala povodeň poškodený most a silne poškodenú cestu III/5027 a rovnako cestu III/50210 nad obcou Doľany a most cez Podhájsky potok.

Odborní pracovníci Úradu Bratislavského samosprávneho kraja sa v nasledujúcich dňoch pravidelne zúčastňovali zasadnutí povodňovej komisie. Boli súčinní pri koordinácii záchranných prác vykonávaných Regionálnymi cestami Bratislava, a.s., s ostatnými zúčastnenými zložkami (Hasičský zbor, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., zložky Ministerstva obrany, atď.) zabezpečovali úlohy v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

V súčinnosti Odboru dopravy Bratislavského samosprávneho kraja a Regionálnych ciest Bratislava, a.s. bolo dňa 8.6.2011 rozhodnuté o bezodkladnom vybudovaní náhradného premostenia na ceste II/502 medzi obcami Dubová a Častá v mieste zničeného mosta. Náhradné premostenie bolo, vrátane dopravenej signalizácie, uvedené do užívania už 10.6.2011.

Na podnet Odboru dopravy Bratislavského samosprávneho kraja sa dňa 14.6.2011 uskutočnila koordinačná porada za účasti všetkých dotknutých správcov zariadení poškodených povodňou ( s Regionálnymi cestami Bratislava, a.s., Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p., Slovenským plynárenským priemyslom, a.s., Energetikou, spoločnosťou Slovak Telekom, Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.). Prerokoval sa postup pri obnove zničeného koryta potoku, cesty III/5027, vodovodu, plynovodu, elektrických a telekomunikačných vedení tak, aby tieto boli do začiatku zimy 2011/2012 v plnom rozsahu rekonštruované.

Regionálne cesty Bratislava, a.s. boli v nasadení okamžite po prietrži mračien. Ich prvou úlohou bolo rozmiestnenie príslušného dopravného značenia a zábran pri zničenom moste na ceste II/502. Okamžite potom nastúpili s mechanizmami na odstraňovanie škôd. Odstraňovali z ciest nánosy bahna a kmene, padnuté stromy. Začalo sa s čistením priepustov a dosypávaním odplavených častí cestného telesa.

Okrem strediska Pezinok boli nasadené aj kapacity stredísk Malacky a Senec tak, aby bola zabezpečená nepretržitá viac smerná činnosť. Práce sa vykonávali hlavne v obci Píla ale aj na ceste III/50210 v Doľanoch. Práce bolo nutné koordinovať so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p., keďže sa vykonávali v tom istom priestore. Mechanizmy Regionálnych ciest Bratislava, a.s. boli nasadené aj na odstraňovaní nánosov v obci Píla mimo cesty III/5027. Tieto práce naďalej pokračujú.

Členovia tímu krízovej intervencie Modrý anjel pôsobili na mieste udalosti Píla a okolie od 7.6.2011 do 15.06.2011. Zúčastnili sa prác na odstraňovaní dôsledkov povodňovej vlny formou zriadenia a prevádzky RISC (Prijímacieho, informačného a podporného centra) centra v budove osvetovej besedy. Centrum bolo aktuálne doplnené o úlohu koordinácie nasadenej techniky, dobrovoľníkov a humanitárnej pomoci, poskytovali tiež služby psychickej prvej pomoci a krízovej intervencie celkom v 21 prípadoch.

Členovia tímu Modrý anjel boli aktivovaní Úradom Bratislavského samosprávneho kraja a na mieste pracovali ako podpora pre Obecný úrad Píla vzhľadom na objektívny nedostatok vlastných ľudských zdrojov obce potrebných na zvládnutie mimoriadnej situácie. Nepretržite spolupracovali s psychologickou službou prezídia Hasičského a záchranného zboru SR. RISC prevzali kľúčovú pozíciu a realizovali prevažnú väčšinu úloh pri koordinácii podporných služieb.

Z vyššie uvedenej skutočnosti vyplývajú pre BSK tieto praktické kroky :

1. Osobná zaangažovanosť predsedu (vedenia) BSK pri analyzovaní situácie v teréne s predstaviteľmi samosprávy.
2. Osobná zaangažovanosť pri zvolaní krízového štábu na úrovni najvyšších predstaviteľov štátu
3. Koordinácia postupov s dotknutými inštitúciami na odbornej úrovni z pozície Úradu BSK (cestná infraštruktúra, krízové riadenie, regionálne cesty...).
4. Zabezpečenie cestnej infraštruktúry a sociálnej pomoci
5. Informovanosť obyvateľov prostredníctvom nástrojov masovej komunikácie aj prostredníctvom moderných komunikačných technológií (mobilné aplikácie).
6. Podpora pri zabezpečovaní dobrovoľníckej pomoci.
7. Podpora pri zriadení darcovského účtu.

***Ide o krátkodobú prioritu.***

***Priorita je splnená.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 33. | Pravidelné bezpečnostné preventívne opatrenia na stredných školách najmä v súvislosti s drogami, rizík sociálnych sietí a podobne | Koncepcia preventívno-bezpečnostných opatrení |

Na školách v pôsobnosti BSK sa pravidelne v spolupráci s PZ SR realizujú bezpečnostno-preventívne akcie. BSK ako zriaďovateľ zastrešuje tieto aktivity na školách konferenciami (napr. konferencia *„Bezpečné používanie internetu a sociálnych sietí v prostredí stredoškolskej mládeže“,* a podpornými aktivitami vo svojich informačných nástrojoch a spoluprácou s partnermi v rámci projektu [www.ovce.sk](http://www.ovce.sk).

Nižšie uvedená tabuľka obsahuje školy, v ktorých prebehli preventívno-bezpečnostné akcie zamerané na vyhľadávanie psychotropných a omamných látok , jedov a prekurzorov alebo školy, v ktorých na žiadosť škôl alebo z iniciatívy polície prebehli prednášky alebo beseda zameraná na prevenciu kriminality:

|  |
| --- |
| **Stredná škola** |
| Tanečné konzervatórium, Gorazdova |
| SPŠ Elektronická, Zochova |
| SPŠ Strojnícka, Fajnorovo nábrežie |
| SOU Vranovská 4 |
| GASMO Žehrianska 6 |
| ZSŠ Potravinárska, |
| SOU Stavebné, Ružinovská 1 |
| SOU Stavebné, Ivánska cesta 21 |
| SOŠ Farského 9 |
| Spojená škola, Švabinského č.7 |
| SOŠ automobilová J.Jonáša 5 |
| SOŠ Komenského, Pezinok |
| SOŠ J.A.Gagarina, Bernolákovo |
| SVOŠ Modra |
| Spojená škola SOŠ, Ivanka pri Dunaji |

*Zdroj : KR PZ SR*

***Ide o krátkodobú prioritu.***

***Priorita je splnená.***

***Oblasť***

**EUROAGENDA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 34. | Rozbehnutie stáleho zastúpenia BSK v Bruseli | Rešpektované zastúpenie BSK v Bruseli |

Bratislavský samosprávny kraj (ďalej „BSK“) zriadil Kanceláriu BSK v Bruseli na základe uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 28/2002 z 18.6.2002.

Formálne sa činnosť Kancelárie začala od 1.8.2002 a slávnostné otvorenie Kancelárie sa uskutočnilo v septembri v roku 2002.

Dňa 30.6.2011 BSK opätovne otvoril Kanceláriu BSK v Bruseli. Otvorenia sa zúčastnil podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica, veľvyslanec SR v Belgickom kráľovstve J.E. Ján Kuderjavý, europoslanci Peter Šťastný, Eduard Kukan, Boris Zala a predstavitelia Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii.

Kancelária sídli na Rue Breydel 40 v európskej štvrti, v blízkosti Európskej komisie a Rady EÚ.

*Personálne zabezpečenie*

Regionálnym zástupcom BSK v Bruseli je zamestnanec Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, PaedDr. Marek Dvorský. Agenda Kancelárie BSK v Bruseli spadá do kompetencie uvedeného odboru.

V roku 2012 absolvovali v kancelárii neplatenú stáž 4 študenti univerzít. V roku 2013 stáž absolvujú ďalší 4 až 5 študenti

Kancelária BSK v Bruseli vyvíja svoju činnosť smerom k európskym inštitúciám ako aj ostatným regionálnym zastúpeniam v Bruseli. Svojou činnosťou zvyšuje informovanosť kraja o politikách Európskej únie a o možnostiach, ktoré z nich plynú, presadzuje záujmy regiónu, zlepšuje komunikáciu s EÚ inštitúciami a zároveň región zviditeľňuje a propaguje.

*Financovanie zastúpenia*

Náklady na prevádzku Kancelárie BSK v Bruseli a jej aktivity sú zabezpečené v rozpočte Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, OŠ 115 Prevádzka kancelárie Brusel.

Do nákladov sú zahrnuté nasledujúce oprávnené položky:

* cestovné náhrady, ubytovanie a letenky zástupcov BSK a organizácii v zriaďovacej pôsobnosti BSK ako účastníkov podujatí
* propagácia a publicita podujatí
* občerstvenie v rámci podujatí

*Hlavné ciele Kancelárie BSK v Bruseli:*

Posilniť účasť BSK na európskych záležitostiach a projektoch, a tiež využiť všetky príležitosti, ktoré členstvo v  Európskej únii regiónu poskytuje tak, aby región dosahoval lepšie výsledky a bol zabezpečený jeho trvalý rozvoj.

Prostredníctvom rôznych prezentačných akcií predstaviť Bratislavskú župu ako turisticky príťažlivý región, ktorý sa oplatí navštíviť a spoznať, ako úspešný región s jasnou víziou rozvoja, do ktorého sa oplatí investovať, a s ktorým sa oplatí spolupracovať. Ide o jasné identifikovanie kraja v rámci EÚ.

Mobilizovať subjekty v BSK, podnietiť ich aktívny záujem o európske záležitosti, ktoré stále viac ovplyvňujú chod verejného a súkromného sektora, nevynímajúc občana ako takého.

Činnosť regionálnej kancelárie BSK vytvára pevný základ pre spoluprácu s bruselskými inštitúciami, inými regiónmi a organizáciami, ktorá bude v prospech rozvoja Bratislavskej župy.

*Priority Kancelárie BSK v Bruseli:*

Kancelária BSK v Bruseli sústreďuje svoju činnosť na nasledujúce priority:

1. Prezentácia a propagácia BSK v Bruseli
2. Zapojenie BSK a jeho subjektov do sietí partnerstiev a iniciatív
3. Presadzovanie záujmov BSK v Bruseli
4. Pravidelný monitoring, poskytovanie informácií o aktualitách v Bruseli
5. Vytvoriť zázemie BSK v Bruseli

***Ide o krátkodobú prioritu.***

***Priorita je splnená.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 35. | Systém vyhodnocovania efektivity zastúpenia BSK v Bruseli | Rešpektované zastúpenie BSK v Bruseli |

**Zrealizované aktivity v roku 2012**

* Open days 2012 – podujatie v termíne 8. – 11. októbra 2012, BSK bude odprezentovalo na konferencii centrá odborného vzdelávania.
* Pracovné stretnutia predsedu BSK Pavla Freša s podpredsedom Európskej komisie Mariánom Šefčovičom a veľvyslancom SR pri EÚ Ivanom Korčokom
* Pri príležitosti 17. novembra je zámer zorganizovať kultúrno – spoločenské podujatie v spolupráci so Stálym zastúpením SR, ktorého by sa zúčastnili aj vybraný poslanci BSK
* V oblasti sociálnych služieb bol ponúknutý regiónom Brusel na základe uzavretej dohody o spolupráci termín koncom novembra 2012 absolvovať pracovné stretnutie/krátkodobú stáž pre BSK v zariadení pracujúcom s mentálne postihnutými deťmi v Bruseli a taktiež so zástupcami regiónu Brusel z oblasti sociálnych vecí.
* V priebehu mesiaca December je v spolupráci so Slovenskou katolíckou misiou v Bruseli plánované vianočné podujatie, taktiež na túto tému má BSK zámer podporiť stánok Slovákov žijúcich v Luxembursku na vianočnom bazáre v Luxembursku.
* Vianočný koncert v spolupráci so Stálym zastúpením SR pri EÚ, Slovenskou katolíckou misiou v Belgicku, mestom Košice a Košickým samosprávnym krajom.

**Rámcový plán aktivít na rok 2013**

*Priority Kancelárie BSK v Bruseli na rok 2013:*

Kancelária BSK v Bruseli sústreďuje svoju činnosť na nasledujúce priority:

1. Prezentácia a propagácia BSK v Bruseli
2. Zapojenie BSK a jeho subjektov do sietí partnerstiev a iniciatív
3. Presadzovanie záujmov BSK v Bruseli
4. Pravidelný monitoring, poskytovanie informácií o aktualitách v Bruseli
5. Vytvoriť zázemie BSK v Bruseli

**PRIORITA 1: Prezentácia a propagácia BSK v Bruseli**

* Deň otvorených dverí EÚ inštitúcii - Open Doors 2013 – 4.mája – Hlavnými organizátormi tejto akcie sú Európsky parlament, Európska komisia a Výbor regiónov. BSK ako aktívny člen Výboru regiónov sa bude prezentovať spolu s ďalšími regionálnymi zastúpeniami na jeho pôde. Hlavným zámerom podujatia je predstavenie regiónov so zameraním na jeho turistický potenciál, kultúrne dedičstvo a tradície.
* Kultúrno – spoločenské podujatie pri príležitosti 20. výročia vzniku SR v spolupráci so Zastúpením mesta Praha v Bruseli
* Vianočné podujatie – december - v spolupráci so Stálym zastúpením SR pri EÚ, Košickým samosprávnym krajom, Mestom Košice – Európskym hlavným mestom kultúry 2013 a Slovenskou katolíckou misiou v Bruseli
* V priebehu mesiaca december je v spolupráci so Slovenskou katolíckou misiou v Bruseli plánované vianočné podujatie, taktiež na túto tému má BSK zámer podporiť stánok Slovákov žijúcich v Luxembursku na vianočnom bazáre v Luxembursku.
* Prezentačné podujatie v spolupráci s AO Vojvodina a Spolkovou krajinou Baden Württemberg

**PRIORITA 2: Zapojenie BSK a jeho subjektov do sietí partnerstiev a iniciatív**

* Európsky týždeň regiónov a miest - Open Days 2013 – 7. – 10. október – odborný seminár v Bruseli, kde bude BSK prezentovať svoje aktivity spolu s ďalšími partnerskými európskymi regiónmi
* Lokálne podujatie Open Days – odborný seminár v Bratislave

**PRIORITA 3: Presadzovanie záujmov BSK v Bruseli**

* Plenárne zasadnutia Výboru regiónov – 31.01 – 01.02, 11.-12.04., 30.–31.05., 03.-04.07.,08.-09.10., 28 – 29.11
* Bilaterálne stretnutia k príprave nového programového obdobia 2014-2020 so zástupcami EK, DG Regio, Stálym zastúpením SR pri EÚ, partnerskými regiónmi (Dolné Rakúsko, Praha, Bavorsko a iné) – január až december – priebežne

**PRIORITA 4: Pravidelný monitoring, poskytovanie informácií o aktualitách v Bruseli**

* Pravidelná aktualizácia webovej stránky Zastúpenia BSK v Bruseli www.bratislavaregion.eu a profilov na sociálnych sieťach

**PRIORITA 5: Vytvoriť zázemie BSK v Bruseli**

* Pracovná cesta poslancov Zastupiteľstva BSK do Bruselu
* Neplatené stáže pre študentov/absolventov univerzít – v roku 2013 absolvuje stáž 4-5 študentov univerzít
* Poskytovanie zázemia kancelárie Zastúpenia pre subjekty z BSK (INTERACT a i.)

***Ide o krátkodobú prioritu.***

***Priorita je splnená.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 36. | Cyklomost Devínska Nová Ves – Schlosshof | Efektívne získavanie prostriedkov z externých zdrojov |

Stavba cyklomosta bola zrealizovaná podľa časového harmonogramu a odovzdaná investorovi – BSK. Dňa 8.8.2012 nadobudlo právoplatnosť o predčasnom užívaní a cyklomost bol sprístupnený verejnosti. Dňa 21.9.2012 Zastupiteľstvo BSK schválilo jednohlasne po dohode s Vládou Dolného Rakúska názov cyklomosta ako *„Cyklomost slobody“,* ktorý bol o deň na to za účasti verejnosti slávnostne otvorený. Dňa 22.9.2012 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie „Cyklomosta slobody“.

***Ide o dlhodobú strategickú prioritu.***

***Priorita je splnená.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 37. | Podpora budovania nových cyklotrás (Moravská, Jurava) | Efektívne získavanie prostriedkov z externých zdrojov |

Bratislavský samosprávny kraj pripravoval projekt revitalizácie cyklotrasy Eurovelo 13 v úseku Devín – Vysoká pri Morave. Na základe veľkého počtu vlastníkov dotknutých pozemkov nebolo možné preukázať vlastnícky vzťah k predmetným pozemkov a vlastnícky vzťah k samotnému telesu existujúcej cyklotrasy nebolo možné predložiť projekt do dátumu ukončenia výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPBK. Projekt „Malokarpatsko –Šúrska cyklomagistrála JURAVA“ podalo združenie miest JURAVA v rámci výzvy OPBK skupina aktivít 1.1.3 dňa 15.05.2012. Zo strany OSÚRaRP ako aj SORO bola JURAVE poskytnutá maximálna súčinnosť a pomoc. Na základe rozhodnutia Riadiaceho orgánu OPBK nebola projektová žiadosť podporená vzhľadom na neúplné zdokladovanie majetkovoprávneho vysporiadania dotknutých pozemkov.

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita nesplnená.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 38. | Obnova bunkrov na Moravskej cyklotrase – projekt „Za mostom“ | Efektívne získavanie prostriedkov z externých zdrojov |

Projekt „Za Mostom“ schválený v Z BSK dňa 18.02. 2011 uznesením č. 4/2011, projetová žiadosť schválená na Monitorovacom výbore jún/2011, schválená partnerská dohoda projektových partnerov uznesením 02/2012 zo dňa 27.1.2012. V rámci realizácie projektu sa uskutočnila konferencia „Železná opona“ v spolupráci s VHÚ a ÚPN dňa 02.03.2012. Majetkové vysporiadanie vojenských objektov – spolupráca s Ministerstvom obrany SR, minister obrany 19. novembra 2012 rozhodol o ich prebytočnosti. Následne boli v súlade s § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúknuté štátnym rozpočtovým organizáciám a štátnym príspevkovým organizáciám na účelné využitie v rámci predmetu ich činnosti. Záujem mohli prejaviť do 19. decembra 2012, nestalo sa tak. V súčasnosti prebieha znalecké ohodnotenie ceny objektov a na základe ich výšky budú ponúknuté na darovanie alebo odpredaj. Následne bude MO SR nakladať s objektmi v súlade so zákonom  č. 172/2004  Z. z. o  prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok v znení neskorších predpisov. BSK postúpi kroky na ich získanie a zaradenie do vlastného majetku. Následne v roku 2013 prebehne rekonštrukcia 7 objektov, bunkrov. V rámci realizácie aktivít projektu bude vydaná mapa a vyhotovený cykloportál a prebehnú podporné aktivity na propagáciu cyklotrasy.

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 39. | Spustenie projektu cyklotrasy po sakrálnych pamiatkach Sacra Velo | Efektívne získavanie prostriedkov z externých zdrojov |

Projekt Pútnické cyklotrasy od Ráby - cez Dunaj – po Moravu schválený v Z BSK dňa 09.09.2011 uznesením č. 69/2011. Na základe finančných problémov maďarského partnera a tým nemožnosti realizácie projektových aktivít nebola žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko predložená. Projektový zámer ostáva prioritou aj pre programové obdobie 2014-2020.

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita je nesplnená.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 40. | Udržanie a prehĺbenie operačného programu INTERACT a projektu ENPI | Efektívne získavanie prostriedkov z externých zdrojov |

**Operačný program INTERACT**, spolufinancovaný zo zdrojov EÚ a 27 krajín EÚ, Nórska a Švajčiarska, je možno považovať za stabilizovaný a po situácii najmä v roku 2009 a začiatkom 2010, keď hrozilo zrušenie celého programu, boli pozastavené platby a vzťahy medzi jednotlivými subjektmi boli mimoriadne napäté, sa vďaka vedeniu BSK a súčinnosti Európskej komisie a Ministerstva financií SR podarilo nastaviť vnútorné i vonkajšie procesy tak, aby program INTERACT vykonával všetky svoje činnosti plynule a vo vysokej kvalite.

Účastníci seminárov a školení oceňujú vysokú kvalitu a profesionalitu školiteľov, zamestnancov INTERACTu.  O stupňujúcej sa akceptácii programu svedčí i fakt, že počas Open Days 2012 v Bruseli spoluorganizoval INTERACT 4 semináre a na ďalšie 3 boli  zamestnanci INTERACTu pozvaní vystupovať ako odborníci na témy napr. E-kohézia, Európske zoskupenia územnej spolupráce, integrované nástroje územného rozvoja atd. INTERACT sa taktiež prebojoval spomedzi 140 prihlásených účastníkov do finále súťaže RegioStars 2012 v kategórii krátkych filmov.  Pre porovnanie, v roku 2011 sa INTERACT spolupodieľal na 2 seminároch a v predchádzajúce roky nebol do aktivít Open Days zapojený vôbec.

V roku 2012 zastrešoval INTERACT ako hlavný koordinátor prvý ročník akcie Deň európskej spolupráce ([www.ecday.eu](http://www.ecday.eu)), ktorého sa zúčastnilo 35 krajín Európy s viac ako 280 lokálnymi podujatiami najrôznejšieho druhu. Hlavným cieľom  Dňa európskej spolupráce je spropagovať spoluprácu v rámci Európy a zviditeľniť fakt, že EÚ finančne podporuje rôzne aktivity. Pozitívne odozvy zo strany zúčastnených krajín i zo strany EK prispievajú k reputácii programu a v súčasnosti sa začínajú prípravné práce na druhom ročníku.

V súčasnosti sú všetky aktivity riadiaceho orgánu nasmerované k dvom hlavným aktivitám:

1. **kvalitné poskytovanie služieb** (semináre, školenia, poradenstvo, príručky, vzorové dokumenty atd.) pre operačné programy Európskej územnej spolupráce v aktuálnom programovom období. Do konca roku 2012 sa budú konať viaceré semináre, zasadnutie monitorovacieho výboru, programovej skupiny, koordinačnej skupiny, poradnej skupiny pre KEEP a stretnutie interregionálnych a networkingových programov v rámci EU (INTERREG IVC, URBACT, ESPON, INTERACT).

**2. príprava  programového obdobia 2014-2020**:

2.1. externá - program INTERACT systematicky pracuje s operačnými programami EÚZ, sumarizuje pripomienky k návrhom nariadení a tlmočí ich smerom k EK, EP i k členským štátom EÚ; pripravuje návrhy  špecifikácií pre ex ante hodnotenie;  vzorových tlačív pre operačné programy, partnerské zmluvy,  kontrolné listy, žiadosti o poskytnutie príspevku, hodnotiace plány atd. tak, aby si ich mohli programy upravovať podľa svojich špecifických potrieb. Taktiež organizuje semináre a školenia, zamerané na programovanie.

2.2. interná - riadiaci orgán koordinuje prípravu samotného programu pre obdobie 2014-2020 - spolupráca s programovou skupinou, príprava ex ante hodnotenia, príprava programových dokumentov. Intenzívne komunikuje so slovenskými partnermi, Ministerstvom financií SR, Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a Ministerstvom hospodárstva SR.

**Projekt ENPI**, financovaný Európskou komisiou, bol predĺžený v októbri 2011 s trvaním do konca roku 2013. Ide o obdobu programu INTERACT s tým rozdielom, že svoje služby poskytuje na vonkajších hraniciach EÚ a je v gescii DG DEVCO a nie DG REGIO ako program INTERACT. EK si aktivity zamestnancov projektu veľmi cení a plánuje pokračovať aj po roku 2013. Forma spolupráce bude závisieť i od členských krajín EÚ, Nórska a Švajčiarska a ich predstáv o podobe spolupráce medzi programom INTERACT a projektom ENPI.

Môžeme konštatovať, že Bratislavský samosprávny kraj si od roku 2010 vybudoval u partnerov rešpekt ako subjekt, ktorý má dostatočné profesionálne i ľudské kapacity na to, aby riadil operačný program pokrývajúci celú EÚ, Nórsko a Švajčiarsko a aby riadil projekt ENPI,  presahujúci hranice Európy.  BSK sa uchádza o riadenie operačného programu INTERACT i na obdobie rokov 2014-2020, čo nepochybne prispeje k imidžu BSK ako schopného a dôveryhodného partnera v rámci SR i v rámci celej EÚ.

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita je splnená.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 41. | Spravodlivejšie prerozdeľovanie prostriedkov z EU aj pre región BSK v novom programovom období | Efektívne získavanie prostriedkov z externých zdrojov |

V súčasnosti sa na európskej pôde ako aj na národnej úrovni intenzívne diskutuje o ďalšom fungovaní kohéznej politiky EÚ po roku 2013, a to aj v súvislosti s prijatím nariadení o štrukturálnych fondoch a negociačným procesom. BSK sa aktívne zapája do prípravy budúceho programového obdobia EÚ 2014-2020 s cieľom ovplyvniť fungovanie nástrojov kohéznej politiky EÚ tak, aby aj subjekty z bratislavského regiónu mohli byť oprávnenými na čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ, a to aj na investičné aktivity do základnej infraštruktúry v oblasti dopravy, školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, energetiky a ŽP.

Momentálna situácia v negociáciách je v prospech BSK. Investície do základnej infraštruktúry v oblasti dopravy, školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva, energetiky a ŽP budú podľa posledných záverov z rokovaní oprávnené aj pre subjekty z BSK. V rámci negociácií sa zameriavame okrem hore uvedených investícií do základnej infraštruktúry najmä na nasledujúce témy:

* Presadiť výkonnostnú rezervu a 5% z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj na podporu mestských oblastí tak, ako je navrhnuté v nariadení o štrukturálnych fondoch;
* Presun prostriedkov medzi kategóriami regiónov do výšky 3 % na základe čl. 85.2 návrhu všeobecného nariadenia - tieto prostriedky by pomohli predovšetkým menej rozvinutým oblastiam Bratislavského kraja (mestám a obciam v okresoch Senec, Pezinok a Malacky, ktoré postihujú podobné štrukturálne problémy ako zvyšok územia Slovenska);
* Presun prostriedkov na aktivity mimo oprávneného územia až do výšky 15 % podľa čl. 60.2 návrhu všeobecného nariadenia - na tie oblasti fungovania regiónu, na ktoré v súčasnom programovom období nemá nárok a ktoré si však vyžadujú významný prísun financií vzhľadom na ich dlhodobé podfinancovanie – investovanie do sociálnej, zdravotnej a vzdelávacej infraštruktúry.

V súvislosti s existujúcimi disparitami v regióne BSK pozitívne vníma zapojenie Bratislavského kraja do Integrovaného regionálneho operačného programu. Pre BSK je pritom kľúčové byť oprávneným prijímateľom v rámci všetkých prioritných osí pri stanovení základného rámca objemu finančnej podpory pre BSK ako región cieľa regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

Spoločný regionálny operačný program podporujúci znižovanie medziregionálnych, ale najmä vnútroregionálnych rozdielov môže vo výraznej miere napomôcť odstráneniu diskriminačného stavu obcí a miest Bratislavského kraja v súčasnom programovom období. Vďaka prepojeniu s programami rozvoja vidieka a rybného hospodárstva sa tiež podarí sústrediť pozornosť aj na obce v regióne, ktoré trpia štrukturálnymi ťažkosťami, avšak v súčasnom období im nebolo umožnené čerpať rovnaký objem prostriedkov zo štrukturálnych fondov ako zvyšku územia SR. Plne podporujeme stanovisko o zamedzení individuálnej podpory obcí, ktoré v súčasnom programovom období neprinieslo očakávaný rozvoj územia, a nahradiť ho integrovaným prístupom, obdobou princípu LEADER, podporou mikroregionálnych združení a komplexných riešení. Tieto môžu byť v prípade vidieckych obcí podporované v rámci Programu rozvoj vidieka a vzniku miestnych akčných skupín. Pre väčšie mestá a Hlavné mesto SR Bratislavu, ako aj úroveň VÚC, považujeme za rovnako vhodné použiť na komplexný rozvoj vybraných rizikových oblastí nástroje integrovaných riešení. Predmetom komplexných stratégií rozvoja tak už nebude len jeden problematický aspekt, ale prostredníctvom súboru čiastkových projektov sa dosiahne zlepšenie a rozvoj vo viacerých. Vďaka aplikácii integrovaných prístupov v návrhoch legislatívy EÚ – „Integrované územné investície“ - sa tak bude môcť na problémy miest sústrediť oveľa väčšia podpora, ako tomu bolo v súčasnom programovom období. Koncentrácia zdrojov na miestnej úrovni má tiež veľký význam z hľadiska vzniku integrovaných plánov rozvoja. V tomto prípade by bolo vhodné nastavenie otvorených priebežných výziev.

Pre BSK sa ako prioritné oblasti profilujú opatrenia v rámci témy 9. Podpora sociálneho začleňovania a boj proti chudobe a 10. Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania. V rámci podpory systému vzdelávania v Bratislavskom kraji sa ako priorita ukazuje podpora odborného vzdelávania a prispôsobenie vzdelávacieho systému na požiadavky praxe a trhu práce. S rovnakým úmyslom Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných odborných škôl presadzuje koncentráciu odborného vzdelávania a prípravy do tzv. centier odborného vzdelávania a prípravy. V oblasti sociálnej infraštruktúry je hlavným cieľom v súlade s politikou EÚ dosiahnuť postupnú premenu existujúceho sociálneho systému prostredníctvom deinštitucionalizácie starostlivosti. V rámci operačného programu by sa podpora mala sústrediť na rozvoj terénnej starostlivosti, denných stacionárov, podporovaného bývania. Ako už bolo uvedené, Bratislavský kraj v plnej miere podporuje aplikáciu integrovaného prístupu tak v mestských, ako aj vidieckych sídlach. Jednou z prioritných oblastí rozvoja pre podporu zo Spoločného Regionálneho operačného programu pre Bratislavský kraj je aj oblasť rozvoja cyklotrás. Cyklistiku treba v tomto svetle vnímať jednak ako prostriedok pre turistické aktivity, ale tiež ako dopravný prostriedok a formu udržateľnej mobility v regióne. V rámci regionálneho operačného programu by bolo vhodné vyčleniť finančné prostriedky na komplexnú obnovu kultúrnych pamiatok vo vlastníctve miest a obcí a VÚC ako aj podporu zdravotníckych zariadení.

BSK je na národnej úrovni zastúpený v pracovnej skupine Partnerstvo pre politiku súdržnosti. Skupina koordinuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a stretáva sa k príprave nového programového obdobia na národnej úrovni a k príprave zmluvy o partnerstve, ktorá bude obdobou súčasného Národného strategického referenčného rámca.

Zároveň sa pravidelne uskutočňujú pracovné stretnutia zástupcov Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli k príprave nového programového obdobia.

V októbri 2013 sa predpokladá prijatie Spoločného strategického rámca na európskej úrovni, na základe ktorého členské štáty pripravia zmluvu o partnerstve. V súvislosti s prípravou partnerskej dohody EK vypracovala pracovný program, ktorý pozostáva z neformálnych stretnutí v Bratislave a Bruseli. Prvé stretnutie sa konalo 25.1.2013 v Bruseli a CKO v nej prezentovalo kľúčové prvky pre vypracovanie zmluvy pričom na základe pripomienok z BSK prezentovalo aj priority kraja.

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita je splnená.***

***Oblasť***

**VZDELÁVANIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 42. | Zintenzívniť spoluprácu s podnikateľským sektorom v BSK a ich zainteresovanie do odborného vzdelávania | Vznik centier znalostí a inovácií |

Žiaci stredných škôl vykonávajú prax u zamestnávateľov na základe dohody medzi školou a zamestnávateľom, resp. si prax dohodnú individuálne. Z tohto dôvodu je zrejmé, že ide o veľké množstvo partnerských vzťahov medzi školami a zamestnávateľmi, ktoré sa okrem zabezpečenia odbornej praxe pre žiakov v niektorých prípadoch rozšíria aj na spoluprácu pri zabezpečení materiálno-technického vybavenia škôl. V súčasnosti sa pripravuje v spolupráci so zamestnávateľmi, zamestnávateľskými zväzmi a profesijnými združeniami vytvorenie ďalších centier odborného vzdelávania a prípravy – pre oblasť automobilového priemyslu (SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava v spolupráci so ZAP a  Volkswagen Slovakia a. s.), potravinárstva (SOŠ, Farského, Bratislava v spoluprác s SPPK) a stavebníctva. Ďalšou s foriem spolupráce sú tzv. denné campy študentov formou interaktívnych projektov. Ako jeden z príkladov uvedieme Innovation Camp spoločnosti Hewlett Packard a Junior Achievment, ktorí robili pre naše stredné školy súťažno-prezentačnou formou v hoteli Gate One. Cieľom bolo vymyslieť a odprezentovať nový IT produkt, ktorý by HP mala priniesť na trh.

BSK intenzívne komunikuje na rôznych úrovniach (Rada vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu, Krajská rada pre OVP, odborné komisie) s predstaviteľmi zamestnávateľov, zamestnávateľských zväzov a združení s cieľom zapojiť ich do procesu odborného vzdelávania a prípravy v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 43. | V spolupráci so zamestnávateľmi vytvoriť vybrané centrá odbornej prípravy | Vznik centier znalostí a inovácií |

Od 1. 9. 2012 pôsobia v Bratislavskom samosprávnom kraji dve centrá odborného vzdelávania a prípravy – pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka na Spojenej škole v Ivanke pri Dunaji a pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií na SOŠ informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava. Obidve centrá boli zriadené v súlade s ustanoveniami zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, boli schválené príslušnou stavovskou organizáciou, resp. zamestnávateľským zväzom a Zastupiteľstvom BSK. V roku 2013 sa pripravuje pre oblasť automobilového priemyslu (SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava v spolupráci so ZAP a  Volkswagen Slovakia a. s.), potravinárstva (SOŠ, Farského, Bratislava v spoluprác s SPPK) a stavebníctva. V tomto duchu sa uskutočnili sa rokovania na úrovni riaditeľa OSMS so zástupcami zamestnávateľov.

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita je splnená.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 44. | Vytvorenie projektu celoživotného vzdelávania s dôrazom na seniorov v BSK | Vznik centier znalostí a inovácií |

Celoživotné vzdelávanie je jedným z cieľov činnosti centier odborného vzdelávania a prípravy. V prvej fáze boli vytvorené dve centrá odborného vzdelávania a prípravy – pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka (Spojená škola, Ivanka pri Dunaji) a pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií (SOŠ informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava).

Zároveň je potrebné pokračovať v komunikácii so zamestnávateľskými zväzmi a profesijnými združeniami a v spolupráci s nimi pripraviť zriadenie ďalších centier.

Okrem iných aktivít sú centrá odborného vzdelávania a prípravy zamerané na poskytovanie celoživotného vzdelávania v danej oblasti podľa požiadaviek zamestnávateľov, resp. partnerov.

Z COVP by sa mali postupne stať centrá znalostí a inovácií pre určitú oblasť, vrátane poskytovania vzdelávania, školení, kurzov a pod.

***Ide o dlhodobú prioritu***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 45. | Vypracovanie kritérií pre posudzovanie kvality 8 ročných gymnázií ako aj odborných škôl | Vytvorenie uceleného systému posudzovania kvality škôl v BSK |

Na základe iniciatívy BSK bol novelizovaný zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, že sa upravila účinnosť ustanovenia o postupnom prechode na hranicu 5 % z daného populačného ročníka pri prijímaní na osemročné gymnáziá do školského roka 2014/15.

Do uvedeného termínu by malo Ministerstvo školstva SR zaviesť povinné testovanie žiakov, ktoré by objektívne zhodnotilo predpoklady žiakov pre štúdium na osemročných gymnáziách.

V súčasnosti sa spúšťa overovanie testovania žiakov piatych ročníkov ZŠ, Monitor 5, ktorý by mal vytvoriť predpoklady pre určenie kritérií pre prijatie žiakov ZŠ do osemročných gymnázií.

20. septembra 2012 bola schválená novela zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorou sa novelizuje aj školský zákon a to tak, že na prijatie na stredné školy sú stanovené kritériá – dosiahnutý prospech a úspešné absolvovanie prijímacích skúšok (pre prijatie na gymnázium musí mať žiak na konci 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka priemer max. 2,00 a pre prijatie na študijné odbory SOŠ priemer max. 2, 75).

***Ide o krátkodobú prioritu.***

***Priorita je splnená.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 46. | Navrhnúť opatrenia voči dramatickému poklesu žiakov na odborných školách | Vytvorenie uceleného systému posudzovania kvality škôl v BSK |

Cieľom BSK je systematicky podporovať kvalitu vzdelávania na odborných školách, zlepšovať materiálno – technické vybavenie, podmienky pre výchovno-vzdelávací proces prostredníctvom zriaďovania centier odborného vzdelávania a prípravy, čím sa vytvoria predpoklady na prepojenie škôl s praxou a zvýši sa uplatniteľnosť na trhu práce.

Cieľom je aj legislatívna zmena, ktorá umožni samosprávnym krajom vo väčšej miere ovplyvňovať sieť škôl a školských zariadení v regióne. Sieť v súčasnosti spravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a dôsledkom toho je, že v Bratislavskom kraji je spomedzi stredných škôl viac ako 50 % gymnázií (aj to má dopad na pokles žiakov na odborných školách).

Propagovať odborné školy na podujatiach organizovaných župou, organizovať propagačné akcie (napr. Deň župných škôl).

BSK prostredníctvom Krajskej rady odborného vzdelávania (KR OV) výrazne napomáha propagácii odborného vzdelávania prostredníctvom propagácie nových atraktívnych odborov vzdelávania a tiež regulácie neatraktívnych odborov ( ich vyraďovanie zo siete učebných a študijných odborov).

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 47. | Vytipovanie objektu pre tzv. učiteľské byty a realizácie projektu bytov | Zlepšenie platových a sociálnych podmienok učiteľov |

Nakoľko objekt na Vranovskej ulici, v ktorom bolo plánované vybudovanie bytových jednotiek pre učiteľov, nebol uvoľnený, v súčasnosti sa posudzujú iné možnosti, ktoré by sa dali využiť na uvedený účel. Pôjde o funkčné školské internáty (ŠI), v ktorých časť za vyčlení na byty pre pedagógov. V súčasnej dobe poskytuje BSK ubytovanie zamestnancom škôl a školských zariadení v ŠI vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Záujem o takéto ubytovanie sa zvyšuje. Predpokladá sa vytvorenie bytov v jednom z funkčných internátov.

Zabezpečenie ubytovania v školskom roku 2010/11:

Pedagogickí zamestnanci – 67

Nepedagogickí zamestnanci – 23

Zabezpečenie ubytovania v školskom roku 2011/12:

Pedagogickí zamestnanci – 83

Nepedagogickí zamestnanci - 27

***Ide o dlhodobú prioritu. V prípade vybudovania bytov sa môže považovať priorita za splnenú.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 48. | Vypracovanie motivačného systému odmeňovania učiteľov | Zlepšenie platových a sociálnych podmienok učiteľov |

Boli vypracované objektívne kritériá pre hodnotenie riaditeľov škôl a školských zariadení, na základe ktorých sa priznávajú riadiace a osobné príplatky. Riadiace a osobné príplatky boli upravené k 1. 1. 2012 a v priemere došlo k ich zvýšeniu o cca 14%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oblasti** | **Riadiaci príplatok** | **Rozsah hodnotenia** |
| *Počet žiakov (do 300/do 600/nad 600)* |  | 1 až 60 |
| *Súčasti škôl - využívanie* |  | 1 až 40 |
| **Celkom** |  | 100 bodov |
|  |  |  |
| **Oblasti** | **Osobný príplatok** | **Rozsah hodnotenia** |
| *Spolupráca so zriaďovateľom, dodržiavanie termínov* |  | 1 až 10 |
| *Schopnosť zabezpečiť projekty* |  | 1 až 10 |
| *Práce v sekciách, v pracovných skupinách ŠIOV, MŠVVaŠ SR a v iných* |  | 1 až 10 |
| *Závery kontrol, sťažnosti* |  | 1 až 20 |
| *Podnikateľská činnosť* |  | 1 až 10 |
| *Angažovanosť školy, mimovyučovacie aktivity* |  | 1 až 20 |
| *Efektívne hospodárenie s finan. a mater. prostriedkami* |  | 1 až 20 |
| **Celkom** |  | 100 bodov |

Na tento účel boli v rozpočte na rok 2012 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 100 000 €. Pre rok 2013 sú naplánované finančné prostriedky vo výške 300 000 €, ktoré budú použité na úpravu platových pomerov pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 49. | Každoročne obnova 1 vybranej školy a 1 vybraného školského areálu | Pravidelné zvyšovania prostriedkov do obnovy škôl a školských areálov |

Rekonštrukcia vonkajších športových plôch a výstavba viacúčelových športovísk na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Na základe vykonanej obhliadky bola posúdená miera nevyhnutnosti rekonštrukcie a efektivita využitia areálu. BSK vyčlenil Pre rok 2012 boli v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky na rekonštrukciu dvoch areálov – Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava a Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava. V súčasnosti je spracovaná projektová dokumentácia, prebehol výber dodávateľa a realizácia bola posunutá na rok 2013.

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 50. | Postupné znižovanie energetických výdavkov na prevádzku škôl a školských zariadení | Pravidelné zvyšovania prostriedkov do obnovy škôl a školských areálov |

BSK pripravuje projekt, na základe ktorého sa bude môcť uchádzať o finančné prostriedky priamo z Európskej komisie. Na základe posúdenia energetickej náročnosti jednotlivých objektov boli vytipované budovy, u ktorých sa pripravia projekty na zníženie ich energetickej náročnosti. Pri výbere vhodných objektov sa zohľadňoval súčasný stav budov, perspektíva vývoja školy. Vybrané objekty (poradie podľa dôležitosti):

Elektrická energia:

* 1. SOŠ IT, Hlinická 1, Bratislava
  2. Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
  3. SOŠ, Farského 9, Bratislava
  4. SPŠE, Hálova 16, Bratislava
  5. SPŠE, Zochova 9, Bratislava
  6. ŠÚV, Dúbravská cesta 11, Bratislava
  7. SOŠ, Vranovská 4, Bratislava (vrátane ŠI, Vranovská 2)
  8. SOŠ, Kysucká 14, Senec
  9. SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava
  10. SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava
  11. SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava

Plyn:

1. SOŠ IT, Hlinická 1, Bratislava
2. Spojená škola, Ivanka pri Dunaji
3. ŠÚV, Dúbravská cesta 11, Bratislava
4. SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
5. Tanečné konzervatórium, Gorazdova 20, Bratislava
6. SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava
7. SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava
8. SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita sa neplní.***

***Oblasť***

**KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 51. | Podpora tradičných a kultúrnych spoločenských podujatí v regióne Festival Kamenný mlyn, Slovenské piesky, Korunovačné slávnosti, Jablkové hodovanie, Malokarpatská vínna cesta, Obliehanie Bratislavy Napoleonom..../ | Mapa pamiatok, objektov, osobností a udalostí |

Od roku 2010 podporil BSK okrem tradičných kultúrnych podujatí ako je napríklad Jablkové hodovanie, Malokarpatská vínna cesta aj nové projekty ako je projekt „Ubránili sme sa“ venovaný  obliehaniu Bratislavy Napoleonom, župnú jeseň, partnersky BSK podporil projekt Tanec medzi črepinami, Gurmán fest, Bratislavský bál, konferenciu k DEKD, koncert Pocta slobode 2012 One Jazz Day, nové projekty Štúrovu dumku, Módu storočí a podobne. Od roku 2010 participuje BSK pravidelne v spolupráci s Konzervatóriom na festivale Kamenný mlyn. Všetky uvedené projekty sa postupne etablovali v kalendári kultúrnych podujatí regiónu a majú slušný divácky záber.

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita je splnená.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 52. | Aktívna účasť na budovaní povedomia o histórii BSK | Mapa pamiatok, objektov, osobností a udalostí |

BSK od roku 2010 organizuje pravidelne odborné konferencie v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva s účasťou okolo 100 odborníkov a zástupcov samospráv. V roku 2012 sa uskutočnila konferencia na hrade Červený Kameň na tému „Pamiatky môjho domova v kontexte bývania“, (zborník sa pripravuje) rok predtým sa konala konferencia zameraná na *„Kaštiele a kúrie v Bratislavskej župy“,* z ktorej bol vydaný zborník. V tejto oblasti sú nenahraditeľné aktivity organizácií v pôsobnosti BSK ako je Malokarpatská knižnica, Malokarpatské múzeum a Malokarpatské osvetové stredisko, ktoré svojou činnosťou prirodzene prispievajú k propagácii našej histórie a regionálnych špecifík. Odbor cestovného ruchu a kultúry zabezpečil spracovanie turistického projektu *„Pálfyovské pamätihodnosti Bratislavskej župy“* zameraný na turisticky atraktívne historické a kultúrne dedičstvo najvýznamnejšieho šľachtického rodu regiónu. Prostredníctvom VZN alebo spolupráce podporil BSK od roku 2010 vydanie desiatky publikácií zameraných na históriu župy. (Štvrtá a Piata kniha o Bratislave, Klenoty knižnej kultúry, Ranostredoveký Devín, Najzápadnejšia obec na Slovensku, Na krížnych cestách svätého Urbánka...) BSK spolu so zástupcami Bratislavského okrášľovacieho spolku a Klubu priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy, si v Redute prevzali výročnú cenu v kategórii Akvizícia za záchranu lokomotívy GANZ Eg 6 z roku 1913, tzv. Viedenskej električky. Prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva udeľuje každoročne redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky.

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita je splnená.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 53. | Cena Samuela Zocha | Mapa pamiatok, objektov, osobností a udalostí |

Cena je každoročne udeľovaná fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o spoločenský a ekonomický rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja a jeho reprezentáciu doma i v zahraničí. Vo výnimočných prípadoch môže byť cena udelená aj zahraničným občanom. V roku 2012 bola udelená po 10. krát.

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita je splnená.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 54. | Príprava projektu výučby o dejinách župy ako doplnkového predmetu na školách v BSK | Mapa pamiatok, objektov, osobností a udalostí |

V roku 2011 prebehli vo väzbe na projekt Stratené mesto prvé rozhovory so zástupcami židovskej náboženskej obce o predmete a realizácii projektu s dôrazom na historické udalosti a židovskú históriu na území hlavného mesta a v roku 2012 bol BSK partnerom prvej realizačnej fázy tohto projektu – stavby makety Neologickej synagógy na Rybnom námestí a vydania turistického sprievodcu zaniknutým bratislavským podhradím v štyroch jazykoch. BSK ako partner participoval aj na projekte komunálnej regionálneho múzejnej expozície v synagóge na Heydukovej ulici v Bratislave, pričom súčasťou projektu je zapojenie škôl. V roku 2013 bude BSK participovať pri príležitosti 1 150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu na spoločnom projekte s týždenníkom Týždeň, ktorého cieľom je atraktívnou formou priblížiť historické súvislosti regiónu v kontexte slovenských dejín. Je to ďalší krok naplneniu priority.

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita sa plní***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 55. | Spolupráca s hlavným mestom a mestskými časťami na podujatiach v Bratislave | Mapa pamiatok, objektov, osobností a udalostí |

Do aktivít zapája BSK mestské časti spoluúčasťou na projektoch ako je napríklad Župná jeseň (Kuchajda, Nové Mesto), Jablkové hodovanie (Vajnory, Devínska Nová Ves, Nové Mesto) respektíve podporou cez dotácie (hody, jarmoky v mestách a obciach BSK) alebo partnerskou spoluprácou finančného i nefinančného plnenia (Bratislavský bál, Gurmán fest, Ubránili sme sa – obliehanie Bratislavy Napoleonom, Pocta slobode – koncert na Devíne...)

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita je splnená.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 56. | Október mesiac kultúry pre Seniorov ( zľava 50% na vstupnom) | Mapa pamiatok, objektov, osobností a udalostí |

Pre seniorov priniesol BSK v rámci mesiaca úcty k starším projekt *„Olympiády pre seniorov“,* primárne určený klientom DSS v pôsobnosti BSK s výhľadom rozšírenia kapacít aj na ostatné zaradenia. Počet účastníkov športujúcich v jednotlivých disciplínach je približne 100. Všetci účastníci majú jedno divadelné zdarma predstavenie v Aréne. Divadlo Astorka má všetky predstavenia pre seniorov sú 4 €, čo predstavuje podľa jednotlivých inscenácií aj vyše 50% zľavu. V roku 2012 v spolupráci s Úradom vlády SR poskytlo divadlo na vybrané októbrové predstavenie 80 % zľavu pre  (vyše 200 seniorov) v rámci projektu Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012. Divadlo Aréna poskytuje 20 % zľavu pre seniorov a na tri októbrové predstavenia poskytnú 50 % zľavu. Malokarpatské múzeum poskytlo od 3. októbra 2012  50 % zľavu pre seniorov na vstupnom, Malokarpatská knižnica – poskytuje zápisné pre seniorov so 75 % zľavou

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita je splnená.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 57. | Projekt revitalizácie parku v Malinove | Mapa pamiatok, objektov, osobností a udalostí |

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom „Revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky – Park v Malinove” bola predložená na Riadiaci orgán pre OPBK dňa 30.04.2012. Dňa 21.12.2012 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj zaslalo BSK rozhodnutie o neschválení žiadosti z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. V júni 2013 sa očakáva navrátenie finančných prostriedkov do programu v súvislosti s úsporami po realizácii verejných súťaží a následná podpora schválených projektov (vrátane projektu „Revitalizácia NKP – Park v Malinove“). V mesiacoch október - december 2012 prebehlo čistenie parku (časť F), výruby poškodených/invazívnych drevín a pňové frézovanie. Plánovaný termín realizácie projektu: január – november 2013.

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 58. | Príprava projektovej dokumentácie a obnova Kupeckého domu | Vytvorenie galérie BSK v Kupeckého dome |

Projektová dokumentácia – realizačný projekt bola vypracovaná a dodaná na BSK v roku 2011. Obnova bude vykonaná na základe právoplatného stavebného povolenia zo dňa 26.04. 2012 pod zn. 5/7-3-SP/2965-6579/2012 vydaného Stavebným úradom v Pezinku a projektovej dokumentácie obnovy Kupeckého domu.

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 59. | Získať synagógu do majetku BSK a pripraviť projekt obnovy synagógy | Vytvorenie galérie v synagóge Senec |

Dňa 26.10.2012 Zastupiteľstvo BSK schválilo uznesením č. 98/2012 odkúpenie NKP synagógy v Senci do vlastníctva BSK. Rozhodnutím Správy katastra Senec zo dňa 10.01.2013 bol povolený vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Príslušné odborné útvary Úradu BSK realizovali sumarizáciu, resp. doplnenie východiskových podkladov (aktualizácia stavebno-technického stavu objektu, drevársky posudok, geodetické zameranie, statický posudok) pre súťaž na zhotoviteľa realizačnej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (oznámenie o vyhlásení VO zverejnené vo Vestníku) za účelom predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok po vyhlásení príslušnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP z externých zdrojov (Finančný mechanizmus EHP). Predpokladané vyhlásenie výzvy: 2. štvrťrok 2013.

***Ide o dlhodobú prioritu. V prípade úspešnej výzvy bude možné považovať prioritu za splnenú.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 60. | Založenie a podpora fungovania a činnosti organizácie s cieľom podpory turizmu ako významného hospodárskeho odvetvia | Vytvorenie krajskej organizácie CR |

Krajská organizácia cestovného ruchu **Turizmus regiónu Bratislava** vznikla **15.02.2012** registráciou pod č. 08557/2012/SCR a bola zapísaná do zoznamu krajských organizácií cestovného ruchu. Dotácia bola na samostatný dotačný účet krajskej organizácie CR Turizmus regiónu Bratislava pripísaná dňa 30.7.2012. KOCR participuje na projektoch ako Župná jeseň, Dni zelá, Jablkové hodovanie, Župná zabíjačka, Vianoce v Stupave a podobne.

***Ide o krátkodobú prioritu.***

***Priorita je splnená.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 61. | Schválenie projektu destinačného manažmentu | Vytvorenie funkčného systému destinačného manažmentu na území BSK |

Projekt Destinatour 2013 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013 sa implementuje druhý rok a je zameraný na vytvorenie inštitucionálnej siete destinačného manažmentu prenosom know-how z Dolného Rakúska a na podporu marketingu turizmu destinácie Bratislavský kraj. Aktivity projektu Destinatour 2013 majú za cieľ zosieťovať aktérov cestovného ruchu v regióne, vzdelávať a zvyšovať profesionalitu, zlepšiť komunikáciu verejného a súkromného sektora a podporovať ich vzájomnú spoluprácu.

V zmysle zákona o podpore cestovného ruchu na území BSK vznikla Krajská organizácia CR Turizmus regiónu Bratislava a dve oblastné organizácie Bratislava Tourist Board a Región Senec.

Aktivity roku 2012:

* workshopy za účasti slovenských a rakúskych expertov na destinačný manažment sú zamerané na zvýšenie profesionality v manažmente cestovného ruchu pre zástupcov samosprávy, vznikajúce organizácie destinačného manažmentu a subjekty cestovného ruchu (realizované: 31.1.2012 Bratislava, 28.2.2012 Pezinok, 17.4.2012 Stupava, 05.6.2012 Senec, plánované ešte v r. 2012: 23.10.2012 Modra, november-december okres Malacky)
* študijné cesty nadväzujú na workshopy a ponúkajú skúsenosti z praktických príkladov fungovania turistických destinácií, tvorby produktu a spolupráce verejného a súkromného sektora v Dolnom Rakúsku (realizované v r. 2012: 15.-16.6.2012 destinácia Donau Niederösterreich, 18.10.2012 Weinviertel)
* spoločné cezhraničné podujatie „Slávnosť pôžitku – Genuss Fest Bratislavského kraja a Dolného Rakúska“ 14.-15.9.2012 Modra počas Malokarpatského vinobrania - prezentácia kultúry, turizmu, tradícií, podujatí, gastronómie a spolupráce obidvoch regiónov (budúci rok sa podujatie uskutoční v Rakúsku)
* spoločná cezhraničná mapa pôžitku a výletných cieľov Bratislavského kraja a Dolného Rakúska v nadväznosti na spoločnú brožúru „Rôznorodosť, ktorá spája“ z r. 2011 (vydanie mapy november 2012)
* plánované aktivity na r. 2012 – podpora marketingu turizmu destinácie Bratislavský kraj – v spolupráci s KOCR Turizmus regiónu Bratislava naštartovanie turistického portálu Bratislavského regiónu a zavedenie marketingovej značky turizmu destinácie Bratislavský región.
* publicita projektu a turizmu destinácie Bratislavský kraj prostredníctvom webu, sociálnej siete, regionálnych médií, spolupráca pri propagácii s informačnými kanceláriami, profesijnými združeniami cestovného ruchu, štátnou správou (Ministerstvo DVaRR, SACR) a samosprávami.

Implementácia projektu bude pokračovať do konca r. 2013.

***Ide o krátkodobú prioritu.***

***Priorita je splnená***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 62. | V rámci dotačného systému BSK, obnova najmä národných kultúrnych pamiatok v BSK, podpora festivalov a nových aktivít | Stratégia kultúrnych podporných programov a ochrany kultúrneho a historického dedičstva |

Už od roku 2010 podporuje BSK prostredníctvom dotačnej schémy pravidelne obnovu pamiatok v mestách a obciach regiónu a rovnako aj festivaly a nové aktivity od sociálnych po kultúrno-spoločenské a športové, ktoré zvyšujú kvalitu života v regióne (iba ako príklady : rekonštrukcia mestského múzea v Senci, rekonštrukcia kostola v obci Tureň, rekonštrukcia gotickej veže v obci Štefanová, oprava kostolíka sv. Leonarda v obci Doľany, rekonštrukcia vežových hodín v Modre, Anasoft litera, Obnova banského náučného chodníka v Pezinku, digitalizácia kina v Malackách, vydávanie publikácii o Bratislave a Bratislavskom kraji, mnohé športové podujatia. . . ) Len v roku 2012 poskytol BSK na tieto a iné verejnoprospešné akcie dotácie vo výške 230 tisíc €.

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita je splnená.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 63. | Rekonštrukcia Bábkového divadla | Stratégia kultúrnych podporných programov a ochrany kultúrneho a historického dedičstva |

Bola doplnená projektová dokumentácia v súlade s požiadavkami vedenia Bratislavského bábkového divadla a po ukončení procesu verejného obstarávania sa predpokladá začiatok realizácie v polovici r. 2013

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 64. | Rekonštrukcia kaštieľa MOS Modra a Malinova  Kaštieľ Stupava | Stratégia kultúrnych podporných programov a ochrany kultúrneho a historického dedičstva |

MOS Modra - spracované aktuálne odborné posudky (geologické a statické posúdenie oporného múra). Komunikácia s príslušným stavebným úradom v súvislosti s prípadnou aktualizáciou/doplnením projektovej dokumentácie. Kaštieľ v Malinove – BSK komunikuje s Krajským pamiatkovým úradom Bratislava ohľadne požadovaných prípravných prác k projektu obnovy národnej kultúrnej pamiatky tak, aby v prípade možností financovania z externých zdrojov bolo možné promptne reagovať na príslušné výzvy. Prebieha tiež komunikácia s Pamiatkovým úradom SR v súvislosti s projektom „Digitálny pamiatkový fond“ – digitalizácia najvýznamnejších objektov kultúrneho dedičstva tak, aby bolo možné dosiahnuť efektívne využitie finančných prostriedkov na zabezpečenie východiskových podkladov (napr. zameranie objektov, situácie, pôdorysy...) nevyhnutných pre ďalšie spracovanie prípravnej dokumentácie (výskumy, posudky, a pod.).

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 65. | Vydanie reprezentatívnej publikácie o BSK | Systém prezentácie kultúry BSK |

Za prvú komplexnejšiu publikáciu možno považovať knihu „*Kaštiele a kúrie Bratislavskej župy,* vydanej pri príležitosti  Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Táto publikácia vznikla aj za podpory projektu „RECOM SK-AT“, spolufinancovaného z prostriedkov Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013.

***Ide o krátkodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 66. | Dni európskeho kultúrneho dedičstva | Systém prezentácie kultúry BSK |

BSK v spolupráci s o. z. Academia Istropolitana Nova organizuje už pravidelne v rámci DEKD konferencie na rôzne témy z oblasti historického a kultúrneho dedičstva na území BSK. V roku 2010 to bola konferencia „*Kultúrne dedičstvo a hospodárstvo“* v Častej Papierničke, v roku 2011 konferencia „*Kaštiele a kúrie na území Bratislavskej župy“* a v roku 2012 konferencia „Pamiatky môjho domova v kontexte bývania“ na Hrade Červený Kameň

***Ide o dlhodobú prioritu***

***Priorita je splnená.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 67. | Prezentácia BSK v rámci EU a V4 | Systém prezentácie kultúry BSK |

V roku 2011 prebehla prezentácia výstavy Ladislava Snopka Sídelné mestá regiónov V4 v priebehu mesiacov február – december v nasledujúcich mestách: Dublin, Londýn, Brusel, Bonn, Berlín, Dortmund, Luxemburg, Kodaň, Oslo a Štokholm. V roku 2012 nebola zorganizovaná žiadna výstava.  
***Ide o krátkodobú prioritu.***

***Priorita je splnená.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 68. | Štart projektu Stratené mesto | Systém prezentácie kultúry BSK |

Zastupiteľstvom BSK bola schválená participácia BSK: realizačná dokumentácia kulisy neolog. Synagógy na Rybnom námestí, + Zastupiteľstvo BSK schválilo materiál o pokračovaní partnerstva – príprava zmluvy o propagácii BSK. Kulisa synagógy bola v zmysle projektu pri príležitosti 250. výročia narodenia Moše Schreibera, známeho pod rabínskym menom Chatam Sofer 21. 6.2012 slávnostne otvorená. BSK prispel na projekt sumou 62 tisíc EUR.

***Ide o krátkodobú prioritu.***

***Priorita je splnená.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 69. | Zadefinovanie kľúčových reprezentačných kultúrnych projektov BSK | Systém prezentácie kultúry BSK |

Oddelene kultúry BSK spracovalo podklady pre PHSR BSK. Súčasťou bude vypracovanie štúdie o koncepčných a programových zámeroch pre oblasť kultúry.

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 70. | Vydanie publikácie venovanej rodu Pálffiovcov | Systém prezentácie kultúry BSK |

BSK objednal vypracovanie overovacej pilotnej štúdie pod názvom Pálffyovské pamätihodnosti Bratislavskej župy ako predstupeň zadania publikácie. V roku 2013 sa predpokladá preklad diela Pála Jedlicsku Dejiny rodu Pálfiovcov.

***Ide o krátkodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 71. | Zjednotenie označenia pamiatok BSK | Systém prezentácie kultúry BSK |

BSK vysúťažil zhotoviteľa tzv. „hnedých tabúľ“, ktorý by mal v priebehu roka 2013 preznačiť historické objekty BSK .

***Ide o krátkodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 72. | Vypracovanie návrhu zastúpenia MOS aj na Záhorí (Stupava kaštieľ) a Senecku (Malinovo) | Proporčné inštitucionálne zastúpenie kultúry v BSK |

MOS v koordinácii s odd. kultúry spracovalo alternatívny návrh. Realizácia je podmienená finančnými prostriedkami určenými na rozvojové programy. V I. etape sa predpokladá vysunuté pracovisko MOS Modra pre Podunajský región, čo súvisí s úspešnosťou projektu obnovy Synagógy v Senci a jej prístavby (alternatíva k pôvodnému plánu kaštieľ Malinovo). V II. etape sa bude riešiť oblasť Záhoria.

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

***Oblasť***

**INFORMATIZÁCIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 73. | Vytvorenie software, ktorý by centralizoval informácie o aktuálnom spoločenskom a kultúrnom dianí v mestách a obciach v BSK | Univerzálny informačný systém obcí a miest prepojený s BSK |

Predpokladá sa po úspešnom realizovaní projektu „Elektronizácia BSK“.

***Ide o krátkodobú prioritu.***

***Priorita sa neplní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 74. | Elektronizácia verejnej správy | Transparentný úrad |

Projekt „Elektronizácia BSK“ schválený Z BSK uznesením č. 20/2012 zo dňa 30.3.2012. Projektová žiadosť bola podaná na Riadiaci orgán OPBK dňa 14.5.2012. Ukončenie projektu sa predpokladá do októbra 2015.

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 75. | Internetová TV BSK | Transparentný úrad |

V roku 2010 zabezpečil BSK online vysielanie z rokovaní Zastupiteľstva BSK, od decembra 2012 zabezpečuje BSK internetové online vysielanie už vo vlastnej réžii.

***Ide o krátkodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 76. | Zverejňovanie stanovísk a  Správ  o hodnotení vplyvov na ŽP podľa zákona 24/ 2006 Z.z. k  investičným zámerom regionálneho významu a k veľkým investičným stavbám regionálneho významu na území BSK. | Transparentný úrad |

Najdôležitejšie stanoviská k zásadným zámerom sú zverejňované na web stránke BSK v časti „Elektronická úradná tabuľa“ <http://www.region-bsk.sk/clanok/elektronicka-uradna-tabula-226773.aspx>.

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita je splnená.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 77. | Zverejňovanie obsaditeľnosti zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti BSK a neverejných poskytovateľov, ktorí majú s BSK zmluvný vzťah | Transparentný úrad |

Na stránke BSK [www.bratislavskykraj.sk](http://www.bratislavskykraj.sk) sú v časti Sociálne služby zverejňované údaje o obsadenosti a voľných miestach v DSS a údaje sa aktualizujú priebežne podľa informácií poskytnutých organizáciami. Pribúdať budú aj informácie o ďalších sociálnych službách, nielen o DSS.

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita je splnená.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 78. | Sprístupnenie archívu verejných obstarávaní a výberových konaní na stránke BSK | Transparentný úrad |

Na stránke [www.bratislavskykraj.sk](http://www.bratislavskykraj.sk) sú zverejňované aktuálne verejné obstarávania aj výberové konania.

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 79. | Aktualizácia Geoportálu | Transparentný úrad |

Geoportál BSK sa začal budovať ešte v r. 2005. Verejnou súťažou (2005) bola postupne vytvorená "Digitálna mapa".  Ta obsahuje veľmi podrobne spracovanú databázu všetkých dôležitých javov v území (Cesty, železnice, hranice obci, divadla, školy, zastávky prímestských liniek, digitálna ortofotomapa, katastrálna mapa,  ...). Tento prvý projekt bol spolufinancovaný ako projekt EU, kde BSK malo 5 % spoluúčasť. Z tohto a z nasledovných projektov boli zakúpené servre do našej serverovne, veľké množstvo softvéru, 4 grafické stanice na Úrad BSK, tlačiarne, skener, atd. a 77 PC na mestá a obce, ktoré nám od r. 2006 pomáhajú so zberom údajov priamo z obcí. Nasledovalo "Rozšírenie Geoportálu"- taktiež z fondov EU. Potom bol projekt znovu niekoľkokrát rozšírený. Naposledy o "Orientačnú mapu". Orientačná mapa sa ďalej aktualizuje veľmi úspešne v spolupráci s obcami BSK prostredníctvom firmy Stengl, a.s. "Digitálna mapa", ktorej končí min. 5 ročné udržateľné obdobie (podľa pravidiel EU), sa už neaktualizuje. Technológie použité v tejto aplikácii a zakúpené ešte v roku 2006 už nespĺňajú požiadavky na rýchlosť a celkový výkon. Preto je snahou dostať postupne všetky podstatné vrstvy nad Orientačnú mapu (kde sú použité novšie a výkonnejšie technológie), ktorej obsah sa pravidelne aktualizuje. V roku 2013 plánujeme publikovať aj novú Ortofotomapu (nalietanú v r. 2011) - ak to financie Úradu BSK umožnia a do konca roku 2012 aj novú vektorovú katastrálnu mapu. Máme informácie aj od záchranných zložiek, že často využívajú Orientačnú mapu k svojej práci. Do aktualizácie obsahu mapy sa často zapájajú aj občania svojimi cennými pripomienkami.

Súčasťou Geoportalu BSK je aplikácia na slovenské pomery  s výnimočným obsahom: "UPN R BSK Prieskumy a rozbory"- Jedná sa o grafické zobrazenie všetkých relevantných vrstiev s databázou Územného plánu regiónu - čím sa vlastne prezentuje všetok dostupný digitálny obsah územia BSK v miere podrobnosti 1:50 000 (stav 2011). Zobrazujú sa tu napr. Chránené územia, cesty, zastavané územia s príslušným funkčným využitím, energetické líniové stavby s ich ochranným pásmom, pamiatkové zóny, čističky odpadových vôd, vodojemy, závlahy, ... atd. Prieskumy a rozbory preto považujeme za cenný zdroj informácií a aktuálne spracovane grafické údaje za celý Bratislavský kraj. Aktualizácia je realizovaná priebežne.

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

***Oblasť***

**ŠPORT A VOĽNÝ ČAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 80. | Pasportizácia areálov a telocviční v školských zariadeniach, prípadne iných areálov a plôch inštitúcií v pôsobnosti BSK vhodných na športové a rekreačné využitie pre verejnosť | Systém poskytovania športových plôch pre verejnosť, záujmovú činnosť mládeže a komerčnú sféru |

Túto aktivitu mala pôvodne zabezpečiť príspevková organizácia, ktorej vznik bol v závere roka odmietnutý. Z toho dôvodu pasport zabezpečí Úrad BSK a predloží ako samostatný materiál na rokovanie Zastupiteľstva BSK.

***Ide o krátkodobú prioritu.***

***Priorita sa neplní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 81. | Pasportizácia a vyhodnocovanie aktivít športovej činnosti na školách BSK | Systém poskytovania športových plôch pre verejnosť, záujmovú činnosť mládeže a komerčnú sféru |

V predchádzajúcich rokoch **2010** a **2011** sa prostredníctvom odboru školstva, mládeže a športu Úradu BSK (OŠMŠ) na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK realizovali nasledovné projekty a pohybové aktivity:

1) OŠMŠ už od začiatku školského roka 2007/2008 realizuje projekt „Systém podpory organizovania a vytvárania pravidelných mimo vyučovacích pohybových aktivít pre žiakov na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK“. Za akceptovateľné aktivity sú považované všetky pohybové aktivity vytvorené školou pre deti a mládež predovšetkým v areáli školy, na základe záujmu žiakov a podmienok školy. Zároveň sú akceptovateľné preukázané aktivity realizované aj mimo areálu školy ( atletický štadión, plaváreň, turistika, cykloturistika, beh na lyžiach, kolieskové korčule a iné ). Projekt sa realizuje formou príspevkov na mzdový fond pre učiteľov TV a iných aktivistov, podieľajúcich sa na uvedených aktivitách pravidelne, počas celého roka, s garanciou a detailným vyhodnotením týchto aktivít riaditeľom školy na konci školského a kalendárneho roka. Odmena je 5O Eur mesačne na školu, pričom riaditeľ školy rozhoduje o prerozdelení tohto príspevku medzi aktívnych učiteľov.

Uvedený projekt sa realizoval na 51 školách v našej zriaďovateľskej pôsobnosti, s podporou vedenia BSK, ako výnimočný projekt realizovaný BSK, ako jediným zriaďovateľom regionálneho školstva v rámci samosprávy v SR.V období školského roka je do rozmanitých aktivít škôl v uvedenom projekte zapojených cca 3 500 žiakov škôl v našej zriaďovateľskej pôsobnosti.

2) OŠKMŠ realizuje v oblasti školského športu stredoškolskej mládeže 3 projekty s úmyslom zvýšiť úroveň systému školských športových súťaží.

Prvým projektom je „**Projekt rozvoja futbalu na stredných školách BSK“**, kde v školskom roku sa do postupovej súťaže „O pohár predsedu BSK“ v piatich obvodných kolách zapojí vyše 30 školských družstiev, v celkovom počte cca 500 žiakov – hráčov veľkého futbalu.

Druhým projektom je **„Projekt dlhodobej, pravidelnej súťaže stredoškolákov BSK v basketbale“**. V školskom roku za účasti cca 52 škôl sa odohrajú školské a medziškolské kolá, ktoré v rámci školského roka pokračujú obvodnými a krajským kolom, „O pohár predsedu BSK“.

Tretím projektom sú **„Majstrovstvá stredných škôl BSK vo florbale chlapcov a dievčat, O pohár predsedu BSK“**. Do uvedenej dlhodobej súťaže sa prihlásilo 50 škôl, súťaž na úrovni školských, medziškolských, obvodných a krajského kola sa začína vždy na začiatku školského roka.

3) BSK v oblasti starostlivosti o školský šport a školské objekty realizuje projekt **Otvorená škola – oblasť športu**. Cieľom vyhláseného projektu je sprístupnenie športových areálov škôl, vytvoriť zo školy alebo školského zariadenia centrum športu a zaktivizovať organizovanie pohybových aktivít pre deti, mládež a  občanov v Bratislavskom samosprávnom kraji.

4) Bratislavský samosprávny kraj od roku 2007 realizuje projekt **„Lyžiarske centrum BSK“** – požičovňa lyžiarskej výstroje pre žiakov a pedagógov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Hlavným princípom uvedeného projektu je každoročné vyčlenenie finančných prostriedkov na zakúpenie lyžiarskej výstroje, ako pomoc žiakom a pedagogickým pracovníkom škôl a školských zariadení BSK, zúčastňujúcich a podieľajúcich sa na kurzovej činnosti výchovno – vzdelávacieho procesu formou lyžiarskych výcvikov. Cieľom projektu je snaha pomôcť hlavne žiakom zo sociálne slabších rodín, kde popri úhrade nákladov na pobyt, dopravu a použitie vlekov, nie je možnosť navyše hradiť značne vysoké finančné čiastky na požičanie lyžiarskej výstroje v komerčných požičovniach.

5) **„O pohár predsedu BSK“ v rýchlostnej kanoistike, športovej streľbe a šachu** - súťaž mládežníckych výberov partnerských krajov BSK v rámci cezhraničnej spolupráce.

6) **Deň detí na Fakulte telesnej výchovy a športu – Športový deň stredoškolákov** – súťaže stredoškolákov v 6 športových odvetviach.

7) SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábr. 5, Ba – **Silná ruka** – súťaž stredných škôl BSK v pretláčaní rukou chlapcov a dievčat.

8) Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava - **Malá futbalová liga stredných škôl BSK „O pohár predsedu BSK“.**

9) Obchodná akadémia, Račianska 107, 831 02 Bratislava - **24 hodinovka vo volejbale stredoškolákov.**

10) Stredná odborná škola, Hlinícka 1, 834 01 Bratislava - **Cykloturistické podujatie Bratislava - Jahodník**, ktoré je špeciálne zamerané na žiakov odborných škôl .

11) Gymnázium, Ul. 1 mája 8, 901 01 Malacky - Splav rieky Moravy pre žiakov stredných škôl BSK, pod názvom **„V kanoe sme si bližší ako na facebooku“.**

12) Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava – **Vianočný putovný pohár o pohár riaditeľky vo volejbale stredoškolákov.**

13) Súťaž pre základné a stredné školy, školské zariadenia a centrá voľného času na území Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja pod záštitou primátora Bratislavy Milana Ftáčnika a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Pavla Freša s názvom Zimný SPORTTUBE.DAY - Zorganizujte si deň pohybu a športu – Zimný SPORTTUBE.DAY - nakrúťte video pri športovaní žiakov, učiteľov, či rodičov detí a pripojte ho na SPORTTUBE.SK!

***Ide o krátkodobú prioritu.***

***Priorita je splnená***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 82. | Návrh modelu centrálneho spravovania areálov BSK – | Systém poskytovania športových plôch pre verejnosť, záujmovú činnosť mládeže a komerčnú sféru |

Návrh vzniku príspevkovej organizácie zameranej na správu areálov bol zamietnutý.

***Ide o krátkodobú prioritu.***

***Priorita sa neplní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 83. | Sprístupnenie vhodných areálov verejnosti | Systém poskytovania športových plôch pre verejnosť, záujmovú činnosť mládeže a komerčnú sféru |

V súčasnosti sú verejnosti poskytované vonkajšie školské športové areály na niektorých školách v režime, keď škola má formou nájomnej zmluvy zabezpečený prísun finančných prostriedkov za poskytnutie športoviska, čo jej umožňuje uhradiť odmenu vyčlenenému zamestnancovi školy, za starostlivosť o areál a nájomcov využívajúcich školské športovisko. Takýto systém v súčasnosti funguje na školách, ktoré vlastnia:

1. Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, 903 01 Senec – ihrisko malého futbalu s umelou trávou.

2. Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, 811 07 Bratislava - ihrisko malého futbalu s umelou trávou.

3. SOŠ automobilová, J Jonáša 5, 843 06 Bratislava – tenisové kurty, ktoré majú v správe.

4. Gymnázium, Hubeného 23, 834 08 Bratislava (majiteľ je Mestská časť Bratislava – Rača) – viacúčelové ihrisko s umelou trávou.

Na ostatných školách je momentálne využitie vonkajších športových areálov v režime voľného vstupu verejnosti bez starostlivosti školy o areál, alebo je vstup verejnosti na areál zakázaný.

Momentálne sa rieši, na základe schváleného rozpočtu BSK na rok 2012, revitalizácia školských

športových areálov na Gymnáziu Einsteinova 35, 852 03 Bratislava, Gymnáziu L. Novomeského, Tomášikova 2, 827 29 Bratislava a SPŠ elektrotechnickej, K. Adlera 5, 841 02 Bratislava. Postupne je v pláne revitalizovať a poskytnúť verejnosti čo najväčší možný počet školských športových areálov v správe BSK.

***Ide dlhodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 84. | Participovať na projekte Národného futbalového štadióna | Využitie pozemkov v Petržalke na športové účely |

Zastupiteľstvo BSK schválilo 15.12.2010 „Návrh na prípravu projektu Reprezentačného futbalového štadióna“, uznesením č.98/2010 dali poslanci mandát predsedovi BSK rokovať s predstaviteľmi Slovenského futbalového zväzu o príprave projektu a výstavbe Reprezentačného futbalového štadióna na pozemkoch Bratislavského samosprávneho kraja v Petržalke. Pozemky boli expertmi UEFA odporučené ako najvyhovujúcejšie spomedzi posudzovaných. Ministerstvo školstva zverejnilo v závere roka 2011 zámer, ako by sa mal výber lokality a prevádzka štadióne realizovať.

Vláda SR, ktorá vzišla z marcových parlamentných volieb 2012 deklaruje vo svojom Programovom vyhlásení, že „bude participovať na projekte a viaczdrojovom financovaní výstavby Národného futbalového štadióna (NFŠ) v Bratislave“. V médiách sa objavili informácie o výstavbe NFŠ na Tehelnom poli, oficiálne rozhodnutie však nepadlo. BSK aj na základe týchto informácií nepredpokladá výstavbu NFŠ v Petržalke a z tohto dôvodu prestáva byť táto priorita relevantnou.

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita je nesplnená.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 85. | Pravidelné zvyšovanie prostriedkov na podporu športových aktivít | Podpora športových aktivít a obnovy športových plôch |

Realizuje sa každoročne pri príprave rozpočtu : Program 9 Šport zaznamenal medziročný nárast 2011 – 2012 je z 487 261,- Eur na 519 500,- € v ďalších rokoch bude tento trend pokračovať, roku 2009 bol schválený rozpočet 155 015,- €.

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 86. | Projektový zámer na obnovu areálu J. Adlera v Dúbravke | Podpora športových aktivít a obnovy športových plôch |

Obnova areálu K. Adlera v Dúbravke pozostáva z dvoch iniciatív. Prvá iniciatíva vznikla na Odbore školstva, mládeže a športu so zámerom obnoviť športový areál strednej školy. Tento zámer je stále v procese príprav a bude realizovaný (bližšie informácie viď OŠMŠ).

Druhá iniciatíva vznikla na základe výzvy z Operačného Programu Bratislavsky kraj, ktorá umožňoval mestským častiam predložiť projekt (pozostávajúci z viacerých čiastkových projektov ako napr. úprava verejných priestranstiev, podpora škôl, zariadení sociálnych služieb) s cieľom komplexne revitalizovať vybranú mestskú oblasť pomocou Integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí (opatrenie 1.1.1) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov v súlade s princípom partnerstva pripravoval čiastkový projekt rekonštrukcie budovy K. Adlera v rámci integrovanej stratégie mestských oblastí mestskej časti Dúbravka. V súlade s podmienkami Operačného programu Bratislavský kraj bol zastupiteľstvom Hlavného mesta SR Bratislavy schválený výber šiestich mestských oblastí pre projekt Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí. Na základe výsledkov socio-ekonomickej analýzy mesta spracovanej so zámerom definovať mestské oblasti najviac postihnuté fyzickým úpadkom a sociálnym vylúčením nebola mestská časť Dúbravka pre realizáciu ISRMO odporučená. Zastupiteľstvo Hlavného mesta SR Bratislava na základe tohto odporúčania neschválilo predloženie ISRMO Dúbravka v rámci výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Z tohto dôvodu nie je možné zámer ďalej realizovať z finančných prostriedkov EÚ ale vypracovanie projektu zabezpečí BSK.

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 87. | Vybudovanie školského ihriska Senec | Podpora športových aktivít a obnovy športových plôch |

Na pozemkoch gymnázia má byť postavená športová hala, BSK, zrekonštruuje kotolňu, s ktorej rekonštrukciou BSK počíta v rozpočte na rok 2013.

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 88. | Rekonštrukcia a sprístupnenie plavárne pre verejnosť v SOŠ Na Pántoch | Podpora športových aktivít a obnovy športových plôch |

V roku 2013 bude pripravená projektová dokumentácia.

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita sa neplní.***

***Oblasť***

**ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE SLUŽBY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 89. | Štart elektronickej mapy s ambulanciami, lekárňami a DSS v kraji | Mapa zdravotníckej a sociálnej starostlivosti |

Na stránke BSK [www.bratislavskykraj.sk](http://www.bratislavskykraj.sk) sú v časti Sociálne služby na mape BSK vyznačené DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti a rovnako ostatní verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb. V aplikácii pre smartfóny a androidy sú adresy aj s možnosťou vyhľadania trasy ku konkrétnemu DSS.

***Ide o krátkodobú prioritu.***

***Priorita je splnená.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 90. | Postupná deinštitucionalizácia a debarierizácia zariadení sociálnych služieb | Mapa zdravotníckej a sociálnej starostlivosti |

Nové a vymenene výťahy, plošiny, Úrad BSK v zmysle dotácie z MPSVR obstaral autá s možnosťou prevozu imobilných klientov, zabezpečil rekonštrukcie kúpeľni na bezbariérové vo viacerých zariadeniach, presun klientov z celoročných DSS do Zariadení podporovaného bývania s individuálnym prístupom a možnosťou čo najsamostatnejšieho bývania a starania sa o seba s podporou.

V  roku 2012 sa nám v nasej pôsobnosti podaria do konca roka spolu otvoriť a prevádzkovať Zariadenia podporovaného bývania v Modre (už funguje), Senci (už funguje), prebieha príprava v Dúbravke a v Ružinove.

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 91. | Modernizácia Nemocnice s poliklinikou Malacky | Zlepšovanie vybavenosti a služieb poskytovaných v zdravotníckych zariadeniach na území BSK |

Medzi prevádzkovateľom NsP Malacky spoločnosťou Nemocničná a.s. a Bratislavským samosprávnym krajom bola realizovaná Dohoda o spolupráci pri rekonštrukcii nemocnice. Jej náplňou bola kompletná rekonštrukcia komplexu operačných sál, odd. anesteziológie a intenzívnej medicíny a centrálneho príjmu v celkovej hodnote 2 200 000 €. Nemocničná a.s. podľa tejto dohody vybavila vyššie uvedené zrekonštruované celky prístrojovou technikou v celkovej výške 2 300 000 €. Zlepšila sa tým kvalita zdravotnej starostlivosti a dostupnosť pre spádové územie Záhorie a priľahlú časť Bratislavy. Rekonštrukcia bola ukončená podľa plánu.

***Ide o dlhodobú prioritu. Po zohľadnení investičných nákladov BSK a dokončení rekonštrukcie v budúcom roku bude možné považovať prioritu za splnenú.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 92. | Zvýšenie informovanosti o zdravotníckych službách v BSK | Zlepšovanie vybavenosti a služieb poskytovaných v zdravotníckych zariadeniach na území BSK |

Informácie o zdravotníckych službách ako aj zoznam lekární, lekárov zdravotníckych zariadení sa nachádza na portály <http://www.e-vuc.sk/>. V aplikácii pre smartfóny a androidy sú adresy aj Verejnosti sú dostupné kompletné informácie o poskytovaných pohotovostných službách v ambulanciách a lekárňach na území BSK, ako aj kompletný a aktualizovaný zoznam verejných lekární na území kraja s adresami a aj s možnosťou vyhľadania trasy k nim na mape. Ostatné údaje ako zoznam ambulancií, ich ordinačné hodiny, resp. prevádzkový čas verejných lekární je v štádiu spracovania.

***Ide o krátkodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 93. | Projekt preventívnej prehliadky a kardiovaskulárneho vyšetrenia stredoškolskej mládeže BSK | Systém opatrení na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľov BSK |

V priebehu rokov 2011 - 2013 sledoval Bratislavský samosprávny kraj zdravotný stav stredoškolákov v spolupráci s  Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Sledovanie bolo uskutočňované na základe informovaného súhlasu rodičov. Hlavným zámerom bola podpora zdravia v  prostredí stredných škôl Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľom projektu bolo zvýšenie zdravotnej gramotnosti cieľovej populácie a skríning cieľovej populácie na markery kardio metabolického rizika. V rámci projektu boli vykonané krvné odbery a antropometrické merania u približne 4 400 žiakov stredných škôl. Vyhodnotenie projektu bude v 1.Q 2013.

***Ide o krátkodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 94. | Vypracovanie modelu modernej polikliniky v Karlovej Vsi | Rozvoj poliklinickej starostlivosti v BSK |

Daná priorita je v štádiu kompletnej investičnej prípravy, ktorá bude zahŕňať výmenu okien, zateplenie, opravu strechy, terasy a rekonštrukciu priestorov, v ktorých sa poskytuje zdravotná starostlivosť pre pacientov.Samotná realizácia sa uskutoční v rokoch 2014 až 2015.

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Priorita/Programový cieľ | Strategický zámer |
| 95. | Optimalizácia poliklinickej starostlivosti na území BSK | Rozvoj poliklinickej starostlivosti v BSK |

Podľa *„Zámeru rozvoja poliklinickej starostlivosti v objektoch BSK“*, na základe uvedeného sa predkladá zámer dlhodobého nájmu zdravotných stredísk s podmienkou určenia nájomného vo výške zohľadňujúcej ekonomické náklady (odpisy, poistenie, daň z nehnuteľnosti, „čisté nájomné“) s možnosťou nájomcu odpisovať vykonané technické zhodnotenie predmetu nájmu na ďalšie časové obdobie s povinnosťou investovať do predmetu nájmu (rekonštrukcie, opravy) za účelom skvalitnenia poskytovania zdravotnej starostlivosti. starostlivosti.

***Ide o dlhodobú prioritu.***

***Priorita sa plní.***

**Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov komisie** | **Stanovisko komisie k návrhu materiálu** | **Hlasovanie** | **Akceptované / Neakceptované** | **Zapracované / Nezapracované** |
| Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí | Berie návrh uznesenia na vedomie a bez pripomienok ho odporúča na zasadnutie Zastupiteľstva BSK. | Prítomní 4  Za 4  Proti 0  Zdržal 0 |  |  |
| Komisia dopravy | Odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať a zobrať predložený materiál na vedomie. | Prítomní 6  Za 6  Proti 0  Zdržal 0 |  |  |
| Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu | Odporúča materiál predložiť na rokovanie Zastupiteľstva  BSK po dopracovaní pripomienky :  1.) v zmysle kvantifikovania stupňa plnenia pri prioritách, ktoré sú vyhodnotené „Priorita sa plní“ | Prítomní 4  Za 0  Proti 0  Zdržal 0 | Akceptované | Zapracované |
| Komisia kultúry | Odporúča Zastupiteľstvu predložený materiál po zapracovaní pripomienok prerokovať a zobrať na vedomie :  1.)Zvážiť formuláciu priorít a odpočtu ich plnenia tak, aby bolo zrejmé, či ide o jednorazové, alebo dlhodobé úlohy.  2.) Priorita 54 sa plní minimálne. Predstaviť plnenie v tomto roku.  3. Prezentovať zámer rekonštrukcie Bábkového divadla formou prezentácie pred niektorým zastupiteľstvom BSK.  4.) Doplniť prioritu č. 80. | Prítomní 4  Za 4  Proti 0  Zdržal 0 | Akceptované  Akceptované  Akceptované  Neakceptované  Pôvodný zámer bol agendu delegovať na samostatnú organizáciu, ktorá by sa venovala spravovaniu areálov a vyhodnocovaniu ich využiteľnosti. V závere roka bol tento návrh zamietnutý, preto sa priorita neplnila. Z tohto dôvodu bude na Zastupiteľstvo v roku 2013 predložená samostatná informácia o využívaní telocviční škôl v pôsobnosti BSK. | Zapracované  Zapracované  Zapracované  Nezapracované |
| Komisia regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia | Po prerokovaní materiálu odporúča Zastupiteľstvu BSK predložený návrh uznesenia schváliť. | Prítomní 7  Za 7  Proti 0  Zdržal 0 |  |  |
| Komisia školstva, športu a mládeže | Po zapracovaní pripomienok odporúča materiál v zmysle uznesenia predložiť na rokovanie Zastupiteľstva BSK. | Prítomní 6  Za 6  Proti 0  Zdržal 0 |  |  |
| Finančná komisia | Odporúča materiál Zastupiteľstvu BSK zobrať na vedomie. | Prítomní 4  Za 4  Proti 0  Zdržal 0 |  |  |

V stĺpci **zapracované / nezapracované pripomienky** uviesť či boli / neboli zapracované, ak nie, uviesť dôvod.

1. Súhrnná správa o priebehu povodne jún - august 2011, ich následkoch a vykonaných opatreniach za Bratislavský samosprávny kraj. [↑](#footnote-ref-1)