- Zusatz

zu RECOM SK-AT Partnerschaftsvertrag zwischen dem Leadpartner und den Projektpartner im Rahmen des Programmes für grenzüberschreitende Zusammenarbeit Slowakei – Österreich 2007 -2013

- Gegenstand der Vereinbarung- Kurzbeschreibung des Vorhabens

Gegenstand in Punkt 1 ist das Verfahren bei der Vergabe von externen Leistungsaufträgen an die für die Durchführung der Netzwerk- und Potenzialanalyse zu  beauftragenden Experten (nachfolgend als “öffentliches Ausschreibungsverfahren” bezeichnet) und bei der gemeinsamen Finanzierung des Arbeitspaketes 2- Netzwerk-und Potenzialanalyse.

Im Rahmen des Projektes „Regional Cooperation Management RECOM SK-AT“ vereinbaren die Projektpartner eine Netzwerk- und Potentialanalyse im Projektgebiet durchzuführen. Die Ergebnisse aus der Netzwerkanalyse – und Potentialanalyse sollen als Grundlage für weitere, vertiefende RECOM Aktivitäten in der aktuellen und zukünftigen Programmperiode  und Planungen im Programmgebiet ETZ SK-AT dienen.

- Aufgaben des Lead Partners (LP) - Regionalmanagement Niederösterreich

Die öffentliche Ausschreibung zur Vergabe von externen Leistungsaufträgen an die Experten, die die Netzwerk- und Potenzialanalyse erstellen sollen, richtet sich nach dem österreichischen Bundesvergabegesetz. Das öffentliche Ausschreibungsverfahren betrifft Einholung von Angeboten, Auswahl des Bestbieterkonsortiums in Zusammenarbeit und nach Abstimmung mit den Projektpartnern, Beauftragung und Management der Finanzierung.

Abwicklung der Finanzierung: Vorfinanzierung der Anteile der Projektpartner und Einforderung der anteiligen Kosten vom jeweiligen Projektpartner gemäß Punkt 5 dieser Vereinbarung.

- Aufgaben der Projektpartner – Selbstverwaltungskreis Trnava, Selbstverwaltungskreis Bratislava, Regionalmanagement Burgenland, Stadt Wien- MA27

Unterstützung des Lead Partners bei der Formulierung der Ausschreibung und der Auswahl von österreichischen und slowakischen Experten. 
Rückerstattung der anteiligen Kosten an den Lead Partner gemäß dem unter Punkt 5 dieser Vereinbarung stehenden Schlüssel.

- Vorgangsweise

Der Text der Ausschreibung wird gemeinsam mit allen Projektpartnern formuliert. Der Lead Partner führt anschließend die Ausschreibung nach österreichischem Bundesvergabegesetz durch. Es soll einen Auftrag für ein gemischtes Team bestehend aus österreichischen und slowakischen Experten geben. Die RECOM Projektpartner  treffen sich regelmäßig mit den Experten

zwecks Abstimmung der vereinbarten Inhalte während der Erstellung der Netzwerk- und Potentialanalyse.

Die Abrechnung erfolgt in zwei Teilrechnungen (z.B. 50% 2012 und 50% 2013), die an den Lead Partner ausgestellt wird. Der Lead Partner zahlt die jeweilige Teilrechnung und lässt sie durch die First Level Control (FLC) im Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (Hr. Alois Zink) prüfen. Diese Teilrechnung wird innerhalb eines Monats durch die FLC geprüft. Das Ergebnis wird von den anderen involvierten FLC’s der RECOM Projektpartner übernommen.

Der Lead Partner schickt das Prüfergebnis und eine Kopie der Teilrechnung des Expertenteams an alle Projektpartner. Gleichzeitig informiert er die Projektpartner über die Höhe des Kostenersatzes, der aus der Teilrechnung gemäß Punkt 5 dieser Vereinbarung zu erstatten ist. Diese anteiligen Kosten sind durch die Projektpartner innerhalb eines Monats nach Zustellung der Unterlagen (Prüfergebnis, Kopie der Teilrechnung, Information über Höhe des Kostenersatzes) an den Lead Partner zu bezahlen.

Die anteiligen Kosten sind an das folgende RECOM SK-AT Projektkonto des Lead Partners zu überweisen:

Bankverbindung:	NÖ Landesbank – Hypothekenbank AG

Adresse der Bank:	Neugebäudeplatz 1, A-3100 St. Pölten

Bankleitzahl:	53000

BIC/SWIFT CODE:	HYPNATWW

IBAN:	AT 185300006455007885

- Die finanzielle Beteiligung der Projektpartner:

LP, RM NÖ:	25,55%	max.  35.000,-€ 	inkl. MWSt.

PP1, TTSK: 	25,55%	max.  35.000,-€ 	inkl. MWSt.

PP2, BSK:  	25,55%	max.  35.000,-€ 	inkl. MWSt.

PP3, RMB:   	  1,45%	max.    2.000,-€ 	inkl. MWSt.

PP4, Wien: 	21,90%	max.   30.000,-€ 	inkl. MWSt.

Zusammen     100,00%	max. 137.000,-€ 	inkl. MWSt.

- Schlussbestimmungen

Der 1. Zusatz gilt ab dem Tag an dem die Zeichnungsberechtigten der einzelnen Projektpartner diesen unterzeichnet haben und die Wirkung nach dem Tag der Veröffentlichung auf den entsprechenden Webseiten der slowakischen Partner im Sinne des slowakischen Gesetzes Nr. 211/2000 Z. z. über freien Zugang zu Informationen und über Änderung und Ergänzung einiger Gesetze im Sinne späterer Vorschriften.

Mit der Unterschrift bestätigen die Projektpartner ihr Einverständnis mit der oben beschriebenen Vorgangsweise

Für die Organisation des Lead Partners:

REGIONAL MANAGEMENT Niederösterreich

Verein zur Unterstützung der Landesentwicklung (LP)

Drinkweldergasse 15, 3500 Krems an der Donau

…………………………………….	…………………………………………….…….

Datum, Ort	Unterschrift Zeichnungsberechtigter

Für die Organisation des Projektpartners 1:

Selbstverwaltungskreis Trnava, Höhere Einheit

P.O.BOX 128, Starohájska 10, SK 917 01 Trnava

…………………………………….	…………………………………………….…….

Datum, Ort	Unterschrift Zeichnungsberechtigter

Für die Organisation des Projektpartners 2:

Selbstverwaltungskreis Bratislava, Höhere Einheit

Sabinovská 16, SK 820 05 Bratislava

…………………………………….	…………………………………………….…….

Datum, Ort	Unterschrift Zeichnungsberechtigter

Für die Organisation des Projektpartners 3:

Regionalmanagement Burgenland GmbH

Marktstraße 3, A 7000 Eisenstadt

…………………………………….	…………………………………………….…….

Datum, Ort	Unterschrift Zeichnungsberechtigter

Für die Organisation des Projektpartners 4:

Magistrat der Stadt Wien ,MA 27

(EU Strategie und Wirtschaftentwicklung)

Schlesingerplatz 2, 1080 Wien

…………………………………….	…………………………………………….…….

Datum, Ort	Unterschrift Zeichnungsberechtigter

Einverständniserklärung

der ETZ SK-AT First Level Control

im Amt der Niederösterreich Landesregierung

Die ETZ SK-AT First Level Control (FLC) im Amt der Niederösterreichischen Landesregierung erklärt sich mit der Prüfung der mit der Netzwerk- und Potenzialanalyse im Rahmen des ETZ Projektes Regional Cooperation Management SK-AT (RECOM SK-AT)  verbundenen Rechnungen als erste Prüfstelle einverstanden.

Die NÖ FLC ist mit den Abläufen, die in dieser Vereinbarung über das Vergabeverfahren und gemeinsame Finanzierung des Arbeitspaketes 2 - Netzwerk und Potentialanalyse -  im Rahmen RECOM SK-AT  festgelegt worden sind, einverstanden.

…………………………………….	…………………………………………….…….

Datum, Ort	Unterschrift

Bestätigung

der Verwaltungsbehörde des ETZ Programms SK-AT

über die Programmkonformität der Vereinbarung

Die Stadt Wien als Verwaltungsbehörde des Programms zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Slowakei - Österreich (ETZ SK-AT 2007-2013) bestätigt hiermit, dass die Vereinbarung über das Vergabeverfahren und gemeinsame Finanzierung des Arbeitspaketes 2 - Netzwerk und Potentialanalyse -  im Rahmen des ETZ Projektes Regional Cooperation Management SK-AT (RECOM SK-AT) und die darin festgelegten Abläufe programmkonform sind.

…………………………………….	…………………………………………….…….

Datum, Ort	Unterschrift