Bod č. 1

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva

Bratislavského samosprávneho kraja

dňa 22. jún 2012

Informácia

o plnení uznesení  Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia jún 2012

Predkladateľ:					Materiál obsahuje:

Ing. Bystrík Žák   	1.	Návrh uznesenia

riaditeľ Úradu BSK                           	2.	Časť I. – splnené uznesenia Z BSK

3.	Časť II. – dlhodobo plnené uznesenia Z BSK

Zodpovedná:

PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.

Riaditeľka kancelárie predsedu BSK

Z podkladov plniteľov uznesení

Spracovatelia:

JUDr. Melánia Durdovanská, referentka oddelenia zahraničných vzťahov,

protokolu a európskych záležitostí

Mgr. Jana Vaculová, referentka oddelenia zahraničných vzťahov,

protokolu a európskych záležitostí

Bratislava

jún  2012

N á v r h   u z n e s e n i a

UZNESENIE č. ........ / 2012

zo dňa 22. 06. 2012

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

- berie  na  vedomie

informáciu o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia jún 2012 :

v časti I. - splnené uznesenia Z BSK:

č. 66/2010, časti B.5., B.6.

č. 79/2011

č. 2/2012

č. 10/2012, časť D

č. 33/2012, časť B

v časti II. – dlhodobo plnené uznesenia Z BSK, uvedené v tabuľke:

| Uznesenie číslo | I. Termín | II. Termín | III. Termín | IV. Termín | Plnenie uznesenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59/2009 | 12/2009 | 6/2011 | 12/2011 | 7.12.2012x/ | P |
| 20/2010 | 11/2010 | 30.5.2012 | 12/2012x/ |  | P |
| 66/2010/B.7. | 4/2011 | 12/2012 |  |  | P |
| 24/2011/B | N | 12/2011 | 9/2012 |  | P |
| 25/2011/B | N | 12/2011 | 9/2012 |  | P |
| 26/2011/B.1 | N | 5/2012 | 9/2012 |  | P |
| 27/2011/B.1 | N | 5/2012 | 9/2012 |  | P |
| 43/2011 | 12/2012 |  |  |  |  |
| 48/2011/D | 12/2011 | 2/2012 | 12/2012 |  | P |
| 61/2011/B | 12/2011 | 4/2012 | 7/2012 |  | P |
| 68/2011/B.1 | 10/2011 | 2/2012 | 9/2012 |  | P |
| 68/2011/B.2 | 2/2012 | 9/2012 |  |  | P |
| 84/2011 | priebežne | 12/2012 |  |  | P |
| 87/2011/B2 | N | 12/2012 |  |  | P |
| 96/2011 | 31.12.2011 | 9/2012 |  |  | P |
| 98/2011/B.1 | 31.12.2011 | 3/2012 | 5/2012 | 9/2012 | P |
| 98/2011/B.2 | 31.3.2012 | 5/2012 | 9/2012 |  | P |
| 4/2012 | 1.3.2012 | 5/2012 | 7/2012 |  | P |
| 5/2012/B | 1.7.2012 |  |  |  |  |
| 6/2012/B | 1.7.2012 |  |  |  |  |
| 7/2012/B | 1.7.2012 |  |  |  |  |
| 8/2012/B | 31.3.2012 | 6/2012 | 12/2012x/ |  | P |
| 9/2012/B | 1.7.2012 |  |  |  |  |
| 20/2012/B.1 | N | 9/2012 |  |  | P |
| 21/2012/B | 31.3.2013 |  |  |  |  |
| 22/2012/C.1 | 12/2012 |  |  |  |  |
| 22/2012/C.2 | 12/2012 |  |  |  |  |
| 25/2012/B | V rámci schváleného rozpočtu na rok 2012 a pri príprave rozpočtu na rok 2013 |  |  |  |  |
| 28/2012 | 30.6.2012 |  |  |  |  |
| 30/2012 | 31.12.2012 |  |  |  |  |
| 37/2012/B | 15.6.2012 xx/ |  |  |  |  |
| 38/2012/B | 1.7.2012 |  |  |  |  |
| 39/2012/B | 28.5.2012 | 10/2012x/ |  |  | P |
| 40/2012/B | 6/2013 |  |  |  |  |
| 44/2012/A | 1.9.2012 |  |  |  |  |
| 44/2012/B.1 | 1.9.2012 |  |  |  |  |
| 44/2012/B.2 | Pri predložení návrhu rozpočtu na rok 2013 |  |  |  |  |
| 45/2012/A | 1.9.2012 |  |  |  |  |
| 45/2012/B.1 | 1.9.2012 |  |  |  |  |
| 45/2012/B.2 | Pri predložení návrhu rozpočtu na rok 2013 |  |  |  |  |
| 46/2012 | 9/2012 |  |  |  |  |
| 47/2012/B | N | -ihneď po podpise uznesení -ihneď po skončení obchodnej verejnej súťaže x/ |  |  | P |
| 48/2012/B | N | -ihneď po podpise uznesení -ihneď po skončení obchodnej verejnej súťaže x/ |  |  | P |
| 49/2012/B.1 | 9/2012 |  |  |  |  |
| 49/2012/B.2 | 10/2012 |  |  |  |  |

Legenda: N – nestanovený, P – úloha sa priebežne plní

x/    Navrhovaný termín plnenia uznesenia (pred schválením)

xx/ Podľa „Harmonogramu prípravy a zberu materiálov na zasadnutia Z BSK na rok 2012“ bola expedícia materiálov do Zastupiteľstva stanovená na deň 12. 6. 2012. K tomuto dňu nebolo uznesenie splnené. O kontrole plnenia tohto uznesenia bude Zastupiteľstvo BSK informované na zasadnutí Z BSK v mesiaci september.

B.  s ch v a ľ u j e

zmenu termínov plnenia prijatých uznesení nasledovne:

- uznesenie č. 59/2009 s pôvodným termínom plnenia december 2011 na „termín plnenia  7. 12. 2012“

- uznesenie č. 20/2010 s pôvodným termínom plnenia 30. 5. 2012 na „termín plnenia 12/2012“

- uznesenie č. 8/2012 v časti B, s pôvodným termínom plnenia 6/2012 na „termín plnenia 12/2012“

- uznesenie č.  39/2012 v časti B, s pôvodným termínom plnenia 28. 5. 2012 na „termín plnenia 10/2012“

- uznesenie č. 47/2012 v časti B, s nestanoveným termínom plnenia na „termín plnenia – ihneď po podpise uznesení, ihneď po skončení obchodnej verejnej súťaže“

- uznesenie č. 48/2012 v časti B, s nestanoveným termínom plnenia na „termín plnenia – ihneď po podpise uznesení, ihneď po skončení obchodnej verejnej súťaže“

D Ô V O D O V Á   S P R Á V A

I. časť – splnené uznesenia Z BSK

Číslo uznesenia 66/2010 zo dňa 01. 10. 2010

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy:  odbor sociálnych služieb

Návrh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja

uznesenie č. 66 / 2010

zo dňa 01.10. 2010

### Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

- s c h v a ľ u j e

Koncepciu rozvoja sociálnych služieb v  kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja.

B.  u k l a d á

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja:

B.1. Zabezpečiť a predložiť Zastupiteľstvu BSK materiál: „Informácia o stave zabezpečenia sociálnych služieb v regióne BSK“.

Termín:1x ročne 2011-2014

B.2. Zabezpečiť vypracovanie podmienok kvality procedurálnych, prevádzkových  a personálnych štandardov pre poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb na území BSK v súlade so zákonom o sociálnych službách.

Termín: december 2010

B.3. Zabezpečiť a predložiť Zastupiteľstvu BSK materiál: „Informácia o podmienkach kvality poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb na území BSK v súlade zo zákonom o sociálnych službách.

Termín: I polrok 2011

B.4. Zabezpečiť a predložiť Zastupiteľstvu BSK materiály: „Časový a finančný plán na zriadenie, podporu a rozvoj nasledujúcich  zariadení sociálnych služieb:

  - zariadenie podporovaného bývania;

  - rehabilitačné stredisko;

  - špecializované zariadenie“.

T:  2011 – 2014

B.5. Zabezpečiť vypracovanie časového a finančného plánu na podporu poskytovania sociálnych služieb a na podporu zriadenia zariadenia sociálnych služieb pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím bez prístrešia.

Termín: 2011 - 2012

B.6. Zabezpečiť predloženie časového a finančného plánu na podporu poskytovania sociálnych služieb pre občanov s psychiatrickými diagnózami (s prihliadnutím na špecifické diagnózy a poruchy správania) a pre občanov s viacnásobným postihnutím.

Termín: 2011 - 2014

B.7. Zabezpečiť naalokovanie finančných prostriedkov z rozpočtu BSK vo výške 5-15% celkovej sumy na spolufinancovanie a realizovanie projektov na základe vyhlásených výziev a predložených žiadostí o poskytnutie dotácie pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

Termín :2010 - 2014

B.8. Podporovať realizovanie celoživotného vzdelávania zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

Termín: 2010 - 2014

PLNENIE:

K časti B.5.:

Na rokovanie Zastupiteľstva BSK dňa 25.05. 2012 bol predložený materiál „Časový a finančný plán na podporu poskytovania sociálnych  služieb a na podporu zriadenia zariadenia sociálnych služieb pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím bez prístrešia“. Uznesením č. 51/2012 Zastupiteľstvo BSK zobralo túto informáciu na vedomie.

Plnenie uznesenia: splnené

K časti B.6.:

Na rokovanie Zastupiteľstva BSK dňa 25.05. 2012 bol predložený materiál „Časový a finančný plán na podporu poskytovania sociálnych služieb pre občanov s psychiatrickými diagnózami (s prihliadnutím na špecifické diagnózy a poruchy správania) a pre občanov s viacnásobným postihnutím“. Uznesením č. 50/2012 Zastupiteľstvo BSK zobralo túto informáciu na vedomie.

Plnenie uznesenia: splnené

Poznámka:

Časť B.1. splnená podľa uznesenia č.   1/2012 zo dňa 27.  1.2012

Časť B.2. splnená podľa uznesenia č. 85/2011 zo dňa   9.12.2011

Časť B.3. splnená podľa uznesenia č.   1/2012 zo dňa 27.  1.2012

Časť B.4. splnená podľa uznesenia č. 59/2011 zo dňa   9.  9.2011

Časť B.5. splnená podľa uznesenia č. 85/2011 zo dňa   9.12.2011

Časť B.8. splnená podľa uznesenia č. 59/2011 zo dňa   9.  9.2011

Číslo uznesenia 79/2011 zo dňa 04. 11. 2011

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy:  odbor stratégie a riadenia projektov

Návrh na schválenie vstupu Bratislavského samosprávneho kraja ako partnera do projektu „TransDanube“

UZNESENIE č. 79 / 2011

zo dňa 04. 11. 2011

- Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu.

- s c h v a ľ u j e

A.1 vstup BSK ako partnera do projektu „TransDanube“ v rámci Programu Juhovýchodná Európa, Priorita 3 „Zlepšenie dostupnosti“

A.2   povinné vlastné spolufinancovanie projektu vo výške 15%, t.j. 37 500,- €.

A.3  návrh partnerskej dohody projektu TransDanube.

- u k l a d á

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

zabezpečiť vyčlenenie finančných prostriedkov na realizáciu projektových aktivít BSK v rozpočte BSK na roky 2012 – 2014 vo výške 250 000,- € pri povinnom vlastnom spolufinancovaní vo výške 15%, t.j. 37 500,- €.

T: 01.12.2011

PLNENIE:

Uznesenie bolo splnené a projektová žiadosť bola odoslaná na technický sekretariát Programu Juhovýchodná Európa, ktorý predloží predmetnú žiadosť na rokovanie Monitorovacieho výboru, ktorý sa bude konať v 6/2012.

Plnenie uznesenia: splnené

Číslo uznesenia 2/2012 zo dňa 27. 01. 2012

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy:  odbor stratégie a riadenia projektov

- Návrh

na schválenie Dohody o partnerstve k projektu „Za mostom“ spolufinancovaného z prostriedkov Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013.

- UZNESENIE č. 2 / 2012

zo dňa 27.01.2012

- Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

- s c h v a ľ u j e

Dohodu o partnerstve k projektu „ Za mostom“ spolufinancovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúska republika 2007-2013.

- u k l a d á

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

zabezpečiť podpis dohody o partnerstve štatutárnym zástupcom Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Pavlom Frešom.

T: 01.03.2012

PLNENIE:

Predmetná Dohoda o partnerstve bola dňa 13.04.2012 podpísaná štatutárnym zástupcom Bratislavského samosprávneho kraja, Ing. Pavlom Frešom a zaslaná ostatným partnerom na podpis, dňa 24.05.2012 bola Dohoda o partnerstve vypodpisovaná všetkými partnermi.

Plnenie uznesenia: splnené

Číslo uznesenia 10/2012 zo dňa 27. 01. 2012

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy:  odbor cestovného ruchu a kultúry

Návrh

Zakladateľskej zmluvy, stanov, orgánov a sídla Krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle Zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu z 3.marca 2010 v znení neskorších predpisov

UZNESENIE č. 10 / 2012

27. 01. 2012

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

- A.  s ú h l a s í

A.1. so vznikom krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislavského samosprávneho kraja

A.2. s návrhom zakladateľskej zmluvy a stanov, s názvom a sídlom krajskej organizácie CR BSK v  zmysle  Zákona  č. 91/2010  Z.z. o  podpore  cestovného ruchu  v znení  neskorších predpisov

- B.	s ch v a ľ u j e

B.1. členstvo  Bratislavského samosprávneho kraja v krajskej organizácii cestovného ruchu       Bratislavského samosprávneho kraja

B.2. vytvorenie  podprogramu  1.6  krajská organizácia cestovného ruchu Bratislavského       samosprávneho kraja v rozpočte Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2012 so       zámerom  „Bratislavský kraj – vyhľadávaná  turistická destinácia“,  s cieľom „vytvoriť       podmienky  pre  rozvoj  cestovného  ruchu  v  Bratislavskom kraji“  a merateľným       ukazovateľom „nárast počtu návštevníkov Bratislavského kraja“

B.3.  presun  pomernej  časti  bežných  výdavkov  v  rozpočte  na rok 2012 z programu 4  Cestový  ruch  vo  výške  154.000,-€  na  krytie  aktivít krajskej organizácie CR z programu  13  Administratíva na krytie miezd, odvodov a poistení vo výške 75.000,- € a z prvku  3.3.2. Nehnuteľný majetok – správa, investície údržba na krytie materiálno – technického zabezpečenia vo  výške  25.000,-€ na Podprogram 1.6 krajská organizácia cestovného ruchu Bratislavského samosprávneho kraja

B.4.  členský  príspevok  Bratislavského  samosprávneho  kraja  do krajskej organizácie      cestovného  ruchu  na  rok  2012  vo výške 254.000,-EUR, ktorý bude realizovaný      z   Podprogramu   1.6.  krajská  organizácia  cestovného  ruchu  Bratislavského      samosprávneho kraja

- C.	p o v e r u j e

predsedu Bratislavského samosprávneho kraja

C.1. zvolať ustanovujúce valné zhromaždenie krajskej organizácie CR do 15.februára 2012

C.2. založiť  krajskú   organizáciu CR  na  základe Zákona  č.  91/2010  Z.z. o podpore     cestovného ruchu zo dňa 3. marca 2010 v znení neskorších predpisov v zmysle § 8 do 15. marca 2012

C.3. nominovať  na  ustanovujúcom  valnom  zhromaždení  za predsedu krajskej     organizácie CR zástupcu Bratislavského samosprávneho kraja

D.  u k l a d á

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

D.1. zabezpečiť  registráciu  krajskej  organizácie  CR  BSK na MDVRR SR do 15.3.2012   podľa ustanovení definovaných v  Zákone č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení  neskorších  predpisov a úhradu členského príspevku BSK krajskej organizácii CR BSK

D.2. zabezpečiť presun dotknutých činností oddelenia cestovného ruchu BSK do krajskej organizácie  cestovného  ruchu Bratislavského samosprávneho kraja vrátane transferu pomernej  časti  finančných  prostriedkov  z  rozpočtu  BSK  vo  forme  členského pre obdobie od 15.3.2012 do konca roku 2012

Termín:  do 14.3.2012

PLNENIE:

K časti D.1.:

Krajská organizácia cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava bola registrovaná na MDVRR SR dňa 15.2.2012 pod číslom spisu 08557/2012/SCR.

Plnenie uznesenia: splnené

K časti D.2.:

Presun dotknutých činností oddelenia CR BSK do krajskej organizácie vrátane transferu finančných prostriedkov sa udial žiadankou č. 0567/12/EO dňa 13.3.2012.

Plnenie uznesenia: splnené

Číslo uznesenia 33/2012 zo dňa 30. 03. 2012

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy:  odbor cestovného ruchu a kultúry

- N á v r h

na schválenie pokračovania projektu vytvorenia siluety neologickej synagógy na mieste, kde stála pôvodná budova, ako symbol pôvodného historického odkazu Rybného námestia – Spolupráca s Izraelskou obchodnou komorou

UZNESENIE č. 33 / 2012

zo dňa 30. 03. 2012

- Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

- s c h v a ľ u j e

pokračovanie (v nadväznosti na uznesenie ZBSK č. 35/2011, zo dňa 15.04.2011) projektu obnovy neologickej synagógy v podobe jej repliky (kulisy) na mieste, kde stála pôvodná budova, ako symbol pôvodného historického odkazu Rybného námestia formou spolupráce medzi Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) a Izraelskou obchodnou komorou (IOK)

- u k l a d á

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

B.1.vyčleniť finančné prostriedky z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2012 na propagáciu projektu Stratené mesto vo výške 50 000 EUR z programu č.4 – Cestovný ruch.

B.2. zabezpečiť administratívne náležitosti spojené s prípravou a realizáciou zmluvy o propagácii projektu Stratené mesto medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Izraelskou obchodnou komorou.

PLNENIE:

K časti B.1.:

Finančné prostriedky v sume 50.000.- € boli vyčlenené z rozpočtu BSK (program č. 4) žiadankou č. 2424/12/EO (10. 5. 2012)                             .

K časti B.1.:

Zmluva o „Spolupráci a propagácii pri realizácii projektu Stratené mesto Bratislava“ (č.2012-219-CRZ) bola podpísaná 11.5.2012.

Plnenie uznesenia: splnené

REKAPITULÁCIA splnených uznesení Z BSK:

| Uznesenie číslo | I. Termín | II. Termín | III. Termín | IV. Termín | Plnenie uznesenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66/2010/B.5. | 2011 - 2012 |  |  |  | S |
| 66/2010/B.6. | 2011 - 2014 |  |  |  | S |
| 79/2011 | 1.12.2011 | 6/2012 |  |  | S |
| 2/2012 | 1.3.2012 | 6/2012 |  |  | S |
| 10/2012/D.1. | 14.3.2012 |  |  |  | S |
| 10/2012/D.2. | 14.3.2012 |  |  |  | S |
| 33/2012/B.1. | N | 6/2012 |  |  | S |
| 33/2012/B.2. | N | 6/2012 |  |  | S |

Legenda: N – nestanovený, S – uznesenie splnené

II. – dlhodobo plnené uznesenia Z BSK

Číslo uznesenia 59/2009 zo dňa 17. 06. 2009

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy:  odbor školstva, mládeže a športu

Zámer na vytvorenie centrálnej správy internátov v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

UZNESENIE č. 59 / 2009

zo dňa 17.6.2009

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

u k l a d á

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja:

spracovať zámer na vytvorenie centrálnej správy internátov v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

Termín: december 2009

PLNENIE:

Dňa 15.04.2011 bola Z BSK predložená Aktuálna informácia o stave školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. V súčasnej dobe sa vyhodnocuje finančný dopad na zabezpečenie prevádzkyschopnosti jednotlivých škôl, ktorých súčasťou sú školské internáty. Na základe predpokladaného finančného dopadu a Informácie o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku BSK za rok 2011, ktorá bude predložená na rokovanie Z BSK dňa 22.06.2012, bude spracovaný návrh Zámeru na vytvorenie centrálnej správy internátov v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktorý bude predmetom rokovania Komisie školstva, športu a mládeže Z BSK dňa 19.11.2012.

Termín plnenia: 07.12.2012

Číslo uznesenia 20/2010 zo dňa 30. 04. 2010

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy:  odbor školstva, mládeže a športu

Návrh Regionálnej stratégie odborného vzdelávania a prípravy v Bratislavskom samosprávnom kraji (východiská)

UZNESENIE   č.  20 / 2010

zo dňa 30. apríla 2010

- Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

# A.  s c h v a ľ u j e

Východiská regionálnej stratégie odborného vzdelávania a prípravy v Bratislavskom samosprávnom kraji.

B.  u k l a d á

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja:

spracovať akčný plán realizácie priorít stratégie odborného vzdelávania

Termín: november 2010

PLNENIE:

Úloha sa plní prostredníctvom plnenia čiastkových úloh: v „Odpočte plnenia Priorít BSK 2009-2013“ – rámci strategických zámerov v oblasti vzdelávanie je zámer vytvoriť tri centrá.

Dňa 25.05.2012  Z BSK schválilo vytvorenie Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v Spojenej škole, SNP 30 v Ivanke pri Dunaji

a vytvorenie Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií v Strednej odbornej škole, Hlinícka 1 v Bratislave.

Termín plnenia: december 2012

Číslo uznesenia 8/2012 zo dňa 27. 01. 2012

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy:  odbor stratégie a riadenia projektov

Návrh

na schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK za účelom realizácie projektu „Revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky – Park v Malinove“

UZNESENIE č. 8 / 2012

zo dňa 27.01.2012

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

- schvaľuje

A.1 	predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK/2012/1.1/09  za účelom realizácie projektu „Revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky - Park v Malinove“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom BSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK na roky 2007 – 2013;

A.2	zabezpečenie realizácie projektu Bratislavským samosprávnym krajom počas celej doby jeho realizácie;

A.3	spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške minimálne 5% z celkových  oprávnených  výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, t.j. vo výške 40 000 EUR,

B. ukladá

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

zabezpečiť vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte Bratislavského samosprávneho kraja na predfinancovanie aktivít projektu „Revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky - Park v Malinove“ v rokoch 2011-2012 vo výške 800 000 EUR spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja s povinným spolufinancovaním vo výške minimálne 5%,  t.j. 40 000 EUR.

Termín: 31.03.2012

PLNENIE:

K časti B.:

Žiadosť o NFP bola predložená v rámci výzvy OPBK/2012/1.1/09 za účelom realizácie projektu „Revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky – Park v Malinove“ na Riadiaci orgán OPBK dňa 30.4.2012. Schválené spolufinancovanie projektu bude zapracované do návrhu rozpočtu BSK na roky 2013 a 2014, pričom začiatok predloženého projektu je v prípade schválenia žiadosti o NFP plánovaný na prvý štvrťrok 2013.

Termín plnenia: december 2012

Číslo uznesenia 39/2012 zo dňa 25. 05. 2012

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy:  odbor stratégie a riadenia projektov

Návrh

na schválenie vstupu Bratislavského samosprávneho kraja ako partnera         do projektu „family net“

UZNESENIE č. 39 / 2012

zo dňa  25.05.2012

- Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

- schvaľuje

A.1 vstup BSK ako partnera do projektu „family net“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúska republika 2007-2013, oblasť aktivít 2.2 Trvalo udržateľný územný rozvoj a kvalitná regionálna správa/kvalitný  regionálny manažment.

A.2   povinné vlastné spolufinancovanie projektu vo výške 5%, t.j. 7 000 €.

B. ukladá

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

zabezpečiť vyčlenenie finančných prostriedkov na realizáciu projektových aktivít BSK v rámci projektu „family net“ v rozpočte BSK na roky 2012 – 2013 vo výške 140 000 € pri povinnom vlastnom spolufinancovaní vo výške 5%, t.j. 7 000 €.

T: 28.05.2012

PLNENIE:

K časti B.:

Do žiadosti o NFP boli zapracované projektové aktivity BSK ako partnera projektu a následne bola postúpená na hodnotenie Monitorovacím výborom Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013.

Termín plnenia: október 2012

Číslo uznesenia 47/2012 zo dňa 25. 05. 2012

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy:  právne oddelenie

Návrh

- Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku v areáli Domova sociálnych služieb pre deti  ROSA

UZNESENIE č. 47/2012

zo dňa  25. 05.  2012

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

- r o z h o d l o

o prebytočnosti nehnuteľného majetku - nehnuteľností v areáli Domova sociálnych služieb pre deti  ROSA, nachádzajúce sa v katastrálnom území Karlova Ves, Okres Bratislava IV, vedené  na LV č. 1712:

- pozemok, parcelné číslo 2670/4 vo výmere 49 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria,

- pozemok, parcelné číslo 2664/3 vo výmere 431 m2, druh pozemku - ostatné plochy,

- pozemok, parcelné číslo 2662/2, vo výmere 183 m2, odčlenený podľa Geometrického plánu č. 47/2010 zo dňa 16.11.2010, a to z parcely č. 2662/1 vo  výmere 1119 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria,

- pozemok, parcelné číslo 2667/13, o výmere 1009 m2 a  pozemok, parcelné číslo 2667/14 vo výmere 94 m2, odčlenený podľa Geometrického plánu č. 5/2012 zo dňa 28.3.2012, a to  z parcely č. 2667/2  a zaniknutej  parcely č. 2667/8.

- vyhlasuje

- obchodnú verejnú súťaž na predaj uvedených nehnuteľností s podmienkami:

- minimálna kúpna cena za nehnuteľnosť podľa bodu A: je 250 800,00 €, t. j. 1672 m2 x 150 €/m2,

- kupujúci podpíše kúpnu zmluvu s ustanovením záväzku vybudovania príjazdovej komunikácie na parcelách č. 2667/13 a  2667/14 k zabezpečeniu vstupu na pozemok Bratislavského samosprávneho kraja  na parcelu č. 2667/2,  a záväzku vecného bremena -  zriadenia práva prechodu a prejazdu cez parcelu č. 2667/13 a 2667/14 na parcelu č. 2667/2 v prospech Bratislavského samosprávneho kraja  do 60 dní od schválenia uznesenia v Zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja s tým, že ak v tejto lehote kupujúci nepodpíše kúpnu zmluvu uznesenie stráca platnosť,

- kupujúci uhradí kúpnu cenu do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

- u k l a d á

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

-	zverejniť oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na Úradnej tabuli Bratislavského samosprávneho kraja, internetovej stránke Bratislavského samosprávneho kraja a v regionálnej tlači,

-	v spolupráci s komisiou na vyhodnotenie obchodných verejných súťaži predložiť Zastupiteľstvu Bratislavského samosprávneho kraja po vykonaní verejnej obchodnej súťaže návrh na predaj nehnuteľného majetku.

PLNENIE:

Listom hlavného kontrolóra BSK bola vydané upozornenie, že nebol dodržaný bod 2. Príkazu riaditeľa Úradu BSK č. 8/2011 z 24. 5. 2011 č. 100396/2011-RÚ/8, t. j. nebol stanovený termín plnenia uznesenia. Spracovateľ doplnil listom zo dňa 1. 6. 2012 termín plnenia uznesenia.

Termín plnenia: - ihneď po podpise uznesení

- ihneď po skončení obchodnej

verejnej súťaže

Číslo uznesenia 48/2012 zo dňa 25. 05. 2012

Zodpovedný za plnenie uznesenia: riaditeľ Úradu BSK

Plniteľ úlohy:  právne oddelenie

Návrh

- Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj stavby na LV 3302, súp. č. 3235 na pozemku p.č. 1948, budova pre školstvo, Znievska 4, Bratislava

UZNESENIE č. 48 / 2012

zo dňa 25.05.2012

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

- v y h l a s u j e

- obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku vedeného Správou katastra Bratislava, Okres Bratislava  V, v LV č. 3302, k .ú. Petržalka

- stavba, súp. č. 3235 na pozemku p. č. 1948, budova pre školstvo, Znievska 4, Bratislava

Za minimálnu kúpnu cenu 78 200, 00 €.

- u k l a d á

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

-	zverejniť oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na Úradnej tabuli Bratislavského samosprávneho kraja, internetovej stránke Bratislavského samosprávneho kraja a v regionálnej tlači,

-	v spolupráci s komisiou na vyhodnotenie obchodných verejných súťaži predložiť Zastupiteľstvu Bratislavského samosprávneho kraja po vykonaní verejnej obchodnej súťaže návrh na predaj nehnuteľného majetku.

PLNENIE:

Listom hlavného kontrolóra BSK bola vydané upozornenie, že nebol dodržaný bod 2. Príkazu riaditeľa Úradu BSK č. 8/2011 z 24. 5. 2011 č. 100396/2011-RÚ/8, t. j. nebol stanovený termín plnenia uznesenia. Spracovateľ doplnil listom zo dňa 1. 6. 2012 termín plnenia uznesenia.

Termín plnenia: - ihneď po podpise uznesení

- ihneď po skončení obchodnej

verejnej súťaže

REKAPITULÁCIA dlhodobo plnených uznesení Z BSK:

:

| Uznesenie číslo | I. Termín | II. Termín | III. Termín | IV. Termín | Plnenie uznesenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59/2009 | 12/2009 | 6/2011 | 12/2011 | 7.12.2012 | P |
| 20/2010 | 11/2010 | 30.5.2012 | 12/2012 |  | P |
| 8/2012/B | 31.3.2012 | 6/2012 | 12/2012 |  | P |
| 39/2012/B | 28.5.2012 | 10/2012 |  |  | P |
| 47/2012/B | N | -ihneď po podpise uznesení -ihneď po skončení obchodnej verejnej súťaže |  |  | P |
| 48/2012/B | N | -ihneď po podpise uznesení -ihneď po skončení obchodnej verejnej súťaže |  |  | P |

Legenda: N – nestanovený, P – úloha sa priebežne plní,