Bod č.

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva

Bratislavského samosprávneho kraja

dňa 25. februára 2009

Informácia

o vybavení interpelácií poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 10. 12. 2008

Predkladateľ:                                                 	Materiál obsahuje:

Ing. Vladimír  Bajan                                       	1. Návrh uznesenia

predseda Bratislavského                                  	2. Informácia o vybavovaní interpelácií

samosprávneho kraja                                              poslancov Z BSK

Spracovatelia:

JUDr. Ondrej Tkáč

vedúci oddelenia organizačného

Kristína Paxnerová

referentka oddelenia organizačného

Bratislava

február 2009

N á v r h    u z n e s e n i a

UZNESENIE č. ........... / 2009

zo dňa 25.2.2009

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

b e r i e   n a   v e d o m i e

informáciu o vybavení interpelácií poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 10.12.2008.

INFORMÁCIA O VYBAVENÍ INTERPELÁCIE POSLANCA ZASTUPITEĽSTVA  BSK

Interpelácia poslanca Ing. Jozefa Chynoranského

Interpelovaný bol Ing. Vladimír Bajan, predseda BSK

Predmet interpelácie:

Obchvat Pezinka, Vinosad a Modry – preložka cesty II./502

Vybavenie interpelácie:

Odpoveď bola zaslaná listom zo dňa 9.1.2009 v znení:

Interpelácia zahŕňa dva rôzne subjekty (stavby), ktoré na seba logicky nadväzujú, pretože sa v oboch prípadoch jedná o cestu II/502 vo vlastníctve BSK. Úlohou oboch stavieb je odkloniť dopravu z centier miest Pezinok a Modra.

- Územné konanie pre 1. stavbu (pracovný názov: Preložka cesty II/502 Modra) V rokoch 2005-2006 bolo rozhodnuté o začatí príprav tejto stavby. V júli v r. 2007 bola podaná žiadosť o vydanie územného rozhodnutia, konanie bolo prerušené (november 2007) z dôvodu, že trasa obchvatu prechádza cez registrované vinice. Príslušný stavebný úrad žiadal o. i. doplniť žiadosť vo vzťahu k viniciam o stanovisko Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave. ÚKSÚP vydal (január 2008) stanovisko s tým, že pre uvedenú stavbu je možné udeliť výnimku. V súčasnosti je potrebné rozhodnúť, či sa má v uvedenom územnom konaní pokračovať a požiadať o udelenie výnimky. V prípade jej udelenia je relevantná platnosť výnimky max. 1 rok, platnosť samotného Územného rozhodnutia 2 roky, dokedy treba požiadať o vydanie stavebného rozhodnutia. Ak do uvedenej doby platnosti ÚR nebude zahájené stavebné konanie, ÚR automaticky zaniká a v prípade, že by sa mala stavba realizovať, treba celý proces územného konania vrátane posúdenia vplyvov stavby na životné prostredie (EIA) zopakovať odznovu (s novými dokladmi).

Pozn.: V prípade pokračovania tejto stavby bude potrebné doplniť plán na 
r. 2010/2011 aj položku za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie, čo môže byť rádovo čiastka vo výške 100 – 170 tis. € (3 – 5 mil. SKK – náklady na vypracovanie PD sú vždy určitým percentom samotného rozpočtového nákladu stavby). Po vydaní stavebného povolenia a nadobudnutí jeho právoplatnosti je potrebné najneskôr do dvoch rokov zahájiť samotnú stavbu (teda na r. 2012-13 bude potrebné naplánovať aj finančné prostriedky na samotnú realizáciu stavby). Vzhľadom k vysokým finančným nákladom na samotnú realizáciu predmetnej stavby by bolo potrebné vec prerokovať v Zastupiteľstve BSK.

- Pre 2. stavbu (pracovný názov: Obchvat Pezinka) bola objednaná a vyhotovená dokumentácia: Zámer s podrobnosťou pre Správu o hodnotení vplyvov na ŽP podľa zákona č. 204/2006 Z. z. (EIA - dokumentácia bola vyhotovená do 30.11.2007), následne bola objednaná dokumentácia pre stavebný zámer a dokumentácia pre územné konanie predmetnej stavby (apríl 2008), ktorá je v súčasnosti vyhotovená (aj uhradená dodávateľovi Dopravoprojekt, a.s., 
v 12/2008) a je k dispozícii na RCB, a.s.. Ďalším krokom bude predloženie dokumentácie na posúdenie EIA a po obdržaní záverečnej správy o hodnotení bude nasledovať požiadanie o vydanie ÚR predmetnej stavby. V prípade vydania právoplatného ÚR bude obdobný postup, ako pri 1. stavbe (Preložka cesty II/502 Modra), t. z., že bude potrebné rozhodnúť, či sa stavba bude realizovať a či v časovom horizonte do skončenia platnosti ÚR bude požiadané o vydanie stavebného povolenia (naplánovať finančné prostriedky na vyhotovenie PD pre stavebné povolenie a následne naplánovať finančné prostriedky na vlastnú realizáciu 2. stavby).

Ďalší postup prác bude závisieť od rozhodnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní tejto veci.