Bod č.

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva

Bratislavského samosprávneho kraja

dňa 29. apríla 2009

Informatívna

správa o postupe prác v realizácii preložky cesty II/502  Pezinok – Modra

Materiál  predkladá:                                                           	Materiál obsahuje:                                          Ing.  Vladimír Bajan                                                       	1 Informatívna správa o ...

predseda

Bratislavského samosprávneho kraja

Zodpovedný:

JUDr. Rudolf  Kanka

riaditeľ odboru dopravy BSK

Spracovateľ:

JUDr. Rudolf  Kanka

riaditeľ odboru dopravy

Mgr. Miroslav Mihok

vedúci oddelenia pozemných komunikácií

B r a t i s l a v a

apríl 2009

Informatívna správa o postupe v realizácii  preložky cesty II/502

Pezinok - Modra

Cesta II/502 v BSK zabezpečuje obsluhu celého podkarpatského pásu sídiel. Je spojnicou hospodársko-rekreačnej oblasti západného Slovenska na východnom úpätí Malých Karpát s hlavným mestom SR Bratislavou. Začína od križovatky s cestou II/572 v Bratislave (Račianske Mýto) a pokračuje cez Svätý Jur, Pezinok, Modru, Modra - Králová a Častú do TSK, kde končí napojením na cestu II/499 vo Vrbovom. Z dopravného hľadiska je významný hlavne jej úsek v BSK po Modru.  Podľa koncepcie rozvoja cestnej siete SR je úsek Bratislava – Modra - Králová určený k postupnému prebudovaniu na štvorpruhovú komunikáciu kategórie C22,5/100, 80.

V súčasnosti je v tejto kategórii vybudovaný iba úsek Bratislava – Pezinok (miestna časť Grinava). Ostatná časť komunikácie je na celom úseku prechádzajúcom BSK hodnotená ako veľmi neuspokojivá z dôvodov nepriaznivých smerových a výškových pomerov vedenia komunikácie, zúžených prejazdných profilov, priamej obsluhe priľahlých objektov na cestu II/502, enormne veľkého počtu priechodov pre peších (najmä v intraviláne Pezinka), vzniku pravidelne sa opakujúcej dopravnej zápchy v rannej a poobedňajšej špičke, čím sa podstatne zhoršuje bezpečnosť cestnej premávky a komfort jazdy. Za veľmi negatívne účinky z dopravy na život obyvateľov priľahlých obcí (najmä Pezinok a Vinosady) možno označiť hluk,  plynné a pevné emisie. Preložka cesty II/502 Pezinok by v značnej miere prispela nielen po ekonomickej stránke (krátka návratnosť investície – predpoklad do 3,0 rokov) ale hlavne k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky a zlepšeniu podmienok obyvateľov dotknutého územia z hľadiska životného prostredia.

Na základe objednávky BSK (prostredníctvom správcu RCB, a.s.) vypracovala organizácia DOPRAVOROJEKT, a.s. projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie stavby v úseku od Svätého Jura po Modru.

Projekt uvažuje s výstavbou preložky cesty II/502 Pezinok – Modra v celkovej dĺžke 10,617 km, v odhadovanom stavebnom náklade ( podľa kalkulácie platnej na r. 2007)   80,583 mil. € (2 427 645 mil. Sk).

Výstavbou cesty dôjde k zvýšeniu cestovnej rýchlosti a plynulosti dopravného prúdu, čo sa prejaví v skrátení jazdného času vozidiel. Týmto sa dosiahne úspora pohonných hmôt, mazadiel, pneumatík, nákladov na údržbu a opravy vozidiel, klesnú aj režijné náklady posádok (mzda) a ostatné režijné náklady, zníži sa intenzita dopravy v zastavanom území mesta Pezinok, čím sa : 1. znížia emisie

2. zníži hladina hluku od dopravy

3. podstatne zvýši bezpečnosť obyvateľov

Stúpnu náklady na údržbu preložky hlavne z dôvodu vyšších nákladov na údržbu mostov, križovatiek a zväčšením plochy vozovky. Z hľadiska sociálneho účinku stavby sa oproti existujúcemu stavu zníži nehodovosť s následkami celospoločenských strát, zvýši sa rýchlosť a plynulosť dopravy, čo sa prejaví v skrátenom čase cestujúcich (zvýšenie komfortu).

Na predmetnú stavbu preložky cesty II/502 Pezinok - Modra bolo dňa 09.03.2006 vydané Ministerstvom životného prostredia SR rozhodnutie o doporučení variantu A (modrý) v zmysle Správy o hodnotení podľa zákona č.127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Pre pokračovanie v prácach projektu preložky cesty II/ 502  je pred zahájením stavby potrebné :

- podať žiadosť o vydanie územného rozhodnutia – konanie o umiestnení stavby (trvanie územného konania cca 3 mesiace),

- po vydaní územného rozhodnutia (ÚR) a nadobudnutí jeho právoplatnosti je potrebné najneskôr do dvoch rokov podať žiadosť o vydanie stavebného povolenia, inak stráca ÚR platnosť, v prípade neskoršieho podania sa musí začať celý proces územného konania, vrátane všetkých vyjadrení účastníkov konania  odznovu,

- objednať vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie, odhadované náklady podľa sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností  z rozpočtu  stavby, t.j. cca   680 500 tis. €  ( 20 400 mil. Sk),

- podať žiadosť o vydanie stavebného povolenia - stavebné konanie (v lehote do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti ÚR).